**Оперативная информация на 10 марта**

**Информация по закупкам в рамках нац.проекта «Экология»**

**Региональный проект «Чистая страна»**

На 2,3 млн. руб. повторно размещена закупка Разработка проектно-сметной документации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Борзя».

Закупка дважды не состоялась по причине отсутствия заявок (*Справочно:* *потенциальные исполнители отказались принимать участие в торгах).*

Закупка объявлена повторно – в третий раз.

**Региональный проект «Сохранение лесов»**

Общий объем финансирования на 2020 год – 142,5 млн. руб., из них: 115 млн. руб. – закупка 28 ед. лесопожарной и 10 ед. лесокультурной техники и оборудования.

Закупки на весь объем техники проведены.

На лесохозяйственную технику и оборудование заключено 3 договора на сумму 5,9 млн. руб. Срок поставки техники – конец марта.

На лесопожарную технику заключено 7 контрактов на сумму 100,1 млн. руб.

3 единицы техники поставлены,

4 единицы - ожидаются в конце марта,

18 единиц – в апреле,

3 единицы в мае.

Общая сумма экономии по закупкам техники составила 9 млн. руб.

В настоящее время готовится обращение в ФОИВ (Рослесхоз) с предложениями о согласовании использования экономии на дополнительный объем техники.

**В рамках реализации 119-фз по предоставлению «Дальневосточного гектара»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **2019г** | **Январь 2020 г.** | **Февраль 2020г** | **Март**  **2020 г.** | **итого** |
| 1 | Поступило заявлений | 1795 | 87 | 117 | 34 | 2033 |
| 2 | Заявлений на рассмотрении | 0 | 2 | 34 | 11 | 47 |
| 3 | Стадия постановки на ГКУ | 0 | 0 | 18 | 22 | 40 |
| 4 | Стадия формирования договоров | 745 | 24 | 41 | 25 | 835 |
| 5 | Заключено договоров | 293 | 2 | 20 | 12 | 327 |
| Выдано на руки заявителям-129 | | | |  | | |

**В части капитального и текущего ремонта ГТС**

**с 2 по 6 марта:**

Проходит процедуру согласования проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О заключении государственных контрактов на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод, длительность производственного цикла выполнения которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» по проекту «Расчистка и углубление русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита». Стоимость проекта 118 000 тыс. рублей.

Осуществлен комиссионный выезд совместно с Забайкальским Управлением Ростехнадзора в пгт Первомайский Шилкинского района с целью обследования хвостохранилища Первомайского ГОКа.

Проведен оперативный выезд в природный парк «Ивано-Арахлейский» с целью выявления нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения ВБР. Нарушений не выявлено.

03.03.2020 г. в Федеральном агентстве водных ресурсов согласован Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в 2020 году, по Забайкальскому краю. Размер предоставляемых субвенций в 2020 г. составляет 53,5 млн.руб.

Подготовлено техническое задание на проведение работ по регулированию русла реки Марчарунда Сухая в с. Сбега Могочинского района. Аукционная документация направлена в центр закупок.

Проводится работа по сбору информации от муниципальных районов для осуществления комплекса превентивных мероприятий по обеспечению безопасного состояния гидротехнических сооружений, расположенных на территории Забайкальского края, в целях дальнейшей проработки вопроса о предоставлении бюджету края дотации из федерального бюджета.

**Планируется (с 10 по 13 марта):**

Подготовка технического задания на оказание услуг по очистке водных объектов от брошенных орудий лова.

Подготовка технического задания на выполнение работ по расчистке и углублению русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита.

**В рамках исполнения контрольно-надзорных функций Министерства**

В рамках охотничьего надзора

За неделю проведено 30 рейдов по охране объектов животного мира. Составлено 14 административных протоколов за нарушение Правил охоты. Изъято 3 незаконных огнестрельных оружия. Выявлена незаконная добыча 1 дзерена (Кыринский район).

В правоохранительные органы материал с признаками ст. 258 УК РФ (Незаконная охота) направлен 1 материал.

Планы на следующую неделю: Осуществление федерального государственного охотничьего надзора, а именно проведение 25 рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира; а также проведение зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов в 2020 году (осуществление маршрутного учёта).

Отдел экологического надзора

За неделю проведено 10 оперативных рейдов, составлен 1 протокол, вынесено 5 постановления, к административной ответственности привлечено 3, штрафов наложено на сумму 10 тысяч рублей. Планы на следующую неделю: осуществление внеплановых проверок и оперативных рейдов.

Также отделом ООПТ проведен рейд. Составлено 4 прокола, наложено 4 штрафа на сумму 12 тысяч рублей.

Отдел организации государственного надзора в лесах

За неделю проведено 131 оперативный рейд, составлено 15 административных протоколов, к административной ответственности привлечено 4. Наложено 29 штрафов. Также проведены рейдовые мероприятия в Петровск-Забайкальском районе. Так 2 марта выявлено 11 незаконных рубок объемом более 110 м.куб; 3 марта выявлено 6 фактов 129 м.куб; 4 марта выявлено 4 факта объемом 87 м.куб.

**Подготовка к пожароопасному сезону:**

27.02.2020г Сводный план тушения лесных пожаров согласован в Рослесхозе, в настоящее время готовится проект Распоряжения Губернатора об утверждении Сводного плана тушения лесных пожаров по Забайкальскому краю в 2020 году.

В настоящее время ГКУ «Управления лесничествами Забайкальского края» уже проведены торги на закуп 26 единиц лесопатрульной техники (на сумму 20,9 млн. рублей), заключены контракты, на 03.03.2020г все 26 единиц техники поступили. Подготовлены материалы на проведение аукциона на закуп еще 59 единиц лесопатрульной техники.

Приказом Минприроды от 07.02.2020г № 230 утверждены межведомственные комиссии и графики проверок по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года подведомственных Минприроды учреждений КГСАУ «Забайкаллесхоз» и КГУ «Читинская авиабаза».

В соответствии с данным приказом с 11.02 по 29.02.2020г проведены проверки 8 авиаотделений КГУ «Читинская авиабаза» 23 участка КГСАУ «Забайкаллесхоз».

**В результате проведенных проверок выявлено следующее:**

1. Охвачены проверкой Газ-Заводское, Красно-Чикойское, Кыринское, Могочинское, Нерчинское, Петровск-Забайкальское, Сретенское, Хилокское авиаотделения КГУ «Читинская авиабаза» полностью готовы к пожароопасному сезону 2020 года. Техника и противопожарный инвентарь в исправном состоянии, готовы к эксплуатации, имеется запас ГСМ, продукты питания. Штатное расписание утверждено (242 АПС). Личный состав АПС заканчивает медосмотры и вакцинацию на 03.03.2020г уже набрано 230 человек, 12 человек заканчивают прохождение медкомиссий и вакцинацию. Авиапожарная служба (АПС) обеспечена спальниками, палатками и таборным имуществом, готова для автономного проживания.

2. Несколько хуже обстоят дела по КГСАУ «Забайкаллесхоз» - проверкой охвачен 21 участок КГСАУ «Забайкаллесхоз –Могочинский, Чернышевский, Тунгокоченский, Нер-Заводский, Газ-Заводский, Алек-Заводский, Карымский, Улетовский, Хилокский, Петровск-Забайкальский. Красно-Чикойский, Шилкинский, Нерчинский, Сретенский, Шелопугинский, Балейский, Акшинский, Кыринский, Дульдургинский, Агинский, Ононский.

В результате проверок выявлено что работа по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года проводится следующим образом – в теплых боксах проводится ремонт пожарного инвентаря и лесопожарной техники. Участки обеспечены ГСМ и продуктами питания минимум на 5 суток. Активно ведется работа по подбору кадров лесопожарных формирований (направлены письма в центры занятости, объявления в СМИ, расклеены объявления в местах общего пользования), заключены договоры с медицинскими учреждениями на проведение медицинских осмотров и вакцинации. Приказом КГСАУ с 20.02.2020г техника снята с зимнего хранения, с 01.03.2020 года объявлен набор работников лесопожарных формирований. В настоящее время численный состав лесопожарных формирований КГСАУ «Забайкаллесхоз составляет 434 человека. Готовность техники лесопожарных формирований в соответствии со Сводным планом составляет 85 %.

В соответствии с доведенным государственным заданием подразделения КГСАУ «Забайкаллесхоз» и КГУ «Читинская авиабаза» приступили к проведению профилактических контролируемых выжиганий.

На 03.03.2020г профилактических контролируемых выжиганий выполнено в объеме 2192,75 га, 05.03.2020г к профилактическим контролируемым выжиганиям приступает КГУ «Читинская авиабаза».

Исходя из вышеизложенного считаем, что до 01.04.2020 года лесопожарная техника лесопожарных формирований будет отремонтирована и укомплектована личным составом.