**Оперативна информация на 16 марта 2020 года**

**Информация по закупкам в рамках нац.проекта «Экология»**

**Региональный проект «Чистая страна»**

На 2,3 млн. руб. повторно размещена закупка Разработка проектно-сметной документации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Борзя».

Закупка дважды не состоялась по причине отсутствия заявок (*Справочно:* *потенциальные исполнители отказались принимать участие в торгах).*

Закупка объявлена повторно – в третий раз. Срок подачи заявок до 18.03.2020г.

**Региональный проект «Сохранение лесов»**

Общий объем финансирования на 2020 год – 142,5 млн. руб., из них: 115 млн. руб. – закупка 28 ед. лесопожарной и 10 ед. лесокультурной техники и оборудования.

Закупки на весь объем техники проведены.

На лесохозяйственную технику и оборудование заключено 2 договора на сумму 5,9 млн. руб. Срок поставки техники – конец марта.

На лесопожарную технику заключено 7 контрактов на сумму 100,1 млн. руб.

3 единицы техники поставлены,

4 единицы - ожидаются в конце марта,

18 единиц – в апреле,

3 единицы в мае.

Общая сумма экономии по закупкам техники составила 9 млн. руб.

В настоящее время готовится обращение в ФОИВ (Рослесхоз) с предложениями о согласовании использования экономии на дополнительный объем техники.

**В рамках реализации 119-фз по предоставлению «Дальневосточного гектара»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **2019г** | **Январь 2020 г.** | **Февраль 2020г** | **Март****2020г**  | **итого** |
| 1 | Поступило заявлений | 1785 | 84 | 127 | 55 | 2051 |
| 2 | Заявлений на рассмотрении | 0 | 1 | 29 | 2 | 32 |
| 3 | Стадия постановки на ГКУ | 0 | 0 | 14 | 17 | 31 |
| 4 | Стадия формирования договоров | 741 | 14 | 42 | 28 | 825 |
| 5 | Заключено договоров | 289 | 2 | 11 | 38 | 340 |
| Выдано на руки заявителям-135 |  |

**В части капитального и текущего ремонта ГТС**

**с 10 по 13 марта:**

Проходит процедуру согласования проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О заключении государственных контрактов на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод, длительность производственного цикла выполнения которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» по проекту «Расчистка и углубление русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита». Стоимость проекта 118 000 тыс. рублей.

10.03.2020 г. УФАС по Забайкальскому краю удовлетворило ходатайство Министерства о включении ООО «ПурпеСтройИнвест» в реестр недобросовестных поставщиков.

Принято участие в Согласительной комиссии (г. Москва) по Комплексному плану развития Забайкальского края.

**Планируется (с 16 по 20 марта):**

Разработка технического задания на выполнение работ по расчистке и углублению русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита.

Оперативный выезд в Акшинский район с целью выявления нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения ВБР.

Разработка технического задания на выполнение работ по разработке деклараций безопасности 5 ГТС.

Разработка технического задания на выполнение работ по ведению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.

Направление в центр закупок аукционной документации на оказание услуг по очистке водных объектов от брошенных орудий лова.

**В рамках исполнения контрольно-надзорных функций Министерства**

В рамках охотничьего надзора

За неделю проведено 25 рейдов по охране объектов животного мира. Составлено 6 административных протоколов за нарушение Правил охоты. Изъято 3 незаконных огнестрельных оружия. Незаконная добыча не выявлялась. В правоохранительные органы направлен 1 материал с признаками ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

Планы на следующую неделю: Осуществление федерального государственного охотничьего надзора, а именно проведение 25 рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира; а также проведение зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов в 2020 году (осуществление маршрутного учёта).

Отдел экологического надзора

За неделю проведено 8 оперативных рейдов, составлено 4 протокола, вынесено 8 постановлений, к административной ответственности привлечено 8, штрафов наложено на сумму 236 тысяч рублей. Планы на следующую неделю: осуществление внеплановых проверок и оперативных рейдов.

Отдел организации государственного надзора в лесах

За неделю проведено 380 оперативных рейдов, составлено 33 административных протоколов, к административной ответственности привлечено 4. 29 штрафов. С 12 февраля Минприроды начало проверки в Хилокском районе.

**Подготовка к пожароопасному сезону:**

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2020 года Забайкальским краем приняты все необходимые нормативно-правовые акты.

Подготовлен и прошел согласование в ДФО, ФБУ «Авиалесоохрана», Рослесхозе» Сводный план тушения лесных пожаров по Забайкальскому краю, подготовлен проект распоряжения Губернатора об его утверждении.

Минприроды при взаимодействии с органами местного самоуправления организованы комиссии, которыми проведены проверки подведомственных учреждений на предмет подготовки к пожароопасному сезону 2020 года.

Готовность техники подведомственных лесопожарных формирований в соответствии со сводным планом тушения по Забайкальскому краю 383 единицы (87 %). Численный состав лесопожарных формирований составляет 664 человека (51 %).

Во всех лесопожарных формированиях имеется запас продуктов питания, ГСМ, таборное имущество и противопожарный инвентарь в полном комплекте, готов к эксплуатации.

Проведены торги и аукционы на наем воздушных судов, заключены контракты на 14 воздушных судов – в том числе : 6 Цессна, 3 Ан-2, 3 Ми-8, 2 Ми-2.

Дополнительно производятся закупки ГСМ, продуктов питания, спецодежды, запасных частей.

В целях обновления и укомплектования техникой лесопожарных формирований и лесничеств в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2019 году закуплено 97 единиц техники и оборудования на сумму 235 млн. руб. за счет средств субвенций из федерального бюджета, в том числе. В том числе лесопожарной техники и оборудования составило 72 единицы, лесохозяйственной – 3, лесопатрульной – 22 единицы.

В 2020 году запланировано закупить 123 единицы на сумму 192 млн. руб., из которых 26 уже поступило и распределено по лесничествам.

Размер финансового обеспечения работ по противопожарным мероприятиям на 2020 год составляет 423 млн. рублей, в том числе:

-на мониторинг пожарной опасности в лесах - 287 млн. рублей, из них: наземный (с кратностью 2) – 7 млн. рублей. авиационный – 280 млн. рублей (что обеспечивает кратность авиапатрулирования 0,29).

*Справочно:* *При этом потребность по кратности с учетом данных средних значений классов пожарной опасности за последние пять лет – 1,26 на сумму 523,5 млн. рублей. (Для обеспечения данной кратности имеется потребность в дополнительных средствах, что составляет 253,5 млн. рублей).*

- на тушение лесных пожаров выделены средства в размере 108,0 млн. рублей.

*Справочно: из анализа 3-х лет среднегодовая потребность составляет 264,4 млн. рублей, дополнительная потребность составляет 156,4 млн. рублей.*

- на противопожарные мероприятия выделены средства в размере 28 млн. рублей.

Подведомственные учреждения Минприроды Забайкальского края приступили к проведению профилактических контролируемых выжиганий в тех районах, где отсутствует снежный покров и где возможно их проведение *(Поручение Минприроды от 15 января 2020 года №ПП-8-0). 11.03.2020г п*рофилактические выжигания проведены в объеме 3036,75 га по - Агинскому. Дульдургинскому, Карымскому, Читинскому, Акшинскому. Кыринскому, Улетовскому районам).