**Оперативная информация на 03.02.2019**

**О реализации национального проекта «Экология»:**

По состоянию на 3 февраля 2020 года **в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов»** проводятся 2 закупки на сумму 2,9 млн. руб. (из 11 в плане-графике), заключен 1 контракт на сумму 0,5 млн. руб.

По региональному проекту «Чистая страна»: Подготовлено техническое задание на выбор исполнителя работ по разработке ПСД объекта «Рекультивация несанкционированной свалки ТКО в г. Борзя», начаты конкурсные процедуры.

По региональным проектам «Чистая страна» и «Комплексная система обращения
с ТКО» - совместно с Минфином Забкрая определяются источники финансирования на мероприятий по разработке ПСД объектов в размере 82,32 млн. рублей, в том числе:

22 млн. рублей на разработку ПСД по 2 комплексам по сортировке ТКО
в Оловяннинском и Чернышевском районах,

42,42 млн. рублей на разработку ПСД 2 объектов азмещения ТКО – полигонов ТКО в Краснокаменском и Шилкинском районах, напомню, что в 2019 году нами начата разработка ПСД комплексов по сортировке ТКО в данных районах, таким образом в 2020 году нам необходимо начать разработку ПСД на строительство там полигонов.

17,9 млн. рублей на разработку ПСД по консервации 2 хвостохранилищ.

Из 5 доведенных Минприроды России дополнительных соглашений не подписано дополнительное соглашение по региональному «Комплексная система обращения с ТКО» в связи с процедурой согласования с Минприроды России предложений Забайкальского края о переносе предлагаемых значений целевых показателей на более поздний период.

Отчеты о реализации региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» на стадии формирования.

**О переходе Забайкальского края на новую систему обращения с ТКО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | По состоянию на 2 февраля | За прошедшую неделю |
| Количество вывезенных отходов, куб. м. | 40114 м.куб (прессованных отходов)2186 м.куб (непрессованных отходов)3406 м.куб (ёлки) | 7518 м.куб (прессованных отходов)535 м.куб (непрессованных отходов) |
| Количество установленных контейнеров, шт. | 1445 | 231 |
| Обращения на горячую линию8(800)3504971(тел. бесплатный) | 22922 | 5170 |
| Количество поступивших в адрес ООО «ОЛЕРОН+» заявок на заключение договоров/количество отработанных заявок | 1677/1402 | 319 |
| Количество заключенных с ООО «ОЛЕРОН+» договоров | 200 (подписанные с двух сторон) | 81 |

В настоящее время в г. Чита в ежедневном режиме работает 17 единиц техники:

- 9 мусоровозов «Скания»;

- 2 мусоровоза «Камаз»;

- 1 мусоровоз «Мерседес»;

- 1 мусоровоз «Исудзу»;

- 2 мусоровоза «Ман»;

- 2 мусоровоза «Исудзу Форвард»;

- 1 бункеровоз «Камаз»;

- 1 бункеровоз «Мерседес».

За прошедшую неделю поступила 1 единица техники - мусоровоз «Камаз» объёмом бункера 16 м.куб (завезен в г. Борзя);

В районах края работает 75 единиц техники, из них 45 подрядные.

  **В рамках реализации 119-фз по предоставлению «Дальневосточного гектара»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **2019г** | **2020г** | **итого** |
| 1 | Поступило заявлений | 1849 | 74 | 1923 |
| 2 | Заявлений на рассмотрении | 29 | 40 | 69 |
| 3 | Стадия постановки на ГКУ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Стадия формирования договоров | 725 | 30 | 755 |
| 5 | Заключено договоров | 301 | 45 | 346 |
| Выдано на руки заявителям-76 |

**В части капитального и текущего ремонта ГТС**

**С 27 по 31 января:**

Продолжается подготовка пакета документов по объекту «Расчистка и углубление русла реки Чита в границах г. Чита на участке от моста по улице Ковыльная до устья реки Чита Забайкальского края» для защиты проекта в Федеральном агентстве водных ресурсов. Служебная командировка перенесена с 04 февраля на 10 февраля 2020 года в связи с отработкой замечаний и доукомлектовывания пакета документов.

По обращению главы сельского поселения «Шишкино» осуществлена служебная командировка в с. Шишкино Читинского района для обследования берегов и русла реки Чита. Принято решение о содействии администрации с. Шишкино.

Подготовлен пакет документов для расторжения госконтракта по проекту «Капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Зоргол от паводковых вод реки Аргунь в Забайкальском крае. Данные будут поданы в ФАС 03.02.2020 года.

**Планируется(с 03 по 07 февраля):**

Провести рабочее совещание с главой сельского поселения «Шишкино» для решения вопроса по с. Шишкино.

Подготовить пакет документов для участия в аукционе на работы по корректировке сметной стоимости на капитальный ремонт инженерных сооружений для защиты с. Тунгокочен от паводковых вод реки Каренга в Тунгокоченском районе Забайкальского края.

По представлению прокуратуры Забайкальского края организовать совещание под председательством А. В. Гурулева по вопросу устранения нарушений закона в сфере безопасности ГТС.

**В рамках исполнения контрольно-надзорных функций Министерства**

В рамках охотничьего надзора

За неделю проведено 30 рейдов по охране объектов животного мира. Составлено 13 административных протоколов за нарушение Правил охоты. Изъято 11 стальных петель. Выявлена незаконная добыча одного лося (Хилокский р-н), два зайца-беляка (Чернышевский р-н). В правоохранительные органы направлен 1 материал с признаками ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

Планы на следующую неделю: Осуществление федерального государственного охотничьего надзора, а именно проведение 25 рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира; а также проведение зимнего маршрутного учета охотничьих ресурсов в 2020 году (осуществление маршрутного учёта).

**Справка:**

30.01.2020 начальник управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира принимал участие во внеочередном заседании противоэпизоотической комиссии в связи с вспышкой ящура в Приаргунском районе. Установлено, что в с. Новый Цурухайтуй заболело 48 голов крупного рогатого скота. Диагноз подтверждён лабораторными исследованиями. Отчуждению и уничтожению подлежат более 50 голов КРС и около 20 свиней. Также уничтожению подлежат запасенные грубые корма. Причины заболевания устанавливаются. Отчуждением и уничтожением домашних животных занимаются совместно ветеринарная служба и органы местного самоуправления. Вопросов и поручение в адрес министерства не поступало.

Отдел экологического надзора

За неделю проведено 5 внеплановых проверок, 7 оперативных рейдов, составлено 15 протоколов, вынесено 11 постановлений, к административной ответственности привлечено 11, штрафов наложено на сумму 460 тысяч рублей. Планы на следующую неделю: осуществление внеплановых проверок и оперативных рейдов.

Также отделом ООПТ проведены рейдовые мероприятия. В результате выезда нарушении природоохранного законодательства не выявлено. Планы на следующую неделю: осуществление рейдовых осмотров, обследований ООПТ. Проведение разъяснительной работы с населением в целях профилактики нарушений природоохранного законодательства территории ООПТ

Отдел организации государственного надзора в лесах

За неделю проведено 6 оперативных рейдов, составлено 6 административных протоколов, к административной ответственности никто не привлекался. Штрафы не наложены. Планы на следующую неделю: осуществление внеплановых проверок и оперативных рейдов.

**Подготовка к пожароопасному сезону:**

 29.01.2020г поступило согласование Сводного плана тушения лесных пожаров по Забайкальскому краю от в ФБУ «Авиалесоохрана», данный План готовится для отправки на согласование в Рослесхоз.

В настоящее время приказами Минприроды от 21.01.2020 года № 58,59 утверждены государственные задания на выполнение противопожарных (в том числе тушение лесных пожаров и мониторинг), лесозащитных, лесохозяйственных и лесовосстановительных мероприятий, доведены лимиты финансирования на их проведение.

 ГКУ «Управления лесничествами», КГУ «Читинская авиабаза», КГСАУ «Забайкаллесхоз» объявлены аукционы на закуп спец. одежды, запасных частей, средств пожаротушения.

 КГУ «Читинская авиабаза» проводятся аукционы по аренде воздушных судов, для проведения авиамониторинга, заключение контрактов на аренду 6 единиц Цессна ожидается 04.02.2020г.

 КГСАУ «Забайкаллесхоз» - приступили к заключению прямых договоров на закупку запасных частей для ремонта противопожарной техники.

В соответствии с национальным проектом Экология на 2020 год запланирован закуп лесопожарной техники для подведомственных Минприроды учреждений КГСАУ «Забайкаллесхоз», КГУ «Читинскоая авиабаза» и лесопатрульной техники для ГКУ «Управления лесничествами», объявляются аукционы.

ГКУ «Управления лесничествами» торги на закуп 26 единиц уже проведены (на сумму 20,9 млн. рублей), заключены контракты, на 30.01.2020г уже поступило 13 единиц техники, следующие 13 единиц ожидается в первой половине февраля.

Подготовленный Минприроды проект распоряжения Губернатора Забайкальского края «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года», данный проект прошел согласование во всех заинтересованных структурах, 29.01.2020 года направлен в контрольное управление и ГПУ администрации Губернатора Забайкальского края на правовую и лингвистическую экспертизу.