**Оперативная информация на 30 марта**

**Информация по закупкам в рамках нац.проекта «Экология»**

**Региональный проект «Чистая страна»**

На 2,3 млн. руб. повторно размещена закупка Разработка проектно-сметной документации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Борзя».

Закупка 3 раза не состоялась по причине отсутствия заявок (*Справочно:* *потенциальные исполнители отказались принимать участие в торгах в связи с низкой ценой контракта).*

Закупка объявленная повторно – в 4-й раз не состоялась (без условия – для субъектов малого предпринимательства).

**Региональный проект «Сохранение лесов»**

Общий объем финансирования на 2020 год – 142,5 млн. руб., из них: 115 млн. руб. – закупка 28 ед. лесопожарной и 10 ед. лесокультурной техники и оборудования.

Закупки на весь объем техники проведены.

На лесохозяйственную технику и оборудование заключено 2 договора на сумму 5,9 млн. руб. Срок поставки техники – конец марта.

На лесопожарную технику заключено 7 контрактов на сумму 100,1 млн. руб.

3 единицы техники поставлены,

4 единицы - ожидаются в конце марта,

18 единиц – в апреле,

3 единицы в мае.

Общая сумма экономии по закупкам техники составила 9 млн. руб.

В настоящее время готовится обращение в ФОИВ (Рослесхоз) с предложениями о согласовании использования экономии на дополнительный объем техники.

**По иным закупкам:**

В рамках основных мероприятий государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» подготовлены технические задания на закупки:

Выполнение работ по очистке водных объектов общего пользования от брошенных орудий лова – 230,0 тыс. руб.

Составление декларации безопасности гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Забайкальского края – 10 млн. руб.

Заявки находятся на проверке в Центре закупок.

**В рамках реализации 119-фз по предоставлению «Дальневосточного гектара»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | **2019г** | **Март**  **2020 г.** | **итого** |
| 1 | Поступило заявлений | 1786 | 127 | 2065 |
| 2 | Аннулировано заявлений | 594 | 6 | 615 |
| 3 | Заявлений на рассмотрении на отчетную дату | 20 | 29 | 57 |
| 4 | Стадия постановки на ГКУ | 0 | 30 | 30 |
| 5 | ГКУ осуществлен | 1049 | 89 | 1218 |
| 6 | Договор сформирован и отправлен заявителю и них: | 1049 | 89 | 1218 |
| 7 | Направлено на регистрацию | 430 | 70 | 544 |
| 8 | Зарегистрировано | 419 | 41 | 507 |
| 9 | Заключено договоров (подписано сторонами) | 431 | 52 | 556 |
| 10 | Выдано на руки заявителям | 107 | 25 | 156 |
|  | | | |  |

**В части капитального и текущего ремонта ГТС**

**с 23 по 27 марта:**

Министерством финансов Забайкальского края согласован проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О заключении государственных контрактов на осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод, длительность производственного цикла выполнения которого превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» по проекту «Расчистка и углубление русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита». Стоимость проекта 118 000 тыс. рублей. Проект распоряжения направлен в ГПУ.

Комиссионный выезд в сп «Урейское» Акшинского района с целью контроля производства работ на объекте «Регулирование русла реки Акша в сельском поселении «Урейское» Акшинского района Забайкальского края».

Подготовлено и направлено в центр закупок техническое задание на выполнение работ по разработке деклараций безопасности 5 ГТС.

Подготовлено и направлено в центр закупок аукционной документации на оказание услуг по очистке водных объектов от брошенных орудий лова.

Состоялся аукцион на оказание услуг по очистке участков береговых полос от мусора, определен победитель, торги на стадии «заключение контракта».

Состоялся аукцион на внесение изменений в проектно-сметную документацию по капитальному ремонту ГТС в с. Тунгокочен, определен победитель, торги на стадии «заключение контракта».

Продолжается совместный выезд с сотрудниками отдела контроля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства в Шилкинский район, Балейский район, Могойтуйский район, Агинский район, Ононский район, Акшинский район, Кыринский район с целью выявления нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

В Федеральном агентстве водных ресурсов заявлено к финансированию за счет субсидии из федерального бюджета в 2021-2022 гг. мероприятие по капитальному ремонту ГТС в п. Приисковый Нерчинского района, подготовлены и направлены обосновывающие документы.

**Планируется (с 30 марта по 3 апреля):**

Продолжается работа по разработке технического задания на выполнение работ по расчистке и углублению русла реки Чита в границах от моста по ул. Ковыльная до устья реки Чита.

Продолжается работа по разработке технического задания на выполнение работ по ведению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей.

**В рамках исполнения контрольно-надзорных функций Министерства**

В рамках охотничьего надзора

За неделю проведено 25 рейдов по охране объектов животного мира. Составлено 9 административных протоколов за нарушение Правил охоты. Изъято 1 незаконное огнестрельное оружие, выявлена незаконная добыча 5 косуль в Чернышевском районе, 1 косули в Сретинском районе. В правоохранительные органы направлен 1 материал с признаками ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). За неделю выдано 44 охотничьих билетов единого федерального образца.

**Справка**: приняты решения о регулировании численности охотничьих ресурсов (волк, лисица) в Агинском и Борзинском районах (приказ от 16.03.2020 № 520, от 17.03.2020 № 535). В Агинском районе к регулированию численности подлежат 33 особи волка и 63 особи лисицы, в Борзинском районе 21 особь волка и 26 особи лисицы. В районах созданы группы охотников для регулирования численности животных. Все добытые животные будут сдаваться на ветеринарное исследование.

Отделом ООПТ проведен рейд на территории природного парка «Ивано-Арахлейский». Выявлено 2 факта нарушения природоохранного законодательства на озере Шакшинское– стоянка транспортных средств в водоохраной зоне озера. Составлено 2 административных протокола по ст. 8.39 КоАП РФ.

Подготовка к пожароопасному сезону:

С 22 по 24 марта 2020 года ИСДМ-Рослесхоз фиксировал постоянный прирост количества термических точек на территории Забайкальского края.

22 Марта

- профвыжигание 33 тт на площади 2686 га

- сжигание порубочных остатков 7 тт на площади 319 га

- техногенный объект 1 тт на площади 54 га

- Земли сельхоз назначения 6 тт на площади 133 га

- Земли МО 2 тт на площади 14 га

- Земли иных категорий 110 тт на площади 7279 га

- не обнаружено 16 тт на площади 1606 га

- земли лесного фонда 6 тт на площади 1136 га

- проверяется 1 тт на площади 4 га

**Итого 181 тт на 13231 га**

23 Марта

- профвыжигание 70 тт на площади 10499 га

- сжигание порубочных остатков 11 тт на площади 1073 га

- техногенный объект 1 тт на площади 54 га

- Земли сельхоз назначения 7 тт на площади 1338 га

- Земли МО 6 тт на площади 228 га

- Земли иных категорий 218 тт на площади 35208 га

- не обнаружено 24 тт на площади 4477 га

- земли лесного фонда 12 тт на площади 3005 га

- проверяется 3 тт на площади 48 га

**Итого 352 тт на 56020 га**

24 Марта

- профвыжигание 62 тт на площади 9604 га

- сжигание порубочных остатков 4 тт на площади 226 га

- Земли сельхоз назначения 6 тт на площади 2107 га

- Земли МО 1 тт на площади 89 га

- Земли иных категорий 180 тт на площади 31072 га

- земли лесного фонда 9 тт на площади 5172 га

**Итого 298 тт на 52018 га**

Всего в период с 22 по 24 марта было зарегистрировано 35 лесных пожаров