ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

- Об утверждении региональной программы Забайкальского края

- «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края

- на 2022-2025»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года               № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Забайкальского края от 25 декабря 2019 года № 6, в целях повышения эффективности региональной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних Забайкальского края, а также защиты их прав и интересов, Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемую региональную программу Забайкальского края «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022-2025».

А.М.Осипов

- УТВЕРЖДЕНА - постановлением Правительства Забайкальского края

- Региональная программа Забайкальского края

- «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края

- на 2022 – 2025 годы»

- Паспорт региональной программы Забайкальского края

«Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025  годы».

| Ответственный исполнитель программы | Министерство образования и науки Забайкальского края (далее – Минобразования) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Минобразования; Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края (далее – Минтруда); Министерство здравоохранения Забайкальского края (далее – Минздрав); Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края (далее – Минспорт); Министерство культуры Забайкальского края (далее – Минкультуры); Управление Министерства внутренних дел по Забайкальскому краю (далее – УМВД); Забайкальское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее – ЛУ МВД России на транспорте); Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Забайкальскому краю (далее – УИИ УФСИН); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Забайкальского края (далее – КДНиЗП ЗК); Государственные образовательные учреждения Забайкальского края (далее – ГОУ ЗБ); Государственные учреждения социального обслуживания Забайкальского края (далее – ГУСО ЗБ) |
| Партнеры программы | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет»; Общественная палата Забайкальского края; Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; ГАУ «Молодежный центр «Искра» Забайкальского края; Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Забайкальском крае |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма № 1 «Первичная профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Подпрограмма № 2 «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом». Подпрограмма № 3 «Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| Цель программы | Повышение эффективности региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем создания дополнительных социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих деструктивному поведению, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних |
| Задачи программы | 1. Обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укреплению и сохранению психического, социального и физического здоровья несовершеннолетних, духовно-нравственному воспитанию, приобщению к социально полезной деятельности, закреплению в детской и молодежной среде жизнеутверждающих ценностей, опыта правомерного поведения. 2. Обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 3.Совершенствование деятельности, межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2022 - 2025 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Мероприятия программы осуществляются за счет текущей деятельности соисполнителей программы |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | - Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет, охваченных различными формами организованной занятости во внеучебное время, не менее 95 % к 2025 году. - Снижение доли несовершеннолетних «группы риска», выявленных в результате социально-психологического тестирования, направляемых на медицинские осмотры, до 0,5 % от общего числа несовершеннолетних, прошедших СПТ. - Увеличение доли семей, имеющих несовершеннолетних детей, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении (СОП) в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве семей, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, до 9 %. - Увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, от общего числа целевой группы, дополнительным образованием, досуговой занятостью и/или социально полезной деятельностью, не менее 85 % к 2025 году. - Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, от общего числа целевой группы, занимающихся физической культурой и спортом, не менее 65 % к 2025 году. - Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы, не менее 50 % к 2025 году. - Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, к 2025 году на 20 % в сравнении с показателями 2020 года. - Снижение количества повторных преступлений, совершенных несовершеннолетними, к 2025 году на 10 % в сравнении с показателями 2020 года. - Увеличение доли специалистов государственных и муниципальных организаций, участвующих в реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повысивших уровень профессиональных компетенций в сфере профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не менее 25 % ежегодно. - Снижение количества суицидальных попыток, совершенных несовершеннолетними, к 2025 году на 20 % в сравнении с показателями 2020 года - Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних. |

Раздел 1.	Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории края обеспечен межведомственный подход в решении вопросов предупреждения безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет краевая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) под руководством заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам.

В соответствии с региональными законами от 23 июля 2014 года                     № 1023-ЗЗК «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Забайкальском крае» и от 18 декабря 2009 года № 302-ЗЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края государственным полномочием по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  и организации деятельности таких комиссий» в муниципальных районах и городских округах сформированы и функционируют 38 муниципальных КДН и ЗП.

При формировании региональной политики в сфере защиты прав детей главным приоритетом организации деятельности, межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является профилактическая работа по предупреждению детского и семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Профилактическая деятельность на территории края осуществляется в соответствии с разработанными нормативными документами:

государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328;

подпрограмма 8 «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся» региональной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 225;

Концепция профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ детьми и молодежью в образовательном пространстве Забайкальского края на 2017-2021 годы, утвержденная распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 217-р;

План межведомственных мероприятий по реализации Концепции профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ детьми и молодежью в образовательном пространстве Забайкальского края на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 217-р;

порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их семьями, утвержденный распоряжением Губернатора Забайкальского края от 13 августа 2013 года № 394-р;

Комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику девиантного поведения обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденный приказом Минобразования Забайкальского края от 19 февраля 2018 г. № 174.

Ежегодно в образовательных организациях края проводятся мониторинги, позволяющие выявлять результативность, эффективность и недостатки профилактической деятельности и оперативно осуществлять меры по улучшению ситуации:

мониторинг наркоситуации в Забайкальском крае (постановление Губернатора Забайкальского края от 07 марта 2012 года № 3 «О проведении мониторинга наркоситуации в Забайкальском крае»);

мониторинг по развитию служб медиации;

мониторинг проведения социально-психологического тестирования в Забайкальском крае;

мониторинг реализации плана мероприятий Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

мониторинг состояния работы по профилактике аддиктивного поведения среди обучающихся образовательных организаций Забайкальского края и др.

Задачи и приоритеты деятельности, межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяются в соответствии с динамикой и показателями антиобщественных действий, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в крае. Анализ статистических данных предоставляемых УМВД по Забайкальскому краю свидетельствует о снижении показателей преступности несовершеннолетних с 7,6 % в 2015 году до 5,7% в 2020 году. Вместе с тем, Забайкальский край на уровне Дальневосточного федерального округа занимает 11 место (ДФО – 5,4 %), на уровне Российской Федерации – 72 место (РФ – 4 %).

На территории Забайкальского края по итогам 2020 года отмечается:

снижение на 17,3 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 846 до 736), удельный вес преступности несовершеннолетних составляет 5,7 % (АППГ – 6,1 %);

снижение на 1,1 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах (со 149 до 121), удельный вес данного вида преступлений в общей структуре подростковой преступности составляет 16,5 % (АППГ – 17,6 %);

рост в 2,3 раза преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения (с 4 до 9), удельный вес составил 1,2 % (АППГ – 0,5 %).

рост на 3,2 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (со 166 до 167), удельный вес составил 22,8 % (АППГ – 19,6 %).

сокращение на 2,1 % количество преступлений, совершенных в смешанных группах (со 142 до 139), удельный вес составляет 19,0 % (АППГ – 16,8 %);

на уровне прошлого года остается количество преступлений, совершенных не занятыми несовершеннолетними (121), удельный вес составляет 18,8% (АППГ – 16,7%);

уменьшение на 22,2 % количества преступлений, совершенных подростками, ранее совершавшими преступления (с 257 до 200), удельный вес составляет 27,3 % (АППГ – 30,4 %);

сокращение на 20,9 % количество преступлений, совершенных ранее судимыми несовершеннолетними (со 124 до 98), удельный вес составляет 13,4 % (АППГ – 14,7 %).

По учетам ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю (далее – ФКУ УИИ) за 2020 год прошло 362 (АППГ – 438) несовершеннолетних лиц, в том числе условно осужденных – 252 чел. или 69,61 % (АППГ – 305 чел. или 69,63%), осужденных к обязательным работам – 82 чел. или 22,65 % (АППГ – 92 чел. или 21%), подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - 15 чел. или          4,14 % (АППГ – 23 чел. или 5,25%), осужденных к ограничению свободы – 12 чел. или 3,34 % (АППГ – 14 чел. или 3,19 %), подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий – 1 чел. или 0,27 % (АППГ – 0 чел. или 0 %), осужденных к исправительным работам – 0 чел. (АППГ – 2 чел. или 0,36%), к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью – 1 чел. или 0,29 % (АППГ – 0). Около 5,5 % (АППГ – 2,43 %) преступлений совершается несовершеннолетними, не занятыми трудом и учебой, дополнительным образованием, не посещающих спортивные секции, либо систематически пропускающими занятия.

К числу причин сохранения высоких показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Забайкальском крае относятся:

- Наличие высокой доли семей с низким социально-экономическим и образовательным статусом, семейное неблагополучие, социальное сиротство детей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми.

- Информационные угрозы, распространение рекламной продукции, электронных и компьютерных игр, кино-, видео-, иных аудиовизуальных сообщений и материалов, доступность негативной информации, наносящей вред психическому, духовно-нравственному здоровью несовершеннолетних. Бесконтрольность «виртуальной жизни» несовершеннолетних со стороны родителей.

- Вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц, возникновение локальных очагов криминальной субкультуры среди несовершеннолетних.

- Рост ранней алкоголизации подростков, иных формах зависимостей от употребления ПАВ (наркомания, токсикомания, сниффинг и др.).

- Рост асоциальных форм активности (буллинг, троллинг, скулшутинг и др.), жестокости несовершеннолетних, негативной межличностной коммуникации в детской и подростковой среде, экстремистских взглядов, стимулируемых контентом соцсетей.

- Отсутствие прозрачных, социально и экономически обоснованных жизненных и профессиональных стратегий у подростков и молодежи вследствие неразвитости рынка труда, недостаточности стабильно функционирующих крупных предприятий реального сектора экономики.

- Недостаточность современной инфраструктуры, материально-технической базы для организации внеурочной деятельности, дополнительного образования, досуга, спорта детей и молодёжи.

- Оптимизация штатной численности педагогических работников образовательных организаций, в том числе за счет «неосновных» профилей педагогов (воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи, вожатые).

- Недостаточный уровень организации взаимодействия субъектов профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними группы риска, организации межведомственного сопровождения несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом, совершивших правонарушения и преступления, отбывших наказание.

- Отсутствие эффективной системы реинтеграции в общество несовершеннолетних правонарушителей, как следствие – высокий процент повторных преступлений.

Несмотря на то, что в регионе осуществляется комплекс мер по организации преемственности в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними и их семьями, инфраструктура социально-реабилитационного пространства для организации профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе склонными к асоциальному поведению или вступившими в конфликт с законом, развита недостаточно. Обеспечение непрерывности социального сопровождения – задача межведомственная и требует решения вопросов, связанных с координацией деятельности различных органов и учреждений, информационного сопровождения как самих несовершеннолетних и членов их семей, так и специалистов, которые занимаются их проблемами, на всех этапах реабилитационного процесса.

Повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, в том числе проблем, обусловленных перечисленными причинами и факторами, определяют необходимость принятия дополнительных мер по организации непрерывного межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сопровождения, социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Этим определяется актуальность разработки и утверждения региональной программы Забайкальского края «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы».

Раздел 2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации программы

Сферой реализации программы является деятельность органов и учреждений региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Забайкальском крае.

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года на основе демографических прогнозов о количестве детей и молодежи, прогнозов развития экономики Забайкальского края, рынка труда, производственных технологий. Повышение уровня и качества жизни человека на основе сбалансированного развития экономики и социальной сферы с учетом интересов всех слоев населения Забайкальского края является главной целью Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года.

По результатам анализа актуального состояния и тенденций развития региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приоритетами государственной политики на данном этапе являются:

защита прав несовершеннолетних, создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних;

формирование у детей и подростков приоритета ценности жизни, семьи, ответственного отношения к жизненному самоопределению, готовности к саморазвитию и личностной самореализации;

создание условий для формирования достойной жизненной перспективы, духовно-нравственных ценностных ориентаций у детей и молодежи потребности в здоровом образе жизни;

снижение уровня преступности среди несовершеннолетних, в том числе количества повторных преступлений, совершенных несовершеннолетними, профилактика криминализации подростковой и молодежной среды;

обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних;

совершенствование организационно-управленческих механизмов, содержания и технологий деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия;

повышение уровня профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Раздел 3. Описание цели и задач региональной программы

Целью программы является повышение эффективности региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних путем создания дополнительных социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих деструктивному поведению, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укреплению и сохранению психического, социального и физического здоровья несовершеннолетних, духовно-нравственному воспитанию, приобщению к социально полезной деятельности, закреплению в детской и молодежной среде жизнеутверждающих ценностей, опыта правомерного поведения.

2. Обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

3.Совершенствование деятельности, межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Цели и задачи региональной программы соответствуют приоритетам государственной политики в сфере профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения эффективности региональной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений, задачам социально-экономического развития Забайкальского края.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации региональной программы

Программа будет реализована в период с 2022 по 2025 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

Эффективность реализации региональной программы определяется достижением целевых показателей.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий региональной программы

Перечень основных мероприятий региональной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в Приложении 1 к настоящей программе «Основные мероприятия, мероприятия и объемы финансирования региональной программы» (далее – приложение № 1 к региональной программе).

Раздел 6. Перечень показателей конечных результатов региональной программы, методика их расчета и плановые значения

по годам реализации региональной программы

Показатели региональной программы «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022-2025 годы» представлены в Приложении 2 к настоящей программе «Перечень показателей конечных результатов региональной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации региональной программы» (далее – приложение № 2 к региональной программе).

Методика оценки эффективности реализации программы предполагает проведение анализа сведений о:

а) степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы (далее – показатели (индикаторы) программы);

б) реализации основных мероприятий программы на основе информации о наступлении контрольных событий;

в) оценке деятельности ответственных исполнителей программы.

7. Информация о финансовом обеспечении региональной программы

Объем финансирования мероприятий программы осуществляется за счет текущей деятельности соисполнителей программы.

8. Описание рисков реализации региональной программы

Риски реализации региональной программы и способы их минимизации представлены в таблице 1.

Таблица 1

| - №п/п | - Риск | - Последствия наступления | - Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Внешние риски |  |  |
| - 1.1. | Финансовые риски, связанные с финансированием текущей деятельности и возникающие по причине длительности срока реализации программы, в том числе из-за роста цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных программой | Недостаточность средств для реализации мероприятий программы в рамках текущей деятельности; невыполнение заявленных показателей реализации программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; - Привлечение средств федерального бюджета на реализацию текущей деятельности |
| - 1.2. | Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении региональной программой: а) неактуальность прогнозирования перечня мероприятий региональной программы в целях обеспечения достижения поставленных краевой программой задач и объема финансовых средств на реализацию текущей деятельности; б) несоблюдение сроков реализации программы, нецелевое и (или) неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств, невыполнение целей и (или) задач, мероприятий программы или задержка выполнения мероприятий | - Невыполнение заявленных показателей реализации региональной программы | - Контроль за выполнением мероприятий программы |
| - 1.3. | Социально-экономические непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением макроэкономических условий в России и мире | - Невыполнение заявленных показателей реализации региональной программы | - Реализация мероприятий программы, не требующих значительного финансирования |
| - 2 | - Внутренние риски |  |  |
| - 2.1. | Институционально-правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы, в том числе: а) исключение полномочий Забайкальского края, в рамках которых реализуется программа; б) принятие законодательных решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами; в) изменение федерального законодательства в области профилактики правонарушений | Невыполнение заявленных показателей реализации программы; затягивание сроков реализации мероприятий | - Мониторинг изменения федеральных нормативных правовых актов; - внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам; - разработка предложений по улучшению состояния дел другими способами |

- 9. Описание подпрограмм

Региональная программа содержит 3 подпрограммы:

Подпрограмма № 1 «Первичная профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Подпрограмма № 2 «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом».

Подпрограмма № 3 «Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Подпрограмма 1

«Первичная профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» региональной программы Забайкальского края «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1

«Первичная профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Минобразования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК; ГОУ ЗБ; ГУСО ЗБ |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укреплению и сохранению психического, социального и физического здоровья несовершеннолетних, духовно-нравственному воспитанию, приобщению к социально полезной деятельности, закреплению в детской и молодежной среде жизнеутверждающих ценностей, опыта правомерного поведения. |
| Задачи подпрограммы | - Реализация комплекса мер по обеспечению организованной занятости несовершеннолетних, укреплению и сохранению психического, социального и физического здоровья несовершеннолетних, духовно-нравственному воспитанию, приобщению к социально полезной деятельности. - Реализация комплекса мер по утверждению в сознании детей и подростков жизнеутверждающих ценностей как основы предупреждения суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних. - Реализация комплекса мер по профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних, недопущению их «попадания» в поле экстремистской активности. - Создание условий для повышения уровня информированности и вовлеченности в организацию воспитательной и профилактической работы родителей (законных представителей несовершеннолетних). - Обеспечение системной работы с несовершеннолетними по обеспечению первичной профилактики зависимого поведения, включая незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, наркоманию и алкоголизм. - Реализация комплекса мер по формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения в информационной среде, мотивированного отношения к кибербезопасности |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022 – 2025 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Мероприятия подпрограммы реализуются за счет осуществления текущей деятельности |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | - Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет, охваченных различными формами организованной занятости во внеучебное время, не менее 95 % к 2025 году. - Снижение доли несовершеннолетних «группы риска», выявленных в результате социально-психологического тестирования, направляемых на медицинские осмотры, до 0,5 % от общего числа несовершеннолетних, прошедших СПТ. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы «Первичная профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» является комплексная деятельность органов и учреждений системы профилактики по приобщению несовершеннолетних к здоровому образу жизни, социально полезной деятельности, духовно-нравственному воспитанию, закреплению в детской и молодежной среде жизнеутверждающих ценностей, опыта правомерного поведения. Данные направления деятельности являются целевыми для образовательных организаций всех уровней и форм собственности; социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей; негосударственных, общественных организаций по работе с детьми и молодежью; детских и молодежных общественных объединений, организаций, движений.

По данным ведомственного мониторинга Министерства образования и науки Забайкальского края в 2020 году организованной занятостью охвачены:

дополнительным образованием 84,2% несовершеннолетних (целевая группа – дети от 5 до 18 лет);

физической культурой и спортом во внеурочное время занимаются   48,8 % от общего количества обучающихся (71 089 обучающихся);

внеурочной занятостью в общеобразовательных организациях 78 % несовершеннолетних (целевая группа – дети от 7 до 18 лет);

в детско-юношеских движениях, организациях, объединениях 85,3 % несовершеннолетних (целевая группа – дети от 7-8 до 18 лет);

внеурочной занятостью в организациях среднего профессионального образования 65% обучающихся (целевая группа – подростки от 15 до 18 лет);

внеучебной (внеаудиторной) занятостью 38 % студентов организаций высшего образования (целевая группа – от 17 до 18 лет);

организацией каникулярного, в том числе летнего отдыха и оздоровления 40,09 % детей (целевая группа – дети от 5 до 18 лет);

профориентационными мероприятиями 91,8 % несовершеннолетних (целевая группа – дети от 5 до 18 лет);

трудовой занятостью 11,3 % несовершеннолетних (целевая группа – дети от 14 до 18 лет).

Для Забайкальского края вопрос развития системы дополнительного образования и внеучебной организованной занятости несовершеннолетних остается актуальным, т.к. по данным 2020 года несовершеннолетние совершили 733 преступления (АППГ – 846), в том числе:

10 % преступлений (2020 г., АППГ – 121 чел.) несовершеннолетними, не занятыми трудом и учебой, дополнительным образованием, не посещающих спортивные секции, либо систематически пропускающими занятия;

167 преступлений в состоянии алкогольного опьянения (АППГ – 166);

9 преступлений в состоянии наркотического опьянения (АППГ – 4);

121 преступление несовершеннолетними в группах (АППГ – 149).

К числу причин недостаточной эффективности первичной профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Забайкальском крае является: невыполнение родителями обязанностей по присмотру, воспитанию детей; бесконтрольность «виртуальной жизни» несовершеннолетних со стороны родителей; рост ранней алкоголизации подростков, иных форм зависимостей от употребления ПАВ (наркомания, токсикомания, сниффинг и др.); информационные угрозы, влияющие на рост асоциальных форм активности, межличностной коммуникации в детской и подростковой среде, жестокость в подростковой среде (буллинг, троллинг, скулшутинг и др.); недостаточность современной инфраструктуры, материально-технической базы для организации внеурочной деятельности, дополнительного образования, досуга, спорта детей и молодежи; недостаточность информированности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) о росте ранней алкоголизации подростков, иных формах зависимостей от употребления ПАВ (наркомания, токсикомания, сниффинг и др.), которые ведут к увеличению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также о последствиях роста асоциальных форм активности, межличностной коммуникации в детской и подростковой среде, жестокость в подростковой среде (буллинг, троллинг, скулшутинг и др.).

Реализация дополнительных мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ориентирована на обеспечение комплекса социальных, правовых, воспитательных и иных мероприятий в сочетании с инновационными подходами к организации индивидуальной профилактической работы в целях ранней профилактики детского неблагополучия и асоциальных форм поведения. Большую роль играет обеспечение своевременного оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 1 «Первичная профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены в соответствии с общими приоритетами программы.

Перспективное развитие региональной системы первичной профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяется следующими приоритетами:

духовно-нравственное, патриотическое воспитание несовершеннолетних, формирование у несовершеннолетних системы жизнеутверждающих ценностей;

приобщение несовершеннолетних к здоровому образу жизни, формирование ценностей активной, социально полезной деятельности;

создание условий для повышения показателей организованной занятости несовершеннолетних, участия в детско-юношеских объединениях и организациях;

ранняя профилактика потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ;

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

формирование у несовершеннолетних компетенций и опыта правомерного, ответственного, законопослушного поведения;

формирование жизненных и профессиональных планов и перспектив посредством профессиональной ориентации несовершеннолетних, включение в практику профессиональных проб, временное трудовое устройство;

профилактика и противодействие закреплению в детской и молодежной среде идей терроризма и экстремизма;

развитие системы комплексного сопровождения несовершеннолетних в условиях образовательных организаций;

создание условий для повышения родительской ответственности, компетентности в вопросах воспитания и профилактики противоправного поведения несовершеннолетних.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, укреплению и сохранению психического, социального и физического здоровья несовершеннолетних, духовно-нравственному воспитанию, приобщению к социально полезной деятельности, закреплению в детской и молодежной среде жизнеутверждающих ценностей, опыта правомерного поведения.

Для реализации указанной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- Реализация комплекса мер по обеспечению организованной занятости несовершеннолетних, укреплению и сохранению психического, социального и физического здоровья несовершеннолетних, духовно-нравственному воспитанию, приобщению к социально полезной деятельности.

- Реализация комплекса мер по утверждению в сознании детей и подростков жизнеутверждающих ценностей как основы предупреждения суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних.

- Реализация комплекса мер по профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних, недопущению их «попадания» в поле экстремистской активности.

- Создание условий для повышения уровня информированности и вовлеченности в организацию воспитательной и профилактической работы родителей (законных представителей несовершеннолетних).

- Обеспечение системной работы с несовершеннолетними по обеспечению первичной профилактики зависимого поведения, включая незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, наркоманию и алкоголизм.

- Реализация комплекса мер по формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения в информационной среде, мотивированного отношения к кибербезопасности.

4. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2022-2025 г.г.

- 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием

сроков их реализации и ожидаемых непосредственных

результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 1 к региональной программе.

- Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Показатели подпрограммы региональной программы «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы» представлены в приложении 2 к настоящей программе.

Методика оценки эффективности реализации программы предполагает проведение анализа сведений о:

а) степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы (далее – показатели (индикаторы) программы);

б) реализации основных мероприятий программы на основе информации о наступлении контрольных событий;

в) оценке деятельности ответственных исполнителей программы.

- 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Мероприятия подпрограммы осуществляются за счет текущей деятельности соисполнителей программы.

- 8. Описание рисков реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в таблице 2.

Таблица 2

| - №п/п | - Риск | - Последствия наступления | - Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Внешние риски |  |  |
| - 1.1. | Финансовые риски, связанные с финансированием мероприятий подпрограммы в рамках текущей деятельности и возникающие по причине длительности срока реализации подпрограммы, в том числе из-за роста цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпрограммой, по причине дефицита бюджетных средств, секвестра федерального, краевого бюджетов | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы в рамках текущей деятельности; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы |
| - 1.2. | Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении подпрограммой: а) неактуальность прогнозирования перечня мероприятий подпрограммы в целях обеспечения достижения поставленных краевой программой задач и объема финансовых средств на их реализацию; б) несоблюдение сроков реализации подпрограммы, нецелевое и (или) неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств, невыполнение целей и (или) задач, мероприятий подпрограммы или задержка выполнения мероприятий | - Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | - Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы |
| - 1.3. | Социально-экономические непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением макроэкономических условий в России и мире | - Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | - Реализация мероприятий подпрограммы, не требующих значительного финансирования |
| - 2 | - Внутренние риски |  |  |
| - 2.1. | Институционально-правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы, в том числе: а) исключение полномочий Забайкальского края, в рамках которых реализуется подпрограмма; б) принятие законодательных решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами; в) изменение федерального законодательства в области профилактики правонарушений | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | - Мониторинг изменения федеральных нормативных правовых актов; - внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам; - разработка предложений по улучшению состояния дел другими способами |

Подпрограмма 2

«Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» региональной программы Забайкальского края «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2

«Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних, находящихся

в конфликте с законом»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Минобразования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте УИИ УФСИН; КДНиЗП Забайкальского края; ГОУ ЗБ; ГУСО ЗБ |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. |
| Задачи подпрограммы | - Организация индивидуальной профилактической работы, межведомственного сопровождения несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом. - Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, в социально активную и общественную деятельность. - Совершенствование форм и методов профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. - Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022 - 2025 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках осуществления текущей деятельности. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | - Увеличение охвата несовершеннолетних, несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, вступивших в конфликт с законом, от общего числа целевой группы, дополнительным образованием, досуговой занятостью и/или социально полезной деятельностью, не менее 85 % к 2025 году. - Увеличение доли семей, имеющих несовершеннолетних детей, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении (СОП) в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве семей, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, до 9 %. - Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, от общего числа целевой группы, занимающихся физической культурой и спортом, не менее 65 % к 2025 году. - Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы, не менее 50 % к 2025 году. - Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, к 2025 году на 20 % в сравнении с показателями 2020 года. - Снижение количества повторных преступлений, совершенных несовершеннолетними, к 2025 году на 10 % в сравнении с показателями 2020 года. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы 2 «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом», является деятельность органов и учреждений системы профилактики с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, а также несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

В Забайкальском крае проблемы подростковой преступности и детской безнадзорности остаются крайне актуальными. В 2020 году на учете ПДН состояло 660 несовершеннолетних.

На территории края профилактическую работу в соответствии с законодательством в пределах своих компетенций осуществляют территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, иные органы и организации. Профилактика правонарушений является комплексной задачей, решение которой возможно при эффективном взаимодействии органов государственной власти, общественных организаций и населения.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» координация деятельности в области профилактики возлагается на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В настоящее время в Забайкальском крае функционируют 35 муниципальных комиссий, деятельность которых осуществляют ответственные секретари.

В системе социального обслуживания края с 2016 года созданы и функционируют 32 службы социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, основной целью которых является содействие названным семьям в оказании социально-правовой, социально-психологической, социально-педагогической и социально-медицинской помощи. Задачей служб сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является выход семьи из трудной жизненной ситуации, укрепление и восстановление семейных связей. На 01 января 2021 года на сопровождении в службах состоит 1852 семьи, в которых воспитывается 3940 детей; снято с учета в течение 2020 года 1262 семьи/2733 ребенка, в связи с преодолением трудной жизненной ситуации.

В целях предупреждения повторных правонарушений и преступлений несовершеннолетних в 12 районах края (Железнодорожном, Центральном, Черновском, Ингодинском районах города Читы и Читинском, Оловяннинском, Чернышевском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Агинском, Могойтуйском, Забайкальском) специалистами учреждений социального обслуживания (специалистами по социальной работе, психологами с удаленным рабочим местом при районных судах) осуществляется работа по сопровождению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Специалисты сопровождают несовершеннолетних на досудебной, судебной и постсудебной стадиях. В течение 2020 года специалистами Службы изучено 97 уголовных дел в отношении 126 несовершеннолетних. Основным показателем эффективности сопровождения является процент несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних, совершивших преступления и находящихся на сопровождении у специалистов. В 2020 году не зарегистрировано повторных преступлений в Ингодинском, Читинском районах г. Читы, Агинском, Забайкальском, Могойтуйском районах. 8 несовершеннолетних совершили повторные преступления (4%) в Центральном районе г. Читы, Оловяннинском, Краснокаменском и Петровск-Забайкальском районах.

Организационно-методическую работу по психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, осуществляет Государственное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края (далее – ГУ «ЦПППН «Доверие»). В течение 2020 года стационарным отделением психолого-педагогической реабилитации и коррекции поведения несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества оказано 70 340 социальных услуг 63 несовершеннолетним с различными зависимостями (табакокурение – 63; употребление: алкоголя – 19; токсических веществ – 2; наркотических веществ  – 1). По итогам проведения реабилитационных мероприятий в 2020 году 100 % воспитанников снизили употребление ПАВ, из них полностью отказались от употребления – 31,7 %, значительно сократили употребление – 68,3 %.

Несмотря на осуществляемую деятельность, направленную на профилактику деструктивных форм поведения, в том числе профилактику правонарушений несовершеннолетних, работа в данном направлении требует совершенствования, в том числе усиления межведомственного подхода.

По данным УМВД России по Забайкальскому краю из 733 преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2020 году, 200 преступлений совершено подростками, ранее совершавшими правонарушения (АППГ – 257), из них ранее судимыми – 98 (АППГ – 124). Данные свидетельствуют о необходимости принятия дополнительных мер по повышению эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законном, с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении. Принятие подпрограммы позволит продолжить работу по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, активизации борьбы с правонарушениями, рецидивной преступностью.

К числу причин сохранения высоких показателей повторных правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в Забайкальском крае относятся: семейное неблагополучие, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми; доступность негативной информации, наносящей вред психическому, духовно-нравственному здоровью несовершеннолетних; вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц, возникновение локальных очагов криминальной субкультуры среди несовершеннолетних; недостаточность информированности несовершеннолетних и их родителей/законных представителей о росте ранней алкоголизации подростков, иных формах зависимостей от употребления ПАВ (наркомания, токсикомания, сниффинг и др.), которые ведут к увеличению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также о последствиях роста асоциальных форм активности, межличностной коммуникации в детской и подростковой среде, жестокость в подростковой среде (буллинг, троллинг, скулшутинг и др.); отсутствие прозрачных, социально и экономически обоснованных жизненных и профессиональных перспектив.

- Перечень приоритетов

государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 2 «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» определены в соответствии с общими приоритетами программы.

Перспективное развитие региональной системы межведомственного сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, определяется следующими приоритетами:

социальное сопровождение несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России, помещенных в специальные учебно-воспитательных учреждения закрытого типа;

мероприятия, направленные на ресоциализацию несовершеннолетних, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера;

организация досуга и летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и конфликте с законом, организация и проведение профильных смен;

спортивные, культурные мероприятия среди детей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на профилактических учетах субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

оказание содействия семьям, находящимся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации в получении социальной, психологической и иной помощи.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение комплекса мер по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

Для реализации указанной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- Организация индивидуальной профилактической работы, межведомственного сопровождения несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом.

- Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, в социально активную и общественную деятельность.

- Совершенствование форм и методов профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

- Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении

4. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2022-2025 г.г.

- 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием

сроков их реализации и ожидаемых непосредственных

результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 1 к региональной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Показатели подпрограммы региональной программы «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы» представлены в приложении 2 к настоящей программе.

Методика оценки эффективности реализации программы предполагает проведение анализа сведений о:

а) степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы (далее – показатели (индикаторы) программы);

б) реализации основных мероприятий программы на основе информации о наступлении контрольных событий;

в) оценке деятельности ответственных исполнителей программы.

- 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет осуществления текущей деятельности.

- 8. Описание рисков реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в таблице 3.

Таблица 3

| - №п/п | - Риск | - Последствия наступления | - Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Внешние риски |  |  |
| - 1.1. | Финансовые риски, связанные с финансированием мероприятий подпрограммы в рамках осуществления текущей деятельности и возникающие по причине длительности срока реализации подпрограммы, в том числе из-за роста цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпрограммой, по причине дефицита бюджетных средств, секвестра федерального, краевого бюджетов | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы |
| - 1.2. | Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении подпрограммой: а) неактуальность прогнозирования перечня мероприятий подпрограммы в целях обеспечения достижения поставленных краевой программой задач и объема финансовых средств на их реализацию; б) несоблюдение сроков реализации подпрограммы, нецелевое и (или) неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств, невыполнение целей и (или) задач, мероприятий подпрограммы или задержка выполнения мероприятий | - Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | - Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы |
| - 1.3. | Социально-экономические непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением макроэкономических условий в России и мире | - Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | - Реализация мероприятий подпрограммы, не требующих значительного финансирования |
| - 2 | - Внутренние риски |  |  |
| - 2.1. | Институционально-правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы, в том числе: а) исключение полномочий Забайкальского края, в рамках которых реализуется подпрограмма; б) принятие законодательных решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами; в) изменение федерального законодательства в области профилактики правонарушений | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | - Мониторинг изменения федеральных нормативных правовых актов; - внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам; - разработка предложений по улучшению состояния дел другими способами |

Подпрограмма 3

«Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

- региональной программы Забайкальского края

- «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3

«Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Минобразования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК; ГОУ ЗБ; ГУСО ЗБ |
| Цель подпрограммы | Совершенствование деятельности, межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Задачи подпрограммы | - Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних. - Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. - Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. - Обеспечение защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, создание и распространение безопасного, социально ориентированного информационного контента для детской аудитории. - Проведение мониторинга динамики деструктивного поведения несовершеннолетних, предпосылок, причин, факторов риска, влияющих на эффективность профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2022 – 2025 годов в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Мероприятия подпрограммы реализуются за счет осуществления текущей деятельности |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | - Увеличение доли специалистов государственных и муниципальных организаций, участвующих в реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повысивших уровень профессиональных компетенций в сфере профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не менее 25 %, ежегодно. |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы 3 «Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» является эффективная совместная деятельность органов, учреждений, служб, негосударственных организаций по профилактике деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Актуальной тенденцией развития системы профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края является интенсивное развитие региональной модели комплексного сопровождения несовершеннолетних, которая имеет уровневую структуру и обеспечивает эффективное решение задач социализации несовершеннолетних разных категорий и иных участников (родителей (законных представителей), педагогов). Система межведомственного взаимодействия между образовательными организациями, медицинскими организациями и иными органами и учреждениями системы профилактики требует совершенствования.

Профилактическая деятельность на территории края осуществляется в соответствии с разработанными нормативными документами:

государственная программа Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328;

подпрограмма 8 «Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся» региональной программы «Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 225;

Концепция профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ детьми и молодежью в образовательном пространстве Забайкальского края на 2017-2021 годы, утвержденная распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 217-р;

План межведомственных мероприятий по реализации Концепции профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ детьми и молодежью в образовательном пространстве Забайкальского края на 2017-2021 годы, утвержденный распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 217-р;

порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, и их семьями, утвержденный распоряжением Губернатора Забайкальского края от 13 августа 2013 года № 394-р;

Комплекс дополнительных мер, направленных на профилактику девиантного поведения обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденный приказом Минобразования Забайкальского края от 19 февраля 2018 г. № 174.

Ежегодно в образовательных организациях края проводятся мониторинги, позволяющие выявлять результативность, эффективность и недостатки профилактической деятельности и оперативно осуществлять меры по улучшению ситуации:

мониторинг наркоситуации в Забайкальском крае (постановление Губернатора Забайкальского края от 07 марта 2012 года № 3 «О проведении мониторинга наркоситуации в Забайкальском крае»);

мониторинг по развитию служб медиации;

мониторинг проведения социально-психологического тестирования в Забайкальском крае;

мониторинг реализации плана мероприятий Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

мониторинг состояния работы по профилактике аддиктивного поведения среди обучающихся образовательных организаций Забайкальского края и др.

В системе образования сформирована система оказания комплексной помощи несовершеннолетним. В 2019 году 236 педагогов-психологов, 220 социальных педагогов осуществляют профилактическую деятельность. В образовательных организациях разработаны и реализуются программы по формированию у детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, обучению несовершеннолетних способам недопущения психологической манипуляции, кибербуллинга; личностному развитию и успешной адаптации несовершеннолетних.

Сформирована система психолого-педагогического сопровождения родителей обучающихся по направлению эффективного детско-родительского взаимодействия.

В 2019-2020 годах в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» государственными учреждениями «Забайкальский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» и «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» предоставлено 100 тыс. услуг родителям, имеющим детей, по вопросам их развития и воспитания. Разработаны и реализуются программы по формированию у родителей ответственного отношения к воспитанию и содержанию детей в семье, психолого-педагогической поддержке семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Сложилась успешная практика взаимодействия органов государственной власти в сфере образования, администраций образовательных организаций с родительской общественностью в рамках проведения школьных, муниципальных, краевых родительских собраний. Темы краевых родительских собраний: «Ребенок, семья, школа в современных социокультурных условиях» (2012 год), «Счастливое детство – забота семьи и школы» (2013 год), «Сотрудничество семьи и школы – залог успешной социализации ребенка» (2014 год), «Ребенок в современном информационном обществе: образование, безопасность, развитие» (2015 год), «Дополнительное образование детей: от вариантов выбора к персональной траектории развития» (2016 год), «Современное отцовство: ресурс, предназначение, ответственность» (2017 год), «Вопросы профилактики противоправного поведения несовершеннолетних: взаимодействие семьи и школы» (2018 г.), «Билет в будущее: личностное и профессиональное самоопределение подростка в динамично изменяющемся мире» (2019 г.) направлены на привлечение внимания родителей к вопросам недопущения жестокого обращения с детьми, профилактику правонарушений и успешную социализацию несовершеннолетних.

Неотъемлемой частью всей деятельности, направленной на предупреждение возникновения девиантных форм поведения среди детей и подростков является развитие кадрового потенциала системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ежегодно более 5 000 педагогических работников повышают уровни профессиональных компетенций по направлениям профилактики девиантного поведения обучающихся по специальным обязательным курсам, проводимым ГУ ДПО ИРО.

Реализуется межведомственный Комплекс мер Забайкальского края по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на 2020-2021 годы, который получил грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (9 240 282 руб.).

Несмотря на проводимую работу, остается недостаточным уровень взаимодействия субъектов профилактики при проведении профилактической работы с несовершеннолетними группы риска, организации межведомственного сопровождения несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом, совершивших правонарушения и преступления, отбывших наказание. Отсутствует эффективная система реинтеграции в общество несовершеннолетних правонарушителей. Перечисленные проблемы определяют актуальность утверждения подпрограммы 3 «Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере реализации подпрограммы 3 «Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены в соответствии с общими приоритетами программы.

Перспективное развитие региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяется следующими приоритетами:

организация межведомственной системы по обеспечению, сопровождению и выявлению факторов риска в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе для оказания экстренной психологической помощи;

обеспечение функционирования муниципальных межведомственных служб комплексного сопровождения и помощи несовершеннолетним, в том числе в кризисных состояниях во всех муниципальных образованиях;

обеспечение своевременного получения несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, квалифицированной психолого-психотерапевтической помощи;

создание условий для повышения уровня профессиональных компетенций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних у специалистов государственных и муниципальных организаций, участвующих в реализации мероприятий программы;

обеспечение систематической информационно-просветительской работы с несовершеннолетними, родителями (законными представителями), иными участниками системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

3.Описание целей и задач подпрограммы

Цель подпрограммы: совершенствование деятельности, межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Для реализации указанной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:

- Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних.

- Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Создание условий для непрерывного повышения профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Обеспечение защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, создание и распространение безопасного, социально ориентированного информационного контента для детской аудитории.

- Проведение мониторинга динамики деструктивного поведения несовершеннолетних, предпосылок, причин, факторов риска, влияющих на эффективность профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

4. Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2022-2025 г.г.

- 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием

сроков их реализации и ожидаемых непосредственных

результатов

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 1 к региональной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Показатели подпрограммы региональной программы «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы» представлены в приложении 2 к настоящей программе.

Методика оценки эффективности реализации программы предполагает проведение анализа сведений о:

а) степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) программы (далее – показатели (индикаторы) программы);

б) реализации основных мероприятий программы на основе информации о наступлении контрольных событий;

в) оценке деятельности ответственных исполнителей программы.

- 7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках осуществления текущей деятельности.

- 8. Описание рисков реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы и способы их минимизации представлены в таблице 4.

Таблица 4

| - №п/п | - Риск | - Последствия наступления | - Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Внешние риски |  |  |
| - 1.1. | Финансовые риски, связанные с финансированием мероприятий подпрограммы в рамках текущей деятельности и возникающие по причине длительности срока реализации подпрограммы, в том числе из-за роста цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпрограммой, по причине дефицита бюджетных средств, секвестра федерального, краевого бюджетов | Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы |
| - 1.2. | Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении подпрограммой: а) неактуальность прогнозирования перечня мероприятий подпрограммы в целях обеспечения достижения поставленных краевой программой задач и объема финансовых средств на их реализацию; б) несоблюдение сроков реализации подпрограммы, нецелевое и (или) неэффективное расходование денежных средств, не освоение выделенных денежных средств, невыполнение целей и (или) задач, мероприятий подпрограммы или задержка выполнения мероприятий | - Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | - Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы |
| - 1.3. | Социально-экономические непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением макроэкономических условий в России и мире | - Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы | - Реализация мероприятий подпрограммы, не требующих значительного финансирования |
| - 2 | - Внутренние риски |  |  |
| - 2.1. | Институционально-правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы, в том числе: а) исключение полномочий Забайкальского края, в рамках которых реализуется подпрограмма; б) принятие законодательных решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами; в) изменение федерального законодательства в области профилактики правонарушений | Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы; затягивание сроков реализации мероприятий | - Мониторинг изменения федеральных нормативных правовых актов; - внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам; - разработка предложений по улучшению состояния дел другими способами |

- Приложение 1 - к региональной целевой программе - «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022 – 2025 годы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Ответственные исполнители | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Первичная профилактика деструктивного поведения, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию у несовершеннолетних правовых знаний, опыта правосообразного поведения» |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций, конкурсов, недель правовой грамотности среди школьников и студентов» | Минобразования; Минтруд; Минкультуры; КДНиЗП ЗК; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.1.2 | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций по формированию правовых знаний и опыта правосообразного поведения у воспитанников социальных учреждений» | Минтруд; Минобразования; КДНиЗП ЗК; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.2. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по включению несовершеннолетних в социально активную деятельность, формированию опыта гражданского, ответственного поведения» |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Организация социально ориентированных акций, событий с несовершеннолетними в рамках деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движении «Юнармия» | Минобразования; Минкультуры; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.2.2. | Мероприятие «Поддержка волонтерского движения среди воспитанников социальных учреждений» | Минтруд; Минобразования; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.2.3. | Мероприятие «Поддержка участия несовершеннолетних целевых групп (несовершеннолетние, стоящие на различных видах профилактического учета, дети из малоимущих семей, воспитанники социальных учреждений и др.) в социально значимых мероприятиях, деятельности общественных детско-молодежных объединений и организаций» | Минобразования; Минтруд; Минкультуры; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.3. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий с несовершеннолетними по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ» |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций, конкурсов по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ среди школьников и студентов» | Минобразования; Минздрав; Минтруд; Минкультуры; Минспорта; УМВД; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.3.2. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций по пропаганде здорового образа жизни, профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ среди воспитанников социальных учреждений» | Минтруд; Минобразования; Минздрав; Минкультуры; КДНиЗП ЗК; Минспорта; УМВД; УИИ УФСИН | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.3.3. | Мероприятие «Подготовка волонтеров по направлению популяризации здорового образа жизни из числа школьников и студентов» | Минздрав; Минобразования; Минтруд; Минкультуры; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 1.3.4. | Мероприятие «Организация и проведение тематических массовых физкультурно-спортивных акций, соревнований, пропагандирующих здоровый образ жизни среди школьников и студентов» | Минспорта, Минобразования; Минтруд; КДНиЗП ЗК; УМВД; УИИ УФСИН | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.3.5. | Мероприятие «Формирование тематических информационных ресурсов, направленных на профилактику потребления несовершеннолетними алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ» | Минобразования; Минздрав; Минтруд; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 1.4. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними» |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие «Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними» | Минобразования; Минздрав | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.4.2. | Мероприятие «Бригадные выезды подростковых врачей психиатров-наркологов в районы края с целью раннего выявления несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, проведения профилактических мероприятий | Минздрав; Минобразования | В течение всего периода реализации программы, по целевому запросу |
| 1.4.3. | Мероприятие «Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам проведения социально-психологического тестирования обучающихся по раннему выявлению и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними» | Минобразования; Минздрав; Минтруд; КДНиЗП ЗК; УМВД | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.5. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию у несовершеннолетних ценностного отношения к труду, опыта трудовой деятельности и профессионального самоопределения» |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций по формированию ценностного отношения к труду, опыта трудовой деятельности у несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минкультуры | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.5.2. | Мероприятие «Поддержка трудовых инициатив школьников и студентов» | Минобразования; Минтруд | В течение всего периода реализации программы |
| 1.5.3. | Мероприятие «Организация трудовой занятости несовершеннолетних в каникулярный период» | Минтруд | В течение всего периода реализации программы |
| 1.5.4. | Мероприятие «Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.5.5. | Мероприятия «Создание каникулярных площадок при ГУСО ЗБ с целью организации социально полезной занятости воспитанников» | Минтруд | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.6. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике и противодействию распространению терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних» |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие «Реализация образовательных программ и проектов, направленных на ознакомление школьников и студентов с культурой и традициями народов, проживающих на территории края» | Минобразования; Минкультуры | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.6.2. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций, мероприятий по профилактике и противодействию распространению терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минспорта; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.6.3. | Мероприятие «Поддержка инициатив школьников и студентов в сфере противодействия распространению терроризма и экстремизма» | Минобразования; Минтруд; Минспорта; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 1.6.4. | Мероприятие «Формирование тематических информационных ресурсов, направленных на профилактику и противодействие распространению терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минспорта; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 1.6.5. | Мероприятие «Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам профилактики и противодействия распространению терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних» | Минобразования; Минздрав; Минтруд; Минспорта; Минкультуры; КДНиЗП ЗК; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.7. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по формированию у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в информационной среде» |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций, мероприятий по формированию у несовершеннолетних навыков безопасного поведения в информационной среде» | Минобразования; Роскомнадзор; КДНиЗП ЗК; Минтруд; Минспорта; Минкультуры;УМВД | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.7.2. | Мероприятие «Поддержка инициатив школьников и студентов в сфере кибербезопасности» | Минобразования; Роскомнадзор; КДНиЗП ЗК; Минтруд; Минспорта; Минкультуры;УМВД | В течение всего периода реализации программы |
| 1.7.3. | Мероприятие «Формирование тематических информационных ресурсов по кибергигиене, информационной культуре, обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних» | Минобразования; Роскомнадзор; КДНиЗП ЗК; УМВД | В течение всего периода реализации программы |
| 1.7.4. | Мероприятие «Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних» | Минобразования; Роскомнадзор; КДНиЗП ЗК Минтруд; Минспорта; Минкультуры; | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.8. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждения суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних» |  |  |
| 1.8.1. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций, мероприятий со школьниками и студентами по закреплению жизнеутверждающих ценностей, позитивного мировосприятия, жизненного целеполагания» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.8.2. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций, мероприятий по закреплению жизнеутверждающих ценностей, позитивного мировосприятия, жизненного целеполагания среди воспитанников социальных учреждений» | Минтруд; Минобразования; Минздрав; Минкультуры; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.8.3. | Мероприятие «Реализация индивидуальных программ сопровождения воспитанников социальных учреждений, имеющих факторы риска суицидального поведения» | Минтруд; Минздрав; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 1.8.4. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, тренингов для целевых групп несовершеннолетних, имеющих факторы риска суицидального поведения, направленных на формирование жизнестойкости, позитивного мировосприятия, целеполагания» | Минздрав | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.8.5. | Мероприятие «Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» | Минобразования; Минздрав; Минтруд; Минспорт; Минкультуры; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.9. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по укреплению ценностей семьи, материнства, отцовства и детства» |  |  |
| 1.9.1. | Мероприятие «Организация и проведение тематических акций, мероприятий со школьниками и студентами по укреплению ценностей семьи, материнства, отцовства и детства» | Минобразования; Минздрав; Минтруд; Минспорта; Минкультуры; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 1.9.2. | Мероприятие «Формирование тематических информационных ресурсов по укреплению ценностей семьи, материнства, отцовства и детства» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минкультуры; Минспорта; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 1.9.3. | Мероприятие «Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) по вопросам закреплению ценностей семьи, материнства, отцовства и детства у несовершеннолетних» | Минобразования; Минздрав; Минтруд; Минспорта; Минкультуры; КДНиЗП ЗК | В соответствии с ежегодным планом |
| 2. | Подпрограмма «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий по включению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально полезную деятельность, активные формы занятости» |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Поддержка участия несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в социально полезной деятельности, дополнительном образовании» | Минобразования; Минтруд; Минспорт; Минкультуры; УМВД; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК |  |
| 2.1.2. | Мероприятие «Организация и проведение дополнительных профильных смен для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Создание и обеспечение работы театрального кружка на базе ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского» для несовершеннолетних, в прошлом совершивших общественно-опасное деяние, освобожденных от уголовной ответственности и находившихся на принудительном лечении и состоящих в группе активного диспансерного наблюдения» | Минздрав | В течение всего периода реализации программы |
| 2.1.4. | Мероприятие «Прием нормативов комплекса ГТО, организация физкультурной работы с несовершеннолетними, находящимися под следствием, находящимися в конфликте с законом» | Минспорт; УМВД; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 2.2. | Основное мероприятие «Реализация индивидуальных программ профилактики, сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобожденных из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний (помощь в трудовом и бытовом устройстве) |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие «Обеспечение социального сопровождения несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях ФСИН России, помещенных в специальные учебно-воспитательных учреждения закрытого типа» | Минобразования; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК; Минтруд; УМВД; | В течение всего периода реализации программы |
| 2.2.2. | Мероприятие «Реализация профилактических программ, направленных на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа Забайкальского края» | Минобразования; Минтруд; УМВД; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 2.2.3. | Мероприятие «Реализация профилактических программ, направленных на социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» | КДНиЗП ЗК; УМВД; УИИ УФСИН; Минобразования; Минтруд | В течение всего периода реализации программы |
| 2.3. | Основное мероприятие «Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие «Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении» | Минтруд; Минобразования; УМВД; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 3. | Подпрограмма «Развитие региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних» |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Поддержка научно-практических мероприятий, организационно-методической деятельности специалистов органов и учреждений системы профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК |  |
| 3.1.2. | Мероприятие «Организация работы межведомственной рабочей (кризисной) группы для оказания помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территориях муниципальных образований» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; УМВД; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 3.1.3. | Мероприятие «Организация работы межведомственной рабочей (кризисной) группы для оказания помощи воспитанникам социальных учреждений, находящихся в кризисных состояниях» | Минтруд; Минобразования; Минздрав; УМВД; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 3.1.4. | Мероприятие «Разработка, внедрение, сопровождение автоматизированных информационных систем, онлайн-сервисов для системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 3.2. | Основное мероприятие «Повышение профессиональной компетентности специалистов органов и учреждений региональной системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие «Методическое обеспечение и повышение профессиональной компетентности различных категорий специалистов, органов и учреждений системы профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорта; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 3.2.2. | Мероприятие «Организация тематических семинаров по продвижению ценностей психического здоровья, безопасности несовершеннолетних для психологов, педагогов, родителей и специалистов системы профилактики» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорта; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК; |  |
| 3.2.3. | Мероприятие «Подготовка специалистов (врач-психотерапевт, медицинский психолог) Кризисной службы на центральных стажировочных площадках, организация и проведение обучающих семинаров для специалистов Кризисной службы ГКУЗ «ККПБ им. В.Х. Кандинского» и практикующих психологов по актуальным вопросам профилактики правонарушений детей и молодежи» | Минздрав | В течение всего периода реализации программы |
| 3.2.4. | Мероприятие «Организация и проведение обучающих семинаров для педагогов-психологов и специалистов, работающих с детьми, с участием врачей-психотерапевтов по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минздрав | В течение всего периода реализации программы |
| 3.3. | Основное мероприятие «Обеспечение защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, создание и распространение безопасного, социально ориентированного информационного контента для детской аудитории» |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие «Поддержка научно-практических мероприятий, организационно-методической деятельности специалистов органов и учреждений системы профилактики по обеспечению защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК |  |
| 3.3.2 | Мероприятие «Разработка, внедрение, сопровождение безопасного, социально ориентированного информационного контента для детской аудитории» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; Роскомнадзор; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК |  |
| 3.4. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга динамики деструктивного поведения несовершеннолетних, предпосылок, причин, факторов риска, влияющих на эффективность профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие «Организация межведомственных научно-практических, статистических исследований по выявлению и изучению факторов риска, актуального состояния, тенденций и перспектив развития краевой системы профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» | Минобразования; Минтруд; Минздрав; Минспорт; Минкультуры; УМВД; ЛУ МВД России на транспорте; УИИ УФСИН; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |
| 3.4.2. | Мероприятие «Разработка, внедрение, сопровождение автоматизированных информационных систем для проведения целевых направлений тестирования (опроса) несовершеннолетних» | Минобразования; КДНиЗП ЗК | В течение всего периода реализации программы |

_________________

- Приложение 2 - к региональной целевой программе - «Профилактика деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Забайкальского края на 2022-2025 годы»

Перечень показателей конечных результатов региональной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации региональной программы

Таблица 1

|  | Задачи, направленные на достижение цели | Показатель (индикатор) (наименование) | Методика расчета | Един. измер. | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год (базо вый) | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Совершенствование деятельности органов и учреждений региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по укреплению и сохранению психического, социального и физического здоровья несовершеннолетних, духовно-нравственному воспитанию, приобщению к социально полезной деятельности, закреплению в детской и молодежной среде жизнеутверждающих ценностей, опыта правомерного поведения | Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет, охваченных различными формами организованной занятости во внеучебное время | ДН/ЧН*100%, где: ДН - доля несовершеннолетних, охваченных различными формами организованной занятости во внеучебное время ЧН – общая численность несовершеннолетних в возрасте 7-18 лет | % | 84,2 | 87,8 | 91,4 | 95 |
|  |  | Снижение доли несовершеннолетних «группы риска», выявленных в результате СПТ, направляемых на медицинские осмотры, до 0,5 % от общего числа несовершеннолетних, прошедших СПТ | ДН/ЧН*100%, где: ДН - доля несовершеннолетних, попавших в группу риска по результатам СПТ ЧН – численность несовершеннолетних, прошедших СПТ | % | 2,8 | 2, | 1,5 | 0,5 |
| 2 | Совершенствование деятельности органов и учреждений региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обеспечению индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий | Увеличение доли семей, имеющих несовершеннолетних детей, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении (СОП) в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы, в общем количестве семей, имеющих несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении | ДС/ЧС*100%, где: ДС – доля семей, имеющих несовершеннолетних детей, с которых снят статус находящихся в СОП; ЧС – общее число семей с детьми, находящихся в СОП | % | 7,6 | 8 | 8,5 | 9 |
|  |  | Увеличение охвата несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, от общего числа целевой группы, дополнительным образованием, досуговой занятостью и/или социально полезной деятельностью | ДН/ЧН*100%, где: ДН - доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении ЧН – общее число целевой группы, охваченной дополнительным образованием, досуговой занятостью и/или социально полезной деятельностью | % | 50 | 65 | 75 | 85 |
|  |  | Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, от общего числа целевой группы, занимающихся физической культурой и спортом | ДН/ЧН*100%, где: ДН - находящихся в социально опасном положении ЧН – общее число целевой группы, занимающихся физической культурой и спортом | % | 45 | 50 | 55 | 65 |
|  |  | Увеличение доли несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, охваченных программами социального сопровождения, от общего числа целевой группы | ДН/ЧН*100%, где: ДН - находящихся в социально опасном положении ЧН – общее число несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | % | 35 | 40 | 45 | 50 |
|  |  | Снижение удельного веса несовершеннолетних, в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14–17 лет | ЧНсп /ЧН*100, где: ЧНсп – численность несовершеннолетних, в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления, ЧН - общая численность несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет | % | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,1 |
|  |  | Снижение удельного веса несовершеннолетних, в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет | ЧНспп /ЧН*100, где: ЧНспп – численность несовершеннолетних, в возрасте 14-17 лет, совершивших преступления повторно, ЧН – общая численность несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет | % | 30,4 | 29,7 | 29,1 | 28,8 |
| 3 | Совершенствование деятельности, межведомственного взаимодействия органов и учреждений региональной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Увеличение доли специалистов, участвующих в реализации мероприятий программы, повысивших уровень профессиональных компетенций в сфере профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ДС/ЧС*100%, где: ДС – доля специалистов, участвующих в реализации мероприятий программы, повысивших уровень профессиональных компетенций в сфере профилактики деструктивного поведения, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЧС – общее количество специалистов | % | 5 | 10 | 15 | 25 |

____________