**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие» на 2022 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия,ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок наступленияконтрольного события(дата) | Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие | II полугодие |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по государственной программе «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  | 956765,1 |  |  |
|  |  | **Министерство экономического развития Забайкальского края** |  |  |  |  | 353134,3 |  |  |
|  | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  | 603630,8 |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма****«Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию,****заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,****заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов** |  |  |  |  | 618964,5489 |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие****«Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию,****заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,****заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов** |  |  |  |  | 582973,7489 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.Показатель «Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности, по принятым решениям» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитию |  |  |  | декабрь |  | 100% |
|  | Контрольное событие 1.1.2.Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов |  |  |  | декабрь | 1333,7 |  | Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) - 100 %. |
|  | Контрольное событие 1.1.3.Подготовка сводной информации об эффективности использования средств краевой государственной поддержки для рассмотрения на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников, |  |  | август | декабрь |  |  | Количество инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности – 2 |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Забайкальскому краю, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных лиц , и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  | Всего 162500,0 КБ- 162500,0  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4.Показатель «Степень готовности объектов инфраструктуры» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитию |  |  |  | декабрь |  | 13% |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение фактически произведенных затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектовна территории Забайкальского края»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  | Всего 419140,0 КБ- 419140,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5«Количество объектов инфраструктуры для новых инвестиционных проектов, введенных в эксплуатацию» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитию |  |  |  | декабрь |  | 15 ед. |
|  | Контрольное событие 1.1.6«Количество проведенных конкурсных отборов» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитию |  |  |  | декабрь |  | 1 ед. |
| **1.2.** | **Основное мероприятие****«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,****заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников,****генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» А.В. Тутов** |  |  |  |  | 2000,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1.Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитиюЗаместитель министра экономического развития  Забайкальского края М.Б. Ванчикова,заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» А.В. Тутов | март | июнь | сентябрь | декабрь |  | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении – 44 ед. |
|  | Контрольное событие 1.2.2.Реализация мер по улучшению инвестиционного климата | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  | июнь |  | декабрь |  | Повышение позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | Улучшение условий ведения бизнеса в Забайкальском крае |
| **1.3.** | **Основное мероприятие «Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  | Всего – 6369,4КБ- 6369,4 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Показатель «Обновление информации о свободных производственных площадях и земельных участках на территории Забайкальского края" | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  | декабрь | 5276,0 | 1 раз в год |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях поддержки инвестиционной деятельности на территории Забайкальского края в части финансового обеспечения и (или) возмещения затрат, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию****Министерство экономического развития** **Забайкальского края** |  |  |  |  | Всего – 25276,0КБ– 25276,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.2 Проведение Восточного экономического форума | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  |  | сентябрь |  | 20000,0 |  | Расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности Забайкальского края. |
|  | Контрольное событие 1.3.3 Презентация инвестиционного потенциала края | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитию |  |  |  | декабрь |  |  |  |
|  | **Мероприятие «Предоставление субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат в целях обеспечения работы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Забайкальский инвестиционный портал»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  | Всего – 1093,4КБ-1093,4 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.3.«Прирост количества посетителей сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» «Забайкальский инвестиционный портал» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитию |  |  |  | декабрь |  |  | Продвижение инвестиционного потенциала Забайкальского края |
| **1.4.** | **Основное мероприятие "Развитие механизмов государственно-частного партнерства"** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,****заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1.Ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников | февраль |  |  |  |  |  | Обеспечение мониторинга и учета заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве |
|  | Контрольное событие 1.4.2. Публикация в открытых источниках перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения и соглашения о ГЧП | заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников | февраль |  |  |  |  |  | Создание дополнительных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику края для создания и модернизации общественной инфраструктуры |
| **1.6.** | **Основное мероприятие "Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон"** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  | Всего – 9621,4КБ– 9621,4 |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1.Показатель «Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Российской Федерации на создание инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края» | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  | декабрь |  | 100% |
|  | Контрольное событие 1.4.2. Показатель «Количество созданных на территории Забайкальского края территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон» | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.9.** | **Основное мероприятие****«Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,****заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.9.1.Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края М.Б. Ванчикова,заместитель  начальника отдела инвестиционной политики и государственно-частного партнерства В.В. Шильников |  |  | август |  |  |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта |
| **2.** | **Подпрограмма****«Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****Д.Г. Рысев,****начальник отдела****потребительского рынка и денежных доходов****Д.А. Осипов****начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  |  | 20436,95106 |  |  |
| **2.2.** | **Основное мероприятие****«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства****Н.В. Белова** | февраль | апрель, июнь | июль, август | октябрь, декабрь | Всего- 18448,6КБ- 18448,6 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2. 1 «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяД.Г. Рысев,Начальник отдела малого и среднего предпринимательстваН.В. Белова | февраль | апрель, июнь | июль, август | октябрь, декабрь |  |  | «Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой»1859 ед. |
| **2.3.** | **Основное мероприятие****«Развитие потребительского рынка»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****Д.Г. Рысев,****начальника отдела потребительского рынка и денежных доходов****Д.А. Осипов** |  | май-июнь |  |  | 90,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1. «Мониторинг проведения ярмарок в муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,Начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов Д.А. Осипов | январь, февраль, март | апрель, май, июнь | июль, август, сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь |  | Работа с органами местного самоуправления по организации ярмарочной торговли, формирование ежемесячной отчетности о проведении ярмарок в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края для направления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю. Количество проведенных ярмарок не менее 750. |
|  | **Мероприятие****«Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Д.А. Осипов** |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2.Проведение регионального конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовД.А. Осипов |  | май-июнь |  |  | 90,0 | Привлечение к  участию в  федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» не менее 7 организаций края. |
|  | **Мероприятие****«Мониторинг состояния системы защиты прав потребителей»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Д.А. Осипов** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.3.Создание региональной системы обеспечения защиты прав потребителей | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовД.А. Осипов |  |  |  | декабрь |  | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей не менее 173 |
|  | **Мероприятие****«Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Д.А. Осипов** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.4.Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовД.А. Осипов |  |  |  | декабрь |  | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей не менее 1220 |
|  | **Мероприятие****«Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Д.А. Осипов** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.5.Размещение и публикация в средствах массовой информации сообщений направленных на повышение потребительской грамотности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовД.А. Осипов |  |  |  | декабрь |  | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности не менее 70 |
| 2.5. | **Основное мероприятие****«Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  |  | Всего-48 971,73471ФБ47 992,3КБ979,43471 |  |  |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  |  | Всего-17 787,95919ФБ12 532,2КБ255,75919 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.1.Предоставление услуг Центром «Мой бизнес» субъектам малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги 0,256 тыс. человек. |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий на капитализацию региональных гарантийных организаций»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  |  | Всего-13 318,06123ФБ13051,7КБ266,36123 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.2.Оказание поддержки региональной гарантийной организацией субъектам малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 756,3838 млн. рублей. |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  |  | Всего-22 865,71429ФБ22408,4КБ457,31429 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.3.Оказание поддержки Центром поддержки экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт, при поддержке ЦПЭ, составит 9 единиц. |
| **2.7.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  |  | Всего-41 475,40818ФБ40 645,9КБ829,508 |  |  |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  |  | Всего-9 356,32654ФБ9 169,2КБ187,12654 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.7.1.«Оказание услуг Центром «Мой бизнес» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  | Июль-сентябрь | Октябрь-декабрь |  |  | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, которым оказаны услуги на площадке Центра «Мой бизнес», по итогам 2022 года составит 1,97 тыс. ед. |
|  | **Мероприятие****«Предоставление социальным предприятиям, включенным в реестр социального предпринимательства, финансовой поддержки в виде грантов»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  |  | декабрь | Всего-32 119,08164ФБ31 476,7КБ642,38164 |  |  |
|  | Контрольное событие 2.7.2.«Предоставление социальным предприятиям, включенным в реестр социального предпринимательства, финансовой поддержки в виде грантов» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам 2022 года составит 85 ед. |
| **2.8.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | Всего4 470,40817ФБ4381,0КБ89,40817 |  |  |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г. Рысев,****Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В. Белова** |  |  | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | Х |  | «Количество самозанятых граждан, получивших государственную поддержку»0,224 тыс. ед. |
| **4.** | **Подпрограмма****«Повышение эффективности государственного и муниципального управления»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,****начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева,****КГАУ «МФЦ Забайкальского края»** |  |  |  |  | 266798,6 |  |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие****«Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,****начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева,****КГАУ «МФЦ Забайкальского края»** |  |  |  |  | Всего266798,6ФБ- 0КБ- 266798,6 |  |  |
|  | **Мероприятие «Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,****начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева,****КГАУ «МФЦ Забайкальского края»** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1. -Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе  в МФЦ | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева,КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  |  | 90% | 90% |
|  | Контрольное событие 4.1.2.Показатель «Процент выполнения государственного задания» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева,КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| **4.2.** | **Основное мероприятие****«Создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,****начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева,** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 4.2.1. Показатель «Доля исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, охваченных оценкой эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| **4.3.** | **Основное мероприятие****«Снижение административных барьеров»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,****начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева,** |  |  |  |  | Х | 100% | 100% |
|  | Контрольное событие 4.3.1.Показатель «Доля проектов нормативных правовых актов Забайкальского края, подлежащих оценке регулирующего воздействия, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия» | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ю.Ю. Иванова,начальник отдела совершенствования государственного управления О.В. Игнатьева, |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
| **5.** | **Подпрограмма****«Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова,****начальник отдела экономической политики****В.А. Мутина.** |  |  |  |  | 6147,3 |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие «Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие «Проведение конкурса на разработку Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года и плана мероприятий по ее реализации в соответствии с требованиями Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию** |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.2.Показатель «Разработка стратегии» | Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственномупланированию и развитию |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.5.** | **Основное мероприятие****«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова,****начальник отдела развития экономики муниципальных образований****Е.С. Номоконова** |  |  | Х |  | Всего- 398,1Фб-250,8Кб-147,3 |  | Показатель "Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично"  (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение) - 80% |
|  | Контрольное событие 5.5.1.Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийЕ.С. Номоконова | Проект соглашения на 2022-2024 год. П-139-09-2022-60 от 23.12.21. |  |  |  |  |  | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)- 80%.Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)- 90%. |
| **5.6.** | **Основное мероприятие****«Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова,****начальник отдела экономической политики****В.А. Мутина.** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 5.6.1.Подготовка ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края в Минэкономразвития России | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края Ж.Э Бадмажапова,начальник отдела экономической политикиВ.А. Мутина. | февраль | май | август | ноябрь |  | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края |
| **7.** | **Обеспечивающая подпрограмма** | **Начальник отдела организационного обеспечения и контроля****В.В. Бутин** |  |  |  |  | 44417,7 |  |  |
| **7.1.** | **Основное мероприятие****«Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности»** | **Начальник отдела организационного обеспечения и контроля****В.В. Бутин** |  |  |  |  | Всего 44417,7 |  |  |
| **8** | **Подпрограмма****«Развитие промышленности Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****М.Б. Ванчикова,****начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина** |  |  |  |  | Х |  |  |
| **8.1.** | **Основное мероприятие****«Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****М.Б. Ванчикова,****начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 8.1.1.Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяМ.Б. Ванчикова,начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие «Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****М.Б. Ванчикова,****начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 8.1.2. Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяМ.Б. Ванчикова,начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности  (докапитализация) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****М.Б. Ванчикова,****начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 8.1.3. Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов в рамках Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности постановления Правительства Российской Федерации, утвержденных от 15 марта 2016 года № 194 | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяМ.Б. Ванчикова,начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.5.** | **Основное мероприятие «Развитие отдельных видов экономической деятельности, относящихся к промышленному производству, на территории Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края****М.Б. Ванчикова,****начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 8.5.1. Предоставление субсидии промышленным предприятиям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением нового оборудования | Заместитель министра экономического развития Забайкальского краяМ.Б. Ванчикова,начальник отдела промышленной политики и внешнеторговой деятельности И.А. Портнягина |  |  |  |  |  |  |  |

\*- Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 20213 и 2024 годов»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_