|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденраспоряжением Министерства физической культуры и спорта Забайкальского краяот 18 февраля 2022 года № 67 |

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» на 2022 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия,****ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления****контрольного события****(дата)** | **Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I полугодие**  | **II полугодие** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по государственной программе Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»** |  |  |  |  |  | **519 914,5\*** | Х | Х |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **15 000,0\*** |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1 «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | 15 000,0\* |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.Организация физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | март | июнь | сентябрь | декабрь | Х | Количество организованных и проведенных мероприятий - 27 | Количество организованных и проведенных мероприятий - 32 |
| **2.** | **Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **441 831,5\*** |  |  |
| **2.1** | **Основное мероприятие 1 «Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **331 901,1\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1. «Совокупный объем предоставления услуги «Спортивная подготовка по видам спорта» | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | Декабрь | **Х** |  | Спортивную подготовку прошли не менее 3000 человек |
| **2.2.** | **Основное мероприятие 2 «Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **95 130,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1.Проведены спортивные мероприятия межмуниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, подготовлены спортивные сборные команды Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечено участие спортсменов в спортивных соревнованиях | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края  | март | июнь | сентябрь | декабрь | **Х** | Проведено не менее 70 спортивных соревнований | Проведено не менее 80 спортивных соревнований |
| **2.3** | **Основное мероприятие 3 «Спортивная подготовка по видам спорта»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **8 895,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.3.1. Спортсмены Забайкальского края зачислены кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | март |  |  |  | **Х** | 30 спортсменов Забайкальского края зачислены кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации |  |
|  | Контрольное событие 2.3.2.Предоставлена субсидия за счет средств бюджета Забайкальского края некоммерческим организациям, осуществляющими развитие командных игровых видов спорта в Забайкальском крае | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Заключено соглашение, предоставлена субсидия |
| **2.4** | **Основное мероприятие 4 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **5 905,4\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1.Организациям, осуществляющим спортивную подготовку оказана финансовая поддержка | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | **декабрь** | **Х** |  | Финансовая поддержка оказана 11 организациям спортивной подготовки |
| **3** | **Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **17 966,4\*** |  |  |
| **3.1** | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1Подготовка отчета о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства за 2021 год | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края | февраль |  |  |  | **Х** | Подготовлен отчет о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства за 2021 год  |  |
| **4** | **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края. |  |  |  |  | **45 116,6\*** |  |  |
| **4.1** | **Основное мероприятие 1 «Строительство, реконструкция, ремонт и сертификация спортивной инфраструктуры для подготовки спортивного резерва по видам спорта»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **0,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1.Проведена реконструкция, ремонт и сертификация спортивных объектов | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Реконструкция, ремонт и сертификация проведена на 5 объектах |
| **4.2** | **Основное мероприятие 7 «Осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Забайкальского края»**  | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  |  | **0,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие4.2.3Выполнение работ по строительству универсального спортивного зала в г. Краснокаменск | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
|  | Контрольное событие4.2.4Выполнение работ по строительству специализированного зала для спортивной гимнастики в г. Чита | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
|  | Контрольное событие4.2.5Выполнение работ по строительству ФОК в г. Хилок | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
|  | Контрольное событие 4.2.6 Выполнение работ по строительству ФОК в пгт. Чернышевск | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
|  | Контрольное событие 4.2.7 Выполнение работ по строительству ФОК в г. Могоча  | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Объект сдан в эксплуатацию |
|  | Контрольное событие 4.2.8 разработка ПСД центра единоборств в г. Чита | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  |  |
| **4.3** | **Основное мероприятие 9 «Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  |  | **43 138,6\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.3.1.Создание малых спортивных площадок для центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Создано 4 малых спортивных площадки для центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне» |
|  | Контрольное событие 4.3.2.Приобретение футбольного поля с беговыми дорожками | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Приобретено и уложено футбольное поле с беговыми дорожками в г. Чите |
|  | Контрольное событие 4.3.3. Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние: развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва (муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Забайкальского края) | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Количество спортивных школ олимпийского резерва 2 |
| **4.4.** | **Основное мероприятие 15 «Региональный проект «Бизнес спринт (я выбираю спорт) (Забайкальский край)»** | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края  |  |  |  |  | **1 978,0\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.4.1 закупка оборудования для создания «умных» спортивных площадок | Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края |  |  |  | декабрь | **Х** |  | Количество «умных» спортивных площадок 1 |

\*Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_