|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНприказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского краяот 05.03.2022 № 28/ОД |

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Управление государственной собственностью Забайкальского края» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступленияконтрольного события(дата) | Объем ресурсного обеспечения (руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края» |  |  |  |  |  | 57 443,10 тыс. рублей в том числе:финансирование за счет средств краевого бюджета – 57 443,10 тыс. рублей  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Управление государственной собственностью Забайкальского края» | Л.А.Погребная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений государственной собственности Забайкальского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Осуществление юридических действий по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним | Отдел правового обеспечения и кадров | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | х | Общее количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества в собственность Забайкальского края 100 % | Общее количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества в собственность Забайкальского края 100 % |
| 1.1.2 | Мероприятие «Обеспечение поступления доходов краевого бюджета от использования краевого имущества на основе эффективного управления краевой собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Забайкальскому краю» | Отдел корпоративного управления | х | х | ИюльАвгуст | х  | х | х | Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год в случае принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров (участников) 100 % |
|  | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Забайкальского края» | Отдел арендных отношений | х | х | х | 31.12.2022 | х | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды земельных участков 100 % | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды земельных участков 100 % |
|  | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Забайкальского края (за исключением земельных участков) | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | х | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды имущества, составляющего казну Забайкальского края 100 % | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды имущества, составляющего казну Забайкальского края 100 % |
|  | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Забайкальского края» | Отдел корпоративного управления | х | 01.05.2022 | х | х | х | Поступление в бюджет Забайкальского края части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Забайкальского края по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год 100 % | х |
|  | Контрольное событие «Выполнение плана по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности Забайкальского края (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Забайкальского края, а также имущества государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в том числе казенных) | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | х | Поступление доходов в краевой бюджет от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Забайкальского края 100 % | Поступление доходов в краевой бюджет от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Забайкальского края 100 % |
| 1.1.3 | Мероприятие «Контроль за деятельностью краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Анализ показателей экономической эффективности краевыми государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%» | Отдел корпоративного управления | 14.05.2022 | 14.08.2022 | 14.11.2022 | 14.04.2022 | х | Исполнение запланированных показателей финансово-экономической деятельности предприятий | Исполнение запланированных показателей финансово-экономической деятельности предприятий |
| 1.1.4 | Мероприятие «Организация проведения проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества Забайкальского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие«Выполнение плана проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества» | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | х | х | х | декабрь | х | х | Количество проведенных плановых проверок 100% |
| 1.1.5 | Мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением земельных участков)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся имущественной поддержкой» | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | х | х | х | ноябрь | х | х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой - 8 |
| 1.1.6 | Мероприятие «Организация проведения торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества (за исключением земельных участков)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие«Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества (за исключением земельных участков)» | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | х | х | х | декабрь | х | Заключение договоров аренды по результатам торгов | Заключение договоров аренды по результатам торгов |
| 1.1.7 | Мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Забайкальского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие«Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд» | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | х | х | х | декабрь | х | х | Включение 246 жилых помещений в специализированный жилищный фонд  |
| 1.1.8 | Мероприятие «Сокращение сети краевых государственных учреждений, краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Процент ежегодного сокращения краевых государственных учреждений в результате проведения мероприятий по оптимизации сети краевых учреждений» | Отдел реестра государственной собственности | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Сокращение количества государственных учреждений на 0,7%  |
|  | Контрольное событие «Сокращение краевых государственных унитарных предприятий в результате проведения мероприятий по оптимизации сети краевых предприятий» | Отдел корпоративного управления | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Сокращение количества государственных унитарных предприятий на 29% |
| 1.1.9 | Мероприятие «Совершенствование учета и ведения реестра государственной собственности Забайкальского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Формирование электронной базы данных реестра государственного имущества Забайкальского края с использованием программного комплекса SAUMI» | Отдел реестра государственной собственности | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Внесение объектов учета в электронную базу данных реестра государственного имущества Забайкальского края, формируемую с использованием программного комплекса SAUMI не менее чем 99% от общего количества объектов учета, подлежащих внесению в электронную базу данных реестра государственного имущества Забайкальского края |
| 1.1.10 | Мероприятие «Разграничение муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Принятие решений о разграничении муниципального имущества» | Отделимущественных прав и разграничениягосударственной собственности | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Принятие решений в отношении 90% пакетов документов от муниципальных образований, поступивших в отдел для разграничения муниципального имущества |
| 1.1.11 | Мероприятие «Управление и распоряжение государственным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Принятие решений, регулирующих перераспределение государственного имущества» | Отделимущественных прав и разграничениягосударственной собственности | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Принятие не менее 90 % решений регулирующих перераспределение государственного имущества между государственными учреждениями Забайкальского края от количества поступивших обращений |
|  | Контрольное событие «Принятие решений об утверждении ежегодных перечней государственного имущества, находящегося на праве оперативного управления, хозяйственного ведения у государственных учреждений и предприятий, органов исполнительной власти, унитарных предприятий» | Отделимущественных прав и разграничениягосударственной собственности | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Принятие не менее 79 % решений об утверждении перечней имущества от общего числа поступивших перечней  |
|  | Контрольное событие «Принятие решений о списании имущества государственных учреждений и предприятий, органов исполнительной власти, унитарных предприятий» | Отделимущественных прав и разграничениягосударственной собственности | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Принятие не менее 69 % решений от количества поступивших обращений о списании государственного имущества |
| 1.1.12 | Мероприятие «Развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, формирование эффективной системы управления земельными участками» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Организация работ по принятию решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков  | Отдел земельных отношений и землеустройства | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Принятие не менее 65% решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков от общего количества поступивших заявлений |
|  | Контрольное событие «Проведение работ по образованию земельных участков с целью проведения аукционов» | Отдел земельных отношений и землеустройства | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Доля сформированных земельных участков для проведения аукционов – 100% |
|  | Контрольное событие «Организация работ по принятию решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» | Отдел земельных отношений и землеустройства | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Принятие не менее 85 % решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от общего количества поступивших заявлений |
|  | Контрольное событие «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации» | Отдел по реализации программ, нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Доля внесенных сведений в ГКН – 50% |
|  | Контрольное событие:«Заключение договоров безвозмездного пользования на земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» | Отдел по реализации программ, нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Доля заключенных договоров безвозмездного пользования на земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» - 80% |
|  | Контрольное событие «Организация процедур предоставления в собственность земельных участков льготным категориям граждан» | Отдел приватизации государственной собственности | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | х | Рассмотрение не менее 80% заявлений о предоставлении в собственность земельных участков от общего количества поступивших согласий от льготных категорий граждан | Рассмотрение не менее 80% заявлений о предоставлении в собственность земельных участков от общего количества поступивших согласий от льготных категорий граждан |
|  | Контрольное событие «Подготовка договоров купли-продажи земельных участков в собственность граждан и юридических лиц»  | Отдел приватизации государственной собственности | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | х | Заключение договоров купли-продажи земельных участков | Заключение договоров купли-продажи земельных участков |
|  | Контрольное событие «Подготовка распоряжений о предварительном согласовании предоставления земельных участков» | Отдел арендных отношений | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Заключение договоров аренды земельных участков |
|  | Контрольное событие «Проведение перерасчета размера арендной платы по договорам аренды земельных участков» | Отдел арендных отношений | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Подготовка дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков с приведением расчетов размера арендной платы |
|  | Контрольное событие «Подготовка проектов договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена по результатам проведенных аукционов» | Отдел арендных отношений | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Заключение договоров аренды земельных участков с победителями аукционов |
|  | Контрольное событие «Включение в прогнозный план приватизации продажи акций и иных форм участия в капитале находящихся в собственности Забайкальского края на основании предложений поступивших для рассмотрения на заседание краевой комиссии» | Отдел приватизации государственной собственности | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | х | Рекомендация краевой комиссии по вопросу включения в прогнозный план приватизации продажи акций и иных форм участия в капитале. Реализация пакетов акций и иных форм участия в капитале хозяйственных обществ 100 % | Рекомендация краевой комиссии по вопросу включения в прогнозный план приватизации продажи акций и иных форм участия в капитале. Реализация пакетов акций и иных форм участия в капитале хозяйственных обществ 100 % |
| 1.1.13 | Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Забайкальского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Количество объектов недвижимости, границы которых уточнены» | Отдел по реализации программ, нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями | х | х | х | 31.12.2022 | х | х | Увеличение доли земельных участков учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечивающая деятельность»  |  |  |  |  |  | Финансирование за счет средств краевого бюджета – 112,555,20 тыс. рублей |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций исполнительного органа государственной власти в сфере управления имуществом» | Л.А.Погребная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Исковая деятельность по защите имущественных интересов Забайкальского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  Контрольное событие «Подготовка и направление исковых заявлений по результатам претензионной работы профильных отделов» | Отдел правового обеспечения и кадров | 31.03.2022 | 30.06.2022 | 30.09.2022 | 31.12.2022 | х | Удовлетворенные исковые заявления в защиту имущественных прав края, в том числе по взысканию задолженности за использование объектов краевой собственности, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Забайкальского края, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 80% от поданных исковых заявлений |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение выполнения государственного задания учреждениями в области архивно-информационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие «Предоставление субсидии на выполнении государственного задания» | Отдел финансов и администрирования доходов | 15.04.2022 | 15.07.2022 | 15.10.2022 | 01.02.2023 | 53 662,30 тыс. рублей | Фактическое предоставление финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания, отчет об исполнении государственного задания |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_