|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений  Забайкальского края  от 05.03.2022 № 28/ОД |

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Управление государственной собственностью Забайкальского края» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | | Ответственный исполнитель | | Срок наступления  контрольного события  (дата) | | | | | | | | Объем  ресурсного обеспечения  (руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | |
| I кв. | | II кв. | | III кв. | | IV кв. | | I полугодие | II полугодие |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края» | |  | |  | |  | |  | |  | | 57 443,10 тыс. рублей в том числе:  финансирование за счет средств краевого бюджета – 57 443,10 тыс.  рублей |  |  |
| 1.1 | | Основное мероприятие «Управление государственной собственностью Забайкальского края» | | Л.А.Погребная | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 1.1.1 | | Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений государственной собственности Забайкальского края» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Осуществление юридических действий по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним | | Отдел правового обеспечения и кадров | | 31.03.2022 | | 30.06.2022 | | 30.09.2022 | | 31.12.2022 | | х | Общее количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества в собственность Забайкальского края 100 % | Общее количество зарегистрированных объектов недвижимого имущества в собственность Забайкальского края 100 % |
| 1.1.2 | | Мероприятие «Обеспечение поступления доходов краевого бюджета от использования краевого имущества на основе эффективного управления краевой собственностью» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Забайкальскому краю» | | Отдел корпоративного управления | | х | | х | | Июль  Август | | х | | х | х | Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год в случае принятия решения о выплате дивидендов на годовом общем собрании акционеров (участников) 100 % |
|  | | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Забайкальского края» | | Отдел арендных отношений | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды земельных участков 100 % | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды земельных участков 100 % |
|  | | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Забайкальского края (за исключением земельных участков) | | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | | 31.03.2022 | | 30.06.2022 | | 30.09.2022 | | 31.12.2022 | | х | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды имущества, составляющего казну Забайкальского края 100 % | Поступление доходов в краевой бюджет от аренды имущества, составляющего казну Забайкальского края 100 % |
|  | | Контрольное событие «Выполнение плана по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Забайкальского края» | | Отдел корпоративного управления | | х | | 01.05.2022 | | х | | х | | х | Поступление в бюджет Забайкальского края части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Забайкальского края по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год 100 % | х |
|  | | Контрольное событие «Выполнение плана по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности Забайкальского края (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Забайкальского края, а также имущества государственных унитарных предприятий Забайкальского края, в том числе казенных) | | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | | 31.03.2022 | | 30.06.2022 | | 30.09.2022 | | 31.12.2022 | | х | Поступление доходов в краевой бюджет от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Забайкальского края 100 % | Поступление доходов в краевой бюджет от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности Забайкальского края 100 % |
| 1.1.3 | | Мероприятие «Контроль за деятельностью краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Анализ показателей экономической эффективности краевыми государственными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами с долей участия Забайкальского края в уставном капитале свыше 25%» | | Отдел корпоративного управления | | 14.05.2022 | | 14.08.2022 | | 14.11.2022 | | 14.04.2022 | | х | Исполнение запланированных показателей финансово-экономической деятельности предприятий | Исполнение запланированных показателей финансово-экономической деятельности предприятий |
| 1.1.4 | | Мероприятие «Организация проведения проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества Забайкальского края» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие  «Выполнение плана проверок использования по назначению и сохранности государственного имущества» | | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | | х | | х | | х | | декабрь | | х | х | Количество проведенных плановых проверок 100% |
| 1.1.5 | | Мероприятие «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением земельных участков)» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие  «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся имущественной поддержкой» | | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | | х | | х | | х | | ноябрь | | х | х | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся поддержкой - 8 |
| 1.1.6 | | Мероприятие «Организация проведения торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества (за исключением земельных участков)» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие  «Проведение торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества (за исключением земельных участков)» | | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | | х | | х | | х | | декабрь | | х | Заключение договоров аренды по результатам торгов | Заключение договоров аренды по результатам торгов |
| 1.1.7 | | Мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда Забайкальского края» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие  «Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд» | | Отдел проверок и распоряжения государственной собственностью | | х | | х | | х | | декабрь | | х | х | Включение 246 жилых помещений в специализированный жилищный фонд |
| 1.1.8 | | Мероприятие «Сокращение сети краевых государственных учреждений, краевых государственных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с долей краевого участия в уставном капитале» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Процент ежегодного сокращения краевых государственных учреждений в результате проведения мероприятий по оптимизации сети краевых учреждений» | | Отдел реестра государственной собственности | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Сокращение количества государственных учреждений на 0,7% |
|  | | Контрольное событие «Сокращение краевых государственных унитарных предприятий в результате проведения мероприятий по оптимизации сети краевых предприятий» | | Отдел корпоративного управления | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Сокращение количества государственных унитарных предприятий на 29% |
| 1.1.9 | | Мероприятие «Совершенствование учета и ведения реестра государственной собственности Забайкальского края» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Формирование электронной базы данных реестра государственного имущества Забайкальского края с использованием программного комплекса SAUMI» | | Отдел реестра государственной собственности | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Внесение объектов учета в электронную базу данных реестра государственного имущества Забайкальского края, формируемую с использованием программного комплекса SAUMI не менее чем 99% от общего количества объектов учета, подлежащих внесению в электронную базу данных реестра государственного имущества Забайкальского края |
| 1.1.10 | | Мероприятие «Разграничение муниципального имущества» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Принятие решений о разграничении муниципального имущества» | | Отдел  имущественных прав и разграничения  государственной собственности | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Принятие решений в отношении 90% пакетов документов от муниципальных образований, поступивших в отдел для разграничения муниципального имущества |
| 1.1.11 | | Мероприятие «Управление и распоряжение государственным имуществом» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Принятие решений, регулирующих перераспределение государственного имущества» | | Отдел  имущественных прав и разграничения  государственной собственности | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Принятие не менее 90 % решений регулирующих перераспределение государственного имущества между государственными учреждениями Забайкальского края от количества поступивших обращений |
|  | | Контрольное событие «Принятие решений об утверждении ежегодных перечней государственного имущества, находящегося на праве оперативного управления, хозяйственного ведения у государственных учреждений и предприятий, органов исполнительной власти, унитарных предприятий» | | Отдел  имущественных прав и разграничения  государственной собственности | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Принятие не менее 79 % решений об утверждении перечней имущества от общего числа поступивших перечней |
|  | | Контрольное событие «Принятие решений о списании имущества государственных учреждений и предприятий, органов исполнительной власти, унитарных предприятий» | | Отдел  имущественных прав и разграничения  государственной собственности | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Принятие не менее 69 % решений от количества поступивших обращений о списании государственного имущества |
| 1.1.12 | | Мероприятие «Развитие рынка земли, вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот, формирование эффективной системы управления земельными участками» | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | Контрольное событие «Организация работ по принятию решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков | | Отдел земельных отношений и землеустройства | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Принятие не менее 65% решений о предварительном согласовании предоставления земельных участков от общего количества поступивших заявлений |
|  | | Контрольное событие «Проведение работ по образованию земельных участков с целью проведения аукционов» | | Отдел земельных отношений и землеустройства | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Доля сформированных земельных участков для проведения аукционов – 100% |
|  | | Контрольное событие «Организация работ по принятию решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» | | Отдел земельных отношений и землеустройства | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Принятие не менее 85 % решений об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от общего количества поступивших заявлений |
|  | | Контрольное событие  «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации» | | Отдел по реализации программ, нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Доля внесенных сведений в ГКН – 50% |
|  | | Контрольное событие:  «Заключение договоров безвозмездного пользования на земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» | | Отдел по реализации программ, нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | х | Доля заключенных договоров безвозмездного пользования на земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» - 80% |
|  | Контрольное событие «Организация процедур предоставления в собственность земельных участков льготным категориям граждан» | | Отдел приватизации государственной собственности | | 31.03.2022 | | 30.06.2022 | | 30.09.2022 | | 31.12.2022 | | х | | Рассмотрение не менее 80% заявлений о предоставлении в собственность земельных участков от общего количества поступивших согласий от льготных категорий граждан | Рассмотрение не менее 80% заявлений о предоставлении в собственность земельных участков от общего количества поступивших согласий от льготных категорий граждан |
|  | Контрольное событие «Подготовка договоров купли-продажи земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» | | Отдел приватизации государственной собственности | | 31.03.2022 | | 30.06.2022 | | 30.09.2022 | | 31.12.2022 | | х | | Заключение договоров купли-продажи земельных участков | Заключение договоров купли-продажи земельных участков |
|  | Контрольное событие «Подготовка распоряжений о предварительном согласовании предоставления земельных участков» | | Отдел арендных отношений | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | | х | Заключение договоров аренды земельных участков |
|  | Контрольное событие «Проведение перерасчета размера арендной платы по договорам аренды земельных участков» | | Отдел арендных отношений | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | | х | Подготовка дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков с приведением расчетов размера арендной платы |
|  | Контрольное событие «Подготовка проектов договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена по результатам проведенных аукционов» | | Отдел арендных отношений | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | | х | Заключение договоров аренды земельных участков с победителями аукционов |
|  | Контрольное событие «Включение в прогнозный план приватизации продажи акций и иных форм участия в капитале находящихся в собственности Забайкальского края на основании предложений поступивших для рассмотрения на заседание краевой комиссии» | | Отдел приватизации государственной собственности | | 31.03.2022 | | 30.06.2022 | | 30.09.2022 | | 31.12.2022 | | х | | Рекомендация краевой комиссии по вопросу включения в прогнозный план приватизации продажи акций и иных форм участия в капитале. Реализация пакетов акций и иных форм участия в капитале хозяйственных обществ 100 % | Рекомендация краевой комиссии по вопросу включения в прогнозный план приватизации продажи акций и иных форм участия в капитале. Реализация пакетов акций и иных форм участия в капитале хозяйственных обществ 100 % |
| 1.1.13 | Мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципальных образований Забайкальского края» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие «Количество объектов недвижимости, границы которых уточнены» | | Отдел по реализации программ, нацпроектов и взаимодействию с муниципальными образованиями | | х | | х | | х | | 31.12.2022 | | х | | х | Увеличение доли земельных участков учтенных в Едином государственном реестре недвижимости |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечивающая деятельность» | |  | |  | |  | |  | |  | | Финансирование за счет средств краевого бюджета – 112,555,20 тыс. рублей | |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Обеспечение исполнения функций исполнительного органа государственной власти в сфере управления имуществом» | | Л.А.Погребная | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Исковая деятельность по защите имущественных интересов Забайкальского края» | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие «Подготовка и направление исковых заявлений по результатам претензионной работы профильных отделов» | | Отдел правового обеспечения и кадров | | 31.03.2022 | | 30.06.2022 | | 30.09.2022 | | 31.12.2022 | | х | | Удовлетворенные исковые заявления в защиту имущественных прав края, в том числе по взысканию задолженности за использование объектов краевой собственности, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Забайкальского края, земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 80% от поданных исковых заявлений | |
| 2.1.2 | Мероприятие «Обеспечение выполнения государственного задания учреждениями в области архивно-информационной деятельности | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Контрольное событие «Предоставление субсидии на выполнении государственного задания» | | Отдел финансов и администрирования доходов | | 15.04.2022 | | 15.07.2022 | | 15.10.2022 | | 01.02.2023 | | 53 662,30 тыс. рублей | | Фактическое предоставление финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного задания, отчет об исполнении государственного задания | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_