**Отчет**

**о выполнении Плана реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Совершенствование государственного управления Забайкальского края», утвержденной постановлением**

**Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 383,**

**за 2021 год**

(утвержден приказом Администрации Губернатора Забайкальского края от 12 марта 2021 года № 53,

в редакции от 20 декабря 2021 года № 383)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия****(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Ответственный исполнитель** | **Результаты реализации** | **Примечание** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края»** | **Администрация Губернатора Забайкальского края** | **х** | **х** |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края»** | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края,Управление проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края),управление делами Губернатора Забайкальского края |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие государственной гражданской службы Забайкальского края»  | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 1.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Забайкальского края» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 1.2. | Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Забайкальского края»  | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 1.2.1. | Мероприятие «Проведение научно-исследовательской работы (социологических исследований) по различным аспектам развития государственной гражданской службы и управленческого резерва» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 1.2.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере профессионального развития специалистов, включенных в управленческий резерв, и кандидатов, претендующих на включение в управленческий резерв» | х | Выполнено. Реализовано 24 образовательных мероприятий для 764 государственных гражданских служащих Забайкальского края и специалистов, включенных в резерв управленческих кадров Забайкальского края. | х |
| 1.2.3. | Мероприятие «Проведение школы государственного администрирования» | х | Выполнено. В период с 27 сентября по 1 октября 2021 года при активном участии Забайкальского совета молодых государственных гражданских служащих была организована традиционная Забайкальская школа государственного администрирования (далее – Школа) по теме: «Эффективный регион (технологии «бережливый офис» в государственном управлении)». | х |
| 1.2.4. | Мероприятие «Организация подготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальных образований Забайкальского края» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 1.2.5. | Мероприятие «Реализация кадрового проекта Губернатора Забайкальского края «Забайкальский призыв» на региональном и муниципальном уровнях»  | х | Выполнено частично. Количество проведенных мероприятий в рамках кадрового проекта Губернатора Забайкальского края «Забайкальский призыв» составляет 8 (плановый показатель 13) | Проведение 5 мероприятий кадрового проекта Губернатора Забайкальского края «Забайкальский призыв» не представилось возможным в виду с ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также в связи с введением QR-кодов |
| 1.3. | Основное мероприятие «Организация проектной деятельности в Забайкальском крае» | Управление проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края),управление делами Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 1.3.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Забайкальского края и муниципальных служащих в сфере проектного управления» | х | Выполнено. Обучено 100 чел. государственных гражданских служащих (100% показателя) по образовательным программам в сфере проектного управления. | х |
| 1.3.2. | Мероприятие «Приобретение прав использования лицензий программного обеспечения «А2: Управление проектами» | х | Срок реализации мероприятия 2018-2019 годы |
| 1.3.3. | Мероприятие «Приобретение прав на подписку на обновления программного обеспечения «А2: Управление проектами» | х | Срок реализации мероприятия 2018-2019 годы |
| 1.3.4. | Мероприятие «Сопровождение информационной системы управления проектной деятельностью «А2: Управление проектами» | х | Срок реализации мероприятия 2018-2019 годы |
| 1.3.5. | Мероприятие «Техническая поддержка информационной системы управления проектной деятельностью» | х | Выполнено. Оказаны услуги по обновлению и технической поддержке информационной системы проектной деятельности (100% показателя).  | х |
| 1.3.6. | Мероприятие «Сопровождение информационной системы управления проектной деятельностью» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 1.3.7. | Мероприятие «Материально-техническое обеспечение деятельности Проектного офиса Забайкальского края» | х | Срок реализации мероприятия 2020 год |
| 1.3.8. | Мероприятие «Нематериальная мотивация участников проектной деятельности» | х | Выполнено. Призовой фонд краевого конкурса «Лучшая проектная команда» сформирован.  | х |
| 2. | **Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае»** | Управление по развитию местного самоуправления Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация подготовки муниципального резерва управленческих кадров Забайкальского края» | х | х | х |
| 2.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по профессиональному развитию специалистов, включенных в резерв управленческих кадров муниципальных образований Забайкальского края» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2016 годы |
| 2.1.2. | Мероприятие «Проведение стратегических образовательных сессий в рамках «Школы муниципального развития» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2016 годы |
| 2.2. | Основное мероприятие «Организация подготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальных образований Забайкальского края» | х | х | х |
| 2.2.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальных образований Забайкальского края» | х | Выполнено. Организованы краткосрочные курсы повышения квалификации для впервые избранных глав муниципальных образований Забайкальского края, обучено 70 человек. | х |
| 2.2.2. | Мероприятие «Реализация мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих муниципальных образований Забайкальского края» | х | Выполнено. Организовано и проведено обучение муниципальных служащих. Обучено 120 человек. | х |
| 2.3. | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы в муниципальных образованиях Забайкальского края, поддержка лучших практик местного самоуправления» | х | х | х |
| 2.3.1. | Мероприятие «Проведение конкурса «Лучший глава, муниципальный служащий муниципального образования Забайкальского края» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2019 годы |
| 2.3.2. | Мероприятие «Проведение конкурса «Лучшее городское (сельское) поселение Забайкальского края» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2016 годы |
| 2.3.3. | Мероприятие «Краевой конкурс среди субъектов территориального общественного самоуправления» | х | Выполнено. Проведен конкурс среди субъектов территориального общественного самоуправления «Решаем сами», в котором приняли участия 128 ТОС. | х |
| 2.3.4. | Мероприятие «Проведение конкурса «Лучший сельский староста в Забайкальском крае»  | х | Выполнено. Проведен конкурс «Лучший сельский староста в Забайкальском крае», в котором приняли участие 11 сельских старост из 6 муниципальных районов Забайкальского края | х |
| 2.4. | Основное мероприятие «Развитие института территориального общественного самоуправления в поселениях и городских округах и иных форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления в Забайкальском крае» | х | х | х |
| 2.4.1. | Мероприятие «Обучение активистов ТОС по формированию структуры ТОС в поселениях и городских округах Забайкальского края» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2016 годы |
| 2.4.2. | Мероприятие «Разработка, издание и обеспечение активистов ТОС методическими материалами по профилю их деятельности» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2016 годы |
| 2.5. | Основное мероприятие «Приоритетный проект «Забайкалье - территория будущего» | х | х | х |
| 3. | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Забайкальском крае»** | УправлениеГубернатораЗабайкальского края по вопросам противодействия коррупции | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на создание условий для противодействия коррупции» | х | х | х |
| 3.1.1. | Мероприятие «Организация обучения должностных лиц, специалистов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений в сферах государственного и муниципального управления» | х | Выполнено. Обучено 20 должностных лица исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края, в чьи обязанности входит организация работы по предупреждению и профилактике коррупционных и иных правонарушений | Образовательная услуга приобретена по Закону о контрактной системе конкурентным способом определения исполнителя (электронный аукцион) |
| 3.2. | Основное мероприятие «Взаимодействие с населением по вопросам противодействия коррупции» | х | х | х |
| 3.2.1. | Мероприятие «Проведение конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов противодействия коррупции» | х | Не выполнено | В связи с отсутствием финансирования |
| 3.2.2. | Мероприятие «Организация проведения социологических опросов среди населения Забайкальского края о деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления в целях выявления мнения об уровне коррупции в данных органах, о степени их информационной открытости» | х | Не выполнено | В связи с отсутствием финансирования |
| **4.** | **Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае»** | х | Финансирование подпрограммы осуществлялось в 2014-2016 гг. |
| 4.1. | Основное мероприятие «Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» | х | х | х |
| 4.2. | Основное мероприятие «Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Забайкальском крае» | х | х | х |
| 4.3. | Основное мероприятие «Методическое обеспечение органов местного самоуправления, оказание им содействия в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территориях муниципальных образований» | х | х | х |
| 4.4. | Основное мероприятие «Привлечение на контрактой основе социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг» | х | х | х |
| 5. | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений»** | Управление по вопросам территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 5.1. | Основное мероприятие «Профилактика и снижение преступности среди несовершеннолетних» | х | х | х |
| 5.1.1. | Мероприятие «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании, в том числе и среди несовершеннолетних» | х | Выполнено. Сумма в 94,0 тыс. руб. направлена на тиражирование информационных наглядных материалов (буклеты «Спайсы-опасность», «Наркотики-путь в бездну», «О вреде курения кальяна», «СНЮС», тематическое календари. Исполнитель Минздрав Забайкальского края | х |
| 5.1.2. | Мероприятие «Трудоустройство в летний период через учреждения социального обслуживания несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» | х | Выполнено. Трудоустроено 150 несовершеннолетних | х |
| 5.1.3. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по добровольной выдаче гражданами органам внутренних дел или в подразделения (органы) войск национальной гвардии незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов на возмездной основе» | х | Выполнено частично. 4 гражданина сдали оружие и боеприпасы на сумму 26 020,00 руб. | Граждане не сдают оружие из-за низких расценок на принимаемые от населения оружия и боеприпасов |
| 5.1.4. | Мероприятие «Проведение ежегодного краевого конкурса «Лучшая народная дружина по охране общественного порядка» и «Лучший народный дружинник» | х | Выполнено частично. 26 ноября 2021 года проведен конкурс «Лучшая народная дружина по охране общественного порядка» по номинациям:1) Лучшая народная дружина муниципального района или городского округа по охране общественного порядка;2) Лучшая народная дружина из числа членов казачьих обществ.Проведен конкурс «Лучший народный дружинник» по номинациям:1) Участие в мероприятиях по предотвращению и пресечению правонарушений; 2) Участие в мероприятиях по предупреждению детской безнадзорности и пресечению правонарушений несовершеннолетних.Участие приняли 10 дружин из планируемых 24 | Плановое значение показателя не достигнуто по причине низкой активности при подаче заявок на участие в конкурсе. |
| 6. | **Подпрограмма «Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края»** | Управление по внутренней политике Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 6.1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Забайкальское войсковое казачье общество» на развитие казачье-кадетского образования, военно-патриотического и нравственного воспитания казачьей молодёжи» | х | х | х |
| 6.1.1. | Мероприятие «Развитие детского казачьего движения на территории Забайкальского края» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.1.2. | Мероприятие «Проведение войсковых этапов и участие в финальных соревнованиях Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи и Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.1.3. | Мероприятие «Оказание материально-технической поддержки образовательным организациям, реализующим в дополнительном образовании казачий компонент» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.1.4. | Мероприятие «Приобретение учебно-методической литературы и учебных пособий для образовательных организаций, реализующих в дополнительном образовании казачий компонент» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.1.5. | Мероприятие «Государственная поддержка развития казачества на территории Забайкальского края» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.1.6. | Мероприятие «Материально-техническое оснащение»Казачьего дома» | х | Срок реализации мероприятия 2019 год |
| 6.1.7. | Мероприятие «Оборудование методического кабинета Забайкальского казачьего войска по работе с допризывной молодежью и обмундирование допризывной казачьей молодежи» | х | Выполнено. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии ЗВКО была предоставлена субсидия в размере 350,0 тыс. руб. на материально-техническое оборудование кабинета | х |
| 6.2. | Основное мероприятие «Выделение субсидий некоммерческой организации «Забайкальское войсковое казачье общество» на возрождение, сохранение и развитие самобытной казачьей культуры | х | х | х |
| 6.2.1. | Мероприятие «Поддержка проведения войскового этапа и участие во Всероссийском конкурсе «Казачий круг» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.2.2. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы казачьих творческих коллективов» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.3. | Основное мероприятие «Выделение субсидий для укрепления материально-технического и информационного обеспечения деятельности некоммерческой организации «Забайкальское войсковое казачье общество» | х | х | х |
| 6.3.1. | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы учебно-тренировочного спортивного центра подготовки допризывной молодежи Забайкальского казачьего войска» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.3.2. |  Мероприятие «Материально-техническое оснащение «Казачьего дома» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.3.3. |  Мероприятие «Обеспечение содержания сайта и выпуска газеты Забайкальского казачьего войска» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 6.4. | Основное мероприятие «Выделение субсидий на возмещение затрат некоммерческой организации «Забайкальское войсковое казачье общество» по несению службы в общественных местах» | х | х | х |
| 6.4.1. | Мероприятие «Оплата работы добровольных дружинников из числа членов некоммерческой организации «Забайкальское войсковое казачье общество» | х | Не выполнено | Отказ ЗВКО от проведения мероприятия |
| 7. | **Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае»** | Управление по внутренней политике Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 7.1. | Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Забайкальского края»  | х | х | х |
| 7.1.1. | Мероприятие «Организация участия представителей национальных объединений и религиозных организаций Забайкальского края в общероссийских мероприятиях» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2019 годы |
| 7.1.2. | Мероприятие «Проведение фестиваля детского народного творчества, посвященного национальным культурам» | х | Срок реализации мероприятия 2015 год |
| 7.2. | Основное мероприятие «Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление единства российской нации» | х | х | х |
| 7.2.1. | Мероприятие «Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции «Региональная идентичность как важный фактор в укреплении единства российской нации» (совместно с институтом этнологии и антропологии РАН)» | х | Срок реализации мероприятия 2015 год |
| 7.2.2. | Мероприятие «Выпуск 2-го издания книги «Забайкалье многонациональное» | х | Срок реализации мероприятия 2015 год |
| 7.2.3. | Мероприятие «Выпуск книги «Межэтнические отношения глазами молодежи: опыт исследовательских и литературно-художественных работ» | х | Срок реализации мероприятия 2015 год |
| 7.2.4. | Мероприятие «Проведение Международного дня цыган»  | х | Срок реализации мероприятия 2014-2019 годы |
| 7.2.5. | Мероприятие «Поддержка муниципальных мероприятий, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов Забайкалья» | х | Срок реализации мероприятия 2014-2019 годы |
| 7.2.6. | Мероприятие «Проведение краевого этнографического фестиваля «Мотивы Севера» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 7.2.7. | Мероприятие «Организация конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений на лучшую научную работу по формированию межэтнического мира и проблемам противодействия экстремизму и терроризму» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 7.2.8. | Мероприятие «Проведение Дней безопасности, противодействия экстремизму и терроризму в образовательных организациях Забайкальского края» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 7.2.9. | Мероприятие «Организация подготовки и размещения в СМИ материалов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 7.2.10. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства» | х | Выполнено. Постановлением Правительства Забайкальского края от 19 апреля 2021 года № 133 (с изменениями от 23.06.2021 года № 214) утвержден Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых в 2021 году предоставляется субсидия на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. Указанный Перечень содержит 80 мероприятий по различным направлениям.Исполнителями мероприятий по данному Перечню являлись: Администрация Губернатора Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, а также администрации Каларского и Приаргунского муниципальных округов, муниципальных районов «Тунгиро-Олекминский район», «Тунгокоченский район», «Акшинский район», «Борзинский район», «Агинский район», «Шилкинский район», «Оловяннинский район», «Кыринский район», «Могойтуйский район», «Красночикойский район», городских округов «Поселок Агинское» и «город Петровск-Забайкальский». | х |
| 7.2.11. | Мероприятие «Предоставление субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России»  | х |
| 7.3. | Основное мероприятие «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Забайкальского края» | х | х | х |
| 7.3.1. | Мероприятие «Предоставление субсидии органам местного самоуправления муниципальных районов на реализацию мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае» | х | Выполнено. Постановлением Правительства Забайкальского края от 19 апреля 2021 года № 132 (в редакции от 21.09.2021 № 370) утвержден Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых в 2021 году предоставляется субсидия на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Указанный Перечень содержит 15 мероприятий по различным направлениям.Исполнителями мероприятий по данному Перечню являлись администрации Каларского муниципального округа и муниципальных районов «Тунгокоченский район» и «Тунгиро-Олекминский район». | х |
| 7.3.2. | Мероприятие «Разработка плана развития территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае» | х | Срок реализации мероприятия 2020 год |
| 7.3.3. | Мероприятие «Содействие образованию территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае» | х | Выполнено. Постановлением Правительства Забайкальского края от 19 апреля 2021 года № 132 (в редакции от 21.09.2021 № 370) утвержден Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых в 2021 году предоставляется субсидия на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Исполнителем мероприятия по данному Перечню являлось Министерство природных ресурсов Забайкальского края.Министерством был заключен государственный контракт «Подготовка материалов проектирования территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Забайкальском крае» с ИПРЭК СО РАН. В результате выполнения государственного контракта проделана следующая работа:подготовлены материалы к проектированию ТТП в Тунгиро- Олекминском районе:- Тунгиро-Олекминская ТТП;- ТТП «Олекма»;- ТТП «Гуля»,материалы к проектированию ТТП в Тунгокоченском районе:- Тунгокоченская ТТП;- Аинчина О.М.;- Арунеев Н.Я.;- Жуманеев А.В.;- Молчанов П.Г.;- Суплотов А.С.;- Хомуев Л.А.;- Щепелин А.С,материалы к проектированию Каларская ТТП в Каларском районе. | х |
| 8. | **Подпрограмма «Государственная поддержка некоммерческих организаций Забайкальского края»** | Управление по внутренней политике Губернатора Забайкальского края | х | х |
| 8.1. | Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям» | х | х | х |
| 8.1.1. | Мероприятие «Реализация в Забайкальском крае общественно значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества» | х | Выполнено. Средства в объеме1500,0 тыс. руб. направлены получателям грантов, определенных победителями в 2020 году в соответствии с Порядком предоставления в 2020 году грантов в форме субсидий из бюджета Забайкальского края некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию в Забайкальском крае общественно значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 14 октября 2020 года № 420. | х |
| 8.1.2. | Мероприятие «Материально-техническое обеспечение некоммерческих организаций» | х | х | х |
| 8.2. | Основное мероприятие «Информационная поддержка реализации социально значимых издательских проектов в Забайкальском крае» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |
| 8.2.1. | Мероприятие «Реализация издательских проектов, направленных на популяризацию литературного и спортивного наследия Забайкальского края, и освещение деятельности некоммерческих организаций в Забайкальском крае» | х | х | х |
| 8.3. | Основное мероприятие «Проведение Гражданского форума Забайкальского края» | х | Финансирование на 2021 год не предусмотрено |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_