Приложение № 1

Утвержден

Приказом Министерства по социальному, экономическому,

инфраструктурному, пространственному планированию

и развитию Забайкальского края

от «01» февраля 2023 года № 08-од-п

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае» на 2023 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия,ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок наступленияконтрольного события(дата) | Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I полугодие | II полугодие |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Всего по государственной программе «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае»** | **Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному****планированию и развитию****заместитель министра планирования и развития Забайкальского края** **М.В. Степанова,****начальник отдела международного сотрудничества** **К.Э.Жулябина****заместитель** **начальника** **отдела международного сотрудничества** **А.П.Глотов** |  |  |  |  | 24 215,8\* |  |
|  | **Государственная программа «Развитие международной, внешнеэкономической деятельности и туризма в Забайкальском крае»** |  |  |  |  | 24 215,8 |  |
|  | Контрольное событие 1. Показатель программы "Объем внешней торговли" | 526 | 526 | 526 | 528,7 |  | 2 106,7 млн. долларов США |
|  | Контрольное событие 1. Показатель программы "Объем иностранных инвестиций, привлеченных в реализацию проектов, курируемых Министерством" | 10 | 15 | 15 | 20,9 |  | 60,9 млн. долларов США |
| **1.1.** | **Подпрограмма****«Развитие международного****сотрудничества и внешнеэкономических****связей Забайкальского края»** |  |  |  |  | 1 306,4 |  |
|  | Контрольное событие 1.1. Показатель подпрограммы "Объем экспорта" | 365,0 | 36,05 | 365,0 | 368,9 |  | 1 463,9 млн. долларов США |
|  | Контрольное событие 1.1. Показатель подпрограммы "Объем иностранных инвестиций, привлеченных в создание основных производств в сельскохозяйственной отрасли, по проектам, курируемым Министерством" | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |  | 0,9 млн. долларов США |
|  | Контрольное событие 1.1. Показатель подпрограммы "Объем иностранных инвестиций, привлеченных в создание основных производств в горнорудной отрасли, по проектам, курируемым Министерством" | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 |  | 60,0 млн. долларов США |
|  | Контрольное событие 1.1. Показатель подпрограммы "Количество административно-территориальных образований иностранных государств, с которыми установлены международные контакты" | 1 |  |  | 9 |  | 9 ед. |
| **1.1.1.** | ***Основное мероприятие "Создание благоприятной правовой среды для развития международных и внешнеэкономических связей Забайкальского края"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1. Показатель "Количество подписанных соглашений (протоколов, меморандумов, планов)" |  | 1 |  | 1 |  | 2 ед. |
| **1.1.2**. | ***Основное мероприятие "Участие в работе и мероприятиях международных организаций и межгосударственных органов"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Показатель "Доля выполненных решений международных организаций и межгосударственных органов" | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% |
| **1.1.3.** | ***Основное мероприятие*** ***"Обеспечение условий реализации единого внешнеполитического курса Российской Федерации на территории*** ***Забайкальского края"*** |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.Показатель "Количество международныхмероприятий, проведенных с участиемпредставителей МИД России, или информация и отчеты, которые представлены в Представительство МИД России в г. Чите" | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% |
| **1.1.3.1** | ***Мероприятие "Обеспечение координации международной деятельности ИОГВ"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.1. Показатель "Доля ИОГВ, в отношении которых осуществляется координация международного сотрудничества" | В течение года |  | 100% |
| **1.1.3.3.** | ***Мероприятие "Обеспечение координации международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.3. Показатель "Доля муниципальных образований Забайкальского края, в отношении которых осуществляется обеспечение координации международных и внешнеэкономических связей" | В течение года |  | 97,1% |
| **1.1.3.4**. | ***Мероприятие "Организация и проведение переговоров и рабочих встреч представителей органов государственной власти с официальными и деловыми делегациями иностранных государств"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.4. Показатель "Количество организованных переговоров и рабочих встреч" | В течение года |  | 42 ед. |
| **1.1.3.5.** | ***Мероприятие "Организация и проведение регулярных встреч с правительствами административно-территориальных образований иностранных государств"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.5. Показатель "Количество организованных и проведенных регулярных встреч" | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 8 ед. |
| **1.1.3.6.** | ***Мероприятие "Прием официальных делегаций иностранных государств"*** |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.6. Показатель "Количество принятых официальных делегаций" | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 7 ед. |
| **1.1.3.7.** | ***Мероприятие "Взаимодействие с региональными отделениями обществ дружбы с иностранными государствами и другими институтами гражданского общества"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.7. Показатель "Доля региональных отделений обществ дружбы с иностранными партнерами, расположенных в Забайкальском крае, с которыми налажено и поддерживается сотрудничество" | В течение года |  | 100% |
| **1.1.3.8.** | ***Мероприятие "Проведение международных научно-практических мероприятий в Забайкальском крае"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.8. Показатель "Количество проведенных мероприятий |  |  |  | 1 |  | 1 ед. |
| **1.1.3.9.** | ***Мероприятие "Реализация государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.3.9. Показатель "Количество организованных мероприятий для (и/или с участием) соотечественников, проживающих за рубежом" | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 ед. |
| **1.1.4.** | ***Основное мероприятие "Привлечение иностранных инвестиций"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.4. Показатель "Количество сопровождаемых инвестиционных проектов с иностранным капиталом" |  |  |  | 5 |  | 5 ед. |
|  | Контрольное событие 1.1.4. Показатель "Количество проведенных презентаций Забайкальского края в посольствах и торговых представительствах Российской Федерации за рубежом и посольствах иностранных государств в Российской Федерации, участие в инвестиционных форумах, выставках, ярмарках, проводимых за рубежом" | В течение года |  | 2 ед. |
| **1.1.5.** | ***Основное мероприятие "Развитие внешнеторговой деятельности Забайкальского края"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5. Показатель "Темп роста стоимостного объема экспорта" | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |  | 262% |
| **1.1.5.1.** | ***Мероприятие "Поиск потенциальных зарубежных торговых партнеров для субъектов внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) Забайкальского края"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5.1. Показатель "Доля участников ВЭД, которым оказана помощь в поиске потенциальных зарубежных торговых партнеров, от общего числа обратившихся" | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% |
| **1.1.5.2.** | ***Мероприятие "Повышение качества информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5.2. Показатель "Доля участников ВЭД, получивших консультационную помощь по вопросам внешнеэкономической деятельности, от общего числа обратившихся" | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% |
| **1.1.5.3.** | ***Мероприятие "Проверка благонадежности потенциальных зарубежных партнеров"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.5.3. Показатель "Доля участников ВЭД, по обращениям которых проведена проверка благонадежности потенциальных зарубежных партнеров, от общего числа обратившихся по данному вопросу" | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% |
| **1.1.6.** | ***Основное мероприятие*** ***"Развитие межрегиональных связей Забайкальского края"***  |  |  |  |  | 1 306,4 |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6. Показатель "Количество подписанных документов при осуществлении межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации" |  |  |  | 2 |  | 2 ед. |
| **1.1.6.1.** | ***Мероприятие "Организация и проведение переговоров высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, официальных и деловых делегаций"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6.1. Показатель "Количество организованных и проведенных переговоров" |  | 1 | 1 |  |  | 2 ед. |
| **1.1.6.2.** | ***Мероприятие "Выполнение финансовых обязательств Забайкальского края перед межрегиональными ассоциациями («Дальний Восток и Забайкалье», «Сибирское Соглашение» и др.)"*** |  |  |  |  | 1 306,4 |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6.2. Показатель "Полнота выполнения финансовых обязательств, связанных с участием в ассоциациях" |  |  |  | 100 |  | 100% |
| **1.1.6.3.** | ***Мероприятие "Организация участия представителей Забайкальского края в мероприятиях межрегиональных ассоциаций ("Дальний Восток и Забайкалье", "Сибирское Соглашение" и др.)"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.6.3. Показатель "Доля мероприятий из числа запланированных, в которых приняли участие представители Забайкальского края" |  |  |  | 100 |  | 100% |
| **1.1.8.** | ***Основное мероприятие "Формирование позитивного имиджа Забайкальского края как субъекта межрегионального и международного сотрудничества"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.8. Показатель "Количество имиджевых мероприятий, организованных и проведенных с участием Министерства" | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 8 ед. |
| **1.1.8.1.** | ***Мероприятие "Издание справочной и презентационной продукции о Забайкальском крае (в том числе на иностранных языках)"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.8.1. Показатель "Количество разработанных материалов" |  |  |  | 1 |  | 1 ед. |
| **1.1.8.2.** | ***Мероприятие "Размещение информации в СМИ"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.8.2. Показатель "Количество материалов, опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и СМИ (статей, интервью и т.п.)" | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20 ед. |
| **1.1.8.3.** | ***Мероприятие "Размещение информации на официальном сайте Министерства"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.8.3. Показатель "Количество материалов, размещенных на сайте Министерства" | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 20 ед. |
| **1.2.** | **Подпрограмма "Развитие туризма в Забайкальском крае"**(Мероприятия и контрольные события на 2023 год по развитию туризма (отв. – Минэк ЗК) исключены в связи с принятием государственной программы Забайкальского края «Развитие внутреннего и въездного туризма и индустрии гостеприимства в Забайкальском крае», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 29.12.2022 № 677 | **Заместитель министра планирования и развития Забайкальского края** **М.В. Степанова,****начальник отдела международного сотрудничества** **К.Э.Жулябина****заместитель** **начальника** **отдела международного сотрудничества**  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие 1.2. Показатель подпрограммы "Количество граждан КНР, обслуженных в рамках реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года (далее - Межправсоглашение)" | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 20,0 тыс. чел. |
| **1.2.2** | ***Основное мероприятие "Реализация на территории Забайкальского края положений Межправсоглашения"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2. Показатель "Количество российских и китайских граждан, обслуженных в рамках безвизовых групповых туристических поездок, в отчетном году" | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  | 50,0 тыс. чел. |
| **1.2.2.1.** | ***Мероприятие "Предоставление государственной услуги по заверению печатью органа координации списков групп российских туристов и подтверждений о приеме групп китайских туристов; ведению учета заверенных списков групп российских туристов и подтверждений о приеме групп китайских туристов по безвизовым формальностям"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2.1. Показатель "Охват обратившихся за услугой" | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100% |
| **1.2.2.2** | ***Мероприятие "Организационно-методическое сопровождение реализации на территории Забайкальского края положений Межправсоглашения"*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.2.2. Показатель "Количество заседаний Межведомственной комиссии при Министерстве по вопросам реализации Межправсоглашения" |  |  |  | 1 |  | 1 |
| **1.3.** | **Обеспечивающая подпрограмма** | **Заместитель министра планирования и развития Забайкальского края** **М.В. Степанова,****начальник отдела кадрового, правового и организационного обеспечения****Е.Г.Титова** |  |  |  |  | 22 909,4 |  |
|  | Контрольное событие 1.3. Показатель подпрограммы "Темпы снижения количества замечаний со стороны контрольно-надзорных органов относительно реализации функций и полномочий Министерства" |  |  |  |  |  | 0,95% |
| **1.3.1.** | ***Основное мероприятие******"Обеспечение деятельности Министерства"*** |  |  |  |  | 22 909,4 |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие 2.1.1.Показатель "Процент исполнения годовых бюджетных ассигнований Министерства" | 100 | 100 | 100 | 100 | Х | 100% |

\*- Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_