|  | Утвержден приказом Министра природных ресурсов Забайкальского края от 20.01.2023 №78 |
| --- | --- |

План реализации государственной программы Забайкальского края

# «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края.» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ –2 561 602,5 КБ – 378 808,8 | «Лесистость территории Забайкальского края» – 68,4 %; «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» (региональный проект "Сохранение лесов (Забайкальский край) – 60,8 %. |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Обеспечение использования и сохранения лесов» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |  |  |  |  | ФБ –1 779 848,3 КБ – 336 327,0 | «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» - 66,4 %. |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1. «Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, а также их тушения» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ–1 049 871,6 КБ-132 525,7 | «Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями" - 3,479%; «Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных лесных семян» - 0,4%; «Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда» – 11,5%; «Доля природных пожаров, возникших в результате незаконного выжигания сухой растительности и ее остатков, перешедших в лесной фонд» – 35 %; «Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению–70%» ;«Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках не переданных в аренду»; "Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров »; «Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений» |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2. «Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, ликвидации очагов вредных организмов» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 518 857,3 КБ-1 751,4 |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3. «Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 0,0 КБ-1 313,6 |  |  |
| 1.4 | # Контрольное событие программы 1.4. «Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за лесами, повышение продуктивности и улучшения породного состава лесов» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 119 208,0 КБ-3 940,7 |  |  |
| 1.5 | # Контрольное событие программы 1.5. «Предотвращение распространения на земли, на которых расположены леса, природных пожаров (степных, торфяных и иных) и пожаров, возникших в результате незаконного выжигания сухой растительности и ее остатков» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 0,0 КБ – 196 795,6 |  |  |
| 1.6 | # Контрольное событие программы 1.6. «Региональный проект "Сохранение лесов (Забайкальский край)» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 91 911,4 КБ – 0,0 |  |  |
| 2. | # Подпрограмма 2 «Организация обеспечения использования и сохранения лесов» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |  |  |  |  | ФБ–781 754,2 КБ – 37 682,0 | «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда в Забайкальском крае» - 18,1%. |  |
| 2.1. | # Контрольное событие программы 2.1. «Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ–780 162,6 КБ – 37 682,0 | «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда Забайкальского края, в расчете на 1 га земель лесного фонда» - 29,9 %; «Возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства – 2,7 %»; «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» - 17,2%; «Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства»-10,5%; "Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда"-0,86 чел. "Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги" – 93%; "Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года"-6,3%; «Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства к общей сумме причиненного ущерба от нарушений лесного законодательства на территории субъекта Российской Федерации» - 0,0%; «Доля специалистов лесного хозяйства, ежегодно охваченных системой повышения квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Забайкальского края» - 1,7%; «Количество единиц приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования» - 0,0 ед. |  |
| 2.2. | # Контрольное событие программы 2.2. «Осуществление федерального государственного лесного надзора» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 0,0 КБ – 0,0 |  |  |
| 2.3 | # Контрольное событие программы 2.3. «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства, направленные на повышение кадрового потенциала лесного сектора экономики» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 1 591,6 КБ – 0,0 |  |  |
| 2.4 | # Контрольное событие программы 2.4. «Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в лесах (средства субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования)» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 0,0 КБ – 0,0 |  |  |
| # 3. | # Подпрограмма 3 «Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |  |  |  |  | ФБ – 0,0 КБ – 4 799,8 | «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения – 62,4%». |  |
| # 3.1. | # Контрольное событие программы 3.01. «Обеспечение исполнения полномочий субъекта Российской Федерации» | Министерство природных ресурсов Забайкальского края | В течение года |  |  |  | ФБ – 0,0 КБ – 4 799,8 | «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения» - 44,2%. |  |