## Sheet1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021 г. № 1189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта нифраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Вид иифраструктуры | Виды работ | Сроки реализации |  | Источники финансирования
[9 empty] | Всего | в том числе
[10 empty] | ИБК | в том числе | [5 empty] | Консолидированный региональный бюджет | Внебюджетные источники
[7 empty] | Дата начала | Дата завершения |  |  | в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года
[9 empty] | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Городской округ «Город Чита» | Комплексная застройка микрорайона «Романовский» на территории ТОСЭР «Забайкалье» | Инфрастраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Строительство микрорайона Романовский» на территории г. Чита Забайкальского края (Технологическое присоединение к сетам водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения, а также строительство внутриквартальных дорог) | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоснабжения. Забайкальский край, г. Чита мкр. Романовский: водоснабжение и водоотведение - 2 328,0 мЗ/сутки; электроснабжение - 8,6 МВт ч; теплоснабжение - 23,8 Гкал/ч | инженерно - коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2022 | 2023 | 1693577 | 1693577 | 0 | 338715.4 | 1354861.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Строительство внутриквартальных дорог Забайкальский край, г. Чита мкр. Романовский: автодороги внутриквартальные - 65 000,0 м2 | дорожная инфраструктура | строительство | 2022 | 2023 | 608400 | 585000 | 0 | 0.00 | 585000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 23400
2 | Городской округ «Город Чита» | Открытие картинг-центра «МАСМА» | Технологическое присоединение объектов внешней инфраструктуры: электроснабжение (0,5 МВт), теплоснабжение (1,03 Гкал) | Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения и электроснабжения. Забайкальский край, г Чита, мкр Витимский. теплоснабжение - 1,03 Гкал, электроснабжение - 0,5 МВт | инженерно - коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2024 | 2024 | 30608 | 30608 | 0 | 0 | 0 | 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Городской округ «Город Чита» | Строительство многофункционального центра по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию с бассейном и гостиничным комплексом | Технологическое присоединение объектов внешней инфраструктуры: электроснабжение (l49 кВт/ч), водоснабжение (500 м3/месяц), водоотведение (500 м3/месяц), теплоснабжение (0,5 Гкал) | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Забайкальский край, г. Чита, ул. Коханского,16. электроснабжение - 149 кВт/ч, теплоснабжение - 0,5 Гкал/час, водоснабжение и водоотведение - 500 м3/сут. | инженерно - коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 | 2024 | 44632 | 44632 | 0 | 0 | 0 | 44632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Городской округ «Город Чита» | Комплексная застройка 7-го микрорайона в п. Текстильщиков г. Читы Забайкальского края | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения (5,66 МВт), теплоснабжения (10,4 Гкал/ч), водоснабжения и водоотведения (1 458 м3/сутки) | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Забайкальский край, г. Чита, мкр. 7. электроснабжение - 5,66 МВт, теплоснабжение - 10,4 Гкал/ч, водоснабжение и водоотведение - 1 458 м3/сут. | инженерно - коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 2023 | 2024 | 448194.58 | 444851 | 0 | 0 | 0 | 444851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3343.58
5 | Городской округ "Город Чита" | Комплексная застройка микрорайона «Нер-Заводский» на территории г. Читы Забайкальского края | Осуществление мероприятий для обеспечения возможности технологического присоединения водоснабжения и водоотведения (877 мЗ/сутки) / технологическое присоединение к сетям | Осуществление мероприятий для обеспечения возможности технологического присоединения водоснабжения и водоотведения ЖК «Нер-Заводский». Забайкальский край, г. Чита, ул. Нерчинско-Заводская, дом 6. водоотведение и водоснабжение - 877 м3/сут. | инженерно - коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 01.03.2023 | 30.12.2024 | 155753 | 155753 | 0 | 0 | 0 | 155753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Читинский район, с. Кука | Открытие санаторно-курортного комплекса на территории опережающего развития «Забайкалье» | Асфальтирование подъездной дороги, а также осуществление реконстукции воздушной линии электропередачи с заменой ТП / Асфальтирование подъездной дороги площадью З800 м2; Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с заменой ТП­250 кВА и концевой анкерной опоры 10 кВ) | Асфальтирование подъездной дороги. Забайкальский край, р-н Читинский, нп. Кука (курорт), уч. 1, Асфальтирование - 3800 м2 | дорожная инфраструктура | строительство | 30.09.2022 | 30.12.2024 | 12192 | 12192 | 0 | 0 | 0 | 12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Реконструкция воздушной линии электропередачи с заменой ТП Забайкальский край, р-н Читинский, нп. Кука (курорт), уч. 1, Реконструкция воздушной линии электропередачи - 0,4 кВ, замена ТП - 250 кВА, замена концевой анкерной опоры - 10 кВ | инженерно - коммунальная инфраструктура | технологическое присоединение | 30.09.2022 | 30.12.2024 | 15082 | 15082 | 0 | 0 | 0 | 15082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Оловяннинский район, пгт. Ясногорск | Тепличный комплекс «Ясногорский» для производства овощей и зеленных культур в защищенном грунте с инженерными коммуникациями | Строительство теплотрассы в целях технологического присоединения к сетям тепличного комплекса Ясногорский (30 Гкал/час) | Строительство теплотрассы в целях технологического присоединения к тепловым сетям Забайкальский край, Оловяннинский район, пгт. Ясногорск Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения - 30 Гкал/час | инженерно - коммунальная инфраструктура | строительство | 2023 | 2024 | 169322 | 169322 | 0 | 0 | 0 | 169322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Городской округ «Город Чита» | Реконструкция гостиничного комплекса «Забайкалье» в г. Чита | Подготовка (благоустройство) прилегающей территории реконструируемого объекта туристической инфраструкryры АО «Забайкалье» (3000 м2) | Подготовка (благоустройство) прилегающей территории реконструируемого объекта туристической инфраструктуры - гостиничного комплекса Забайкалье Забайкальский край, г Чита, ул Чайковского и ул.Пушкина Подготовка (благоустройство) прилегающей территории объекта туристической инфраструктуры - 3000 м2 | туристическая инфраструктура | благоустройство | 2024 | 2024 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0