ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Методики распределения субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и правил их предоставления

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 14 Закона Забайкальского края от 20 декабря 
2011 года № 608-ЗЗК «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае», в целях реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемые Методику распределения субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и правила их предоставления.

Первый заместитель

председателя Правительства

Забайкальского края                                                                               А.И.Кефер

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Забайкальского края

- МЕТОДИКА

- распределения субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и правила их предоставления

1. Настоящие Методика распределения субсидии Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и правила их предоставления (далее – Методика и правила) определяют цели, условия распределения, предоставления и расходования субсидии из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований Забайкальского края – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – конкурс).

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Забайкальского края – победителей конкурса (далее – муниципальное образование), порядок организации и проведения, которого определен Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 (далее – Правила предоставления средств государственной поддержки).

3. Субсидии предоставляются Департаментом по развитию муниципальных образований Забайкальского края 
(далее – Департамент) за счет средств бюджета Забайкальского края, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края 
от 31 августа 2017 года № 372, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Забайкальского края о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Департамента в установленном порядке.

4. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение реализации муниципальными образованиями проекта создания комфортной городской среды, предусмотренного заявкой муниципального образования на участие в конкурсе (далее – проект).

5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

6. Условия предоставления субсидии:

1) наличие решения федеральной комиссии по организации 
и проведению конкурса, порядок деятельности которой определен Правилами предоставления средств государственной поддержки, о признании муниципального образования, расположенного на территории Забайкальского края, победителем конкурса;

2) наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) Забайкальского края графика выполнения мероприятий муниципальным образованием (далее – график). Форма графика определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и содержит в том числе информацию 
о работах по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) 
и завершению мероприятий не позднее 31 декабря года окончания реализации проектов муниципальными образованиями – победителями соответствующего конкурса, включая сроки выполнения по каждому этапу работ.

7. Размер субсидии муниципальному образованию (Si) рассчитывается по формуле:

Si = Fфед + Fкр, где:

Fфед – размер субсидии i-му муниципальному образованию, предоставляемый из федерального бюджета и определенный федеральной комиссией по организации и проведению конкурса;

Fкр – размер субсидии i-му муниципальному образованию, предоставляемый из бюджета Забайкальского края в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Забайкальского края о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

8. Забайкальский край, муниципальное образование вправе осуществлять финансирование (софинансирование) проекта, в размере 
и на условиях, которые определены соответственно Забайкальским краем, муниципальным образованием.

9. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого Департаментом и администрацией муниципального образования в форме электронного документа посредством государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее – соглашение о предоставлении субсидии ). В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются в том числе следующие положения:

1) обязательства муниципального образования по:

а) обеспечению завершения реализации проекта не позднее 
31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии;

б) обеспечению начала реализации проекта не позднее чем через месяц после подведения итогов конкурса вне зависимости от срока перечисления субсидии муниципальному образованию;

в) обеспечению соблюдения графика;

г) включению мероприятий в муниципальную программу формирования современной городской среды;

д) представлению в Департамент отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии;

е) предоставлению в Департамент информации и документов, подтверждающих целевое использование субсидии, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения 
в проект муниципального образования;

3) ответственность муниципального образования в случае нарушения предусмотренных графиком сроков выполнения работ по реализации проекта муниципального образования более чем на 3 месяца;

4) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии .

10. Муниципальное образование представляет в Департамент заявку 
на перечисление субсидии по форме и в срок, установленные Департаментом.

11. Департамент формирует в соответствии с утвержденным кассовым планом сводную заявку на финансирование и направляет ее в течение 
10 календарных дней с даты получения заявки от муниципального образования в Министерство финансов Забайкальского края.

12. Министерство финансов Забайкальского края в установленном порядке осуществляет перечисление субсидии Департаменту.

13. Департамент перечисляет средства субсидии муниципальному образованию на счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств 
в Департамент.

14. Результатом использования субсидии является количество проектов, реализованных муниципальными образованиями, расположенными на территории Забайкальского края, в срок, установленный соглашением о предоставлении субсидии.

15. Контроль за соблюдением целевого назначения и порядка использования субсидии, включая выполнение графика, осуществляются Департаментом и органами государственного финансового контроля Забайкальского края.

Департамент осуществляет контроль за выполнением графика путем оценки соответствующих отчетов администрации муниципального образования о выполнении условий предоставления и расходования субсидии, представляемых ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии .

16. Муниципальное образование в течение 15 рабочих дней со дня завершения мероприятий, запланированных к реализации в текущем финансовом году, представляет в Департамент отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме, установленной соглашением о предоставлении субсидии, с приложением:

1) копий контрактов (договоров) на выполнение мероприятий;

2) копий актов приемки выполненных работ по благоустройству территорий, в том числе по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

3) копий платежных поручений, подтверждающих расходование 
в полном объеме суммы субсидии за счет средств бюджета Забайкальского края, заверенных руководителем (уполномоченным лицом) органа, осуществляющего ведение лицевого счета получателя средств местного бюджета;

4) пояснительной записки, содержащей информацию о фактически выполненных объемах работ на дату представления отчета об использовании субсидии;

5) фотофиксации состояния территории до и после проведения мероприятий.

17. Документы, указанные в пункте 16 настоящих Методики и правил, направляются через государственную информационную систему Забайкальского края «Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края» 
(далее – государственная информационная система) либо на адрес электронной почты Департамента pochta@departmo.e-zab.ru с последующим представлением на бумажном носителе в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня их направления посредством государственной информационной системы либо по электронной почте.

Копии документов, представленные в Департамент на бумажном носителе, должны быть заверены главой муниципального образования 
или иным уполномоченным лицом, пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены оттиском печати администрации муниципального образования.

18. Департамент в случае представления администрацией муниципального образования неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 16 настоящих Методики и правил, принимает решение о направлении документов на доработку.

В случае принятия Департаментом решения о направлении документов на доработку они возвращаются представившему их муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации 
в Департаменте.

Администрация муниципального образования представляет 
в Департамент доработанные документы в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня направления их на доработку. Повторное рассмотрение документов осуществляется в соответствии с настоящими Методикой и правилами.

19. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидии подлежит возврату в доход бюджета Забайкальского края в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

20. Администрации муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование предоставленных субсидии, а также за недостоверность сведений, представляемых в Департамент.

21. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход бюджета Забайкальского края, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Забайкальского края в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

22. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращения объема) субсидии бюджету муниципального образования 
не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

23. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Департаментом и соответствующими органами государственного финансового контроля Забайкальского края.

___________________