ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении региональной программы

«Развитие офтальмологической помощи населению 
Забайкальского края»

В целях реализации единого плана национальных целей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить региональную программу «Развитие офтальмологической помощи населению Забайкальского края» (прилагается).

Первый заместитель

председателя Правительства

Забайкальского края                                                                             А.И.Кефер

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Забайкальского края

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие офтальмологической помощи населению 
Забайкальского края»

Чита, 2023

Введение

Программа составлена на основании:

1. Соглашения о взаимодействии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края в целях осуществления национальными медицинскими исследовательскими центрами организационно-методического руководства медицинскими организациями Забайкальского края от 18 ноября 2019 года.

2. Дополнительного соглашения к соглашению о взаимодействии между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Забайкальского края в целях осуществления национальными медицинскими исследовательскими центрами организационно-методического руководства медицинскими организациями Забайкальского края от 18 ноября 2019 года, согласованному распоряжением Правительства Забайкальского края от 12 апреля 2022 года № 106-р.

3. Методических рекомендаций по подготовке региональных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

4. Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 октября 
2012 года № 442н.

5. Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12 ноября 2012 года № 902н.

Общая характеристика сферы реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в сфере развития офтальмологической службы региона и прогноз ее развития

Анализ заболеваемости и инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата

Забайкальский край – субъект Российской Федерации (далее – Забайкальский край). Входит в состав Дальневосточного федерального округа (далее – ДФО) с ноября 2018 года. Площадь Забайкальского края – 431,5 тыс. кв. км, что составляет 2,5 % территории РФ, 10-е место в РФ по территории. Протяженность с запада на восток около 1300 км и с севера на юг около 1500 км. Общая длина границы Забайкальского края – 4470 км.

Климат в Забайкальском крае резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой (до 6-7 месяцев), недостаточным количеством атмосферных осадков, особенно в зимний период, отмечаются резкие перепады давления. Средняя годовая температура воздуха составляет: на севере – 11,5оС, на юге – 0,5оС, в центральных районах – 2,7оС.

Своеобразие климата заключается и в контрастности определяющих его факторов, к которым относятся большая продолжительность солнечного сияния и большое поступление солнечной радиации в сочетании с более низкой температурой воздуха. На большое поступление солнечной радиации также оказывает влияние малая облачность и высокая прозрачность атмосферы над территорией Забайкалья.

Географическое положение края позволяет поддерживать торговые отношения с рядом зарубежных стран, республиками, краями и областями.

На юге и юго-востоке Забайкальский край граничит с Монголией, Китаем, на западе – с Республикой Бурятия, на севере – с Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Амурской областью.

В Забайкальском крае имеются районы, приравненные к территории Крайнего Севера (Каларский, Тунгиро-Олёкминский, Тунгокоченский), занимают площадь 151,0 тыс. кв. км (35 % территории края). Ряд населенных пунктов этих районов имеют доступность только авиационным транспортом.

Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, топливная, пищевая, цветная металлургия и металлообработка.

Следует отметить исторически сложившуюся с XVIII века горнодобывающую промышленность, на предприятиях которой ведется добыча и обогащение руд. Полезные ископаемые Забайкальского края представлены месторождениями различных руд – свинца, цинка, меди, редких металлов, золота, урана, железа (с титаном и ванадием). Забайкалье имеет огромные площади лесов с солидным запасом деловой древесины, а по количеству минеральных вод уступает только Кавказу, на территории края насчитывается 400 минеральных источников.

Административное устройство Забайкальского края включает                                  31 административный район, 5 городов областного подчинения, 49 поселков городского типа и 849 сельских населенных пунктов. Значительная площадь территорий ряда муниципальных образований, удаленность их от краевого центра, низкая плотность населения определяют особенности организации медицинской помощи населению, в отличие от территорий с компактным проживанием людей.

Карта Забайкальского края.

Транспортная система Забайкалья охватывает 2,4 тыс. км железнодорожных путей, 9,6 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием.

Большое значение имеет размер территории (431,9 тыс. кв. км) и низкая плотность населения (2,4 чел. на 1 кв. км), что ограничивает возможность создания стационарных подразделений медицинских организаций и диктует необходимость развития выездных форм работы медицинских работников для осмотра населения при диспансеризации, профилактической работы, которая даст возможность выявить группы риска развития заболеваний или заподозрить имеющееся заболевания, с последующим направлением пациента в межрайонные многопрофильные медицинские центры для углубленной диагностики подтверждение или снятия заболевания.

Численность постоянного населения на 1 января 2022 года – 1 млн. 
43 тыс. человек, в том числе взрослое население 780,8 тыс. человек. Плотность населения – 2,4 человек на 1 кв. км (РФ – 8,6 человек), в 3,6 раза ниже, чем по России. В Забайкальском крае проживает 90,0 % русского населения, 7 % буряты, украинцы - 0,5 %, армяне – 0,3 %, азербайджанцы – 0,3 %, киргизы – 0,2 %, белорусы – 0,2 %, узбеки – 0,2 %, эвенки – 0,1 %.

На территории 3 районов, приравненных к районам Крайнего Севера, плотность населения составляет 0,3 чел. на кв. км.

Наряду с изменениями количественного состава наблюдаются резкие изменения в половозрастной структуре населения края (таблица 1).

Таблица 1

Динамика численности населения Забайкальского края в 2020-2022 гг.

(по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (далее – ЕМИСС))

| Население | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего населения | 1059700 | 1053485 | 1043467 |
| Дети 0-17 лет | 267219 | 265337 | 262633 |
| Взрослое | 792481 | 788148 | 780834 |
| Женское | 551767 | 548620 | 543235 |
| Женщин 18-59 лет | 302064 | 297831 | 290167 |
| Женщины 60 лет и старше | 119329 | 121406 | 117324 |
| Мужское | 507933 | 504865 | 500232 |
| Мужчины 18-64 лет | 329282 | 325935 | 305122 |
| Мужчины 65 лет и старше | 69435 | 42976 | 40979 |
| Трудоспособное | 606574 | 601982 | 607863 |
| Старше трудоспособное | 212033 | 212858 | 199627 |

Численность населения за 3 года (2020–2022 гг.) уменьшилась по Забайкальскому краю на 16233 человека, или на 1,5 %.

В течение 3 лет (2020–2022 гг.) численность детей 0-17 лет уменьшилась в крае на 4586 человек, или на 1,72 %.

Взрослое население уменьшилось за 3 года (2020–2022 гг.) по Забайкальскому краю на 11647 человек, или на 1,47 %.

Трудоспособное население увеличилось с 2020 года с 606574 до 
607863 человек в 2022 году, на 1289 человек, или на 0,21 %.

Население Забайкальского края уменьшается за счет миграции населения за пределы Забайкальского края.

Таблица 2

Динамика основных демографических показателей за 2020-2022 годы

(по данным Росстата, ЕМИСС)

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость (на 1000 чел. населения) | РФ-9,8 ДФО-11,1 Забайкальский край- 11,8 | РФ-9,6 ДФО-10,6 Забайкальский край- 11,4 | РФ-9,0 ДФО-10,0 Забайкальский край- 10,7 |
| Смертность (на 1000 чел. населения) | РФ-14,6 ДФО-13,9 Забайкальский край- 13,6 | РФ-16,7 ДФО-15,5 Забайкальский край- 15,8 | РФ-13,1 ДФО-13,1 Забайкальский край-13,2 |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших на 100000 чел. соответствующего возраста) | РФ-548,2 ДФО-649,3 Забайкальский край-661,3 | РФ-604,6 ДФО-694,4 Забайкальский край-414,8 | РФ-нет данных ДФО-нет данных Забайкальский край-712,0 |
| Естественный прирост, убыль (-) на 1000 чел. населения | РФ-(-4,8) ДФО-(-2,8) Забайкальский край (-1,8) | РФ-(-7,1) ДФО-(-4,9) Забайкальский край (-4,4) | РФ-(-4,1) ДФО-(-3,1) Забайкальский край-(-2,5) |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | РФ-71,4 ДФО-69,15 Забайкальский край- 69,7 | РФ-70,1 ДФО-68,1 Забайкальский край- 66,8 | РФ-72,76 ДФО-69,58 Забайкальский край-67,7 |

За январь–декабрь 2022 года рождаемость (на 1000 человек) составила 10,7; в 2021 году - 11,4; в 2020 году - 11,8. За три года показатель снизился на 9,32 %.

В целях предотвращения дальнейшего снижения рождаемости, наряду с мерами социальной поддержки, усилена работа, направленная на профилактику абортов и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения.

В регионе за 2022 год наметилось снижение общей смертности населения. Коэффициент общей смертности населения за 2020 году составил 13,6, в 2021 году – 15,8, в 2022 году – 13,2, т.е. показатель снизился на 2,8 %.

В 2022 года в Забайкальском крае отмечается повышение смертности населения в трудоспособном возрасте – на 7,6 % (2020 г. – 661,3; 2021 г. – 414,8; 2022 г. – 712,0.

Показатель естественного прироста за три года уменьшился более чем в 1,4 раза, от (-1,8) в 2020 году до (-2,5) в 2022 году.

Ожидаемая продолжительность жизни за анализируемый период снизилась (с 69,7 лет в 2020 году до 67,7 лет в 2022 году).

Заболеваемость населения.

При анализе показателей первичной заболеваемости населения в Забайкальском крае в 2023 году отмечается незначительная убыль в отношении показателя первичной заболеваемости болезней глаза и его придаточного аппарата (-1,7 %) по сравнению с 2022 годом. Значение показателя по состоянию на 2021 год составило 2 392,3 случая на 100 тыс. населения, что находится в пределах значения показателя первичной заболеваемости населения РФ болезнями глаза и его придаточного аппарата (2 485,0 случаев на 100 тыс. населения) и значения показателя первичной заболеваемости по ДФО – 2 264,4 случаев на 100 тыс. населения.

В 2021 году отмечается незначительное снижение показателя общей заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата (-1 %) по сравнению с 2020 годом. Значение показателя общей заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата по состоянию на 2021 год составило 9 549,1 случай на 100 тыс. населения, что превышает значение показателя общей заболеваемости населения РФ болезнями глаза и его придаточного аппарата (8 995,0 случаев на 100 тыс. населения) и значение показателя общей заболеваемости по ДФО (8 376,6 случаев на 100 тыс. населения).

Снижение показателей заболеваемости в 2020-2021 году обусловлены действующими в Забайкальском крае ограничительными мероприятиями, направленными на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Таблица 3

Офтальмологическая заболеваемость в Забайкальском крае:

| № | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего зарегистрировано болезней глаза и его придаточного аппарата код по мкб-10 (H00-H59) (абс.) | 101 579 | 100 598 | 92470 |
| 2 | Общая заболеваемость глаза и его придаточного аппарата (на 100 тыс. Населения) | 9585,63 | 9549,06 | 8861,8 |
| 3 | Всего зарегистрировано впервые выявленных болезней глаза и его придаточного аппарата в отчетном году (абс.) | 25 634 | 25 202 | 22604 |
| 4 | Заболеваемость глаза и его придаточного аппарата с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 100 тыс.населения) | 2418,98 | 2392,25 | 2166,24 |

Из представленных данных видно, что в Забайкальском крае значение показателя общей заболеваемости населения болезнями органа зрения и его придаточного аппарата находится в пределах значений квартального диапазона. Также следует отметить, что значение убыли показателя (в целом за трехлетний период наблюдения) составило 7 %. Снижение показателя в 2022 году по сравнению с 2021 г. Составило 7 %. Снижение данного показателя связано с карантинными мероприятиями, проводимыми в целях снижения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с дефицитом кадров и невозможностью пациентам попасть на прием.

Количество впервые выявленных заболеваний глаза и его придаточного аппарата (на 100 тыс. населения) по сравнению с показателями 2021 года уменьшилось на 10 %. Значение показателя по состоянию на 2022 год составило 887,4 случаев на 100 тыс. населения, что ниже значений квартального диапазона показателя первичной заболеваемости населения РФ болезнями глаза и его придаточного аппарата (2588 – 3705 случаев на 
100 тыс. населения). Безусловно, значительное снижение показателей заболеваемости обусловлены низкой выявляемостью вследствие ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и кадровым дефицитом.

Анализируя данные за предыдущие периоды, выявлено, что тенденция убыли показателей общей и первичной заболеваемости населения Забайкальского края проявилась только в 2020 году. Таким образом, можно сделать заключение, что значительное снижение показателей заболеваемости обусловлены низкой выявляемостью вследствие ограничительных мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Тем не менее, убыль значений обоих показателей требует внимания со стороны органов исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.

Таблица 4

Офтальмологическая заболеваемость взрослого населения

(18 лет и старше)*

| № | Наименование показателя | Код по мкб-10 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего зарегистрировано болезней глаза и его придаточного аппарата в отчетном году (на 100 тыс населения) | Н00-H59 | 6901 | 6433 | 5703 |
| 2 | Всего зарегистрировано болезней глаза и его придаточного аппарата с диагнозом, установленным впервые в жизни в отчетном году (на 100 тыс населения) | Н00-H59 | 1289,88 | 1272,36 | 1110 |
| 3 | из общего числа зарегистрированных болезней (строка 1): - конъюнктивит | Н10, H13 | 333,07 | 331,35 | 379 |
| 4 | - кератит | Н16 | 51 | 50 | 47 |
| 5 | - в том числе: - язва роговицы | Н16.0 | 6,30 | 3,80 | 3,4 |
| 6 | - катаракта | Н25-H26 | 1441,17 | 1466,85 | 1314 |
| 7 | - хориоретинальное воспаление | Н30 | 9,71 | 7,23 | 2,3 |
| 8 | - отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | Н33 | 32,42 | 34,76 | 29,8 |
| 9 | - дегенерация макулы и заднего полюса | Н35.3 | 370,35 | 368,20 | 249,6 |
| 10 | - диабетическое поражение глаз | Е10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3(H36.0 ⃰) | 57,79 | 62,29 | 81,1 |
| 11 | - глаукома | Н40 | 893,52 | 888,15 | 631,8 |
| 12 | - болезни зрительного нерва и зрительных путей | Н46-H48 | 86,43 | 76,25 | 56,5 |
| 13 | - болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции | Н49-H52 | 2620,32 | 2641,19 | 1140,8 |
| 14 | в том числе: - нарушения рефракции | Н52, H44.2 | 1620,76 | 1540,10 | 1043,3 |
| 15 | - травма глаза и глазницы | S05 | 100,86 | 101,20 | 65 |
| 16 | слепота и слабовидение | H54 | 75,36 | 69,27 | 70 |
| 17 | в том числе: - слепота обоих глаз | H54.0 | 14,38 | 14,71 | 9,8 |
| 18 | злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата | С69 | 19,2 | 19,6 | 4 |
| 19 | из общего числа зарегистрированных болезней с диагнозом, установленным впервые в жизни (строка 2) - дегенерация макулы и заднего полюса | Н35.3 | 44,54 | 42,75 | 29,3 |
| 20 | - диабетическое поражение глаз | Е10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3(H36.0 ⃰) | 1,51 | 0,50 | 2,2 |
| 21 | - глаукома | Н40 | 79,11 | 71,17 | 436 |

* Официальные статистические данные ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

В 2022 году общая офтальмологическая заболеваемость взрослого населения в Забайкальском крае в сравнении с 2021 г. уменьшилась на 1,5 %. Отмечается убыль таких заболеваний, как: конъюнктивит (-1 %), язва роговицы (-40 %), хориоретинальное воспаление (-26 %), дегенерация макулы и заднего полюса (-1,1 %), глаукома (-1,1 %), болезни зрительного нерва и зрительных путей (-12 %), болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (-1,3 %), травмы глаза и глазницы (-1 %).

Одновременно отмечается увеличение заболеваний: кератит (+67 %), катаракта (+1,2 %), отслойка и разрывы сетчатки (+6,6 %), диабетическое поражение глаз (+7,2 %). Обращает внимание рост среди взрослого населения слепоты и слабовидения (+8 %).

Структура заболеваемости органа зрения среди взрослых в Забайкальском крае остается схожей со структурой заболеваемости в целом по РФ и не изменилась по сравнению с 2021 и 2022 гг.

В структуре заболеваемости взрослого населения:

1-е место занимают болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции,

2-е место – катаракта,

3-е место – глаукома,

4-е место – конъюнктивиты,

5-е место – дегенерация макулы и заднего полюса.

Таблица 5

Офтальмологическая заболеваемость детского населения

(0 – 17 лет, включительно)*

| № | Наименование показателя | Код по мкб-10 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего зарегистрировано болезней глаза и его придаточного аппарата у детей в отчетном году (на 100 тыс населения) | Н00-H59 | 3500,98 | 3218,42 | 3296,1 |
| 2 | Всего зарегистрировано болезней глаза и его придаточного аппарата с диагнозом, установленным впервые в жизни в отчетном году (на 100 тыс населения) | Н00-H59 | 1988,1 | 1936,5 | 1150,2 |
| 3 | из общего числа зарегистрированных болезней (строка 1): - конъюнктивит | Н10 | 515,2 | 508,6 | 405,4 |
| 4 | - кератит | Н16 | 7,56 | 7,67 | 8,9 |
| 5 | в том числе: язва роговицы | Н16.0 | 1,87 | 1,50 | 0,4 |
| 6 | - катаракта | Н25-H26 | 0,99 | 1,26 | 0,7 |
| 7 | - хориоретинальное воспаление | Н30 | 1,49 | 1,13 | 0,3 |
| 8 | - отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | Н33 | 3,36 | 3,01 | 2,1 |
| 9 | - ретинопатия недоношенных | Н35.1 | 22,70 | 28,94 | 24,2 |
| 10 | - дегенерация макулы и заднего полюса | Н35.3 | 6,93 | 6,36 | 6,5 |
| 11 | - диабетическое поражение глаз | Е10.3, E11.3, E12.3, E13.3, E14.3 (H36.0 ⃰) | 0,87 | 0,88 | 0,5 |
| 12 | - глаукома | Н40 | 1,11 | 1.14 | 1,1 |
| 13 | - болезни зрительного нерва и зрительных путей | Н46-H48 | 68,92 | 66,12 | 62,1 |
| 14 | - болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции | Н49-H52 | 2065,59 | 2120,85 | 2431,9 |
| 15 | в том числе: - нарушения рефракции | Н52, H44.2 | 1599,15 | 1775,29 | 1543,9 |
| 16 | - травма глаза и глазницы | S05 | 0,00 | - | 23,9 |
| 17 | слепота и слабовидение | H54 | 33,30 | 34,67 | 9,2 |
| 18 | в том числе: - слепота обоих глаз | H54.0 | 4,11 | 3,76 | 1,0 |
| 19 | злокачественное новообразование глаза и его придаточного аппарата | С69 | 0,74 | 0,75 | 1 |
| 20 | из общего числа зарегистрированных болезней с диагнозом, установленным впервые в жизни (строка 2) - ретинопатия недоношенных | Н35.1 | 13,24 | 14,8 | 17,4 |
| 21 | - глаукома | Н40 | 1,87 | 1,13 | 4 |
| 22 | - болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции | Н49-H52 | 1849,04 | 1868,94 | 500,0 |
| 23 | в том числе: - нарушения рефракции | Н52, H44.2 | 1010,7 | 1369,2 | 371,9 |

* Официальные статистические данные ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

Общая офтальмологическая заболеваемость детского населения по сравнению с 2021 годом не изменилась.

Структура заболеваемости детского населения:

1-е место стабильно занимают болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции,

2-е место – конъюнктивиты,

3-е место – болезни зрительного нерва и зрительных путей,

4-е место – ретинопатия недоношенных,

5-е место – травмы глаза и глазницы.

При анализе общей инвалидности взрослого населения по болезням глаза и его придаточного аппарата выявлено снижение показателей за период с 2020 по 2022 гг. На 31,4 %, преимущественно за счет высокой осложненной миопии (-22,1 %), дегенерации макулы и заднего полюса (-28,9 %), глаукомы (-8,7 %).

Таблица 6

Инвалидность взрослого населения по болезням глаза

И его придаточного аппарата (18 лет и старше)

| № | Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего зарегистрировано инвалидов вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата среди взрослого населения, (абс) - в том числе вследствие: | 806 | 961 |
| 2 | - заболеваний роговицы | 12 | 23 |
| 3 | в том числе признанных впервые | 2 | 1 |
| 4 | - катаракты | 116 | 177 |
| 5 | в том числе признанных впервые | 25 | 21 |
| 6 | - отслойки сетчатки | 12 | - |
| 7 | в том числе признанных впервые | - | - |
| 8 | - хориоретинального воспаления | 1 | - |
| 9 | в том числе признанных впервые | 1 | - |
| 10 | - дегенерации макулы и заднего полюса | 128 | 163 |
| 11 | в том числе признанных впервые | 27 | 34 |
| 12 | - диабетической ретинопатии | - | - |
| 13 | в том числе признанных впервые- | - | - |
| 14 | - глаукомы- | 211 | 225 |
| 15 | в том числе признанных впервые | 71 | 61 |
| 16 | - атрофии зрительного нерва | 96 | 114 |
| 17 | том числе признанных впервые | 6 | 12 |
| 18 | - высокой осложненной миопии | 141 | 180 |
| 19 | в том числе признанных впервые | 16 | 15 |

Структура инвалидности по сравнению с 2021 годом не изменилась. Первое место в структуре инвалидности занимает глаукома, на втором месте - высокая осложненная миопия, на третьем месте – дегенерация макулы и заднего полюса, на четвертом месте – катаракта. Показатели структуры инвалидности населения по заболеваниям органа зрения не отличаются от среднего показателя в РФ – первое место также занимает глаукома.

Несмотря на уменьшение показателей инвалидности, в структуре инвалидности взрослого населения по-прежнему обращает на себя внимание большое количество пациентов с катарактой (116 человек), что свидетельствует о низкой доступности специализированной офтальмологической помощи в регионе, поскольку заболевание «катаракта» не является инвалидизирующей патологией и имеет высокий реабилитационный потенциал.

При анализе инвалидности детского населения по болезням глаза и его придаточного аппарата отмечен незначительный прирост показателей на 5 % за период с 2018 по 2020 годы, в первую очередь за счет атрофии зрительного нерва (+6,7 %).

Структура инвалидности по офтальмопатологии у детей с 2019 года не изменилась. Первое место в структуре инвалидности занимают атрофии зрительного нерва, на втором месте – высокая осложненная миопия, на третьем месте – дегенерация макулы и заднего полюса.

Таблица 7

Инвалидность детского населения по болезням глаза

И его придаточного аппарата (0 – 17 лет, включительно)*

| № | Наименование показателя | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего зарегистрировано инвалидов вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата среди детей, (на 10 тыс детского населения) В том числе вследствие: | 211 | 167 |
| 2 | - заболеваний роговицы | 2 | - |
| 3 | в том числе признанных впервые | 0 | - |
| 4 | - катаракты | 9 | 4 |
| 5 | в том числе признанных впервые | 3 | 4 |
| 6 | - отслойки сетчатки | 1 | - |
| 7 | в том числе признанных впервые | - | - |
| 8 | - хориоретинального воспаления | 2 | - |
| 9 | в том числе признанных впервые | 0 | - |
| 10 | - ретинопатии недоношенных | 3 | 4 |
| 11 | в том числе признанных впервые | 1 | 1 |
| 12 | - дегенерации макулы и заднего полюса | 16 | - |
| 13 | в том числе признанных впервые | 4 | - |
| 14 | - диабетической ретинопатии | - | - |
| 15 | в том числе признанных впервые | - | - |
| 16 | - глаукомы | 2 | - |
| 17 | в том числе признанных впервые | - | - |
| 18 | - атрофии зрительного нерва | 95 | 82 |
| 19 | в том числе признанных впервые | 12 | 11 |
| 20 | - высокой осложненной миопии | 72 | 29 |
| 21 | в том числе признанных впервые | 12 | 10 |
| 22 | - врожденных аномалий, пороков развития | 2 | 10 |
| 23 | в том числе признанных впервые | 0 | 4 |

*По данным ФКУ «главное бюро МСЭ по Забайкальскому краю» Минтруда России

Проведенный анализ заболеваемости и инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата взрослого и детского населения Забайкальского края обосновывает необходимость развития и совершенствования первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология.

Ресурсы инфраструктуры службы

Оказание медицинской помощи больным с болезнями глаза и его придаточного аппарата на территории Забайкальского края организовано в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 902н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» и от 25 октября 2012 года 
№ 442н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты».

В Забайкальском крае создана трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты.

СХЕМА СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ:

1 уровень - Амбулаторно-поликлиническая служба медицинских организаций Забайкальского края – осуществляет 
врач-офтальмолог

При наличии медицинских показаниях,

требующих оказания медицинской

помощи в стационарных условиях

2 уровень - Медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь

| В случае необходимости оказания срочного оперативного вмешательства при заболеваниях глаза и его придатков |  | В случае необходимости оказания экстренной медицинской помощи при заболеваниях глаза и его придатков, требующие курс консервативной терапии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| День недели | Медицинская организация | День недели | Медицинская организация |
| Понедельник Вторник Среда Пятница Суббота Воскресенье | ГУЗ ККБ | Понедельник Вторник Среда Пятница Суббота Воскресенье | ГУЗ ГКБ №1 |
| Четверг | ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г.Чита» |  | ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина г.Чита» |

На первом уровне первичная медико-санитарная помощь пациентам осуществляется амбулаторно и в условиях дневного стационара 
врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) по территориально-участковому принципу, а также фельдшерами фельдшерско-акушерских пунктов, врачами и фельдшерами отделений скорой медицинской помощи. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-офтальмологами в офтальмологических кабинетах государственных медицинских организаций.

Первичную медико-санитарную специализированную офтальмологическую помощь больным с заболеванием глаз осуществляет офтальмологический кабинет поликлиники ГУЗ «ККБ».

На втором уровне специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями офтальмологического профиля осуществляется в условиях круглосуточных стационаров на базе существующих офтальмологических отделений:

1) ГУЗ «Краевая клиническая больница» (ГУЗ «ККБ») (хирургическая плановая и экстренная патология)

2) офтальмологическое отделение ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»,

3) ГУЗ «ГКБ № 1» (консервативное лечение),

4) ГАУЗ «Агинская окружная больница»,

5) ГАУЗ «Краевая больница № 4».

Третий уровень представлен следующими МО:

- ГУЗ «ККБ» – многопрофильная больница, которая 
оказывает первичную медико-санитарную, специализированную, высокотехнологичную, плановую и неотложную помощь взрослому населению, в том числе по профилю «офтальмология».

- Клиника ФГБОУ ВО ЧГМА – оказывает специализированную и высокотехнологичную плановую помощь взрослому населению.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, офтальмологическая помощь детям, оказывается на базе офтальмологического отделения ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» (ГУЗ «КДКБ»).

Специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями офтальмологического профиля осуществляется в условиях дневных и круглосуточных стационаров на базе:

ГУЗ «ККБ» – 48 коек,

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» – 98 коек,

ГУЗ «ГКБ № 1» – 50 коек,

ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» (ГУЗ «КДКБ») – 30 коек,

Клиника ФГБОУ ВО «ЧГМА» – 34 койки,

ГАУЗ «Краевая больница № 4» – 2 койки.

В сложных случаях пациенты с витреоретинальной патологией направляются в Иркутский филиал ФГАУ НМИЦ «МНТК «микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

Пациенты, требующие проведения трансплантации роговицы, направляются в Иркутский и Новосибирский филиалы ФГАУ «НМИЦ «МНТК «микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

В настоящее время очередь на оказание специализированной медицинской помощи по профилю «офтальмология» составляет:

катаракта – 14 месяцев,

витреоретинальная патология – без очереди,

глаукома – без очереди,

очередь на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (оперативное лечение катаракты) составляет 14 месяцев.

Приказ о маршрутизации в регионе: распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края № 475/р от 22 апреля 2021 года 
«О маршрутизации пациентов с офтальмологической патологией».

Число коек офтальмологического профиля в 2022 году составило – 241, из них 207 коек в краевых и муниципальных медицинских организациях Забайкальского края, 34 койки – Федеральная МО (клиника ГБОУ ВО ЧГМА). Обеспеченность койками данного профиля составляет 24,1 
на 100 000 населения. Средняя занятость койки в году составляет 83,8 дня, средняя длительность пребывания больного на койке – 6,9 дней, оборот койки – 31,56 больного на койку. Показатели работы коечного фонда медицинских организаций Забайкальского края представлены в таблице № 8.

Таблица № 8

Коечный фонд медицинских организаций забайкальского края

(по данным на 1 января 2023 года)

| № п/п | Наименование медицинской организации | Обеспеченность | Средняя занятость | Средняя длительность пребывания | Оборот койки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГУЗ «ККБ» | 100 | 80 | 5 | 45,5 |
| 2 | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» | 35 | 100 | 7,4 | 35,3 |
| 3 | ГУЗ «ГКБ № 1» | 100 | 70 | 10 | 28 |
| 4 | ГУЗ «КДКБ» (дети) | 100 | 85 | 8 | 23 |
| 5 | ГБОУ ВО ЧГМА | 100 | 84 | 4,2 | 51,96 |

*По данным МИАЦ Забайкальского края

Материально-техническое обеспечение медицинским оборудованием структурных единиц ГУЗ «Краевая клиническая больница» Забайкальского края соответствует стандарту оснащения, установленному Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 
2012 года № 902н, и утвержденным стандартам оказания медицинской помощи. В таблице 14 представлено основное офтальмологическое оборудование ГУЗ «Краевая клиническая больница» Забайкальского края. Медицинскую организацию следует классифицировать как отделение офтальмологическое.

При этом значительная часть оборудования остается устаревшей морально и физически: более 56 % оборудования старше 10 лет. Так, все операционные микроскопы старше 10 лет.

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата в Забайкальском крае необходимо проведение переоснащения сети офтальмологических кабинетов, отделений и центров современным, в том числе дорогостоящим, оборудованием.

Кадровый состав медицинских организаций

Забайкальского края, оказывающих офтальмологическую помощь

Кадровый состав врачей, обеспечивающих офтальмологическую службу государственных медицинских организаций Забайкальского края 
в 2020 году представлен в таблице № 9-10. Всего в государственных медицинских организациях Забайкальского края работает 103 врачей-офтальмологов (в том числе 70 врачей в медицинских организациях амбулаторного звена и 33 врача в медицинских организациях Забайкальского края, оказывающих стационарную помощь), 26 детских офтальмологов (амбулаторные/стационарные).

Таблица 9

Первичная медико-санитарная помощь.

Ресурсы и их деятельность*

| № | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество врачей-офтальмологов, работающих в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (абс) | 90 | 92 | 74 |
| 2 | Количество врачей-офтальмологов, работающих в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс населения) | 0,9 | 0,92 | 0,74 |
| 3 | Количество штатных должностей | 92,75 | 98,25 | 92 |
| 4 | Количество занятых должностей | 74 | 71,5 | 74 |
| 5 | Коэффициент совместительства врачей-офтальмологов | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 6 | Укомплектованность врачебных должностей | 92 | 84,5 | 80,5 |
| 7 | Количество штатных должностей среднего медицинского персонала | 72 | 75 | 102,5 |
| 8 | Количество занятых должностей среднего медицинского персонала | 67 | 68 | 77,5 |
| 9 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала | 93 | 91 | 74,5 |
| 10 | Количество посещений врачей-офтальмологов, всего | 291211 | 294481 | 294625 |
| 11 | из них: - с профилактической целью | 7981 | 7811 | 7925 |
| 12 | Количество посещений на одного врача-офтальмолога в год (функция врачебной должности) (кол-во посещений всего за год/ кол-во врачей) | 4412 | 3926 | 4163 |
| 13 | Количество посещений на одного врача в день (кол-во посещений в год на одного врача / кол-во рабочих дней в году) | 29 | 29 | 29 |
| 14 | Количество офтальмологических кабинетов в амбулаторно-поликлинических организациях | 71 | 70 | 70 |
| 15 | Количество кабинетов для недоношенных детей | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Количество глаукомных кабинетов | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Количество кабинетов охраны зрения детей | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Количество оптометрических кабинетов (простой коррекции зрения) | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Количество других специализированных кабинетов, оказывающих офтальмологическую помощь | - | - | - |
| 20 | Количество офтальмологических кабинетов в Центрах здоровья | 3 | 3 | 3 |
| 21 | Количество офтальмологических диспансеров | - | - | - |
| 22 | Количество кабинетов диабетической ретинопатии | - | - | - |

Форма № 30 федерального статистического наблюдения

При анализе ресурсов первичного звена Забайкальского края по сравнению с 2021 годом выявлено снижение количества врачей-офтальмологов (-20 %) при уменьшении штатных должностей на 7 ставок 
(-7 %). Укомплектованность врачебными кадрами первичного звена также снизилась за год на 2,3 % и составляет 82,2 %, что свидетельствует об умеренном дефиците врачей-офтальмологов. При этом коэффициент совместительства составил 1,07, что свидетельствует об адекватной нагрузке на врачебный персонал.

По данным 2022 года обеспеченность населения врачами-офтальмологами первичного звена составила 0,66 ед. на 10 тысяч населения (норматив 1,0 на 10 тысяч по данным ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ).

Таблица 10

Ресурсы и их деятельность в Забайкальском крае:

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | Средний по РФ 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность врачей-офтальмологов, всего | 123 | 124 | 103 |  |
| 2 | из них имеют: - высшую квалификационную категорию | 68 | 72 | 37 | 45,2 % (от числа врачей) |
| 3 | - I квалификационную категорию | 37 | 36 | 12 |  |
| 4 | Численность среднего медицинского персонала офтальмологической службы, всего | 193 | 195 | 195 |  |
| 5 | из них имеют: - высшую квалификационную категорию | 75 | 76 | 76 |  |
| 6 | - I квалификационную категорию | 45 | 44 | 44 |  |
| 7 | Обеспеченность врачами-офтальмологами на 10 тысяч населения | 1,2 | 1,2 | 0,97 | 0,9 |
| 8 | Всего штатных должностей: |  |  |  |  |
| 9 | - врачей офтальмологов | 130 | 131 | 139.75 |  |
| 10 | - среднего медицинского персонала | 204 | 204 | 204 |  |
| 11 | Всего занятых должностей: |  |  |  |  |
| 12 | - врачей офтальмологов | 124 | 125 | 122.25 |  |
| 13 | - среднего медицинского персонала | 202 | 201 | 202 |  |
| 14 | Укомплектованность штатных должностей |  |  |  |  |
| 15 | - врачей офтальмологов | 95,4 % | 95,4 % | 87,5 % | 85 % |
| 16 | - среднего медицинского персонала | 99 % | 98,5 % | 99 % |  |
| 17 | Коэффициент совместительства врачей | 1,01 | 1,01 | 1,18 | 1,16 |
| 18 | Коэффициент совместительства среднего медицинского персонала | 1,05 | 1,03 | 1,04 |  |
| 19 | Дополнительно требуемое число врачей-офтальмологов | 6 | 7 | 13 |  |
| 20 | в том числе: - в подразделения, оказывающие помощь в амбулаторных условиях | 6 | 7 | 13 |  |

Кадровые ресурсы службы Забайкальского края представлены офтальмологами в количестве 103 человек, что составляет 0,97 на 10 тыс. населения при расчетном показателе 1,0 на 10 тыс. населения (по данным ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ), которые распределены в соотношении 2,1:1 
(2,1 части в поликлинике, 1 часть в стационаре), при расчетном показателе 5:1 (по данным ФГБУ ЦНИИОИЗ МЗ РФ). При этом количество врачей-офтальмологов в 2022 году по сравнению с 2021 годом уменьшилось 
на 21 человек (-17 %), преимущественно за счет врачей амбулаторного звена.

Основной причиной является отток медицинских кадров из Забайкальского края, а также отток из государственных медицинских организаций в частные и ведомственные структуры. Еще одним фактором является выход на пенсию медицинских работников.

Коэффициент укомплектованности врачебного персонала в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизился на 9,9 % и составил 87,5 % (в среднем по РФ 85 %). Коэффициент совместительства врачей-офтальмологов увеличился до 1,18 (в среднем показатель по РФ 1,16), что свидетельствует об увеличении нагрузки на персонал.

В 2022 г укомплектованность врачебными кадрами первичного звена составила 82,2 %, коэффициент совместительства составил 1,07.

Квалификация офтальмологических кадров: 47,6 % офтальмологов имеют высшую и первую квалификационную категорию.

Подготовкой кадров в регионе занимается кафедра офтальмологии ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В Забайкальском крае работает программа «Земский доктор» для привлечения специалистов в сельские населенные пункты, поселки городского типа.

Анализ деятельности медицинских организаций, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата больным (профилактика, раннее выявление, диагностика, лечение и реабилитация) в Забайкальском крае

Количество государственных медицинских организаций, осуществляющих диспансерное наблюдение пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата в Забайкальском крае – 30.

По итогам 2022 года наблюдаются на диспансерном учете 
17524 пациентов (таблица 11). В среднем по данным 2022 года доля пациентов с заболеванием органа зрения, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога, составила 27,7 % от показателя общей заболеваемости взрослого населения (18 лет и старше) болезнями органа зрения (в среднем по РФ квартальный диапазон – от 17,6 % до 30 %).

Наибольшую долю в структуре диспансерного наблюдения занимают такие заболевания, как: глаукома – 1,76 % (в 2020 г. – 40,4 %), болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции – 44,7 % (в 2020 г. – 19,2 %), болезни зрительного нерва и зрительных путей – 0,9 % (2020 г. – 1,9 %), дегенерация макулы и заднего полюса – 16,8 % (2020 г. – 7,6 %), диабетическое поражение глаз – 3,7 % 
(в 2020 г. – 2,6 %), катаракта – 1,7 % (2020г. – 21,1 %).

В 2020 году наблюдается значительная убыль показателя количества взрослых пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата, состоящих на диспансерном наблюдении (-68,8 %), что связано с карантинными мероприятиями, проводимыми в целях снижения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Таблица 11

Диспансерное наблюдение больных с заболеваниями глаза

и его придаточного аппарата(18 лет и старше)*

| № п/п | Наименование показателя | Код по МКБ-10 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего состоит под диспансерным наблюдением вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата среди взрослого населения (10 тыс. населения): | Н00-Н59 | 1000 | 1000 | 1806 |
| 2 | Причины диспансерного наблюдения: |  |  |  |  |
| 3 | - конъюнктивит | Н10, Н13 |  |  | 0,28 |
| 4 | - кератит | Н16 |  |  | 1,26 |
| 5 | в том числе: - язва роговицы | Н16.0 |  |  | 0,34 |
| 6 | - катаракта | Н25-Н26 | 3696 | 4067 | 3882 |
| 7 | - хориоретинальное воспаление | Н30 | 93 | 92 | 24 |
| 8 | - отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | Н33 | 134 | 131 | 168 |
| 9 | - дегенерация макулы и заднего полюса | Н35.3 | 10131 | 9411 | 1328 |
| 10 | - диабетическое поражение глаз | Е10.3, Е11.3, Е12.3, Е13.3, Е14.3(Н36.0 ⃰) | 2094 | 2075 | 450 |
| 11 | - глаукома | Н40 | 991 | 989 | 708 |
| 12 | - болезни зрительного нерва и зрительных путей | Н46-Н48 | 497 | 484 | 326 |
| 13 | - болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции | Н49-Н52 | 26151 | 25111 | 3372 |
| 14 | в том числе: - нарушения рефракции | Н52, Н44.2 | 25293 | 24173 | 2429 |
| 15 | Слепота и пониженное зрение | H54 | 1201 | 1205 | 370 |
| 16 | в том числе: - слепота обоих глаз | H54.0 | 144 | 151 | 91 |

*По данным МИАЦ Забайкальского края

Доля взрослых пациентов, состоящих на «Д» учете с офтальмопатологией от общего количества больных с данной патологией, составила 27,7 % (в среднем по РФ квартальный диапазон 17,6 % – 30 %).

В структуре диспансерного наблюдения взрослого населения 
в 2022 году наибольшую часть занимали пациенты с болезнями мышц глаза, нарушениями содружественного движения глаз, аккомодации и 
рефракции - 19,2 %, с конъюнктивитами – 17 %, с дегенерацией макулы и заднего полюса – 8 %, глаукомой – 4%, с диабетическим поражением 
глаз – 3 %.

За три года отмечаются стабильные показатели охвата диспансерным наблюдением по заболеваниям глаза и его придаточного аппарата детского населения по всем диспансерным группам.В регионе 33 % детей с заболеваниями органа зрения состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога.

Структура диспансерного наблюдения детского населения в течении 3-х лет стабильная:

1 место занимают пациенты с болезнями мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции (94 %),

2 место – пациенты с болезнями зрительного нерва и зрительных путей (2,5 %),

3 место – пациенты с дегенерацией макулы и заднего полюса (1 %).

Таблица 12

Диспансерное наблюдение больных с заболеваниями глаза

и его придаточного аппарата (0-17 лет, включительно)*

| № | Наименование показателя | Код по МКБ-10 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего состоит под диспансерным наблюдением вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата среди детского населения (0-17 лет) (на 10 тыс. населения) *: | Н00-Н59 | 649,0 | 653,6 | 654,9 |
| 2 | Причины диспансерного наблюдения: |  |  |  |  |
| 3 | - конъюнктивит | Н10, Н13 | 2,3 | 2,1 | 2 |
| 4 | - кератит | Н16 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| 5 | в том числе: - язва роговицы | Н16.0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 6 | - катаракта | Н25-Н26 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |
| 7 | - хориоретинальное воспаление | Н30 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | - отслойка сетчатки с разрывом сетчатки | Н33 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 9 | - ретинопатия недоношенных | Н35.1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| 10 | - дегенерация макулы и заднего полюса | Н35.3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | - диабетическое поражение глаз | Е10.3, Е11.3, Е12.3, Е13.3, Е14.3 (Н36.0 ⃰) | 0,03 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | - глаукома | Н40 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 13 | - болезни зрительного нерва и зрительных путей | Н46-Н48 | 15,3 | 16 | 16,5 |
| 14 | - болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции | Н49-Н52 | 609,2 | 613,4 | 617,4 |
|  | в том числе: - нарушения рефракции | Н52, Н44.2 | 532,5 | 540 | 542,9 |
| 15 | - травма глаза и глазницы | S05 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 16 | Слепота и пониженное зрение | H54 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 17 | в том числе: - слепота обоих глаз | H54.0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

В результате проведенного анализа деятельности по диспансерному наблюдению пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата следует вывод о необходимости включения показателей диспансерного наблюдения в Программу в целях профилактики слепоты и слабовидения.

Анализ

деятельности каждой медицинской организации,

участвующей в оказании стационарной помощи больным с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата

В Забайкальском крае оказание специализированной медицинской помощи при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата осуществляют 5 медицинских организации городов и 2 района края. По данным за 2020 год распределение пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата по медицинским организациям городов края представлено в таблице № 13.

Таблица 13

Количество пациентов госпитализированных в дневные стационары городов и районов Забайкальского края

| № п/п | Наименование медицинской организации | Количество коек дневного стационара | Количество госпитализированных пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» | 3 | 80 |
| 2 | Офтальмологическая клиника ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» | 4 | 181 |

*отчеты заведующих отделением офтальмологии

В организационной структуре офтальмологической службы ГУЗ «ККБ» дневной стационар отсутствует. В Забайкальском крае офтальмологическая помощь в дневном стационаре оказывается только в условиях НУЗ ДКБ на ст. Чита-2 и в клинике ГБОУ ВО ЧГМА.

Таблица 14

Количество пациентов госпитализированных

в круглосуточные стационары городов и районов Забайкальского края

| № п/п | Наименование медицинской организации | Количество коек круглосуточного стационара | Количество госпитализированных пациентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ГУЗ «ККБ» | 33 | 2573 |
| 2 | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» | 45 | 1700 |
| 3 | ГУЗ «ГКБ № 1» | 50 | 925 |
| 4 | ГУЗ «КДКБ» (дети) | 35 | 1234 |
| 5 | Офтальмологическая клиника ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» | 30 | 1559 |
| 6 | ГАУЗ «Краевая больница № 4» | 2 | 219 |

*По данным МИАЦ Забайкальского края

Круглосуточная стационарная помощь взрослому населению оказывается на 195 койках стационаров Забайкальского края, где выполняются операции от 1 до 6 уровня, проводится лечение травм глаза и консервативное лечение сложной глазной патологии. Хирургическая активность в круглосуточном стационаре ГУЗ «ККБ» за 2020 - 2022 годы. стабильно высокая – 99 %.

Офтальмохирургическая помощь детскому населению оказывается на базе офтальмологического отделения ГУЗ «Краевая детская клиническая больница».

В связи с карантинными мероприятиями, проводимыми в целях снижения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, отмечается снижение количества операций детям в круглосуточном стационаре на 17,7 % в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Анализ хирургической деятельности каждой медицинской организации,

участвующей в оказании стационарной помощи больным с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата

Таблица 15

Хирургическая работа в Забайкальском краев условиях дневного стационара

| № п/п | Наименование медицинской организации | Проведено операций в дневном стационаре | Из общего числа операций в дневном стационаре проведено с использованием лазерного оборудования | Из общего числа операций проведено по поводу: - катаракты | Из общего числа операций проведено по поводу: - глаукомы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» | 54 | 54 | - | 0 |
| 2 | Офтальмологическая клиника ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» | 459 | 459 | - | 0 |

В организационной структуре офтальмологической службы ГУЗ «Краевая клиническая больница» дневной стационар отсутствует. 
В Забайкальском крае офтальмологическая помощь в дневном стационаре оказывается только в условиях ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита».

За 2022 год было выполнено 54 операции в условиях дневного стационара на базе ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» и 459 операций в офтальмологической клинике ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», преимущественно по поводу диабетической ретинопатии (введение ингибиторов ангиогенеза и панретинальная лазеркоагуляция сетчатки).

Таблица 16

Хирургическая работа в Забайкальском краев амбулаторных условиях

| № п/п | Наименование медицинской организации | Проведено операций | Из общего числа операций в проведено |  | Из общего числа операций проведено по поводу: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с использованием лазерного оборудования | микрохирургические операции | катаракты | глаукомы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГУЗ «ККБ» | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГУЗ «КДКБ» (дети) | На амбулаторном уровне не производятся | - | - | - | - |
| 4 | Офтальмологическая клиника ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 |

В Забайкальском крае офтальмологическая помощь оказывается в амбулаторных условиях, преимущественно в ГУЗ «Краевая клиническая больница» и офтальмологической клинике ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия». Всего за 2022 год было выполнено 1222 операции с применением лазерного оборудования.

Таблица 17

Хирургическая работа в Забайкальском крае в условиях круглосуточного стационара

| № п/п | Наименование медицинской организации | Проведено операций, всего | Из общего числа операций в проведено по поводу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Катаракты (из них факоэмульсификация) | глаукомы | отслойки сетчатки (задняя витрэктомия) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГУЗ «КДКБ» (дети) | 1096 | 4 | 2 | - |
| 2 | ГУЗ «ККБ» | 1920 | 1680 (1654) | 70 | 20 |
| 3 | Офтальмологическая клиника ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» | 1451 | 641 | 36 | 78 |
| 4 | ГАУЗ «Краевая больница № 4» | - | - | - | - |
| 5 | ГАУЗ «Агинская окружная больница» | - | - | - | - |
| 6 | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита» | 2393 | 1321 | 17 | 105 |

по данным формы № 14 федерального статистического наблюдения

Хирургическая работа в Забайкальском крае в условиях круглосуточного стационара в основном проводится в ГУЗ «Краевая клиническая больница», офтальмологическая клиника ФГБОУ 
ВО «Читинская государственная медицинская академия» и ЧУЗ 
«КБ «РЖД-Медицина» г. Чита». В ГУЗ «Краевая клиническая больница» основной поток пациентов по ОМС или ВМП в ОМС. Хирургическая активность в ГУЗ «Краевая клиническая больница» стабильно высокая и составляет 99 %, основную долю составляют пациенты с катарактой и глаукомой. В офтальмологической клинике ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» так же оказывается большая часть хирургической помощи по профилю «офтальмология».

Правовые акты Забайкальского края, регламентирующие оказание помощи при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата.

1. Оказание специализированной медицинской помощи по профилю «Офтальмология» в Забайкальском крае осуществляется в рамках Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи населению в 2021 и плановые 2022-2023 гг.

2. Распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края №475/р от 22 апреля 2021 года «О маршрутизации пациентов с офтальмологической патологией».

ВЫВОДЫ

1. Проведенный анализ заболеваемости и инвалидности вследствие болезней глаза и его придаточного аппарата взрослого и детского населения Забайкальского края обосновывает необходимость развития и совершенствования первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология.

2. Учитывая, что показатели заболеваемости являются одним из индикаторов доступности первичной медико-санитарной помощи по профилю офтальмология в регионе, снижение значений показателей общей и первичной заболеваемости требует внимания со стороны органов исполнительной власти Забайкальского края в сфере здравоохранения.

3. Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата в Забайкальском крае необходимо:

проведение переоснащения сети офтальмологических кабинетов, отделений и центров современным, в том числе дорогостоящим, оборудованием

доукомплектовать кадрами амбулаторно-поликлиническое звено, совместно с администрацией районных территорий разработать мероприятия по привлечению и закреплению специалистов в районах.

4. В результате проведенного анализа деятельности по диспансерному наблюдению пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата следует вывод о необходимости включения показателей диспансерного наблюдения в Программу в целях профилактики слепоты и слабовидения.

2. Цель и показатели регионального проекта

| ЦЕЛЬ | Повышение доступности и качества медицинской помощи населению Забайкальского края по профилю офтальмология к 2024 году за счет увеличения количества случаев оказания специализированной и высокотехнологической медицинской помощи по профилю офтальмология. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель |  | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) |  |  | Базовое значение (*-значение показателя на отчетную дату) |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | значение |  |  |  |  | дата | 2021 |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Количество случаев специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. населения. |  |  | основной |  | 50,9 |  |  |  |  | 31.12.2020 | 1 | 60 |  | 70 | 80 |  |
| 2 | Количество случаев высокотехнологичной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. населения |  |  | основной |  | 14,28 |  |  |  |  | 31.12.2020 | 20 | 25 |  | 27 | 30 |  |
| ФП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых организована «школа пациента с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата», в % |  |  |  | основной | 0 % |  |  |  | 31.12.2020 |  | 3 % |  | 5 % | 7 % |  | 10 % |
| 2 | Доля пациентов с хроническими заболеваниями глаза, состоящие на диспансерном наблюдении, в % |  |  |  | основной | 23 % |  |  |  | 31.12.2020 |  | 25 % |  | 26 % | 27 % |  | 28 % |
| ФП «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» Задача: Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, и клинических рекомендаций" Региональный проект «Модернизация первичного звена» Задачи: 1. Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья 2. Приоритет интересов пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи. Соблюдения прав граждан при оказании первичной медико-санитарной помощи и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу катаракты, оказанных в условиях дневного стационара, на 10 тыс. населения | основной |  |  |  | 0 % |  |  |  | 31.12.2020 |  | 5 % |  | 7 % | 8 % |  | 9 % |
| 4 | Доля случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу глаукомы, оказанных в условиях дневного стационара, на 10 тыс. населения | основной |  |  |  | 0 % |  |  |  | 31.12.2020 |  | 5 % |  | 7 % | 8 % |  | 9 % |
| 5 | Доля случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу диабетической ретинопатии, оказанных в условиях дневного стационара, на 10 тыс. населения | основной |  |  |  | 30 |  |  |  | 31.12.2020 |  | 40 |  | 50 | 55 |  | 57 |
| 6 | Количество случаев специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. населения, ед. | основной |  |  |  | 50,9 |  |  |  | 31.12.2020 |  | 51 |  | 60 | 70 |  | 80 |
| 7 | Количество случаев высокотехнологичной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. всего населения, ед. | основной |  |  |  | 14,28 |  |  |  | 31.12.2020 |  | 20 |  | 25 | 27 |  | 30 |
| 8 | Доля «факоэмульсификаций катаракты» к общему количеству операций по удалению катаракты, в % | основной |  |  |  | 99 % |  |  |  | 31.12.2020 |  | 99 % |  | 99 % | 99 % |  | 99 % |
| 9 | Доля офтальмологических кабинетов, укомплектованных оборудованием в соответствии с приказами МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 902н и от 25.10.2012 г. № 442н», в % | основной |  |  |  | 40 |  |  |  | 31.12.2020 |  | 50 |  | 60 | 65 |  | 70 |
| 10 | Доля кабинетов офтальмолога в перинатальных центрах оснащенных исправным оборудованием в соответствии с пунктом 4 приложения 6 к приказу МЗ РФ от 25.10.2012г. № 442н, ед. | основной |  |  |  | 50 |  |  |  | 31.12.2020 |  | 55 |  | 60 | 65 |  | 70 |
| 11 | Количество кабинетов диабетической ретинопатии, оснащенных исправным оборудованием в соответствии с приложением 10 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю эндокринология, утвержденному приказом МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н, ед. (нарастающим итогом) | основной |  |  |  | 0 |  |  |  | 31.12.2020 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |
| 13 | Количество кабинетов охраны зрения детей на 10 тыс. детского населения, ед. (нарастающим итогом) | основной |  |  |  | 1 |  |  |  | 31.12.2020 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |
| НП «Здравоохранение» и ФП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Целевые показатели: 1.укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % 2.число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) Региональный проект «Модернизация первичного звена» Задача: Устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации, в том числе в целях обеспечения возможности выбора медицинской организации и врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Обеспеченность населения врачами-офтальмологами, человек на 10 тыс. всего населения, ед. | основной |  |  |  | 0,6 |  | 31.12.2020 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1,5 |  | 1,5 |
| 15 | Доля медработников прошедших циклы тематического усовершенствования, стажировки по профилю офтальмология, от общего количества медицинских работников по данному профилю , в % в год | основной |  |  |  | 30 |  | 31.12.2020 |  |  |  | 40 |  | 40 | 50 |  | 50 |
| ФП «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» Задача: Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, и клинических рекомендаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество дистанционных консультаций, проведенных с использованием телемедицинских технологий, ед (нарастающим итогом) | основной |  |  |  | 15 |  |  | 31.12.2020 |  |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 70 |
| ФП «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» Задача: Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, и клинических рекомендаций". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля организаций, прошедших добровольную сертификацию медицинских организаций в Системе «Качество и безопасность медицинской деятельности» оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «офтальмология», обеспечивающую независимую и квалифицированную оценку их соответствия установленным требованиям, в % | основной |  |  |  | 0 | 31.12.2020 |  |  |  |  | 30 |  | 40 | 50 |  | 50 |

3. Результаты регионального проекта

В разделе «Результаты регионального проекта» в разрезе задач национального проекта и результатов федерального проекта приводятся:

справочно наименование задачи национального проекта, указанной в паспорте федерального проекта, выполнение которой обеспечивается в том числе достижением целей, показателей и результатов регионального проекта;

справочно результаты федерального проекта, достижение которых обеспечивается в том числе достижением результатов регионального проекта, с указанием их характеристик и плановых сроков в соответствии с паспортом федерального проекта;

результаты регионального проекта, достижение которых направлено на достижение соответствующего результата федерального проекта;

по решению субъекта Российской Федерации и при необходимости иные дополнительные результаты, планируемые к достижению в рамках реализации регионального проекта.

Результаты регионального проекта планируются по каждому году его реализации исходя из необходимости и достаточности для достижения результатов федерального проекта.

Результат регионального проекта рекомендуется приводить в формулировке соответствующего результата федерального проекта, на достижение которого он направлен.

По каждому результату регионального проекта приводятся срок достижения результата в формате ДД.ММ.ГГГГ, качественные и количественные характеристики, а также иные требования к результатам, позволяющие однозначно определить их достижение. Формулировка качественных и количественных характеристик результата должна уточнять результат и не дублировать его.

При заполнении раздела требуется обеспечить взаимосвязь характеристик и сроков достижения результатов регионального проекта с характеристиками и сроками достижения соответствующего результата федерального проекта.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Результат федерального проекта: Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, и клинических рекомендаций |  |  |
|  | Реализация мероприятий по профилактике и лечению болезней глаза и его придаточного аппарата, увеличение охвата населения профилактическими осмотрами. | 31.12.2024 | Организация на базах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, «школ пациента» для лиц с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. Разработка и внедрение регионального тарифа ОМС на посещение граждан «школы пациента» с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. - Увеличение доли пациентов с хроническими заболеваниями глаза, состоящих на диспансерном наблюдении до 28 %. - Увеличение количество случаев специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. населения, до 80. - Увеличение количества случаев высокотехнологичной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. населения, до 30. - Сохранение доли «факоэмульсификаций катаракты» к общему количеству операций по удалению катаракты до 99%. |
| 1.2 | Развитие материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями глаза и его придаточного аппарата | 31.12.2027 | - Увеличение доли офтальмологических кабинетов, укомплектованных исправным оборудованием до 100%. Дооснащение: - ГУЗ «ККБ»: - Лампа щелевая офтальмологическая смотровая (ручная с принадлежностями) – 1 ед - Офтальмоскоп – 2 ед. - Лазер 577 с желтым спектром, на задний отрезок глаза для селективной трабекулоаластики – 1 ед. - Лазер 810 на задний отрезок глаза с насадкой на ДТЦК – 1 ед. - Линза трансэкватор – 1 ед. - Стол операционный – 3 ед. - Кресло операционное – 3 ед. - Лампа щелевая стационарная – 4 ед. - Авторефрактометр – 4 ед. - Пневмотонометр – 4 ед. - Проектор знаков – 2 ед. - Оптический когерентный томограф с режимом ангиографии – 1 ед. - Фемтосекундный лазер – 1 ед. - Микроскоп операционный на передний отрезок глаза – 1 ед. - Микроскоп операционный на задний отрезок глаза – 1 ед. - Система 3д визуализации – 1 ед. - ИОЛ мастер – 1 ед. - АВ скан – 2 ед. - Эксимерный лазер – 1 ед. - ГАУЗ ДКМЦ: - электроретинограф – 1 ед. - проектор знаков – 5 ед. - пневмотонометр – 3 ед. - диоптриметр – 3 ед. - столик офтальмологический для оборудования – 3 ед. - офтальмотренажер визотроник – 2 ед. - аппарат для магнитостимуляции АМО-АТОС – 2 ед. - макулотестер – 2 ед. - макулостимулятор – 2 ед. - аккомодотренер Ручеек – 2 ед. - бесконтактные линзы – 6 шт. - щелевая лампа – 6 ед. - ГАУЗ КМЦ: - оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза с режимом ангиографии – 1 ед. - проектор знаков – 5 ед. - пневмотонометр – 8 ед. - бесконтактные линзы – 8 шт. - щелевая лампа – 8 ед. - Читинская ЦРБ: - Пневмотонометр – 1 ед. - Приаргунская ЦРБ: - Пневмотонометр – 1 ед. - Щелевая лампа – 1 ед. - Шилкинская ЦРБ: - Щелевая лампа – 1 ед. - Каларская ЦРБ: - Авторефрактометр – 1 ед. - Ашкинская ЦРБ - Пневмотонометр – 1 ед. - ГУЗ «ГКБ №1» - Операционный стол – рабочее место хирурга офтальмолога – 1 ед. - Лазер офтальмологический 810 – 1 ед. - Операционный микроскоп – 1 ед. - Рефрактометр – 1 ед. - ОКТ с режимом ангио – 1 ед. - Диатермокоагулятор офтальмологический – 1 ед. - Набор очковых линз - 1 ед. - Пневмотонометр – 1 ед. - ГУЗ «ДККБ» - Автоматический рефрактометр стационарный – 1 ед. - Щелевая лампа стационарная с принадлежностями – 1 ед. - Автоматический пневмотонометр для статической или кинетической периметрии – 1 ед. - Ретинальная камера для проведения флюоресцентной ангиографии – 1 ед. - Операционный микроскоп с коаксиальным освещением, окулярами для ассистента и насадкой для осмотра глазного дна – 1 ед. - Педиатрическая цифровая широкоугольная ретинальная камера с линзой 130° - 1 ед. - Щелевая лампа ручная – 1 ед. - Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой – 1 ед. - Офтальмотренажер – релаксатор – 1 ед. - Синаптофор – 1 ед. - Электростимулятор чрезкожный – 1 ед. - Аппарат диплоптического лечения косоглазия способом диссоциации – 1 ед. - Набор компьютерных программ плеоптика + ортоптика – 1 ед. - Аппаратный комплекс для восстановления зрения – 1 ед. - Диоптриметр – 1 ед. |
| 1.3 | Повышение уровня обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами | 31.12.2027 | - Сохранение обеспеченности населения врачами-офтальмологами, человек на 10 тыс. всего населения, до 1,5 - Выделение средств в рамках реализации программы «Модернизации первичного звена здравоохранения РФ» - Сохранение единовременной компенсационной выплаты в рамках программы «Земский доктор» - Предоставление социальной выплаты в рамках государственной программы «Обеспечение качественным жильем на 2020-2024 годы» - Предоставление целевых мест по подготовке в ординатуре по профилю «офтальмология» молодых специалистов. |
| 1.4 | Реализация образовательных мероприятий для врачей-офтальмологов | 31.12.2027 | - Ежегодное проведение стажировки врачей-офтальмологов Забайкальского края на базах Национальных медицинских исследовательских центров по профилю офтальмология - Организация проведения выездных мастер-классов для врачей-офтальмологов офтальмологических отделений региональных медицинских организаций по базовым и «передовым» техникам оперативных вмешательств с участием НМИЦ по профилю офтальмология. - Участие врачей-офтальмологов офтальмологических отделений региональных медицинских организаций в проведении регулярных образовательных семинаров посредством видео-конференц связи, организованных НМИЦ |
| 1.5 | Повышение уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи по профилю офтальмология в Забайкальском крае, увеличение количества дистанционных консультаций, проведенных с использованием телемедицинских технологий | 31.12.2027 | - Разработка \ внедрение регионального регистра для пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата: глаукома в 2024 году и диабетическая ретинопатия 2027 году. - Оснащение автоматизированных рабочих мест врачей-офтальмологов оборудованием, необходимым для проведения телемедицинских консультаций с использованием видео-конференц связи. - Внедрение автоматизированной системы управления процессами оказания медицинской помощи по профилю офтальмология в ГУЗ ККБ, ГУЗ ГКБ№1 , включая автоматизацию всех процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по профилю офтальмология. |
| 1.6 | Повышение уровня лекарственного обеспечения пациентов с болезнями глаза и его придаточного аппарата | 31.12.2027 | - Обеспечение лекарственными препаратами не менее 28,6 % % льготных категорий пациентов. - Организация на базах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, "школ пациентов" и осуществления мероприятий по формированию здорового образа жизни населения путем просветительской деятельности в сфере обращения лекарственных средств. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Результат региональной программы: Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, и клинических рекомендаций |  |  |  |  |  |
| .1. | Развитие материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями глаза и его придаточного аппарата | 25,3 | 121,0 | 60,7 | 71,4 | 278,4 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

региональной Программы развития офтальмологической помощи населению Забайкальского края

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации проекта |  | Ответственный исполнитель | Характеристика результата и вид документа | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Реализация мероприятий по профилактике и лечению болезней глаза и его придаточного аппарата, увеличение охвата населения профилактическими осмотрами. Национальный проект «Здравоохранение» Федеральный проект: «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение Министерством здравоохранения Забайкальского края положения о «школе пациента» с заболеваниями органа зрения. Организация на базах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, «школ пациента» для лиц с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. Разработка и внедрение регионального тарифа ОМС на посещение граждан «школы пациента» с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. |  | 01.11.2021 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, ГАУЗ КМЦ | Повышение уровня медицинской грамотности и ответственности пациентов с хроническими заболеваниями глаза, лежащими в основе развития слепоты и слабовидения, в вопросах сохранения зрения. Повышение доступности профилактической медицинской помощи пациентам с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. Динамическое наблюдение пациентов с высоким риском развития заболеваний органа зрения и его придаточного аппарата. |  |
| 1.2. | Повышение уровня диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями глаза, лежащими в основе развития слепоты и слабовидения (глаукома, сахарный диабет с поражением глаз, заболевания зрительного нерва, возрастная макулярная дегенерация и др. заболевания) |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Увеличение охвата населения с хроническими заболеваниями глаза, лежащими в основе развития слепоты и слабовидения, динамическим наблюдением врачом-офтальмологом. Снижение первичной выявляемости слепоты и слабовидения среди взрослого и детского населения Забайкальского края. |  |
| 1.3. | Организация целевого медицинского осмотра пациентов с сахарным диабетом, проживающих в удаленных сельских территориях, на предмет выявления заболеваний органа зрения. |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Предупреждение развития заболеваний глаз у пациентов с сахарным диабетом, требующих высокотехнологичной медицинской помощи |  |
| 1.4. | Увеличение объемов специализированной медицинской помощи населению Забайкальского края по профилю офтальмология в соответствии с потребностями населения |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение доступности специализированной медицинской помощи для населения Забайкальского края. Снижение сроков ожидания пациентами специализированной медицинской помощи. |  |
| 1.5. | Увеличение объемов высокотехнологичной медицинской помощи населению Забайкальского края по профилю офтальмология в соответствии с потребностями населения |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи для населения Забайкальского края. Снижение сроков ожидания пациентами высокотехнологичной медицинской помощи. |  |
| 1.6. | Разработка и внедрение регионального тарифа ОМС на оказание специализированной медицинской помощи для проведения anti-VEGF терапии пациентам с диабетической ретинопатией, возрастной макулярной дегенерацией в условиях дневного стационара |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Развитие стационарзамещающих технологий, сокращение сроков лечения пациентов с заболеваниями глаза, внедрение и расширение мощности дневных стационаров, увеличение объема оказания медицинской помощи пациентам с диабетической ретинопатией, возрастной макулярной дегенерацией |  |
| 1.7. | Организация и проведение добровольной сертификации медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «офтальмология», обеспечивающей независимую и квалифицированную оценку их соответствия установленным требованиям. |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение качества оказания медицинской помощи по профилю офтальмология в Забайкальском крае. |  |
| 2.Развитие материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с болезнями глаза и его придаточного аппарата Федеральные проекты: «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Региональная программа: «Модернизация первичного звена здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Переоснащение и дооснащение «46» офтальмологических кабинетов в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение качества оказания медицинской помощи по профилю офтальмология в первичном звене |  |
| 2.2. | Текущие ремонты офтальмологического отделения (лечебно-диагностического отделения) ГУЗ ККБ и ГУЗ «КДКБ» (медицинская организация 2 и 3-го уровня) |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Улучшение условий оказания специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология для населения Забайкальского края. |  |
| 2.3. | Дооснащение офтальмологического отделения / лечебно-диагностического отделения ГУЗ ККБ и ГУЗ «КДКБ» |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с катарактой и витреоретинальной патологией. Повышение доступности хирургического лечения катаракты с фемтосопровождением и витреоретинальной патологии. |  |
| 2.4. | Открытие кабинета (ов) диабетической ретинопатии на базе ГУЗ КМЦ |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Увеличение охвата населения с диабетическим поражением глаз динамическим наблюдением врачом-офтальмологом и лечением, для предупреждения развития слепоты и слабовидения среди взрослого и детского населения Забайкальского края. |  |
| 2.5. | Открытие кабинета (ов) простой коррекции зрения на базе ГУЗ КМЦ |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение доступности первичной доврачебной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи взрослому населению |  |
| 2.6. | Открытие кабинета(ов) охраны зрения детей на базе ГУЗ «КДКБ» |  | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение доступности консультативной, диагностической и лечебной помощи детскому населению |  |
| 3.Повышение уровня обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами Национальный проект «Здравоохранение» Федеральный проект: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Региональная программа «Модернизации первичного звена здравоохранения РФ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Выделение средств из областного бюджета в рамках реализации программы «Модернизации первичного звена здравоохранения РФ» | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами |  |
| 3.2. |  | Выделение средств из областного бюджета с целью компенсации аренды жилья молодых специалистов | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами |  |
| 3.3 |  | Выделение средств из областного бюджета на приобретение жилья для молодых специалистов | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами |  |
| 3.4 |  | Выделение средств из областного бюджета на строительство жилья для молодых специалистов | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами |  |
| 3.5 |  | Выделение средств на доплаты врачам-офтальмологам и медицинским оптикам-оптометристам, работающим в сельской местности | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами и средним медицинским персоналом |  |
| 3.6 |  | Выделение средств на целевую подготовку в ординатуре по профилю «офтальмология» молодых специалистов | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение обеспеченности населения Забайкальского края врачами-офтальмологами |  |
| 4. Реализация образовательных мероприятий для врачей-офтальмологов Федеральные проекты: «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ежегодное проведение стажировки врачей-офтальмологов Забайкальского края на базах Национальных медицинских исследовательских центров по профилю офтальмология | 01.11.2024 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение квалификации врачей-офтальмологов Забайкальского края. Повышение качества оказания медицинской помощи. |  |
| 4.2 |  | Ежегодное обучение врачей-офтальмологов в количестве 5 человек на тематических циклах «Современные технологии диагностики и лечения воспалительных, сосудистых, дистрофических и опухолевых заболеваний глаз»(не менее 5% от количества врачей-офтальмологов в регионе) | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, руководители МО | Повышение квалификации врачей-офтальмологов. Повышение качества оказания медицинской помощи. |  |
| 4.3 |  | Обучение врачей-офтальмологов в количестве 5 человек на тематических циклах «Офтальмоонкология» (не менее 5 от количества врачей-офтальмологов в регионе) | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение квалификации врачей-офтальмологов. Повышение качества оказания медицинской помощи. |  |
| 4.4 |  | Организация проведения выезных мастер-классов для врачей-офтальмологов офтальмологических отделений региональных медицинских организаций по базовым и «передовым» техникам оперативных вмешательств с участием НМИЦ по профилю офтальмология | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, руководители МО | Повышение квалификации врачей-офтальмологов. Повышение качества оказания медицинской помощи. |  |
| 4.5 |  | Участие врачей-офтальмологов офтальмологических отделений региональных медицинских организаций в проведении регулярных образовательных семинаров посредством видео-конференц связи, организованных НМИЦ | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, МО Забайкальского края, руковадители МО | Повышение квалификации врачей-офтальмологов. Повышение качества оказания медицинской помощи. |  |
| 5. Повышение уровня автоматизации процессов оказания медицинской помощи по профилю офтальмология в Забайкальском крае, увеличение количества дистанционных консультаций, проведенных с использованием телемедицинских технологий Федеральные проекты: «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка и внедрение регионального регистра для пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. Регистр пациентов с глаукомой в Забайкальском крае в 2024 году, Регистр пациентов с ВМД – в 2027 году | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение охвата населения с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата диспансерным наблюдением. Повышение уровня обеспеченности населения с заболеваниями глаза льготными лекарственными средствами. Совершенствование маршрутизации пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. |  |
| 5.2. |  | Оснащение автоматизированных рабочих мест врачей-офтальмологов оборудованием, необходимым для проведения телемедицинских консультаций с использованием видео-конференции связи | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Повышение доступности специализированной плановой и скорой медицинской помощи по профилю офтальмология |  |
| 5.3 |  | Внедрение автоматизированной системы управления процессами оказания медицинской помощи по профилю офтальмология в медицинских организациях 1, 2 и 3-го уровней, включая автоматизацию всех процессов управления качеством и контроля качества оказания медицинской помощи по профилю офтальмология | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, МО Забайкальского края. | Повышение качества оказания медицинской помощи по профилю офтальмология. Совершенствование маршрутизации пациентов с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата. |  |
| 6. Повышение уровня лекарственного обеспечения пациентов с болезнями глаза и его придаточного аппарата «Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года» Федеральный проект: «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Обеспечение лекарственными препаратами не менее 20% льготных категорий пациентов | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, МО Забайкальского края. | Ежегодное снижение на 5 процентов доли пациентов, отказывающихся от социального пакета с информированием о необходимости использования льгот лекарственного обеспечения |  |
| 6.2 |  | Организация на базах медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, "школ пациентов" и осуществления мероприятий по формированию здорового образа жизни населения путем просветительской деятельности в сфере обращения лекарственных средств. | 01.11.2023 | 31.12.2027 | Министерство здравоохранения Забайкальского края, МО Забайкальского края. | Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов пациентами с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата |  |

МЕТОДИКА

расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых организована «школа пациента с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата», в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n - Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых организована «школа пациента с заболеваниями глаза и его придаточного аппарата» N - общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в субъекте РФ | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| Доля пациентов с хроническими заболеваниями глаза, состоящие на диспансерном наблюдении от количества подлежащего диспансерному наблюдению населения, в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n - Количество пациентов с хроническими заболеваниями глаза (глаукома, сахарный диабет с поражением глаз, заболевания зрительного нерва, возрастная макулярная дегенерация или какие либо другие заболевания) состоящие на диспансерном наблюдении N - общее количество заболеваний по данным нозологическим группам | Сведения из федеральной формы статистической отчетности Форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу катаракты, оказанных в условиях дневного стационара, в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n - Количество случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу катаракты, проведенных в условиях дневного стационара N - общее количество случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу катаракты | Сведения из федеральных форм статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации», №14 «Сведения о деятельности стационара», № 14 ДС «Сведения о деятельности дневного стационара» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу глаукомы, оказанных в условиях дневного стационара, в % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *100% | n - Количество случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу глаукомы, проведенных в условиях дневного стационара N - общее количество случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу глаукомы | Сведения из федеральных форм статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации», №14 «Сведения о деятельности стационара», № 14 ДС «Сведения о деятельности дневного стационара» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| Доля случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу диабетической ретинопатии, оказанных в условиях дневного стационара, в % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *100% | n - Количество случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу диабетической ретинопатии, проведенных в условиях дневного стационара N - общее количество случаев оказания специализированной медицинской помощи по поводу диабетической ретинопатии | Сведения из федеральных форм статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации», №14 «Сведения о деятельности стационара», № 14 ДС «Сведения о деятельности дневного стационара» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| Количество случаев специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *10000 | n - Количество случаев специализированной медицинской помощи по профилю офтальмология, выделенных в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий N - численность населения субъекта РФ | Сведения о распределении объёмов ОМС ТФОМС Сведения из федеральной формы статистической отчетности №62 «Сведения о ресурсном обеспечении и об оказании медицинской помощи населению» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| 2. | . |  |  |  |  |  |  |
| Количество случаев высокотехнологичной медицинской помощи по профилю офтальмология, оказанных на 10 тыс. всего населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *10000 | n - Количество случаев высокотехнологичной медицинской помощи по профилю офтальмология, выделенных в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий N - численность населения субъекта РФ | Сведения о распределении объёмов ВМП ТФОМС Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 67-С-ОУЗ-МЗ «Сводные сведения об объемах высокотехнологичной медицинской помощи по перечню видов, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказанной медицинскими организациями, включенными в перечень, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля «факоэмульсификаций катаракты» к общему количеству операций по удалению катаракты, в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n – Количество операций «факоэмульсификация катаракты» N – общее количество операций, выполненных по поводу катаракты | Сведения из федеральных форм статистической отчетности № 14 «Сведения о деятельности стационара», № 14 ДС «Сведения о деятельности дневного стационара» | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля офтальмологических кабинетов, укомплектованных исправным оборудованием в соответствии с приказами МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 902н и от 25.10.2012г. № 442н, в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n – Количество офтальмологических кабинетов, укомплектованных оборудованием в соответствии с приказами МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 902н и от 25.10.2012 г. № 442н», N – общее количество офтальмологических кабинетов в субъекте РФ | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» Ведомости основных средств, находящихся на балансе организаций Акты и договора технического обслуживания медицинской техники | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | Ежегодно |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля кабинетов офтальмолога в перинатальных центрах, оснащенных в соответствии с пунктом 4 приложения 6 к приказу МЗ РФ от 25.10.2012г. № 442н, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n – Количество кабинетов офтальмолога в перинатальных центрах, оснащенных в соответствии с пунктом 4 приложения 6 к приказу МЗ РФ от 25.10.2012 г. № 442н N – общее количество перинатальных центров в субъекте РФ | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» Ведомости основных средств, находящихся на балансе организаций Акты и договора технического обслуживания медицинской техники |  |  | Ежегодно |  |
| Количество кабинетов диабетической ретинопатии, оснащенных в соответствии с приложением10 Порядку оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология», утвержденному приказом МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ni= Ni-1 + n | Ni – число кабинетов диабетической ретинопатии, оснащенных в соответствии с приложением10 Порядку оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология», утвержденному приказом МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н в i-ом(отчетном) году, Ni-1 - значение показателя за год, предшествующий отчетному, n – число кабинетов диабетической ретинопатии открытых/оснащенныхв соответствии с приложением 10 Порядку оказания медицинской помощи по профилю «эндокринология», утвержденному приказом МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н с 01 января по 31 декабря отчетного года | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» Ведомости основных средств, находящихся на балансе организаций Акты и договора технического обслуживания медицинской техники |  |  | Ежегодно |  |
| Количество кабинетов простой коррекции зрения, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ni= Ni-1 + n | Ni – число кабинетов простой коррекции зрения, организованных и оснащенных в соответствии с приложениями19, 20, 21 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата, и орбиты, утвержденному приказом МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 902н в i-ом(отчетном) году, Ni-1 - значение показателя за год, предшествующий отчетному, n – число кабинетов простой коррекции зрения открытых/оснащенных в соответствии с приложениями 19, 20, 21 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата, и орбиты, утвержденному приказом МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 902н с 01 января по 31 декабря отчетного года | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» Ведомости основных средств, находящихся на балансе организаций Акты и договора технического обслуживания медицинской техники |  |  | Ежегодно |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество кабинетов охраны зрения детей, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ni= Ni-1 + n | Ni – число кабинетов охраны зрения детей, организованных и оснащенных в соответствии с приложениями7, 8, 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата, и орбиты, утвержденному приказом МЗ РФ от 25.10.2012г. № 442н в i-ом(отчетном) году, Ni-1 - значение показателя за год, предшествующий отчетному, n – число кабинетов простой коррекции зрения открытых/оснащенных в соответствии с приложениями 7, 8, 9 к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза и его придаточного аппарата, и орбиты, утвержденному приказом МЗ РФ от 25.10.2012 г. № 442нс 01 января по 31 декабря отчетного года | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» Ведомости основных средств, находящихся на балансе организаций Акты и договора технического обслуживания медицинской техники |  |  | Ежегодно |  |
| Обеспеченность населения врачами-офтальмологами, человек на 10 тыс. всего населения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *10000 | n - Количество врачей офтальмологов (физические лица) N - численность населения субъекта РФ | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» |  |  | Ежегодно |  |
| Доля медработников прошедших циклы тематического усовершенствования, стажировки по профилю офтальмология, от общего количества медицинских работников по данному профилю , в % в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n - Количество медработников (врачи-офтальмологи, средний медицинский персонал), прошедших циклы тематического усовершенствования с 01 января по 31 декабря отчетного года N - общее количество медработников данной специальности в отчетном году |  |  |  | Ежегодно |  |
| Количество дистанционных консультаций (ТМК), проведенных с использованием телемедицинских технологий, ед. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ni= Ni-1 + n | Ni – Количество ТМК, учтенных в i-ом(отчетном) году, Ni-1 - значение показателя за год, предшествующий отчетному, n – число ТМК, проведенных с 01 января по 31 декабря отчетного года | Сведения с портала компонента «Телемедицинские консультации» подсистемы «Федеральная электронная регистратура» ЕГИСЗ Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» |  |  | Ежегодно |  |
| Доля организаций, прошедших добровольную сертификацию медицинских организаций в Системе «Качество и безопасность медицинской деятельности», оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «офтальмология», обеспечивающую независимую и квалифицированную оценку их соответствия установленным требованиям, в % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | *100% | n - Количество организаций, прошедших добровольную сертификацию медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «офтальмология» N - общее количество медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь по профилю «офтальмология», в субъекте РФ | Сведения из федеральной формы статистической отчетности № 30 «Сведения о деятельности медицинских организации» Наличие сертификата Системы «Качество и безопасность медицинской деятельности» |  |  | Ежегодно |  |

Оценка эффективности Программы

При высоком уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 95 % планового значения показателя на соответствующий год.

При удовлетворительном уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 75 % планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации Программы проводится Министерством здравоохранения Забайкальского края ежегодно в установленные сроки.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 95 и более % целевых индикаторов и показателей Программы входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях:

значения 80 % и более показателей Программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.