ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении региональной программы Забайкальского края «Активное долголетие» на 2025 -2030 годы

В целях увеличение периода активного долголетия  граждан старшего поколения в Забайкальском крае, во исполнение пункта 10 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации 
М.В. Мишустина от 16 июля 2021 года № MM-П45-25475 по итогам стратегической сессии Правительства Российской Федерации по национальному проекту «Семья», состоявшейся 15 июля 2024 года, а также в целях реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья», учитывая Методические рекомендации по разработке (актуализации) региональных программ «Активное долголетие», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 ноября 2024 года № 625, Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить прилагаемую региональную программу Забайкальского края «Активное долголетие».

Первый заместитель

председателя Правительства

Забайкальского края                                                                               А.И.Кефер

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Забайкальского края

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Забайкальского края

«Активное долголетие» на 2025 -2030 годы

I. Паспорт региональной программы

Забайкальского края

«Активное долголетие» на 2025 -2030 годы

| Наименование региональной программы | Активное долголетие на 2025-2030 годы (далее – региональная программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края (далее – Минтруд). |
| Соисполнители региональной программы | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского; Министерство здравоохранения Забайкальского края (далее – Минздрав); Министерство образования Забайкальского края (далее – Минобразования); Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края (далее – Минспорт); Министерство культуры Забайкальского края (далее – Минкультуры); Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края (далее – МинРГО); Министерство финансов Забайкальского края (далее – Министерство финансов) |
| Задачи региональной программы | 1. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья граждан старшего поколения, включая профилактику возрастных заболеваний, развитие гериатрической помощи и повышение доступности медицинских услуг. 2. Стимулирование социальной активности и вовлеченности пожилых граждан, включая участие в образовательных, культурных и спортивных мероприятиях, а также развитие волонтерских инициатив. 3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей физическую активность, в том числе через реализацию проектов, направленных на занятия спортом и проведение массовых физкультурных мероприятий. 4. Повышение уровня финансовой грамотности и создание возможностей для гибкой и надомной занятости, что позволит гражданам старшего поколения сохранять экономическую независимость. 5. Развитие системы долговременного ухода, обеспечивающей качественную поддержку пожилым людям, нуждающимся в особом внимании, и помощь их семьям. |
| Целевые показатели региональной программы | 1. Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу «Активное долголетие». 2. Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся. |
| Срок реализации региональной программы | 2025–2030 годы. |
| Объемы и источники финансирования региональной программы | Источниками финансирования региональной программы являются средства, утвержденные федеральным бюджетом и бюджетом Забайкальского края на реализацию региональных проектов, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Забайкальского края. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации региональной программы | Обеспечение доли граждан старшего поколения, вовлеченных в региональную программу «Активное долголетие» к итогу 2030 года не менее 36,2% Обеспечение доли пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся к итогу 2027 года не менее 490. |

II. Общая характеристика сферы

реализации региональной программы

Основные положения Программы «Активное долголетие» направлены на обеспечение устойчивого роста продолжительности здоровой жизни старшего поколения и увеличение периода активного долголетия на территории Забайкальского края.

Для целей Программы термин «граждане старшего поколения» употребляется в отношении граждан, проживающих на территории Забайкальского края: женщины, достигшие возраста 60 лет, и мужчины, достигшие возраста 65 лет.

Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-экономическое развитие Российской Федерации, стремятся к осуществлению трудовой деятельности, являются создателями значимой части материальных благ, активно участвуют в процессах социального развития, сохраняют и приумножают богатство культуры страны и передают его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений.

Именно сейчас возникает потребность не только в определении направлений государственной политики, касающейся оказания помощи гражданам старшего поколения, их семьям, социальным институтам, взаимодействующим с указанной категорией граждан, но и активного вовлечения граждан старшего поколения в жизнь общества.

Основные направления государственной поддержки граждан старшего поколения, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, содержат систему правовых, организационных и экономических мер, направленных на обеспечение достойного уровня жизни, доступности социальных услуг, медицинской помощи по профилю гериатрия, лекарственного обеспечения, услуг транспорта, связи, банковского сектора, информационных и коммуникационных технологий, равного доступа к основным и дополнительным образовательным программам, посильной трудовой занятости, гарантий в части условий и оплаты труда, недопущения при трудоустройстве дискриминации по признаку возраста, создание условий для культурно-досуговой деятельности, занятий физической культурой и спортом.

III. Цели, задачи и целевые показатели региональной программы

Основной целью региональной программы является обеспечение устойчивого роста продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения и увеличение периода активного долголетия в Забайкальском крае, которые позволят повысить уровень и качество жизни таких граждан.

Достижению указанной цели будет способствовать решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья граждан старшего поколения, включая профилактику возрастных заболеваний, развитие гериатрической помощи и повышение доступности медицинских услуг.

2. Стимулирование социальной активности и вовлеченности пожилых граждан, включая участие в образовательных, культурных и спортивных мероприятиях, а также развитие волонтерских инициатив.

3. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей физическую активность, в том числе через реализацию проектов, направленных на занятия спортом и проведение массовых физкультурных мероприятий.

4. Повышение уровня финансовой грамотности и создание возможностей для гибкой и надомной занятости, что позволит гражданам старшего поколения сохранять экономическую независимость.

5. Развитие системы долговременного ухода, обеспечивающей качественную поддержку пожилым людям, нуждающимся в особом внимании, и помощь их семьям.

Целевые показатели региональной программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

IV. Сроки и этапы реализации региональной программы

Реализация региональной программы охватывает период с 2025 по 2030 годы Программа реализуется в один этап.

V. Финансовое обеспечение реализации региональной программы

Источниками финансирования региональной программы являются средства, утвержденные федеральным бюджетом и бюджетом Забайкальского края на реализацию региональных проектов, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Забайкальского края.

VI. Перечень программных мероприятий 
региональной программы

Перечень основных мероприятий региональной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

VII. Эффективность и результативность реализации

региональной программы

Результаты реализации мероприятий региональной программы позволят увеличить период активного долголетия граждан, проживающих на территории Забайкальского края.

В результате реализации программы по объективным и субъективным причинам могут возникнуть определенные отклонения от намеченных результатов и целей программы.

В таблице представлены возможные риски и мероприятия по их снижению.

| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| --- | --- | --- |
| 1. Внешние риски |  |  |
| 1.1. Изменения федерального законодательства, реализация на федеральном уровне мероприятий, влияющих на содержание, сроки и результаты реализации мероприятий региональной программы | Невыполнение заявленных показателей реализации региональной программы | Мониторинг изменений федерального законодательства, реализуемых на федеральном уровне мер; внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном уровне проектам; оперативная корректировка региональной программы |
| 1.2. Уменьшение объемов финансирования региональной программы | Недостаточность средств для реализации мероприятий региональной программы; невыполнение заявленных показателей реализации региональной программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств федерального бюджета на реализацию региональной программы |
| 1.3. Изменение социально-экономической ситуации в крае (снижение объемов производства, рост инфляции, усиление социальной напряженности в связи со снижением уровня жизни населения) | Невыполнение заявленных показателей реализации региональной программы | Мониторинг социально-экономической ситуации, своевременная корректировка региональной программы |
| 2. Внутренние риски |  |  |
|  | Невыполнение заявленных показателей реализации региональной программы | Своевременная корректировка региональной программы |

VIII. Управление реализацией региональной программы

Общее методическое руководство реализацией региональной программы осуществляет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Свод информации по показателям результативности работы, реализации региональной программы осуществляет рабочая группа по мониторингу реализации региональной программы Забайкальском крае, состав которой утверждается правовым актом Правительства Забайкальского.

Рабочая группа осуществляет:

анализ текущей ситуации, связанной с уровнем жизни населения;

разработку эффективных мер по снижению уровня бедности с последующей подготовкой изменений региональной программы;

проведение мониторинга исполнения региональной программы и оценку ее эффективности.

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей региональной программы.

IX. Мониторинг хода реализации региональной программы

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на выполнение мероприятий и механизм их реализации.

Соисполнители мероприятий региональной программы несут ответственность за реализацию курируемых мероприятий, ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели региональной программы, затраты на выполнение мероприятий и механизм их реализации.

Соисполнители мероприятий региональной программы представляют в Министерство труда и социально защиты населения Забайкальского края отчеты о ходе выполнения мероприятий региональной программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно до 25-го января года, следующим за отчетным.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к региональной программе Забайкальского края «Активное долголетие» на 2025 – 2030 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации региональной программы Забайкальского края «Активное долголетие» на 2025-2030 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Целевое значение показателя (по годам) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель: Увеличение периода активного долголетия граждан старшего поколения на территории Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан старшего поколения вовлеченных в мероприятия программы Забайкальского края «Активное долголетие» | % | 30,4 | 31,6 | 32,8 | 34 | 35,2 | 36,2 |
| Цель: Обеспечение устойчивого роста продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан старшего поколения получающих долговременный уход, от числа нуждающихся | % | 4,8 | 5,1 | 5,1 | - | - | - |

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к региональной программе Забайкальского края

«Активное долголетие» на 2025 - 2030 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

региональной программы Забайкальского края «Активное долголетие» на 2025 - 2030 годы

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемый результат / документ, подтверждающий исполнение мероприятия | Срок реализа-ции, годы | Ответственный исполнитель | Объем ресурсного обеспечения (при наличии), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Продление активного долголетия граждан старшего поколения, создание условий для реализации их личностного потенциала |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие в Забайкальском крае информационных систем (порталов), направленных на повышение информированности граждан старшего поколения о проводимых в рамках Программы мероприятиях, а также возможностях участия в них граждан старшего поколения | Охватить информированностью о проводимых мероприятиях по активному долголетию 130000/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, Минобразования, Минздрав, Минспорт, Минкультуры, МинРГО, Министерство финансов | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.2 | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию мероприятий Программы | Увеличение охвата граждан, посещающих центры активного долголетия (далее – ЦАД) до 7000/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, Минспорт, Минкультуры, МинРГО, | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.3 | Внедрение новых форм социальных коммуникаций граждан старшего поколения, в том числе посредством участия в проводимых конкурсах и фестивалях для демонстрации своих достижений, обмена полученными навыками и умениями | Внедрены новые практики работы с гражданами старшего поколения до 1000 человек /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минспорт, Минкультуры, МинРГО, | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.4 | Развитие дополнительных образовательных программ, направленных на формирование различных видов функциональной грамотности граждан старшего поколения (компьютерной, финансовой, правовой, языковой, экологической и других) | Обучено 600 человек /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минобразования | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.4.1 | Проведение обучающего курса «С компьютером на «Ты» | Обучить навыкам пользования компьютером да 100 человек в год/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минобразования, Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса (далее – ЧТОТиБ) | В рамках текущего финансирования учреждений с привлечением волонтеров |
| 1.4.2 | Проведение обучающего курса «Умные гаджеты» | Обучить до 500 граждан старшего поколения пользованию электронно-процессорной техникой/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минобразования, ЧТОТиБ | В рамках текущего финансирования учреждений с привлечением волонтеров |
| 1.4.3 | Обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения в учреждениях социальной сферы | Обучить 100 граждан старшего поколения навыкам пользования компьютерной техникой/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд; государственные учреждения социального обслуживания, социально ориентированные некоммерческие организации, автономные некоммерческие организации социального обслуживания (далее – поставщики социальных услуг) | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.5 | Создание условий для повышения доступности образовательных и просветительских программ для граждан старшего поколения (развитие «университетов третьего возраста») | Обучены не менее 100 граждан старшего поколения /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, Минобразования, Минздрав, Минспорт, Минкультуры, МинРГО | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.6 | Улучшение условий для повышения уровня физической активности граждан старшего поколения, в том числе с использованием Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Увеличение охвата граждан старшего поколения систематически занимающихся физкультурой и спортом до 7000 /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, Минобразования, Минздрав, Минспорт, Минкультуры, МинРГО | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.6.1 | Реализация регионального проекта «Серебряный фитнес», подразумевающего под собой вовлечение представителей старшего поколения в систематические занятия физической культурой и спортом | Охват граждан старшего поколения систематически занимающихся физкультурой и спортом в рамках регионального проекта до 7000 /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минспорт | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.7 | Создание условий для занятия физической культурой и спортом граждан старшего поколения по месту жительства (месту отдыха), в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта, проведения и (или) предоставления возможности для проведения организованных и (или) самостоятельных занятий п (или) для участия в физкультурных мероприятиях и любительских спортивных соревнованиях | Принимают участие в физкультурных мероприятиях до 800 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минспорт | В рамках текущего финансирования учреждений, средства Фонда развития Забайкальского края |
| 1.7.1 | Зимняя спартакиада среди пенсионеров Забайкальского края | Принимают участие до 140 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | Ежегодно март, 2025-2030 | Минспорт | 300,00 рублей средства Фонда развития Забайкальского края |
| 1.7.2 | Летняя спартакиада среди пенсионеров Забайкальского края | Принимают участие до 315 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | Ежегодно июнь, 2025-2030 | Минспорт | 210,00 рублей средства Фонда развития Забайкальского края |
| 1.7.3 | Фестиваль «Спортивное долголетие» среди малых городов Забайкальского края (включена сдача норм ГТО по возрастным категориям) | Принимают участие до 350 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | Ежегодно 2025-2030 | Минспорт | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.8 | Создание условий для реализации гражданами старшего поколения творческого потенциала, в том числе создание площадок для общения и отдыха лиц разных возрастов с учетом их интересов и потребностей | Созданы условия для активного отдыха, занятий спортом, общения 20000 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минспорт, Минкультуры, Минтруд, Минобразования | В рамках текущего финансирования учреждений, средства инвесторов |
| 1.9 | Организация досуговых, развивающих мероприятий для граждан старшего поколения на базе организаций различных сфер по видам деятельности (культурно-досуговая, физкультурно-оздоровительная, образовательно-познавательная, социально-трудовая, социальный туризм, волонтерство), расширение видов предоставляемых услуг | Принимают участие в мероприятиях по различным видам деятельности до 20 000 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минспорт, Минкультуры, Минтруд, Минобразования | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.9.1 | Проведение фестиваля ветеранских хоров «Серебряные голоса Забайкалья» | Принимают участие в фестивале до 1000 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | Октябрь 2025-2030 | Минкультуры, ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества «Забайкальского края», ГАУК «Забайкальская краевая филармония им. О.Л. Лундстрема» | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.9.2 | Работа клубных объединений при библиотеке: «Отклик души», «Ретрокинозал», «Цветоводы Забайкалья+» | Принимают участие в фестивале до 1000 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минкультуры, ГУК «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им А.С. Пушкина» | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.9.3 | Внедрение технологии «Социальный туризм» | В отделениях полустационарного социального обслуживания организованы туристические маршруты, принимают до 100 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.10 | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности граждан старшего поколения, включая развитие социального волонтерства | В организации и проведении культурных мероприятий принимают участие до 520 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минкультуры, государственные и муниципальные учреждения культуры, Минспорт, Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.10.1 | Вовлечение представителей старшего поколения (волонтеров «серебряного возраста») в организацию, проведение и участие в культурных мероприятиях | В организации и проведении культурных мероприятий принимают участие до 500 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минкультуры, государственные и муниципальные учреждения культуры, Минспорт, Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.11 | Развитие системы поддержки «серебряного» добровольчества в Забайкальском крае | 20 граждан старшего поколения принимают участие в организации мероприятий, проводимых в учреждениях социального обслуживания/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.11.1 | Привлечение граждан старшего поколения к работе с детьми, проживающими в учреждениях социального обслуживания | 20 граждан старшего поколения принимают участие в организации мероприятий, проводимых в учреждениях социального обслуживания/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.12 | Внедрение различных инструментов мотивации к занятиям добровольчеством для граждан старшего поколения | Увеличение числа «серебряных» добровольцев до 500 человек | 2025-2030 | Минкультуры, государственные и муниципальные учреждения культуры, Минспорт, Минтруд, поставщики социальных услуг, Минобразования | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.12.1 | Конкурс «Хрустальное сердце Забайкалья», среди граждан, организаций и инициативных групп, которые в течение года реализовывали социально значимые проекты и совершали добрые дела, помогали людям, устраивали экологические акции или проекты, направленные на формирование здорового образа жизни. | Лучшие инициативы получают статуэтку «Хрустальное сердце». Принимают участие до | Декабрь 2025 -2030 | МинРГО | В рамках финансирования социально-значимых мероприятий |
| 1.13 | Привлечение средств массовой информации к реализации программ социализации граждан старшего поколения, широкому распространению позитивного опыта участия людей старшего поколения в жизни общества | Публикация на сайтах учреждений информации об участии граждан старшего поколения в жизни общества | 2025-2030 | Минкультуры, государственные и муниципальные учреждения культуры, Минспорт, Минтруд, поставщики социальных услуг, Минобразования, МинРГО | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 1.14 | Поддержка негосударственных организаций, объединений, средств массовой информации, оказывающих поддержку гражданам старшего поколения | Не менее 3 некоммерческих организаций предоставляют социальные услуги на дому | 2025-2030 | Минтруд | Средства бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 16 марта.2017 года № 95 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг в форме социального обслуживания на дому» |
| 1.14.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, предоставляющим социальные услуги на дому гражданам старшего поколения | Не менее 400 граждан старшего поколения получают социальные услуги на дому/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд | 6025,3 Бюджет Забайкальского края |
| 2. | Охрана здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи, в том числе по профилю «гериатрия» |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование организации оказания медицинской помощи гражданам пожилого возраста, в том числе по профилю «гериатрия» | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 60 лет и старше на 10000 населения не менее 56,1/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав | В рамках текущего финансирования |
| 2.1.1 | осуществление мониторинга ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю «гериатрия» в Забайкальском крае | Функционирует не менее 38 геронтологических коек, не менее 10 гериатрических кабинетов/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, главный внештатный специалист гериатр | В рамках текущего финансирования |
| 2.1.2 | организация дополнительного профессионального образования врачей-гериатров, медицинских сестер | 100% врачей и медицинских сестёр, работающих в гериатрических кабинетах и отделениях обучены |  | Минздрав, главный внештатный специалист гериатр |  |
| 2.1.3 | проведение конференций, семинаров, мастер-классов, обмен опытом по профилю «гериатрия» | Проведено не менее 2 –х обучающих мероприятий | 2025-2030 | Минздрав, главный внештатный специалист гериатр | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.2 | Совершенствование профилактических мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, гериатрических синдромов и факторов риска их развития с оценкой биологического возраста в центрах здоровья | Снижение распространенности гериатрических синдромов/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав | В рамках текущего финансирования |
| 2.2.1 | Осуществление вакцинации против пневмококовой инфекции граждан старшего поколения из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Вакцинация не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, главные врачи медицинских организаций, подведомственных Минздраву, в муниципальных образованиях Забайкальского края (далее – главные врачи МО) | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.2.2 | Доставка маломобильных граждан, проживающих в сельской местности, к месту проведения диспансеризации | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами и диспансеризацией/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, главные врачи МО | В рамках текущего финансирования |
| 2.3 | увеличение охвата диспансерным наблюдением граждан старшего поколения (более 90 процентов с впервые выявленными заболеваниями), обеспечение преемственности между медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.3.1 | Полное и качественное выполнение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров граждан старшего поколения | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими осмотрами и диспансеризацией/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, Краевой центр медицинской профилактики (далее – КЦМП), главные врачи МО | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.3.2 | Обеспечение эффективного диспансерного наблюдения при хронических неинфекционных заболеваниях (далее – ХНИЗ) | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, главные врачи МО | В рамках текущего финансирования |
| 2.3.3 | Работа комплексных бригад для оказания медико-санитарной помощи на дому маломобильным гражданам старшего поколения: активные патронажи, стационары на дому, профилактический осмотр и диспансеризация | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, КЦМП, главные врачи МО | В рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Повышение уровня информированности граждан старшего поколения по вопросам здорового старения в активного долголетия, профилактики и лечения возраст-ассоциированных заболеваний и гериатрических синдромов, создание условий для ведения здорового образа жизни в пожилом возрасте | Снижение распространенности факторов риска развития ХНИЗ, при развитии неотложных состояний правильная тактика действий больных и их окружающих/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.4.1 | Внедрение опросников для выявления гериатрических синдромов и проблем, связанных со старением | Повышение качества медицинской помощи гражданам старшего поколения/ Ведомственный отчет |  | Минздрав, КЦМП, главные врачи МО | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.4.2 | Проведение школ здорового старения в форматах онлайн и офлайн | Проводится не менее одной школы в месяц |  | Минздрав, КЦМП, главные врачи МО | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.5 | Совершенствование мер пo профилактике падений и переломов у граждан старшего возраста | Улучшение качества жизни, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старше трудоспособного возраста/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.5.1 | Внедрение регламента по профилактике падений и переломов у лиц пожилого и старческого возраста в медицинских организациях Забайкальского края | в 100% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, внедрен регламент по профилактике и переломов у лиц пожилого и старческого возраста |  | Минздрав, главный внештатный специалист гериатр | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.6 | Совершенствование мер профилактики и лечения когнитивных расстройств у граждан старшего поколения | Функционирует центр когнитивного здоровья | 2025-2030 | Минздрав, главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.6.1 | Функционирование центра когнитивного здоровья на базе ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» | Функционирует центр когнитивного здоровья | 2025-2030 | Минздрав, главный врач ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского» | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.7 | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование позитивного представления граждан старшего поколения о здоровом и активном образе жизни, транслирующих позитивный образ человека старшего поколения, ведущего здоровый и активный образ жизни | Снижение распространенности факторов риска развития ХНИЗ, при развитии неотложных состояний правильная тактика действий больных и их окружающих/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.7.1 | Информирование населения о факторах риска развития ХНИЗ и обеспечения условий для реализации здорового образа жизни | Снижение распространенности факторов риска развития ХНИЗ, при развитии неотложных состояний правильная тактика действий больных и их окружающих/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, главные врачи МО, КЦМП |  |
| 2.7.2 | Подготовка и размещение в СМИ и на информационных стендах медицинских организаций материалов по вопросам ЗОЖ, первичной и вторичной профилактике ХНИЗ, а также информации о симптомах и методах самопомощи при развитии неотложных состояний | Снижение распространенности факторов риска развития ХНИЗ, при развитии неотложных состояний правильная тактика действий больных и их окружающих/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, главные врачи МО, КЦМП | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.7.3 | Изготовление и прокат аудио- и видеороликов по пропаганде ЗОЖ и профилактике ХНИЗ для использования в региональных и муниципальных СМИ | Снижение распространенности факторов риска развития ХНИЗ, при развитии неотложных состояний правильная тактика действий больных и их окружающих/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, главные врачи МО, КЦМП | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 2.7.4 | Вовлечение волонтерских организаций и социально ориентированных некоммерческих организаций в популяризацию здорового образа жизни, в том числе среди населения старшего возраста | Снижение распространенности факторов риска развития ХНИЗ, при развитии неотложных состояний правильная тактика действий больных и их окружающих/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минздрав, Минобразования, Минтруд, КЦМП, главные врачи МО | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3 | Развитие социальных услуг для граждан старшего поколения, продлевающих здоровую жизнь и обеспечивающих качественный уход |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение граждан старшего поколения доступными и качественными социальными услугами, создающими благоприятные условия для продления здоровой жизни, обеспечивающими адаптацию граждан старшего поколения к новым условиям жизнедеятельности | Обеспечение не менее 12000 граждан старшего поколения социальными услугами/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3.1.1 | Предоставление социальных услуг гражданам старшего поколения в стационарной, полустационарной и в форме социального обслуживания на дому | Социальные услуги получают 12000 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках государственного задания |
| 3.2 | Обеспечение максимально долгого пребывания граждан старшего поколения со сниженной способностью к самообслуживанию в домашних условиях через развитие и внедрение стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, эффективных социальных технологий и повышения доступности центров дневного пребывания | Не менее 250 граждан старшего поколения охвачены социальными услугами в рамках стационарозамещающих технологий | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3.2.1 | Развитие института приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов | Не менее 150 граждан проживают в приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3.2.2 | Доставка граждан старшего поколения в организации социального обслуживания Забайкальского края, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме автотранспортом, приобретенным в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». | Не менее 100 человек доставлены в организации социального обслуживания/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3.3 | Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее – СДУ) | Социальные услуги по уходу во всех формах социального обслуживания получают не менее: 444 – 2025 год; 485- 2026 год; 490 – 2027 год | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках финансирования мероприятий по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Забайкальском крае |
| 3.3.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | Не менее 300 граждан получают социальный пакет долговременного ухода на дому/ Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | Всего 118355,25 Федеральный бюджет 117171,70 Бюджет Забайкальского края 1183,55 в рамках финансирования мероприятий по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Забайкальском крае |
| 3.4 | Развитие межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при предоставлении социальных услуг по уходу за гражданами старшего поколения | Не менее двух заседаний межведомственной рабочей группы по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе в год | 2025-2030 | Минтруд, Минздрав | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3.4.1 | Функционирование модуля «СДУ» на базе ведомственных информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края и Министерства здравоохранения Забайкальского края и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников системы долговременного ухода, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе | Передача информации о гражданах, нуждающихся в уходе, не менее 600/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, Минздрав | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3.5 | Развитие социального сопровождения при предоставлении социальных услуг гражданам старшего поколения, путем привлечения на основе межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, не относящуюся к социальным услугам | Социальное сопровождение предоставляется в форме социального обслуживания на дому, полустационарной форме социального обслуживания или в их сочетании не менее 300 гражданам старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | В рамках текущего финансирования учреждений |
| 3.6 | Строительство (реконструкция) организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, для обеспечения безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (стационаров нового типа с условиями проживания, приближенными к семейным, для пожилых граждан и инвалидов) | Открытие пансионата на 125 мест/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края | 1 023 959,9 (в том числе: в 2025 году – 439 856,9; в 2026 году – 222 562,4; в 2027 году – 361 540,6) при софинансировании из бюджета Забайкальского края 1 002 847,55 (в том числе: в 2025 году – 4443,0; в 2026 году – 74 546,01; в 2027 году – 913 807,6). |
| 3.7 | Внедрение методов бережливого производства в организациях социального обслуживания с целью повышения качества и объема предоставляемых социальных услуг гражданам старшего поколения, повышения эффективности социальной инфраструктуры | Сокращение признания нуждаемости граждан в социальном обслуживании | 2025-2030 | Минтруд | В рамках текущего финансирования |
| 3.10 | Совершенствование механизма осуществления контроля качества предоставления социальных услуг | Разработаны QR – коды для осуществления контроля качества предоставляемых услуг | 2025-2030 | Минтруд | В рамках текущего финансирования |
| 3.11 | Развитие институтов экспертного сообщества и саморегулируемых организаций и ассоциаций в области организации ухода за гражданами старшего поколения с целью противодействия предоставлению социальных услуг ненадлежащего качества | Участие в проведении независимой оценки качества предоставления социальных услуг не менее 1000 граждан старшего поколения/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд | В рамках текущего финансирования |
| 3.12 | Совершенствование кадрового обеспечения организаций социального обслуживания, подготовка (переподготовка) кадров | Повышение квалификации сотрудников – специалистов по социальной работе | 2025-2030 | Минтруд, поставщики социальных услуг | Внебюджетные источники |
| 3.13 | Повышение информированности граждан старшего поколения и их родственников (законных представителей) о предоставляемых социальных услугах, эффективных социальных технологиях, поставщиках социальных услуг | Охватить информированностью о проводимых мероприятиях по активному долголетию 130000/Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, Минкультуры, Минспорт | В рамках текущего финансирования |
| 3.14 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, социального предпринимательства, благотворительных и добровольческих организаций к предоставлению социальных услуг, оказанию помощи гражданам старшего поколения, в том числе проживающим в малых городах, сельской местности и труднодоступных регионах | Оказание помощи 300 гражданам старшего поколения продуктовыми наборами, средствами ухода, техническими средствами реабилитации, твердым топливом | 2025-2030 | Минтруд | Внебюджетные источники |
| 4. | Повышение финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, создание условии для их занятости |  |  |  |  |
| 4.1 | Cоздание экономических, социальных и правовых условий, обеспечивающих недопущение дискриминации гpaждaн старшего поколения на рынке труда и способствующих продолжению их трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста | Реализация мероприятий в рамках государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 1 августа 2014 года № 457/Ведомственный отчет увеличение численности незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступившим к обучению ежегодно не менее 100 человек | 2025-2030 | Минтруд | В рамках государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 1 августа 2014 года № 457 |
| 4.2 | Развитие форм надомной, временной, гибкой и дистанционной занятости для граждан старшего поколения | Оказание содействия по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 1 666 гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта / Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, Минэконом | В рамках государственной программы Забайкальского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 10 июня 2014 года № 328 |
| 4.3 | Повышение доступности и удобства получения государственных и муниципальных услуг, связанных с пенсионным и социальным обеспечением, а также иных услуг, востребованных у граждан старшего поколения, в электронной форме | Обеспечить доступ граждан старшего поколения к получению востребованных государственных и муниципальных услуг в электронной форме | 2025-2030 | Минтруд | Не требуется |
| 4.4 | Просвещение и обучение граждан старшего поколения навыкам финансового планирования | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности и профилактики риска мошеннических действий составит не менее 1000 человек | 2025-2030 | Минтруд | Не требуется |
| 4.5 | Поддержка предпринимательских инициатив граждан старшего поколения | Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, а также самозанятых граждан, получивших услуги, составит 500 человек | 2025-2030 | Минэконом | В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» |
| 4.6 | Развитие наставничества посредством использования трудового потенциала граждан старшего поколения | Проведение Краевого конкурса «Трудовые династии земли Забайкальской» | февраль-май 2025-2030 | Минтруд | Закон Забайкальского края о бюджете Забайкальского края на соответствующий финансовый год и плановый период, |
| 5 | Развитие инфраструктуры для качественной и безопасной жизни граждан старшего поколения |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение приспособленности социально-значимых объектов для использования гражданами старшего поколения, включая установку перил, поручней, козырьков над подъездами, пандусов, создание понятной навигации в населенных пунктах и в зданиях социально значимых объектов | Посещение социально-значимых объектов гражданами старшего поколения ежегодно не менее 500 чел./ведомственный отчет | 2025-2030 | Минспорт, Минкульт, Минтруд | В рамках государственной программы Забайкальского края «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197 |
| 5.2 | Обеспечение благоустройства общественных территорий, включая придомовые территории, с учетом потребностей граждан старшего поколения | Благоустройство не менее чем 150 общественных территорий к 2030 году; благоустройство 400 дворовых территорий к 2035 году./ведомственный отчет | 2025-2030 | Органы местного самоуправления | В рамках государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 31 июля 2017 года № 372 |
| 5.3 | Обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных гpyпп населения | Доля автобусов, оборудованных для перевозки инвалидов в соответствии с базовыми требованиями доступности транспортного комплекса для инвалидов, 2025 год – не менее 20 %, 2026 год – не менее 25 %, 2027 год – не менее 30 %, 2028 год – не менее 35 %, 2029 год – не менее 40 %, 2030 год – не менее 45 %. Доля троллейбусов, оборудованных для перевозки инвалидов: 2025 год – не менее 20 %, 2026 год – не менее 25 %, 2027 год – не менее 30 %, 2028 год – не менее 35 %, 2029 год – не менее 40 %, 2030 год – не менее 45% /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минстрой Органы местного самоуправления | Текущая деятельность Минстроя, органов местного самоуправления |
| 5.4 | Создание доступных маршрутов движения и остановок общественного транспорта, безопасных пешеходных переходов, установка светофоров со звуковым дублированием сигналов | Доля остановочных пунктов пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования регионального и (или) межмуниципального, и местного значения, соответствующих базовым требованиям доступности транспортного комплекса для инвалидов К 2030 г. не менее 60% | 2025-2030 | Минстрой | Текущая деятельность Минстроя, органов местного самоуправления |
| 5.5 | Развитие транспортной доступности для граждан старшего поколения, проживающих в труднодоступных и отдаленных районах и населенных пунктах; | Доля маршрутов, обеспечивающих доступность социально-значимых объектов (поликлиники, больницы, школы, МФЦ и т.д.), 2025 год – 40 %, 2026 год – 45 %, 2027 год – 50 %, 2028 год – 60 %, 2029 год – 70 %, 2030 год – 80 % /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Органы местного самоуправления Забайкальского края, Минстрой | Текущая деятельность Минстроя Забайкальского края, органов местного самоуправления |
| 5.6 | Работа с населением старшего поколения по адаптации к современным технологиям | Количество обученных человек навыкам компьютерной грамотности граждан старшего поколения по 200 человек в год обученных основам компьютерной грамотности, по 120 человек обученных работой с гаджетами / Отчет организации | 2025-2030 | Минтруд | Текущая деятельность Минтруда |
| 5.7 | Информирование пожилых людей о способах защиты от наиболее распространенных правонарушений, преступлений совершаемых в отношении указанной категории граждан | Распространение памяток, брошюр, буклетов на знания финансовой грамотности не менее 2000 шт. каждый год /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд учреждения социального облуживания | Средства инвесторов, текущая деятельность учреждений социального облуживания |
| 5.8 | Развитие в Забайкальском крае деятельности, направленной на выявление случаев жестокого обращения с гражданами старшего поколения, в том числе посредством обучения ухаживающих родственников и работников медицинских и социальных организаций диагностике ситуаций жестокого обращения, создания системы оказания экстренной помощи гражданам старшего поколения в таких ситуациях в учреждения социального облуживания | Проведение обучения родственников и работников социальных учреждений по недопущению случаев жестокого обращения с гражданами старшего поколения, посредством совещаний, планерок, распространения памяток ежегодно не менее 1000 шт. памяток для родственников граждан старшего поколения /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, учреждения социального облуживания | Текущая деятельность Минтруда, учреждений социального облуживания |
| 5.9 | Повышение информированности граждан старшего поколения о правилах безопасности дома и на улице, во время выполнения повседневных задач и в случае экстренных природных и техногенных угроз жизни и здоровью; | Распространения памяток о правилах безопасности дома и на улице, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций ежегодно не менее 1000 шт. памяток для родственников граждан /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд учреждения социального облуживания | Текущая деятельность Минтруда, учреждений социального облуживания |
| 5.10 | Разработка памятки по предупреждению жестокого обращения с пожилыми людьми и ее направление для распространения среди организаций и учреждений, осуществляющих помощь пожилым людям, и лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми | Распространение памяток, листовок по недопущению случаев жестокого обращения с гражданами старшего поколения ежегодно не менее 1000 шт. | 2025-2030 | Минтруд учреждения социального облуживания | текущая деятельность Минтруда, учреждений социального облуживания |
| 5.11 | Повышение уровня финансовой, цифровой и правовой грамотности граждан старшего поколения в условиях современной экономики, в том числе навыков использования современных цифровых устройств при совершении финансовых операций, при осуществлении покупок товаров и услуг через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». | Количество обученных граждан старшего поколения навыкам финансовой грамотности не менее 280 чел. Ежегодно /Ведомственный отчет | 2025-2030 | Минтруд, учреждения социального облуживания | Средства инвесторов текущая деятельность Минтруда, учреждений социального облуживания |

__________________