## Характеристика объектов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к региональной программе Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ региональной программы Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта, подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта |  | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) |  | Участник, реализующий мероприятие
[7 empty] | единица измерения | значение | всего, тыс.₽ | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс.₽
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ИТОГО по Забайкальскому краю: | [6 empty] | Х | Х | 970714.0919 | 461400 | Х
ИТОГО по сфере реализации «Водоснабжение»: | [6 empty] | Х | Х | 79987.0019 | 31787.2998 | Х
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 53982.919 | 21592 | Х
1 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390860.87;4199555.71) до (390415.97;4201238.53), (390415,97;4201238, 53) до (390217,40;4202314,74), (390212,15;4202355,96) до (390098, 39;4203290,24) | Централизованная система водоснабжения сельского поселения "Забайкальское" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 3.7789 | 39579.3953 | 15831 | Администрация муниципального района "Забайкальский район" Забайкальского края
2 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390008,54; 4208681,95) до конца участка (389666,89; 4210054,00) | Централизованная система водоснабжения сельского поселения "Забайкальское" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 1.4277 | 14403.5237 | 5761 | Администрация муниципального района "Забайкальский район" Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию Могочинский муниципальный округ Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 24772.1361 | 9907.2998 | Х
3 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (нечетный парк) | ЦВС город Могоча Могочинского района | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 1 | 8788.001 | 3515 | Администрация Могочинского муниципального округа Забайкальского края
4 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения НС "Майская" - "Ромашка" | ЦВС город Могоча Могочинского района | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 1.1 | 5692.8971 | 2277 | Администрация Могочинского муниципального округа Забайкальского края
5 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК-1 до ТК-6 ул.Аникинская | ЦВС город Могоча Могочинского района | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0.3636 | 2000.4789 | 800 | Администрация Могочинского муниципального округа Забайкальского края
6 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт напорного трубопровода водоснабжения от правого берега реки Амазар до котельной школы №32 | ЦВС город Могоча Могочинского района | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 1.1 | 4179.2201 | 1671 | Администрация Могочинского муниципального округа Забайкальского края
7 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Спортивная - берег реки Амазар | ЦВС город Могоча Могочинского района | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0.95 | 4111.539 | 1644.2998 | Администрация Могочинского муниципального округа Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 1231.9468 | 288 | Х
8 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г. Шилка, ул. Ленина, 69, сооружение 2 | Сети водоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 0.298 | 1231.9468 | 288 | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
ИТОГО по сфере реализации «Водоотведение»: | [6 empty] | Х | Х | 842574.231 | 411373.1317 | Х
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Балейский район" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 707837.64 | 359531.1317 | Х
9 | муниципальный район "Балейский район" Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в г. Балей | Централизованная самотечная система водоотведения г. Балей | Объект производственного назначения | Строительство | Муниципальная собственность | тыс. куб. м. в сутки | 1 | 707837.64 | 359531.1317 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; Администрация муниципального района "Балейский район" Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию Могочинский муниципальный округ Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 4606.7276 | 1842 | Х
10 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС №1 - ул. Первомайская (котельная БПК) | Централизованная система водоотведения г.п. Могочинское | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0.7 | 4606.7276 | 1842 | Администрация Могочинского муниципального округа Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 130129.8634 | 50000 | Х
11 | муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в с. Баляга в Петровск-Забайкальском районе | Централизованная система водоотведения | Объект производственного назначения | Строительство | Муниципальная собственность | тыс. куб. м. в сутки | 0.2 | 130129.8634 | 50000 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края; Администрация муниципального района ""Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края
ИТОГО по сфере реализации «Теплоснабжение»: | [6 empty] | Х | Х | 48152.859 | 18239.5685 | Х
ИТОГО по муниципальному образованию городскому округу "город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 6462.4558 | 2584.8508 | Х
12 | городской округ "город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-2 до ТК -8 по ул. Ленина. Тепловые сети ЦТП № 2. | тепловая сеть от Центральной котельной г.Петровск-Забайкальский | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0.696 | 6462.4558 | 2584.8508 | Администрация городского округа "Город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию Ононский муниципальный округ Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 3303.0504 | 1321 | Х
13 | Ононский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной ГРП по улице Васильева села Нижний Цасучей сельского поселения "Нижнецасучейское" | тепловая сеть от котельной «ГРП» c. Нижний Цасучей | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0.162 | 3303.0504 | 1321 | Администрация Ононского муниципального округа Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию городской округ "поселок Агинское" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 14541.02 | 5815.7177 | Х
14 | городской округ "поселок Агинское" Забайкальского края | Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения котельной ДСУ в пгт. Агинское Забайкальского края | Тепловая сеть Котельная "ДСУ" | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 0.727 | 14541.02 | 5815.7177 | Администрация городского округа "Поселок Агинское" Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 18415.9591 | 7366 | Х
15 | муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ГУЗ "Улётовская ЦРБ" до зданий Улётовской центральной районной больницы и Улётовской районной поликлиники, расположенной по адресу: 674050, Забайкальский край, с. Улёты, ул. Горького, ул. Весенняя (протяжённость 1348 м.) | Централизованная система теплоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Муниципальная собственность | км | 1.348 | 18415.9591 | 7366 | Администрация муниципального района "Улётовский район" Забайкальского края
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края: | [6 empty] | Х | Х | 5430.3736 | 1152 | Х
16 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г.Шилка, ул.Ленина, 69, сооружение 1 | сети теплоснабжения | Линейный объект | Капитальный ремонт | Государственная собственность субъекта Российской Федерации | км | 0.4957 | 5430.3736 | 1152 | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

## Фин. обеспечение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к региональной программе Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации региональной программы Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения |  | Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы
[5 empty] | За период реализации программы |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год
[5 empty] | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР
[5 empty] | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽ | тыс. ₽
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ИТОГО по Забайкальскому краю: |  |  | Общая стоимость |  | 970714.0919 | 0 | 970714.0919 | 0 | 0 | 0 | 89790.3065 | 0 | 89790.3065 | 880923.7855 | 0 | 880923.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 461400 | 0 | 461400 | 0 | 0 | 0 | 35300.3683 | 0 | 35300.3683 | 426099.6317 | 0 | 426099.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 183974 | 0 | 183974 | 0 | 0 | 0 | 28552.2065 | 0 | 28552.2065 | 155421.7935 | 0 | 155421.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 59033.9365 | 0 | 59033.9365 | 0 | 0 | 0 | 25937.7317 | 0 | 25937.7317 | 33096.2048 | 0 | 33096.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 266306.1555 | 0 | 266306.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266306.1555 | 0 | 266306.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по сфере реализации «Водоснабжение»: |  |  | Общая стоимость |  | 79987.0019 | 0 | 79987.0019 | 0 | 0 | 0 | 42049.2705 | 0 | 42049.2705 | 37937.7314 | 0 | 37937.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 31787.2998 | 0 | 31787.2998 | 0 | 0 | 0 | 16715.7998 | 0 | 16715.7998 | 15071.5 | 0 | 15071.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 24573.19 | 0 | 24573.19 | 0 | 0 | 0 | 12903.4846 | 0 | 12903.4846 | 11669.7054 | 0 | 11669.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 23626.5121 | 0 | 23626.5121 | 0 | 0 | 0 | 12429.9861 | 0 | 12429.9861 | 11196.526 | 0 | 11196.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 53982.919 | 0 | 53982.919 | 0 | 0 | 0 | 26991.4595 | 0 | 26991.4595 | 26991.4595 | 0 | 26991.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 21592 | 0 | 21592 | 0 | 0 | 0 | 10796 | 0 | 10796 | 10796 | 0 | 10796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 16196.044 | 0 | 16196.044 | 0 | 0 | 0 | 8098.022 | 0 | 8098.022 | 8098.022 | 0 | 8098.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 16194.875 | 0 | 16194.875 | 0 | 0 | 0 | 8097.4375 | 0 | 8097.4375 | 8097.4375 | 0 | 8097.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390860.87;4199555.71) до (390415.97;4201238.53), (390415,97;4201238, 53) до (390217,40;4202314,74), (390212,15;4202355,96) до (390098, 39;4203290,24) | Общая стоимость |  | 39579.3953 | 0 | 39579.3953 | 0 | 0 | 0 | 19789.6977 | 0 | 19789.6977 | 19789.6976 | 0 | 19789.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 15831 | 0 | 15831 | 0 | 0 | 0 | 7915.5 | 0 | 7915.5 | 7915.5 | 0 | 7915.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 11874.58 | 0 | 11874.58 | 0 | 0 | 0 | 5937.29 | 0 | 5937.29 | 5937.29 | 0 | 5937.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 11873.8153 | 0 | 11873.8153 | 0 | 0 | 0 | 5936.9077 | 0 | 5936.9077 | 5936.9077 | 0 | 5936.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390008,54; 4208681,95) до конца участка (389666,89; 4210054,00) | Общая стоимость |  | 14403.5237 | 0 | 14403.5237 | 0 | 0 | 0 | 7201.7618 | 0 | 7201.7618 | 7201.7618 | 0 | 7201.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5761 | 0 | 5761 | 0 | 0 | 0 | 2880.5 | 0 | 2880.5 | 2880.5 | 0 | 2880.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4321.464 | 0 | 4321.464 | 0 | 0 | 0 | 2160.732 | 0 | 2160.732 | 2160.732 | 0 | 2160.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4321.0597 | 0 | 4321.0597 | 0 | 0 | 0 | 2160.5298 | 0 | 2160.5298 | 2160.5298 | 0 | 2160.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию Могочинский муниципальный округ Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 24772.1361 | 0 | 24772.1361 | 0 | 0 | 0 | 14441.8376 | 0 | 14441.8376 | 10330.2985 | 0 | 10330.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 9907.2998 | 0 | 9907.2998 | 0 | 0 | 0 | 5775.7998 | 0 | 5775.7998 | 4131.5 | 0 | 4131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 7433.1992 | 0 | 7433.1992 | 0 | 0 | 0 | 4333.4892 | 0 | 4333.4892 | 3099.71 | 0 | 3099.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 7431.6371 | 0 | 7431.6371 | 0 | 0 | 0 | 4332.5486 | 0 | 4332.5486 | 3099.0885 | 0 | 3099.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (нечетный парк) | Общая стоимость |  | 8788.001 | 0 | 8788.001 | 0 | 0 | 0 | 4394.0005 | 0 | 4394.0005 | 4394.0005 | 0 | 4394.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 3515 | 0 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 1757.5 | 0 | 1757.5 | 1757.5 | 0 | 1757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 2636.6 | 0 | 2636.6 | 0 | 0 | 0 | 1318.3 | 0 | 1318.3 | 1318.3 | 0 | 1318.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 2636.401 | 0 | 2636.401 | 0 | 0 | 0 | 1318.2005 | 0 | 1318.2005 | 1318.2005 | 0 | 1318.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения НС "Майская" - "Ромашка" | Общая стоимость |  | 5692.8971 | 0 | 5692.8971 | 0 | 0 | 0 | 2846.4485 | 0 | 2846.4485 | 2846.4485 | 0 | 2846.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 2277 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 0 | 1138.5 | 0 | 1138.5 | 1138.5 | 0 | 1138.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1708.03 | 0 | 1708.03 | 0 | 0 | 0 | 854.015 | 0 | 854.015 | 854.015 | 0 | 854.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1707.8671 | 0 | 1707.8671 | 0 | 0 | 0 | 853.9335 | 0 | 853.9335 | 853.9335 | 0 | 853.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК-1 до ТК-6 ул.Аникинская | Общая стоимость |  | 2000.4789 | 0 | 2000.4789 | 0 | 0 | 0 | 1000.2394 | 0 | 1000.2394 | 1000.2394 | 0 | 1000.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 600.336 | 0 | 600.336 | 0 | 0 | 0 | 300.168 | 0 | 300.168 | 300.168 | 0 | 300.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 600.1429 | 0 | 600.1429 | 0 | 0 | 0 | 300.0714 | 0 | 300.0714 | 300.0714 | 0 | 300.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт напорного трубопровода водоснабжения от правого берега реки Амазар до котельной школы №32 | Общая стоимость |  | 4179.2201 | 0 | 4179.2201 | 0 | 0 | 0 | 2089.6101 | 0 | 2089.6101 | 2089.61 | 0 | 2089.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1671 | 0 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 835.5 | 0 | 835.5 | 835.5 | 0 | 835.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1254.454 | 0 | 1254.454 | 0 | 0 | 0 | 627.227 | 0 | 627.227 | 627.227 | 0 | 627.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1253.7661 | 0 | 1253.7661 | 0 | 0 | 0 | 626.8831 | 0 | 626.8831 | 626.8831 | 0 | 626.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Спортивная - берег реки Амазар | Общая стоимость |  | 4111.539 | 0 | 4111.539 | 0 | 0 | 0 | 4111.539 | 0 | 4111.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1644.2998 | 0 | 1644.2998 | 0 | 0 | 0 | 1644.2998 | 0 | 1644.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1233.7792 | 0 | 1233.7792 | 0 | 0 | 0 | 1233.7792 | 0 | 1233.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1233.46 | 0 | 1233.46 | 0 | 0 | 0 | 1233.46 | 0 | 1233.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 1231.9468 | 0 | 1231.9468 | 0 | 0 | 0 | 615.9734 | 0 | 615.9734 | 615.9734 | 0 | 615.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 943.9468 | 0 | 943.9468 | 0 | 0 | 0 | 471.9734 | 0 | 471.9734 | 471.9734 | 0 | 471.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г. Шилка, ул. Ленина, 69, сооружение 2 | Общая стоимость |  | 1231.9468 | 0 | 1231.9468 | 0 | 0 | 0 | 615.9734 | 0 | 615.9734 | 615.9734 | 0 | 615.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 943.9468 | 0 | 943.9468 | 0 | 0 | 0 | 471.9734 | 0 | 471.9734 | 471.9734 | 0 | 471.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по сфере реализации «Водоотведение»: |  |  | Общая стоимость |  | 842574.231 | 0 | 842574.231 | 0 | 0 | 0 | 2303.3638 | 0 | 2303.3638 | 840270.8672 | 0 | 840270.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 411373.1317 | 0 | 411373.1317 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 | 410452.1317 | 0 | 410452.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 142304.2568 | 0 | 142304.2568 | 0 | 0 | 0 | 691.3555 | 0 | 691.3555 | 141612.9013 | 0 | 141612.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 22590.687 | 0 | 22590.687 | 0 | 0 | 0 | 691.0083 | 0 | 691.0083 | 21899.6787 | 0 | 21899.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 266306.1555 | 0 | 266306.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266306.1555 | 0 | 266306.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Балейский район" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 707837.64 | 0 | 707837.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707837.64 | 0 | 707837.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 359531.1317 | 0 | 359531.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359531.1317 | 0 | 359531.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 110921.5458 | 0 | 110921.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110921.5458 | 0 | 110921.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 16208.6705 | 0 | 16208.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16208.6705 | 0 | 16208.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 221176.2921 | 0 | 221176.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221176.2921 | 0 | 221176.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | муниципальный район "Балейский район" Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в г. Балей | Общая стоимость |  | 707837.64 | 0 | 707837.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707837.64 | 0 | 707837.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 359531.1317 | 0 | 359531.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359531.1317 | 0 | 359531.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 110921.5458 | 0 | 110921.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110921.5458 | 0 | 110921.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 16208.6705 | 0 | 16208.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16208.6705 | 0 | 16208.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 221176.2921 | 0 | 221176.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221176.2921 | 0 | 221176.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию Могочинский муниципальный округ Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 4606.7276 | 0 | 4606.7276 | 0 | 0 | 0 | 2303.3638 | 0 | 2303.3638 | 2303.3638 | 0 | 2303.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1842 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1382.711 | 0 | 1382.711 | 0 | 0 | 0 | 691.3555 | 0 | 691.3555 | 691.3555 | 0 | 691.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1382.0166 | 0 | 1382.0166 | 0 | 0 | 0 | 691.0083 | 0 | 691.0083 | 691.0083 | 0 | 691.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС №1 - ул. Первомайская (котельная БПК) | Общая стоимость |  | 4606.7276 | 0 | 4606.7276 | 0 | 0 | 0 | 2303.3638 | 0 | 2303.3638 | 2303.3638 | 0 | 2303.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1842 | 0 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 921 | 0 | 921 | 921 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1382.711 | 0 | 1382.711 | 0 | 0 | 0 | 691.3555 | 0 | 691.3555 | 691.3555 | 0 | 691.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1382.0166 | 0 | 1382.0166 | 0 | 0 | 0 | 691.0083 | 0 | 691.0083 | 691.0083 | 0 | 691.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 130129.8634 | 0 | 130129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130129.8634 | 0 | 130129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 45129.8634 | 0 | 45129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45129.8634 | 0 | 45129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в с. Баляга в Петровск-Забайкальском районе | Общая стоимость |  | 130129.8634 | 0 | 130129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130129.8634 | 0 | 130129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 45129.8634 | 0 | 45129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45129.8634 | 0 | 45129.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по сфере реализации «Теплоснабжение»: |  |  | Общая стоимость |  | 48152.859 | 0 | 48152.859 | 0 | 0 | 0 | 45437.6722 | 0 | 45437.6722 | 2715.1868 | 0 | 2715.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 18239.5685 | 0 | 18239.5685 | 0 | 0 | 0 | 17663.5685 | 0 | 17663.5685 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 17096.5532 | 0 | 17096.5532 | 0 | 0 | 0 | 14957.3664 | 0 | 14957.3664 | 2139.1868 | 0 | 2139.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 12816.7373 | 0 | 12816.7373 | 0 | 0 | 0 | 12816.7373 | 0 | 12816.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию городской округ "город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 6462.4558 | 0 | 6462.4558 | 0 | 0 | 0 | 6462.4558 | 0 | 6462.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 2584.8508 | 0 | 2584.8508 | 0 | 0 | 0 | 2584.8508 | 0 | 2584.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1938.8687 | 0 | 1938.8687 | 0 | 0 | 0 | 1938.8687 | 0 | 1938.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1938.7364 | 0 | 1938.7364 | 0 | 0 | 0 | 1938.7364 | 0 | 1938.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | городской округ "город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-2 до ТК -8 по ул. Ленина. Тепловые сети ЦТП № 2. | Общая стоимость |  | 6462.4558 | 0 | 6462.4558 | 0 | 0 | 0 | 6462.4558 | 0 | 6462.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 2584.8508 | 0 | 2584.8508 | 0 | 0 | 0 | 2584.8508 | 0 | 2584.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 1938.8687 | 0 | 1938.8687 | 0 | 0 | 0 | 1938.8687 | 0 | 1938.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 1938.7364 | 0 | 1938.7364 | 0 | 0 | 0 | 1938.7364 | 0 | 1938.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию Ононский муниципальный округ Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 3303.0504 | 0 | 3303.0504 | 0 | 0 | 0 | 3303.0504 | 0 | 3303.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 991.14 | 0 | 991.14 | 0 | 0 | 0 | 991.14 | 0 | 991.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 990.9104 | 0 | 990.9104 | 0 | 0 | 0 | 990.9104 | 0 | 990.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ононский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной ГРП по улице Васильева села Нижний Цасучей сельского поселения "Нижнецасучейское" | Общая стоимость |  | 3303.0504 | 0 | 3303.0504 | 0 | 0 | 0 | 3303.0504 | 0 | 3303.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 991.14 | 0 | 991.14 | 0 | 0 | 0 | 991.14 | 0 | 991.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 990.9104 | 0 | 990.9104 | 0 | 0 | 0 | 990.9104 | 0 | 990.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию городской округ "поселок Агинское" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 14541.02 | 0 | 14541.02 | 0 | 0 | 0 | 14541.02 | 0 | 14541.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5815.7177 | 0 | 5815.7177 | 0 | 0 | 0 | 5815.7177 | 0 | 5815.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4362.9988 | 0 | 4362.9988 | 0 | 0 | 0 | 4362.9988 | 0 | 4362.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4362.3034 | 0 | 4362.3034 | 0 | 0 | 0 | 4362.3034 | 0 | 4362.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | городской округ "поселок Агинское" Забайкальского края | Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения котельной ДСУ в пгт. Агинское Забайкальского края | Общая стоимость |  | 14541.02 | 0 | 14541.02 | 0 | 0 | 0 | 14541.02 | 0 | 14541.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 5815.7177 | 0 | 5815.7177 | 0 | 0 | 0 | 5815.7177 | 0 | 5815.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4362.9988 | 0 | 4362.9988 | 0 | 0 | 0 | 4362.9988 | 0 | 4362.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4362.3034 | 0 | 4362.3034 | 0 | 0 | 0 | 4362.3034 | 0 | 4362.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 18415.9591 | 0 | 18415.9591 | 0 | 0 | 0 | 18415.9591 | 0 | 18415.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 7366 | 0 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 7366 | 0 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5525.172 | 0 | 5525.172 | 0 | 0 | 0 | 5525.172 | 0 | 5525.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 5524.7871 | 0 | 5524.7871 | 0 | 0 | 0 | 5524.7871 | 0 | 5524.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ГУЗ "Улётовская ЦРБ" до зданий Улётовской центральной районной больницы и Улётовской районной поликлиники, расположенной по адресу: 674050, Забайкальский край, с. Улёты, ул. Горького, ул. Весенняя (протяжённость 1348 м.) | Общая стоимость |  | 18415.9591 | 0 | 18415.9591 | 0 | 0 | 0 | 18415.9591 | 0 | 18415.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 7366 | 0 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 7366 | 0 | 7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 5525.172 | 0 | 5525.172 | 0 | 0 | 0 | 5525.172 | 0 | 5525.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 5524.7871 | 0 | 5524.7871 | 0 | 0 | 0 | 5524.7871 | 0 | 5524.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края: |  |  | Общая стоимость |  | 5430.3736 | 0 | 5430.3736 | 0 | 0 | 0 | 2715.1868 | 0 | 2715.1868 | 2715.1868 | 0 | 2715.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1152 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4278.3736 | 0 | 4278.3736 | 0 | 0 | 0 | 2139.1868 | 0 | 2139.1868 | 2139.1868 | 0 | 2139.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г.Шилка, ул.Ленина, 69, сооружение 1 | Общая стоимость |  | 5430.3736 | 0 | 5430.3736 | 0 | 0 | 0 | 2715.1868 | 0 | 2715.1868 | 2715.1868 | 0 | 2715.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | СФ | 1152 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БС | 4278.3736 | 0 | 4278.3736 | 0 | 0 | 0 | 2139.1868 | 0 | 2139.1868 | 2139.1868 | 0 | 2139.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Целевые показатели
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к региональной программе Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ региональной программы Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
№ | Наименование цели, показателя региональной программы | Единица измерения | Значение показателя региональной программы по годам
|  |  | 2022 (факт) | плановый период (прогноз)
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг
1. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 0 | 1795 | 32882 | 32882 | 32882
2. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0 | 0 | 3.883 | 14.1469 | 14.1469 | 14.1469
3. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | -2.9 | -5.1 | -7.3 | -9.5

## Динамика показателей
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к региональной программе Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
ДИНАМИКА достижения целевых показателей региональной программы Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей | [5 empty] | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг
|  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя |  |  |  |  | ВСЕГО | График достижения целевого показателя
[5 empty] | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
|  |  |  | км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6
Итого по Забайкальскому краю: |  |  |  | 14.1469 | 0 | 3.883 | 10.2639 | 0 | 0 | 32882 | 0 | 1795 | 31087 | 0 | 0
ИТОГО по сфере реализации «Водоснабжение»: |  |  |  | 10.0182 | 0 | 0.95 | 9.0682 | 0 | 0 | 16870 | 0 | 794 | 16076 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края: |  |  |  | 5.2066 | 0 | 0 | 5.2066 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0 | 10400 | 0 | 0
1 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390860.87;4199555.71) до (390415.97;4201238.53), (390415,97;4201238, 53) до (390217,40;4202314,74), (390212,15;4202355,96) до (390098, 39;4203290,24) | Водоснабжение | 3.7789 | 0 | 0 | 3.7789 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0
2 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390008,54; 4208681,95) до конца участка (389666,89; 4210054,00) | Водоснабжение | 1.4277 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию Могочинский муниципальный округ Забайкальского края: |  |  |  | 4.5136 | 0 | 0.95 | 3.5636 | 0 | 0 | 6413 | 0 | 794 | 5619 | 0 | 0
3 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (нечетный парк) | Водоснабжение | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 0
4 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения НС "Майская" - "Ромашка" | Водоснабжение | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 0
5 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК-1 до ТК-6 ул.Аникинская | Водоснабжение | 0.3636 | 0 | 0 | 0.3636 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0
6 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт напорного трубопровода водоснабжения от правого берега реки Амазар до котельной школы №32 | Водоснабжение | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
7 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Спортивная - берег реки Амазар | Водоснабжение | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края: |  |  |  | 0.298 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
8 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г. Шилка, ул. Ленина, 69, сооружение 2 | Водоснабжение | 0.298 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
ИТОГО по сфере реализации «Водоотведение»: |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 14954 | 0 | 0 | 14954 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Балейский район" Забайкальского края: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0
9 | муниципальный район "Балейский район" Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в г. Балей | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию "Могочинский муниципальный округ" Забайкальского края: |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 0
10 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС №1 - ул. Первомайская (котельная БПК) | Водоотведение | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
11 | муниципальный район "Петровск-Забайкальский " Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в с. Баляга в Петровск-Забайкальском районе | Водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 900 | 0 | 0
ИТОГО по сфере реализации «Теплоснабжение»: |  |  |  | 3.4287 | 0 | 2.933 | 0.4957 | 0 | 0 | 1058 | 0 | 1001 | 57 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию городской круг "город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края: |  |  |  | 0.696 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0
12 | городской округ "город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-2 до ТК -8 по ул. Ленина. Тепловые сети ЦТП № 2. | Теплоснабжение | 0.696 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию Ононский муниципальный округ Забайкальского края: |  |  |  | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
13 | Ононский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной ГРП по улице Васильева села Нижний Цасучей сельского поселения "Нижнецасучейское" | Теплоснабжение | 0.162 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию городской округ "поселок Агинское" Забайкальского края: |  |  |  | 0.727 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0
14 | городской округ "поселок Агинское" Забайкальского края | Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения котельной ДСУ в пгт. Агинское Забайкальского края | Теплоснабжение | 0.727 | 0 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края: |  |  |  | 1.348 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
15 | муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ГУЗ "Улётовская ЦРБ" до зданий Улётовской центральной районной больницы и Улётовской районной поликлиники, расположенной по адресу: 674050, Забайкальский край, с. Улёты, ул. Горького, ул. Весенняя (протяжённость 1348 м.) | Теплоснабжение | 1.348 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по муниципальному образованию муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края: |  |  |  | 0.4957 | 0 | 0 | 0.4957 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0
16 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г.Шилка, ул.Ленина, 69, сооружение 1 | Теплоснабжение | 0.4957 | 0 | 0 | 0.4957 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0

## План реализации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к региональной программе Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ мероприятий региональной программы Забайкальского края «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023–2027 годы)»
№ | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390860.87;4199555.71) до (390415.97;4201238.53), (390415,97;4201238, 53) до (390217,40;4202314,74), (390212,15;4202355,96) до (390098, 39;4203290,24) | - | - | 2023-09-25 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
2 | муниципальный район "Забайкальский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка водовода от (390008,54; 4208681,95) до конца участка (389666,89; 4210054,00) | - | - | 2023-08-09 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
3 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (нечетный парк) | - | - | 2023-09-25 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
4 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения НС "Майская" - "Ромашка" | - | - | 2023-09-25 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
5 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК-1 до ТК-6 ул.Аникинская | - | - | 2023-10-10 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
6 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт напорного трубопровода водоснабжения от правого берега реки Амазар до котельной школы №32 | - | - | 2023-09-25 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
7 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоснабжения ул. Спортивная - берег реки Амазар | - | - | 2023-09-25 | 2024-08-16 | 2024-11-05 | -
8 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г. Шилка, ул. Ленина, 69, сооружение 2 | - | - | 2024-02-01 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
9 | муниципальный район "Балейский район" Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в г. Балей | - | - | 2022-03-04 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
10 | Могочинский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт сетей водоотведения КНС №1 - ул. Первомайская (котельная БПК) | - | - | 2023-09-25 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -
11 | муниципальный район "Петровск-Забайкальский район" Забайкальского края | Строительство очистных сооружений в с. Баляга в Петровск-Забайкальском районе | - | - | 20.03.2021 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
12 | городской округ "город Петровск-Забайкальский" Забайкальского края | Капитальный ремонт участка сети теплоснабжения от ТК-2 до ТК -8 по ул. Ленина. Тепловые сети ЦТП № 2. | - | - | 2023-08-21 | 2024-09-09 | 2024-10-21 | -
13 | Ононский муниципальный округ Забайкальского края | Капитальный ремонт системы теплоснабжения котельной ГРП по улице Васильева села Нижний Цасучей сельского поселения "Нижнецасучейское" | - | - | 2023-08-22 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | -
14 | городской округ "поселок Агинское" Забайкальского края | Капитальный ремонт трубопроводов теплоснабжения котельной ДСУ в пгт. Агинское Забайкальского края | - | - | 2023-10-04 | 2024-09-10 | 2024-10-25 | -
15 | муниципальный район "Улётовский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной ГУЗ "Улётовская ЦРБ" до зданий Улётовской центральной районной больницы и Улётовской районной поликлиники, расположенной по адресу: 674050, Забайкальский край, с. Улёты, ул. Горького, ул. Весенняя (протяжённость 1348 м.) | - | - | 2023-08-24 | 2024-08-22 | 2024-09-30 | -
16 | муниципальный район "Шилкинский район" Забайкальского края | Капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей", по адресу: Забайкальский край, Шилкинский р-он, г.Шилка, ул.Ленина, 69, сооружение 1 | - | - | 2024-01-30 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | -