ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации, мониторинга и проведения оценки эффективности государственных программ Забайкальского края» Правительство Забайкальского края постановляет:

- Утвердить Правила формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края (далее – Правила) (прилагаются).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования за исключением пункта 7 Правил.

Абзац 1 пункта 7 Правил вступает в силу с 1 января 2026 года.

Первый заместитель председателя

Правительства Забайкальского края                                                     А.И.Кефер

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Забайкальского края

«__» ______ 2025 г. № _____

Правила

формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края

- Правила формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края (далее – Правила) определяют порядок формирования, структуру сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края (далее – сводный годовой доклад), проведения и оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края (далее соответственно – оценка эффективности государственной программы, государственная программа).

- Целью формирования сводного годового доклада является обеспечение Правительства Забайкальского края, иных государственных органов Забайкальского края и организаций сведениями об оценке эффективности реализации государственных программ, а также иной аналитической информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений, а также представление гражданам, деловому, научному и экспертному сообществам, иным заинтересованным сторонам сводной информации о ходе реализации государственных программ.

- Понятия, используемые в Правилах, применяются в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации, мониторинга и проведения оценки эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600 (далее – Порядок).

- Сводный годовой доклад формируется Министерством по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края (далее – Министерство) на основе годовых отчетов о ходе реализации государственных программ и информации о кассовых расходах бюджета Забайкальского края на реализацию государственных программ за отчетный год и направляется для согласования в Министерство финансов Забайкальского края и Управление проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края) в срок до 15 июня года, следующего за отчетным годом.

Согласованный Министерством финансов Забайкальского края и Управлением проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края) сводный годовой доклад Министерство представляет в Правительство Забайкальского края до 1 июля года, следующего за отчетным годом.

- При подготовке Сводного годового доклада Министерство:

использует сведения, представляемые ответственными исполнителями в составе годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы, представляемые в срок до 14 февраля года, следующего за отчетным годом;

запрашивает у ответственных исполнителей государственных программ дополнительную информацию о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов (при необходимости);

использует сводную информацию о кассовых расходах бюджета Забайкальского края по государственным программам, представляемую Министерством финансов Забайкальского края в установленный Порядком срок.

- Сводный годовой доклад содержит:

а) сведения о степени достижения установленных в составе паспорта показателей государственных программ в отчетном году;

б) сведения о прохождении контрольных точек структурных элементов государственных программ в отчетном году;

в) сведения об оценке кассового исполнения расходов бюджета Забайкальского края по государственным программам в отчетном году;

г) сведения об итоговой оценке эффективности государственных программ в отчетном году;

д) общие выводы о реализации государственных программ.

- Оценка эффективности реализации государственной программы ответственным исполнителем государственной программы проводится в соответствии с критериями оценки и методикой оценки эффективности, установленными в пункте 8 Правил по форме согласно приложению к Правилам в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

Персональную ответственность за эффективность реализации государственной программы и ее структурных элементов, невыполнение мероприятий (результатов) государственных программ, недостижение запланированных значений показателей, неосвоение бюджетных ассигнований, несоблюдение сроков формирования и направления годового отчета на рассмотрение и согласование в соответствующие исполнительные органы, а также за достоверность представляемой в годовом отчете информации, несут руководители исполнительных органов Забайкальского края – ответственных исполнителей государственных программ.

Оценка эффективности реализации государственных программ за 2024 год проводится Министерством.

В случае отсутствия данных государственного статистического наблюдения о достижении установленных значений показателей государственной программы, структурных элементов государственной программы ответственный исполнитель государственной программы представляет расчет оценки эффективности реализации государственной программы на основе прогнозных значений указанных показателей и результатов.

- Критерии оценки эффективности реализации государственной программы:

| № п/п | Наименование критерия оценки | Значения показателей, соответствующих критерию оценки |  | Балльная оценка показателей, соответствующих критерию оценки (Бп) | Весовой коэффициент критерия оценки (Вк) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Достижение показателей государственной программы | Доля достигнутых показателей государственной программы | 100% | 100 | 0,3 |
|  |  |  | 80% – 99,99% | 80 |  |
|  |  |  | 50% – 79,99% | 60 |  |
|  |  |  | менее 49,99% | 0 |  |
|  | Прохождение контрольных точек структурных элементов государственной программы | Доля пройденных контрольных точек структурных элементов государственной программы в установленные сроки | 100% | 100 | 0,2 |
|  |  |  | 80% – 99,99% | 80 |  |
|  |  |  | 50% – 79,99% | 60 |  |
|  |  |  | менее 49,99% | 0 |  |
|  | Выполнение (достижение) мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы | Доля выполненных (достигнутых) мероприятий (результатов) государственной программы | Более 90% | 100 | 0,3 |
|  |  |  | 60% – 89,99% | 70 |  |
|  |  |  | Менее 59,99% | 0 |  |
|  | Уровень эффективности финансового управления | Оценка кассового исполнения расходов к уточненному плану бюджетных ассигнований на 31 декабря отчетного года | Более 95% | 100 | 0,2 |
|  |  |  | 90% – 94,99% | 80 |  |
|  |  |  | 80% – 89,99% | 60 |  |
|  |  |  | 50% – 79,99% | 40 |  |
|  |  |  | Менее 49,99% | 0 |  |

Расчет оценки каждого критерия оценки (К) производится путем умножения соответствующей балльной оценки показателя, соответствующего критерию оценки (Бп), на весовой коэффициент критерия оценки (Вк) по формуле:

К = Бп x Вк

Балльная оценка показателя, соответствующего критерию оценки, определяется в соответствии с достигнутым значением показателя, соответствующего критерию оценки.

На основе оценки каждого критерия оценки определяется итоговый показатель оценки эффективности государственной программы (Е).

Итоговый показатель оценки эффективности государственной программы (Е) определяется путем суммирования оценок по всем критериям по формуле:

Е = К1 + К2 + К3 + К4

Государственная программа признается:

эффективной – при значении итогового показателя оценки государственной программы от 100 до 70 баллов включительно;

недостаточно эффективной – при значении итогового показателя оценки государственной программы от 70 до 50 баллов включительно;

неэффективной – при значении итогового показателя оценки государственной программы менее 50 баллов.

- При проведении оценки эффективности государственной программы:

учитываются показатели государственной программы, мероприятия (результаты) структурных элементов государственной программы, действующие на конец отчетного периода;

расчет значений показателей критериев осуществляется с точностью до двух знаков после запятой.

- Министерство в течение 20 рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем государственной программы оценки эффективности государственной программы осуществляет рассмотрение материалов, указанных в 6 Правил, и проверку проведения расчетов оценки эффективности государственной программы, при необходимости обеспечивает корректировку ответственным исполнителем государственной программы.

Министерство направляет уведомление ответственному исполнителю государственной программы о произведенной корректировке расчета и о ее причинах в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения несоответствия расчета оценки эффективности государственной программы.

Если после корректировки расчетов проведенной оценки эффективности государственной программы итоговый показатель оценки эффективности государственной программы составит от 70 до 50 баллов, ответственный исполнитель государственной программы в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о произведенной корректировке направляет в Министерство пояснительную записку с обоснованием недостаточной эффективности государственной программы, включая предложения о корректировке государственной программы и (или) завершении ее реализации.

Если после корректировки расчетов проведенной оценки эффективности государственной программы итоговый показатель оценки эффективности государственной программы составит менее 50 баллов, ответственный исполнитель государственной программы в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о произведенной корректировке направляет в Министерство пояснительную записку с обоснованием неэффективности государственной программы, включая предложения о корректировке Программы и (или) завершении ее реализации.

11. В случае непредставления в сроки, установленные в 7 Правил, ответственным исполнителем государственной программы оценки эффективности государственной программы соответствующая государственная программа признается неэффективной.

12. Признание государственной программы неэффективной является основанием для принятия решений на Правительственной комиссии по повышению эффективности бюджетных расходов, утвержденной распоряжением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2024 года 
№ 229-р, о возможном прекращении или об изменении ранее утвержденной государственной программы, начиная с очередного финансового года, в том числе необходимости сокращения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

Приложение

к Правилам формирования

сводного годового доклада

о ходе реализации и оценке

эффективности государственных

программ Забайкальского края

ОЦЕНКА

эффективности реализации государственной программы

Забайкальского края

_____________________________________________________

(наименование)

за _______ год

| Наименование критерия оценки | Наименование, показателей, соответствующих критерию оценки | Значения показателей, соответствующих критерию оценки |  |  | Балльная оценка показателей, соответствующих критерию оценки (Бп) | Весовой коэффициент критерия оценки (Вк) | Балльная оценка критерия (К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Достижение (4/3*100%) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

_________________