ОТЧЁТ

по исполнению Плана внедрения

положений Регионального социального стандарта в Забайкальском крае в 2024 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения | Исполнение | Выполнено/ Не выполнено/ Частично выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стратегия развития социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг и анализ реализации государственной политики в социальной сфере края с учетом Указов Президента Российской Федерации, мероприятий Национальных проектов, государственных программ | Минплан, Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | постоянно, доклад Губернатору Забайкальского края ежегодно до 1 октября | Утверждена Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года (далее – Стратегия) (постановление Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года № 272 ). Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии (распоряжение Правительства Забайкальского края от 27 сентября 2023 года № 371-р). Мониторинг осуществляется ежемесячно: ответственными исполнительными органами заполняется отчёт об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии по ссылке: https://disk.yandex.ru/edit/d/ieEN859tHnNpr4WHCGUK0SPegnqahzm72s0qoIz-cKg6VFUzR3doNnUwUQ. Минздрав: во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» для достижения национальной цели (сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи) в 2025 году началась реализация мероприятий федеральных проектов в сфере здравоохранения в рамках новых национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» (2025 - 2030 гг.) и «Семья» (2025 -2030 гг.). Минплан: в рамках реализации Плана по реализации Стратегии сформирован отчёт о ходе реализации плана Стратегии, в том числе включена информация подготовленная и представленная исполнительными органами социальной сферы (письмо от 19 марта 2025 года № 06-641). | Выполнено |
| 1.2 | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года № 272 | Минплан, Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | по мере необходимости | Постановлением Правительства Забайкальского края от 7 июня 2024 года № 277 утверждены изменения в Стратегию. Распоряжением Правительства Забайкальского края от 18 октября 2024 года № 451-р утверждены изменения в План мероприятий по реализации Стратегии. Минобр: предложения по корректировке раздела «Образование» Стратегии, а также Плана мероприятий направлены в Минплан (от 28 марта 2025 года № 3047, от 3 апреля 2025 г. № 3240). Минплан: ежегодно осуществляется корректировка Стратегии (внесены изменения в постановление Правительства Забайкальского края от 6 февраля 2024 года № 32, от 7 июня 2024 года № 277). | Выполнено |
| 2. Совет по качеству жизни |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение на утверждение проекта распоряжения Правительства Забайкальского края о создании Совета по улучшению качества жизни в Забайкальском крае (далее – Совет) | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 января 2024 года № 13-р утвержден Совет по качеству жизни (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Забайкальского края от 19 апреля 2024года № 183-р, от 22 августа 2024 года № 336-р, от 24 марта 2025 года № 76-р). | Выполнено |
| 2.2 | Проведение заседаний Совета, контроль за исполнением решений Совета | Секретариат заместителя Председателя Правительства Забайкальского края | не реже, чем два раза в год | Проведено 3 заседания Совета (13 марта 2024 года, 1 октября 2024 года, 3 декабря 2024 года). | Выполнено |
| 2.3 | Информационное освещение деятельности Совета в средствах массовой информации | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт, Минплан, МинРГО | не реже, чем два раза в год | Заседание Совета освещается на сайте Правительства Забайкальского края, запланировано освещение по итогам исполнения поручений, данных на Совете. Информация об участии Министерств размещается на официальных сайтах, в социальных сетях и каналах ведомств. | Выполнено |
| 3. Институт региональных сервисных уполномоченных с правовым закреплением статуса |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение на утверждение проекта распоряжения об утверждении регионального сервисного уполномоченного | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Х | Не выполнено |
| 3.2 | Внесение предложений по повышению эффективности деятельности регионального сервисного уполномоченного | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Исх. № А-20-12606 от 21 августа 2024 года. | Выполнено |
| 3.3 | Организация обучающих мероприятий по применению методов сервис-дизайна в социальной сфере | региональный сервисный уполномоченный края, сервис-дизайнеры | постоянно, по отдельному плану | Х | Х |
| 3.4 | Участие команды регионального сервисного уполномоченного края и сервис-дизайнеров в Акселераторе социальных решений | региональный сервисный уполномоченный края, сервис-дизайнеры | ежегодно | Х | Х |
| 3.5 | Организация работы с исполнительными органами края социального блока по определению и проработке жизненных ситуаций, внедрению положений Регионального социального стандарта | региональный сервисный уполномоченный края, сервис-дизайнеры | постоянно | Х | Х |
| 4. Межведомственное и межсекторное взаимодействие |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение качества предоставления государственных услуг посредством межведомственного взаимодействия с ведомствами федерального уровня | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | постоянно, отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным месяцем | Минздрав предлагает в целях бесшовного взаимодействия ведомств, а также организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг населению Забайкальского края, организовать единую информационную систему, куда будут интегрированы все базы данных ведомств и организаций, для своевременного и оперативного направления запросов со стороны жителей края, а также получения ответа на направленный запрос. - В соответствии с требованиями чек-листа: 1) Минэконом: в регионе работает Центр инноваций социальной сферы (подразделение Некоммерческой микрокредитной компании Фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского края), который оказывает различные услуги социальным предприятиям. Центром инноваций социальной сферы ежегодно проводятся образовательные мероприятия такие как: «Акселерационная образовательная программа для социальных предприятий», ежегодный Конкурс «Мой добрый бизнес», образовательное мероприятие «Бизнес лагерь для социальных предпринимателей», образовательная программа «Школа социального предпринимательства»; – в регионе социальным предприятиям предоставляется финансовая поддержка (гранты на будущие расходы по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, содержания имущества, материально-технического оснащения, а также накладных расходов), информационная поддержка (в формате специализированных форумов, конференций), организационная поддержка (обеспечение участия в госзакупках, помощь в кооперации и организации партнерских отношений). 2) Минсоц: - осуществляет предоставление госуслуг через АС «Адресная социальная помощь», в которой интегрированы базы данных ведомств и организаций, участвующих в предоставлении услуг в социальной сфере; - существуют прозрачные правила для подключения негосударственных организаций, участвующих в предоставлении услуг в социальной сфере к АС «Адресная социальная помощь». | Выполнено |
| 5. Модель работы «Дружелюбная организация в социальной сфере» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение проекта «Дружелюбный центр социальной поддержки населения» | Минздрав, Минобр | 2 кв. 2024 г. | Минздрав: информация о социальных услугах размещены на сайте ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» и на сайтах каждого детского поликлинического отделения, оформлены QR-коды ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» и на сайтах каждого детского поликлинического отделения. В ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» установлено электронное инфор-мационное табло с информацией о получении социальных услуг. Руководство и другие сотрудники организаций в сфере здравоохранения и образования регулярно проходят повышение квалификации по вопросам клиентоцентричности, сервисного дизайна, бережливого производства или аналогичных направлений. | Выполнено |
| 5.2 | Проведение исследований среди получателей мер социальной поддержки и среди сотрудников пилотных учреждений в целях повышения мотивации клиентоцентричного поведения и анализ данных с целью выявления и изучения потребностей клиентов и сотрудников пилотных учреждений, сбор данных о клиентах и их текущем клиентском опыте, формирование общих подходов к созданию человекоцентричной организации | Минсоц, подведомственные организации | 1 кв. 2025 г. | В рамках реализации ФП «Государство для людей» проведено анкетирование с целью оценки качества государственных услуг. По результатам независимой оценки путем QR опроса 80 % получателей услуг удовлетворены качеством и сроками предоставления государственных услуг. Также проведен реинжиниринг процессов в рамках реализации Плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в Забайкальском крае, что привело к сокращению сроков и качества процессов в подведомственных учреждениях и Минсоц. | Выполнено |
| 5.3 | Внедрение принципов бережливого производства при оказании государственных услуг: 1) «Оптимизация системы учета мероприятий с участием несовершеннолетних граждан, проводимых в учреждениях социального обслуживания»; 2)«Усовершенствование процесса предоставления единовременной выплаты на первого ребенка»; 3) «Оптимизация электронного документооборота с подведомственными учреждениями». | Минсоц, подведомственные организации | 1 кв. 2025 г. | Министерство продолжает внедрение принципов бережливого управления с охватом подведомственных учреждений. | Выполнено |
| 5.4 | Разработка рациональной маршрутизации для всех пациентов, включая пациентов с ограничением функционального здоровья (маломобильные, слабослышащие, слабовидящие и т.д.) | Минздрав | 30 декабря 2024 г. | Маршрутизация пациентов осуществляется в соответствии с нормативно–правовыми актами Министерства по профилям, актуализация которых производится по мере необходимости. | Выполнено |
| 5.5 | Анкетирование пациентов медицинских организаций третьего уровня с целью определения комфортности пребывания, доступности консультативной помощи (разработка чек-листов) | Минздрав | два раза в год, отчет ежегодно до 30 декабря | Работа по анкетированию пациентов медицинских организаций третьего уровня с целью определения комфортности пребывания, доступности консультативной помощи ведется на постоянной основе. | Выполнено |
| 5.6 | Внедрение речевых скриптов | Минздрав | 4 кв. 2024 г. | Осуществляется постоянно на регулярной основе. | Выполнено |
| 5.7 | Внедрение механизмов бережливого производства и единого визуального стиля | Минздрав | 4 кв. 2024 г. | В ходе реализации мероприятий Программы модернизации первичного звена здравоохранения разработан и внедрен единый визуальный образ объектов первичного звена здравоохранения Забайкальского края. Минздравом ведется мониторинг доступности и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, который ежеквартально направляется в Минздрав России. Плановые значения показателя «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент» Забайкальского края – на 2022 год – 34,5 %, по данным мониторинга за 2022 год составил 25,4 %; – на 2023 год – 43,0 %, по данным мониторинга за 2023 год составляет 37,1 %. – на 2024 год плановые значения - 51,7 %. Продолжается работа по внедрению методов «бережливого производства» в медицинских учреждениях. В целях получения базовых теоретических знаний и профессиональных компетенций, необходимых для повышения квалификации руководителей медицинских организаций и обучения медицинских работников основам бережливого производства на базе ФГБОУ ВО «ЧГМА» Минздрава России с сентября 2021 года организованы циклы повышения квалификации. Обучено более 200 медицинских работников из 30 медицинских организаций Забайкальского края. В настоящее время медицинские организации отрабатывают проекты по улучшению качества и доступности медицинской помощи: организация открытой регистратуры, распределение потоков пациентов, эффективность использования оборудования, качество пространства, стандартизация процессов, вовлеченность персонала в их улучшение, качество медицинской помощи, формирование системы управления в медицинских организациях, управление запасами. Для удобства пациентов на всех этажах поликлиник нанесены навигационные стрелки с указателями служебных помещений, кабинетов врачей и узких специалистов. В целях повышения доступности связи в поликлиниках действуют колл-центры. Сокращено время пребывания в очередях к специалистам, на лабораторные и функциональные исследования. Организованы кабинеты неотложной помощи. Проводится профилактическая работа и диспансеризация, выездными медицинскими бригадами в сельских и удаленных от центра поселениях. | Выполнено |
| 5.8 | Оценка эффективности внедрения рациональной маршрутизации (анкетирование, опросы) в медицинских организациях | Минздрав | 4 кв. 2024 г. | Осуществляется постоянно на регулярной основе. | Выполнено |
| 5.9 | Обеспечение приема заявлений на зачисление в дошкольное общеобразовательное учреждение, учреждение среднего профессионального образования посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» | Минобр | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Осуществляется на постоянной основе. Прием заявлений в образовательные организации Забайкальского края осуществляется посредством ФГИС ЕПГУ в штатном режиме. | Выполнено |
| 6. Поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО) посредством предоставления субсидии из краевого бюджета | Минсоц, Минобр, Минздрав, Минспорт, Минкультуры, Минплан | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Минсоц: за 1 квартал 2025 года в реестр поставщиков социальных услуг Забайкальского края включены 66 организаций социального обслуживания, в том числе 20 негосударственных (1 акционерное общество, 1 индивидуальный предприниматель, 18 СО НКО), что составляет 29 % от общего количества поставщиков социальных услуг. В 2025 году Министерством ведется работа по исполнению заключенных соглашений, по результатам проведенных конкурсов за 2024 год по предоставление субсидий за счёт средств бюджета Забайкальского края СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. В 2025 году на указанные цели Министерству предусмотрено 62,46 млн. руб. По состоянию на 1 апреля 2025 года предоставлено субсидии 4 СО НКО на сумму 14,07 млн.руб. Минобр: предоставлены субсидии образовательным организациям на возмещение затрат в связи с оказанием услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. Минкульт: ежегодно в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области культуры и искусства, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 18 августа 2017 года № 336, Министерством культуры Забайкальского края проводится конкурс на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области культуры и искусства. В 2025 году проведение конкурса запланировано на май. Министерство культуры Забайкальского края осуществляет постоянную информационную поддержку мероприятий НКО в течение года, размещая её на сайте и в официальных группах социальных сетей Министерства и подведомственных учреждений. Минспорт: ежегодно в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 11 июля 2017 года N 278, Министерством проводится конкурс на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области физической культуры и массового спорта. Министерство осуществляет информационную поддержку мероприятий НКО в течение года, размещая ее на сайте и в официальных группах социальных сетей Министерства и подведомственных учреждений. Минздрав: Постановлением Правительства Забайкальского края от 27 февраля 2018 года № 80 (в ред. от 27 июня 2024 года № 310) утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по профилактике и охране здоровья граждан. С целью финансовой поддержки СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по профилактике и охране здоровья граждан, проводятся конкурсы по предоставлению субсидии. В 2024 году проведен конкурс на предоставление субсидии в размере 355,0 тыс. рублей из бюджета Забайкальского края СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по профилактике и охране здоровья граждан. Автономная некоммерческая организация по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Забайкальском крае «Забайкалье против ВИЧ» признана победителем конкурса. Кассовое исполнение по итогам 2024 года — 100 %. | Выполнено |
| 6.2 | Оказание информационной и консультационной поддержки СО НКО | Минсоц, Минобр. Минздрав, Минспорт, Минкультуры, Минплан | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Министерствами на постоянной основе осуществляется оказание информационной и консультационной поддержки СО НКО. Минобр: реализуются следующие профилактические и консультационные мероприятия: - информирование: совещания в режиме ВКС по вопросам организации образовательной деятельности (в частности, выдача документов об образовании, внесение сведений в ФИС ФРДО и т.д.): ежегодные встречи с представителями предпринимательского сообщества (руководителями частных ДОУ, ИП, реализующими программы дошкольного образования); направление писем по вопросам организации образовательной деятельности, об изменениях законодательства в сфере образования разъяснительного и информационного содержания; размещение информации на официальном сайте и мессенджерах ведомства. 2) консультирование проводится по запросу образовательных организаций. Минздрав: на официальном сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края http://www.chitazdrav.ru в разделе «Работа СО НКО» в свободном доступе размещена информация для СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере. | Выполнено |
| 6.3. | Предоставление и распределение субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по поддержке СО НКО | Минсоц, Минобр. Минздрав, Минспорт, Минкультуры, Минплан | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Минсоц: не предоставляет субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по поддержке СО НКО. Минкульт: поддержка региональных социально-ориентированных некоммерческих организаций о мероприятиях о мероприятиях Плана выполнены в полном объёме. | Выполнено |
| 6.4 | Проведение конкурса и отбор поставщиков социальных услуг для предоставления субсидии СО НКО, осуществляющих деятельность в социальном обслуживании отельных категорий граждан | Минсоц, Минздрав | ежегодно, отчет до 30 декабря | Минсоц: проведение конкурса и отбор поставщиков социальных услуг для предоставления субсидий на оказание финансовой поддержки СО НКО, предоставляющим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, а также в виде субсидий на цели финансового обеспечения затрат по предоставлению социальных услуг гражданам предусмотрено на 2025 год в размере - 62,46 млн. рублей. Проведение конкурсов и отбора организаций на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края планируется в 4 квартале 2025 года. Минздрав: в соответствии с Законом Забайкальского края от 24 декабря 2024 год № 2446-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» на предоставление субсидий СО НКО на оказание услуг в сфере здравоохранения предусмотрено на 2025 год 355,0 тыс. рублей. Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии планируется в апреле 2025 года. | Не выполнено |
| 6.5 | Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Забайкальского края» на проведение конкурса грантов некоммерческих неправительственных организаций на реализацию в Забайкальском крае общественно значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, в рамках софинансирования совместно с Фондом президентских грантов | МинРГО | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Предоставление субсидии Фонду развития Забайкальского края запланировано на 2 квартал 2025 года. | Не выполнено |
| 6.6 | Формирование и актуализация реестра социальных предпринимателей края, проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по условиям получения статуса «социального предприятия» | Минэконом | отчет до 1 августа, 25 декабря | Информация о социальных предпринимателях Забайкальского края актуализирована в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10 марта 2025 года. Количество социальных предприятий в Забайкальском крае составляет 100 единиц. | Выполнено |
| 6.7 | Предоставление мер поддержки субъектам МСП края, признанным социальными предпринимателями (финансовой, образовательной, консультационной и т.п.), в т. ч. проведение обучающих и/или акселерационных программ для потенциальных и действующих социальных предприятий; проведение информационной кампании по оповещению субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей, о приеме заявок, о предоставлении грантов | Минэконом | отчет до 1 августа, 25 декабря | В рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-дуальной предпринимательской инициативы» социальным предприятиям оказываются следующие виды поддержки: - льготные микрозаймы в размере до 5 миллионов рублей на срок до 3-х лет; - настройка таргетированной и контекстной рекламы в сети «Интернет»; -разработка брендбука (фирменного стиля); - изготовление и размещение наружной рекламы; - разработка рекламно-полиграфической продукции; - изготовление фото - и видеоматериалов рекламного характера; - разработка лендинга (одностраничного сайта); - написание бизнес-плана, в том числе в целях получения микрозайма; - акселерационные обучающие программы; - поручительство Гарантийного фонда в случае недостаточности залогового имущества; - налоговые льготы: УСН «Доходы» - 1 % УСН «Доходы минус расходы» - 5 %. | Выполнено |
| 6.8 | Направление сведений о субъектах МСП, включенных в перечень социальных предприятий края, в Федеральную налоговую службу для внесения указанного статуса в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэконом | ежегодно до 5 июля | Сведения о субъектах МСП, признанными социальными предпринимателями направляются в ФНС России. | Выполнено |
| 6.9 | Выявление и масштабирование лучших социальных проектов в крае | Минэконом, Минсоц, Минобр, Минздрав, Минкульт, Минспорт | ежегодно, отчет до 25 декабря | Минсоц: 1) Проект «Служба ранней помощи», ставящий своей целью поддержку семей с детьми от ноля до трех лет с ограничениями жизнедеятельности или риском их возникновения, столкнувшихся с проблемами здоровья детей Петровск-Забайкальского района. 2) В рамках проекта «Центры дневного пребывания» стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Сопровождение через всю жизнь» в г. Чите открыт центр дневной занятости для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лиловый дом». Уже более 50 человек имеют возможность бесплатно заниматься в студии прикладного творчества, гончарной, швейной мастерской, кулинарной школе домоводства и спортивном зале, а их родители – получать консультации психолога, юриста, координаторов по разным направлениям жизнеустройства и, наконец, просто отдохнуть, заняться собой или домашними делами. 3) Музыкальная студия «РостоОК» при ГБУСО «ЦМСРИ «Росток» Забайкальского края действует в целях организации досуга граждан, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов с сохранным интеллектом в возрасте от 12 до 18 лет, взрослых инвалидов с сохранным интеллектом, вовлечения их в творческую деятельность, для создания условий для их коммуникации и социализации. 4) Инициатива «Ресурсный центр адаптивных игр» одобрена Форумом «Сильные идеи для нового времени», автор проекта Кохан С.Т. В настоящее время Центр успешно функционирует, закуплено необходимое оборудование, инвентарь и т.д. Проведено обучение 125 специалистов, которые проводят работу, в том числе в районах Забайкальского края (100 человек прошли обучение в Общероссийской общественной организации «Федерация настольных спортивных игр России», 25 человек в ФГБОУ ВО «ЗабГУ»). В Ресурсном центре организована работа по проведению занятий адаптивными играми, в том числе в районах края посредством онлайн-трансляций. 5) С 2020 года внедрена практика Смартеки: «Как повысить качество жизни пожилых людей?». Результатом реализации практики является обеспечение пожилым гражданам, поддержки их автономности, самореализации, здоровья, качества жизни, предоставления им право выбора формы социального обслуживания (на дому, в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме социального обслуживания или их сочетание), технологий социального обслуживания или сочетания данных форм и технологий одновременно. 6) Внедрена практика «Как уменьшить количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении?», целью которой является профилактика детского и семейного неблагополучия, снижение числа детей, находящихся в социально опасном положении. 7) В целях расширения системы предоставления социальных услуг гражданам реализуется стационарозамещающая технология «Передышка», в рамках которой осуществляется краткосрочное освобождение семьи от постоянного ухода за инвалидом, предоставление возможности членам семьи восстановить силы, решить бытовые вопросы. Минобр: Образовательный проект «Бекетовская карта», посвящённый изучению школьниками природных и исторических особенностей региона. В рамках проекта для школьников проводят экскурсии по интересным местам Забайкалья. Начало реализации – март 2025 года. Минздрав: подведомственными учреждениями в настоящее время внедряются и масштабируются лучшие социальные проекты: 1) Подготовка добровольцев (волонтёров) по направлению «Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний». Добровольческая (волонтёрская) деятельность в сфере здравоохранения – признанная повысить качество жизни граждан на популяционном уровне, оказывать информационную, просветительскую поддержку, направленную на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний и факторов риска их развития. 2) Помогай правильно. Данная проектная идея представляет из себя курсы, на которых люди будут узнавать о правилах оказания доврачебной помощи, также эту информацию можно будет получить в телеграм-канале, где будут подробно расписаны действия при различных ситуациях. 3) Обеспечение кадрами учреждений здравоохранения и образовательных учреждений в сельской местности и малых населенных пунктах. Предлагается вернуть в ВУЗы и СУЗы медицинского и педагогического образования распределение по регионам исходя из заявок с мест. Обязательным и главным условием этого, требуется ввести не менее половины бюджетных мест, полностью бесплатных для студента - обучение, проживание, питание, возможно и увеличенная стипендия. 4) Медицинский кадет. Создание военно-медицинских корпусов по формированию навыков по доврачебной медицинской само- и взаимопомощи лицам, участвующим или находящимся в условиях боевых действий. Проект организован для студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Формирования патриотического воспитания и духа самоотверженности среди молодежи. 5) «Вектор будущего. Здравоохранение». На территории Забайкальского края АНО «Поколение уверенного будущего» при организационной поддержке Министерства и Читинского медицинского колледжа был реализован социально-образовательный проект «Школа проектных технологий «Вектор будущего. Здравоохранение». Участниками проекта стали более 200 студентов образовательных организаций системы здравоохранения края. Целью проекта является формирование системы мотивации медицинских кадров на базе профессионального образования (средний медицинский персонал) для привлечения в систему здравоохранения края на контрактной основе в отдаленные населенные пункты края. | Выполнено |
| 7. Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Увеличение количества волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность | «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства)» | ежегодно, отчет до 25 декабря | По данным платформы Добро.рф: количество волонтеров по состоянию на 20 октября 2024 года – 23 273 человека; по состоянию на 10 апреля 2025 года – 44 366 человек. | Выполнено |
| 7.2 | Информирование населения о ведении добровольческой (волонтерской) деятельности на территории края (публикации в социальных сетях, выступления на телевидении, радио, СМИ и т.д.) | МинРГО, подведомственные организации | ежеквартально | Информирование осуществляется через подведомственные Министерству учреждения: ГАУ «Молодежный центр «Искра», телевизионная кампания «ЗРТК» официальную страницу Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Забайкальском крае; количество публикаций за 1 квартал 2025 года – 27, количество видеосюжетов - 17. | Выполнено |
| 8. Стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Предварительный сбор предложений от населения по общественным территориям, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке (общественные обсуждения) | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», муниципальные образования Забайкальского края | 1 февраля 2024 г. | МинЖКХ проведена работа по сбору предложений от населения по общественным территориям, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке, и загрузке на единую платформу za.gorodsreda.ru перечня территорий для онлайн голосования. | Выполнено |
| 8.2. | Формирование на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru перечня территории для онлайн голосования | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», муниципальные образования Забайкальского края | 14 марта 2024 г. | В перечень территорий вошли 76 общественных территорий из 27 населенных пунктов. | Выполнено |
| 8.3. | Обеспечение участия граждан от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в онлайн голосовании | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», муниципальные образования Забайкальского края | 30 апреля 2024 г. | Онлайн голосование по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году проходит с 15 марта 2024 года по 30 апреля 2024 года. Обеспечено участие граждан в онлайн голосовании в количестве 32 895 человек. | Выполнено |
| 8.4. | Агитация граждан для участия в онлайн голосовании: - через авторизацию на портале Госуслуг (требуется подтвержденная учётная запись и пароль); - через волонтера (подтверждение через СМС-код на телефон гражданина, который хочет проголосовать) | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», АНО «Диалог Регионы» - «Центр управления регионом» в Забайкальском крае | с 1 марта по 17 марта 2024 г. | Осуществлялось в установленном порядке. | Выполнено |
| 8.5. | Информирование населения о проведении онлайн голосования в Забайкальском крае по выбору общественных территорий для благоустройства, в т.ч. проведение встреч со студентами высших учебных заведений, коллективами крупных организаций с привлечением волонтеров | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году» | с 18 марта по 30 апреля 2024 г. | Осуществлялось в установленном порядке. | Выполнено |
| 8.6. | Публикация агитационных роликов в социальных сетях, выступления на телевидении, радио и т.д. | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году» | с 18 марта по 30 апреля 2024 г. | Осуществлялось в установленном порядке. | Выполнено |
| 8.7. | Ежедневный свод данных в разрезе муниципальных образований края и территорий, участвующих в голосовании, на предмет достижения установленного Минстроем России KPI (светофор) | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», АНО «Диалог Регионы» - «Центр управления регионом» в Забайкальском крае | с 18 марта по 30 апреля 2024 г. | Онлайн голосование по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году проходит с 15 марта 2024 года по 30 апреля 2024 года. Обеспечено участие граждан в онлайн голосовании в количестве 32 895 человек. | Выполнено |
| 8.8. | Подведение итогов голосования с утверждением территорий-победителей | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году» | с 18 марта по 30 апреля 2024 г. | Определены территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году. | Выполнено |
| 9. Региональная инфраструктура социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Развитие деятельности центров кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В подведомственных учреждениях функционируют группы кратковременного пребывания (ГКП) детей с ограниченными возможностями здоровья (66 мест). В 2024 году в рамках ГКП услуги получили 127 детей-инвалидов. На 1 апреля 2025 года услугами ГКП воспользовались 87 детей с ОВЗ. | Выполнено |
| 9.2 | Развитие деятельности «Семейные многофункциональные центры» | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В 2023 году создан «Семейный многофункциональный центр» на базе ГУСО «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания «Милосердие» Забайкальского края. 4 сентября 2024 года состоялось открытие «Семейного многофункционального центра» на базе ГАУСО «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края. В 1 квартале 2025 года в СМФЦ обратилось 2943 человека, получившие консультации, необходимую помощь. | Выполнено |
| 9.3 | Развитие деятельности кризисных отделений для безопасного пребывания женщин и детей, пострадавших от насилия | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | На базе ГУСО «Черновский комплексный центр социального обслуживания «Берегиня» Забайкальского края функционирует стационарное отделение помощи женщинам и женщинам с детьми на 10 мест, в задачу которого входит работа с женщинами, в том числе с детьми, женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимися психофизическому, семейному насилию, беременными женщинами. На 1 апреля 2025 года оказана помощь 17 женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации. | Выполнено |
| 9.4 | Развитие сети инклюзивных творческих лабораторий на базе муниципальных учреждений культуры края | Минкульт | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В городе Петровск-Забайкальский на базе учреждения культуры открыта лаборатория, обеспечивающая социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. | Выполнено |
| 9.5 | Развитие сети организаций по оказанию услуг ранней помощи на базе муниципальных, дошкольных образовательных учреждений края | Минобр | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В дошкольных образовательных организациях: по запросу родителей предоставляются консультационные услуги воспитателями, психологами, логопедами дошкольных образовательных организаций; созданы клубы, «Академии родительства», в которых проводятся занятия для адаптации детей раннего возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации. Функционируют группы кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях Забайкальского края | Выполнено |
| 9.6 | Организация работы по предоставлению социально-психологических услуг семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и особенностями здоровья | Минобр, Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Минсоц: оказывается психологическая помощь в установлении благоприятного внутрисемейного климата, консультирование родителей по вопросам воспитания детей, содействие в реализации внутреннего потенциала ребенка-инвалида и воспитывающей его семьи через вовлечение в творческую, физкультурно-оздоровительную деятельность. Минобр: осуществляется в рамках деятельности подведомственных учреждений – Центр «Дар» и Центр «Семья». В 2025 году организована деятельность 19 обособленных подразделений консультативных пунктов учреждений в 13 районах края. | Выполнено |
| 10. Навигатор мер поддержки в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Актуализация информации о мерах поддержки населения на ведомственных информационных сайтах | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Минсоц: информирование о мерах поддержки населения на официальном сайте https://minsoc.75.ru и социальных страницах осуществляется в постоянном режиме. Минобр: информация актуализируется на официальном сайте https://minobr.75.ru/, размещается в социальных сетях и каналах ведомства. Минкульт: информации о мерах поддержки населения на информационных сайтах актуализируется по мере необходимости. Минспорт: информация о мерах поддержки населения на ведомственных информационных сайтах своевременно актуализируется. | Выполнено |
| 10.2 | Перевод процесса предоставления мер социальной поддержки в формат социального казначейства - проактивно или на основании одного заявления | Минсоц | 2025 г. | Х | Х |
| 10.3 | Реализация на платформе государственной информационной системы края «Портал государственных и муниципальных услуг (функции)» сервис по заказу и выдаче справок, предоставляемых органами социальной защиты населения | Минсоц, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | 1 квартал 2025 г | Требуется перевод процесса выдачи справки малоимущим гражданам в государственную услугу или разработка порядка выдачи справки. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края является соисполнителем Стандарта в части проведения работ по реализации на платформе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) государственной услуги по выдаче справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими (далее – Услуга). На 10 апреля 2025 года указанные работы не проведены, т. к. ожидается принятие нормативно-правового акта, регламентирующего оказание Услуги (далее – НПА). НПА требуется для получения Минсоцом согласования Минцифры России Услуги к реализации на платформе ЕПГУ (далее – Согласование), а также для корректного проведения мероприятий по реализации процесса по созданию интерактивной портальной формы подачи заявления на ЕПГУ. | Не выполнен |
| 10.4 | Проактивное информирование гражданина в автоматизированном режиме на основании возникновения жизненного события из числа, определенных Минтрудом России, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты и информация о котором сформирована в Единой цифровой платформы в социальной сфере | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт, ОМСУ | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В случае возникновения жизненной ситуации (определено 7 ЖС, например, рождение ребенка, выход на пенсию, установление инвалидности, беременность и др.), гражданин информируется о доступных ему мерах социальной поддержки. В течении 2021-2025 гг. поставщиками информации Забайкальского края производилась настройка в ЕГИССО соответствующих мер социальной поддержки и привязка их к ЖС. Забайкальский край входит в «зеленую зону» рейтинга, так как все условия указанного рейтинга исполняются в установленные сроки. | Выполнено |
| 10.5 | Реализация государственной информационной системы «Навигаторы дополнительного образования Забайкальского края» по предоставлению дополнительного образования детям | Минобр | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Функционирует в штатном режиме. В ИС «Навигатор дополнительного образования Забайкальского края» зарегистрировано более 1,1 тыс. учреждений, размещено около 11 тыс. программ, охват составляет более 187 тыс. обучающихся. | Выполнено |
| 11. Служба социальных координаторов |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Развитие инфраструктуры проактивного социального сопровождения семей с детьми | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В государственных учреждениях социального обслуживания реализуется проактивное социальное сопровождение семей с детьми. Технология социального сопровождения семей осуществляется с использованием новых создаваемых специализированных социальных сервисов для семей: служб экстренного реагирования, выездных мобильных бригад, групп кратковременного пребывания, пунктов социального проката, семейных диспетчерских, психологических онлайн-приемных, семейных приёмных и других сервисов. | Выполнено |
| 11.2 | Разработка медиа-плана информационного освещения пилотного проекта в средствах массовой информации, социальных сетях в целях широкого информирования жителей края о создании инфраструктуры проактивного социального сопровождения семей с детьми | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Приказом Минсоц утверждён медиа-план в целях широкого информирования жителей края о создании инфраструктуры проактивного социального сопровождения семей с детьми в Забайкальском крае. | Выполнено |
| 11.3 | Организация работы «Службы сопровождения инвалидов», функционирующих на базе государственных учреждений социального обслуживания | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | С целью развития системы социальной поддержки и защиты инвалидов, оказания им содействия в решении проблем социальной адаптации и интеграции в общество, функционирует «Служба сопровождения инвалидов». На 1 апреля 2025 года на сопровождении находятся 7 333 человека, в т.ч. 2 283 ребенка-инвалида. | Выполнено |
| 11.4 | Создание службы социальных кураторов здравоохранения в медицинских организациях края «Кураторы здоровья» | Минздрав | два раза в год, ежегодно отчет до 30 декабря | В рамках проекта «Координаторы здоровья» осуществляется наблюдение за состоянием здоровья участников СВО и членов их семей. Всего под наблюдением находятся более 2 тыс. человек. | Выполнено |
| 12. Программа комплексной медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития |  |  |  |  |  |
| 12.1 - 12.8 | Проведение анализа организации медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития в учреждениях родовспоможения | Минздрав | 2025 г | 12.1. Выявление детей врожденными пороками развития и патологиями развития (далее – ВАР) осуществляется с родильного дома, в котором появился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. На базе учреждений родовспоможения в г. Чите, в г. Краснокаменске осуществляется перинатальное консультирование и психологическая поддержка семей, в которых появился ребенок с ВАР. Родители детей с ВАР получают психологическую помощь и поддержку, начиная с отделения реанимации и интенсивной терапии, заканчивая выпиской и нахождением дома. При выписке родителям детей выдаются памятки по уходу за кожей новорожденного ребенка, грудном вскармливании, неотложной помощи в экстренных ситуациях. В ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» (далее – ГУЗ «КДКБ») и ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр» работают школы для матерей, имеющих недоношенных детей «Счастье на ладони», детей с ВАР. В школах проводится обучение родителей технике ухода за детьми, оказания первой помощи, методам профилактики респираторных инфекций, даются рекомендации по лечебному питанию. Специалисты социальной службы медицинского учреждения при выписке ребенка в семью из родильного дома на территорию обслуживания составляют социальный паспорт семьи, проводят информирование родителей о медицинских и реабилитационных учреждениях, оказывающих помощь детям с проблемами со здоровьем, осуществляют социально-правовое консультирование родителей, активно взаимодействуют с учреждениями социальной защиты, УМВД, образования. В социальной сети «ВКонтакте» под эгидой благотворительного фонда «Право на жизнь» организована группа, в которой медицинские работники общаются с родителями, воспитывающими недоношенных детей, отвечают на их вопросы, оказывают им информационную поддержку, отвечают на возникшие вопросы, дают советы по уходу, реабилитации недоношенных детей, детей с ВАР. На базе поликлинического отделения ГУЗ «КДКБ» функционирует кабинет катамнеза. Реабилитация и лечение детей с ВАР проводится в соответствии разработанным индивидуальным планом для каждого ребёнка. В случае необходимости проведения коррекции ВАР, оперативное лечение детей осуществляется в ГУЗ «КДКБ» либо в федеральных клиниках по профилю заболевания. 12.2. В случае выявления при проведении антенатальной диагностики состояния плода хромосомных аномалий или ВАР плода, пациентка приглашается на пренатальный консилиум, проведение которого организовано на базе ГБУЗ «Забайкальский краевой перинатальный центр». Информирование пациентки о наличии у плода патологии развития проводится в соответствии с Рекомендациями по сообщению диагноза при подозрении или обнаружении у плода/ребенка инвалидизирующей патологии или риска ее развития (далее — Рекомендации), в штате имеется психолог и социальный работник, которые, при необходимости, принимают участие в беседе как с женщиной, так и с ее близкими (приказ Министерства от 1 февраля 2024 года № 57/ОД «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Забайкальского края»). 12.3. Рекомендации направлены в медицинские организации края, оказывающие медицинскую помощь по профилям «акушерство и гинекология», «неонатология» и «педиатрия». Алгоритмы действий медицинского персонала разработаны в каждой медицинской организации, утверждены руководителем. 12.4. С медицинским персоналом учреждений родовспоможения проведено обучение по работе с семьями при рождении ребенка с ВАР в соответствии с Рекомендациями по сообщению диагноза при подозрении или обнаружении у плода/ребенка инвалидизирующей патологии или риска ее развития. 12.5. Специалисты социальной службы медицинского учреждения при выписке ребенка в семью из родильного дома на территорию обслуживания составляют социальный паспорт семьи, проводят информирование родителей о медицинских и реабилитационных учреждениях, оказывающих помощь детям с проблемами со здоровьем, осуществляют социально-правовое консультирование родителей, активно взаимодействуют с учреждениями социальной защиты населения, УМВД, образования. 12.6. На официальном сайте Министерства здравоохранения Забайкальского края в разделе «Для пациентов» размещена информация о центрах психологической помощи и работе телефонов доверия, реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ВАР, нарушением слуха, зрения, детей с патологией опорно-двигательного аппарата, нервной системы. 12.7. Приказом Министерства от 4 марта 2022 года № 117/ОД «Об организации медицинской помощи новорожденным детям на территории Забайкальского края» утвержден порядок оказания медицинской помощи новорожденным с ВАР, маршрутизация семей при рождении ребенка с ВАР. 12.8. Межведомственное взаимодействие по организации комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи для учреждений родовспоможения, и паллиативных служб осуществляется в рамках оказания ранней помощи. Социальная служба медицинского учреждения при выписке ребенка с ВАР в семью из родильного дома на территорию обслуживания составляет социальный паспорт семьи. Проводит информирование родителей о медицинских и реабилитационных учреждениях, оказывающих помощь детям с проблемами со здоровьем, об учреждениях, оказывающих психолого-педагогическую помощь семьям, в которых воспитывается ребенок с ВАР. Осуществляют социально-правовое консультирование родителей. Активно взаимодействуют с учреждениями социальной защиты, УМВД, образования. | Выполнено |
| 12.9 | Информирование населения о мерах социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты края семьям при рождении ребенка (публикации в социальных сетях, СМИ, выступления на телевидении, радио и др.) | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Информирование населения о мерах поддержки семей с детьми осуществляется на официальном сайте https://minsoc.75.ru и на официальных госпабликах еженедельно. | Выполнено |
| 12.10 | Совершенствование оказания социальных услуг семьям с детьми, имеющими врожденные пороки и патологии развития, в отношении которых предоставлены сведения учреждениями здравоохранения | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Планируется межведомственное взаимодействие с Минздравом в 2025 году (после внедрения Минздравом данного положения). | Х |
| 12.11 | Совершенствование предоставления социального сопровождения семьям с детьми, имеющими врожденные пороки и патологии развития, в отношении которых предоставлены сведения учреждениями здравоохранения | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Планируется межведомственное взаимодействие с Минздравом в 2025 году (после внедрения Минздравом данного положения). | Х |
| 13. Оценка качества услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение независимого анкетирования работодателей о соответствии полученных выпускниками знаний и навыков ожиданиям работодателей | Минобр | ежегодно, отчет до 25 декабря | Запланировано в рамках деятельности Базового центра содействия трудоустройству выпускников на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. | Выполнено |
| 13.2 | Проведение мониторинга качества и доступности государственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения | Минсоц | ежегодно до 30 апреля | В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 22 августа 2022 года № 362 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Забайкальского края в сфере социальной защиты населения Забайкальского края» уполномоченным исполнительным органом по сбору информации о результатах независимой оценки качества (далее – НОК) условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания определено Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. За 2024 год охвачено процедурой НОК в социальной сфере – 407 учреждений, в том числе: - в сфере социального обслуживания – 17 учреждения; - в сфере культуры – 37 учреждение; - в сфере здравоохранения – 16 учреждения; - в сфере образования – 337 общеобразовательных организаций. Средний балл по результатам НОК оказания услуг организациями составил: - в сфере социального обслуживания – 89,89 балла; - в сфере культуры – 91,6 балла; - в сфере здравоохранения – 91,6 балла; - в сфере образования – 81,34 балла. Общий балл по социальной сфере – 87,43 балла. Основные недостатки, выявленные в 2024 году в ходе проведения НОК в отраслях социальной сферы: неполное соответствие размещенной информации об организации на официальном сайте и информационных стендах, несвоевременность обновления информации; недостаточный уровень комфортности условий предоставления услуг в плане оборудования зоны отдыха; отсутствие питьевой воды; длительное время ожидания на приём и предоставления медицинских услуг; отсутствие оборудованных входных групп пандусами (подъёмными платформами), специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений, сменных кресел-колясок для маломобильных групп населения, дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией, дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифло-сурдопереводчика); недостаточное количество выделенных мест стоянок для автотранспорта инвалидов. Для устранения недостатков руководителям органов исполнительной власти утверждены планы по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки | Выполнено |
| 13.3 | Проведение мониторинга полученных от учреждений социального обслуживания результатов анкетирования получателей социальных услуг | Минсоц | ежегодно, отчет до 25 декабря | Ежеквартально Минсоц проводится мониторинг полученных от учреждений социального обслуживания результатов анкетирования получателей социальных услуг, результаты которого учитываются при оценке эффективности работы руководителей учреждений. | Выполнено |
| 13.4 | Организация контроля за проведением в учреждениях социального обслуживания мероприятий, направленных на повышение качества оказания социальных услуг и уровня удовлетворенности получателей социальных услуг | Минсоц | ежегодно, отчет до 25 декабря | Ежеквартально Минсоц проводится мониторинг полученных от учреждений социального обслуживания результатов анкетирования получателей социальных услуг, результаты которого учитываются при оценке эффективности работы руководителей учреждений. | Выполнено |
| 13.5 | Ежеквартальное освещение в средствах массовой информации результатов проведенного мониторинга уровня удовлетворенности и оценки качества социальных услуг, проводимых мероприятий, направленных на повышение качества оказания социальных услуг, уровня удовлетворенности получателей социальных услуг | Минсоц | ежеквартально, ежегодно отчет до 25 декабря | Освещение в средствах массовой информации результатов проведенного мониторинга уровня удовлетворенности и оценки качества социальных услуг, проводимых мероприятий, направленных на повышение качества оказания социальных услуг, уровня удовлетворенности получателей социальных услуг. | Выполнено |
| 13.6 | Анализ обращений, поступающих от населения в Контакт-центр Минздрава Забайкальского края, в медчаты «Чита Здоровье», «Забайкалье Здоровье», основных показателей проведенных опросов, подготовка на их основе предложений по совершенствованию оказания помощи пациенту | Минздрав | ежеквартально, ежегодно отчет до 25 декабря | Осуществляется регулярно, на постоянной основе. | Выполнено |
| 13.7 | Проведение анализа результатов оценки, разработка предложений по улучшению качества предоставляемых социальных услуг совместно с экспертами Региональной экспертной группы | РСУ, эксперты Региональной экспертной группы | ежегодно до 1 февраля | Х | Х |

_______________________________________