ОТЧЁТ

по исполнению Плана внедрения

положений Регионального социального стандарта в Забайкальском крае в 2024 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения | Исполнение | Выполнено/Не выполнено/Частично выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Стратегия развития социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг и анализ реализации государственной политики в социальной сфере края с учетом Указов Президента Российской Федерации, мероприятий Национальных проектов, государственных программ | Минплан, Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | постоянно, доклад Губернатору Забайкальского края ежегодно до 1 октября | Утверждена Стратегия социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года (далее – Стратегия) (постановление Правительства Забайкальского края № 272 от 02.06.2023 г.). Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии (распоряжение Правительства Забайкальского края от 27.09.2023 гожа № 371-р). Мониторинг осуществляется ежемесячно: ответственными исполнительными органами заполняется отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии по ссылке: https://disk.yandex.ru/edit/d/ieEN859tHnNpr4WHCGUK0SPegnqahzm72s0qoIz-cKg6VFUzR3doNnUwUQ. Минздрав: Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» для достижения национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» вм 2024 году продолжена реализация 9 региональных проектов в сфере здравоохранения в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». | Выполнено |
| 1.2 | Корректировка Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 2 июня 2023 года № 272 | Минплан, Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | по мере необходимости | Постановлением Правительства Забайкальского края № 277 от 7 июня 2024 года утверждены изменения в Стратегию социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года; Распоряжением Правительства Забайкальского края № 451-р от 18 октября 2024 года утверждены изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края до 2035 года. | Выполнено |
| 2. Совет по качеству жизни |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение на утверждение проекта распоряжения Правительства Забайкальского края о создании Совета по улучшению качества жизни в Забайкальском крае (далее – Совет) | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 января 2024 г. № 13-р утвержден Совет по качеству жизни. Информация об участии Министерства культуры Забайкальского края в деятельности Совета по улучшению качества жизни освещается через портал «Культура75». | Выполнено |
| 2.2 | Проведение заседаний Совета, контроль за исполнением решений Совета | Минсоц | не реже, чем два раза в год | Проведено 3 заседания Совета (13.03.2024 г., 01.10.2024 г. и 03.12.2024г.). | Выполнено |
| 2.3 | Информационное освещение деятельности Совета в средствах массовой информации | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт, Минплан, МинРГО | не реже, чем два раза в год | Заседание Совета освещалось на сайте Правительства Забайкальского края, запланировано освещение по итогам исполнения поручений, данных на Совете. Информация об участии Министерства образования и науки Забайкальского края размещается на официальном сайте https://minobr.75.ru/, в социальных сетях и каналах ведомства. Информация об участии Министерства культуры Забайкальского края в деятельности Совета освещается через портал «Культура75». | Выполнено |
| 3. Институт региональных сервисных уполномоченных с правовым закреплением статуса |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Внесение на утверждение проекта распоряжения об утверждении регионального сервисного уполномоченного | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Х | Не выполнено |
| 3.2 | Внесение предложений по повышению эффективности деятельности регионального сервисного уполномоченного | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Исх. № А-20-12606 от 21.08.2024 | Выполнено |
| 3.3 | Организация обучающих мероприятий по применению методов сервис-дизайна в социальной сфере | региональный сервисный уполномоченный края, сервис-дизайнеры | постоянно, по отдельному плану | Х | Х |
| 3.4 | Участие команды регионального сервисного уполномоченного края и сервис-дизайнеров в Акселераторе социальных решений | региональный сервисный уполномоченный края, сервис-дизайнеры | ежегодно | Х | Х |
| 3.5 | Организация работы с исполнительными органами края социального блока по определению и проработке жизненных ситуаций, внедрению положений Регионального социального стандарта | региональный сервисный уполномоченный края, сервис-дизайнеры | постоянно | Х | Х |
| 4. Межведомственное и межсекторное взаимодействие |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Повышение качества предоставления государственных услуг посредством межведомственного взаимодействия с ведомствами федерального уровня | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | постоянно, отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующим за отчетным месяцем | Минздрав предлагает в целях бесшовного взаимодействия ведомств, а также организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг населению Забайкальского края, организовать единую информационную систему, куда будут интегрированы все базы данных ведомств и организаций, для своевременного и оперативного направления запросов со стороны жителей края, а также получения ответа на направленный запрос. - В соответствии с требованиями чек-листа: 1) Минэконом: В регионе работает Центр инноваций социальной сферы (подразделение Некоммерческой микрокредитной компании Фонда поддержки малого предпринимательства Забайкальского края), который оказывает различные услуги социальным предприятиям. Центром инноваций социальной сферы ежегодно проводятся образовательные мероприятия такие как: «Акселерационная образовательная программа для социальных предприятий», ежегодный Конкурс «Мой добрый бизнес», образовательное мероприятие «Бизнес лагерь для социальных предпринимателей», образовательная программа «Школа социального предпринимательства»; – в регионе социальным предприятиям предоставляется финансовая поддержка (гранты на будущие расходы по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, содержания имущества, материально-технического оснащения, а также накладных расходов), информационная поддержка (в формате специализированных форумов, конференций), организационная поддержка (обеспечение участия в госзакупках, помощь в кооперации и организации партнерских отношений). 2) Минсоц: - осуществляет предоставление госуслуг через АС «Адресная социальная помощь», в которой интегрированы базы данных ведомств и организаций, участвующих в предоставлении услуг в социальной сфере; - существуют прозрачные правила для подключения негосударственных организаций, участвующих в предоставлении услуг в социальной сфере к АС «Адресная социальная помощь». | Выполнено |
| 5. Модель работы «Дружелюбная организация в социальной сфере» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение проекта «Дружелюбный центр социальной поддержки населения» | Минздрав, Минобр | 2 кв. 2024 г. | Информация о социальных услугах размещены на сайте ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» и на сайтах каждого детского поликлинического отделения, оформлены QR коды ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» и на сайтах каждого детского поликлинического отделения. В ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» установлено электронное информационное табло с информацией о получении социальных услуг. Руководство и другие сотрудники организаций в сфере здравоохранения и образования регулярно проходят повышение квалификации по вопросам клиентоцентричности, сервисного дизайна, бережливого производства или аналогичных направлений. | Выполнено |
| 5.2 | Проведение исследований среди получателей мер социальной поддержки и среди сотрудников пилотных учреждений в целях повышения мотивации клиентоцентричного поведения и анализ данных с целью выявления и изучения потребностей клиентов и сотрудников пилотных учреждений, сбор данных о клиентах и их текущем клиентском опыте, формирование общих подходов к созданию человекоцентричной организации | Минсоц, подведомственные организации | 4 кв. 2024 г. | В рамках реализации ФП «Государство для людей» проведено анкетирования с целью оценки качества государственных услуг. По результатам независимой оценки путем QR опроса 80 % получателей услуг удовлетворены качеством и сроками предоставления гос.услуг. Также проведен реинжиниринг процессов в рамках реализации Плана мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в Забайкальском крае, что привело к сокращению сроков и качества процессов в подведомственных учреждениях и Минсоц. | Выполнено |
| 5.3 | Внедрение принципов бережливого производства при оказании государственных услуг: 1.Оптимизация процесса оказания государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы». 2.Оптимизация процесса оказания государственной услуги «Содействие работодателям в подборе необходимых работников». 3.Оптимизация процесса осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде пособия по безработице. | Минсоц, подведомственные организации | 1 кв. 2024 г. | КГУ «Краевой центр занятости населения Забайкальского края» осуществил внедрение принципов бережливого производства при оказании указанных государственных услуг. | Выполнено |
| 5.4 | Проведение сравнительного анализа результатов деятельности ЦЗН до и после внедрения принципов бережливого производства | Минсоц | 2 кв. 2024 г. | Эффективность внедрения признана высокой. 27 ноября Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края (далее – Министерство) успешно защитило и получило статус местного образца по внедрению принципов бережливого управления. Министерство получило сертификат соответствия местному уровню образца, подтверждающий успешную реализацию программы «Эффективный регион» с использованием методов бережливого производства в соответствии с критериями партнерской программы проверки качества образца Производственной системы «Росатом». | Выполнено |
| 5.5 | Разработка рациональной маршрутизации для всех пациентов, включая пациентов с ограничением функционального здоровья (маломобильные, слабослышащие, слабовидящие и т.д.) | Минздрав | 30 декабря 2024 г. | Маршрутизация пациентов осуществляется в соответствии с нормативно–правовыми актами Министерства по профилям, актуализация которых производится по мере необходимости. | Выполнено |
| 5.6 | Анкетирование пациентов медицинских организаций третьего уровня с целью определения комфортности пребывания, доступности консультативной помощи (разработка чек-листов) | Минздрав | два раза в год, отчет ежегодно до 30 декабря | Осуществляется постоянно на регулярной основе. | Выполнено |
| 5.7 | Внедрение речевых скриптов | Минздрав | 4 кв. 2024 г. | Осуществляется постоянно на регулярной основе. | Выполнено |
| 5.8 | Внедрение механизмов бережливого производства и единого визуального стиля | Минздрав | 4 кв. 2024 г. | В ходе реализации мероприятий Программы модернизации первичного звена здравоохранения разработан и внедрен единый визуальный образ объектов первичного звена здравоохранения Забайкальского края. Минздравом ведется мониторинг доступности и удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, который ежеквартально направляется в Минздрав России. Плановые значения показателя «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент» Забайкальского края – на 2022 год – 34,5 %, по данным мониторинга за 2022 год составил 25,4 %; – на 2023 год – 43,0 %, по данным мониторинга за 2023 год составляет 37,1 %. – на 2024 год плановые значения - 51,7 %. Продолжается работа по внедрению методов «бережливого производства» в медицинских учреждениях. В целях получения базовых теоретических знаний и профессиональных компетенций, необходимых для повышения квалификации руководителей медицинских организаций и обучения медицинских работников основам бережливого производства на базе ФГБОУ ВО «ЧГМА» Минздрава России с сентября 2021 года организованы циклы повышения квалификации. Обучено более 200 медицинских работников из 30 медицинских организаций Забайкальского края. В настоящее время медицинские организации отрабатывают проекты по улучшению качества и доступности медицинской помощи: организация открытой регистратуры, распределение потоков пациентов, эффективность использования оборудования, качество пространства, стандартизация процессов, вовлеченность персонала в их улучшение, качество медицинской помощи, формирование системы управления в медицинских организациях, управление запасами. Для удобства пациентов на всех этажах поликлиник нанесены навигационные стрелки с указателями служебных помещений, кабинетов врачей и узких специалистов. В целях повышения доступности связи в поликлиниках действуют колл-центры. Сокращено время пребывания в очередях к специалистам, на лабораторные и функциональные исследования. Организованы кабинеты неотложной помощи. Проводится профилактическая работа и диспансеризация, выездными медицинскими бригадами в сельских и удаленных от центра поселениях. | Выполнено |
| 5.9 | Оценка эффективности внедрения рациональной маршрутизации (анкетирование, опросы) в медицинских организациях | Минздрав | 4 кв. 2024 г. | Осуществляется постоянно на регулярной основе. | Выполнено |
| 5.10 | Обеспечение приема заявлений на зачисление в дошкольное общеобразовательное учреждение, учреждение среднего профессионального образования посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» | Минобр | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Осуществляется на постоянной основе.Прием заявлений в образовательные организации Забайкальского края осуществляется посредством ФГИС ЕПГУ в штатном режиме. | Выполнено |
| 6. Поддержка региональных социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО) посредством предоставления субсидии из краевого бюджета | Минсоц, Минобр, Минздрав, Минспорт, Минкультуры, Минплан | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Минсоц: на 2024 год в реестр поставщиков социальных услуг Забайкальского края включены 66 организаций социального обслуживания, в том числе 20 негосударственных (1 акционерное общество, 1 индивидуальный предприниматель, 18 СО НКО), что составляет 29 % от общего количества поставщиков социальных услуг. Ведется работа по организации проведения конкурса НКО на предоставление субсидий за счёт средств бюджета Забайкальского края СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому. В 2024 году на указанные цели Министерству предусмотрено 53,56 млн. руб. Минобр: В 2024 году предоставлены субсидии из бюджета Забайкальского края: – частным образовательным организациям в объеме 50,9 млн. руб., – организациям отдыха детей и их оздоровления - 9,9 млн. руб. У организаций отдыха детей и их оздоровления закуплены путевки на сумму 15-5 млн. руб. Минкульт: ежегодно, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Забайкальского края СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области культуры и искусства, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 18 августа 2017 года № 336, Министерством проводится конкурс на предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края СО НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области культуры и искусства. В 2024 году поддержку из бюджета Забайкальского края получили 8 некоммерческих организаций сферы культуры, общая сумма составила 710 тыс. руб. На 1 октября 2024 года реализованы 3 проекта: 1) Автономная некоммерческая организация центр содействия развития и продвижения творческого потенциала в сфере культуры и искусства «Культурный порыв»- проект «Айдентика 11 кадров!». 2) Автономная некоммерческая организация Центр развитиякультуры «Экслибрис»- проект городской фестиваль «Семьей возродится Россия». 3) Агинская местная общественная организация содействия и поддержки творческой деятельности работников социально-культурной сферы «Инициатива»- проект «Онон Хатан- хранительница семейного очага». | Выполнено |
| 6.2 | Оказание информационной и консультационной поддержки СО НКО | Минсоц, Минобр. Минздрав, Минспорт, Минкультуры, Минплан | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Министерствами на постоянной основе осуществляется оказание информационной и консультационной поддержки СО НКО. Минобр: В 2024 году проводились следующие профилактические и консультационные мероприятия: 1. информирование: - совещания в режиме ВКС по вопросам организации образовательной деятельности (в частности, выдача документов об образовании, внесение сведений в ФИС ФРДО и т. д.): - ежегодные встречи с представителями предпринимательского сообщества (руководителями частных ДОУ, ИП, реализующими программы дошкольного образования), последняя такая встреча прошла в декабре 2024 года; – направление писем по вопросам организации образовательной деятельности, об изменениях законодательства в сфере образования разъяснительного и информационного содержания; – размещение информации на официальном сайте и мессенджерах ведомства. 2. консультирование: – проводится по запросу образовательных организаций, в частности в 2024 году проводились консультации для руководителей и педагогических работников ЧОУ «Радуга», ЧОУ «РЖД лицей № 15», ЧОУ «РЖД лицей № 16», ЧОУ «РЖД лицей « 18». Всего в течение 2024 года 17 СО НКО воспользовались информационной и консультативной поддержкой. | Выполнено |
| 6.3. | Предоставление и распределение субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по поддержке СО НКО | Минсоц, Минобр. Минздрав, Минспорт, Минкультуры, Минплан | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Минсоц: не предоставляет субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по поддержке СО НКО. Минкульт: Поддержка региональных социально-ориентированных некоммерческих организаций о мероприятиях о мероприятиях Плана выполнены в полном объеме. | Выполнено |
| 6.4 | Проведение конкурса и отбор поставщиков социальных услуг для предоставления субсидии СО НКО, осуществляющих деятельность в социальном обслуживании отельных категорий граждан | Минсоц | ежегодно, отчет до 30 декабря | Проведение конкурса состоялось 17 декабря 2024 года. Внесены изменения в Порядки предоставления субсидий в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством. Министерство осуществляет оценку качества оказываемых СО НКО общественно полезных услуг в сфере социального обслуживания населения и выдает заключение о соответствии качества оказываемых СО НКО общественно полезных услуг установленным критериям. | Выполнено |
| 6.5 | Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Забайкальского края» на проведение конкурса грантов некоммерческих неправительственных организаций на реализацию в Забайкальском крае общественно значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества, в рамках софинансирования совместно с Фондом президентских грантов | МинРГО | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В центре «Мой бизнес» субъекты МСП, признанные социальными предприятиями, могут воспользоваться следующими видами поддержки-микрозаймы с максимальной суммой до 5 миллионов рублей на срок до 3-х лет; – настройка таргетированной и контекстной рекламы в сети «Интернет»; – разработка брендбука (фирменного стиля); – изготовление и размещение наружной рекламы; – разработка рекламно-полиграфической продукции; – изготовление фото- и видеоматериалов рекламного характера; – разработка лендинга (одностраничного сайта); – написание бизнес-плана, в том числе в целях получения микрозайма; – акселерационные обучающие программы. В случае недостаточности залогового имущества возможно предоставление Поручительства ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» в качестве обеспечения обязательств Заемщика, которое покрывает не более 70% от размера микрозайма. Максимальная сумма поручительства - 25 млн. рублей, сроком до 184 месяцев. Для предпринимателей, работающих более года, поручительство составляет от 0,5% до 1,5 % годовых, в зависимости от вида деятельности клиента, а для начинающих предпринимателей ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» не взимает вознаграждение. | Выполнено |
| 6.6 | Формирование и актуализация реестра социальных предпринимателей края, проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) по условиям получения статуса «социального предприятия» | Минэконом | отчет до 1 августа, 25 декабря | Информация о социальных предпринимателях Забайкальского края актуализирована в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 10 декабря 2024 года. Количество социальных предприятий в Забайкальском крае составило 101 единица. | Выполнено |
| 6.7 | Предоставление мер поддержки субъектам МСП края, признанным социальными предпринимателями (финансовой, образовательной, консультационной и т.п.), в т. ч. проведение обучающих и/или акселерационных программ для потенциальных и действующих социальных предприятий; проведение информационной кампании по оповещению субъектов МСП, включенных в реестр социальных предпринимателей, о приеме заявок, о предоставлении грантов | Минэконом | отчет до 1 августа, 25 декабря | В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: социальным предприятиям оказываются следующие виды поддержки: - льготные микрозаймы в размере до 5 миллионов рублей на срок до 3-х лет; - настройка таргетированной и контекстной рекламы в сети «Интернет»; - разработка брендбука (фирменного стиля); - изготовление и размещение наружной рекламы; - разработка рекламно-полиграфической продукции; - изготовление фото - и видео-материалов рекламного характера; - разработка лендинга (одностраничного сайта); - написание бизнес-плана, в том числе в целях получения микрозайма; - акселерационные обучающие программы; - поручительство Гарантийного фонда в случае недостаточности залогового имущества; - грант в форме субсидии. Размер гранта – от 100 до 500 тыс. рублей; - налоговые льготы: УСН «Доходы» - 1 % УСН «Доходы минус расходы» - 5 %. | Выполнено |
| 6.8 | Направление сведений о субъектах МСП, включенных в перечень социальных предприятий края, в Федеральную налоговую службу для внесения указанного статуса в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэконом | ежегодно до 5 июля | Сведения о субъектах МСП, признанными социальными предпринимателями направлены в ФНС России. | Выполнено |
| 6.9 | Выявление и масштабирование лучших социальных проектов в крае | Минэконом, Минсоц, Минобр, Минздрав, Минкульт, Минспорт | ежегодно, отчет до 25 декабря | Минсоц: 1) Инициатива «Ресурсный центр адаптивных игр» одобрена Форумом «Сильные идеи для нового времени», автор проекта Кохан С.Т., В настоящее время Центр успешно функционирует, закуплено необходимое оборудование, инвентарь и т.д. Проведено обучение 125 специалистов, которые проводят работу, в том числе в районах Забайкальского края (100 человек прошли обучение в Общероссийской общественной организации «Федерация настольных спортивных игр России», 25 человек в ФГБОУ ВО «ЗабГУ»). В Ресурсном центре организована работа по проведению занятий адаптивными играми, в том числе в районах края посредством онлайн-трансляций. 2) С 2020 года внедрена практика Смартеки: «Как повысить качество жизни пожилых людей?». Результатом реализации практики является обеспечение пожилым гражданам, поддержки их автономности, самореализации, здоровья, качества жизни, предоставления им право выбора формы социального обслуживания (на дому, в полустационарной форме социального обслуживания, стационарной форме социального обслуживания или их сочетание), технологий социального обслуживания или сочетания данных форм и технологий одновременно; 3) Внедрена практика «Как уменьшить количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении?», целью которой является профилактика детского и семейного неблагополучия, снижение числа детей, находящихся в социально опасном положении; 4) В целях расширения системы предоставления социальных услуг гражданам реализуется стационарозамещающая технология «Передышка», в рамках которой осуществляется краткосрочное освобождение семьи от постоянного ухода за инвалидом, предоставление возможности членам семьи восстановить силы, решить бытовые вопросы. Минобр: Практики в системе образования Забайкальского края: проект госпитальных школ «Учим.Знаем» Забайкальский край; проект «Аттестат+первая профессия»; проект «Интерактивная карта профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» (https://copp75.ru/college-map) и др. Минздрав: Подведомственными Министерству учреждениями в настоящее время внедряются и масштабируются лучшие социальные проекты: 1) Подготовка добровольцев (волонтёров) по направлению «Содействие популяризации здорового образа жизни и профилактики заболеваний». Добровольческая (волонтёрская) деятельность в сфере здравоохранения признана повысить качество жизни граждан на популяционном уровне, оказывать информационную, просветительскую поддержку, направленную на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний и факторов риска их развития; 2) «Помогай правильно» - данная проектная идея представляет собой курсы, на которых люди будут узнавать о правилах оказания доврачебной помощи, также эту информацию можно будет получить в телеграм-канале, где будут подробно расписаны действия при различных ситуациях; 3) Обеспечение кадрами учреждений здравоохранения и образовательных учреждений в сельской местности и малых населенных пунктах. Предлагается вернуть в ВУЗы и ССУЗы медицинского и педагогического профиля распределение по регионам, исходя из заявок с мест. Обязательным и главным условием этого, требуется ввести не менее половины бюджетных мест, полностью бесплатных для студента - обучение, проживание, питание, возможно и увеличенная стипендия. 4) «Медицинский кадет». Создание военно-медицинских корпусов по формированию навыков по доврачебной медицинской само- и взаимопомощи лицам, участвующим или находящимся в условиях боевых действий. Проект организован для студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Формирования патриотического воспитания и духа самоотверженности среди молодежи. 5) «Вектор будущего. Здравоохранение». В течение 2023 года на территории Забайкальского края АНО "Поколение уверенного будущего" при организационной поддержке Министерства здравоохранения Забайкальского края и Читинского медицинского колледжа был реализован социально-образовательный проект "Школа проектных технологий "Вектор будущего - здравоохранение". Участниками проекта стали более 200 студентов образовательных организаций системы здравоохранения края, а также студенты Мариупольского государственного университета. Целью проекта является формирование системы мотивации медицинских кадров на базе профессионального образования (средний медицинский персонал) для привлечения в систему здравоохранения края на контрактной основе в отдаленные населенные пункты края. | Выполнено |
| 7. Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Увеличение количества волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность | «Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства)» | ежегодно, отчет до 25 декабря | Количество волонтёров на конец декабря 2023 года составляло 9 000 человек, по данным Добро.рф по состоянию на 1 декабря 2024 года на территории Забайкальского края численность волонтёров составляет 38 921 человек, количество волонтёров увеличилось на 29 921 человек. | Выполнено |
| 7.2 | Информирование населения о ведении добровольческой (волонтерской) деятельности на территории края (публикации в социальных сетях, выступления на телевидении, радио, СМИ и т.д.) | МинРГО, подведомственные организации | ежеквартально | Информирование населения региона о ведении добровольческой (волонтерской) деятельности на территории края ведется на регулярной основе. Информация размещена на Официальном портале Забайкальского края (75.ru), официальных сайтах органов исполнительной власти и муниципальных органов Забайкальского края, организаций и учреждений региона, в средствах массовой информации (мониторинг средств массовой информации региона прилагается). Всего за период с 1 января 2024 года по настоящее время в информационном поле Забайкальского края размещено 1000 материалов. Общий охват новостными материалами составляет более 900 тыс. человек. Информирование населения о добровольческой деятельности на территории Забайкальского края осуществляется через следующие мероприятия: Образовательная деятельность: 1) Региональным ресурсным центром поддержки добровольчества (волонтерства) Забайкальского края (далее – Ресурсным центром) ежегодно реализуются образовательные программы выездных семинаров. Образовательные выездные семинары проводятся в муниципальных образованиях региона, и направлены на повышение уровня информированности участников о добровольческом движении в России через продвижение ценностей и практик добровольчества (волонтерства). Программа проходит в течение одного-двух дней и включает образовательный, полезный и досуговый модуль. Рекомендуемое количество участников – от 50 до 250 человек. 2) Презентации единой платформы «Добро.ру» и онлайн-университета социальных наук «Добро. Университет». В течение года сотрудники Ресурсного центра проводят очные презентации платформ среди обучающихся образовательных организаций. Слушателями становятся около 2000 тыс. человек в год. 3) Проведение обучающих квест-игр по добровольчеству в общеобразовательных школах г.Читы с целью погружения в тематику добровольчества и знакомства с различными направления добровольческой деятельности. Форумная кампания: Министерством развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики регулярно осуществляется информирование муниципальных образований, образовательных организаций о проведении международных, всероссийских, окружных добровольческих форумов. Добровольцы Забайкальского края ежегодно участвуют в крупных форумах: Международный форум #МЫВМЕСТЕ, Окружной форум серебряных волонтёров. В 2024 году проведен первый Дальневосточный форум волонтеров СВО, участниками которого стали свыше 1500 человек. Информационная кампания: С целью информирования населения о добровольческой деятельности в СМИ регулярно ведутся официальные страницы в социальной сети «ВКонтакте». На официальном портале Правительства Забайкальского края публикуется информация о добровольческих событиях в стране и регионе. С целью популяризации идей добровольчества Ресурсным центром реализуется проект «Смысл Есть». Участниками проекта становятся добровольцы Забайкалья, которые в видеосюжетах рассказывают о своей деятельности, затем видеоролики транслируются в социальных сетях и видео хостингах. В феврале 2024 года началась активная деятельность по развитию официальной страницы сообщества «Молодежная политика Забайкальского края». По состоянию на 1 декабря 2024 года численность участников составляет 535 человек, это больше на 19%, чем в феврале 2024 года. |  |
| 8. Стандарт вовлечения граждан в развитие городской среды |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Предварительный сбор предложений от населения по общественным территориям, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке (общественные обсуждения) | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», муниципальные образования Забайкальского края | 1 февраля 2024 г. | МинЖКХ проведена работа по сбору предложений от населения по общественным территориям, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке, и загрузке на единую платформу za.gorodsreda.ru перечня территорий для онлайн голосования. | Выполнено |
| 8.2. | Формирование на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru перечня территории для онлайн голосования | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», муниципальные образования Забайкальского края | 14 марта 2024 г. | В перечень территорий вошли 76 общественных территорий из 27 населенных пунктов. | Выполнено |
| 8.3. | Обеспечение участия граждан от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в онлайн голосовании | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», муниципальные образования Забайкальского края | 30 апреля 2024 г. | Онлайн голосование по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году проходит с 15 марта 2024 года по 30 апреля 2024 года. Обеспечено участие граждан в онлайн голосовании в количестве 32 895 человек. | Выполнено |
| 8.4. | Агитация граждан для участия в онлайн голосовании: - через авторизацию на портале Госуслуг (требуется подтвержденная учётная запись и пароль); - через волонтера (подтверждение через СМС-код на телефон гражданина, который хочет проголосовать) | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», АНО «Диалог Регионы» - «Центр управления регионом» в Забайкальском крае | 2024 г. с 1 марта по 17 марта 2024 г. | Осуществлялось в установленном порядке. | Выполнено |
| 8.5. | Информирование населения о проведении онлайн голосования в Забайкальском крае по выбору общественных территорий для благоустройства, в т.ч. проведение встреч со студентами высших учебных заведений, коллективами крупных организаций с привлечением волонтеров | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году» | 2024 г. с 18 марта по 30 апреля 2024 г. | Осуществлялось в установленном порядке. | Выполнено |
| 8.6. | Публикация агитационных роликов в социальных сетях, выступления на телевидении, радио и т.д. | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году» | 2024 год с 18 марта по 30 апреля 2024 года | Осуществлялось в установленном порядке. | Выполнено |
| 8.7. | Ежедневный свод данных в разрезе муниципальных образований края и территорий, участвующих в голосовании, на предмет достижения установленного Минстроем России KPI (светофор) | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году», АНО «Диалог Регионы» - «Центр управления регионом» в Забайкальском крае | 2024 год с 18 марта по 30 апреля 2024 года | Онлайн голосование по выбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2025 году проходит с 15 марта 2024 года по 30 апреля 2024 года. Обеспечено участие граждан в онлайн голосовании в количестве 32 895 человек. | Выполнено |
| 8.8. | Подведение итогов голосования с утверждением территорий-победителей | «Региональная рабочая группа по организации и проведению Всероссийского голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году» | 2024 год с 18 марта по 30 апреля 2024 года | Определены территории, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году | Выполнено |
| 9. Региональная инфраструктура социальной поддержки граждан |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Развитие деятельности центров кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В подведомственных учреждениях Министерства функционируют группы кратковременного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (66 мест). В 2023 году в рамках ГКП услуги получили 83 ребенка-инвалида. За 2024 года услугами ГКП воспользовались 86 детей с ОВЗ. | Выполнено |
| 9.2 | Развитие деятельности «Семейные многофункциональные центры» | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В 2023 году создан «Семейный многофункциональный центр» на базе ГУСО «Ингодинский комплексный центр социального обслуживания «Милосердие» Забайкальского края. 4 сентября 2024 года состоялось открытие «Семейного многофункционального центра» на базе ГАУСО «Шерловогорский реабилитационный центр «Топаз» Забайкальского края. | Выполнено |
| 9.3 | Развитие деятельности кризисных отделений для безопасного пребывания женщин и детей, пострадавших от насилия | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | На базе ГУСО «Черновский комплексный центр социального обслуживания «Берегиня» Забайкальского края функционирует стационарное отделение помощи женщинам и женщинам с детьми на 10 мест, в задачу которого входит работа с женщинами, в том числе с детьми, женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в том числе подвергшимися психофизическому, семейному насилию, беременными женщинами. | Выполнено |
| 9.4 | Развитие сети инклюзивных творческих лабораторий на базе муниципальных учреждений культуры края | Минкульт | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Развитие сети инклюзивных творческих лабораторий на базе муниципальных учреждений культуры края ведется системная работа по развитию деятельности инклюзивной лаборатории «Путь к мечте!» городского округа «Город Петровск-Забайкальский». В городе проживает 1493 человека с врожденной и приобретенной инвалидностью в возрасте от 0+ до 99 лет. Из них: домашних детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Кроме того, на территории города 4 учреждения социального типа, в которых проживает 192 ребенка-инвалида и 35 людей с инвалидностью в возрасте 18+ . Всего на территории Петровска-Забайкальского проживает инвалидов 1720 человек, что, в общей сложности, составляет 12% от общего числа населения. Лаборатория имеет соглашения о сотрудничестве с Российской Государственной специализированной академией искусств город Москва,с социальными учреждениями, образовательными учреждениями и общественными организациями города Петровск-Забайкальский. Координатор ИТЛ работает с руководителями учреждений социального типа на территории городского округа, в которых проживают и воспитываются люди с инвалидностью всех возрастов, тесно взаимодействуют с клубом родителей детей-инвалидов, общественными организациями инвалидов, со всеми учреждениями культуры и узкопрофильными специалистами культуры по организации деятельности лаборатории. | Выполнено |
| 9.5 | Развитие сети организаций по оказанию услуг ранней помощи на базе муниципальных, дошкольных образовательных учреждений края | Минобр | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В дошкольных образовательных организациях: по запросу родителей предоставляются консультационные услуги воспитателями, психологами, логопедами дошкольных образовательных организаций; созданы клубы, «Академии родительства», в которых проводятся занятия для адаптации детей раннего возраста, не посещающих дошкольные образовательные организации. Функционируют группы кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях Забайкальского края. В 2024 году в 25 муниципальных образованиях края 314 детей до 1,5 лет приняты в дошкольные образовательные организации. | Выполнено |
| 9.6 | Организация работы по предоставлению социально-психологических услуг семьям, воспитывающим детей с инвалидностью и особенностями здоровья | Минобр, Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Оказывается психологическая помощь в установлении благоприятного внутрисемейного климата, консультирование родителей по вопросам воспитания детей, содействие в реализации внутреннего потенциала ребенка-инвалида и воспитывающей его семьи через вовлечение в творческую, физкультурно-оздоровительную деятельность. Минобр: Осуществляется в рамках деятельности подведомственных учреждений – Центр «Дар» и Центр «Семья». В 2024 году организована деятельность 19 обособленных подразделений консультативных пунктов учреждений в 13 районах края. Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи - 62,75 тыс. | Выполнено |
| 10. Навигатор мер поддержки в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Актуализация информации о мерах поддержки населения на ведомственных информационных сайтах | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Информирование о мерах поддержки населения на ведомственных информационных сайтах осуществляется в постоянном режиме. Минобр: Информация актуализируется на официальном сайте https://minobr.75.ru/, размещается в социальных сетях и каналах ведомства. Минкульт: Актуализация информации о мерах поддержки населения на ведомственных информационных сайтах ведется в системе. В 2024 году 57 информационных материалов о мерах поддержки было размещено на портале Культура 75. | Выполнено |
| 10.2 | Перевод процесса предоставления мер социальной поддержки в формат социального казначейства - проактивно или на основании одного заявления | Минсоц | 2025 г. | Х | Х |
| 10.3 | Реализация на платформе государственной информационной системы края «Портал государственных и муниципальных услуг (функции)» сервис по заказу и выдаче справок, предоставляемых органами социальной защиты населения | Минсоц, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края | 1 квартал 2025 г | Требуется перевод процесса выдачи справки малоимущим гражданам в государственную услугу или разработка порядка выдачи справки. Министерством направлены предложения оператору ИС Карта жителя региона о реализации выдачи справки на портале Карта жителя региона. Составлен план реализации перевода: 1.Перевод процедуры выдачи справки малоимущим на предоставление государственной услуги или утверждение порядка/регламента выдачи справки малоимущим запланирован Минсоц на 3 квартал 2024 г. 2.Перевод услуги выдачи справки малоимущим в электронный формат запланирован МинЖКХ в 1 квартале 2025 г. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края осуществляет работы по реализации государственной услуги «Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими» (далее – Услуга) на платформе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ). В целях координации указанных работ Министерством совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края проведено совещание 21.05.2024. Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края по запросу Министерства разработана блок-схема предоставления Услуги, а также разработан административный регламент по предоставлению Услуги (далее – Регламент), необходимый для получения согласования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Услуги к реализации на платформе ЕПГУ (далее – Согласование). В настоящее время Регламент проходит правовую экспертизу в установленном порядке. Работы по переводу Услуги в электронный формат будут продолжены после утверждения Регламента и получения Согласования. На 16 января 2025 года указанные работы не проведены, т. к. ожидается принятие Министерством труда и социальной защиты населения Забайкальского края нормативно-правового акта, регламентирующего оказание Услуги. Министерство продолжит работы по переводу Услуги в электронный формат после принятия нормативно-правового акта и получения Согласования. | Не выполнен |
| 10.4 | Проактивное информирование гражданина в автоматизированном режиме на основании возникновения жизненного события из числа, определенных Минтрудом России, наступление которого предоставляет ему возможность получения мер социальной защиты и информация о котором сформирована в Единой цифровой платформы в социальной сфере | Минсоц, Минздрав, Минобр, Минкульт, Минспорт, ОМСУ | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В случае возникновения жизненной ситуации (определено 7 ЖС, например, рождение ребенка, выход на пенсию, установление инвалидности, беременность и др.), гражданин информируется о доступных ему мерах социальной поддержки. | Выполнено |
| 10.5 | Реализация государственной информационной системы «Навигаторы дополнительного образования Забайкальского края» по предоставлению дополнительного образования детям | Минобр | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Осуществляется на постоянной основе. Минобр: Функционирует в штатном режиме в ИС «Навигатор дополнительного образования», зарегистрировано более 1,1 тыс. учреждений, размещено около 11 тыс. программ, охват составляет более 187 тыс. обучающихся | Выполнено |
| 11. Служба социальных координаторов |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Развитие инфраструктуры проактивного социального сопровождения семей с детьми | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | В государственных учреждениях социального обслуживания реализуется проактивное социальное сопровождение семей с детьми. Технология социального сопровождения семей осуществляется с использованием новых создаваемых специализированных социальных сервисов для семей: служб экстренного реагирования, выездных мобильных бригад, групп кратковременного пребывания, пунктов социального проката, семейных диспетчерских, психологических онлайн-приемных, семейных приёмных и других сервисов. | Выполнено |
| 11.2 | Разработка медиа-плана информационного освещения пилотного проекта в средствах массовой информации, социальных сетях в целях широкого информирования жителей края о создании инфраструктуры проактивного социального сопровождения семей с детьми | Минсоц | 1 кв. 2024 г. | Приказом Минсоц утверждён медиа-план в целях широкого информирования жителей края о создании инфраструктуры проактивного социального сопровождения семей с детьми в Забайкальском крае. | Выполнено |
| 11.3 | Организация работы «Службы сопровождения инвалидов», функционирующих на базе государственных учреждений социального обслуживания | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | С целью развития системы социальной поддержки и защиты инвалидов, оказания им содействия в решении проблем социальной адаптации и интеграции в общество, функционирует «Служба сопровождения инвалидов». На 25 декабря 2024 года на сопровождении находятся 9 123 человека, в т.ч. 2 852 ребенка-инвалида. | Выполнено Выполнено |
| 11.4 | Создание службы социальных кураторов здравоохранения в медицинских организациях края «Кураторы здоровья» | Минздрав | два раза в год, ежегодно отчет до 30 декабря | В рамках проекта «Координаторы здоровья» осуществляется наблюдение за состоянием здоровья участников СВО и членов их семей. Всего под наблюдением находятся более 2 тыс. человек. |  |
| 12. Программа комплексной медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития |  |  |  |  |  |
| 12.1 12.8 | Проведение анализа организации медико-социальной помощи семьям при рождении ребенка с врожденными пороками и патологиями развития в учреждениях родовспоможения | Минздрав | 2025 г | Х | Х |
| 12.9 | Информирование населения о мерах социальной поддержки, предоставляемых органами социальной защиты края семьям при рождении ребенка (публикации в социальных сетях, СМИ, выступления на телевидении, радио и др.) | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Информирование населения о мерах поддержки семей с детьми осуществляется на сайте Минсоц и на официальных госпабликах еженедельно. | Выполнено |
| 12.10 | Совершенствование оказания социальных услуг семьям с детьми, имеющими врожденные пороки и патологии развития, в отношении которых предоставлены сведения учреждениями здравоохранения | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Планируется межведомственное взаимодействие с Минздравом в 2025 году (после внедрения Минздравом данного положения). | Х |
| 12.11 | Совершенствование предоставления социального сопровождения семьям с детьми, имеющими врожденные пороки и патологии развития, в отношении которых предоставлены сведения учреждениями здравоохранения | Минсоц | постоянно, ежегодно отчет до 25 декабря | Планируется межведомственное взаимодействие с Минздравом в 2025 г. (после внедрения Минздравом данного положения). | Х |
| 13. Оценка качества услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Проведение независимого анкетирования работодателей о соответствии полученных выпускниками знаний и навыков ожиданиям работодателей | Минобр | ежегодно, отчет до 25 декабря | Осуществляется на постоянной основе. Минобр: В 2024 году проведено анкетирование работодателей Центром опережающей профессиональной подготовки. | Выполнено |
| 13.2 | Проведение мониторинга качества и доступности государственных услуг в сфере социальной защиты и занятости населения | Минсоц | ежегодно до 30 апреля | В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 22 августа 2022 года № 362 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Забайкальского края в сфере социальной защиты населения Забайкальского края» уполномоченным исполнительным органом по сбору информации о результатах независимой оценки качества (далее – НОК) условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания определено Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края. За 2023 год охвачено процедурой НОК в социальной сфере – 322 учреждения, в том числе: - в сфере социального обслуживания – 22 учреждения; - в сфере культуры – 51 учреждение; - в сфере здравоохранения – 34 учреждения; - в сфере образования – 215 общеобразовательных организаций. Средний балл по результатам НОК оказания услуг организациями составил: - в сфере социального обслуживания – 91,58 балла; - в сфере культуры – 87,1 балла; - в сфере здравоохранения – 90,0 балла; - в сфере образования – 81,03 балла. Общий балл по социальной сфере – 87,43 балла. В 2024 году НОК запланировано провести в 17 подведомственных Министерству учреждениях. В первом полугодии 2024 года НОК проведена в 12 учреждениях, по результатам которых проведено 2 заседания Общественного совета. В 3 квартале 2024 года запланирована НОК в 5 учреждениях. Информация за 2024 год будет предоставлена в период апреля 2025 года. | Выполнено |
| 13.3 | Проведение мониторинга полученных от учреждений социального обслуживания результатов анкетирования получателей социальных услуг | Минсоц | ежегодно, отчет до 25 декабря | Ежеквартально Минсоц проводится мониторинг полученных от учреждений социального обслуживания результатов анкетирования получателей социальных услуг, результаты которого учитываются при оценке эффективности работы руководителей учреждений. | Выполнено |
| 13.4 | Организация контроля за проведением в учреждениях социального обслуживания мероприятий, направленных на повышение качества оказания социальных услуг и уровня удовлетворенности получателей социальных услуг | Минсоц | ежегодно, отчет до 25 декабря | Ежеквартально Минсоц проводится мониторинг полученных от учреждений социального обслуживания результатов анкетирования получателей социальных услуг, результаты которого учитываются при оценке эффективности работы руководителей учреждений. | Выполнено |
| 13.5 | Ежеквартальное освещение в средствах массовой информации результатов проведенного мониторинга уровня удовлетворенности и оценки качества социальных услуг, проводимых мероприятий, направленных на повышение качества оказания социальных услуг, уровня удовлетворенности получателей социальных услуг | Минсоц | ежеквартально, ежегодно отчет до 25 декабря | Освещение в средствах массовой информации результатов проведенного мониторинга уровня удовлетворенности и оценки качества социальных услуг, проводимых мероприятий, направленных на повышение качества оказания социальных услуг, уровня удовлетворенности получателей социальных услуг. | Выполнено |
| 13.6 | Анализ обращений, поступающих от населения в Контакт-центр Минздрава Забайкальского края, в медчаты «Чита Здоровье», «Забайкалье Здоровье», основных показателей проведенных опросов, подготовка на их основе предложений по совершенствованию оказания помощи пациенту | Минздрав | ежеквартально, ежегодно отчет до 25 декабря | Осуществляется регулярно, на постоянной основе. | Выполнено |
| 13.7 | Проведение анализа результатов оценки, разработка предложений по улучшению качества предоставляемых социальных услуг совместно с экспертами Региональной экспертной группы | РСУ, эксперты Региональной экспертной группы | ежегодно до 1 февраля | Х | Х |

_______________________________________