ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении региональной программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

на территории Забайкальского края на 2025 - 2030 годы»

В целях реализации единого плана национальных целей, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)» Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Забайкальского края  на 2025 - 2030 годы» (прилагается).

Первый заместитель

председателя Правительства

Забайкальского края	А.И.Кефер

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Забайкальского края

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на

территории Забайкальского края на 2025 - 2030 годы»

Чита, 2025

Список используемых сокращений:

БИТ – блок интенсивной терапии;

БОД - болезни органов дыхания;

БСК - болезни системы кровообращения;

БСМП - бригада скорой медицинской помощи;

ВМП - высокотехнологичная медицинская помощь;

ВПС - врожденные пороки сердца;

ГВС нейрохирург - главный внештатный специалист по нейрохирургии;

ГВС по мед.профилактике - главный внештатный специалист по медицинской профилактике;

ГВС по сестринскому делу - главный внештатный специалист по сестринскому делу;

ГВС по СЦ - главный внештатный специалист по сосудистым центрам;

ГВС кардиолог - главный внештатный специалист кардиолог;

ГВС невролог – главный внештатный специалист невролог;

ГВС реабилитолог - главный внештатный специалист реабилитолог;

ГВС ССХ - главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии;

ГКУЗ «ЗТЦМК» - Забайкальский территориальный центр медицины катастроф;

ГУЗ - государственное учреждение здравоохранения;

ДС - дневной стационар;

ДФО - Дальневосточный федеральный округ;

ЖКК - желудочно-кишечное кровотечение;

зам. нач. отд. стратег. планирования МЗ Забайкальского края - заместитель начальника отдела стратегического планирования и развития Министерства здравоохранения Забайкальского края;

ИБС – ишемическая болезнь сердца;

ИИ - ишемический инсульт;

КАГ - коронароангиография;

ККБ - Краевая клиническая больница;

Консультант по терапии Забайкальского края - консультант по терапии отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Забайкальского края;

Консультант по хирургии МЗ Забайкальского края - консультант по хирургии отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Забайкальского края;

КШ – коронарное шунтирование;

МЗ Забайкальского края - Министерство здравоохранения Забайкальского края;

МО - медицинская организация;

Нач. отд. вед. контроля МЗ Забайкальского края - начальник отдела ведомственного контроля и управления качеством оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Забайкальского края;

Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ Забайкальского края - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Забайкальского края;

НМИЦ - национальный медицинский исследовательский центр;

НМО - непрерывное медицинское образование;

НРС - нарушение ритма сердца;

ОАР - отделение анестезиологии и реанимации;

ОКС - острый коронарный синдром;

ОМС - обязательное медицинское страхование;

ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения;

ОТИТ - отдел телемедицинских информационных технологий;

ППС - приобретенные пороки сердца;

ПРИТ - палата реанимации и интенсивной терапии;

ПСО - первичное сосудистое отделение;

Ректор ЧГМА - ректор ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия»;

РСЦ - региональный сосудистый центр;

РФ - Российская Федерация;

РЭВ - рентгенэндоваскулярное вмешательство;

СМП - станция медицинской помощи;

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания;

ССХ - сердечно-сосудистая хирургия;

ТЛТ - тромболитическая терапия;

ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии;

ФАП - фельдшерско-акушерский пункт;

ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования;

ФГБОУ ВО ЧГМА - федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Читинская государственная медицинская академия»;

ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение;

ФЦССХ - Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии;

ХНИЗ - хроническое неинфекционное заболевание;

ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких;

ЦВЗ - цереброваскулярные заболевания;

ЦРБ - центральная районная больница;

ЧКВ - центр - центр, где проводят чрескожное коронарное вмешательство;

ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство;

ЧТКА - чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика;

ЭКГ - электрокардиограмма.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

1.	Текущее состояние оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Забайкальском крае. Основные показатели оказания медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разрезе районов (округов) Забайкальского края

1.1. Краткая характеристика Забайкальского края

Забайкальский край – субъект Российской Федерации. Входит в состав Дальневосточного федерального округа с ноября 2018 г. Площадь Забайкальского края составляет 431,5 тыс. км2, что составляет 2,5 % территории РФ, 10 место в РФ по территории. Протяженность с запада на восток около 1300 км и с севера на юг около 1500 км. Общая длина границы Забайкальского края – 4470 км.

Климат в крае резко континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой (до 6-7 месяцев), недостаточным количеством атмосферных осадков, особенно в зимний период, отмечаются резкие перепады давления. Средняя годовая температура воздуха составляет: на севере – 11,5оС, на юге – 0,5оС, в центральных районах – 2,7оС.

Своеобразие климата заключается и в контрастности определяющих его факторов, к которым относятся большая продолжительность солнечного сияния и большое поступление солнечной радиации в сочетании с более низкой температурой воздуха. На большое поступление солнечной радиации также оказывает влияние малая облачность и высокая прозрачность атмосферы над территорией Забайкалья. По продолжительности солнечного сияния Восточное Забайкалье превосходит даже известные курорты Кавказа.

Географическое положение края позволяет поддерживать торговые отношения с рядом зарубежных стран, республиками, краями и областями.

На юге и юго-востоке Забайкальский край граничит с Монголией, Китаем, на западе – с Республикой Бурятия, на севере – с Иркутской областью и Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Амурской областью.

В Забайкальском крае имеются районы, приравненные к территории Крайнего Севера (Каларский, Тунгиро-Олёкминский, Тунгокоченский), которые занимают площадь 151,0 тыс. кв. км (35 % территории края). Ряд населенных пунктов этих районов имеют доступность только авиационным транспортом.

Основные отрасли промышленности: электроэнергетика, топливная, пищевая, цветная металлургия и металлообработка.

Следует отметить исторически сложившуюся с XVIII века горнодобывающую промышленность, на предприятиях которой ведется добыча и обогащение руд. Полезные ископаемые края представлены месторождениями различных руд – свинца, цинка, меди, редких металлов, золота, урана, железа (с титаном и ванадием). Забайкалье имеет огромные площади лесов с солидным запасом деловой древесины, а по количеству минеральных вод уступает только Кавказу, на территории края насчитывается 400 минеральных источников.

Карта Забайкальского края

Административное устройство Забайкальского края включает 31 административный район, 10 городов краевого подчинения, 37 поселков городского типа и 827 сельских населенных пунктов. Значительная площадь территорий ряда муниципальных образований, удаленность их от краевого центра, низкая плотность населения определяют особенности организации медицинской помощи населению, в отличие от территорий с компактным проживанием людей.

Для Забайкальского края характерна высокая доля отдаленных населенных пунктов, удаленных друг от друга более чем на 200 км, поэтому транспортная инфраструктура выступает главным связующим звеном в развитии доступности медицинской помощи населению региона со столь разнообразными природными условиями и системами расселения. Плотность автодорог региона, как на единицу территории, так и на каждого жителя – одна из самых низких в Российской Федерации – 0,05 км автодорог на кв. км и 0,02 км на человека. Состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в крае характеризуется как неудовлетворительное: 75,3% требует капитального ремонта или реконструкции. Высокая доля несоответствия автодорог общего пользования местного значения нормативным требованиям способствует формированию определенной оторванности и локальности районов.

Численность постоянного населения на 1 января 2024 года – 984 395 человек, в том числе взрослое население 745,4 тыс. человек. Плотность населения – 2,4 человека на 1 кв. км (РФ – 8,6 человек), в 3,6 раза ниже, чем по России.

На территории 3 районов, приравненных к районам Крайнего Севера, плотность населения составляет 0,3 чел. на кв. км.

Наряду с изменениями количественного состава наблюдаются резкие изменения в половозрастной структуре населения края. В 2012 году в Забайкальском крае зарегистрировано самое низкое количество детей 
0-17 лет. При этом с 2011 года отмечается превышение численности пожилых людей, по сравнению с детским населением, и этот разрыв продолжает увеличиваться (таблица 1).

Таблица 1

Динамика численности населения Забайкальского края в 2014 – 2024 гг.

| № п/п | Население | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | темп рост/убыли населения 2024 к 2014 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего населения | 1090344 | 1087452 | 1083012 | 1078983 | 1072806 | 1065785 | 1059700 | 1053485 | 1043467 | 992429 | 984395 | -9,7 |
| 2. | Дети 0-17 лет | 261823 | 264950 | 267851 | 268897 | 269279 | 268500 | 267219 | 265337 | 262633 | 243058 | 238948 | -8,7 |
| 3. | Взрослое | 828521 | 822502 | 815161 | 810086 | 803527 | 797285 | 792481 | 788148 | 780834 | 749371 | 745447 | -10,0 |
| 4. | Женское | 568390 | 566524 | 564182 | 562010 | 558684 | 554805 | 551767 | 548620 | 543235 | 524106 | 520598 | -8,4 |
| 5. | Женщины 18-59 лет | 338160 | 331489 | 324959 | 319632 | 313315 | 307191 | 302064 | 297831 | 293691 | 281613 | 284221 | -16,0 |
| 6. | Женщины 60 лет и старше | 102511 | 105887 | 108655 | 111284 | 114029 | 116709 | 119329 | 121406 | 121488 | 118428 | 119505 | +16,6 |
| 7. | Мужское | 521954 | 520928 | 518830 | 516973 | 514122 | 510980 | 507933 | 504865 | 500232 | 468323 | 463797 | -11,1 |
| 8. | Мужчины 18-64 лет | 355248 | 350891 | 34589 | 342164 | 337621 | 333477 | 329282 | 325935 | 322388 | 299026 | 297848 | -16,2 |
| 9. | Мужчины 65 лет и старше | 57922 | 60390 | 62371 | 64156 | 65937 | 67778 | 69435 | 42976 | 43267 | 42406 | 43873 | -24,3 |
| 10. | Трудоспособное | 650222 | 639187 | 627342 | 617627 | 608072 | 600014 | 606574 | 601982 | 607863 | 580639 | 586505 | -9,8 |
| 11. | Старше трудоспособного | 202644 | 207907 | 212420 | 216486 | 219727 | 222268 | 212033 | 212858 | 199627 | 194237 | 184834 | -8,8 |

Численность населения за 10 лет (2014-2024 гг.) уменьшилась по Забайкальскому краю на 105 949 человек, или на 9,7 % (в 2014 г. – 1090344 человек, в 2024 году – 984395 человек).

В течение 10 лет (2014-2024  гг.) численность детей от 0-17 лет уменьшилась в крае на 22875 человек, или на 8,7 %.

Взрослое население уменьшилось за 10 лет (2014-2024  гг.) по Забайкальскому краю на 83074 человека, или на 10,0 % (в 2014 г. – 828521 человека, в 2024 году – 745 447 человек).

Женское население уменьшилось с 2014 года – с 568 390 до 520 598 в 2024 году, на 47 792 человек, или на 8,4 %.

Важно отметить, что удельный вес женщин старше 60 лет в 2024 году 23 % среди всей женской популяции.

Мужское население уменьшилось с 2014 года – с 521 954 до 463 797 человек в 2024 году, на 58 157 человек, или на 11,1 %.

Трудоспособное население уменьшилось с 2014 года - с 650 222 до 586 505 человек в 2024 году, на 63 717человека, или на 9,8 %.

Число лиц старше трудоспособного возраста уменьшилось с 2014 г. – 
с 202 644 до 184 834 человек в 2024 году, на 17 810 человека – 8,8%.

Население Забайкальского края уменьшается за счет миграции людей трудоспособного возраста за пределы Забайкальского края.

В Забайкальском крае сельское население составляет 30,2 %, по Российской Федерации в 2023 году – 25,1 %.

Динамика основных процессов воспроизводства населения в крае:

смертность на 1000 населения в течение 10 лет прирост составил 14,4 %;

рождаемость на 1000 населения снизилась на 36,9 %;

естественная убыль населения составила 4,2 %.

Основными причинами снижения численности населения в Забайкальском крае является естественная и механическая убыль населения.

Таблица 2

Динамика основных демографических показателей

| № п/п | Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ДФО 2023 | РФ 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рождаемость (на 1000 населения) | 16,0 | 15,4 | 14,6 | 13,4 | 12,7 | 11,8 | 11,8 | 11,4 | 10,7 | 10,5 | 10,1 |  | 8,9 |
| 2. | Общая смертность (на 1000 населения) | 12,5 | 12,9 | 12,3 | 11,7 | 12,3 | 12,4 | 13,5 | 15,8 | 13,2 | 13,6 | 14,3 |  | 12,9 |
| 3. | Естественный прирост (чел.) | 3850 | 2767 | 2425 | 1797 | 400 | -596 | -1821 | -4528 | -2666 | -3047 | -4101 |  |  |
| 4. | Естественный прирост населения (на 1 000 населения) | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 0,4 | -0,6 | 1,7 | -4,4 | -2,5 | -3,0 | -4,2 |  | -4,0 |
| 5. | Миграция, убыль (чел.) | -6742 | -7207 | -6454 | -7974 | -7421 | -5489 | -4090 | -5417 | -5478 | -4902 | - |  |  |
| 6. | Продолжительность жизни на (оба пола) | 67,4 | 67,3 | 68,3 | 69,6 | 69,0 | 68,9 | 69,7 | 66,8 | 65,8 | 66,7 | 68,5 | 68,0 | 73,4 |
| 7. | Продолжительность жизни среди женщин | 73,4 | 73,0 | 73,8 | 74,6 | 74,3 | 74,8 | 75,1 | 71,54 | 72,1 | 71,2 | 74,5 | 72,8 | 78,7 |
| 8. | Продолжительность жизни среди мужчин | 61,7 | 61,9 | 62,9 | 64,6 | 63,8 | 63,3 | 64,7 | 62,28 | 59,9 | 61,7 | 62,8 | 63,3 | 68,0 |
| 9. | Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 7,3 | 7,9 | 6,0 | 5,7 | 7,0 | 6,9 | 5,1 | 7,5 | 5,7 | 6,9 | 4,9 | 4,7 | 4,2 |

Несмотря на некоторую тенденцию к увеличению показателя средней продолжительности предстоящей жизни с 2013 года обращает на себя внимание значительный разрыв показателя средней продолжительности предстоящей жизни у мужчин и у женщин, составивший в 2013 году 
11,6 года, в 2023 году 13,4 года (таблица 2).

Большое значение имеет размер территории (431,9 тыс. кв. км) и низкая плотность населения (2,3 чел. на 1 кв. км), что ограничивает возможность создания стационарных подразделений медицинских организаций и диктует необходимость развития выездных форм работы медицинских работников для осмотра населения при диспансеризации, профилактической работе. Таким образом, это даст возможность выявления групп риска развития заболеваний или заподозрить имеющиеся заболевания, с последующим направлением пациента в межрайонные многопрофильные медицинские центры для углубленной диагностики подтверждения или снятия заболевания.

В Забайкальском крае находится 137 канцерогенных производств, работают предприятия по добыче и обогащению урановой руды, бериллия, предприятия по добыче угля, деревообрабатывающие производства, предприятия, использующие в технологическом производстве химические вещества, представляющие канцерогенную опасность, ионизирующее излучение и т.д. Именно неудовлетворительные условия труда являются основной причиной возникновения профессионального заболевания, в том числе профессионального рака.

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Забайкальского края продолжает оставаться довольно высоким. Основные показатели состояния загрязнения атмосферы по городам края следующие: наиболее высоким средним уровнем загрязнения атмосферы характеризуется г. Чита, где среднегодовое содержание бензапирена составило 9 ПДК, а также 
г. Петровск-Забайкальский - концентрация бензапирена достигала почти 
7 ПДК, что обусловлено значительным количеством выбросов в атмосферу и частой повторяемостью метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ.

Государственный мониторинг за загрязнением поверхностных водных объектов по гидрохимическим показателям на территории Забайкальского края осуществлялся ФГБУ «Забайкальское УГМС» на 30 реках и 1 озере, в 44 пунктах (54 створах).

Согласно данным Государственного реестра объектов размещения отходов на территории Забайкальского края, действуют три полигона твердых коммунальных отходов.

Вместе с тем динамика основных экологических показателей развития Забайкальского края показывает увеличение негативного воздействия на окружающую среду по суммарным выбросам в атмосферу от стационарных источников, объемам образования отходов, превышение предельно допустимых концентраций ряда опасных веществ в сбрасываемых сточных водах, сокращение видового биологического разнообразия.

1.2. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

Таблица 3

Динамика коэффициентов общей смертности и смертности

от БСК за 5 лет

| № п/п | Нозологические формы | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | темп роста/убыли отн. пок-ля 2024 к 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 100 тыс. населения | всего | на 100 тыс. населения | всего | на 100 тыс. населения | всего | на 100 тыс. населения | Всего | на 100 тыс. населения |  |
|  | Смертность от всех причин, в т.ч.: | 14435 | 1362,2 | 16525 | 1568,6 | 13801 | 1322,6 | 13488 | 1359,1 | 14073 | 1429,6 | 4,9 |
| 1.2. | Болезни системы кровообращения, из них: | 6096 | 575,3 | 6479 | 615,0 | 5862 | 561,8 | 5627 | 567,0 | 5458 | 554,5 | -3,6 |
| 1.2.1. | Гипертоническая болезнь сердца (I10-15) | 124 | 11,7 | 205 | 19,5 | 234 | 22,4 | 138 | 13,9 | 86 | 8,7 | -25,6 |
| 1.2.2. | ИБС (I20-25), в т.ч.: | 3174 | 299,5 | 3176 | 301,5 | 2597 | 248,9 | 2441 | 246,0 | 2255 | 229,1 | -23,5 |
| 1.2.2.1. | Инфаркт миокарда (I21-22) | 459 | 43,3 | 572 | 54,3 | 701 | 67,2 | 1000 | 100,8 | 882 | 89,6 | 106,9 |
| 1.2.3. | Сердечная недостаточность (I50) | 12 | 1,1 | 19 | 1,8 | 7 | 0,7 | 8 | 0,8 | 4 | 0,4 | -63,6 |
| 1.2.4. | Внезапная смерть так описанная (остановка сердца) (I46) | 36 | 3,4 | 38 | 3,6 | 11 | 1,1 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | -97,0 |
| 1.2.5. | Цереброваскулярные болезни, их них: | 1819 | 171,7 | 1965 | 186,5 | 1960 | 187,8 | 2036 | 205,2 | 2132 | 216,6 | 26,2 |
| 1.2.5.1. | ОНМК, в т.ч.: | 776 | 73,2 | 764 | 72,5 | 727 | 69,7 | 699 | 70,4 | 589 | 59,8 | -18,3 |
| 1.2.5.1.1. | субарахноидальное кровоизлияние (I60) | 52 | 4,9 | 60 | 5,7 | 39 | 3,7 | 40 | 4,0 | 41 | 4,2 | -14,3 |
| 1.2.5.1.2. | внутримозговое кровоизлияние (I61) | 254 | 24,0 | 259 | 24,6 | 213 | 20,4 | 232 | 23,4 | 184 | 18,7 | -22,1 |
| 1.2.5.1.3. | инфаркт мозга (I63) | 452 | 42,7 | 422 | 40,1 | 451 | 43,2 | 424 | 42,7 | 359 | 36,5 | -14,5 |
| 1.2.5.1.4. | инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (I64) | 18 | 1,7 | 23 | 2,2 | 24 | 2,3 | 3 | 0,3 | 5 | 0,5 | -70,6 |

В 2024 году от ИБС в Забайкальском крае умерло 2255 чел., что на 
6,5 % (на 186 чел.) меньше показателя 2023 года. Не стандартизованный показатель смертности от ИБС на 100 тыс. населения в 2023 году – 246,0, однако наблюдается снижение на 1,2 % к 2022 году. Количество умерших от инфаркта миокарда в крае за 2024 год – 882 чел., на 11,1 % ниже показателя 2023 года. При этом доля смертности от инфаркта миокарда в структуре смертности снизилась с 17,8 до 16,0 % в 2024 году к уровню 
2024 года, что говорит о снижении вклада острых форм ИБС в рост смертности от БСК.

Темп роста смертности от цереброваскулярных заболеваний в 
2024 году увеличился на 5,6 % по сравнению с 2023 годом, смертность от инсульта, не уточненного как кровоизлияние или инфаркт, по сравнению с 2023 годом увеличилась на 66,6 %, что говорит об увеличении вклада острых форм ЦВЗ в рост смертности от БСК. В то же время отмечен рост смертности от субарахноидальных кровоизлияний и внутримозговых гематом на 5,0 %.

Таблица 4

Динамика структуры смертности от болезней системы кровообращения

| № п/п | Нозологические формы | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | структура, % | всего | структура, % | всего | структура, % | всего | структура, % | всего | структура, % |
| 1. | Смертность от всех причин | 14435 | - | 16525 | - | 13801 |  | 13488 | - | 14073 |  |
| 2. | Болезни системы кровообращения, из них: |  | 42,2 | - | 39,2 | - | 42,5 | - | 41,7 |  | 38,8 |
|  | В том числе смертность всего населения от БСК в структуре общей смертности | 6096 | 100 | 6479 | 100 | 5862 | 100 | 5627 | 100 | 5458 | 100 |
| 2.1. | Гипертоническая болезнь сердца (I10-15) | 124 | 2,0 | 205 | 3,2 | 234 | 4,0 | 138 | 2,5 | 86 | 1,6 |
| 2.2. | ИБС (I20-25), в т.ч.: | 3174 | 52,1 | 3176 | 49,0 | 2597 | 44,3 | 2441 | 43,4 | 2255 | 41,3 |
| 2.3. | Инфаркт миокарда (I21-22) | 459 | 7,5 | 572 | 8,8 | 701 | 12,0 | 1000 | 17,8 | 882 | 16,2 |
| 2.4. | Сердечная недостаточность (I50) | 12 | 0,2 | 19 | 0,3 | 7 | 0,1 | 8 | 0,1 | 4 | 0,1 |
| 2.5. | Внезапная смерть так описанная (остановка сердца) (I46) | 36 | 0,6 | 38 | 0,6 | 11 | 0,2 | 3 | 0,1 | 1 | 0,02 |
| 3. | Цереброваскулярные болезни, их них: | 1819 | 29,8 | 1965 | 30,3 | 1960 | 33,4 | 2036 | 36,2 | 2132 | 39,1 |
| 3.1. | ОНМК, в т.ч. | 776 | 12,7 | 764 | 11,8 | 727 | 12,4 | 699 | 12,4 | 589 | 10,8 |
| 3.1.1. | субарахноидальное кровоизлияние (I60) | 52 | 0,9 | 60 | 0,9 | 39 | 0,7 | 40 | 0,7 | 41 | 0,8 |
| 3.1.2. | внутримозговое кровоизлияние (I61) | 254 | 4,2 | 259 | 4,0 | 213 | 3,6 | 232 | 4,1 | 184 | 3,4 |
| 3.1.3. | инфаркт мозга (I63) | 452 | 7,4 | 422 | 6,5 | 451 | 7,7 | 424 | 7,5 | 359 | 6,6 |
| 3.1.4. | инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (I64) | 18 | 0,3 | 23 | 0,4 | 24 | 0,4 | 3 | 0,1 | 5 | 0,1 |

Показатели смертности от ЦВЗ имеют стойкую тенденцию к росту (темп роста показателя в 2024 году по отношению к 2023 году составил 
5,5 %).

В динамике за 5 лет отмечается снижение смертности от геморрагических инсультов (внутримозгового кровоизлияния) на 19 % и субарахноидального кровоизлияния на 11,1 %. В регионе сохраняется низкая нейрохирургическая активность - 3 %.

Смертность от инфаркта мозга имеет тенденцию к снижению,  в 2024 на 12 % по отношению к 2023 году.

Таблица 5

Динамика смертности от БСК населения Забайкальского края за 2020-2024 гг.

| № п/п | Район (округ) | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Темп прироста/ убыли отн. пок-ля , % 2024 г к 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Абсолютное число | Показатель | В структуре, % | Абсолютное число | Показатель | В структуре, % | Абсолютное число | Показатель | В структуре, % | Абсолютное число | Показатель | В структуре, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Забайкальский край |  | 6479 | 607,4 | 38,8 | 5862 | 561,8 | 42,5 | 5627 | 567,0 | 41,7 | 5458 | 554,5 | 38,8 | -8,7 |
| 1. | Акшинский | 53 | 606,4 | 33,5 | 55 | 644,0 | 33,3 | 47 | 547,4 | 26,4 | 53 | 628,2 | 27,3 | 3,6 |
| 2. | Александрово-Заводский | 58 | 839,5 | 40,3 | 55 | 820,4 | 37,7 | 63 | 1080,2 | 45,7 | 64 | 1151,1 | 48,1 | 37,1 |
| 3. | Балейский | 176 | 1037,5 | 46,6 | 177 | 1060,6 | 57,5 | 160 | 1029,8 | 53,0 | 169 | 1106,5 | 53,0 | 6,7 |
| 4. | Борзинский | 228 | 487,9 | 35,2 | 235 | 509,8 | 39,1 | 225 | 507,4 | 37,8 | 166 | 379,0 | 28,4 | -22,3 |
| 5. | Газимуро-Заводский | 65 | 777,9 | 44,5 | 76 | 927,5 | 53,5 | 56 | 699,3 | 50,9 | 59 | 748,3 | 46,5 | -3,8 |
| 6. | Забайкальский | 74 | 353,0 | 33,8 | 76 | 365,0 | 38,0 | 85 | 432,7 | 40,1 | 89 | 461,1 | 41,4 | 30,6 |
| 7. | Каларский | 38 | 500,9 | 45,2 | 35 | 473,4 | 41,2 | 39 | 528,7 | 43,3 | 27 | 374,6 | 33,3 | -25,2 |
| 8. | Калганский | 34 | 474,2 | 33,3 | 38 | 546,6 | 39,6 | 73 | 1271,1 | 50,0 | 51 | 929,3 | 42,9 | 96,0 |
| 9. | Карымский | 260 | 758,9 | 44,7 | 240 | 705,7 | 50,6 | 185 | 549,3 | 40,3 | 200 | 597,3 | 43,2 | -21,3 |
| 10. | Краснокаменский | 334 | 581,6 | 38,5 | 312 | 544,0 | 38,9 | 303 | 543,9 | 39,7 | 355 | 636,4 | 46,6 | 9,4 |
| 11. | Красночикойский | 170 | 978,4 | 47,4 | 139 | 817,4 | 50,7 | 134 | 832,0 | 48,2 | 137 | 866,2 | 52,3 | -11,5 |
| 12. | Кыринский | 85 | 725,8 | 36,6 | 60 | 526,9 | 31,7 | 80 | 781,4 | 36,4 | 67 | 673,4 | 32,5 | -7,2 |
| 13. | Могочинский | 163 | 653,6 | 40,6 | 125 | 508,9 | 37,3 | 128 | 606,3 | 38,6 | 129 | 621,2 | 35,7 | -5,0 |
| 14. | Нерчинский | 191 | 716,3 | 47,5 | 158 | 600,9 | 46,5 | 132 | 495,5 | 41,8 | 127 | 480,2 | 35,8 | -33,0 |
| 15. | Нерчинско-Заводский | 76 | 863,8 | 47,8 | 70 | 824,6 | 50,7 | 64 | 896,2 | 43,2 | 62 | 898,2 | 41,3 | 4,0 |
| 16. | Оловяннинский | 265 | 773,6 | 48,0 | 198 | 587,0 | 46,6 | 167 | 550,6 | 37,4 | 147 | 493,7 | 32,1 | -36,2 |
| 17. | Ононский | 45 | 493,5 | 25,4 | 48 | 544,6 | 28,4 | 46 | 544,8 | 31,1 | 46 | 560,0 | 25,4 | 13,5 |
| 18. | Петровск-Забайкальский | 276 | 857,4 | 40,1 | 215 | 677,1 | 42,4 | 217 | 736,2 | 45,2 | 272 | 936,3 | 48,9 | 9,3 |
| 19. | Приаргунский | 165 | 872,0 | 47,8 | 117 | 637,4 | 44,2 | 115 | 742,6 | 44,7 | 132 | 875,2 | 45,2 | 0,4 |
| 20. | Сретенский | 158 | 756,9 | 42,9 | 153 | 743,2 | 48,1 | 90 | 494,9 | 28,8 | 99 | 554,0 | 29,8 | -26,8 |
| 21. | Тунгокоченский | 76 | 687,3 | 38,8 | 102 | 936,8 | 51,0 | 95 | 975,5 | 49,2 | 86 | 904,5 | 40,8 | 31,6 |
| 22. | Улётовский | 131 | 469,6 | 30,9 | 107 | 388,9 | 34,5 | 164 | 672,9 | 46,6 | 164 | 679,9 | 45,7 | 44,8 |
| 23. | Хилокский | 182 | 667,6 | 39,1 | 131 | 487,3 | 32,3 | 150 | 598,6 | 39,3 | 179 | 724,3 | 40,2 | 8,5 |
| 24. | Чернышевский | 216 | 680,0 | 37,4 | 218 | 696,7 | 42,2 | 218 | 740,9 | 49,7 | 196 | 672,3 | 43,0 | -1,1 |
| 25. | Читинский | 457 | 692,6 | 41,2 | 426 | 648,4 | 47,1 | 353 | 495,3 | 41,4 | 349 | 487,0 | 36,8 | -29,7 |
| 26. | Шелопугинский | 44 | 682,9 | 28,6 | 38 | 607,1 | 31,1 | 49 | 858,0 | 40,2 | 35 | 631,1 | 28,7 | -7,6 |
| 27. | Шилкинский | 282 | 736,5 | 36,2 | 264 | 697,5 | 41,4 | 266 | 747,5 | 42,6 | 261 | 745,0 | 44,2 | 1,2 |
| 28. | Агинский | 115 | 331,2 | 29,7 | 130 | 375,1 | 38,3 | 138 | 425,4 | 40,6 | 111 | 343,7 | 30,6 | 3,8 |
| 29. | Дульдургинский | 47 | 332,1 | 28,3 | 56 | 399,9 | 28,9 | 65 | 472,6 | 34,8 | 59 | 432,8 | 32,6 | 30,3 |
| 30. | Могойтуйский | 135 | 538,1 | 42,6 | 104 | 422,0 | 35,4 | 100 | 441,3 | 37,6 | 71 | 317,2 | 26,1 | -41,1 |
| 31. | г.Чита | 1720 | 513,0 | 36,7 | 1704 | 486,8 | 43,7 | 1617 | 484,6 | 42,8 | 1491 | 447,5 | 37,7 | -12,8 |

1.3. Заболеваемость болезнями системы кровообращения

Показатель общей заболеваемости взрослого населения Забайкальского края БСК в 2024 г. ниже, чем в прошлом на 3,7 % (на 3 545 человек меньше, чем в 2023 году). В структуре общей заболеваемости на 1 месте – артериальная гипертензия (100 417, на 1 069 человека больше, чем в 2023 г.), на 2-м месте – ИБС (49 499, на 1 631 человека меньше, чем в 2023 году), на 3-м – ЦВЗ (35 245, на 1 097 меньше, чем в 2023 году).

## Таблица 6

Динамика общей заболеваемости БСК за период 2020-2024 гг.

| № п/п | Нозологические формы | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | Темп прироста/ убыли отн. пок-ля, % 2024 к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Общая заболеваемость, в т.ч.: | 1543415 | 1456,5 | 1 605 095 | 1523,6 | 1610650 | 1543,6 | 1570579 | 1582,6 | 1499966 | 1523,7 | 4,6 |
| 1.2. | БСК, из них: | 201791 | 190,4 | 201 687 | 191,4 | 202838 | 194,4 | 211055 | 212,7 | 207510 | 210,8 | 10,7 |
| 1.2.1 | Гипертоническая болезнь сердца (I10-15) | 84221 | 79,5 | 84 367 | 80,1 | 91656 | 87,8 | 99348 | 100,1 | 100417 | 102,0 | 28,3 |
| 1.2.2. | ИБС (I20-25), из них: | 53087 | 50,1 | 52 871 | 50,2 | 51489 | 49,3 | 51130 | 51,5 | 49499 | 50,3 | 0,4 |
| 1.2.2.1. | Инфаркт миокарда (I21-22) | 1223 | 1,2 | 1 231 | 1,2 | 1109 | 1,1 | 1437 | 1,4 | 1281 | 1,3 | 8,1 |
| 1.2.3. | Цереброваскулярные болезни, в т.ч: | 40730 | 38,4 | 40 638 | 38,6 | 36356 | 34,8 | 36342 | 36,6 | 35245 | 35,8 | -6,8 |
| 1.2.3.1. | ОНМК, из них: | 3242 | 3,1 | 3 130 | 3,0 | 2896 | 2,8 | 2974 | 3,0 | 3006 | 3,1 | 0 |
| 1.2.3.1.1. | субарахноидальное кровоизлияние (I60) | 141 | 0,1 | 131 | 0,1 | 144 | 0,1 | 93 | 0,1 | 89 | 0,1 | 0 |
| 1.2.3.1.2. | внутримозговое кровоизлияние (I61) | 477 | 0,5 | 430 | 0,4 | 432 | 0,4 | 435 | 0,4 | 350 | 0,4 | -28,9 |
| 1.2.3.1.3. | инфаркт мозга (I63) | 2390 | 2,3 | 2 329 | 2,2 | 2127 | 2,0 | 2400 | 2,4 | 2391 | 2,4 | 5,6 |
| 1.2.3.1.4. | инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (I64) | 234 | 0,2 | 240 | 0,2 | 193 | 0,2 | 139 | 0,1 | 142 | 0,1 | -27,9 |
| 1.2.3.1.5. | Преходящие транзиторные ишемические атаки (G45) | 306 | 0,3 | 286 | 0,3 | 378 | 0,4 | 240 | 0,2 | 273 | 0,3 | 0 |

Таблица 7

Динамика общей заболеваемости БСК за период 2020-2024 гг.

| № п/п | Район (округ) | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Темп прироста/ убыли отн. пок-ля, % 2024 к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БСК | Показатель 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель 1000 населения | % в струк-туре |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Забайкальский край |  | 216913 | 203,5 | 13,4 | 201791 | 190,4 | 12,5 | 201687 | 191,4 | 12,6 | 199007 | 190,7 | 19,4 | 207 545 | 210,8 | 13,8 | 3,6 |
| 1. | Агинский | 6559 | 189,6 | 12,9 | 7465 | 216,2 | 14,6 | 7080 | 203,9 | 11,7 | 7095 | 204,7 | 19,6 | 7 299 | 226,0 | 12,8 | 19,2 |
| 2. | Акшинский | 2118 | 235,9 | 16,9 | 1891 | 214,9 | 15,1 | 1564 | 178,9 | 12 | 1787 | 209,3 | 23,2 | 2 454 | 290,9 | 20,9 | 23,3 |
| 3. | Александрово–Заводский | 1781 | 242,5 | 16,4 | 2421 | 340,3 | 22,3 | 1398 | 202,3 | 16,4 | 1667 | 248,7 | 27,6 | 2 182 | 392,4 | 28,0 | 61,8 |
| 4. | Балейский | 4015 | 228,9 | 15,5 | 5988 | 347,7 | 23,2 | 2378 | 140,2 | 10,5 | 2575 | 154,3 | 17,5 | 2 176 | 142,5 | 13,5 | -37,8 |
| 5. | Борзинский | 6615 | 140,1 | 9,8 | 7018 | 149,6 | 10,4 | 6576 | 140,7 | 10 | 6575 | 142,6 | 15,6 | 7 246 | 165,4 | 11,2 | 18,1 |
| 6. | г.Чита | 66519 | 190,1 | 12,1 | 65824 | 187,1 | 11,9 | 72087 | 205,5 | 12,5 | 69873 | 199,6 | 19,7 | 76 137 | 228,5 | 14,4 | 20,2 |
| 7. | Газимуро-Заводский | 3339 | 384,9 | 15,6 | 2203 | 259,4 | 10,3 | 1609 | 192,6 | 12,9 | 1613 | 196,9 | 17,5 | 840 | 106,5 | 13,1 | -72,3 |
| 8. | Дульдургинский | 1955 | 137,5 | 11,4 | 2379 | 93,7 | 13,8 | 2139 | 151,1 | 10,8 | 2310 | 165,0 | 19,6 | 2 365 | 173,5 | 12,2 | 26,2 |
| 9. | Забайкальский | 314 | 109 | 11,1 | 2008 | 95,4 | 9,6 | 2226 | 106,2 | 12 | 1982 | 95,2 | 15,3 | 3 119 | 161,6 | 15,2 | 48,3 |
| 10. | Каларский | 1112 | 142,3 | 11,3 | 1160 | 151,3 | 11,8 | 1034 | 136,3 | 9,5 | 912 | 123,4 | 11,9 | 585 | 81,2 | 5,8 | -43,0 |
| 11. | Калганский | 2091 | 280,2 | 21,8 | 2069 | 284,4 | 21,6 | 1975 | 275,5 | 21,7 | 1937 | 278,6 | 30,6 | 1 840 | 335,3 | 24,6 | 19,7 |
| 12. | Карымский | 4485 | 128,7 | 11,3 | 4209 | 122,3 | 10,6 | 3771 | 110,1 | 10,9 | 3695 | 108,7 | 17,2 | 4 168 | 124,5 | 12,6 | -3,3 |
| 13. | Краснокаменский | 11381 | 196,4 | 12,4 | 11317 | 643,2 | 12,3 | 9825 | 171,1 | 10,5 | 9344 | 162,9 | 15,9 | 9 055 | 162,3 | 10,8 | -17,3 |
| 14. | Красночикойский | 4224 | 237,3 | 17,8 | 4280 | 74,4 | 18,0 | 4640 | 267,0 | 16 | 4387 | 258,0 | 23,9 | 4 250 | 268,7 | 16,8 | 13,2 |
| 15. | Кыринский | 2539 | 207,8 | 14,9 | 2062 | 172,5 | 12,1 | 1430 | 122,1 | 11,4 | 1654 | 145,2 | 16,3 | 1 683 | 169,2 | 14,7 | -18,6 |
| 16. | Могойтуйский | 6302 | 245,3 | 14,6 | 6203 | 439,5 | 14,4 | 6079 | 242,3 | 15,3 | 5925 | 240,4 | 22,9 | 3 769 | 240,7 | 10,8 | -1,9 |
| 17. | Могочинский | 6910 | 272,3 | 18,0 | 6965 | 277,6 | 18,1 | 5966 | 239,2 | 17,2 | 5755 | 234,3 | 30,4 | 3 880 | 177,5 | 15,6 | -34,8 |
| 18. | Нерчинский | 4780 | 176,4 | 12,1 | 5706 | 213,1 | 14,5 | 4345 | 162,9 | 10,7 | 4187 | 159,2 | 18,2 | 4 207 | 159,1 | 12,4 | -9,8 |
| 19. | Нерчинско-Заводский | 1738 | 189,4 | 15,7 | 1639 | 182,4 | 14,8 | 1428 | 162,3 | 15,7 | 1141 | 134,4 | 20,3 | 1 568 | 227,1 | 13,8 | 19,9 |
| 20. | Оловяннинский | 8057 | 228,7 | 17,6 | 8160 | 235,1 | 17,8 | 6576 | 192,0 | 15,2 | 6975 | 206,8 | 21,7 | 7 810 | 262,3 | 18,1 | 14,7 |
| 21. | Ононский | 2175 | 226,6 | 14,3 | 2071 | 222,2 | 13,6 | 1523 | 167,0 | 12,2 | 1583 | 179,6 | 18,1 | 1 648 | 200,6 | 12,8 | -11,5 |
| 22. | Петровск-Забайкальский | 10819 | 328,3 | 19,0 | 10598 | 325,3 | 18,6 | 7824 | 243,0 | 14,4 | 8287 | 261,0 | 22,2 | 8 499 | 292,6 | 20,4 | -10,9 |
| 23. | Приаргунский | 6277 | 320,3 | 19,3 | 5018 | 260,4 | 15,4 | 5716 | 302,1 | 21,6 | 5204 | 283,5 | 31,3 | 4 642 | 307,8 | 20,8 | -3,9 |
| 24. | Сретенский | 2799 | 130,6 | 12,7 | 3471 | 164,5 | 15,7 | 3044 | 145,8 | 11 | 2818 | 136,9 | 17,0 | 3 689 | 206,4 | 20,0 | 58,1 |
| 25. | Тунгокоченский | 2973 | 259,8 | 14,9 | 2695 | 240,0 | 13,5 | 2318 | 209,6 | 11,7 | 2329 | 213,9 | 19,6 | 2 156 | 226,8 | 12,7 | -12,7 |
| 26. | Улётовский | 3451 | 119,9 | 9,5 | 4364 | 154,0 | 12,1 | 2470 | 88,5 | 8,6 | 2691 | 97,8 | 14,5 | 3 410 | 141,4 | 11,2 | 17,9 |
| 27 | Хилокский | 4679 | 167,4 | 11,9 | 4038 | 146,9 | 10,3 | 4341 | 159,2 | 11,4 | 4039 | 150,3 | 17,8 | 3 239 | 131,1 | 8,5 | -21,7 |
| 28. | Чернышевский | 6114 | 190 | 10,3 | 6315 | 95,7 | 0,6 | 4498 | 141,6 | 8,6 | 4533 | 144,9 | 14,1 | 5 150 | 176,6 | 9,6 | -7,0 |
| 29. | Читинский | 18573 | 282,8 | 16,5 | 20665 | 647,8 | 18,4 | 15554 | 235,7 | 13,7 | 15910 | 242,2 | 18,7 | 19 049 | 265,8 | 14,5 | -6,0 |
| 30. | Шелопугинский | 1160 | 173 | 2,6 | 1316 | 201,2 | 14,3 | 902 | 140,0 | 10,6 | 1120 | 178,9 | 19,5 | 1 283 | 231,3 | 15,1 | 33,7 |
| 31. | Шилкинский | 9059 | 232,1 | 4,2 | 7024 | 182,0 | 1,0 | 9371 | 244,7 | 13,7 | 9104 | 240,5 | 21,2 | 8 112 | 231,5 | 15,3 | -0,2 |

Таблица 8

Динамика общей заболеваемости БСК населения старше трудоспособного возраста, за период 2020-2024 гг.

| № п/п | Район (округ) | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Темп прироста/ убыли отн. пок-ля, % 2024 года к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БСК | Показатель на 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель на 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель на 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель на 1000 населения | % в структуре | БСК | Показатель на 1000 населения | % в структуре |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Забайкальский край |  | 135532 | 609,8 | 31,5 | 127787 | 602,7 | 29,7 | 127757 | 600,2 | 29,9 | 127732 | 639,9 | 30,1 | 124 861 | 675,5 | 32,2 | 10,8 |
|  | Агинский | 1398 | 229,4 | 12,9 | 3090 | 531,4 | 28,4 | 3383 | 569,0 | 29,5 | 3161 | 556,9 | 24,8 | 3 326 | 640,7 | 25,9 | 179,3 |
|  | Акшинский | 1360 | 574,8 | 41,0 | 1165 | 522,0 | 35,1 | 931 | 409,2 | 26,4 | 1144 | 534,6 | 32,6 | 1 564 | 775,8 | 42,7 | 35,0 |
|  | Александрово–Заводский | 981 | 485,4 | 37,0 | 1560 | 825,4 | 58,9 | 1151 | 610,9 | 40,2 | 899 | 515,5 | 40,6 | 1 009 | 755,8 | 50,1 | 55,7 |
|  | Балейский | 2437 | 552,0 | 32,9 | 2699 | 649,6 | 36,4 | 1254 | 302,5 | 22,1 | 1354 | 354,4 | 22,6 | 1 407 | 408,9 | 31,9 | -25,9 |
|  | Борзинский | 4486 | 491,8 | 28,1 | 4716 | 541,6 | 29,5 | 4550 | 521,1 | 26,0 | 4580 | 560,7 | 26,7 | 4 882 | 683,1 | 28,6 | 38,9 |
|  | г.Чита | 41591 | 634,4 | 28,8 | 42515 | 676,9 | 29,4 | 46832 | 747,3 | 29,2 | 46676 | 794,3 | 29,6 | 46 506 | 756,8 | 32,1 | 19,3 |
|  | Газимуро-Заводский | 2051 | 1162,0 | 34,0 | 1009 | 602,0 | 16,7 | 755 | 438,7 | 29,0 | 925 | 577,4 | 25,7 | 372 | 256,4 | 29,2 | -77,9 |
|  | Дульдургинский | 1278 | 450,6 | 32,9 | 1335 | 491,5 | 34,4 | 1132 | 410,4 | 23,3 | 1118 | 424,4 | 23,8 | 1 147 | 479,1 | 26,1 | 6,3 |
|  | Забайкальский | 1271 | 446,7 | 33,4 | 1102 | 406,5 | 28,9 | 1230 | 440,2 | 32,9 | 1093 | 414,0 | 23,5 | 1 015 | 447,3 | 26,7 | 0,1 |
|  | Каларский | 647 | 384,9 | 29,7 | 632 | 395,5 | 29,0 | 635 | 382,1 | 25,6 | 555 | 366,6 | 22,2 | 304 | 259,4 | 16,1 | -32,6 |
|  | Калганский | 1080 | 656,5 | 40,2 | 1066 | 687,3 | 39,7 | 1035 | 653,4 | 39,2 | 1064 | 712,7 | 41,3 | 1020 | 827,9 | 49,3 | 26,1 |
|  | Карымский | 2680 | 383,8 | 29,4 | 2501 | 376,6 | 27,5 | 2326 | 349,2 | 25,5 | 2573 | 413,6 | 31,2 | 2361 | 412,3 | 32,5 | 7,4 |
|  | Краснокаменский | 7671 | 541,3 | 30,3 | 7639 | 561,1 | 30,2 | 7452 | 546,3 | 29,4 | 7377 | 569,1 | 32,6 | 5973 | 516,9 | 28,7 | -4,5 |
|  | Красночикойский | 3008 | 600,0 | 37,9 | 2883 | 600,2 | 36,3 | 3206 | 666,8 | 33,8 | 3020 | 667,1 | 35,7 | 2626 | 648,4 | 36,4 | 8,1 |
|  | Кыринский | 1301 | 455,7 | 31,5 | 1265 | 468,7 | 30,6 | 840 | 312,5 | 30,1 | 985 | 396,2 | 26,4 | 1010 | 470,4 | 33,1 | 3,2 |
|  | Могойтуйский | 4096 | 901,8 | 34,4 | 3997 | 924,8 | 33,6 | 4209 | 957,7 | 33,9 | 4058 | 985,2 | 34,3 | 2407 | 664,2 | 26,5 | -26,3 |
|  | Могочинский | 4327 | 887,8 | 44,3 | 4342 | 933,3 | 44,4 | 3590 | 759,5 | 43,0 | 3394 | 773,5 | 44,9 | 1584 | 413,8 | 28,4 | -53,4 |
|  | Нерчинский | 1131 | 204,8 | 12,7 | 2850 | 544,7 | 31,9 | 2715 | 511,7 | 28,5 | 2724 | 547,9 | 30,9 | 2624 | 573,1 | 33,5 | 179,8 |
|  | Нерчинско-Заводский | 2910 | 1414,0 | 91,7 | 1267 | 650,1 | 39,9 | 880 | 448,3 | 35,8 | 739 | 404,3 | 32,9 | 904 | 629,5 | 38,3 | -55,5 |
|  | Оловяннинский | 4442 | 589,5 | 37,9 | 5041 | 703,6 | 43,1 | 4188 | 583,5 | 35,2 | 4302 | 641,7 | 33,6 | 4478 | 779,1 | 35,8 | 32,2 |
|  | Ононский | 1601 | 658,6 | 28,5 | 1019 | 447,7 | 18,2 | 1088 | 474,9 | 25,6 | 1206 | 563,3 | 27,5 | 1121 | 577,5 | 28,4 | -12,3 |
|  | Петровск-Забайкальский | 6775 | 852,2 | 42,5 | 6330 | 841,5 | 39,7 | 4963 | 656,0 | 34,7 | 5293 | 747,7 | 32,1 | 5844 | 929,1 | 45,0 | 9,0 |
|  | Приаргунский | 3974 | 870,9 | 44,9 | 2888 | 665,7 | 32,7 | 2622 | 601,5 | 47,3 | 2791 | 692,9 | 45,1 | 2232 | 668,7 | 41,4 | -23,2 |
|  | Сретенский | 1952 | 388,1 | 34,3 | 2307 | 485,1 | 40,5 | 1938 | 408,4 | 31,2 | 2044 | 459,4 | 31,7 | 2968 | 811,8 | 50,2 | 109,2 |
|  | Тунгокоченский | 1669 | 541,2 | 34,1 | 1431 | 490,4 | 29,2 | 1389 | 479,6 | 31,1 | 1504 | 571,2 | 31,5 | 1228 | 560,5 | 31,4 | 3,6 |
|  | Улётовский | 2334 | 371,2 | 26,5 | 2557 | 428,2 | 29,1 | 1544 | 259,1 | 22,4 | 1657 | 295,5 | 19,0 | 2206 | 482,9 | 27,9 | 30,1 |
|  | Хилокский | 2830 | 439,9 | 26,4 | 2558 | 419,6 | 23,8 | 2780 | 455,4 | 26,7 | 2595 | 452,8 | 30,0 | 2105 | 431,4 | 29,0 | -1,9 |
|  | Чернышевский | 3819 | 558,7 | 23,9 | 3352 | 513,6 | 21,0 | 2631 | 398,5 | 19,5 | 2299 | 373,1 | 25,9 | 2015 | 385,8 | 24,6 | -30,9 |
|  | Читинский | 12378 | 880,3 | 35,6 | 13979 | 1027,3 | 40,2 | 9915 | 722,5 | 31,6 | 10063 | 772,5 | 29,0 | 12721 | 1075,3 | 33,0 | 22,2 |
|  | Шелопугинский | 763 | 388,7 | 31,0 | 709 | 382,2 | 28,8 | 710 | 381,7 | 31,8 | 802 | 459,9 | 31,6 | 809 | 554,5 | 41,2 | 42,7 |
|  | Шилкинский | 3685 | 378,9 | 32,2 | 4377 | 474,2 | 38,2 | 5883 | 638,1 | 32,2 | 5737 | 665,5 | 31,6 | 5093 | 664,4 | 33,8 | 75,4 |

За 5 лет отмечается тенденция к повышению общей заболеваемости БСК (на 10,7 %), артериальной гипертензией (на 28,3 %), ИБС (на 0,4 %). Общая заболеваемость ОНМК в 2024 году не изменилась по отношению к 2020 году.

Максимальную заболеваемость БСК показали следующие районы (округа):

1 место – Александрово-Заводский (392,4 на 1000 населения);

2 место – Калганский (335,3 на 1000 населения);

3 место – Приаргунский (307,8 на 1000 населения);

4 место – Петровск-Забайкальский (292,6 на 1000 населения);

5 место – Акшинский (290,9 на 1000 населения).

Заболеваемость острым инфарктом миокарда – отмечается повышение показателя в динамике за 5 лет на 8,1 %.

Темп убыли заболеваемости ЦВЗ составил 6,8%.

Таблица 9

Структура общей заболеваемости за период 2020-2024 гг.

| № п/п | Нозологические формы | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Структура, % | всего | Структура, % | Всего | Структура, % | Всего | Структура, % | Всего | Структура, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Общая заболеваемость, в т.ч.: | 1543415 | - | 1 605 095 | - | 1610650 | - | 1570579 | - | 1499966 | - |
| 1.2. | В том числе заболеваемость всего населения БСК в структуре общей заболеваемости | - | 13,1 | - | 12,6 | - | 12,6 | - | 13,4 | - | 13,8 |
|  | БСК, из них: | 201791 | 100 | 201 687 | 100 | 202838 | 100 | 211055 | 100 | 207510 | 100,0% |
| 1.2.1. | Гипертоническая болезнь сердца (I10-15) | 84221 | 41,7 | 84 367 | 41,8 | 91656 | 45,2 | 99348 | 47,1 | 100417 | 48,4% |
| 1.2.2. | ИБС (I20-25), в т.ч.: | 53087 | 26,3 | 52 871 | 26,2 | 51489 | 25,4 | 51130 | 24,2 | 49499 | 23,9% |
| 1.2.2.1. | Инфаркт миокарда (I21-22) | 1223 | 0,6 | 1 231 | 0,6 | 1109 | 0,5 | 1437 | 0,7 | 1277 | 0,6% |
| 1.2.3. | Цереброваскулярные болезни, их них: | 40730 | 20,2 | 40 638 | 20,1 | 36356 | 17,9 | 36342 | 17,2 | 35245 | 17,0% |
| 1.2.3.1. | ОНМК, в т.ч. | 3242 | 1,6 | 3 130 | 1,6 | 2896 | 1,4 | 2974 | 1,4 | 3006 | 1,4% |
| 1.2.3.1.1. | субарахноидальное кровоизлияние (I60) | 141 | 0,1 | 131 | 0,1 | 144 | 0,1 | 93 | 0,1 | 89 | 0,04% |
| 1.2.3.1.2. | внутримозговое кровоизлияние (I61) | 477 | 0,2 | 430 | 0,2 | 432 | 0,2 | 435 | 0,2 | 350 | 0,2% |
| 1.2.3.1.3. | инфаркт мозга (I63) | 2390 | 1,2 | 2 329 | 1,2 | 2127 | 1,0 | 2400 | 1,1 | 2391 | 1,2% |
| 1.2.3.1.4. | инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (I64) | 234 | 0,1 | 240 | 0,1 | 193 | 0,1 | 139 | 0,1 | 142 | 0,1% |
| 1.2.3.1.5. | преходящие транзиторные ишемические атаки (G45) | 306 | 0,2 | 286 | 0,1 | 378 | 0,2 | 240 | 0,1 | 273 | 0,1% |

Таблица 10

Анализ первичной заболеваемости БСК за период 2020-2024 гг.

| № п/п | Нозологические формы | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | Темп прироста/ убыли отн. пок-ля, % 2024 г к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения | всего | на 1000 населения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Заболеваемость впервые выявленная, в т.ч.: | 768771 | 725,5 | 830 828 | 788,6 | 861309 | 825,4 | 765130 | 771,0 | 742034 | 753,8 | 3,9 |
| 1.2. | БСК, из них: | 28204 | 26,6 | 28 063 | 26,6 | 27383 | 26,2 | 24338 | 24,5 | 24569 | 25,0 | -6,2 |
| 1.2.1. | Гипертоническая болезнь сердца (I10-15) | 3814 | 3,6 | 7 588 | 7,2 | 8427 | 8,1 | 6769 | 6,8 | 7056 | 7,2 | 99,1 |
| 1.2.2. | ИБС (I20-25), в т.ч.: | 10638 | 10,0 | 10 524 | 10,0 | 10100 | 9,7 | 9743 | 9,8 | 8438 | 8,6 | -14,3 |
| 1.2.2.1. | Инфаркт миокарда (I21-22) | 1220 | 1,2 | 1 231 | 1,2 | 1109 | 1,1 | 1437 | 1,4 | 1281 | 1,3 | 8,4 |
| 1.2.3. | Цереброваскулярные болезни, их них: | 6151 | 5,8 | 6 202 | 5,9 | 5318 | 5,1 | 4299 | 4,3 | 5490 | 5,6 | -3,8 |
| 1.2.3.1. | ОНМК, в т.ч. | 3242 | 3,1 | 3 130 | 3,0 | 2896 | 2,8 | 2974 | 3,0 | 3006 | 3,1 | 0 |
| 1.2.3.1.1. | субарахноидальное кровоизлияние (I60) | 141 | 0,1 | 131 | 0,1 | 144 | 0,1 | 93 | 0,1 | 89 | 0,1 | 0 |
| 1.2.3.1.2. | внутримозговое кровоизлияние (I61) | 477 | 0,5 | 130 | 0,1 | 432 | 0,4 | 435 | 0,4 | 350 | 0,4 | -28,9 |
| 1.2.3.1.3. | инфаркт мозга (I63) | 2390 | 2,3 | 2 329 | 2,2 | 2127 | 2,0 | 2400 | 2,4 | 2391 | 2,4 | 5,6 |
| 1.2.3.1.4. | инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (I64) | 234 | 0,2 | 240 | 0,2 | 193 | 0,2 | 139 | 0,1 | 142 | 0,1 | -27,9 |
| 1.2.3.1.5. | преходящие транзиторные ишемические атаки (G45) | 202 | 0,2 | 188 | 0,2 | 210 | 0,2 | 239 | 0,2 | 201 | 0,2 | 0 |

В динамике за 5 лет отмечается рост заболеваний с впервые выявленным диагнозом на 3,9. В классе сердечно-сосудистых заболеваний регистрируется снижение за 5 лет на 6,2 % (в 2024 году увеличение на 2,0 % по сравнению с 2023 годом).

Таблица 11

Динамика впервые выявленной заболеваемости БСК за период 2020-2024 гг. (показатель на 1000 населения)

| № п/п | Район (округ) | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | Темп прироста/ убыли, % 2024 года к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БСК | показатель на 1000 населения | % в структуре | БСК | показатель на 1000 населения. | % в структуре | БСК | показатель на 1000 населения | % в структуре | БСК | показатель на 1000 населения | % в структуре | БСК | показатель на 1000 населения | % в структуре |  |
| Забайкальский край |  | 31482 | 29,5 | 3,9 | 28204 | 26,6 | 3,5 | 28063 | 26,6 | 3,4 | 26541 | 25,4 | 6,9 | 984395 | 25,0 | 3,3 | -15,4 |
|  | Агинский | 813 | 23,5 | 2,8 | 888 | 25,7 | 3,0 | 742 | 21,4 | 1,9 | 804 | 23,2 | 4,7 | 32295 | 22,5 | 2,1 | -4,2 |
|  | Акшинский | 231 | 25,7 | 4,3 | 257 | 29,2 | 4,8 | 187 | 21,4 | 2,6 | 184 | 21,5 | 6,2 | 8437 | 41,4 | 7,2 | 61,0 |
|  | Александрово-Заводский | 191 | 26 | 3,9 | 217 | 30,4 | 4,5 | 69 | 10,0 | 2,2 | 169 | 25,2 | 8,7 | 5560 | 75,9 | 14,3 | 191,9 |
|  | Балейский | 401 | 22,9 | 3,6 | 425 | 24,7 | 3,8 | 411 | 24,2 | 4,2 | 333 | 20,0 | 7,6 | 15274 | 9,8 | 2,1 | -57,4 |
|  | Борзинский | 566 | 12 | 1,6 | 670 | 14,3 | 1,9 | 474 | 10,1 | 1,4 | 544 | 11,8 | 3,5 | 43803 | 9,0 | 1,2 | -25,0 |
|  | г.Чита | 11807 | 33,7 | 4,2 | 11280 | 32,1 | 4,0 | 12652 | 36,1 | 4,3 | 11376 | 32,5 | 8,2 | 333159 | 33,2 | 4,0 | -1,5 |
|  | Газимуро-Заводский | 263 | 30,3 | 5,2 | 483 | 56,9 | 9,5 | 193 | 23,1 | 4 | 271 | 33,1 | 16,6 | 7885 | 3,6 | 1,4 | -88,3 |
|  | Дульдургинский | 188 | 13,2 | 2,0 | 326 | 12,8 | 3,5 | 242 | 17,1 | 2,3 | 254 | 18,1 | 5,6 | 13633 | 13,4 | 1,9 | 1,7 |
|  | Забайкальский | 627 | 29,5 | 5,0 | 467 | 22,2 | 3,7 | 256 | 12,2 | 2,7 | 186 | 8,9 | 3,6 | 19300 | 18,5 | 3,0 | -37,3 |
|  | Каларский | 81 | 10,4 | 1,7 | 194 | 25,3 | 4,0 | 91 | 12,0 | 1,6 | 78 | 10,6 | 2,3 | 7207 | 9,9 | 1,1 | -5,3 |
|  | Калганский | 86 | 11,5 | 2,7 | 117 | 16,1 | 3,7 | 53 | 7,4 | 1,9 | 112 | 16,1 | 6,9 | 5488 | 17,9 | 4,6 | 55,3 |
|  | Карымский | 580 | 16,6 | 3,1 | 615 | 17,9 | 3,3 | 272 | 7,9 | 1,8 | 354 | 10,4 | 5,3 | 33483 | 15,9 | 3,7 | -4,3 |
|  | Краснокаменский | 1595 | 27,5 | 3,4 | 1652 | 93,9 | 3,5 | 1222 | 21,3 | 2,5 | 1117 | 19,5 | 4,7 | 55782 | 17,6 | 2,4 | -36,1 |
|  | Красночикойский | 272 | 15,3 | 2,7 | 555 | 9,6 | 5,5 | 336 | 19,3 | 2,3 | 223 | 13,1 | 4,5 | 15817 | 34,3 | 4,7 | 124,4 |
|  | Кыринский | 563 | 46,1 | 5,7 | 479 | 40,1 | 4,8 | 213 | 18,2 | 3 | 154 | 13,5 | 4,5 | 9949 | 10,1 | 1,9 | -78,2 |
|  | Могойтуйский | 430 | 16,7 | 2,2 | 344 | 24,4 | 1,7 | 293 | 11,7 | 1,7 | 223 | 9,0 | 2,6 | 22380 | 11,6 | 1,5 | -30,4 |
|  | Могочинский | 740 | 29,2 | 4,3 | 753 | 30,0 | 4,3 | 679 | 27,2 | 4,3 | 691 | 28,1 | 16,5 | 21865 | 19,9 | 4,0 | -31,9 |
|  | Нерчинский | 862 | 31,8 | 4,2 | 781 | 29,1 | 3,8 | 546 | 20,5 | 2,6 | 373 | 14,2 | 4,2 | 26450 | 21,1 | 3,4 | -33,8 |
|  | Нерчинско-Заводский | 103 | 11,2 | 2,2 | 104 | 11,6 | 2,2 | 52 | 5,9 | 1,3 | 78 | 9,2 | 5,1 | 6903 | 21,9 | 3,0 | 95,3 |
|  | Оловяннинский | 1133 | 32,2 | 5,6 | 1179 | 33,9 | 5,8 | 815 | 23,8 | 3,9 | 754 | 22,4 | 7,1 | 29773 | 25,2 | 4,2 | -21,7 |
|  | Ононский | 298 | 31,1 | 4,4 | 490 | 52,6 | 7,2 | 58 | 6,4 | 1,1 | 80 | 9,1 | 2,9 | 8214 | 21,4 | 2,8 | -31,1 |
|  | Петровск-Забайкальский | 1560 | 47,3 | 5,0 | 1187 | 36,4 | 3,8 | 956 | 29,7 | 2,9 | 948 | 29,9 | 6,4 | 29049 | 13,2 | 2,3 | -72,1 |
|  | Приаргунский | 633 | 32,3 | 4,1 | 694 | 36,0 | 4,5 | 1797 | 95,0 | 14,1 | 1935 | 105,4 | 31,0 | 15082 | 94,1 | 14,0 | 191,3 |
|  | Сретенский | 640 | 29,9 | 5,7 | 493 | 23,4 | 4,4 | 292 | 14,0 | 2 | 250 | 12,1 | 4,2 | 17869 | 12,8 | 3,2 | -57,1 |
|  | Тунгокоченский | 809 | 70,7 | 8,1 | 490 | 43,6 | 4,9 | 129 | 11,7 | 1,3 | 184 | 16,9 | 4,6 | 9508 | 14,7 | 1,8 | -79,2 |
|  | Улётовский | 587 | 20,4 | 2,6 | 726 | 25,6 | 3,2 | 346 | 12,4 | 1,8 | 354 | 12,9 | 4,4 | 24122 | 14,4 | 2,1 | -29,3 |
|  | Хилокский | 964 | 34,5 | 5,0 | 701 | 25,5 | 3,6 | 697 | 25,6 | 3,5 | 569 | 21,2 | 5,9 | 24713 | 16,5 | 1,7 | -52,1 |
|  | Чернышевский | 1075 | 33,4 | 3,2 | 984 | 14,9 | 3,0 | 734 | 23,1 | 2,4 | 618 | 19,7 | 4,5 | 29154 | 21,3 | 2,0 | -36,2 |
|  | Читинский | 1936 | 29,5 | 4,3 | 1986 | 62,3 | 4,4 | 1740 | 26,4 | 3 | 1857 | 28,3 | 5,8 | 71661 | 22,3 | 2,7 | -24,4 |
|  | Шелопугинский | 106 | 15,8 | 2,7 | 106 | 16,2 | 2,7 | 96 | 14,9 | 2,2 | 183 | 29,2 | 9,1 | 5546 | 18,9 | 3,3 | 19,8 |
|  | Шилкинский | 1342 | 34,4 | 4,1 | 1103 | 28,6 | 3,4 | 1420 | 37,1 | 3,7 | 1285 | 34,0 | 7,4 | 35034 | 46,5 | 6,2 | 35,1 |

Таблица 12

Структура впервые выявленной заболеваемости за 2020-2024 гг.

| п/п | Нозологические формы | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | структура, % | всего | структура, % | всего | структура, % | всего | структура, % | всего | структура, % |
|  | Заболеваемость впервые выявленная, в т.ч.: | 768771 | - | 830 828 | - | 861309 |  | 765130 | - | 742034 | - |
| 1.2. | в том числе БСК всего населения, в структуре заболеваемости, выявленной впервые | - | 3,7 | - | 3,4 | - | 3,2 | - | 3,2 | - | 3,3 |
|  | БСК, из них: | 28204 | 100 | 28 063 | 100 | 27383 | 100 | 24338 | 100 | 24569 | 100,0 |
| 1.2.1. | Гипертоническая болезнь сердца (I10-15) | 3814 | 13,5 | 7 588 | 27 | 8427 | 30,8 | 6769 | 27,8 | 7056 | 28,7 |
| 1.2.2. | ИБС (I20-25), в т.ч.: | 10638 | 37,7 | 10 524 | 37,5 | 10100 | 36,9 | 9743 | 40,0 | 8438 | 34,3 |
| 1.2.2.1. | Инфаркт миокарда (I21-22) | 1220 | 4,3 | 1 231 | 4,4 | 1109 | 4,0 | 1437 | 5,9 | 1281 | 5,2 |
| 1.2.3. | Цереброваскулярные болезни, их них: | 6151 | 21,8 | 6 202 | 22,1 | 5318 | 19,4 | 4299 | 17,7 | 5490 | 22,3 |
| 1.2.3.1. | ОНМК, в т.ч. | 3242 | 11,5 | 3 130 | 11,2 | 2896 | 10,6 | 2974 | 12,2 | 3006 | 12,2 |
| 1.2.3.1.1. | субарахноидальное кровоизлияние (I60) | 141 | 0,5 | 131 | 0,5 | 144 | 0,5 | 93 | 0,4 | 89 | 0,4 |
| 1.2.3.1.2. | внутримозговое кровоизлияние (I61) | 477 | 1,7 | 130 | 0,5 | 432 | 1,6 | 435 | 1,8 | 350 | 1,4 |
| 1.2.3.1.3. | инфаркт мозга (I63) | 2390 | 8,5 | 2 329 | 8,3 | 2127 | 7,8 | 2400 | 9,9 | 2391 | 9,7 |
| 1.2.3.1.4. | инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт (I64) | 234 | 0,8 | 240 | 0,9 | 193 | 0,7 | 139 | 0,6 | 142 | 0,6 |
| 1.2.3.1.5. | преходящие транзиторные ишемические атаки (G45) | 202 | 0,7 | 188 | 0,7 | 210 | 0,8 | 239 | 1,0 | 201 | 0,8 |

Таким образом, в структуре первичной заболеваемости БСК преобладает ИБС – 34,3 %, артериальная гипертензия – 28,7 %, ЦВЗ - 22,3 %.

В структуре ОНМК снижение по следующим нозологиям: субарахноидальных кровоизлияний на 4,3% внутримозговых кровоизлияний на 19,5 %, инфарктов мозга на 0,4 %, преходящих транзиторных атак 15,9 %.

Таблица 13

Показатели заболеваемости

| № п/п | Наименование классов и отдельных болезней | Заболеваемость на 1000 взрослого населения |  |  | Впервые выявленная заболеваемость на 1000 взрослого населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | Всего: | 1310,4 | 1332,3 | 1300,3 | 494,0 | 448,0 | 424,6 |
| 1. | Болезни эндокринной системы в т.ч.: | 73,7 | 79,8 | 82,0 | 7,3 | 7,7 | 8,4 |
| 1.1. | - Сахарный диабет | 32,9 | 34,7 | 36,1 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| 2. | Болезни системы кровообращения | 254,9 | 278,2 | 274,9 | 34,0 | 31,5 | 31,9 |
| 3. | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 117,1 | 132,4 | 134,4 | 10,7 | 9,0 | 9,4 |
| 4. | ИБС в т.ч.: | 65,9 | 68,2 | 66,4 | 12,9 | 13,0 | 11,3 |
| 4.1. | - Острый инфаркт миокарда | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| 5. | Цереброваскулярные болезни в т.ч.: | 46,6 | 48,5 | 47,3 | 6,8 | 5,7 | 7,4 |
| 6. | Болезни органов дыхания в т.ч.: | 186,6 | 211,2 | 191,6 | 141,6 | 165,6 | 146,7 |
| 6.1. | - Бронхиальная астма | 8,7 | 8,6 | 8,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 6.2. | - ХОБЛ | 27,1 | 18,5 | 18,6 | 1,8 | 1,1 | 1,1 |
| 7. | Болезни органов пищеварения в т.ч.: | 95,7 | 125,3 | 111,6 | 17,2 | 21,5 | 21,3 |
| 7.1. | - Язва желудка и ДПК | 10,2 | 8,6 | 7,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
| 8. | Болезни костно-мышечной системы | 117,1 | 131,6 | 126,5 | 16,7 | 13,8 | 13,0 |
| 9. | Болезни мочеполовой системы | 104,2 | 95,0 | 95,2 | 28,6 | 27,6 | 28,2 |

Общая заболеваемость в 2024 году увеличилась незначительно (2,4 %). Снизилась заболеваемость органов пищеварения на 10,9 %, органов дыхания на 9,3 %, костно-мышечной системы на 3,9 %.

Впервые выявленная заболеваемость снизилась на 5,2 % в сравнении с прошлым годом, в основном за счет болезней органов дыхания на 11,4 % м болезней мочеполовой системы на 5,8 %, однако повысилась заболеваемость эндокринной системы на 9,1 %.

В некоторых нозологических группах заболеваний отмечено незначительное снижение показателей впервые выявленных заболеваний по сравнению с предыдущим годом, которые соответствуют допустимым значениям.

В структуре заболеваемости:

1 место – 21,1 % - болезни системы кровообращения;

2 место –14,7 % – болезни органов дыхания;

3 место – 9,7 % - болезни костно-мышечной системы.

Показатели общей заболеваемости БСК в 2024 году характеризуются незначительным снижением в сравнении с прошлым годом, в том числе заболеваемость ОНМК и инфарктов миокарда.

В структуре БСК на 1 месте - артериальная гипертензия, на 2 месте – ИБС, на 3 – ЦВЗ.

Показатель смертности в сравнении с 2022 годом увеличился на 2,8 %. Рост смертности от БСК в 2023 году составил 0,9 %.

В структуре смертности:

1 место - 41,7 % болезни системы кровообращения;

2 место - 16,4 % внешние причины;

3 место - 13,7 % онкологические заболевания;

4 место - по 5 % COVID-19 и болезни органов дыхания.

Показатель смертности в трудоспособном возрасте уменьшился на 9 % в сравнении с прошлым годом и остается ниже показателей Забайкальского края и Российской Федерации.

В структуре смертности в трудоспособном возрасте:

1 место – внешние причины – 107 случаев – 0,8 (Забайкальский край - 2,1/РФ - 1,2);

2 место – болезни сердечно-сосудистой системы – 92 случая – 0,5 (Забайкальский край - 1,6/РФ - 1,4);

3 место – новообразования – 57 случаев – 0,4 (Забайкальский край – 0,8/РФ-0,7);

4 место – болезни органов пищеварения – 30 случаев – 0,2 (Забайкальский край - 0,3/РФ - 0,4).

1.4. Другие показатели, характеризующие оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе

Постановлением Правительства Забайкальского края от 28 декабря 
2024 года № 709 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены сроки оказания медицинской помощи. В Забайкальском крае фактические сроки в среднем по краю составляют:

1) в неотложной форме, в амбулаторных условиях 2 часа с момента обращения;

2) в плановой форме, в амбулаторных условиях:

при оказании первичной медико-санитарной помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики, врачами-педиатрами участковыми 24 часа с момента обращения;

при проведении консультаций врачей-специалистов 14 календарных дней с момента обращения;

при проведении диагностических инструментальных и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи 
14 календарных дней со дня назначения;

при проведении компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи 30 календарных дней со дня назначения.

3) специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в плановой форме, в стационарных условиях (плановая КАГ, плановые госпитализации на стентирование, КШ, имплантацию ЭКС, прочие) 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию.

В 2024 году сроки оказания скорой и специализированной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями составили: прибытие бригады скорой медицинской помощи по вызову до 
20 мин в 87,9 % случаев, медицинская эвакуация в профильное отделение из центральных районных больниц в течение первых суток от поступления заявки реализована в 47 % случаев. ТЛТ проведена в 97,3 % от общего количества пациентов с остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST (далее – ОКСпST), имеющих показания для проведения ТЛТ. Реперфузионная терапия у больных с ОКСпST проведена в 72,4 % случаев. Доля первичного чрескожного коронарного вмешательства (далее – ЧКВ) при ОКСпST составила 70,3 %. Интервал «постановка диагноза ОКСпST - ЧКВ» - 110 минут; интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ» - 15 минут; фармакоинвазивная стратегия реализована в 73% от всех случаев проведения ТЛТ. Доля проведенного тромболизиса при ишемическом инсульте – 7%, время «от двери до иглы» - 50 мин. Доля проведенной тромбоаспирации из мозговых сосудов при ишемическом инсульте – 0,13 %. В медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с ОНМК, осуществляется консультирование пациентов врачом-нейрохирургом для определения тактики лечения больных с гемморагическим инсультом в 100 % случаев, с ишемическим инсультом - по показаниям. В 2023 году у пациентов с геморрагическим инсультом проведены 9 операции по поводу аневризм сосудов, 0 операций по поводу артериовенозных мальформаций сосудов.

Сроки ожидания госпитализации для проведения высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в ГУЗ «Краевая клиническая больница» до 8 рабочих дней, при направлении в федеральные медицинские организации – до 40 календарных дней.

Профильность госпитализации при остром коронарном синдроме в 2023 году составила 94 %, при остром нарушении мозгового кровообращения – 96%.

Среднее число койко-дней госпитализации при остром и повторном инфаркте миокарда – 9,6 койко-дней, нестабильной стенокардии – 9,9 койко-дней, хронических формах сердечно-сосудистых заболеваний – 9,7 койко-дней.

На конец 2024 года на диспансерном учете состоит 75,9 % пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По поводу ИБС на диспансерном учете на конец 2024 года состоит 76,5 %. Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, взятых под диспансерное наблюдение после выписки, составила 100,0 % - 1 437 человек, пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения – 100,0 % - 2 971 человек.

Таблица 14

Количество пациентов, взятых под диспансерное наблюдение в 2024 году

| Название графы | всего | болезни, характ. повышенным кровяным давлением | ишемические болезни сердца | острый инфаркт миокарда | повторный инфаркт миокарда | хроническая ишемическая болезнь сердца | постинфарктный кардиосклероз | цереброваскулярные болезни | субарахноидальное кровоизлияние | внутримозговое и внутричерепное кровоизлияние | инфаркт мозга | инсульт, не уточнённый, как кровоизлияние или инфаркт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забайкальский край | 165 978 | 86 685 | 40 929 | 1 212 | 69 | 38 584 | 6 060 | 25 544 | 89 | 350 | 2 390 | 141 |
| Акшинский округ | 1 831 | 926 | 502 | 8 | 2 | 492 | 128 | 307 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| Александрово-Заводский округ | 1 857 | 1 222 | 515 | 2 | 0 | 513 | 3 | 72 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Балейский район | 1 904 | 831 | 391 | 14 | 0 | 368 | 7 | 459 | 0 | 10 | 3 | 25 |
| Борзинский район | 5 789 | 3 745 | 1 154 | 23 | 0 | 1 131 | 153 | 628 | 0 | 12 | 108 | 0 |
| Газимуро-Заводский район | 671 | 277 | 288 | 6 | 0 | 279 | 0 | 44 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Забайкальский район | 1 336 | 773 | 332 | 9 | 1 | 246 | 221 | 106 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Каларский округ | 472 | 234 | 121 | 10 | 0 | 107 | 4 | 65 | 0 | 2 | 21 | 1 |
| Калганский район | 1 801 | 974 | 538 | 11 | 0 | 519 | 47 | 234 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Карымский район | 1 911 | 809 | 593 | 44 | 9 | 534 | 50 | 151 | 1 | 5 | 37 | 3 |
| Краснокаменский район | 6 232 | 2 695 | 2 264 | 35 | 8 | 2 221 | 312 | 959 | 2 | 20 | 122 | 0 |
| Красночикойский район | 3 703 | 2 267 | 782 | 20 | 1 | 740 | 64 | 364 | 1 | 5 | 33 | 0 |
| Кыринский район | 1 453 | 799 | 272 | 6 | 0 | 266 | 22 | 171 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Могочинский район | 2 991 | 1 743 | 738 | 20 | 0 | 266 | 15 | 272 | 5 | 8 | 51 | 2 |
| Нерчинский район | 3 316 | 1 421 | 1 154 | 24 | 2 | 1 128 | 262 | 542 | 0 | 6 | 26 | 0 |
| Нерчинско-Заводский округ | 1 313 | 831 | 302 | 18 | 0 | 284 | 17 | 92 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Оловяннинский район | 5 696 | 2 416 | 1 513 | 24 | 0 | 1 489 | 73 | 1 531 | 1 | 13 | 44 | 0 |
| Ононский район | 1 303 | 717 | 299 | 10 | 0 | 262 | 33 | 138 | 0 | 8 | 13 | 1 |
| Петровск-Забайкальский район | 6 150 | 4 722 | 482 | 38 | 0 | 416 | 30 | 690 | 0 | 11 | 89 | 0 |
| Приаргунский округ | 2 617 | 1 437 | 575 | 15 | 0 | 540 | 75 | 389 | 0 | 3 | 17 | 1 |
| Сретенский район | 3 380 | 756 | 822 | 14 | 0 | 806 | 126 | 1 498 | 1 | 3 | 16 | 0 |
| Тунгокоченский округ | 1 194 | 523 | 318 | 4 | 1 | 313 | 28 | 197 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Улётевский район | 3 388 | 2 204 | 760 | 69 | 7 | 683 | 245 | 73 | 3 | 5 | 39 | 0 |
| Хилокский район | 3 038 | 1 396 | 945 | 23 | 0 | 922 | 155 | 483 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| Чернышевский район | 3 310 | 1 392 | 996 | 30 | 0 | 959 | 5 | 418 | 0 | 14 | 70 | 27 |
| Читинский район | 13 407 | 7 552 | 2 681 | 125 | 11 | 2 508 | 1 686 | 1 865 | 3 | 1 | 86 | 0 |
| Шелопугинский район | 526 | 172 | 276 | 8 | 0 | 255 | 118 | 23 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Шилкинский район | 4 254 | 2 393 | 787 | 17 | 1 | 763 | 66 | 573 | 1 | 3 | 23 | 7 |
| Агинский район | 5 526 | 2 126 | 1 798 | 13 | 1 | 1 784 | 6 | 1 424 | 2 | 8 | 35 | 0 |
| Дульдургинский район | 2 120 | 1 242 | 687 | 14 | 1 | 670 | 83 | 68 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| Могойтуйский район | 3 250 | 1 938 | 850 | 19 | 2 | 829 | 79 | 231 | 2 | 15 | 32 | 0 |
| КБ № 3 | 2 308 | 852 | 524 | 12 | 6 | 506 | 119 | 798 | 1 | 5 | 23 | 0 |
| ГКБ № 2 | 6 430 | 3 873 | 1 226 | 36 | 0 | 1 190 | 211 | 667 | 0 | 7 | 19 | 0 |
| КМЦ г.Читы | 61 498 | 31 424 | 15 444 | 491 | 16 | 14 595 | 1 617 | 10 012 | 64 | 168 | 1 393 | 36 |

Количество умерших вне стационаров от инфаркта миокарда по краю в 2024 году – 709, в 2023 году – 798, в 2022 году – 560 человек.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю «кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия»

На территории Забайкальского края специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», оказывается в медицинских организациях: ГУЗ «Краевая клиническая больница» (отделение кардиохирургии - 43 койки), ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (отделение сосудистой хирургии – 28 коек), ГАУЗ «Краевая больница № 4» (г. Краснокаменск, койки сосудистой хирургии - 10), ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Чита».

Число кардиохирургических коек - 37 коек (ГУЗ «Краевая клиническая больница). В 2024 году госпитализировано 1 499 пациентов (2023 году – 
1 658), выписано – 1 492 (2023 году – 1 630), умерло - 30 (2023 году - 32). Проведено пациентами койко-дней – 11 663 (2023 году – 11 879). Уровень госпитализации - 1,5 на 1 тыс. населения (2023 году - 1,7). Средняя занятость койки в году – 315,2 дня (2023 году - 302,0), средняя длительность пребывания больного на койке – 7,7 дней (2023 году – 8,0), оборот койки – 41,1 (2023 году - 39,6). Больничная летальность - 1,97 % (2023 году – 1,9 %).

Обеспеченность края кардиохирургическими койками на 10 тыс. населения (0,4) сопоставима со среднероссийским показателем (0,44), и значением по Дальневосточному федеральному округу (0,41).

Оказывают специализированную и высокотехнологическую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» 11 сертифицированных сердечно-сосудистых хирургов и 6 рентгенэндоваскулярных хирургов.

В ГУЗ «Краевая клиническая больница» работает 7 сердечно-сосудистых хирургов, двое из которых являются хирургами-аритмологами, ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» работают 3 сердечно-сосудистых хирурга, в ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» помощь больным с сосудистой патологией оказывают 1 хирург, в 
г. Краснокаменске в ГАУЗ «Краевая больница №4» работает 1 сердечно-сосудистый хирург.

Рентгенохирургические методы диагностики и лечения

В Забайкальском крае организованы два ЧКВ-центра на базе 
ГУЗ «Краевая клиническая больница» входящие в состав Регионального сосудистого центра и ЧКВ-центр на базе ЧУЗ «Клиническая больница  «РЖД-Медицина» г. Чита».

ЧКВ-центр ГУЗ «Краевая клиническая больница» представлен отделением, в состав которого входят 3 рентгеноперационных, 3 предоперационных, ординаторская, 2 пультовых, 2 стерилизационных, 2 машинных отделения.

Центр оснащен: Рентгеновский комплекс Innova 31000 Optima edition  производства GE 2012 года, установлен в декабре 2012 года. Срок гарантийного обслуживания истек 14 февраля 2014 года, в настоящее время требуется заключение сервисного контракта. В настоящее время аппаратура по мере необходимости обслуживается силами ООО «Медтехторгсервис».

Ангиографический комплекс PHILIPS ALLURA Xper FD20 с системой передачи данных и архивирования PACS Synapse 4. Установлен в 2013 году, срок гарантийного обслуживания истек в апреле 2014 года. В настоящее время функционален лишь частично, в режиме рентгеноскопии. С августа 2021 ожидает замену рентгеновской трубки. Система передачи данных и архивирования PACS Synapse 4. перестала функционировать в декабре 2021 года из-за выхода из строя части жестких дисков. Архивация медицинских исследований проводится с использованием CD-дисков. В январе 2022 года в больнице установлена новая система хранения медицинских изображений на основе бесплатного серверного решения Orthanc.   Эта система в настоящее время не полностью интегрирована с работой ангиографических комплексов отделения.

Ангиографический комплекс PHILIPS Azurion 5 m20 с интегрированной системой для внутрисосудистой визуализации Volcano Core, производства июня 2022 года и установленная в рентгеноперационной № 3 в декабре 2022 года. В настоящее время проводится процедура получения санитарноэпидемиологического заключения.

Мобильный рентгенодиагностический комплекс Ziehm Vision RFD производства 2020 года, в эксплуатации с начала 2021 г.

Рентгеновский передвижной хирургический аппарат OEC 9900 Elite cardiac производства GE 2012 года в комплекте с операционным столом, в эксплуатации с сентября 2012 года. Срок гарантийного обслуживания истек, требуется заключение сервисного контракта.

Переносной УЗИ-аппарат VIVID-E 2012 года выпуска с тремя датчиками и пункционной насадкой.

Аппарат баллонной контрпульсации Maquet CS300, частично неисправен (из двух режимов работы сохранился только один, наименее удобный и функциональный) – требуется ремонт с заменой комплектующих.

Наркозный аппарат, дефибриллятор, сухожаровые шкафы – 2 шт., холодильник и т.д. согласно приложению № 17 к приказу от 15 ноября 2012 года № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Таблица 15

Оказание пациентам с ОКС, проведение ЧТКА в 2022-2024 гг.

на базе ЧКВ-центра ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Чита»

| № п/п | Метод | 2022г. | 2023 г | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЧТКА, количество процедур | 274 | 316 | 837 |
| 2. | ЧТКА при ОКС, количество процедур | 181 | 189 | 708 |
| 3. | ЧТКА со стентированием, количество процедур | 265 | 310 | 761 |
| 4. | ЧТКА со стентированием ОКС, количество процедур | 174 | 184 | 639 |
| 5. | Коронарографий, количество процедур | 1118 | 1128 | 3036 |
| 6. | Коронарографий при ОКС, количество процедур | 338 | 333 | 1200 |
| 7. | Коронарографий амбулаторных, количество процедур | 304 | 284 | 161 |

Таблица 16

Объем высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «кардиология», «сердечно-сосудистая хирургия» в разрезе подведомственным региональному Минздраву медицинских организаций, профильных федеральных центров и медицинских организаций иных ведомств

| Код вида ВМП | Вид ВМП | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МО 3 уровня | ФЦ ССХ |
|  | Раздел 1. ВМП, включенная в базовую программу ОМС |  |  |
| 43 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца (нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы) (баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)) |  | 1 |
| 44 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца (нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы) (баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды)) |  |  |
| 45 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы) (баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды)) | 26 |  |
| 46 | "Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы) (баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)) " |  |  |
| 47 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы) (баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды)) |  |  |
| 48 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца (нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)) (баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды)) |  |  |
| 49 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 1 стента (ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 коронарной артерии) баллонная вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд ) |  | 87 |
| 50 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 2 стентов (ишемическая болезнь сердца со стенозированием 2 коронарных артерий) баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд (сосуды)) |  | 51 |
| 51 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца с установкой 3 стентов (ишемическая болезнь сердца со стенозированием 3 коронарных артерий) баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд (сосуды)) |  | 27 |
| 52 | Коронарная ангиопластика со стентированием с выполнением внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) и оценкой фракционированного коронарного резерва и градиента давления на стенозе коронарной артерии (FFR) (1 стент) (стабильная стенокардия) баллонная вазодилятация и (или) стентирование с установкой 1 стента в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (ФРК или МРК) при ишемической болезни сердца | 41 | 24 |
| 53 | Коронарная ангиопластика со стентированием при многососудистом поражении с выполнением внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) и оценкой фракционированного коронарного резерва и градиента давления на стенозе коронарной артерии (FFR) (2 стента) (стабильная стенокардия) баллонная вазодилятация и (или) стентирование с установкой 2 стентов в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (ФРК или МРК) при ишемической болезни сердца | 20 | 4 |
| 54 | Коронарная ангиопластика со стентированием при многососудистом поражении с выполнением внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) и оценкой фракционированного коронарного резерва и градиента давления на стенозе коронарной артерии (FFR) (3 стента) (стабильная стенокардия) баллонная вазодилятация и (или) стентирование с установкой 3 стентов в сосуд с применением методов внутрисосудистой визуализации и (или) в сочетании с оценкой гемодинамической значимости стеноза по данным физиологической оценки коронарного кровотока (ФРК или МРК) при ишемической болезни сердца | 10 | 7 |
| 55 | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых (пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии)имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора | 77 | 2 |
| 56 | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей (пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии)имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимулятора |  |  |
| 57 | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора (пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения ) имплантация частотно-адаптированного двухкамерного кардиостимулятора | 58 | 17 |
| 58 | Эндоваскулярная тромбэкстракция при остром ишемическом инсульте (острый ишемический инсульт, вызванный тромботической или эмболической окклюзией церебральных или прецеребральных артерий)эндоваскулярная механическая тромбэкстракция и (или) тромбоаспирация | 10 | 2 |
| 59 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии (ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями), из них: | 25 | 9 |
| 59.1 | коронарное шунтирование в условиях искусственного кровоснабжения | 21 | 7 |
| 59.2 | коронарное шунтирование на работающем сердце без использования искусственного кровообращения | 4 | 2 |
| 63 | Трансвенозная экстракция эндокардиальных электродов у пациентов с имплантируемыми устройствами (при осложнениях со стороны имплантируемой антиаритмической системы, связанные с местным или распространенным инфекционным процессом, наличием хронического болевого синдрома, тромбозом или стенозом магистральных вен, дисфункцией системы и иными клиническими состояниями, требующими ее удаления) трансвенозная экстракция эндокардиальных электродов с применением механических и (или) лазерных систем экстракции |  | 2 |
| Всего |  |  |  |
|  | Раздел 2. ВМП, не включенная в базовую программу ОМС |  |  |
| 53 | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии (ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма и проводимости, другими полостными операциями), из них: |  | 83 |
| 53.1 | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения |  | 82 |
| 53.2 | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца на работающем сердце |  |  |
| 53.3 | аортокоронарное шунтированное в сочетании с пластикой (протезированием) 1-2 клапанов |  | 1 |
| 54 | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора (пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами), из них: |  | 170 |
| 54.1 | эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца |  | 170 |
| 55 | Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий (врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий), в том числе: |  | 55 |
| 55.1 | эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) и хирургическая коррекция приобретенной и врожденной артериовенозной аномалии |  | 37 |
| 55.2 | эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей) |  | 5 |
| 55.4 | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов (врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов), из них: |  | 13 |
| 55.4.1 | эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекции легочной артерии, аорты и ее ветвей |  | 12 |
| 55.4.2 | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых |  | 1 |
| 55.4.3 | реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых |  |  |
| 55.4.4 | хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей |  |  |
| 56 | Хирургическое лечение врождённых, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца (поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца)), из них: |  | 55 |
| 56.1 | пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения |  | 51 |
| 56.2 | протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без пластики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или без пластики клапана |  | 4 |
| 57 | Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца (поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца) )(транскатетерное протезирование клапанов сердца) |  | 2 |
| 58 | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора (пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами), из них: |  | 20 |
| 58.1 | имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора |  | 10 |
| 58.2 | имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора |  | 7 |
| 58.3 | имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора |  | 3 |
| 6 | Транслюминальная баллонная ангиопластики легочных артерий (пациент с неоперабельной формой ХТЭЛГ с ФК III (ВОЗ) перенесенной ранее тромбоэмболией легочной артерии, тромбозом вен нижних конечностей и преимущественно дистальным поражением легочной артерией (по данным инвазивной ангиопульмонографии))транслюминальная баллонная ангиопластика легочных артерий |  | 2 |
| Всего |  | 267 | 632 |

Отчет по пациентам, направленным на высокотехнологичную

медицинскую помощь за 2024 год

Таблица 17

| Вид ВМП | Пролечено | ФЦССХ Хабаровск | НМИЦ Мешалкина, Новосибирск | ТНИМЦ, Томск | ФЦССХ Красноярск | Москва (ГВК Бурденко, ССХ Бакулева, Шумакова) | И в др.МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аортокоронарное шунтирование (53) | 83 | 21 | 54 | 3 |  |  | 5 |
| Радиочастотная катетерная абляция (54) | 170 | 17 | 91 | 25 | 15 | 5 | 17 |
| Хирургия магистральных артерий (55) | 55 | 10 | 42 |  |  |  | 3 |
| Хирургические пороки клапанов, опухоли сердца (56) | 55 | 3 | 48 | 1 |  |  | 3 |
| Эндоваскулярные пороки клапанов, опухоли сердца (57) | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (58) | 20 |  | 14 | 1 |  | 1 | 4 |
| Хирургическая коррекция клапанов (62) | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 386 | 51 | 252 | 30 | 15 | 6 | 32 |

Скорая медицинская помощь

Структура службы скорой медицинской помощи Забайкальского края следующая: одна городская станция СМП (ГБУЗ «ССМП г. Чита») и 45 отделений СМП в составе районных медицинских организаций (краевые больницы, ЦРБ, участковые больницы).

В состав ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» входят 7 подстанций, расположенных на территории г. Чита и 9 подстанций, расположенных в Читинском, Улётовском и Карымском районах. Согласно штатному расписанию в состав ГБУЗ «ССМП» входит 45 бригад. Из них 
12 специализированных, в состав которых входят 3 реанимационные выездные бригады и 2 консультативно-кардиологические бригады.

Станция и отделения скорой медицинской помощи, входящие в состав медицинских организаций обеспечены информационной системой КИС «СМП» с формированием единой базы больных и пострадавших на территории всего края, а также оснащение бригад планшетами позволило обеспечить переход на электронный документооборот, сократить время приема и передачи вызова бригадам, усилить контроль за выездными бригадами и соблюдением стандартов и протоколов, что позволило улучшить качество обслуживания пациентов. Совместно с МЗ Забайкальского края разработана и утверждена маршрутизация больных с заболеваниями ССС и ЦВЗ.  Все выездные бригады СМП, вне зависимости от профильности оснащены системой телеЭКГ – «Кардиометр» с функцией автоматической интерпретации данных. На базе ГБУЗ «ССМП» создан дистанционно-консультативный центр, обеспечивающий в круглосуточном режиме консультации выездных бригад СМП и персонал медицинских организаций в части расшифровки ЭКГ и последующем сопровождении больных, что позволило улучшить качество оказания, а также соблюдение стандартов при этих заболеваниях

Обслуживаемое население – 469 208 человек (с учетом Читинского, Улётовского и Карымского районов).

Таблица 18

Структурные подразделения службы скорой медицинской помощи Забайкальского края в 2024 году

| Наименование муниципального образования | Количество структурных подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь | Количество круглосуточных выездных бригад скорой медицинской помощи | Максимальный радиус обслуживания в пределах зоны ответственности, км | Численность обслуживаемого населения, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Агинский район | 1 | 2 | 180 | 31 786 |
| Акшинский район | 1 | 1 | 67 | 8 736 |
| Александрово-Заводский район | 1 | 1 | 75 | 6 104 |
| Газимуро-Заводский | 1 | 1 | 228 | 7 540 |
| Дульдургинский район | 1 | 1 | 67 | 12 628 |
| Забайкальский район | 1 | 1 | 93 | 16 939 |
| Каларский район | 1 | 1 | 320 | 7 109 |
| Калганский район | 1 | 1 | 58 | 5 726 |
| Красночикойский район | 1 | 1 | 181 | 16 587 |
| Кыринский район | 2 | 2 | 89 | 10 036 |
| Могойтуйский район | 1 | 1 | 90 | 21 604 |
| Нерчинско-Заводский район | 1 | 1 | 80 | 7 319 |
| Оловяннинский район | 2 | 4 | 118 | 25 632 |
| Ононский район | 1 | 1 | 125 | 8 655 |
| Приаргунский район | 1 | 1 | 120 | 14 587 |
| Тунгокоченский район | 1 | 2 | 247 | 9 482 |
| Чернышевский район | 2 | 4 | 79 | 29 713 |
| Шелопугинский район | 1 | 1 | 60 | 5 831 |
| Всего в сельских районах | 21 | 27 | - | 246014 |
| г. Чита | 14 | 45 | 120 | 468 904 |
| г. Балей | 1 | 2 | 110 | 14 995 |
| г. Борзя | 1 | 5 | 120 | 42 945 |
| г. Краснокаменск | 1 | 4 | 83 | 57 325 |
| г. Могоча | 2 | 1 | 300 | 23 184 |
| г. Нерчинск | 1 | 2 | 36 | 23 624 |
| г. Петровск-Забайкальский | 1 | 6 | 75 | 30 047 |
| г. Сретенск | 1 | 3 | 300 | 18 469 |
| г. Хилок | 1 | 5 | 93 | 24 725 |
| г. Шилка | 2 | 3 | 108 | 37 212 |
| Итого по краю | 46 | 103 | - | 987444 |

Таблица 19

Показатели работы службы СМП при оказании медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом (ОКС) в 2021-2023 г.г.

| Показатель | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее число выездов в год, абс | 349 976 | 321 313 | 285 025 |
| Число выездов при ОКС, абс (I20.0, I21-22) | 858 | 910 | 932 |
| Число вызовов с подтвержденным диагнозом ОКСпST, случаев | 572 | 607 | 625 |
| Число догоспитального тромболизиса (доля от общего числа ОКСпST при 2-часовой недоступности ЧКВ), абс и % | 111/19% | 112/18% | 147/15% |
| Доля выездов бригад СМП со временем доезда при ОКС <20 минут от общего числа ОКС, % | 93% | 94% | 93% |
| Число вызовов с подтвержденным диагнозом ОКСбпST, случаев | 286 | 303 | 309 |
| Число умерших в машине СМП всего, чел | 42 | 39 | 70 |
| Из них от инфаркта миокарда, чел | 2 | 0 | 2 |

Таблица 20

Время доезда бригад скорой медицинской помощи по данным формы федерального статистического наблюдения № 30

| № | Время доезда бригады скорой медицинской помощи | Количество выездов бригады скорой медицинской помощи |  |  | Доля выездов со временем доезда (в %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1. | До 20 минут | 302 086 | 285 412 | 250 942 | 86% | 89% | 88% |
| 2. | От 21 до 40 мин | 33 524 | 25 039 | 23155 | 10% | 8% | 8% |
| 3. | От 41 до 60мин. | 10 810 | 7 268 | 8545 | 3% | 2% | 3% |
| 4. | Более 60 мин. | 3 556 | 3 594 | 2383 | 1% | 1% | 1% |
| 5. | Всего выездов бригад скорой медицинской помощи | 349 976 | 321 313 | 285 025 | - | - | - |

Показатели, характеризующие работу службы СМП, отличаются положительной динамикой: увеличением доли выездов бригад СМП со временем доезда при ОКС менее 20 минут от общего числа ОКС, и уменьшением количества умерших в машине СМП на 7,1 %. Доля выездов бригад СМП со временем доезда более 60 минут сохраняется на уровне 1 %, что объясняется труднодоступностью некоторых районов и большой площадью края.

Сведения об авиационной инфраструктуре ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф»

В Забайкальском крае санитарно-авиационной эвакуацией взрослого населения занимаются специалисты клинического отдела ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф», эвакуацией детского населения  специалисты ГУЗ «КДКБ».

Медицинская эвакуация с использованием авиационного транспорта осуществляются на самолетах АН-2 (1 самолет), L-410 (1 самолет) и Ми-8АМТ с медицинским модулем (2 вертолета).

Для оказания скорой специализированной медицинской помощи населению Забайкальского края используются 2 аэродрома (г. Чита, с. Чара), 29 вертолетных площадок в районах Забайкальского края.

В г. Чита аэродром располагается по адресу: г. Чита, ул. Звездная 17/1, находится на расстоянии 33 км от ГУЗ «Краевая клиническая больница», на расстоянии 35 км от ГУЗ «Краевая детская клиническая больница».

Ежедневно на круглосуточное дежурство заступает 1 авиамедицинская многопрофильная бригада скорой специализированной медицинской помощи, в том числе консультативная (анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, хирург (в т. ч. торакальный), нейрохирург, травматолог, камбустиолог, невролог, кардиолог, пульмонолог, инфекционист, токсиколог, эндоскопист, операционная медицинская сестра, фельдшер). При необходимости имеется возможность сформировать еще 3 многопрофильные авиамедицинские бригады. В отделе работает 44 врача, из них 19 внешних совместителя; 12 человек среднего медицинского персонала, из них 3 внешних совместителя.

Диспетчеризацией вызовов санитарно-авиационной эвакуации занимаются фельдшеры оперативно-диспетчерского отдела ГКУЗ «Забайкальский территориальный центр медицины катастроф».

Для оказания экстренной консультативной помощи пациентам с БСК, в том числе ОКС, штатным расписанием ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф» предусмотрено 1,5 ставки врача-кардиолога, из которой занято 0,5 ставки врачом – внешним совместителем.

Таблица 21

Структура заболеваний экстренных консультаций

| № п/п | Нозология | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инфаркт миокарда с подъемом ST | 117 | 196 | 136 | 150 | 184 | 193 | 254 | 272 |
| 2 | Инфаркт миокарда без подъема ST | 51 | 9 | 19 | 34 | 60 | 74 | 112 | 136 |
| 3 | Повторный ИМ | 18 | 8 | 12 | 16 | 23 | 38 | 27 | 139 |
| 4 | ИМ 2-й тип | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 5 | - |
| 5 | ОКС без подъема ST | 59 | 72 | 14 | 48 | 56 | 64 | 141 | 123 |
| 6 | Из них нестабильная стенокардия | 52 | 12 | 14 | 54 | 23 | 37 | 100 | 72 |
| 7 | Стабильная стенокардия с ХСН 2Б-3 | 28 | 48 | 5 | 12 | 26 | 54 | 82 | 89 |
| 8 | Фибрилляция предсердий | 21 | 26 | 4 | 18 | 13 | 16 | 18 | 22 |
| 9 | Наджелудочковая тахикардия | - | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 1 |
| 10 | Синдром слабости синусового узла | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | 4 |
| 11 | Желудочковая тахикардия | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 3 |
| 12 | Полная АВ блокада хроническая | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 |
| ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Гипертоническая болезнь, осложненный криз | 3 | 12 | 1 | - | 19 | - | 4 | 9 |
| 14 | Гестационная артериальная гипертензия | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 17 |
| НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Дилатационная кардиомиопатия | 7 | - | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - |
| 16 | Острый миокардит | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - |
| 17 | Острый эндокардит | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 18 | перикардит | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Тиреоидная миокардиодистрофия | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Хроническая ревматическая болезнь сердца | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 17 | - | - |
| 21 | Ушиб сердца | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 22 | Алкогольное поражение сердца | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 8 | - | - |
| 23 | Отказ ЭКС | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 24 | ВПС | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 9 | - | - |
| ПРОЧИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЭЛА | 18 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 |
| 26 | Тромбоз мезэнтериальных сосудов | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ХОБЛ | 4 | 3 | - | 3 | 4 | 6 | - | - |
| 28 | Внебольничные пневмонии | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | - | - |
| 29 | Хр. панкреатит | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 30 | Хроническая болезнь почек | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 31 | Тромбозы периферических вен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Первичная легочная гипертензия | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 33 | ОНМК | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | - | - |
| 34 | Другие цереброваскулярные заболевания | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Передозировка варфарином | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 36 | Системные заболевания | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Кома неясной этиологии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сепсис | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | СД и его осложнения | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 40 | ЖКК | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Аневризма аорты | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 42 | Аллергическая реакция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Отравление | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Осложнения беременности и родов | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 45 | Передозировка дигоксином | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Осложнения COVID-19 | - | - | - | 1 | 12 | 3 | - | - |
|  | Итого | 406 | 437 | 217 | 386 | 483 | 572 | 754 | 798 |

Объем консультаций врача-кардиолога за 2024 год составил 
594 консультаций. Помимо консультаций, с 2020 года врач-кардиолог оказывает консультативную помощь в расшифровке ЭКГ для фельдшеров ФАПов и СМП в количестве 11 897 за год. В динамике с 2019 года отмечается стойкий рост количества консультаций на 267%, что в первую очередь связано со снижением количества специалистов в районах края, а также преобладания молодых специалистов (первый год после ординатуры). Число первичных консультаций по-прежнему преобладает.

В 2024 году выполнено 798 консультаций, из них 613 - первичных и 185 - повторных.

За 2024 год общее количество консультаций составило 798, что на 6% больше, чем в 2023 году.

За 2023 год кардиологами при выезде в медицинские организации Забайкальского края проведено 754 консультаций, из них 646 - первичных и 108 – повторных.

Выезд врача кардиолога в 2024 году не осуществлялся, по причине отсутствия необходимости очных консультаций врачом-кардиологом и\или необходимости сопровождения пациентов врачом-кардиологом.

Работа краевого центра медицинской профилактики

Приоритетом в области первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является мотивирование граждан различных возрастных групп к соблюдению принципов здорового образа жизни и борьба с факторами риска: табакокурением, нездоровым питанием и избыточным весом, низкой физической активностью. Среди населения Забайкальского края проводится работа по своевременному распознаванию признаков острого нарушения мозгового кровообращения и инфаркта миокарда. ГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» разработаны материалы для пациентов, содержащие информацию о симптомах и первой помощи при основных социально значимых заболеваниях, распространяемые в медицинских организациях. Электронная версия информационных материалов направлена в медицинские организации для самостоятельного тиражирования и информирования населения.

В поликлиниках, больницах, аптеках, торговых центрах предоставляются информационные материалы (памятки, буклеты и др.) о правилах измерениях артериального давления, роли артериальной гипертензии и повышенного уровня холестерина, как факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт) и сердечно-сосудистой смертности, причинах и первой помощи при ОКС и ОНМК, а также рекомендации пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. К сожалению, эффективность мероприятий, направленных на раннее выявление основных хронических неинфекционных заболеваний, в регионе невысока.

Неблагоприятная картина наблюдается в отношении определения абсолютного сердечно-сосудистого риска у лиц до 63 лет, особенно у мужчин, несмотря на тот факт, что в ближайшие 10 лет у лиц с высоким риском даже при отсутствии в анамнезе ишемической болезни сердца, сахарного диабета, хронической болезни почек, могут развиться сердечно-сосудистые осложнения (ОНМК или острый инфаркт миокарда) с высокой вероятностью смерти. По данным отчетной формы, таких лиц в рамках диспансеризации выявлено в целом 34 610 (18,3 %), что значительно ниже показателя РФ (распространенность составляет 23 %).

Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний выявляются в ходе проведения диспансеризации взрослого населения.

Таблица 22

Сведения о выявленных факторах риска ХНИЗ среди граждан Забайкальского края, прошедших диспансеризацию

в 2013-2022 гг.

| № п/п | Фактор риска | Распространенность ФР среди граждан % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Нерациональное питание | 27,3 | 26,7 | 27,5 | 34,2 | 28,4 | 30,0 | 32,9 | 34,6 | 24,4 | 22,6 | 22,3 |
| 2. | Курение | 24,7 | 22,8 | 23,2 | 21 | 15,4 | 17,8 | 22,7 | 18,3 | 15,8 | 16,0 | 19,4 |
| 3. | Гиподинамия | 15,9 | 15,6 | 17,6 | 20,5 | 17,9 | 18,5 | 22,1 | 22,3 | 17,2 | 15,4 | 13,6 |
| 4. | Повышенный уровень АД | 13,7 | 13,0 | 13,0 | 14,3 | 10,1 | 12,4 | 15,7 | 21,8 | 17,7 | 27,5 | 11,6 |
| 5. | Избыточная масса тела | 12,6 | 13,6 | 14,5 | 16,8 | 15,7 | 17,9 | 23,2 | 21,2 | 18,3 | 16,5 | 16,4 |
| 6. | Повышенный уровень глюкозы в крови | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 4,3 |
| 7. | Риск пагубного потребления алкоголя | 1,4 | 1,1 | 1,03 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,66 | 0,7 |
| 8. | Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0,1 | 0,04 | 0,11 | 0,1 | 0,3 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |

В ходе диспансеризации выявляется у граждан ежегодно более 
110 тысяч факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 
т.е. 1,6 фактора риска приходится на каждого забайкальца от 18 лет и старше. Наибольшее распространение среди граждан имеют следующие факторы риска: нерациональное питание, избыточная масса тела, курение табака, низкая физическая активность.

В динамике за 5 лет отмечается снижение распространенности таких факторов риска, как нездоровое питание, табакокурение, гиперхолестеринемия, низкая двигательная активность.

В каждой из медицинских организаций и их территориальных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению, созданы в зависимости от численности прикрепленного населения отделения либо кабинеты медицинской профилактики, осуществляющие в том числе функции контроля и коррекции факторов риска БСК.

В ходе реализации федерального и регионального проектов «Укрепление общественного здоровья», национального проекта «Демография», региональной программы «Укрепление общественного здоровья в Забайкальском крае на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 4 сентября 2020 года № 372, с целью создания условий для сохранения и укрепления здоровья, повышения эффективности системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, уменьшению распространенности факторов риска ХНИЗ, в первую очередь БСК, совершенствуется региональное законодательство в сфере укрепления общественного здоровья.

В 2022 году распоряжениями Правительства Забайкальского края утверждены Планы межведомственных мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции в Забайкальском крае на период до 2035 года и Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в Забайкальском крае на период до 2025 года. На плановой основе, не реже 
4 раза в год, проводятся заседания Межведомственного совета по укреплению общественного здоровья на территории Забайкальского края под председательством заместителя председателя Правительства.

В Забайкальском крае утверждены и реализуются 34 муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья», что составляет 100 % от плана 2024 года. Межведомственными мероприятиями муниципальных программ за 2024 год охвачено более 700 тысяч человек.

Реализуются 209 корпоративных программ сохранения здоровья работающих, мероприятиями охвачено более 110 тысяч граждан.

В течение ряда лет структура службы медицинской профилактики, остается стабильной и включает ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики», 5 центров здоровья, 13 отделений и 35 кабинетов медицинской профилактики 20 кабинетов медицинской помощи при отказе от курения.

Информационными мероприятиями, направленными на снижение распространенности факторов риска БСК и формирование мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, ежегодно охватывается более 700 тыс. человек.

В рамках реализации программы будут продолжены мониторинг распространенности факторов риска ХНИЗ среди населения Забайкалья, информационно-коммуникационная кампания.

Медицинская реабилитация при БСК

В настоящее время медицинская реабилитация I этапа, в острый период течения БСК, начинается в ПРИТ профильных отделений сосудистых центров и региональном сосудистом центре в ГАУЗ «Забайкальская краевая клиническая больница». Сосудистые центры организованы в 7 медицинских организациях: первичное сосудистое отделение № 1 на базе ГАУЗ «Краевая больница № 4», первичное сосудистое отделение № 2 на базе ГАУЗ «Краевая больница № 3», первичное сосудистое отделение № 3 на базе 
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», первичное сосудистое отделение № 4 на базе ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», первичное сосудистое отделение № 5 на базе ГУЗ «Борзинская ЦРБ», первичное сосудистое отделение № 6 на базе ГАУЗ «Агинская ЦРБ», первичное сосудистое отделение № 7 на базе ГУЗ «Чернышевская ЦРБ», отделение кардиологии с возможностью ЧКВ на базе ЧУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО РЖД. На базе ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», ГАУЗ «Краевая больница № 3», ГАУЗ «Краевая больница 
№ 4» с 1 января 2023 года организованы отделения ранней медицинской реабилитации. На базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» организовано отделение ранней медицинской реабилитации с 16 октября 2023 года. В конце 1 квартала 2025 года открытие отделения ранней медицинской реабилитации в ГАУЗ «Агинская ЦРБ». Проводятся организационные работы по открытию отделений ранней медицинской реабилитации на базе ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», ГУЗ «Борзинская ЦРБ», 
ГУЗ «Чернышевская ЦРБ».

Медицинская реабилитация II этапа пациентам с БСК осуществляется в отделениях медицинской реабилитации на базе ГАУЗ «Центр медицинской реабилитации «Дарасун», ГУЗ «Краевая больница №3» п. Первомайский, ГУЗ «Краевая больница №4» г. Краснокаменск, ЦВМИР «Карповка», 
ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ», ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» 
(с 1 апреля 2023 года), ГАУЗ «Забайкальская краевая клиническая больница» (с 1 ноября 2023 года), ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический госпиталь ветеранов войн» (с 1 января 2024 года).

Медицинскую реабилитацию III этапа пациенты получают в рамках Концепции «Реабилитация для всех. Профилактическое направление» в амбулаторных центрах реабилитации (залы кинезитерапии, ЛФК и мышечно-суставной гимнастики) в следующих медицинских организациях (имеют лицензию):

ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн»;

ГУЗ «Читинская ЦРБ»;

ГАУЗ «Краевая больница № 3» п. Первомайский;

ООО «Региональный центр кинезитерапии»;

ГУЗ «Борзинская  ЦРБ»;

ГАУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы»;

ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»;

ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ»;

ГУЗ «Нерчинская ЦРБ».

III этап в рамках комплексной услуги:

ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ»;

ГАУЗ «Агинская ЦРБ»;

ГАУЗ «Краевая больница № 4».

Такое количество отделений медицинской реабилитации II и III этапов организовано для доступности медицинской помощи по медицинской реабилитации для всех нуждающихся жителей Забайкальского края. Это связано с низкой плотностью населения (2,5 человека на 1 кв. км, а иногда и 0,5 человека на 1 кв.км) и значительной отдаленностью некоторых населенных пунктов от краевого центра (до 1000 км).

По профилю «кардиология» медицинскую реабилитацию в 2024 году на I этапе получили 5994 пациентов (2023 г. – 6 397), на II этапе – 1150
(2023 г. – 685), на III этапе – 1 694 пациента (2023 г. – 1 182).

По профилю «неврология» медицинская реабилитация в 2024 году 
на I этапе проведена 4997 пациентам (в 2023 году – 5 081), на II этапе – 887
(в 2023 году – 916), на III этапе – 787 больным (в 2023 году – 1 009).

Маршрутизация пациентов по профилю осуществляется на основании  распоряжения МЗ Забайкальского края от 13 декабря 2022 года № 1368/р «Об организации комплексной медицинской реабилитационной помощи взрослому населению Забайкальского края», распоряжения МЗ Забайкальского края от 11 октября 2023 года № 1037/р «О внесении изменений в распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 13 декабря 2022 года № 1368/р», распоряжения МЗ Забайкальского края от 5 марта 2024 года № 245/р «О внесении изменений в распоряжение Министерства здравоохранения Забайкальского края от 13 декабря 2022 года № 1368/р».

В 2025 году планируется увеличение пациентов, прошедших медицинскую реабилитацию на разных этапах по профилям «Кардиология» и «Неврология». На территории Забайкальского края продолжатся работы по открытию в медицинских организациях отделений ранней реабилитации (ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ «Чернышевская ЦРБ», ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ»), а также будут продолжены работы по лицензированию центров медицинской реабилитации для осуществления III этапа медицинской реабилитации.

На базе отделения реабилитации ГАУЗ «Центр медицинской реабилитации «Дарасун» развернуто 30 коек II этапа реабилитации пациентов после ОНМК и перенесенного ОКС, а также после операций на сердце и магистральных сосудах: 20 коек нейрореабилитации и 10 коек кардиореабилитации.

Таблица 23

Штаты реабилитационной службы (ГАУЗ «ЦМР «Дарасун»)

| № п/п | Наименование должности | Число должностей в целом по учреждению |  | Число физических лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | штатных | занятых |  |
| 1. | Врачи | 11,00 | 8,5 | 10 |
| 2. | Терапевт | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Кардиолог | 0,5 | - | - |
| 4. | Педиатр | 3,25 | 1,75 | 2 |
| 5. | Врач функциональной диагностики | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 6. | Гастроэнтеролог | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 7. | Невролог | 2,00 | 1,50 | 1 |
| 9. | Врач ультразвуковой диагностики | 0,50 | 0,50 | 1 |
| 10. | Физиотерапевт | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 11 | Врач ЛФК | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 12 | Нейропсихолог | 1,00 | 1,00 | 1 |
| 13 | Средний медицинский персонал | 22 | 19,5 | 13 |

Все врачи-специалисты прошли профессиональную переподготовку по специальности «Физическая и реабилитационная медицина» и первичную специализированную аккредитацию.

| № п/п | Показатели | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество коек | 350 | 350 | 360 |
| 2. | Количество среднегодовых коек | 350 | 350 | 360 |
| 3 | Количество коек по медицинской реабилитации | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Поступило больных | 4707 | 5374 | 4981 |
| 4. | Выписано больных | 4707 | 5374 | 4981 |
| 5. | Проведено койко- дней | 65127 | 74373 | 67970 |
| 6. | Работа койки | 185,9 | 206,5 | 188.8 |
| 7. | Средняя длительность пребывания на койке | 13,6 | 13,8 | 13,6 |
| 8. | Оборот койки | 13,4 | 15,0 | 13,8 |
| 9. | Летальность | 0 | 0 | 0 |

За 2024 по профилю «Медицинская реабилитация» пролечено 2290 пациентов. По нозологиям: по профилю «Неврология»– 879 пациентов, по профилю «Кардиология» - 1024  пациентов.

В 2022 году проведено дооснащение ГАУЗ «Центр медицинской реабилитации «Дарасун» современным медицинским реабилитационным оборудованием, планируется продолжить обучение специалистов мультидисциплинарной реабилитационной команды. В 2023 году проведено дооснащение современным медицинским реабилитационным оборудованием отделений медицинской реабилитации ГАУЗ «Краевая больница № 4» г. Краснокаменск. В 2024 году проведено дооснащение по профилю «Медицинская реабилитация» в ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» и ГБУЗ «Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн»

Отделение физиотерапии  ГАУЗ «Центр медицинской реабилитации «Дарасун» предоставляет широкий спектр физиотерапевтических методов (квантовая терапия, магнитотерапия, гальванизация, лекарственный электрофорез, СМТ-терапия, дарсонвализация, ультратонотерапия, КВЧ-терапия, УФО, КУФ, УВЧ-терапия, ДМВ-терапия, УЗТ-терапия, электросонолечение, лечебное одеяло, стационарный ингаляторий, сенсорная комната для детей). Бальнеолечение представлено углекислыми минеральными ваннами, хвойными ваннами, ваннами с морской солью. Представлен лечебный душ (циркулярный, веерный, дождик, в том числе подводный душ массаж, гидромассаж ступней). В ГАУЗ «Центр медицинской реабилитации «Дарасун» имеются сауна, бассейн.

Для санаторно-курортного и реабилитационного лечения широко используется медицинский массаж: ручной и механический. В центре работают квалифицированные специалисты по медицинскому массажу.

Работает кабинет лечебной физкультуры. Имеются тренажерный и спортивный залы, два зала кинезитерапии, проучены специалисты, разработаны программы кинезитерапии для разного вида патология, разработаны и активно применяются маршруты терренкура.

1.5. Ресурсы инфраструктуры службы, оказывающей медицинскую

помощь больным с болезнями системы кровообращения

(анализ за 2020-2024 гг.)

В крае создана трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На первом уровне первичная медико-санитарная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами) по территориально-участковому принципу, а также фельдшерами ФАПов и ФП. Амбулаторно-поликлиническая служба представлена 29 ЦРБ, 8 городскими поликлиниками, 36 участковыми больницами, 46 врачебными амбулаториями, 436 ФАП.

Таблица 24

Организация медицинской помощи пациента с болезнями системы кровообращения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в 2024 году

| Наименование | Неврологи |  |  | Кардиологи |  |  | Хирурги сердечно-сосудистые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число кабинетов | Число физ. лиц | Число посещений | Число кабинетов | Число физ. лиц | Число посещений | Число кабинетов | Число физ. лиц | Число посещений |
| Забайкальский край всего | 55 | 70 | 348610 | 18 | 16 | 63342 | 1 | 0 | 6438 |
| г. Чита (городские поликлиники) | 10 | 28 | 262802 | 8 | 10 | 45465 | 1 | 0 | 4380 |
| Муниципальные районы | 45 | 42 | 85808 | 10 | 6 | 17877 | 0 | 0 | 2058 |

В 2024 году выполнено 63342 посещений к врачам-кардиологам 
(2023 г. – 64 491), из них сельскими жителями – 17 877 (28,2 %), число посещений на 1 врача в год/месяц – 3 958,9/329,9 (2022 г. – 2 610,5/217,5).

Выполнено 6438 посещений к врачам сердечно-сосудистым хирургам (2023 г. - 8715), из них сельскими жителями - 2058 (31,9 %), число посещений на 1 врача в год/месяц — 479,8/39,9 (2023 г. — 2982,9/248,6). Врачи  сердечно-сосудистые хирурги работают в кабинетах амбулаторного приема по внутреннему совместительству.

На втором уровне специализированная медицинская помощь в стационарных условиях пациентам с заболеваниями кардиологического профиля в 2023 году оказывалась на 228 койках в 6 медицинских организациях (обеспеченность кардиологическими койками на 10 тыс. населения – 2,92), в том числе в 74 ЦРБ в сельских районах (ГУЗ «Краевая больница № 3» - 23 койки, ГУЗ «Агинская ОБ» - 9 коек, ГАУЗ «Краевая больница № 4» - 30 коек, ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» - 12 коек),  в 2 медицинских организациях г. Чита (ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Чита» - 15 коек, ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» - 69 коек).

На третьем уровне специализированная медицинская помощь пациентам с ССЗ оказывается в ГУЗ «Краевая клиническая больница» на 85 койках.

Специализированная медицинская помощь пациентам с ОНМК оказывается на 125 койках в 10 медицинских организациях:

- третий уровень: в РСЦ на базе в ГУЗ «Краевая клиническая больница» на 37 койках.

- второй уровень - 7 ПСО (ГУЗ «Краевая больница № 3» - 14 коек, ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» - 24 койки, ГУЗ «Агинская ОБ» - 6 коек, ГУЗ «Борзинская ЦРБ» - 9 коек, ГАУЗ «Краевая больница № 4» - 14 коек, ГУЗ «Красночикойская ЦРБ» - 3 койки, ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» - 12 коек, ГУЗ «Хилокская ЦРБ» - 3 койки, ГУЗ «Чернышевская ЦРБ – 3 койки).

Таблица 25

Организация медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения

| № | Муниципальное образование | Численность населения на 01.01.2024 | Врачи кардиологи, физ.лиц | Врачи терапевты физ.лиц | Количество кардиологических коек | Количество терапевтических коек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Регион всего | 984395 | 54 | 392 | 217 | 922 |
|  | Акшинский | 8437 |  | 4 |  | 21 |
|  | Александрово-Заводский | 5560 |  | 2 |  | 33 |
|  | Балейский | 15274 |  | 4 |  | 20 |
|  | Борзинский | 43803 | 1 | 10 |  | 35 |
|  | Газимуро-Заводский | 7885 |  | 2 |  | 13 |
|  | Забайкальский | 19300 |  | 6 |  | 21 |
|  | Каларский | 7207 | 1 | 1 |  | 15 |
|  | Калганский | 5488 |  | 2 |  | 11 |
|  | Карымский | 33483 | 1 | 8 |  | 51 |
|  | Краснокаменский | 55782 | 4 | 12 | 30 | 8 |
|  | Красночикойский | 15817 |  | 6 |  | 31 |
|  | Кыринский | 9949 |  | 3 |  | 22 |
|  | Могочинский | 21865 |  | 1 |  | 26 |
|  | Нерчинский | 26450 |  | 7 |  | 34 |
|  | Нерчинско-Заводский | 6903 |  | 1 |  | 8 |
|  | Оловяннинский | 29773 |  | 6 |  | 56 |
|  | Ононский | 8214 |  | 4 |  | 13 |
|  | Петровск-Забайкальский | 29049 | 1 | 8 | 12 | 25 |
|  | Приаргунский | 15082 |  | 6 |  | 21 |
|  | Сретенский | 17869 |  | 6 |  | 40 |
|  | Тунгокоченский | 9508 |  | 3 |  | 20 |
|  | Улётовский | 24122 |  | 9 |  | 39 |
|  | Хилокский | 24713 |  | 7 |  | 39 |
|  | Чернышевский | 29154 |  | 5 |  | 50 |
|  | Читинский | 71661 | 2 | 36 |  | 38 |
|  | Шелопугинский | 5546 |  | 1 |  | 19 |
|  | Шилкинский | 35034 | 2 | 11 | 22 | 45 |
|  | Агинский | 32295 | 1 | 15 | 11 | 12 |
|  | Дульдургинский | 13633 |  | 5 |  | 21 |
|  | Могойтуйский | 22380 |  | 11 |  | 26 |
|  | г.Чита | 333159 | 41 | 190 | 142 | 179 |

Таблица 26

Информация о переводе в региональные сосудистые центры пациентов с острым коронарным синдромом за 2024 год

| Наименование медицинской организации (статус ПСО / непрофильная медицинская организация) | Поступило ОКСпST, человек | Переведено ОКСпST, человек | Доля переведенных в РСЦ от числа поступивших, % | Поступило ОКСбпST, человек | Переведено ОКСбпST, человек | Доля переведенных в РСЦ от числа поступивших, % | Умерли в стационаре от инфаркта миокарда, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУЗ «Краевая больница № 3» | 57 | 39 | 68,4 | 117 | 9 | 7,7 | 8 |
| ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ» | 34 | 6 | 19 | 56 | 1 | 2 | 4 |
| ГУЗ «Каларская ЦРБ» | 7 | 3 | 43 | 6 | 3 | 50 | 0 |
| ГАУЗ «Агинская ЦРБ» | 12 | 7 | 58,3 | 34 | 4 | 11,8 | 3 |
| ГУЗ «Балейская ЦРБ» | 16 | 13 | 81,3 | 14 | 14 | 100 | 3 |
| ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | 22 | 18 | 81,8 | 5 | 5 | 100 | 4 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 |
| ГУЗ «Могочинская ЦРБ» | 11 | 10 | 90,9 | 7 | 6 | 85,7 | 2 |

1.5.1. Анализ деятельности каждой медицинской организации,

участвующей в оказании стационарной помощи больным с ОНМК 
и/или ОКС, с оценкой необходимости оптимизации функционирования

Специализированная медицинская помощь по профилю «кардиология» в регионе оказывается в следующих медицинских организациях (структурных подразделениях):

региональный сосудистый центр ГУЗ «Краевая клиническая больница»: 58 коек отделение кардиологии, в том числе 40 коек кардиологических для больных с острым инфарктом миокарда и 12 коек отделения анестезиологии-реанимации для больных с острым коронарным синдромом, отделение плановой кардиологии 27 коек;

кардиологическое отделение на 90 коек ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»;

первичное сосудистое отделение № 1 ГУЗ «Краевая больница № 4»:  30 коек кардиологических для больных с острым инфарктом миокарда, в том числе 6 коек БИТ;

первичное сосудистое отделение № 2 ГУЗ «Краевая больница № 3»:  30 коек кардиологических для больных с острым инфарктом миокарда, в том числе 6 коек БИТ;

первичное сосудистое отделение № 4 ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ»: 15 коек кардиологических для больных с острым инфарктом миокарда, в том числе 3 койки БИТ;

первичное сосудистое отделение № 6 ГУЗ «Агинская окружная больница»: 9 коек кардиологических для больных с острым инфарктом миокарда, в том числе 2 койки БИТ;

отделение кардиологии с возможностью проведения ЧКВ на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница» ОАО РЖД: 20 кардиологических коек,  5 коек ПИТ.

Всего кардиологических коек в крае - 228 (2,92 на 10 тыс. населения).

Общее количество кардиологических коек для больных с острым инфарктом миокарда - 140 (1,7 на 10 тыс. населения).

Кардиологические отделения полностью оснащены оборудованием в соответствии с приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

РСЦ располагает 3 ангиографическими установками, работающими в режиме 24/7.

РСЦ имеет лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». Объемы оказываемой ВМП возросли с 221 операции в 2013 году до 908 в 2022 году (из них 649 по экстренным показаниям); доля ангиопластик со стентированием коронарных артерий, выполненных пациентам с острым коронарным синдромом, по отношению к общему числу больных с острым коронарным синдромом по итогам 2021 года составила 42 %.

Специализированная медицинская помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения оказывается в неврологических отделениях для больных с острым нарушением мозгового кровообращения:

региональный сосудистый центр (РСЦ) ГУЗ «Краевая клиническая больница»: 37 коек отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и 12 коек отделения анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения;

первичное сосудистое отделение № 1 ГУЗ «Краевая больница № 4»: отделение для больных с ОНМК 30 коек, в том числе 6 БИТ;

первичное сосудистое отделение № 2 ГУЗ «Краевая больница № 3»: отделение для больных с ОНМК 30 коек, в том числе 6 БИТ;

первичное сосудистое отделение № 3 ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»: отделение для больных с ОНМК 30 коек, в том числе 6 БИТ;

первичное сосудистое отделение № 4 ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ»: отделение для больных с ОНМК 15 коек, в том числе 3 БИТ;

первичное сосудистое отделение № 5 ГУЗ «Борзинская ЦРБ»: отделение для больных с ОНМК 11 коек, в том числе 2 БИТ;

первичное сосудистое отделение № 6 ГУЗ «Агинское ОБ»: отделение для больных с ОНМК 8 коек, в том числе 1 БИТ;

первичное сосудистое отделение № 7 ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»: 5 койки неврологические для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, в том числе 1 БИТ.

Общее количество неврологических коек для больных с острым нарушением мозгового кровообращения – 174 (2,2 на 10 тыс. населения).

Отделения на 70 % оснащены оборудованием в соответствии с приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 928н  «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения».

Показатели работы медицинских организаций, участвующей в оказании стационарной помощи больным с ОНМК и/или ОКС

Региональный сосудистый центр ГУЗ «Краевая клиническая больница» (РСЦ)

В зоне прямой транспортировки РСЦ проживает 386 100 взрослого населения. РСЦ оказывает специалилированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь при ОКС для населения всего региона. В составе РСЦ функционируют:

отделение кардиологии на 58 коек с отделением анестезиологии-реанимации для больных с ОКС на 12 коек;

неврологическое отделение для больных с ОНМК на 37 коек с отделением анестезиологии-реанимации для больных с ОКС на 12 коек;

отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения;

отделение лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии;

отделение нейрохирургии;

отделение кардиохирургии;

отделение функциональной и ультразвуковой диагностики;

клинико-диагностическая лаборатория;

отделение телемедицинских и информационных технологий.

Оказание медицинской помощи пациентам с ОКС и ОНМК, в том числе выполнение чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), осуществляется в РСЦ в режиме 24/7.

РСЦ осуществляет регулярные телемедицинские консультации пациентов ПСО, дистанционный анализ ЭКГ, ежедневный персонифицированный мониторинг поступивших в крае с ОКС и ОНМК, определяет их тактику лечения и маршрутизацию в сосудистые центры.

Таблица 27

Основные показатели работы РСЦ

| № п/п | Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 60 | 37 | 37 | 51 |
|  | Работа койки | 258 | 211 | 340 | 340 |
|  | Оборот койки | 24,5 | 24,4 | 27,3 | 27.3 |
|  | Выписано | 1169 | 1058 | 1010 | 1332 |
|  | Умерло | 310 | 213 | 208 | 232 |
|  | Летальность (%) | 21,0 | 19,6 | 20,5 | 20.7 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | Работа койки | 265 | 272 | 300 | 300 |
|  | Оборот койки | 37,8 | 40,0 | 40,3 | 40.3 |
|  | Выписано | 2108 | 2189 | 2221 | 2054 |
|  | Умерло | 82 | 90 | 107 | 107 |
|  | Летальность (%) | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 4.5 |
|  | Летальность от инфаркта миокарда | 4,6 | 12,6 | 9,2 | 9.2 |

Количество проведенных системных тромболизисов за 2024 год составило 78 – 11,9 % от всех ишемических инсультов. С 2022 года отмечается значительное увеличение данного показателя.

Таблица 28

Временные показатели оказания чрескожных коронарных вмешательств помощи пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST, минуты

| Год | Симптом-звонок | Звонок-первый медицинский контакт (ПМК) | ПМК-ЧКВ центр | ЧКВ центр - дверь рентген-операционной | Дверь операционной - баллон | Симптом- баллон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 149,5 | 24 | 17 | 18 | 16 | 224,5 |
| 2021 | 160,3 | 25 | 20 | 15 | 19 | 239,3 |
| 2022 | 126 | 19 | 16 | 16 | 17 | 194,3 |
| 2023 | 123 | 15 | 15 | 15 | 17 | 191,6 |
| 2024 | 127 | 20 | 17 | 17 | 18 | 194.7 |

Первичное сосудистое отделение № 1 ГАУЗ «Краевая больница № 4»

В зоне обслуживания ПСО №1 проживает 74 816 взрослого населения. В составе ПСО № 1 функционируют:

отделение кардиологии для больных с ОКС на 30 коек, из них 6 коек БИТ;

неврологическое отделение для больных с ОНМК на 30 коек, из них 6 коек БИТ;

кабинет компьютерной томографии;

кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики;

клиническая лаборатория.

Таблица 29

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 35 | 31 | 34 | 20 | 34 |
|  | Работа койки | 217,3 | 208,8 | 173,6 | 187,4 | 198 |
|  | Оборот койки | 17,1 | 16,5 | 14,6 | 13,1 | 15,8 |
|  | Выписано | 527 | 433 | 430 | 269 | 290 |
|  | Умерло | 73 | 79 | 53 | 40 | 53 |
|  | Летальность (%) | 12,2 | 15,4 | 11,0 | 14,8 | 15,5 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
|  | Работа койки | 216,1 | 209,4 | 225,0 | 247,8 | 202,9 |
|  | Оборот койки | 19,6 | 19,1 | 20,7 | 23,4 | 19 |
|  | Выписано | 557 | 497 | 571 | 475 | 334 |
|  | Умерло | 30 | 38 | 29 | 11 | 11 |
|  | Летальность (%) | 5,1 | 7,1 | 4,8 | 2,3 | 3,1 |
|  | Летальность от инфаркта миокарда | 5,1 | 7,1 | 15,4 | 11,7 | 9,9 |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | 23 | 47 | 13 | 28 | 44 |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | 2,6 | 8,8 | 2,2 | 5,9 | 12,8 |

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 394 | 334 | 291 | 287 | 307 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания | 66 | 51 | 53 | 61 | 53 |
| 3. | Системный тромболизисабс. | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 2,9 |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 13,2 | 19,0 | 12,8 | 12,4 | 15,5 |

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных с нестабильной стенокардией | 119 | 78 | 114 | 136 | 13 |
| 2. | С острым инфарктом миокарда | 142 | 139 | 129 | 142 | 111 |
| 3. | С повторным инфарктом миокарда | 19 | 13 | 22 | 20 | 12 |
| 4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 6,5 | 9,2 | 6,6 | 7,4 | 9 |
| 5. | Системный тромболизисабс. | 72 | 57 | 50 | 60 | 42 |
|  | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с инфарктом миокарда | 44,7 | 37,5 | 33,1 | 42,2 | 12,2 |

При анализе показателей работы кардиологических коек за 2019-2024 годы число пролеченных больных снизилось на 12,7 %. Больничная летальность снизилась на 47,9 % это в свою очередь связано и с увеличением доли больных эвакуированных в РСЦ в первые сутки от начала заболевания.

При анализе показателей работы неврологических коек за 2019-2024 годы число пролеченных больных снизилось на 34,4 %. Больничная летальность увеличилась на 9,4 %.

Первичное сосудистое отделение № 2 ГУЗ «Краевая больница № 3»

В зоне обслуживания ПСО № 2 проживает 153883 взрослого населения.

В составе ПСО №2 функционируют:

отделение кардиологии для больных с ОКС на 22 коек, из них 5 коек БИТ;

неврологическое отделение для больных с ОНМК на 22 коек, из них 
5 коек БИТ;

кабинет компьютерной томографии;

кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики;

отделения медицинской реабилитации II и III этапов;

клиническая лаборатория.

Таблица 30

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
|  | Работа койки | 226.5 | 270.7 | 224 | 303.3 | 267.6 |
|  | Оборот койки | 13.9 | 13,6 | 13.1 | 17.8 | 16.0 |
|  | Выписано | 306 | 361 | 301 | 410 | 395 |
|  | Умерло | 58 | 77 | 65 | 93 | 83 |
|  | Летальность (%) | 15.9 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 21.0 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
|  | Работа койки | 211.5 | 204.5 | 229.4 | 218.4 | 182.1 |
|  | Оборот койки | 16.5 | 16.1 | 17.7 | 17.6 | 14.5 |
|  | Выписано | 362 | 355 | 393 | 373 | 357 |
|  | Умерло | 13 | 15 | 22 | 15 | 21 |
|  | Летальность (%) | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 3.6 | 5.6 |
|  | Летальность от инфаркта миокарда | 8.3 | 5,7 | 8.5 | 5,9 | 8.0 |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | 48 | 13 | 17 | 25 | 20 |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | 13.0 | 3.7 | 2.2 | 2.8 | 2.3 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 195 | 210 | 132 | 194 | 158 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 3. | Системный тромболизис абс. | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 3.0 | 4.0 | 2.3 | 3.6 | 2.0 |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 22.2 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 22.9 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных с нестабильной стенокардией | 98 | 101 | 86 | 100 | 78 |
| 2. | С острым инфарктом миокарда | 104 | 117 | 123 | 114 | 80 |
| 3. | С повторным инфарктом миокарда | 21 | 19 | 29 | 18 | 16 |
| 4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 8.0 | 5.9 | 8.5 | 5.7 | 8.3 |
| 5. | Системный тромболизис абс. | 40 | 62 | 67 | 60 | 52 |
|  | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с инфарктом миокарда | 45.5 | 32.0 | 45.8 | 52,6 | 54.0 |

При анализе показателей работы кардиологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных  остаётся  на одном уровне, снижения нет.  По больничной летальности   снижение на 2%.

При анализе показателей работы неврологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных снизилось до 20 %. Больничная летальность снизилась на 5 % .

Первичное сосудистое отделение № 3 ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»

В зоне обслуживания ПСО проживает 319781 взрослого населения. В составе ПСО функционируют:

неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения 30 коек (далее – ОНМК), в том числе 6 коек БИТ;

отделение лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии;

отделение функциональной и ультразвуковой диагностики;

клинико-диагностическая лаборатория.

Таблица 31

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) ПСО | 30 | 30 | 10 | - | 7 |
|  | Работа койки | 230.8 | 230,8 | 250,0 | - | 343,3 |
|  | Оборот койки | 21.7 | 21,7 | 23,7 | - | 27,6 |
|  | Выписано | 708 | 697 | 192 | - | 189 |
|  | Умерло | 116 | 107 | 50 | - | 29 |
|  | Летальность (%) | 14 | 16,3 | 20,7 | - | 13,3 |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | 1 | 3 | 1 | - | 8 |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | 0.2 | 0,4 | 0,2 | - | 5,1 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 136 | - | 480 | 513 | 512 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания | 50 | - | 155 | 160 | 160 |
| 3. | Системный тромболизис абс. | 11 | - | 19 | 23 | 12 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 8,1 | - | 4,8 | 4,4 | 8.9% |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 17,2 | - | 24,8 | 21,4 | 16.3 |

При анализе показателей работы неврологических коек за 2021-2024 годы число пролеченных больных увеличилось на 363,0 %. Больничная летальность снизилась на 5,1%.

Первичное сосудистое отделение № 4 ГУЗ

«Петровск-Забайкальская ЦРБ»

В зоне обслуживания ПСО проживает 56 376 взрослого населения. (Петровск-Забайкальский р-н -23928 чел.; Красночикойский р-н-13514 чел.; Хилокский р-н-20602 чел.)

В составе ПСО функционируют:

отделение кардиологии для больных с ОКС на 15 коек, из них 3 койки БИТ;

неврологическое отделение для больных с ОНМК на 15 коек, из них 3 койки БИТ;

кабинет компьютерной томографии;

кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики;

клиническая лаборатория.

Таблица 32

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Работа койки | 282,3 | 217,5 | 317,1 | 282,5 | 254,5 |
|  | Оборот койки | 23,4 | 18,6 | 26 | 25,9 | 21,5 |
|  | Выписано | 281 | 227 | 286 | 280 | 313 |
|  | Умерло | 28 | 8 | 34 | 28 | 36 |
|  | Летальность (%) | 9,0 | 3,5 | 11,8 | 5,3 | 7,9 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Работа койки | 184 | 88,3 | 217,6 | 209,4 | 236,5 |
|  | Оборот койки | 20,8 | 9,2 | 25 | 23,3 | 25,1 |
|  | Выписано | 250 | 53 | 301 | 280 | 302 |
|  | Умерло | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 |
|  | Летальность (%) | 1,6 | 5,6 | 1,9 | 2,8 | 0,8 |
|  | Летальность от инфаркта миокарда | 9,5 | 6,5 | 10,6 | 7,7 | 2,3 |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | 7 | 12 | 16 | 7 | 15 |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | 2,8 | 22,6 | 5,3 | 2,5 | 4,9 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 117 | 121 | 101 | 100 | 135 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания | 20 | 26 | 51 | 48 | 21 |
| 3. | Системный тромболизис абс. | 3 | 11 | 3 | 6 | 8 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 3,2 | 10,3 | 3,0 | 6,0 | 6,25% |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 19,7 | 14,1 | 15,3 | 12,4 | 13,0 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных с нестабильной стенокардией | 132 | 109 | 115 | 123 | 48 |
| 2. | С острым инфарктом миокарда | 35 | 38 | 50 | 54 | 42 |
| 3. | С повторным инфарктом миокарда | 6 | 5 | 11 | 8 | 2 |
| 4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 3,2 | 11,6 | 8,2 | 4,7 | 9,5 |
| 5. | Системный тромболизис абс. | 14 | 23 | 29 | 30 | 30 |
|  | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с инфарктом миокарда | 56 | 75 | 67,4 | 55,5 | 88 |

При анализе показателей работы кардиологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных снизилось на 57,4 %. Больничная летальность увеличилась на 12,7 %.

При анализе показателей работы неврологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных увеличилось на 21,4 %. Больничная летальность снизилась на 8,3 %.

Первичное сосудистое отделение № 5 ГУЗ «Борзинская ЦРБ»

В зоне обслуживания ПСО проживает 63404 взрослого населения. В составе ПСО функционируют:

9 коек для больных с ОНМК;

палата реанимации;

кабинет компьютерной томографии;

кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики;

клиническая лаборатория.

Таблица 33

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Работа койки | 250,7 | 309,6 | 332,1 | 304,1 | 260,6 |
|  | Оборот койки | 20,1 | 22,8 | 23,3 | 20,6 | 12,7 |
|  | Выписано | 177 | 201 | 207 | 126 | 117 |
|  | Умерло | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 |
|  | Летальность (%) | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 4,5 | 5,6 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | - | - | - | - | 2 |
|  | Работа койки | - | - | - | - | 24,0 |
|  | Оборот койки | - | - | - | - | 2,5 |
|  | Выписано | - | - | - | - | 4 |
|  | Умерло | - | - | - | - | - |
|  | Летальность (%) | - | - | - | - | - |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | - | - | - | - | 2 |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | - | - | - | - | 33,3 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 121 | 104 | 195 | 112 | 142 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания |  |  | 78 | 64 | 47 |
| 3. | Системный тромболизис абс. | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 10,7 | 4,9 |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 21,0 | 22,0 | 18,0 | 18,4 | 15,5 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных с нестабильной стенокардией | 8 | 2 | 10 | 1 | - |
| 2. | С острым инфарктом миокарда | 29 | 18 | 35 | 42 | 27 |
| 3. | С повторным инфарктом миокарда | 3 | - | 5 | 8 | - |
| 4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 12,5 | 5,5 | 8,5 | 10,0 | 14,8 |
| 5. | Системный тромболизис абс. | 21 | 17 | 28 | 37 | 21 |
|  | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с инфарктом миокарда | 65,6 | 94,4 | 80,0 | 74 | 77,8 |

При анализе показателей работы неврологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных повысилась на 51,3%. Больничная летальность уменьшилась на 60,7%.

Первичное сосудистое отделение № 6 ГАУЗ «Агинская окружная больница»

В зоне обслуживания ПСО проживает взрослого населения 56176. В составе ПСО функционируют:

2 койки кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда;

1 кардиологических интенсивной терапии;

7 коек неврологии для больных с ОНМК;

1 неврологических интенсивной терапии;

палата реанимации;

кабинет компьютерной томографии;

кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики;

клиническая лаборатория.

Таблица 34

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Работа койки | 301,8 | 252,9 | 332,1 | 304,1 | 260,6 |
|  | Оборот койки | 20,6 | 19,9 | 23,3 | 20,6 | 12,7 |
|  | Выписано | 152 | 130 | 107 | 94 | 83 |
|  | Умерло | 13 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  | Летальность (%) | 4,1 | 1,5 | 1,4 | 4,5 | 5,6 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | 3 | 3 | - | - | 2 |
|  | Работа койки | 167,5 | 141,7 | - | - | 24,0 |
|  | Оборот койки | 23 | 17,7 | - | - | 2,5 |
|  | Выписано | 42 | 52 | - | - | 4 |
|  | Умерло | 4 | 2 | - | - | - |
|  | Летальность (%) | 8,7 | 3,8 | - | - | - |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | 12 | 13 | - | - | 2 |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | 28 | 25 | - | - | 33,3 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 121 | 104 | 195 | 167 | 102 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания |  |  | 78 | 54 | 15 |
| 3. | Системный тромболизис абс. | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 4,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 8,2 |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 21,0 | 22,0 | 18,0 | 18,4 | 4,1 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных с нестабильной стенокардией | 2 | 10 | 1 | 12 | 33 |
| 2. | С острым инфарктом миокарда | 18 | 35 | 42 | 48 | 13 |
| 3. | С повторным инфарктом миокарда | - | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 5,5 | 8,5 | 10,0 | 7,6 | 23 |
| 5. | Системный тромболизис абс. | 17 | 28 | 37 | 23 | 4 |
|  | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с инфарктом миокарда | 94,4 | 80,0 | 74 | 47,9 | 30,76 |

При анализе показателей работы кардиологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных увеличилось на 73%.

При анализе показателей работы неврологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных увеличилось на 21,4 %. Больничная летальность увеличилась в 0,1%.

Первичное сосудистое отделение № 7 ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»

В зоне обслуживания ПСО проживает 59120 взрослого населения.

В составе ПСО функционируют:

4 коек неврологических для больных с ОНМК;

палата реанимации;

кабинет компьютерной томографии;

кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики;

клиническая лаборатория.

Таблица 35

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2024 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Работа койки | 217,6 | 246,8 | 571,6 | 396,7 | 402,3 |
|  | Оборот койки | 16,6 | 23,5 | 49,7 | 39,4 | 34,7 |
|  | Выписано | 97 | 94 | 121 | 97 | 82 |
|  | Умерло | 9 | 8 | 28 | 20 | 22 |
|  | Летальность (%) | 8,8 | 8,5 | 18,8 | 17,1 | 21,2 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  | Работа койки | - | - | - | 119,5 | 154,0 |
|  | Оборот койки | - | - | - | 37,3 | 9,0 |
|  | Выписано | - | - | - | 30 | 34 |
|  | Умерло | - | - | - | 5 | 2 |
|  | Летальность (%) | - | - | - | 14,3 | 5,6 |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | - | - | - | - | - |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | - | - | - | - | - |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 81 | 89 | 130 | 104 | 97 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания | 15 | 29 | 31 | 46 | 43 |
| 3. | Системный тромболизис абс. | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 1,23 | 3,37 | 0 | 2,8 | 3,09 |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 21,2 | 17,1 | 23,1 | 19,5 | 8,8 |

При анализе показателей работы неврологических коек за 2020-2024 годы число пролеченных больных снизилось на 15,6 %. Больничная летальность снизилась на 10,2 %.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Чита»

В составе ЧКВ-центра функционируют:

отделение кардиологии на 75 коек;

анестезиологии-реанимации для больных с ОКС на 5 коек;

отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения;

отделение лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии;

Таблица 36

Основные показатели работы

| № п/п | Показатель | 2024 г | 2023 г | 2022 г | 2021 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество коек (неврологический профиль) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Работа койки | 286,0 | 338 | 319,6 | 289,8 | 253,8 |
|  | Оборот койки | 30,8 | 35,2 | 35,1 | 30,9 | 26,7 |
|  | Выписано | 1537 | 1767 | 1747 | 1556 | 1326 |
|  | Умерло | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Летальность (%) | 0,07 | 0 | 0 | 0,064 | 0 |
|  | Количество коек (кардиологический профиль) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|  | Работа койки | 367,6 | 377 | 364,3 | 347,0 | 337,2 |
|  | Оборот койки | 31,8 | 39,6 | 38,1 | 38,9 | 38,4 |
|  | Выписано | 2703 | 2921 | 2807 | 2890 | 2804 |
|  | Умерло | 54 | 57 | 51 | 57 | 66 |
|  | Летальность (%) | 1,96 | 1,91 | 1,82 | 1,93 | 2,3 |
|  | Переведено в РСЦ (абс.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Переведено пациентов в РСЦ % от всех выбывших | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных больных с ишемическим инсультом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Поступило больных в первые 4,5 часа от момента заболевания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Системный тромболизис абс. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с ишемическим инсультом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число госпитализированных с нестабильной стенокардией | 177 | 174 | 161 | 156 | 119 |
| 2. | С острым инфарктом миокарда | 125 | 172 | 143 | 146 | 241 |
| 3. | С повторным инфарктом миокарда | 49 | 53 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 14,37 | 10,67 | 9,52 | 8,85 | 6.9 |
| 5. | Системный тромболизис абс. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | % ТЛТ от числа выбывших пациентов с инфарктом миокарда инсультом | 0 | 0,44 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
|  | КАГ, проведенная пациентам с инфарктом миокарда (абс.) | 167 | 218 | 186 | 190 | 283 |
|  | КАГ % от общего количества ИМ | 96,7 | 97,3 | 98,4 | 98,4 | 98,5 |
|  | ЧТКА, проведенная пациентам с инфарктом миокарда (абс.) | 109 | 151 | 133 | 135 | 198 |
|  | ЧТКА % от общего количества ИМ | 60,8 | 67,1 | 70,37 | 69,9 | 70,1 |

При анализе показателей работы кардиологических коек за 2019-2024 годы число пролеченных больных уменьшилось на 3,7 %. В 2024 году работа койки, больничная летальность  остались на прежнем уровне,  оборот койки уменьшился на  6% за счет увеличения удельного веса  пациентов, требующих более длительных сроков лечения  ( с инфарктом миокарда).

Таблица 37

Временные показатели оказания чрескожных коронарных вмешательств помощи пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST, минуты

| Год | Симптом-звонок | Звонок-первый медицинский контакт (ПМК) | ПМК-ЧКВ центр | ЧКВ центр - дверь рентген-операционной | Дверь операционной - баллон | Симптом- баллон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 149,5 | 24 | 17 | 18 | 16 | 224,5 |
| 2021 | 160,3 | 25 | 20 | 15 | 19 | 239,3 |
| 2022 | 126 | 19 | 16 | 16 | 17 | 194,3 |
| 2023 | 125 | 20 | 15 | 12 | 15 | 180 |
| 2024 | 125 | 20 | 15 | 10 | 15 | 180 |

В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Чита» проводятся нагрузочные пробы (в том числе в сочетании с визуализирующими методами исследования – стресс-ЭхоКГ) для верификации диагноза ИБС, оценки прогноза и своевременности направления на кардиохирургические вмешательства.

Таблица 38

|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стресс-ЭКГ, т.ч. ВЭМ Тредмил | 1277 | 1060 1014 46 | 1891 1769 122 | 3193 2939 254 | 3059 2699 292 |
| Стрессэхокардиография | 72 | 100 | 53 | 65 | 141 |

Сравнение с результатами 2023года.

Также как и в предыдущие годы исследования сердечно-сосудистой системы составляют основное количество, 70.6% всех исследований.  Сохраняется достаточно высокий удельный вес   нагрузочных ЭКГ-тестирований (велоэргометрия, тредмил-тест), связанное с проведением обследований по 428 приказу, в том числе и для других ЛПУ Забайкальской железной дороги.

Количество эхокардиографических исследований выросло на 12%.

Таблица 39

Перечень сосудистых центров с коечной мощностью, оказывающих медицинскую помощь при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, в Забайкальском крае

| Сосудистый центр | Медицинская организация | Оказание медицинской помощи при ОКС - количество коек/ ОАР или БИТ | Оказание медицинской помощи при ОНМК - количество коек/ ОАР или БИТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный сосудистый центр | ГУЗ «Краевая клиническая больница» | 40 /12 | 37 / 12 |
| ЧКВ-центр | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина « г Чита» | 15 / 5 | - |
| Первичное сосудистое отделение № 1 | ГУЗ «Краевая больница № 4» | 24 / 6 | 24 / 6 |
| Первичное сосудистое отделение № 2 | ГУЗ «Краевая больница № 3» | 24 / 6 | 24 / 6 |
| Первичное сосудистое отделение № 3 | ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» | - | 24 / 6 |
| Первичное сосудистое отделение № 4 | ГУЗ «Петровск- Забайкальская ЦРБ» | 12 / 3 | 12 / 3 |
| Первичное сосудистое отделение № 5 | ГУЗ «Агинская ОБ» | 9 / 2 | 7 / 1 |
| Первичное сосудистое отделение № 6 | ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | - | 9 / 2 1 |
| Первичное сосудистое отделение № 7 | ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | - | 4 / 1 |

Маршрутизация больных с острым коронарным синдромом в

сосудистые центры Забайкальского края

Таблица 40

Схема маршрутизации пациентов с ОКС. Зоны ответственности сосудистых отделений и центров. Способы медицинской эвакуации

| Сосудистый центр | Медицинская организация | Количество коек/ОАР или БИТ | Количество ангиографов | Зоны ответственности (прямой транспортировки) | Численность взрослого населения | Км от районной больницы до РСЦ г.Чита | Способ эвакуации из района в РСЦ |  | Время доезда, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | наземный | авиа | авто, ч | авиа, ч |
| Региональный сосудистый центр | ГУЗ «Краевая клиническая больница» | 40/12 | 3 | г. Чита | 254197 | Около 20 | + | - | 0,5 | - |
|  |  |  |  | Читинский район | 53576 | 100 | + | - | 1 – 1,5 | - |
|  |  |  |  | Карымский район | 25894 | 100 | + | - | 1,5 | - |
|  |  |  |  | Улётовский район | 18555 | 125 | + | - | 1,5 | - |
|  |  |  |  | Кыринский район | 7671 | 430 | + | + | 6,5 | 2 |
|  |  |  |  | Акшинский район | 6380 | 280 | + | + | 3,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Каларский район | 5746 | 625 | - | + | - | 3,5 |
| ЧКВ-центр | ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина «г. Чита» | 15/5 | 1 | г.Чита | 254197 | Около 20 | + | - | 0,5 | - |
|  |  |  |  | Читинский район | 53576 | 100 | + | - | 1 – 1,5 | - |
|  |  |  |  | Карымский район | 25894 | 100 | + | - | 1,5 | - |
|  |  |  |  | Улётовский район | 18555 | 125 | + | - | 1,5 | - |
| Первичное сосудистое отделение № 1 | ГУЗ «Краевая больница № 4» | 24/6 | - | Краснокаменский район | 43166 | 580 |  | + |  | 2 |
|  |  |  |  | Забайкальский район | 15278 | 520 |  | + |  | 2 |
|  |  |  |  | Калганский район | 4423 | 610 | - | + | - | 2,5 |
|  |  |  |  | Александрово-Заводский район | 4430 | 520 |  | + |  | 2 |
|  |  |  |  | Нерчинско-Заводский район | 5252 | 595 | - | + | - | 2,5 |
|  |  |  |  | Приаргунский район | 11733 | 665 | - | + | - | 2,5 |
|  |  |  |  | Газимуро- Заводский район | 5812 | 480 | - | + | - | 2,5 |
|  |  |  |  | Борзинский район | 33833 | 380 | + | + | 6 | 2 |
| Первичное сосудистое отделение № 2 | ГУЗ «Краевая больница № 3» | 24/6 | - | Нерчинский район | 19937 | 285 | + | + | 3 | 1,5 |
|  |  |  |  | Шилкинский район | 27399 | 220 | + | + | 2,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Тунгокоченский район | 7474 | 310 | + | + | 5,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Балейский район | 11755 | 340 | + | + | 3,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Шелопугинский район | 4387 | 390 | + | + | 6 | 1,5 |
|  |  |  |  | Могочинский район | 16312 | 600 | - | + | - | 2 |
|  |  |  |  | Тунгиро-Олёкминский район | 832 | 690 | - | + | - | 3 |
|  |  |  |  | Оловяннинский район | 23610 | 280 | + | + | 3,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Чернышевский район | 21717 | 310 | + | + | 4 | 2 |
|  |  |  |  | Сретенский район | 13570 | 360 | + | + | 5 | 2 |
| Первичное сосудистое отделение № 4 | ГУЗ «Петровск- Забайкальская ЦРБ» | 12/3 | - | Петровск-Забайкальский район | 22107 | 470 | + | + | 6 | 2 |
|  |  |  |  | Красночикойский район | 12247 | 590 |  | + |  | 2 |
|  |  |  |  | Хилокский район | 18682 | 330 | + | + | 4 | 1,5 |
| Первичное сосудистое отделение № 5 | ГУЗ «Агинская ОБ» | 9/2 | - | Агинский район | 22043 | 165 | + | + | 2 | 1 |
|  |  |  |  | Могойтуйский район | 15723 | 200 | + | + | 2,5 | 1 |
|  |  |  |  | Дульдургинский район | 9315 | 210 | + | + | 3 | 1,5 |
|  |  |  |  | Ононский район | 6315 | 260 | + | + | 3,5 | 1,5 |

Таблица 41

Перечень сосудистых центров с коечной мощностью и зонами ответственности, оказывающих медицинскую помощь при остром нарушении мозгового кровообращения в Забайкальском крае

| Сосудистый центр | Медицинская организация | Количество коек / ОАР или БИТ | Зоны ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональный сосудистый центр | ГУЗ «Краевая клиническая больница» | 37 /12 | г.Чита, районы: Читинский, Карымский, Улётовский, Кыринский, Акшинский, Каларский муниципальный округ, ПСО № 1 - 7 |
| Первичное сосудистое отделение № 1 | ГУЗ «Краевая больница № 4» | 24 / 6 | Краснокаменский, Забайкальский, Калганский, Александрово-Заводский, Нерчинско-Заводский, Газимуро-Заводский районы, Приаргунский муниципальный округ |
| Первичное сосудистое отделение № 2 | ГУЗ «Краевая больница № 3» | 24 / 6 | Нерчинский, Шилкинский, Тунгокоченский, Балейский, Шелопугинский, Могочинский, Тунгиро-Олёкминский районы |
| Первичное сосудистое отделение № 3 | ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» | 24 / 6 | Город Чита и Читинский район, Карымский, Улётовский районы |
| Первичное сосудистое отделение № 4 | ГУЗ «Петровск- Забайкальская ЦРБ» | 12 / 3 | Петровск-Забайкальский, Красночикойский, Хилокский районы |
| Первичное сосудистое отделение № 5 | ГУЗ «Агинская ОБ» | 7 / 1 | Агинский, Могойтуйский, Дульдургинский, Ононский районы |
| Первичное сосудистое отделение № 6 | ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | 9 / 2 1 | Борзинский, Оловяннинский районы |
| Первичное сосудистое отделение № 7 | ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | 4 / 1 | Чернышевский, Сретенский, Могочинский районы |

Приказами МЗ Забайкальского края от 20 февраля 2024 года
№ 109/ОД и № 110/ОД утверждена следующая маршрутизация больных с острым коронарным синдромом и ОНМК на территории края:

- В Региональный сосудистый центр ГУЗ «Краевая клиническая больница» госпитализируются:

  - Больные с ОКС, доставленные выездными бригадами скорой медицинской помощи с территории г. Читы, Читинского, Карымского, Улётовского, Кыринского, Акшинского районов;

  - Больные из стационаров, расположенных в г. Чите, с диагнозом ОКС - после предварительной консультации со специалистами РСЦ;

  - Больные из ПСО с диагнозом ОКС после предварительной консультации со специалистами РСЦ для проведения отсроченных ЧКВ;

  - Больные с ОКС, самостоятельно обратившиеся за медицинской помощью.

- В первичные сосудистые отделения госпитализируются:

  - Больные с ОКС с территории зон ответственности (см.таблицы выше);

  - Больные с ОКС, самостоятельно обратившиеся за медицинской помощью;

  - Больные с ОКС, других медицинских организаций зон ответственности.

Приказом утверждены также алгоритм взаимодействия медицинских организаций и служб при оказании медицинской помощи больным с ОКС, догоспитальный этап оказания помощи, целевые показатели, характеризующие качество медицинской помощи при ОКС.

На базе ГУЗ «Краевая клиническая больница» развернут кардиологический диспансер.

Таблица 42

Штаты кардиологического диспансера

| № п/п | Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г | 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество штатных должностей | 34 | 34 | 27 | 32 | 32 |
| 2. | Занято должностей | 21,7 | 21,7 | 14,95 | 20,5 | 20.5 |
| 3. | Количество физических лиц | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 4. | Укомплектованность должностями, % | 62,9 | 62,9 | 66,7 | 62,9 | 62.9 |
| 5. | Укомплектованность кадрами, % | 50 | 50 | 55,4 | 50 | 50 |
| 6. | Коэффициент совместительства | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1.2 |
| 7. | Имеют квалификационную категорию всего, чел./% | 12/85% | 12/85% | 9/64% | 9/64% | 9/64% |
| 8. | Имеют сертификат | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 43

Показатели работы кардиологического диспансера

| № п/п | Показатель | ГУЗ «ККБ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | Кол-во посещений в кардиодиспансере | 35588 |  |  | 30485 | 30207 | 26380 |
|  | Кол-во посещений по ОМС | 31926 | 17840 | 32900 | 25003 | 25496 | 25160 |
|  | % выполнения плана посещений по ОМС | 78,8% | 54,2% | - | 80,2% | 84,4% | 98.4% |
|  | Динамика посещений в поликлинике по сравнению с предыдущим годом, % | +2,1% | -31% | - | -24% | +4,2% | +14% |
|  | Удельный вес посещений по поводу профосмотров, % | 3,86 | 4,4 | - | 17,9% | 18,7% | 18.7% |
|  | Функция врачебной должности в среднем по кардиодиспансеру | 2675 | 2287 | - | 3417 | 3198 | 3198 |
|  | Нагрузка в час в кардиодиспансере | 2,54 | 2,5 | - | 2,55 | 2,5 | 2.5 |
|  | В т.ч. мест ДС при АПУ | 8 | 9 | - | 8 | 8 | 8 |
|  | Пролечено пациентов ДС (ОМС+платн) | 421 | 299 | 433 | 465 | 323 | 428 |
|  | Проведено больными койко-дней | 2288 | 1371 | 4297 | 1979 | 1373 | 1447 |
|  | Средние сроки лечения, дн. |  | 5 | 5 | 10 | 4,2 | 4,2 |
|  | Выполнение объема по ОМС + платные (по выбывшим),% | 91,3% | 69,1% | - | 72,99% | - | - |
|  | Выполнение объема по ОМС + платные (койко-дней),% | 49,8% | 31,9% | - | 42% | - | - |
|  | Пролечено пациентов ДС (ОМС) | 390 | 295 | 371 | 465 | 323 | 428 |
|  | Проведено больными койко-дней | 1936 | 1325 | 3682 | 1979 | 1373 | 1447 |
|  | Выполнение объема по ОМС (по выбывшим),% | 98% | 79,5% | - | 72,99% | - | - |
|  | Выполнение объема по ОМС (койко-дней),% | 45,3 | 36,0% | - | 42% | - | - |
|  | Число лабораторных исследований на 100 амбулаторных посещений | 230 | 242 | - | 248 | 224 | 230 |
|  | Число исследований по функциональной диагностике на 100 посещений | 19 (без ЭКГ) | 21 (без ЭКГ) | - | 5,77 (без ЭКГ) | 5,69 (без ЭКГ) | 5.70(без экг) |

За 2024 год план по посещениям по ОМС выполнен на 98.4 %. Невыполнение плана связано с кадровым дефицитом, отсутствием возможности замещения приема врача кардиолога, невролога, ревматолога, офтальмолога, сердечно-сосудистого хирурга в период отпусков, 2-7 % неявок пациентов.

Всего за 2024 год на койки дневного стационара госпитализировано

428 человека. Из них:

183 пациентов госпитализированы для проведения КАГ

78 призывников

11 пациента неврологического профиля для планового лечения

156 пациентов госпитализировано на ботулинотерапию

По сравнению с 2023г отмечается повышение показателя  выполнения плана на 4.8%.

Основной нозологической формой госпитализированных пациентов остается ИБС - 74,5 % случаев, на втором месте артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь с кризовым течением) – 16,4 % случаев. На третьем месте пороки сердца, как врожденные, так и приобретенные – 5,2 % случаев. За 2024 год оказана неотложная помощь 186 пациентам. Из них: госпитализированы –72 человека; отпущены на дальнейшее плановое обследование – 114  человек.

Основной патологией среди обратившихся за неотложной помощью является гипертонический криз (как осложненный, так и неосложенный) -

45 % обратившихся; ОКС - 10 %; ИБС, нарушения ритма –21 %.

    - Ведение в Забайкальском крае баз данных регистров, реестров больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Забайкальском крае ведется регистр лиц с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом поступающих в медицинские организации края. Регистр учитывает ряд показателей, такие как: паспортные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, район проживания), время начала заболевания, время обращения за медицинской помощью, время первого контакта с медицинским работником, данные о проведенной тромболитической терапии (при острых коронарных синдромах с подъемом сегмента ST и ишемических инсультах), коронарангиографиях и стентированиях коронарных артериях при острых коронарных синдромах, а так же сведенья о маршрутизации больного и исходах лечения. Данный мониторинг ведется силами отделения телемедицинских информационных технологий (ОТИТ) входящего в состав регионального сосудистого центра. Данные обновляются в ежедневном режиме.

С декабря 2018 года в крае начата работа по ведению Федерального регистра острого коронарного синдрома специалистами кардиологического диспансера ГУЗ «Краевая клиническая больница». С этого же времени начато ведение регистра ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности совместно с НМИЦ кардиологии г. Москвы.

Таблица 44

Динамика внесения количества больных с начала ведения регистра

| Регистры | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКС | 1857 | 2645 | 2589 | 2589 |
| ОНМК | 2815 | 3013 | 3097 | 3097 |
| ХСН | 112 | 254 | 411 | 411 |

    - Реализация в Забайкальском крае специализированных программ для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В целях совершенствования медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в крае проводятся мероприятия:

по повышению качества оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, а именно с хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, ИБС, ЦВЗ;

проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска БСК (артериальной гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета; употребления алкоголя; низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения), организация и проведение информационно просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации, в том числе в целях информирования населения о симптомах ОНМК и ОКС, организация школ здоровья для пациентов группы высокого риска по ОНМК/ОКС, а также по мотивации прохождения диспансеризации. Формирование здорового образа жизни;

совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам в Забайкальском крае с внедрением алгоритмов диспансеризации населения, направленных на группы риска, особенно по развитию ОНМК и ОКС, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

внедрение новых эффективных, в том числе дистанционных, технологий диагностики, лечения и профилактики БСК с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ мониторинга и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода;

разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы реабилитации пациентов с БСК, внедрение ранней мультидисциплинарной реабилитации больных, реабилитации на амбулаторном этапе лечения в Забайкальском крае;

устранение дефицита кадров в медицинских организациях Забайкальского края, в том числе в первичных сосудистых отделениях и региональных сосудистых центрах, отделениях кардиологии, неврологии ЦРБ, амбулаторнополиклиническом звене, скорой медицинской помощи. Повышение профессиональной квалификации специалистов, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Разработка и реализация новых социальных программ по привлечению кадров; совершенствование системы мониторингов заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности пациентов при БСК, в том числе с использованием региональных информационных сервисов;

совершенствование телемедицинской службы во взаимодействии с федеральными центрами по профилю, с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами.

    - Оценка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий

«Головное» подразделение для обеспечения дистанционных консультаций с применением телемедицинских технологий при сердечнососудистых заболевания по профилю «кардиология» располагается на базе медицинской организации 3 уровня: ГУЗ «Краевая клиническая больница» функционирует в качестве самостоятельного подразделения.

Функционирование и штатное расписание телемедицинского подразделения утверждено распоряжением МЗ Забайкальского края 
от 9 ноября 2016 года № 1477 «Об организации отдела телемедицинских и информационных технологий на базе ГУЗ «Краевая клиническая больница».

Отдел образован согласно внутреннему приказу ГУЗ «Краевая клиническая больница» от 10 ноября 2016 года № 572 «Об организации отдела телемедицинских и информационных технологий.

Штатное расписание телемедицинского подразделения:

1 ставка заведующей отделом;

2,5 ставки - врача функциональной диагностики

1 ставки врача-методиста

1 ставка врача терапевта;

1 ставка медицинской сестры.

6,5 ставок 4 физических лица

Режим работы медицинской организации, на базе которой функционирует телемедицинское подразделение: 7 дней в неделю.

Режим работы телемедицинского подразделения: 5 дней в неделю.

Экстренные телемедицинские консультации по вопросам диагностики и лечения по профилю «кардиология» в выходные и праздничные дни и в ночное время проводятся силами ГКУЗ Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф.

Телемедицинское консультирование в медицинской организации 3 уровня проводится - централизованно (врачебные консультирования проводятся в отдельном помещении).

В плановых телемедицинских консультациях по профилю «кардиология» по вопросам диагностики и лечения участвуют врачи отделений ГУЗ «Краевая клиническая больница»:

Кардиологическое отделение;

Кардиологическое отделение № 2.

В экстренных телемедицинских консультациях по профилю «кардиология» по вопросам диагностики и лечения участвуют врачи ГКУЗ Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф.

Общий учет количества проведенных телемедицинских консультаций по вопросам диагностики и лечения ведется.

Результаты плановых и неотложных телемедицинских консультаций по профилю кардиология оформляются протоколами в 2 экземплярах и вносятся в медицинскую документацию больных: в бумажную медицинскую карту стационарного больного, согласно приказу МЗ Забайкальского края 
от 6 апреля 2017 года № 147 «О телемедицинской системе дистанционных консультаций Забайкальского края» и внутреннему приказу ГУЗ «ККБ» 
от 10 апреля 2017 года № 217 «Об организации телемедицинской системы дистанционных консультаций в ГУЗ «Краевая клиническая больница».

Последующий дистанционный контроль за выполнением данных в ходе телемедицинского консультирования рекомендаций по вопросам диагностики и лечения проводится.

Оказывающая медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях медицинская организация 3 уровня подключена к сети ВЦМК «Защита».

Другие участники региональной телемедицинской сети - из числа медицинских организаций, оказывающих помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях по профилю «кардиология»: ГУЗ «Городская клиническая больница № 1; ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»; ГАУЗ «Агинская окружная больница; ГУЗ «Нерчинско-Заводская ЦРБ»; ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ»; ГУЗ «Ононская ЦРБ»; ГУЗ «Краевая больница № 3»; ГУЗ «Читинская ЦРБ»; ГУЗ «Краевая больница № 4»; ГУЗ «Приаргунская ЦРБ»; ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ; ГУЗ «Улетовская ЦРБ»; ГУЗ «Борзинская ЦРБ»; ГУЗ «Забайкальская ЦРБ»; ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»; ГУЗ «Красночикойская ЦРБ»; ГУЗ «Акшинская ЦРБ»; ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ»; ГУЗ «Александрово-Заводская; ГУЗ «Шилкинская ЦРБ»; ГУЗ «Сретенская ЦРБ»; ГУЗ «Кыринская ЦРБ»; ГУЗ «Балейская ЦРБ»; ГУЗ «Каларская ЦРБ»; ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ»; ГУЗ «Калганская ЦРБ»; ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ»; ГУЗ «Карымская ЦРБ»; ГУЗ «Могойтуйская ЦРБ»; ГУЗ «Туногокоченская ЦРБ»; ГУЗ «Могочинская ЦРБ»; ГУЗ «Хилокская ЦРБ».

Дополнительное оборудование для проведения «виртуальных обходов» в учреждении 3 уровня отсутствует.

«Виртуальные обходы» в стационаре 3 уровня не проводятся.

«Виртуальные обходы» в стационарах 2 уровня проводятся.

Телемедицинская связь «головной» медицинской организации 3 уровня с региональными медицинскими организациями 2 уровня осуществляется посредством: платформы «Подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Забайкальского края «Телемедицинские консультации».

Количество консультаций пациентов с болезнями системы кровообращения проведенных с профильными НМИЦ.

Таблица 45

| Федеральная клиника | 2020г | 2021г | 2022г | 2023 г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н.Мешалкина» | 16 | 18 | 55 | 119 | 206 |
| ФГБУ «НМИЦ кардиологии» | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 |
| Хабаровский ФЦССХ | 2 | 0 | 1 | 15 | 24 |
| Всего консультаций с БСК (абс. число) | 26 | 19 | 67 | 143 | 239 |
| Консультаций с БСК от общего количества консультаций с ФЦ (%) | 10,4 | 15,5 | 22,3 | 35,8 | 45,4 |

Количество ТМК с профильными НМИЦ в 2024 году в сравнении с 2020 годом увеличилось на 35%, в сравнении с 2023 годом – на 9,6%.

Количество ТМК, зарегистрированных в Региональной телемедицинской системе Забайкальского края.

Таблица 46

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количество заявок | 3463 | 5275 | 4518 | 2474 | 3208 |

Таблица 47

Количество региональных консультаций.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ТМК проведенных ГУЗ «ККБ» (абс. число) | 1813 | 4300 | 1601 | 781 | 928 |
| Количество ТМК по профилю кардиология и сердечнососудистая хирургия (абс. число) | 70 | 89 | 133 | 139 | 139 |
| Процент консультаций с болезнями системы кровообращения (%) | 3,9 | 2,1 | 8,3 | 17,8 | 15 |

Общее количество региональных ТМК в 2024 году составило 928, это на 15,8% больше в сравнении с 2023 годом.

В сравнении с 2020 годом количество региональных ТМК в 2024 году уменьшилось на 48,8%, в сравнении с 2021 годом на 78,4%, в сравнении с 2022 годом на 42%. Снижение количества телемедицинских консультаций произошло в связи со снижением количества консультаций пациентов с COVID-19 и полным их отсутствием с августа 2023 года.

Количество ТМК по профилю кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в 2024 году увеличилось на 11,1% в сравнении с 2020 годом.

    - Дистанционное наблюдение за пациентами с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями

С 2024 года на базе ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
г. Читы» организовано дистанционное наблюдение за состоянием пациентов с артериальной гипертензией с использованием медицинских изделий, оснащенных функцией беспроводной передачи диагностических измерений в ИС М-Лайн.

В группе наблюдения с диагнозом: Гипертоническая болезнь приняло 120 пациентов (из них 30% мужчин,70%женщин) средний возраст пациентов составляет 60 лет.

Количество пациентов, имеющих выраженное повышение АД до 
150 мм.рт.ст  при постановке на мониторинг  составило 9  человек,  
у 1 пациента - выраженное повышение АД до 170 мм. рт. ст. С этими пациентами регулярно проводилось заочные и очные консультации.

В процессе мониторинга это количество удалось снизить до 0 человек, что показывает  хорошую объективную эффективность применения методики  в качестве инструмента врача при наблюдении больных,  даже на коротком сроке работы с нею.

    - Оказание медицинской помощи с использованием медицинских изделий с применением технологии искусственного интеллекта

В рамках спонсорской помощи от ПАО Сбербанк в сентябре 2024 года было передано в восемь ЦРБ региона восемь программно-аппаратных комплексов «Система удаленных телемедицинских консультаций» 
(далее - ПАК):

1. ГАУЗ «Краевая больница №4»

2. ГУЗ «Газимуро-Заводская ЦРБ»

3. ГУЗ «Нерчинская ЦРБ»

4. ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ»

5. ГУЗ «Приаргунская ЦРБ»

6. ГУЗ «Сретенская ЦРБ»

7. ГУЗ «Улетовская ЦРБ»

8. ГУЗ «Хилокская ЦРБ»

ПАК используется на уровне удаленных от краевого центра фельдшерско-акушерских пунктов фельдшерами для проведения I этапа диспансеризации.

В ПАК интегрировано медицинское изделие «Система поддержки принятия врачебных решений для прогнозирования ТОП-3 диагнозов» с регистрационным удостоверением на Искусственный интеллект. При внесении в программу ПАК информации по жалобам, анамнезу заболевания, данных объективного осмотра, и предлагает 3 наиболее вероятных диагноза.

1.6. Кадровый состав медицинских организаций

По состоянию на 1 января 2025 года в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, работает 3 630 врачей и 7 831 средний медицинский работник.

В движении врачебных кадров за 2024 год отмечается положительная динамика (+ 138 человек), а также впервые более чем за 10 лет положительная динамика численности среднего медицинского персонала

(+ 11 человек).

Показатель обеспеченности врачами, работающими в государственной системе здравоохранения Забайкальского края, составил 36,9 на 10 тысяч населения (2023 г. – 35,2, РФ – 37,5, ДФО – 39,8). Показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом государственной системы здравоохранения составил 79,6 на 10 тысяч населения (2023 г. – 78,8, РФ – 76,6, ДФО – 81,7).

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, участвующими в ТПГГ, составила 103,2 на 10 тысяч населения, обеспеченность населения средними медицинскими работниками государственной системы здравоохранения – 92,9 на 10 тысяч населения (РФ – 83,9, ДФО – 88,4).

Таблица 48

Информация по состоянию на 1 января 2025 г. о работающих

специалистах в медицинских организациях, подведомственных

Министерству здравоохранения Забайкальского края

| № п/п | Специальность | Штатные единицы | Физические лица | Укомплекто-ванность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кардиологи, в том числе: | 79,25 | 54 | 68,14 |
| 1.1 | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 28,50 | 21 | 73,68 |
| 1.2 | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 49,0 | 33 | 67,35 |
|  | Неврологи, в том числе: | 185,0 | 116 | 62,70 |
| 2.1 | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 95,75 | 75 | 78,33 |
| 2.2 | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 83,0 | 39 | 46,99 |
|  | Нейрохирурги | 26,50 | 13 | 49,06 |
|  | Сердечно-сосудистые хирурги | 14,50 | 9 | 62,07 |
|  | Анестезиологи-реаниматологи | 446,75 | 232 | 51,93 |
|  | Врачи лечебной физкультуры | 32,0 | 14 | 43,75 |
|  | Логопеды | 13,75 | 5 | 36,36 |
|  | Психологи | 89,75 | 73 | 81,34 |
|  | Инструкторы-методисты ЛФК с высшим образованием | 23,50 | 16 | 68,09 |
|  | Инструкторы по лечебной физкультуре со средним медицинским образованием | 60,25 | 25 | 41,49 |
|  | Физиотерапевты | 38,25 | 20 | 52,29 |
|  | Специалисты по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению | 12,0 | 7 | 58,33 |
|  | Врачи СМП | 88,0 | 63 | 71,59 |
|  | Выездные фельдшеры СМП | 613,75 | 427 | 69,57 |
|  | Врачи ультразвуковой диагностики | 166,75 | 97 | 83,1 |
|  | Врачи функциональной диагностики | 158,75 | 94 | 80,6 |
|  | Терапевты участковые | 280,25 | 244 | 94,7 |

Таблица 49

Врачи-кардиологи, оказывающие медицинскую помощь больным с БСК за 2022-2023 гг.

| Наименование МО | Число занятых должностей |  | Число физических лиц |  | Укомплектованность (занят. долж от штат. долж.) |  | Потребность, физ.л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| ГАУЗ «Агинская окружная больница» | 0,5 | 0.25 | 1 | 1 | 200,0 | 50 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Акшинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Александрово-Заводская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Балейская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Газимуро-Заводская центральная районная больница» | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Дульдургинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |
| ГУЗ «Каларская центральная районная больница» | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |  |  |  | 1 |
| ГУЗ «Калганская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Карымская центральная районная больница» | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Красночикойская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Кыринская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Могойтуйская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Могочинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Нерчинско-Заводская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Нерчинская центральная районная больница» | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Оловяннинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| ГУЗ «Ононская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница» | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 |  |  |
| ГУЗ «Приаргунская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| ГУЗ «Сретенская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Тунгокоченская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Улётовская центральная районная больница» | 0,5 | 0.25 | 0 | 0 | 50,0 | 25 |  |  |  | 1 |
| ГУЗ «Хилокская центральная районная больница» | 0,25 | 0.25 | 0 | 0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Чернышевская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| ГУЗ «Читинская центральная районная больница» | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| ГУЗ «Шелопугинская центральная районная больница» | 0,25 | 0.25 | 0 | 0 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| ГАУЗ «Шилкинская центральная районная больница» | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| Итого по районным МО | 8,0 | 9,0 | 6 | 7 | 76,2 | 77,1 | 2 | 3 |  |  |
| ГАУЗ «КМЦ» г.Чита | 9 | 7.25 | 6 | 6 | 100,0 | 72.5 |  |  |  | 2 |
| ГУЗ «ГБК № 1» г.Чита | 8,75 | 6.50 | 4 | 4 | 100,0 | 72.3 |  |  |  |  |
| Поликлиника г.Борзя | 0,5 | 0.5 | 0 | 0 | 100,0 | 100 | 1 |  |  |  |
| ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100 |  |  |  |  |
| Поликлиника г.Краснокаменск | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 80 | 1 |  |  | 1 |
| ГУЗ «Краевая больница № 4» г.Краснокаменск | 5,25 | 3.5 | 3 | 3 | 85,0 | 61 | 1 | 2 |  |  |
| Итого по городским МО | 25,5 | 19.75 | 15 | 15 | 97,5 | 85.25 | 3 | 2 |  |  |
| ГУЗ «Краевая клиническая больница» кардиологические отделения | 19 | 23,25 | 18 | 25 | 100,0 | 100 | 0 |  |  | 3 |
| Кардиологический диспансер при ГУЗ ККБ | 5 | 4,25 | 4 | 4 | 83,3 | 100 | 1 | 1 |  |  |
| Всего по краю | 33,5 | 31,5 | 43 | 31 | 86,3 | 93,4 | 6 | 6 |  | 12 |

Таблица 50

Врачи-неврологи, оказывающие медицинскую помощь больным с БСК за 2022-2023 гг.

| Наименование МО | Число занятых должностей |  | Число физических лиц |  | Укомплектованность (занят. долж от штат. долж.) |  | Потребность, физ.л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| ГАУЗ «Агинская окружная больница» | 3 | 3 | 4 | 4 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Акшинская центральная районная больница» | 1,25 | 1,25 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 |  |
| ГУЗ «Александрово-Заводская центральная районная больница» | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Балейская центральная районная больница» | 1,75 | 1,75 | 1 | 1 | 87,5 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Газимуро-Заводская центральная районная больница» | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 |
| ГУЗ «Дульдургинская центральная районная больница» | 1,25 | 1,25 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Забайкальская центральная районная больница» | 1 | 1,50 | 1 | 1 | 25 | 42,8 |  | 1 |
| ГУЗ «Каларская центральная районная больница» | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Калганская центральная районная больница» | 1 | 1,0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 1 |  |
| ГУЗ «Карымская центральная районная больница» | 2,5 | 2,50 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Красночикойская центральная районная больница» | 2,25 | 2,25 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Кыринская центральная районная больница» | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 33,4 |  | 1 |
| ГУЗ «Могойтуйская центральная районная больница» | 3 | 3,0 | 2 | 2 | 100 | 75 |  |  |
| ГУЗ «Могочинская центральная районная больница» | 1 | 1,50 | 1 | 1 | 33,4 | 30 |  |  |
| ГУЗ «Нерчинско-Заводская центральная районная больница» | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 100 | 50 |  |  |
| ГУЗ «Нерчинская центральная районная больница» | 2,5 | 2,50 | 2 | 2 | 100 | 100 | 1 |  |
| ГУЗ «Оловяннинская центральная районная больница» | 1,25 | 1,50 | 1 | 1 | 83,4 | 85,7 |  | 1 |
| ГУЗ «Ононская центральная районная больница» | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Петровск-Забайкальская центральная районная больница» | 2,5 | 2,0 | 2 | 3 | 71,4 | 40 |  |  |
| ГУЗ «Приаргунская центральная районная больница» | 0,5 | 0,50 | 0 | 1 | 50 | 50 |  |  |
| ГУЗ «Сретенская центральная районная больница» | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 88,9 | 88,9 |  |  |
| ГУЗ «Тунгокоченская центральная районная больница» | 1,25 | 1,25 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Улётовская центральная районная больница» | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 |
| ГУЗ «Хилокская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ГУЗ «Чернышевская центральная районная больница» | 0,5 | 0,50 | 0 | 0 | 13,4 | 16,7 | 1 | 1 |
| ГУЗ «Читинская центральная районная больница» | 7,25 | 6,0 | 6 | 6,0 | 96,7 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Шелопугинская центральная районная больница» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ГАУЗ «Шилкинская центральная районная больница» | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| Итого по районным МО | 43,25 | 57,0 | 33 | 39 | 75 | 77,8 | 7 | 7 |
| ГАУЗ «КМЦ» г.Чита | 16,25 | 16,0 | 13 | 15 | 100 | 100 | 2 | 2 |
| ГУЗ «ГБК № 1» г.Чита | 11,75 | 13,0 | 9 | 10 | 68,1 | 86,7 | 2 |  |
| Поликлиника г.Борзя | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  |
| ГУЗ «Борзинская ЦРБ» | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 1 |
| Поликлиника г.Краснокаменск | 3 | 3,25 | 1 | 1 | 80 | 100 | 3 | 4 |
| ГУЗ «Краевая больница № 4» г.Краснокаменск | 6,5 | 7,75 | 3 | 2 | 92,9 | 100 |  |  |
| Итого по городским МО | 40,5 | 43,5 | 27 | 29 | 90,2 | 97,8 | 7 | 7 |
| ГУЗ «Краевая клиническая больница» кардиологические отделения | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Кардиологический диспансер при ГУЗ ККБ | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |  |  |
| Всего по краю | 85,75 | 152,5 | 62 | 116 | 76,1 | 82,4 | 14 | 14 |

Дефицит врачей кардиологов отмечается в ПСО 2 , ПСО 4, ПСО 5, потребность во врачах функциональной диагностики в период дежурств испытывают все ПСО и РСЦ. Дефицит специалистов службы анестезиологии и реанимации сохраняется в районах края, в том числе в ПСО.

Не сформированы мультидисциплинарные бригады нейрореабилитации в ПСО 4, 5.

В целях привлечения и закрепления врачебных кадров в районах края МЗ Забайкальского края осуществляется целевая подготовка специалистов на базе ФГБОУ ВО ЧГМА и других вузов по программам высшего образования и в образовательных организациях среднего профессионального образования.

В 2024 году зачислено 157 абитуриентов, в другие ВУЗы - 3 абитуриента. На 2025 год направлена заявка на 162 места.

В целевую ординатуру направлено 84 специалиста (ЧГМА – 81, другие вузы – 3), заявка на 2025 год – 158 мест.

В целях укомплектования средним медицинским персоналом ежегодно увеличиваются объемы подготовки в медицинских колледжах региона по программам среднего профессионального образования (далее – СПО) за счет средств краевого бюджета. Контрольные цифры приема (далее - КЦП) по СПО за 4 года увеличены более чем в 1,4 раза, в 2024 году утверждено 565 мест, выполнены на 100 %. В рамках целевого набора заключено 275 договоров о целевом обучении. Дополнительно ведется работа по заключению договоров с обучающимися студентами.

Благодаря целевой подготовке ежегодно отрасль здравоохранения края пополняется молодыми специалистами. В 2024 году трудоустроено в медицинские организации края, подведомственные Министерству, 389 молодых специалистов после завершения обучения, в том числе 212 врачей и 177 средних медицинских работников.

В целях закрепления молодых специалистов в отрасли руководителям подведомственных учреждений, предписано обеспечить трудоустройство молодых специалистов, прошедших процедуру аккредитации, с закреплением за каждым молодым специалистом наставника из числа опытных врачей. Предоставить молодым специалистам меры социальной поддержки, в том числе выплату подъемных в соответствии с коллективным договором. В каждой медицинской организации разработан план профессионального обучения молодых специалистов, включающий в себя обучающие семинары по протоколам лечения пациентов в амбулаторных условиях, ведению медицинской документации, изучению вопросов экспертизы временной нетрудоспособности и иных вопросов текущей деятельности врача участковой службы.

В настоящее время на территории края реализуется ряд мер социальной поддержки медицинских работников. В том числе успешно реализуется программа «Земский доктор»,  в 2024 году выполнена на 100 %, привлечено в районы края 59 врачей и 23 средних медицинских работника. План на 2025 год - 60 врачей и 22 средних медицинских работника.

В целях расширения мер социальной поддержки на 2019 – 2021 годы в рамках Плана социального развития центров экономического роста, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р, МЗ Забайкальского края приобретено 212 единиц служебных жилых помещений для медицинских работников. В настоящее время передано медицинским работникам 135 (64 %) предоставлены в пользование нуждающимся медицинским работникам, 77 – находятся в резерве, которые планируется закрепить за медицинскими работниками, привлеченными в медицинские организации.

МЗ Забайкальского края реализуется план основных мероприятий по созданию условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников Забайкальского края. Показатели по количеству подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования ежегодно выполняются в полном объеме.

Основной базой последипломного обучения врачей является факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Читинской государственной медицинской академии. Обучение врачей за пределами Забайкальского края осуществляется на базе ведущих образовательных учреждений г. Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Новокузнецка и других городов.

В целях планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников в крае создана система непрерывного медицинского обучения с использованием Портала НМО Минздрава России. По состоянию на 1 января 2025 года активных пользователей, вовлеченных в процесс обучения, составляет 15 882 человек (план – 14 828, выполнение плана – 107,1 %).

Медицинские работники государственных учреждений здравоохранения активно принимают участие в работе конгрессов, научно-практических конференций, съездов, проводимых на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Аттестационной комиссией МЗ Забайкальского края за 2024 год аттестовано 655 врачей и 1115 средних медицинских работников, работающих в системе здравоохранения Забайкальского края. Доля врачей и средних медицинских работников, имеющих квалификационные категории, составила 45 % и 65 % соответственно. Наличие квалификационной категории способствует профессиональной мотивации и повышению материальной заинтересованности медицинских работников.

МЗ Забайкальского края реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение престижа профессии медицинского работника, организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию профессионального праздника – Дня медицинского работника. Ежегодно проводится региональный профессиональный конкурс «Лучший врач Забайкальского края» с награждением победителей на торжественной церемонии.

За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Забайкальского края в 2024 году более 2,5 тысяч2995 медицинских работников края поощрены государственными и ведомственными наградами, наградами Забайкальского края, МЗ Забайкальского края.

1.7. Льготное лекарственное обеспечение лиц с высоким риском

сердечно-сосудистых осложнений

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 1569 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения», для обеспечения в течение одного года в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, объем бюджетных ассигнований составил:

Таблица 51

| № п/п |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Денежные средства на приобретение лекарственных препаратов | выделено, млн. руб. | освоено, % | выделено, млн.руб. | освоено, % | выделено, млн.руб. | освоено, % | выделено, млн.руб. | освоено, % |
|  |  | 74,24 | 100 | 86,00 | 100 | 87,05 | 80 |  |  |
| 2. | Выписано лекарственных препаратов, млн. руб. | (С 01.2021 по 03.2024) 101253 рецептов на сумму 116,8 млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Средняя стоимость рецепта, руб. | 1153,4 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Остаток лекарственных препаратов млн.руб | 156,8 млн. руб |  |  |  |  |  |  |  |

1.8. Региональные документы, регламентирующие оказание помощи при болезнях системы кровообращения

Таблица 52

| № п/п | № документа | Дата | Название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 366/р | 31.03.2022 | О реализации работы по внедрению вертикально-интегрированной медицинской информационной системы «Сердечно-сосудистые заболевания» |
| 2 | 621/ОД | 16.11.2023 | Об организации диспансерного наблюдения пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы |
| 3 | 108/ОД | 20.02.2024 | Об утверждении порядка маршрутизации пациентов со стенотическим поражением экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий на территории Забайкальского края |
| 4 | 109/ОД | 20.02.2024 | Об утверждении порядка маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения на территории Забайкальского края |
| 5 | 110/ОД | 20.02.2024 | Об утверждении порядка маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Забайкальского края |
| 6 | 124/ОД | 26.02.2024 | Об обеспечении лекарственными препаратами отдельных групп населения |
| 7 | 304/р | 18.03.2024 | О проведении видеоконференцсовещаний и виртуальных обходов по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы» |
| 8 | 1477/р | 23.12.2024 | Об организации кабинета диспансерного наблюдения пациентов высокого сердечно-сосудистого риска |
| 9 | 927/ОД | 27.12.2024 | Об организации Центра управления рисками сердечно-сосудистых заболеваний в Региональном сосудистом центре ГУЗ «Краевая клиническая больница» |
| 10 | 91/ОД | 07.02.2025 | Об организации работы Регионального сосудистого центра на базе ГАУЗ «Забайкальская краевая клиническая больница» |

  - Результаты реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019-2024 годы

За время реализации регионального проекта «на территории Забайкальского края на 2019-2024 годы» приобретено и введено в эксплуатацию 135 единицы оборудования. Создана сеть первичных сосудистых отделений. Оснащен РСЦ в ГАУЗ «Забайкальская краевая клиническая больница» тяжелым диагностическим оборудованием (ангиограф, аппарат МРТ).

По итогам 2024 года все показатли достигли целевого значения.

Таблица 53

Анализ года достижения показателей по итогам 2024 года

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % достижения |
|  | Больничная летальность от инфаркта миокарда | 11,5 | 11,2 | 103 |
|  | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | 18,1 | 17,8 | 102 |
|  | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | 1,084 | 2,192 | 110 |
|  | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | 80 | 81,9 | 102 |
|  | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращение, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | 90 | 100 | 111 |

  - Выводы

БСК являются лидирующей причиной смерти, составляя по итогам 2024 г. – 38,8 % от общего числа случаев смерти.

Система оказания специализированной медицинской помощи при БСК в регионе представлена сосудистыми центрами (РСЦ и 7 ПСО), в зонах ответственности которых проживают 100 % взрослого населения области. Показатели деятельности ПСО и РСЦ свидетельствуют о высокой нагрузке на медицинские организации, расположенные в г. Чите. Необходимо открытие РСЦ № 2 на базе ГАУЗ «Краевая больница № 4» в 
г. Краснокаменске.

Имеет место высокая степень выраженности кадрового дефицита в медицинских организациях края, в том числе в подразделениях, оказывающих помощь пациентам с БСК, в частности, в составе мультидисциплинарных бригад.

В связи с низкой плотностью населения, низкой транспортной доступностью (отдаленность сельских районов, состояния дорог), а также поздней обращаемостью населения за медицинской помощью имеется проблема своевременной госпитализации в профильные медицинские организации пациентов с острыми формами сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Цель, показатели и сроки реализации региональной программы

по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

## Основными целями региональной программы являются:

1) повышение доступности и качества медицинской помощи населению края;

2) увеличение средней продолжительности жизни населения края;

3) снижение смертности населения от болезней системы кровообращения в Забайкальском крае до 448,0 на 100 тыс. населения к концу 2030 года.

Таблица 54

Показатели и сроки реализации региональной программы

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 2023 г. | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1. | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, % | – | 5,1000 | 6,1000 | 7,1000 | 8,1000 | 9,1000 | 10,1000 |
| 2. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 14,0000 | 13,1000 | 12,2000 | 11,3000 | 10,4000 | 9,5000 | 8,9000 |
| 3. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 20,2000 | 17,4000 | 16,7000 | 16,0000 | 15,3000 | 14,6000 | 13,9000 |
| 4. | Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), % | 48,3000 | 56,0000 | 63,7000 | 71,4000 | 79,1000 | 86,8000 | 95,1000 |
| 5. | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, % | 0,0000 | 2,0000 | 2,4000 | 2,8000 | 3,2000 | 3,6000 | 5,1000 |
| 6. | Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, % | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 7. | Количество пациентов, которым выполнено чрескожное коронарное вмешательство с лечебной целью | 1063 | 2286 | 2300 | 2310 | 2320 | 2335 | 2350 |
| 8. | Количество пациентов, которым выполнена эхокардиография с физической нагрузкой | 65 | 1757 | 2163 | 2568 | 2974 | 3514 | 4055 |
| 9. | Количество однофотонно-эмиссионных компьютерных томографических исследований, в т.ч. с рентгеновской компьютерной томографией, и другие сцинтиграфические исследования сердечно-сосудистой системы для пациентов с БСК | 0 | 121 ОФЭКТ 3 ПЭТ | 241 ОФЭКТ 8 ПЭТ | 362 ОФЭКТ 12 ПЭТ | 482 ОФЭКТ 17 ПЭТ | 603 ОФЭКТ 21 ПЭТ | 723 ОФЭКТ 26 ПЭТ |
| 10. | Доля выбывших пациентов с инфарктом миокарда, получивших стентирование, от числа всех пациентов, выбывших с инфарктом миокарда | 68 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 11. | Доля пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на ЭКГ, госпитализированных в сроки менее 2 часов от начала симптомов заболевания, от общего числа всех пациентов, госпитализированных с острым коронарным синдромом | 22 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 12. | Частота лечебных вмешательств с целью восстановления коронарного кровотока у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на ЭКГ в первые 12 ч. от начала симптомов заболевания | 60 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 |

3. Задачи региональной программы

Основными задачами региональной программы являются:

- внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- организация и совершенствование системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи;

- совершенствование работы с факторами риска развития сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая примордиальную профилактику;

- совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- совершенствование вторичной профилактики сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- разработка комплекса мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- совершенствование оказания скорой медицинской помощи при БСК;

- развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;

- организация и совершенствование службы реабилитации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- разработка стратегии по ликвидации кадрового дефицита и обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами;

- организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи.

Дополнительные задачи региональной программы:

- внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики БСК с увеличением объемов оказания медицинской помощи, реализацией программ мониторинга (региональные регистры) и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода;

- организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе БСК (гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт и др.), в том числе с использованием региональных информационных сервисов;

- повышение корректности выбора первоначальной причины смерти в соответствии с действующими правовыми актами;

- обеспечение соответствия объемов оказания медицинской помощи в территориальной программе ОМС показателям региональной программы;

- обеспечение интеграции медицинских информационных систем, лабораторных информационных систем, систем передачи и архивации изображений медицинских организаций в единую информационную систему субъекта Российской Федерации;

- обеспечение деятельности ведущей медицинской организации субъекта Российской Федерации и/или создание (оптимизация) структурного подразделения на базе органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (центра компетенций) в рамках контроля и организационно-методического обеспечения выполнения региональной программы;

- разработка стратегии интеграции медицинских организаций частной формы собственности в структуру оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в регионе;

- разработка стратегии по развитию/усовершенствованию
паллиативной помощи при БСК.

- План мероприятий региональной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия |  | Планируемый результат исполнения мероприятия на конец отчетного года |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало (дд.мм.гггг) | окончание (дд.мм.гггг) | описание | в числовом выражении |  |
| 1. | Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Забайкальского края | 01.09.2025 | 31.12.2030 | Сформирован и утвержден на региональном уровне ежегодный план образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций с формированием ежемесячной отчетности по проведенным мероприятиям | Проведено не менее 20 образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций | Минздрав Забайкальского края, ГВС кардиолог, ГВС невролог |
| 1.2 | Мониторинг соблюдения индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО | 01.07.2025 | 31.09.2025 | Разработан и согласован с профильным НМИЦ, утвержден на региональном уровне перечень показателей соответствия КР с целевыми индикаторами по следующим нозологиям: «Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST», «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST», «Стабильная ишемическая болезнь сердца», «Фибрилляция и трепетание предсердий», «Артериальная гипертония у взрослых», «Хроническая сердечная недостаточность», «Желудочковые нарушения ритма. Желудочковая тахикардия и внезапная сердечная смерть для мониторинга» | Мониторинг соблюдения КР в соответствии с утвержденным перечнем показателей по 7 нозологиям внедрен во всех МО, оказывающих медицинскую помощь при ССЗ | Минздрав Забайкальского края Нач. отд.вед.контроля МЗ ЗК |
| 1.3 | Мониторинг выполнения критериев оценки качества медицинской помощи в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.10.2025 | 31.12.2030 | Силами Центра управления рисками внедрен мониторинг достижения целевых значений показателей соответствия КР по 7 нозологиям | Доля отклонений от КР при проверке 50 историй болезни и/или амбулаторных карт: «ОКСпST» - не более 5%, «ОКСбезпST» - не более 5%, «Стабильная ИБС» - не более 7%, «АГ» - не более 5%, «ФП» - не более 5%, «ХСН» - не более 7%, «ЖНР» - не более 5% | ГВС по профилю, Центр управления рисками |
| 1.4 | Совершенствование мероприятий по увеличению доли пациентов с ОКС и ОНМК, госпитализированных в РСЦ или ПСО в соответствии с утвержденным региональным порядком маршрутизации | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Силами Центра управления рисками внедрен мониторинг своевременной медицинской эвакуации пациентов с ОКС и ОНМК на профильные койки ПСО и РСЦ | Доля пациентов с ОКС и ОНМК, госпитализированных в РСЦ или ПСО, не менее 95 % | Минздрав Забайкальского края ГВС по организации работы сосудистых центров Центр управления рисками |
| 1.4.1. | Организация непрерывного регионального мониторинга маршрутизации пациентов с ОКС обеспечение мониторинга временны́х интервалов «симптом – звонок», «звонок – ПМК», «ПМК – установление диагноза», «установление диагноза – ТЛТ», «установление диагноза – госпитализация / госпитализация в РСЦ», «установление диагноза – введение проводника в ИМ-связ. артерию», «симптом – введение проводника в ИМ-связ. артерию», «госпитализация / госпитализация в РСЦ – введение проводника в ИМ-связ. артерию» (приоритетно через МИС) | 01.07.2025 | 01.09.2025 | Актуализирована и утверждена на региональном уровне форма мониторинга, определены все МО-участники оказания медицинской помощи при ОКС, осуществляющие наполнение мониторинга (предоставление сведений о временны́х интервалах от симптома до реперфузии. Специалистами ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" организован в электронном виде сбор и свод сведений заполненных тайм-листов оказания медицинской помощи при ОКС (утверждены приказом по маршрутизации пациентов с ССЗ №110 от 20.02.2024). Специалистами всех ПСО организован в электронном виде сбор показателей временных интервалов от симптома до мед.эвакуации. Специалистами РСЦ организован контроль внутрибольничной маршрутиации от двери до проводника в артерии. Консолидация сведений осуществляется специалистами Центра управления рисками, где проводится ежедневный контроль своевременности маршрутизации больных с ОКС для проведения ЧКВ. | 1) интервал «постановка диагноза ОКСпST – ЧКВ» - не более 120 минут; 2) интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ» - не более 60 минут; 3) проведение реперфузионной терапии у пациентов с ОКСпST - не менее 95%; 4) охват ЧКВ при ОКСпST - не менее 90 %; 5) Доля пациентов с ОКСпST, ОКСбпST высокого и очень высокого риска, госпитализированных в РСЦ в первые 2-24 часа - не менее 95 % | Минздрав Забайкальского края, Центр управления рисками, Главные врачи МО, оказывающие МП при ОКСна всех ее этапах |
| 1.4.2. | Организация телемедицинского сопровождения специалистами РСЦ пациентов с ОКС и другими острыми сердечно-сосудистыми состояниями и заболеваниями, ожидающих медицинскую эвакуацию из непрофильных (транзитных) стационаров | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проводится консультирование посредством видеоконференцсвязи 100% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся в палате реанимации непрофильных МО, врачами специалистами ПСО и РСЦ в ежедневном режиме. Пациенты с ОКС и ОНМК своевременно эвакуируются в профильные отделения ПСО и РСЦ | Доля пациентов с ОКС ОКС и другими острыми сердечно-сосудистыми состояниями и заболеваниями, госпитализированных в в профильные отделения, не менее 95 % | Минздрав Забайкальского края, Центр управления рисками, Главные врачи МО, оказывающие МП при ОКСна всех ее этапах |
| 1.5 | Разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению количества ангиохирургических и нейрохирургических операций с достижением целевого показателя 10-15 % у пациентов с геморрагическим инсультом | 01.07.2025 | 31.12.2030 | В РСЦ разработаны соответствующие ЛНА. 100% сотрудников ознакомлены с ними под подпись. Утверждены соответствующие регламенты контроля. Установлены соответствующие КПЭ для руководителей МО. | Доля пациентов с геморрагическим инсультом, которым проведены ангиохирургические и нейрохирургические операции от всех пациентов с геморрагическим инсультом не менее 10-15 % | Минздрав Забайкальского края ГВС нейрохирург, ГВС по РХМДЛ |
| 1.6 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению применения методики тромбэкстракции с достижением целевого показателя – не менее 5 % от всех случаев инфаркта мозга | 01.07.2025 | 31.12.2030 | В РСЦ разработаны соответствующие ЛНА. 100% сотрудников ознакомлены с ними под подпись. Утверждены соответствующие регламенты контроля. Установлены соответствующие КПЭ для руководителей МО. | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнены внутрисосудистые эндоваскулярные вмешательства с лечебной целью - не менее 5 % от всех случаев инфаркта мозга | Минздрав Забайкальского края ГВС нейрохирург |
| 1.7 | Разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению доли пациентов с инфарктом мозга, поступивших в стационар в первые 4,5 часа от начала заболевания, от всех пациентов с инфарктом мозга, поступивших в стационар | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Силами Центра управления рисками внедрен мониторинг своевременной медицинской эвакуации пациентов с инфарктом мозга на профильные койки | Доля пациентов с инфарктом мозга, поступивших в стационар в первые 4,5 часа от начала заболевания, от всех пациентов с инфарктом мозга, поступивших в стационар - не менее 35 % | Минздрав Забайкальского края ГВС нейрохирург |
| 1.8 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению выполнения оперативных вмешательств на брахиоцефальных артериях (эндартерэктомии / стентирования), из расчета не менее 60 вмешательств на 100 тысяч взрослого населения | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Актуализированы приказы о маршрутизации пациентов с ОНМК и патологией брахиоцефальных артерий. Разработан и утвержден регламент контроля. Возможности МИС позволяют осуществлять ежедневный мониторинг за маршрутизацией пациентов. Не менее 80% соответствующих врачей проинструктированы о необходимости соблюдения приказов о маршрутизации и ознакомлены с ним под подпись | Количество пациентов, которым выполнены оперативные вмешательства на брахиоцефальных артериях - не менее 60 вмешательств на 100 тысяч взрослого населения | Минздрав Забайкальского края ГВС нейрохирург |
| 1.9 | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению применения методики ТЛТ с достижением целевого показателя не менее 10 % от всех случаев инфаркта мозга, достижению интервала «от двери до иглы» не более 40 минут | 01.07.2025 | 31.12.2030 | В 7-ми ПСО и РСЦ разработаны соответствующие ЛНА. 100% сотрудников ознакомлены с ними под подпись. Утверждены соответствующие регламенты контроля. Установлены соответствующие КПЭ для руководителей ПСО и РСЦ, а также ответственных за лекарственное обеспечение ПСО и РСЦ. | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым проведена тромболитическая терапия - не менее 10 % от всех случаев инфаркта мозга | Минздрав Забайкальского края ГВС невролог |
| 1.10 | Разработка и внедрение плана мероприятий по увеличению числа пациентов с ОКС, обратившихся за медицинской помощью в первые 2 часа | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Врачами-терапевтами участковыми всех МО, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, на этапе профилактических медицинских осмотров, диспансеризации взрослого населения и иного планового посещения поликлиники проводится информирование пациента о факторах риска ССЗ, симптомах ССО. | Доля обращений за медицинской помощью пациентов с ОКС в течение 2 часов от начала симптомов заболевания – не менее 33 % | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, главный врач ГКУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный терапевт |
| 2. | Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация внутренних проверок индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО как на амбулаторном, так и на стационарном этапе | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Утвержден план внутренних проверок Проводятся регулярные внутренние аудиты в МО для оценки соответствия оказанной медицинской помощи пациентам с ССЗ в амбулаторных условиях, в том числе включая проверку не менее 50 медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях ежеквартально, с оценкой соответствия установленным критериям качества | Выполнено 100 % проверок от планового значения Доля отклонений от КР при проверке 50 историй болезни и/или амбулаторных карт: «ОКСпST» - не более 5%, «ОКСбезпST» - не более 5%, «Стабильная ИБС» - не более 7%, «АГ» - не более 5%, «ФП» -%, «ХСН» - не более 7%, «ЖНР» - не более 5% | Нач. отд.вед.контроля МЗ ЗК |
| 2.2 | Мониторинг медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Включение в приказ Минздрава Забайкальского края о критериях эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Забайкальского края, и их руководителей» на 2025 год показателей результативности работы МО в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений БСК. Уведомление руководителей МО о целевых значениях критериев эффективности, форме мониторинга, сроках предоставления отчетов, плане проверок | 1) 100 % информирование пациентов с хронической ИБС о симптомах ИМ и порядке действий при их появлении при каждом посещении терапевта и кардиолога с записью в электронной медицинской карте; 2) определение предтестовой вероятности ИБС всем пациентам с факторами риска и подозрением на ИБС – с записью результатов в электронную медицинскую карту в 100% случаев; 3) время направления на плановую коронароангиографию не более 5 дней с момента выявления показаний к ее проведению; 4) время ожидания плановой коронароангиографии не более 30 дней с момента направления (для ЧКВ-центров); 5) обеспечение доступности ЧКВ и коронарного шунтирования в регионе или маршрутизации пациента в МО других регионов (для ЧКВ-центров). 6) Охват ДН лиц, перенесших ОНМК, ИМ, ТЭЛА - 100% Иное | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, ГВС кардиолог, ГВС невролог Главные врачи МО |
| 2.3 | Разбор запущенных случаев БСК, случаев с дефектами оказания медицинской помощи на экспертном совете МЗ с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Утверждены на региональном уровне критерии медицинской помощи, требующих разбора Экспертным советом. Проводится работа Экспертного совета Минздрава ЗК в форме ежемесячных селекторных совещаний с МО по анализу «запущенных» случаев ССЗ. По результатам принимаются оперативные управленческие решения, направленные на снижение числа запущенных случаев. | Доля запущенных случаев БСК, случаев с дефектами оказания медицинской помощи, рассмотренных на экспертном совете МЗ - 100 % | Минздрав Забайкальского края (Нач. отд.вед.контроля) МЗ , ГВС кардиолог |
| 2.4 | Ведение регистров ССЗ с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным КР | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Во всех МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь назначены отвественные лица за ведение регистров ССЗ | Доля пациентов, включенных в регистр с соответствующей нозологией от общего количества зарегистрированных пациентов - 100 % | Руководитель ЦУР ССЗ, главный врач ГАУЗ «КМЦ» |
| 2.5 | Обеспечить обучение врачей-терапевтов участковых и фельдшеров ФАП методике оценки предтестовой вероятности наличия ИБС у пациентов старше 40 лет наличием любой боли и/или дискомфорта в грудной клетке или при наличии высокого сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Органиовано ежегодное обучение врачей первичного звена в режиме ВКС по проведению оценки предтестовой вероятности ИБС (ПТВ ИБС). Контроль занесения ПТВ ИБС и плана диагностики в амбулаторную карту осуществляют заведующие терапевтическим отделением всех МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Количество циклов обучения не менее 2 циклов в год Проведено обучение 100% участковых терапевтов, ВОП, фельдшеров с функцией лечащего врача, кардиологов амбулаторного звена | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, главный внештатный терапевт, главный внештатный кардиолог, Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, Директор ГПОУ ЧМК |
| 2.6 | Обеспечение контроля кодирования хронической СН в качестве основного заболевания или осложнения основного заболевания в случае обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой СН и или декомпенсация хронической СН) | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Контроль кодирования хронической СН осуществляют заведующие терапевтическим отделением всех МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | В 100% случаев установления диагноза хронической СН в качестве основного заболевания или осложнения основного заболевания от всех случаев обращения пациента за медицинской помощью в поликлинику или поступление в стационар по данному поводу (развитие острой СН и или декомпенсация хронической СН) кодируется I50 (МКБ-10) | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС кардиолог |
| 3. | Работа с факторами риска развития болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация муниципальных программ по укреплению общественного здоровья, оказание методической помощи и контроль исполнения мероприятий программ, с целью снижения распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2025 | 31.12.2030 | ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» осуществляет контроль реализации муниципальных программ путем предоставления отчетов | Внедрение муниципальных программ по укреплению общественного здоровья в 100 % муниципальных образований | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики», руководители органов местного самоуправления муниципальных образований и городских округов Забайкальского края |
| 3.2 | Внедрение корпоративных программ сохранения здоровья работающего населения с целью снижения распространенности факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 01.07.2025 | 31.12.2030 | ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» осуществляет контроль реализации корпоративных программ путем предоставления отчетов | Охват мероприятиями - не менее 100 тысяч работников | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» |
| 3.2 | Актуализирована и реализуется информационно-коммуникационная кампания по направлениям «Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», «Мероприятия ЗОЖ в Забайкальском крае», «Информирование о симптомах сердечно-сосудистых катастроф и порядке действия при их возникновении», «Сахарный диабет», «Артериальная гипертония» | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Охват пропагандой здорового образа жизни, направленной на снижение факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, граждан старше 12 лет через основные каналы: телевидение, радио, сеть «Интернет» | Число видеосюжетов по каждому из направлений – 1, интервью врачей специалистов по каждому направлению – 2, размещенных страниц по каждому из направлений на сайтах МО – не менее 50 Прирост числа человек, информированных о симптомах ИМ, ОНМК и порядке действия при их появлении на 5% в год по данным анкетирования | МЗ ЗК, главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» |
| 3.5. | Выполнение плановых показателей диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, активное выявление и коррекция факторов риска развития БСК. Улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца (фибрилляции предсердий); | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Сформированы персонифицированные списки: - граждан, подлежащих в текущем году ПМО и ДОГВН и не проходивших данные мероприятия в текущем году, в разрезе МО ПМСП; - граждан с 40 до 64 лет, на проходивших ПМО и ДОГВН последние 2 года, в разрезе МО ПМСП, для первоочередного приглашения на ПМО и ДОГВН. Совместно с ТФОМС организовано проведение проактивного приглашения граждан, непрошедших ПМО и ДОГВН в текущем году из числа подлежащих, и граждан с 40 до 64 лет, не проходивших ПМО и ДОГВН последние 2 года (согласно сформированным спискам) | Охват профилактическими медицинскими осмотрами; улучшение выявляемости факторов риска развития БСК и проведение мероприятий по их коррекции - 90% населения ежегодно | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» главные врачи МО |
| 3.9 | Активизация Школ высокого сердечно-сосудистого риска и внедрение Школ неотложных состояний в медицинских организациях края. | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организация Школ неотложных состояний в 100% медицинских организаций. Создание плана проведения школ высоко сердечно-сосудистого риска и неотложных состояний в каждой медицинской организации, оказывающей помощь пациентам с БСК. В амбулаторно-поликлиническом звене с формированием списочного состава обучаемых. Трансляция роликов в медицинской организациях с информацией о клинике ОКС и алгориме действий. | Доля обращений за медицинской помощью пациентов с ОКС в течение 2 часов от начала симптомов заболевания - не менее 33 % | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики главные врачи МО |
| 3.10 | Проведение межведомственных тематических акций для населения края с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений, направленных как на пропаганду здорового образа жизни, так и на повышение уровня информированности населения о признаках сосудистых катастроф и тактике действий при их возникновении, в т.ч. к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертензией, к Всемирному дню без табачного дыма, к Всемирному дню сердца | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека. | не менее 30 акций ежегодно | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, Главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики Волонтерское движение |
| 3.14 | Оптимизация работы центров здоровья по выявлению факторов риска БСК и их коррекции. | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Трансляция роликов в медицинских организациях, торговых точках, общественных местах с информацией о факторах риска и их профилактики (не менее 1000 трансляций ежемесячно). Проведение семинаров с терапевтами о методах коррекции факторов риска. Охват 100% терапевтов | Увеличение выявляемости факторов риска БСК центрами здоровья на 20% | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики, главные врачи МО |
| 3.15 | Консультирование пациентов, проходящих стационарное лечение, о вреде табака | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Пациенты, прошедшие стационарное лечение консультированы лечащим врачом в день выписки о вреде табака, выданы листовки | Доля пациентов, прошедших стационарное лечение, консультированная о вреде табака не менее 90 % от всех пациентов, прошедших стационарное лечение | главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики, главные врачи МО |
| 3.16 | Информирование о принципах правильного питания при консультировании по поводу диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Пациенты, прошедшие стационарное лечение консультированы лечащим врачом в день выписки о принципах правильного питания, выданы листовки | Доля пациентов, консультированных о принципах правильного питания на приеме по поводу диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ не менее 90 % от всех пациентов, прошедших стационарное лечение | Главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики, главные врачи МО |
| 3.17 | Ограничение времени и локаций продажи алкоголя и табака путем передачи прав муниципалитетам по ограничению времени и локаций продажи алкоголя | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Принят закон ЗК о передаче прав муниципалитетам по ограничению времени и локаций продажи алкоголя | Снижение продажи алкоголя, энергетических напитков, табака и электронных сигарет на 5% к предыдущему году | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главы муниципальных образований |
| 4. | Комплексе мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при болезнях системы кровообращения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение преемственности между МО, оказывающими медицинскую помощь пациентам с ССЗ: маршрутизация потоков пациентов высокого и очень высокого риска на диспансерное наблюдение в кардиологический диспансер | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Нормативно утверждена и обеспечивается еженедельная передача сведений о выписанных из стационара пациентах с жизнеугрожающими нарушениями ритма и проводимости, перенесших ТЭЛА, острую сердечную недостаточность, ОНМК, ОКС из ПСО и РСЦ края в амбулаторное звено через защищенные каналы связи (выписные эпикризы направляются по Vipnet) | Охват диспансерным наблюдением пациентов после ОНМК, ОКС не менее 100% | Заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 4.2 | Льготное лекарственное обеспечение в течение 24 месяца после перенесенного ОНМК, ОИМ, аортокоронарного шунтирования; ангиопластики коронарных артерий со стентированием; катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а таже пациентов, страдающих ИБС в сочетании с ХСН с фракцией выброса ≤ 40% по данным эхокг | 01.01.2025 | 31.12.2030 | На ежемесячной основе организована выгрузка списков пациентов с перенесенным острым сердечно-сосудистым событием первого и второго года терапии (списки всех пациентов, независимо от получаемой терапии первого года), а таже пациентов, страдающих ИБС в сочетании с ХСН с фракцией выброса ≤ 40% по данным эхокг, с целью проверки постановки на диспансерное наблюдение, а также регулярности выписки льготных рецептов | Обеспечение лекарственными препаратами 100% | Начальник отдела лекарственного обеспечения МЗ ЗК, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК |
| 4.3 | Обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСпST и острым коронарным синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в медицинскую документацию; | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проведено обучение 100% участковых терапевтов и кардиологов в режиме ВКС по проведению оценки предтестовой вероятности ИБС (ПТВ ИБС). Контроль занесения ПТВ ИБС и плана диагностики в амбулаторную карту осуществляют заведующие терапевтическим отделением всех МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Доля амбулаторных карт у пациентов с подозрением на ИБС на визите к врачу терапевту и/или кардиологу в протоколе осмотра внесены результаты оценки предтестовой вероятности ИБС (ПТВ ИБС) и план дальнейшего обследования при значении ПТВ ИБС более 5%- в 100% | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС - кардиолог |
| 4.4 | Внедрение форм дистанционного мониторинга медицинской помощи пациентам на амбулаторном этапе | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организован дистанционный мониторинг пациентов с ФВ <40% путем телефонных звонков | Доля пациентов с ФВ <40%, взятых на дистанционный паторонаж - 100% | Главные врачи МО, Директор ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее-директор МИАЦ) |
| 4.5 | Внедрение дистанционного мониторирования артериального давления, уровня гликемии | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Дистанционное наблюдение за состоянием пациентов с артериальной гипертензией с использованием медицинских изделий, оснащенных функцией беспроводной передачи диагностических измерений в ИС М-Лайн | Доля пациентов, достигших целевого уровня АД - не менее 70% Гликемии – не менее 70% | Главные врачи МО, директор МИАЦ |
| 4.6 | Реализация инновационной комплексной программы углубленного профилактического консультирования пациентов края (Школы ИБС, ОНМК) в режиме видеодистанционного обучения с участием ведущих специалистов краевых медицинских организаций. | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организовано обучение пациентов с ХСН, АГ, перенесших ОНМК, силами ведущих специалистов краевых медицинских организаций в режиме видеодистанционного обучения | Охват обучением пациентов с ХСН, АГ, перенесших ОНМК и их родственников - 100% | Нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, директор МИАЦ, главные врачи МО |
| 4.7 | Внедрение блока первичной профилактики БСК в программу обучения студентов медицинских колледжей | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Внесены изменения в программы обучения студентов медицинских колледжей | Доля программ обучения студентов медицинских колледжей, в которые внедрен блок первичной профилактики БСК не менее 70 % | Директор ГПОУ ЧМК, директор ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж», директор ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им.В.Л.Чимитдоржиева», директор ГПОУ «Борзинское медицинское училище (техникум)» |
| 4.8 | Разработка мероприятий по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения, религиозными и иными организациями, волонтерским движением по вопросам сотрудничества по формированию здорового образа жизни среди населения, ответственного отношения граждан к своему здоровью | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая повышение физической активности, здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя. Создание культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека путем проведения межведомственных акций | не менее 30 межведомственных акций ежегодно | Главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики, главные врачи МО |
| 4.9 | Разработка и внедрение программ обучения в школах здоровья по профилактике БСК для общей лечебной сети параллельно со школами диабета и гипертонической болезни и других. Регулярное проведение таких школ на территориях региона | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организовна работа школ здоровья по профилактике БСК | Количество функционирующих школ здоровья по профилактике БСК с новыми программами 2025 год – 5, 2026 год -10, 2027 год – 15, 2028 год – 20, 2029 год – 25, 2030 год – 30 В 2025г - обучение в Школах прошли не менее 800 чел. в квартал, не менее 3 000 чел. в год. | Главный врач ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики, главные врачи МО |
| 4.10 | Повышение эффективности профилактических мероприятий и диспансеризации взрослого населения через регулярный анализ результатов, контроль работы отделений профилактики, непрерывное образование медицинских работников | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Осуществляется контроль работы отделений профилактики ГУЗ «Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» путем анализа формы № 131 | Охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК не менее 80% Прирост выявления ССЗ на этапе ПМО, ДОГВН не менее 5% к предыдущему году | Заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 4.11 | Регулярный анализ сведений учетно-отчетной формы «Паспорта врачебного участка терапевтического» с целью инвентаризации структуры населения и выделения категорий (групп) граждан, планирования профилактических и лечебно-диагностических мероприятий. Формирование в электронной форме медицинской документации | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Создание групп пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению, высокогориска с формированием плана явок, обследования. Проактивный вызов. | Контроль заведующими терапевтических отделений амбулаторно-поликлинических учреждений плана диспанскрного наблюдения пациентов с БСК, ведения медицинской документации. Ежемесячно не менее 15% карт, состоящих на диспансерном наблюдении с БСК. | Главные врачи МО |
| 4.12 | Расширение в областных поликлиниках и клинико-диагностических центрах практики оценки предтестовой вероятности в диагностике ИБС, а также применения визуализирующих нагрузочных проб (стресс-эхокардиография, нагрузочная сцинтиграфия миокарда и другие) в первичной диагностике ИБС и у пациентов с ССЗ для оценки тяжести заболевания, коррекции лечения и своевременного направления на хирургические вмешательства | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Обеспечена запись о результате ПТВ ИБС в 100% случаев предварительного диагноза ИБС | Доля амбулаторных карт, в которых имеется запись о результате ПТВ ИБС случаев предварительного диагноза ИБС - 100 % | Заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 4.13 | Обеспечение доступности визуализирующих методов нагрузочного тестирования (стресс-эхокардиографии) | 01.07.2025 | 31.12.2026 | МО, на базе которых развернуты ПСО и РСЦ обеспечивают проведение стресс-эхокардиографии пациентам с нестабильной стенокардией низкого риска по шк. GRACE: ЧУЗ "ДКБ РЖД-Медицина" и ГУЗ ЗККБ - с 01.03.2025, КБ №3 пгт Первомайск, КБ №4 г. Краснокаменск - с начала внедрения данного вида исследования. Запланировано обучение врачей функциональной диагностики КБ 3 и КБ 4 по проведению стресс-эхокардиографии в НМИЦ кардиологии им. Чазова в 2025-2026 гг. Приобретение полугоризонтальной нагрузочной системы в КБ 3 (пгт Первомайск) запланировано на первое полугодие 2026 г. Приобретение (полу)горизонтальной нагрузочной системы в КБ 4 (г. Краснокаменск) запланировано на первое полугодие 2026 г. Приобретение полугоризонтальной нагрузочной системы в ЗККБ запланировано на первое полугодие 2026г. | Доля пациентов, которым выполнена эхокардиография с физической нагрузкой, от расчетного количества помесячного планового значения для региона - не менее 90 % | Главные врачи медицинских организаций, на базе которых развернуты ПСО и РСЦ, руководители ПСО и РСЦ |
| 5. | Мероприятия по вторичной профилактике болезней системы кровообращения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация обучения (стажировки) медицинского персонала, участвующего в применении данных методов профилактики, на базе НМИЦ и ВУЗов, других региональных центров, имеющих позитивный и стабильных опыт работы по необходимому направлению (в первую очередь – нейрохирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов, врачей функциональной, ультразвуковой диагностики) при непрерывном совершенствовании образовательных программ | 31.07.2025 | 31.12.2030 | Утвержден на региональном уровне План мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации (ежегодно). Руководители МО уведомлены, обеспечивают направление на обучение медицинских работников в соответствии с Планом | Доля врачей, прошедших тематическое усовершенствование, в т.ч. на базе ФЦ и профильных НМИЦ - 100% врачей кардиологов, неврологов, РСЦ, реаниматологов, рентгенхирургов РСЦ и ПСО | Нач. отдела кадров МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ректор ЧГМА, |
| 5.2 | Проведение образовательных мероприятий в каждой МО для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.08.2025 | 31.12.2030 | Организованы образовательные мероприятия для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник в дистанционном формате специалистами ФГБОУ ВО ЧГМА | Доля врачей, прошедших тематическое усовершенствование с тестированием знаний с формированием отчета о проведенных образовательных мероприятиях 100% кардиологов, терапевтов, неврологов ЦРБ | Нач. отдела кадров МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, ректор ЧГМА, |
| 5.3 | Мониторинг работы структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | 01.08.2025 | 31.12.2030 | Мониторинг работы структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН (летальность, смертоность пациентов с ХСН кодируемой группы, охват диспансерным наблюдением) | Охват диспансерным наблюдением 100% пациентов с ХСН, фракцией выброса ≤ 40%. Снижение летальности от ХСН на 3% ежегодно, смертности на 1%. | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК, нач. отд. вед. контроля МЗ ЗК |
| 5.4 | Разработка программ по ведению пациентов с хронической сердечной недостаточностью в амбулаторно - поликлинических условиях | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Разработка и ежегодное обновление приказа по ведению пациентов с ХСН | Выполнение программ ведения пациентов с ХСН в амбулаторно-поликлинических условиях в 100%. Ежеквартальный контроль заведеющими терапевтическими отделениями ведения пациентов (25% амбулаторных карт пациентов, состоящих на диспансерном учете с ХСН) | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК |
| 5.7 | Наблюдение и оказание медицинской помощи маломобильным пациентам с ССЗ «координаторами здоровья» | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организовано посещение маломобильных пациентов на дому «координаторами здоровья» | Охват наблюдением координаторами маломобильных пациентов не менее 80% | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, консультант по терапии МЗ ЗК |
| 5.8 | Поддержание и совершенствование эффективной системы информационного обмена между сосудистыми центрами (РСЦ, ПСО) и медицинскими организациями ПМСП, в том числе с использованием медицинской информационной системы (с учетом требований законодательства о защите персональных данных) | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организована передача выписных эпикризов из ПСО и РСЦ по защищенным каналам связи в поликлиники, запрашиваемой медицинской информации, переданной из поликлиник в стационары по закрытым каналам связи | Доля выписных эпикризов, переданых из ПСО и РСЦ по защищенным каналам связи в поликлиники, запрашиваемой медицинской информации, переданной из поликлиник в стационары по закрытым каналам связи 100 % | Директор МИАЦ, лавные врачи МО |
| 5.9 | Обеспечение контроля за диспансерным наблюдением пациентов фокус-группы (после перенесенных ИМ, ОНМК, пациентов с хронической ИБС, СН, ФП/ТП, тяжелой дислипидемией, а также с установленным атеросклерозом сосудов любых бассейнов) | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организована выгрузка списков пациентов фокус-группы (после перенесенных ИМ, ОНМК, пациентов с хронической ИБС, СН, ФП/ТП, тяжелой дислипидемией, а также с установленным атеросклерозом сосудов любых бассейнов) с целью проверки постановки на диспансерное наблюдение Организована проверка первичной документации по соответствию назначенных схем лекарственной терапии клиническим рекомендациям | 1) охват двойной антитромбоцитарной терапией пациентов, перенесших ИМ не менее 95%; 2) охват липидснижающей терапией пациентов, перенесших ИМ, ОНМК, пациентов с атеросклерозом сосудов любых бассейнов не менее 95 %; 3) охват квадритерапией пациентов с хронической СН с низкой фракцией выброса (в отсутствие противопоказаний) не менее 90 % пациентов с хронической СН с низкой фракцией выброса (в отсутствие противопоказаний); 4) охват пероральными антикоагулянтами при ФП/ТП (в отсутствие противопоказаний) не менее 90%; 5) достижение у пациентов фокус-группы целевых уровней холестерина липопротеидов низкой плотности и артериального давления в рамках диспансерного наблюдения в соответствии с КР не менее, чем у 70 % 6) обеспечение пациентов с ИБС выполнением неинвазивными методами диагностики ишемии миокарда и стенозирующего атеросклероза коронарных артерий согласно клиническим рекомендациям и порядку диспансерного наблюдения в соответствии с целевыми значениями | Заместитель министра по оказанию первичной медико-санитарной помощи, нач. отдела помощи взрослому населению МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 5.10 | Проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проведено не менее 2 семинаров в год в каждой медицинской организации, обучено 100 % врачей уч.терапевтов, ВОП, фельдшеров с функциоей лечащего врача, неврологов | Количество образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник – не менее 2 семинара в год в каждой МО Охват обучением 100% врачей уч.терапевтов, ВОП, фельдшеров с функциоей лечащего врача, неврологов | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС кардиолог, главные врачи |
| 6. | Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Меры по повышению качества диспансерного наблюдения и увеличения охвата пациентов фокус-группы ССЗ (перенесших ИМ, ОНМК, пациентов с хронической ИБС, СН, ФП/трепетанием предсердий, тяжелой дислипидемией, а также с установленным атеросклерозом сосудов любых бассейнов), в том числе с использованием телемедицинских технологий | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Организована выгрузка списков пациентов фокус-группы (после перенесенных ИМ, ОНМК, пациентов с хронической ИБС, СН, ФП/ТП, тяжелой дислипидемией, а также с установленным атеросклерозом сосудов любых бассейнов) с целью проверки постановки на диспансерное наблюдение. Обеспечен контроль достижения показателей состояния здоровья в рамках ежемесячной проверки первичной медицинской документации | 1) охват диспансерным наблюдением пациентов фокус-группы ССЗ - 100 %; 2) достижение целевых показателей состояния здоровья (артериального давления, частоты сердечных сокращений, холестерина липопротеидов низкой плотности, вес, фракция выброса левого желудочка сердца, гемоглобин, иных) в соответствии с КР - не менее 70 %. | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС кардиолог, главные врачи |
| 6.2 | Совершенствование мер по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу БСК (коронарное шунтирование, протезирование клапанов, каротидную эндартерэктомию, стентирование коронарных, мозговых или брахиоцефальных артерий, артерий питающих нижние конечности, эндопротезирование аневризм грудной и брюшной аорты, абляции аритмогенных зон при различных нарушениях ритма сердца, имплантацию электрокардиостимуляторов или дефибрилляторов и так далее) | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Актуализирован приказ по постановке на диспансерное наблюдение пациентов, перенесших высокотехнологичные операции по поводу БСК | охват диспансерным наблюдением пациентов перенесших высокотехнологичные операции по поводу БСК 100 % | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС кардиолог |
| 6.3 | Совершенствование мер по постановке на диспансерное наблюдение детей с врожденными пороками сердца | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Актуализирован приказ по постановке на диспансерное наблюдение детей с врожденными пороками сердца | охват диспансерным наблюдением детей с врожденными пороками сердца 100 % | Заместитель министра – начальник отдела охраны материнства и детства, ГВС детский кардиолог |
| 6.4 | Актуализация специализированных программ ведения пациентов хронической сердечно-сосудистой патологией высокого риска (программы для пациентов с хронической СН, наличие специализированных структурных подразделений медицинских организаций, осуществляющих мониторинг пациентов) | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Согласованные с профильными НМИЦ и утвержденные региональным приказом программы ведения пациентов с хронической СН, ФП/ТП, иных хронических форм БСК); | 1) уменьшение экстренных госпитализаций пациентов с ОДСН (острой декомпенсацией СН) в МО, где созданы кабинеты высокого риска, на 10%; 2) снижение частоты вызовов скорой и неотложной помощи пациентам с ХСН в МО, где созданы кабинеты высокого риска, на 10%; 3) охват квадритерапией пациентов с низкой и промежуточной фракцией выброса левого желудочка при отсутствии противопоказаний 100%; 5) направлены на высокотехнологичную медицинскую помощь (ХСН, ФП/ТП, другие нарушения ритма и проводимости) при наличии показаний – не менее 90% | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, ГВС кардиолог |
| 7. | Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи на базе ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 01.07.2025 | 31.12.2026 | Организована единая центральная диспетчерская служба скорой медицинской помощи на базе ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 1 единая центральная диспетчерская служба скорой медицинской помощи | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС по скорой медицинской помощи |
| 7.2 | Включение в состав ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» всех остальных отделений скорой медицинской помощи, находящихся в структуре районных больниц Забайкальского края | 01.07.2025 | 31.12.2026 | Отделения скорой медицинской помощи, находящиеся в структуре ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | Все подразделения (15) | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи |
| 7.3 | Обеспечение в рамках единой центральной диспетчерской мониторинга своевременности транспортировки и медицинской эвакуации пациентов с ОКС | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Специалистами ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" организован в электронном виде сбор и свод сведений заполненных тайм-листов оказания медицинской помощи при ОКС по краю | 1) доезд бригады СМП до пациента при подозрении на ОКС с момента обращения за СМП не более 20 минут - не менее 95 % случаев; 2) оптимальное время от первичного медицинского контакта до снятия и интерпретации ЭКГ (установление диагноза) не более 10 минут - не менее 95 % случаев; 3) проведение тромболитической терапии при ОКСпST при невозможности проведения чрескожного коронарного вмешательства в течение 120 минут от времени установления диагноза не менее 95 % от общего числа ОКСпST, имеющих показания к тромболитической терапии | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС по скорой медицинской помощи |
| 7.4 | Обеспечение работы всех выездных бригад СМП в полном составе, регламентированном Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», а также обеспечение достижения показателя укомплектованности (соотношение числа занятых должностей к числу штатных должностей) водителей автомобилей СМП до значения не менее 85 % | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Доукомплектование выездных бригад врачами (10 специалистов) и фельдшерами (8 специалистов), водителями (7 специалистов) | 1) Доля выездных бригад СМП в полном составе – не менее 80%; 2) укомплектованность водителей автомобилей СМП – не менее 85 % | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС по скорой медицинской помощи |
| 7.5 | Совершенствование системы мер по диагностике ОКС на догоспитальном этапе | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Актуализировано положение о дистанционном консультативном центре по расшифровке ЭКГ и консультированию бригад СМП. Проведен инструктаж сотрудников СМП о порядке направления ЭКГ и консультировании спецуаилистами Центра. Организовано направление ЭКГ на расшифровку выездными бригадами СМП при подозрении на ОКС в 100% случаев в ЕДЦ через систему "Кардиометр". Консультации по ведению и маршрутизацию пациентов с подозрением на ОКС проводятся дежурным врачом ССМП с протоколированием заключения консультации в МИС ССМП | 1) доля бригад СМП районных подстанций, направляющих ЭКГ для дистанционной расшифровки при подозрении на ОКС -100 %; 2) среднее время для проведения дистанционной расшифровки и обратной связи с бригадой СМП - не более 5 минут от момента получения ЭКГ | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС по скорой медицинской помощи |
| 7.6 | Организация симуляционно-тренинговых школ для медицинских работников бригад СМП по ведению пациентов с ОКС, включая обучение по интерпретации ЭКГ, сердечно-легочной реанимации, проведению ТЛТ | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Утвержден региональным приказом образовательный план симуляционно-тренинговых школ на учебных базах с соответствующим симуляционным оборудованием, объемом не менее 36 часов, только в очном формате; Направлено на обучение не менее 30% мед.работников выездных бригад в год | обучение фельдшеров и врачей СМП в симуляционно-тренинговых школах не менее 30 % ежегодно | Начальник отдела кадровой политики, ГВС по скорой медицинской помощи |
| 7.7 | Организация учебных классов на базе «головной» стации СМП для проведения текущих занятий по оказанию экстренной медицинской помощи, реанимационных пособий | 01.07.2027 | 31.12.2030 | Утверждена региональным приказом организация работы учебных классов | 2025г Организован 1 учебный класс на базе ГБУЗ «ССМП» 2026г - Организован 1 учебный класс на базе КБ №4 2027г Организован 1 учебный класс на базе Агинской окружной больницы | ГВС по скорой медицинской помощи |
| 7.8 | Обеспечение к 2030 году достижение доли специализированных выездных бригад СМП анестезиологии-реанимации значения не менее 5 % от общего числа выездных бригад СМП, но не менее 1 выездной бригады СМП анестезиологии-реанимации на субъект Российской Федерации | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Формирование специализированных анестезиологичски-реанимационных бригад СМП. Укомплектование анестезиологами-реаниматоогами, техническим оснащением. | Доля специализированных выездных бригад СМП анестезиологии-реанимации от общего числа выездных бригад не менее 5 % | Заместитель министра – начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи, ГВС по скорой медицинской помощи |
| 8. | Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение рентгенэндоваскулярных лечебных вмешательств пациентам с ОКС в установленные КР сроки | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Силами ЦУР ССЗ организован и ведется мониторинг маршрутизации пациентов с ОКС в стационары с возможностью ЧКВ | 1) доля переведенных пациентов с ИМпST в РСЦ из ПСО или непрофильных МО при доступности первичного ЧКВ не менее 95%; 2) доля переведенных пациентов с ИМпST в течение 2-24 часов после эффективного тромболизиса в РСЦ из ПСО или непрофильных МО при невозможности проведения первичного ЧКВ не менее 95%; 3) доля незамедлительных переводов пациентов с ИМпST в РСЦ из ПСО или непрофильных МО после неэффективного тромболизиса не менее 95%; 4) доля переведенных пациентов с ИМбпST из ПСО в РСЦ в сроки, установленные КР, но не позднее 24 часов не менее 90%; 5) доля переведенных пациентов с ОКСбпST промежуточного риска из ПСО в РСЦ в сроки, установленные КР, но не позднее 72 часов не менее 90%. | Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, ГВС кардиолог, ГВС по рентгенэндоваскулярным методам лечения Главные врачи МО, на базе которых развернуты ПСО и РСЦ |
| 8.2 | Обеспечение доли профильной госпитализации пациентов с острой СН, декомпенсацией хронической СН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией в профильные отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии (далее –ПРИТ), специализирующиеся на оказании медицинской помощи при хронической СН – 95 %, при невозможности профильной госпитализации – телемедицинское сопровождение врачами кардиологами центров хронической СН не менее 90 % | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Утверждены на региональном уровне маршрутизация пациентов с острой СН, декомпенсацией хронической СН, заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, тромбоэмболией легочной артерии, легочной гипертонией | 1) доля профильной госпитализации - 95 %; 2) телемедицинское сопровождение врачами кардиологами центров хронической СН - не менее 90 % | ГВС по организации работы сосудистых центров, ГВС кардиолог Главные врачи МО, оказывающих МП при середчно-сосудистых заболеваниях |
| 8.3 | Обеспечение госпитализации не менее 95 % пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости в профильные кардиологические отделения с ПРИТ или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции пациентов со сложными нарушениями ритма сердца | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Утверждены на региональном уровне маршрутизация пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости | Доля профильной госпитализации пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости не менее 95 % | ГВС кардиолог Главные врачи МО, оказывающих МП при середчно-сосудистых заболеваниях |
| 8.4 | Обеспечение выбора стратегии при ФП/ТП (контроль ритма или частоты) в 100 % случаев | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Обучение 100% терапевтов, кардиологов клиническим рекомендациям ФП/ТП. Контроль заведующих терапевтическими отделениеми поликлинических подразделений за направлением данной кагорты пациентов на ВМП | 1) определение выбранной стратегии ведения пациента с записью в амбулаторной или стационарной электронной карте в случае оказания медицинской помощи при ФП/ТП 100 %; 2) обеспечение направления на высокотехнологичную медицинскую помощь пациентов с ФП/ТП в течение 30 дней с момента выявления показаний не менее 70 %. | ГВС аритмолог, Главные врачи МО, оказывающих МП при середчно-сосудистых заболеваниях |
| 8.5 | Обеспечение к 2030 году достижения доли проведения ЭКМО-СЛР пациентам, доставленным в стационар с диагнозом «Внезапная сердечная смерть, так описанная» (соответствует коду МКБ-10 I46.1), значения не менее 1 % от общего числа пациентов, доставленных в стационар с диагнозом «Внезапная сердечная смерть, так описанная» (соответствует коду МКБ-10 I46.1) | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Оснащение стационаров, оказывающих эксренную помощь аппаратами ЭКМО-СР. Обучение 100% врачей реаниматологов работе с аппаратом ЭКМО-СР. | Доля проведения ЭКМО-СЛР пациентам, доставленным в стационар с диагнозом «Внезапная сердечная смерть, так описанная» от общего числа пациентов, доставленных в стационар с диагнозом «Внезапная сердечная смерть, так описанная»не менее 1 % | Главные врачи МО, оказывающих специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, МП при середчно-сосудистых заболеваниях |
| 8.6 | Расширение функций и полномочий Центра управления рисками, обеспечивающего консолидацию и анализ оперативных данных мониторингов, отчетов, регистров и других форм информационного взаимодействия с разработкой мер развития и совершенствования организации медицинской помощи пациентам с ССЗ в субъекте Российской Федерации | 01.07.2025 | 31.12.2025 | Утверждены на региональном уровне расширенные функции и полномочия Центра управления рисками), обеспечивающий консолидацию и анализ оперативных данных мониторингов, отчетов, регистров и других форм информационного взаимодействия | Актуализировано положение о Центре управления рисками на базе ГАУЗ «ЗККБ» ЦУР обеспечивает контроль соблюдения маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в крае, соответствия качества медицинской помощи клиническим рекомендациям при оказании первичной медико-санитарной, первичной специализированной, специализированной, скорой медицинской помощи | ГВС по организации работы сосудистых центров, главный врач ГАУЗ «ЗККБ» руководитель ЦУР |
| 8.7 | Организация обеспечения выполнения ОФЭКТ и ПЭТ в регионе и/или разработать маршрутизацию пациентов, имеющих показания к данным исследованиям, в близлежащие субъекты для достижения целевого показателя ФП «БССЗ» | 01.07.2026 | 31.12.2030 | Утверждена маршрутизация пациентов, имеющих показания к данным исследованиям, в близлежащие субъекты | Обеспечено проведение ОФЭКГ и ПЭТ в соответствии с плановыми значениями РП БССЗ | Минздрав Забайкалького края, ГВС кардиолог, Главные врачи МО, оказывающих МП при середчно-сосудистых заболеваниях |
| 8.8 | Обеспечение доли профильной госпитализации пациентов с ОНМК в профильные отделения для лечения пациентов с ОНМК (РСЦ и ПСО) не менее 95 % | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Актуализированы приказы о маршрутизации пациентов с ОНМК и патологией брахиоцефальных артерий. Разработан и утвержден регламент контроля. Возможности МИС позволяют осуществлять ежедневный мониторинг за маршрутизацией пациентов. Не менее 80% соответствующих врачей проинструктированы о необходимости соблюдения приказов о маршрутизации и ознакомлены с ним под подпись. | Доля профильной госпитализации пациентов с ОНМК в профильные отделения для лечения пациентов с ОНМК (РСЦ и ПСО) не менее 95 % | Минздрав Забайкалького края, ГВС невролог, Главные врачи МО, на базе которых развернуты ПСО и РСЦ |
| 8.9 | Обеспечение выполнения не менее 145 операций коронарного шунтирования в год | 01.07.2025 | 31.12.2030 | В МО разработаны соответствующие ЛНА. 100% сотрудников ознакомлены с ними под подпись. Утверждены соответствующие регламенты контроля. Установлены соответствующие КПЭ для руководителей МО. | не менее 145 операций коронарного шунтирования в год | ГВС по рентгенэндоваскулярным методам лечения |
| 8.10 | Обеспечение выполнения не менее 270 операций деструкций проводящих путей и аритмогенных зон сердца в год | 01.07.2025 | 31.12.2030 | В МО разработаны соответствующие ЛНА. 100% сотрудников ознакомлены с ними под подпись. Утверждены соответствующие регламенты контроля. Установлены соответствующие КПЭ для руководителей МО. | не менее 270 операций деструкций проводящих путей и аритмогенных зон сердца в год | ГВС аритмолог |
| 9. | Медицинская реабилитация |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Открытие отделений ранней медицинской реабилитации на базе ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Приказ об открытии отделений ранней медицинской реабилитации на базе ГУЗ «Петровск-Забайкальская ЦРБ», ГУЗ «Борзинская ЦРБ», ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» | Доля пациентов с ССЗ, получивших медицинскую реабилитацию от нуждающихся не менее 95 % | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО |
| 9.2 | Обеспечение проведения мероприятий ранней медицинской реабилитации пациентов не позднее 72 часов от поступления в стационар | 01.07.2025 | 31.12.2030 | В МО, в составе которых функционируют отделения ранней медицинской реабилитации, 100% пациентов осуществляются мероприятия ранней медицинской реабилитации,1 раз в квартал проводится проверка 100 историй болезни | Доля пациентов, получивших мероприятия ранней медицинской реабилитации не позднее 72 часов, не менее 70 % пациентов от числа поступивших при ОКС и не менее 90 % пациентов от числа поступивших при ОНМК | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО |
| 9.3 | Обеспечение проведения у пациентов с ОНМК оценки стандартизированного скринингового тестирования функции глотания не позднее 3 часов от поступления в стационар, оценки нутритивного статуса в первые 24 часа от поступления в стационар | 01.07.2025 | 31.12.2030 | 1 раз в квартал проводится проверка 100 историй болезни на предмет наличия оценки стандартизированного скринингового тестирования функции глотания не позднее 3 часов от поступления в стационар, оценки нутритивного статуса в первые 24 часа от поступления в стационар | Доля пациентов с ОНМК, которым в первые 24 часа от поступления в стационар проведена оценка нутритивного статуса и диагностика наличия дисфагии, от всех пациентов с ОНМК, поступивших в стационар 100 % | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО |
| 9.4 | Обеспечение проведения мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов с ССЗ | 01.07.2025 | 31.12.2030 | 1 раз в квартал проводится проверка 100 историй болезни на предмет наличия мероприятий по ранней мобилизации и вертикализации пациентов с ССЗ | Доля пациентом, которым проведены мероприятия по ранней мобилизации и вертикализации в сочетании с ранней оценкой (диагностикой) нарушения функций; факторов риска проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих проведение реабилитационных мероприятий; морфологических параметров и функциональных резервов организма 100 % | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО |
| 9.5 | Обеспечение проведения комплексной оценки функционирования пациентов на основе Шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ), а также определение индивидуальной маршрутизации пациента при реализации мероприятий по медицинской реабилитации, включая этап медицинской реабилитации и группу медицинской организации | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Наличие в историях болезни в бланке первичного осмотра, в выписном эпикризе и в направлении на медицинскую реабилитацию на 2 и 3 этапы оценки пациентов по ШРМ. | Доля историй болезни без замечаний, от проверенных – не менее 80 % | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО |
| 9.6 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, и в отделении для пациентов с ОКС | 01.07.2025 | 31.12.2030 | 1) Доля пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, направленных на 2-й этап медицинской реабилитации; 2) доля пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС, и имеющих оценку по ШРМ 4-5-6 баллов, направленных на 2-й этап медицинской реабилитации | 1) не менее 35 %; 2) не менее 25 % | ГВС по медицинской реабилитации МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 9.7 | Разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап медицинской реабилитации пациентов, закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК и в отделении для пациентов с ОКС | 01.07.2025 | 31.12.2030 | 1) Доля пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОНМК, направленных на 3-й этап медицинской реабилитации; 2) доля пациентов от общего числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС, и имеющих оценку по ШРМ 2-3 баллов, направленных на 3-й этап медицинской реабилитации | 1) не менее 55 %; 2) не менее 45 % | ГВС по медицинской реабилитации МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 9.8 | Обеспечение своевременного направления пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи, помощи по гериатрии в соответствии с действующим законодательством | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Утвержден алгоритм направления пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, при отсутствии реабилитационного потенциала, для оказания паллиативной медицинской помощи; алгоритмы маршрутизации пациентов, перенесших ОКС и ОНМК, для оказания медицинской помощи по гериатрии | Доля историй болезни без замечаний, от проверенных – не менее 80 % | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО |
| 9.9 | Повышение компетенции специалистов РСЦ и ПСО, осуществляющих мероприятия медицинской реабилитации, задействованных в реализации программы, с учетом приоритетного использования средств нормированного страхового запаса для повышения квалификации | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Предсиавлен отчет о количестве врачей, прошедших обучение | Обучено не менее 2 специалистов в каждой МО в год | Нач. отд. кадров МЗ ЗК |
| 10. | Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Ежегодное определение потребности в медицинских кадрах в разрезе медицинских организаций и медицинских специальностей | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Ежегодная заявка в Минздрав РФ для подготовки профильных специалистов в рамках целевого обучения с учетом потребности ПСО, РСЦ. Заключение целевых договоров с отработкой 3 года в государственной медицинской организации с предоставлением мер социальной поддержки | 1 заявка ежегодно | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, ГВС-реабилитолог, главные врачи МО |
| 10.2. | Обучение врачей на базах курирующих МО, в том числе в формах: - целевой подготовки в клинической ординатуре; - последипломного обучения | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Доля работающих специалистов, охваченных обучением | не менее 20% ежегодно | Нач. отд. кадров МЗ ЗК |
| 10.3. | Проведение специалистами РСЦ тренингов по оказанию медицинской помощи пациентам с БСК для различных категорий медицинских работников (врачи, фельдшера поликлиник, СМП и ФАПов, медицинские сестры) | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Проведено образовательных семинаров / тренингов для врачей, фельдшеров поликлиник, ФАПов, СМП, медицинских сестер | 12 в год | ГВС-кардиолог, ГВС-невролог, ГВС по РСЦ, главные врачи МО |
| 10.4 | Организация обучения медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Все медицинские сотрудники соответствующих подразделений РСЦ обучены ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций | 4 образовательных семинара в год | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, нач. отдела вед. контроля МЗ ЗК, ГВС-невролог, ГВС-нейрохирург, главный врач ГУЗ «ККБ» |
| 10.5 | Обучение методике догоспитального тромболизиса у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST для медицинских работников СМП | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников СМП по проведению тромболизиса при ОКСпST | 3 образовательных семинара в год | ГВС-кардиолог, ГВС по сестринскому делу |
| 10.6. | Обучение методике дистанционной передачи ЭКГ медицинских работников СМП и фельдшеров ФАПов | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников СМП и ФАПов | 2 образовательных семинара в год | ГВС по сестринскому делу |
| 10.7. | Обучение медицинских работников, оказывающих первичную и первичную специализированную медицинскую помощь выявлению факторов риска ССЗ, диспансерному наблюдению пациентов III группы здоровья | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников первичного звена | 1 образовательный семинар в год | ГВС по мед. профилактике |
| 10.8. | Обучение медицинских работников отделений (кабинетов) медицинской профилактики выявлению факторов риска ССЗ, принципам диспансерного наблюдения пациентов II группы здоровья | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проведено образовательных семинаров и тренингов для медицинских работников первичного звена | 1 образовательный семинар в год | ГВС по мед. профилактике |
| 10.9. | Организация регулярного контроля за объемом и качеством непрерывного медицинского образования (далее – НМО) | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Доля врачей специалистов, в том числе врачей по рентген-эндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентген-хирургических методов лечения, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ, прошедших обучение на портале НМО | не менее 70 % | Нач. отд. кадров МЗ ЗК |
| 10.10 | Обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Укомплектованность профильными специалистами ССЦ и ПСО | не менее 90% | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 10.11 | Совместно с профильными НМИЦ разработка и реализация план проведения образовательных мероприятий (стажировки на рабочем месте, показательные операции, повышения квалификации, семинары с использованием дистанционных технологий и др.) с участием профильных МО субъекта Российской Федерации и/или их структурных подразделений, направленных на повышение профессиональной квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ субъекта Российской Федерации, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Сформирован план проведения образовательных мероприятий (мастер-классы, стажировки, циклы тематического усовершенствования) | Направлены на стажировку ежегодно: Кардиолог – 3 Невролог – 5 Анестезиологи-реаниматологи – 3 Сосудистые хирурги – 2 Рентген-хирурги – 1 Специалисты УЗД – 3 Специалисты ФД – 3 | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, ГВС по профилям |
| 10.12 | Ежеквартальный мониторинг МО с долей подключений к научно-практическим мероприятиям, проводимых профильными НМИЦ, в объеме не менее 85 %. | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Охват мероприятиями, проводимыми профильными НМИЦ | Доля МО, участвующих в мероприятиях, организованных прфильными НМИЦ, не менее 85 % МО | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 10.13 | Разработка и реализация плана мероприятий для реализации мер социальной поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ Забайкальского края | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Разработан план мероприятий для реализации мер социальной поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ | В рамках реализации мер социальной поддержки привлечено в районы края 10 врачей терапевтов, кардиологов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов мед.реабилитации | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 10.14 | Обеспечение укомплектованности профильными специалистами ПСО, РСЦ, в том числе анестезиологами-реаниматологами ПРИТ и БИТР; сердечно-сосудистыми хирургами; врачами по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделений рентгенохирургических методов лечения в соответствии с Порядками № 918н, № 928н | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Укомплектованность профильными специалистами ПСО, РСЦ | Доля укомплектованности отделений РСЦ и ПСО к 2030 году не менее 85 % | Нач. отд. кадров МЗ ЗК, главные врачи МО |
| 11. | Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Информационное взаимодействие между РСЦ и ПСО, в том числе с использованием медицинской информационной системы; обеспечение эффективного функционирования кардиологического и ангионеврологического консультативно-диагностических центров | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Ежедневное информирование РСЦ со стороны ПСО о поступающих пациентах с решением вопроса о тактике лечения и необходимости перевода в РСЦ | 100 % поступающих в ПСО пациентов консультированы с РСЦ | Главные врачи МО, руководитель РСЦ |
| 11.2 | Продолжить проведение теледистанционного консультирования на базе телемедицинского центра | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Повышение доступности специализированной медицинской помощи пациентам. | Ежегодное число телемедицинских консультаций по поводу БСК не менее 1000 | Руководитель РСЦ, главные врачи МО |
| 11.6 | Совместно с профильными НМИЦ разработать и реализовать план проведения консультаций / консилиумов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий: составить план заявок на проведение консультаций/консилиумов с последующей его реализацией, оформить результаты в виде совместных протоколов и внести в соответствующие медицинские карты пациентов | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Проведение консилиумов, консультаций с НМИЦ | Проведение телемедицинских консультаций между ККБ и профильными НМИЦ не менее 10 в год | Директор МИАЦ, ГВС по СЦ |
| 11.7 | Совместно с профильными НМИЦ разработать и реализовать план проведения научно-практических мероприятий (разборы клинических случаев, показательные операции, конференции и другое) с участием профильных МО субъекта и/или их структурных подразделений по вопросам повышения качества медицинской помощи пациентам с ССЗ субъекта Российской Федерации, актуализации КР за счет новых методов диагностики, лечения и реабилитации БСК | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Сформирован план проведения научно-практических мероприятий Обеспечено участие в разборах клинических случаев, показательных операций врачей кардиологов, врачей РХМДЛ, анестезиологов-реаниматологов | Охват участия в разборах клинических случаев, показательных операций, организованных специалистами НМИЦК им.ак. Е.И. Чазова и иными профильными НМИЦ в online-режиме врачей кардиологов, врачей РХМДЛ, анестезиологов-реаниматологов не менее 80%. | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС-невролог, ГВС по СЦ |
| 11.8 | Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации по мере их разработки и включения в стандарты медицинской помощи при БСК по результатам клинической апробации | 01.07.2025 | 31.12.2030 | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи при БСК и улучшение результатов их лечения | Внедрено не менее 1 методики ежегодно | Нач. отд. помощи взрослому населению МЗ ЗК, ГВС-кардиолог, ГВС-невролог, ГВС по СЦ, ГВС по мед. профилактике, главные врачи МО |

5. Ожидаемые результаты региональной программы

Исполнение мероприятий региональной программы позволит достичь к 2030 году следующих результатов:

- снижения уровня смертности населения от БСК до 448,0 на 100 тыс. населения;

- снижения уровня смертности населения от инфаркта миокарда до 36,2 на 100 тыс. населения;

- снижения уровня смертности населения от ОНМК  до 52,7 на 100 тыс. населения;

- снижения уровня смертности населения от ИБС до 230,0 на 100 тыс. населения;

- снижения уровня смертности населения от ЦВЗ до 202,0 на 100 тыс. населения;

- снижения больничной летальности от инфаркта миокарда 
до 8,9 %;

- снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 13,9 %;

- увеличения доли пациентов, которым выполнена стресс-ЭхоКГ от общего числа пациентов с ИБС, находящихся на диспансерном наблюдении до 16,5 %;

- увеличения доли пациентов, которым за последние 2 года выполнены неинвазивные методы диагностики ишемии миокарда и стенозирующего атеросклероза коронарных артерий, от общего числа пациентов с ИБС, находящихся на диспансерном наблюдении до 15 %;

- увеличения числа лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий до 6,8 %;

- увеличения доли случаев выполнения ТЛТ и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией) до 78 %;

- увеличения доли пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, до 2 %;

- увеличения доли пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена ТЛТ, от всех пациентов с инфарком мозга, выбывших из стационара, до 10 %;

- увеличения доли лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или переесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами до 100 %;

- повышения эффективности использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонанснх томографов, компьтерных томографов, для лечения пациентов с БСК.

___________________