ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Плана мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации в Забайкальском крае 
на 2025-2028 годы

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 мая 2025 года № 1311-р, постановления Губернатора Забайкальского края от 7 сентября 2023 года № 64 «О трудоустройстве в приоритетном порядке отдельных категорий граждан»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации в Забайкальском крае на 2025-2028 годы 
(далее – План).

2. Исполнительным органам Забайкальского края, являющимся ответственными исполнителями мероприятий Плана:

1) обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные сроки;

2) представлять в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края информацию об исполнении мероприятий Плана в соответствии со сроками, установленными Планом.

3. Рекомендовать Управлению федеральной службы исполнения наказания по Забайкальскому краю, Отделению Социального Фонда России по Забайкальскому краю, филиалу Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю, Федеральному казенному учреждению «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Забайкальскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Государственному казенному учреждению «Государственное юридическое бюро» Забайкальского края, Государственному казенному учреждению «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края, Государственному казенному учреждению «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края, Союзу работодателей Забайкальского края, Забайкальскому региональному отделению общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Союзу «Торгово-промышленная палата Забайкальского края», Забайкальской Краевой Общественной Организации «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию), филиалу Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Забайкальском крае, Забайкальской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов», Региональному центру развития движения «Абилимпикс» Забайкальского края в рамках своих полномочий принять участие в реализации мероприятий Плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Забайкальского края в рамках своих полномочий принять участие в реализации Плана.

5. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края осуществлять мониторинг и контроль исполнения мероприятий Плана.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Забайкальского края 
В.В.Бессонову.

Первый заместитель

Председателя Правительства
Забайкальского края								А.И.Кефер

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Забайкальского края |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников специальной военной операции и организации их профессиональной ориентации в Забайкальском крае на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация проактивной работы с участниками специальной военной операции, которые после возвращения из зоны военных действий не обращались в органы службы занятости для предложения им мер поддержки в сфере занятости, включая: лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции; лиц, принимавших в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 11 мая 2014 г.; лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции; лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции, отработавших установленный при направлении срок либо откомандированных досрочно по уважительным причинам; добровольцев, не входящих в состав добровольческих формирований, созданных по решению органов государственной власти Российской Федерации; лиц, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции в составе подразделений «Z», укомплектованных осужденными гражданами | создан механизм взаимодействия между органами государственной власти Забайкальского края, государственными органами Забайкальского края, подведомственными исполнительными органами Забайкальского края, органами местного самоуправления Забайкальского края, филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю, Отделением Социального Фонда России по Забайкальскому краю, общественными организациями региона, позволяющий выявить участников боевых действий, нуждающихся в сопровождении при трудоустройстве | раз в полгода, до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием | филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), органы местного самоуправления, Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию), Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Забайкальскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию), Государственное казенное учреждение «Краевой центр занятости населения» Забайкальского края (далее – КЦЗН), Государственное казенное учреждение «Краевой центр социальной защиты населения» Забайкальского края (далее – КЦСЗН), Отделение Социального Фонда России по Забайкальскому краю (по согласованию), Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |
| 2. | Обеспечение содействия участникам специальной военной операции, включая в том числе участников специальной военной операции, указанных в пункте 1 настоящего плана мероприятий, в оформлении (восстановлении) документов, необходимых для трудоустройства | обеспечено оперативное оформление документов, необходимых для трудоустройства участников специальной военной операции | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), Отделение Социального Фонда России по Забайкальскому краю (по согласованию), Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию), Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края |
| 3. | Проработка вопроса межведомственного обмена информацией об участниках специальной военной операции в целях организации предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения | проработан механизм эффективного межведомственного взаимодействия для организации предоставления мер государственной поддержки в сфере занятости населения в приоритетном порядке | декабрь 2025 | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Отделение Социального Фонда России по Забайкальскому краю (по согласованию), филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края |
| 4. | Участие специалистов подразделений КЦЗН в образовательных мероприятиях, направленных на получение специализированных навыков при работе с участниками специальной военной операции в рамках федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры», проводимых ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | проведено обучение сотрудников органов службы занятости особенностям работы с участниками специальной военной операции | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | КЦЗН, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |
| 5. | Взаимодействие с работодателями, в том числе имеющими квоты для приема на работу инвалидов, в целях рассмотрения возможности трудоустройства участников специальной военной операции, создания в Забайкальском крае базы работодателей и рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции | создана региональная база работодателей и рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции, в том числе имеющих инвалидность | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, КЦЗН, Министерство экономического развития Забайкальского края, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), Союз работодателей Забайкальского края (по согласованию), Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Забайкальского края» (по согласованию) |
| 6. | Формирование резерва рабочих мест для участников специальной военной операции в исполнительных органах Забайкальского края, органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в юридических лицах, в уставном капитале которых доля участия Забайкальского края составляет более 50 процентов | сформирован резерв рабочих мест для участников специальной военной операции для трудоустройства на государственную гражданскую и муниципальную службу, в государственные учреждения Забайкальского края | ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, Государственная ветеринарная служба Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Департамент по развитию муниципальных образований Забайкальского края, Министерство развития гражданского общества и внутренней политики Забайкальского края, Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, Министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Союз работодателей Забайкальского края (по согласованию), «Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Забайкальского края» (по согласованию) |
| 7. | Создание программ наставничества для ускоренной адаптации участников специальной военной операции на рабочих местах, привлечение участников специальной военной операции в качестве наставников | расширены возможности для социальной и трудовой адаптации участников специальной военной операции | до 10 декабря 2025 г., далее - ежегодно | филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию), Союз работодателей Забайкальского края (по согласованию), Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию), «Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Забайкальского края» (по согласованию), филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Забайкальском крае (по согласованию) |
| 8. | Проработка вопросов стимулирования работодателей, трудоустраивающих участников специальной военной операции | подготовлены предложения по стимулированию работодателей, трудоустраивающих участников специальной военной операции | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Союз работодателей Забайкальского края (по согласованию), «Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Забайкальского края» (по согласованию) |
| 9. | Организация ярмарок вакансий, круглых столов, собеседований, в том числе в дистанционном формате, иных форм встреч участников специальной военной операции с работодателями | проведены специализированные ярмарки вакансий, мотивационные встречи, открытые собеседования участников специальной военной операции с работодателями региона | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, КЦЗН, Министерство экономического развития Забайкальского края, Союз работодателей Забайкальского края (по согласованию), «Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Забайкальского края» (по согласованию), Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию), филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию) |
| 10. | Создание общественных площадок (сообществ) для организации взаимодействия участников специальной военной операции с привлечением общественных организаций ветеранов боевых действий при учреждениях социальной защиты населения, центрах занятости населения для обмена опытом и поддержки, направленных на социальную адаптацию, оказание юридической помощи по разъяснению трудового законодательства, прав участников специальной военной операции, оформлению документов, подтверждающих квалификацию и опыт | в Забайкальском крае созданы общественные площадки для организации взаимодействия участников специальной военной операции | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (по согласованию), Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию), Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, КЦЗН, КЦСЗН, Министерство развития гражданского общества и внутренней политики Забайкальского края |
| 11. | Вовлечение участников специальной военной операции в чемпионаты профессионального мастерства, в том числе чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | расширены возможности профессионального самоопределения, социальной реабилитации и формирования активной жизненной позиции участников специальной военной операции | до 10 февраля 2026 г., далее - ежегодно | Министерство образования и науки Забайкальского края, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» Забайкальского края (по согласованию), Забайкальская региональная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию) |
| 12. | Оказание бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей по вопросам трудового законодательства, установленным федеральным и региональным законодательством в сфере бесплатной юридической помощи | оказаны консультационные услуги по трудовому законодательству для участников специальной военной операции | до 20 января 2026 г., далее - ежегодно | филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), ГКУ «Государственное юридическое бюро» Забайкальского края (по согласованию) |
| 13. | Выявление профессиональных, прикладных и мотивационно-ценностных компетенций участников специальной военной операции, проведение профориентационных мероприятий в целях составления индивидуального плана работы с участниками специальной военной операции с учетом выявленных компетенций | разработаны (актуализированы) траектории построения индивидуального плана работы с участниками специальной военной операции с учетом выявленных компетенций | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | КЦЗН, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), Забайкальская Краевая Общественная Организация «Ассоциация Ветеранов СВО» (по согласованию) |
| 14. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников специальной военной операции, в том числе в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» | организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование участников специальной военной операции в целях обеспечения их занятости на уровне не менее 80 процентов | до 20 января 2026 г., далее - ежегодно | КЦЗН, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство развития гражданского общества и внутренней политики Забайкальского края, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию) |
| 15. | Содействие трудоустройству участников специальной военной операции в рамках мероприятий по стимулированию найма отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» | расширены возможности и обеспечены условия для трудоустройства участников специальной военной операции | до 20 января 2026 г., далее - ежегодно | КЦЗН, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Отделение Социального Фонда России по Забайкальскому краю (по согласованию) |
| 16. | Создание условий для ведения предпринимательской деятельности, осуществления деятельности в форме самозанятости, в том числе в сельской местности, участниками специальной военной операции | расширены возможности для занятости участников специальной военной операции посредством организации самозанятости | до 15 декабря 2025 г., далее -ежегодно | Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию) |
| 17. | Информирование граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции, о возможности применения к ним постпенитенциарной пробации в рамках Федерального закона от 6 февраля 2023 года № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации» | расширены возможности для содействия в ресоциализации, социальной адаптации, реабилитации и занятости участников специальной военной операции, имеющих судимость | до 10 декабря 2025 г., далее - раз в полгода | КЦЗН, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Управление федеральной службы исполнения наказания по Забайкальскому краю (по согласованию), филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (по согласованию), |
| 18. | Содействие трудоустройству участников специальной военной операции в рамках мероприятий по оборудованию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» | трудоустройство участников специальной военной операции, имеющих инвалидность, на оборудованные рабочие места | ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным | КЦЗН, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Отделение Социального Фонда России по Забайкальскому краю (по согласованию), Забайкальская региональная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) |
| 19. | Разработка предложений по специальному порядку установления квот для приема на работу участников специальной военной операции, имеющих инвалидность | повышен уровень занятости участников специальной военной операции, имеющих инвалидность | ежегодно, до 10 декабря 2025 года, следующего за отчетным | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Союз работодателей Забайкальского края (по согласованию), «Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Забайкальского края» (по согласованию), Забайкальская региональная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию) |
| 20. | Проработка вопроса информационной поддержки мероприятий, направленных на укрепление имиджа работодателей, трудоустраивающих инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов из числа участников специальной военной операции | обеспечена информационная поддержка, укреплен имидж работодателей, трудоустраивающих инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов из числа участников специальной военной операции | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство развития гражданского общества и внутренней политики Забайкальского края, Забайкальская региональная организация «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию), Союз работодателей Забайкальского края (по согласованию), «Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Союз «Торгово-промышленная палата Забайкальского края» (по согласованию) |
| 21. | Разработка системы мониторинга трудоустройства участников специальной военной операции | проведен мониторинг трудоустройства участников специальной военной операции | ежеквартально | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию), Отделение Социального Фонда России по Забайкальскому краю (по согласованию), Министерство развития гражданского общества и внутренней политики Забайкальского края |
| 22 | Выявление и распространение лучших практик трудоустройства участников специальной военной операции | проведен анализ информации о лучших практиках трудоустройства, размещение лучших практик трудоустройства на информационных ресурсах в целях распространения успешного опыта Забайкальского края | декабрь 2025 г., далее - ежегодно | КЦЗН, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Министерство развития гражданского общества и внутренней политики Забайкальского края, филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Забайкальскому краю (по согласованию) |
| 23 | Мониторинг деятельности межведомственных комиссий по координации оказания социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в рамках содействия их трудоустройству | проведен анализ деятельности межведомственных комиссий по координации Федерации оказания социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей в части содействия трудоустройству участников специальной военной операции | раз в полгода, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края |

_____________________