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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита








Об утверждении Порядка приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

В целях обеспечения единого подхода к приемке и передаче в муниципальную собственность станций водоподготовки, повышения надежности и качества водоснабжения, а также обеспечения учета параметров объектов при тарифном регулировании, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правительство Забайкальского края постановляет:

1. Утвердить Порядок приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края.
2. Определить Министерство жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края уполномоченным органом по координации и методическому сопровождению приемки и передачи станций водоподготовки.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края руководствоваться настоящим Порядком при приемке и передаче объектов.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края А.С. Чибисова.


Первый заместитель
председателя Правительства 
Забайкальского края 					          	          	   Б.Б.Батомункуев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Забайкальского края


ПОРЯДОК 
приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый алгоритм действий органов исполнительной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, заказчиков, подрядчиков, эксплуатирующих и надзорных организаций при приемке в эксплуатацию и передаче в муниципальную собственность станций водоподготовки на территории Забайкальского края (далее - Объект).
1.2. Порядок применяется при приемке Объектов, построенных (реконструированных) в рамках государственных и муниципальных программ, концессионных соглашений, а также при передаче Объектов из государственной собственности субъекта Российской Федерации либо иной формы собственности в муниципальную.
1.3. Основные понятия:
Станция водоподготовки - технологический комплекс сооружений, оборудования и систем автоматизации, предназначенный для доведения качества воды до нормативных показателей.
Приемка в эксплуатацию - процедура подтверждения соответствия Объекта проектной, разрешительной и исполнительной документации, техническим регламентам, санитарным и экологическим требованиям, завершаемая изданием правового акта о вводе в эксплуатацию.
Передача в муниципальную собственность - юридически оформленный переход права собственности на Объект к муниципальному образованию, сопровождаемый постановкой на учет, кадастровым учетом и регистрацией права.

2. Организация приемки в эксплуатацию
2.1. Приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией, состав которой утверждается распоряжением органа местного самоуправления (либо заказчика). В комиссию включаются:
представители заказчика;
представитель подрядчика (исполнителя работ);
представитель эксплуатирующей или гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального образования;
специалисты профильных подразделений органом исполнительной власти Забайкальского края (по согласованию);
представители надзорных органов (Роспотребнадзор, Ростехнадзор -при наличии оснований).
2.2. До начала работы комиссии заказчик собирает комплект документов и предоставляет в адрес органов местного самоуправления:
разрешение на строительство (при новом строительстве/реконструкции);
проектную и рабочую документацию, исполнительные схемы;
акты освидетельствования скрытых работ;
акты гидравлических испытаний, пусконаладочных работ, комплексных испытаний;
сертификаты, паспорта, гарантийные обязательства на оборудование и материалы;
протоколы лабораторных исследований качества воды (в т. ч. после пусконаладки) по показателям СанПиН;
документы о допуске персонала (при необходимости);
иные документы, предусмотренные законодательством и контрактом (в т. ч. предусмотренные Федеральным закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо концессионным соглашением).
2.3. Комиссия проводит:
осмотр Объекта и проверку работоспособности оборудования;
проверку соответствия параметров работы проектным значениям;
оценку качества воды по ключевым показателям (мутность, цветность, железо, микробиологические показатели и др.) в соответствии с СанПиН;
проверку полноты и корректности исполнительной документации, включая сведения, необходимые для тарифного регулирования (производительность, энергопотребление, плановые объемы ремонтов, нормативы потерь и т. д.).
2.4. По результатам осмотра и испытаний комиссия оформляет:
Акт приемочной комиссии (форма представлена в приложение № 1), в котором фиксируется решение о готовности Объекта к эксплуатации либо перечень замечаний с указанием сроков устранения;
при наличии замечаний - дефектный акт (форма представлена в приложение № 2) с указанием замечаний и сроками устранения.
2.5. После устранения замечаний проводится повторная проверка и оформляется итоговый акт приемочной комиссии.
2.6. На основании акта приемочной комиссии орган местного самоуправления издает правовой акт о вводе Объекта в эксплуатацию.


3. Передача Объекта в муниципальную собственность
3.1. Основанием для передачи является:
муниципальный контракт (при строительстве/реконструкции за счет средств бюджета муниципального образования);
решение органа государственной власти (при передаче из федеральной либо региональной собственности);
соглашение в рамках концессионного соглашения (с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
иной правовой акт, устанавливающий переход права собственности.
3.2. Передача осуществляется путем подписания акта приема‑передачи (форма представлена в приложение № 3), в котором указываются:
наименование и идентификационные данные Объекта (адрес, кадастровый номер, инвентарный номер - при наличии);
технические характеристики (производительность, основные узлы и оборудование, степень автоматизации, энергопотребление);
состояние Объекта на момент передачи;
перечень передаваемой документации;
гарантийные обязательства (при наличии).
3.3. Одновременно с актом приема‑передачи оформляется решение о закреплении Объекта:
за муниципальным унитарным предприятием/учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; либо
в составе муниципальной казны (с последующим определением эксплуатирующей организации).
3.4. Объект подлежит:
постановке на учет в реестре муниципального имущества;
государственному кадастровому учету и регистрации права муниципальной собственности в Росреестре (если Объект является объектом недвижимости).

4. Особенности передачи данных для тарифного и инвестиционного учета
4.1. При приемке и передаче Объекта эксплуатирующая организация и орган местного самоуправления обеспечивают формирование и передачу в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края комплекта исходных данных, необходимых для долгосрочного тарифного регулирования, включая:
паспортные характеристики оборудования и проектные параметры;
расчетные показатели энергоэффективности и удельных расходов электроэнергии;
плановые объемы ремонтных работ и замены оборудования на долгосрочный период;
данные о нормативах потерь воды и плановых показателях надежности.
4.2. При передаче Объекта, созданного в рамках концессионного соглашения, дополнительно передаются сведения об инвестиционной составляющей, параметрах возврата инвестиций и обязательствах концессионера (в объеме, предусмотренном соглашением и законодательством).

5. Эксплуатация и контроль
5.1. Муниципальным образованиям необходимо в течении 60 календарных дней после приемки Объекта обеспечить передачу в эксплуатацию специализированной организации в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Эксплуатирующая организация обязана:
обеспечить бесперебойную работу Объекта;
вести производственный контроль качества воды в соответствии с программой производственного контроля;
своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт;
представлять отчетность в уполномоченные органы в установленном порядке.
5.3. Контроль за соблюдением требований к эксплуатации Объекта осуществляет уполномоченный орган администрации муниципального образования совместно с надзорными органами.
5.4. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляет мониторинг исполнения Порядка и оказывает методическую поддержку органам местного самоуправления.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие в процессе приемки и передачи Объекта, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется путем издания соответствующего постановления Правительства Забайкальского края.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

(ФОРМА)
___________ 								
           дата
АКТ ПРИЕМА‑ПЕРЕДАЧИ № ____
 приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию станции водоподготовки
____________________, расположенной по адресу:__________________
              наименование объекта                                                                                        адрес места нахождения
__________________________________________________________________

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением _____________________
                                                                                                                                    наименование органа, №, дата
__________________________________________________________________,
в составе:
	Должность, организация
	Ф.И.О.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



произвела осмотр и проверку готовности к эксплуатации станции водоподготовки ____________________________, расположенной по адресу: 
                                                           наименование объекта                      
__________________________________________________________________
                                                                    адрес места нахождения

1. Основание для приемки: _________________________________________
муниципальный контракт/концессионное соглашение/решение органа власти, №, дата
__________________________________________________________________
разрешение на строительство №, дата

2. Проектные характеристики объекта:
Производительность: __________________________________________ м³/сут
Основные технологические узлы: _____________________________________
Степень автоматизации: _____________________________________________
Энергопотребление (проектное): ______________________________ кВт·ч/м³

3. Проведенные проверки и испытания:
Гидравлические испытания: _________________________________________
                                                                                                                   результат
__________________________________________________________________
                                                          № акта, дата
Комплексные испытания: ___________________________________________
                                                                                                                   результат
__________________________________________________________________
                                                          № акта, дата
Комплексные испытания: ___________________________________________
                                                                                                                   результат
__________________________________________________________________
                                                          № акта, дата
Качество воды (по ключевым показателям): _______________________
                                                                                                    соответствие/несоответствие нормативам
__________________________________________________________________
                                                         реквизиты протоколов испытаний

4. Проверка документации:
Представлены и проверены: _________________________________________
                                                                                             перечень документов с реквизитами
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Замечания по документации (при наличии):_____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Выявленные замечания (дефекты) (при наличии):__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Решение комиссии:
 Станция водоподготовки ____________________________________________
                                                                                                   наименование объекта
____________________________________________________ к эксплуатации.
готова/не готова

 При наличии замечаний: «Объект считать готовым к эксплуатации после устранения замечаний в срок до ____________».
                                                                                          дата


Приложения:
1. Протоколы испытаний качества воды на ______ л.
2. Акты испытаний и пусконаладки на _____л.
3. Исполнительная документация (перечень) на ______ л.



Председатель комиссии:
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.

 Члены комиссии:
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.



С актом ознакомлен представитель подрядчика: 
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

(ФОРМА)
___________ 								
           дата

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № ____

к акту приемочной комиссии № ______ от______________ по объекту: ____________________, расположенной по адресу:_______________________
              наименование объекта                                                                                        адрес места нахождения
__________________________________________________________________

Комиссия установила следующие дефекты/недоделки на объекте:
	№ п/п
	Наименование дефекта/
недоделки
	Место расположения (узел, помещение, отметка)
	Требуемые работы по устранению
	Срок устранения
	Ответственный исполнитель

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Примечания (дополнительные пояснения, условия, особые требования к устранению)_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложения (фотофиксация, схемы, акты осмотра)______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Председатель комиссии:
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.

 Члены комиссии:
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.

 Представитель подрядчика:
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.

 Представитель эксплуатирующей организации:
 ____________________ /______________________/
                 подпись                              Ф.И.О.

Отметки об устранении:
	Дата устранения
	Подтверждающие документы (акт, фото)
	Подпись ответственного
	Примечание

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

(ФОРМА)
___________ 								
           дата
АКТ ПРИЕМА‑ПЕРЕДАЧИ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ № ____

Мы, нижеподписавшиеся:
от передающей стороны: ____________________________________________
наименование организации/органа власти
__________________________________________________________________
должность, Ф.И.О., основание полномочий
__________________________________________________________________
от принимающей стороны: ___________________________________________
наименование органа местного самоуправления
__________________________________________________________________
должность, Ф.И.О., основание полномочий
__________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что передающая сторона передала, а принимающая сторона приняла в муниципальную собственность объект:

Наименование объекта: ____________________________________________ 
Адрес: ____________________________________________________________
Кадастровый номер:_______________________________________________
Инвентарный номер:_______________________________________________
Год ввода в эксплуатацию: _________________________________________
Производительность:_________________________________________м³/сут
Состав объекта: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Состояние на момент передачи: _____________________________________
                                                                                                    удовлетворительное/требует ремонта
__________________________________________________________________
кратко описать видимые дефекты (при наличии)
__________________________________________________________________
Балансовая/остаточная стоимость: ______________________________руб.
Основание передачи: ______________________________________________
                                                                            контракт/решение/соглашение; №, дата
__________________________________________________________________

Перечень передаваемой документации: ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Гарантийные обязательства: _______________________________________
                                                                                 срок, условия, реквизиты гарантийного письма/договора
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Особые условия: __________________________________________________
                                                                        резервирование, ограничения, режимные требования и т. п
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Стороны подтверждают, что объект передан и принят в состоянии, пригодном (либо с оговорками) для эксплуатации по назначению. Претензий по объему и качеству передачи стороны не имеют (либо указать перечень претензий).

Приложения:
1. Копия акта приемочной комиссии на _____ л.
2. Копии правоустанавливающих документов_____ л.
3. Перечень оборудования с инвентарными номерами _____ л.


Подписи сторон:
Передающая сторона: 
 ____________________ /______________________/
М.П.          подпись                              Ф.И.О.       

Принимающая сторона: 
 ____________________ /______________________/
М.П.          подпись                              Ф.И.О.       
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