ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Чита

Об утверждении Порядка приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

В целях обеспечения единого подхода к приемке и передаче в муниципальную собственность станций водоподготовки, повышения надежности и качества водоснабжения, а также обеспечения учета параметров объектов при тарифном регулировании, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правительство Забайкальского края постановляет:

- Утвердить Порядок приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края.

- Определить Министерство жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края уполномоченным органом по координации и методическому сопровождению приемки и передачи станций водоподготовки.

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края руководствоваться настоящим Порядком при приемке и передаче объектов.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра жилищно‑коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края А.С. Чибисова.

Первый заместитель

председателя Правительства

Забайкальского края 					          	          	   Б.Б.Батомункуев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Забайкальского края

ПОРЯДОК

приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый алгоритм действий органов исполнительной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления, заказчиков, подрядчиков, эксплуатирующих и надзорных организаций при приемке в эксплуатацию и передаче в муниципальную собственность станций водоподготовки на территории Забайкальского края (далее - Объект).

1.2. Порядок применяется при приемке Объектов, построенных (реконструированных) в рамках государственных и муниципальных программ, концессионных соглашений, а также при передаче Объектов из государственной собственности субъекта Российской Федерации либо иной формы собственности в муниципальную.

1.3. Основные понятия:

Станция водоподготовки - технологический комплекс сооружений, оборудования и систем автоматизации, предназначенный для доведения качества воды до нормативных показателей.

Приемка в эксплуатацию - процедура подтверждения соответствия Объекта проектной, разрешительной и исполнительной документации, техническим регламентам, санитарным и экологическим требованиям, завершаемая изданием правового акта о вводе в эксплуатацию.

Передача в муниципальную собственность - юридически оформленный переход права собственности на Объект к муниципальному образованию, сопровождаемый постановкой на учет, кадастровым учетом и регистрацией права.

2. Организация приемки в эксплуатацию

2.1. Приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией, состав которой утверждается распоряжением органа местного самоуправления (либо заказчика). В комиссию включаются:

представители заказчика;

представитель подрядчика (исполнителя работ);

представитель эксплуатирующей или гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального образования;

специалисты профильных подразделений органом исполнительной власти Забайкальского края (по согласованию);

представители надзорных органов (Роспотребнадзор, Ростехнадзор -при наличии оснований).

2.2. До начала работы комиссии заказчик собирает комплект документов и предоставляет в адрес органов местного самоуправления:

разрешение на строительство (при новом строительстве/реконструкции);

проектную и рабочую документацию, исполнительные схемы;

акты освидетельствования скрытых работ;

акты гидравлических испытаний, пусконаладочных работ, комплексных испытаний;

сертификаты, паспорта, гарантийные обязательства на оборудование и материалы;

протоколы лабораторных исследований качества воды (в т. ч. после пусконаладки) по показателям СанПиН;

документы о допуске персонала (при необходимости);

иные документы, предусмотренные законодательством и контрактом (в т. ч. предусмотренные Федеральным закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо концессионным соглашением).

2.3. Комиссия проводит:

осмотр Объекта и проверку работоспособности оборудования;

проверку соответствия параметров работы проектным значениям;

оценку качества воды по ключевым показателям (мутность, цветность, железо, микробиологические показатели и др.) в соответствии с СанПиН;

проверку полноты и корректности исполнительной документации, включая сведения, необходимые для тарифного регулирования (производительность, энергопотребление, плановые объемы ремонтов, нормативы потерь и т. д.).

2.4. По результатам осмотра и испытаний комиссия оформляет:

Акт приемочной комиссии (форма представлена в приложение № 1), в котором фиксируется решение о готовности Объекта к эксплуатации либо перечень замечаний с указанием сроков устранения;

при наличии замечаний - дефектный акт (форма представлена в приложение № 2) с указанием замечаний и сроками устранения.

2.5. После устранения замечаний проводится повторная проверка и оформляется итоговый акт приемочной комиссии.

2.6. На основании акта приемочной комиссии орган местного самоуправления издает правовой акт о вводе Объекта в эксплуатацию.

3. Передача Объекта в муниципальную собственность

3.1. Основанием для передачи является:

муниципальный контракт (при строительстве/реконструкции за счет средств бюджета муниципального образования);

решение органа государственной власти (при передаче из федеральной либо региональной собственности);

соглашение в рамках концессионного соглашения (с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

иной правовой акт, устанавливающий переход права собственности.

3.2. Передача осуществляется путем подписания акта приема‑передачи (форма представлена в приложение № 3), в котором указываются:

наименование и идентификационные данные Объекта (адрес, кадастровый номер, инвентарный номер - при наличии);

технические характеристики (производительность, основные узлы и оборудование, степень автоматизации, энергопотребление);

состояние Объекта на момент передачи;

перечень передаваемой документации;

гарантийные обязательства (при наличии).

3.3. Одновременно с актом приема‑передачи оформляется решение о закреплении Объекта:

за муниципальным унитарным предприятием/учреждением на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; либо

в составе муниципальной казны (с последующим определением эксплуатирующей организации).

3.4. Объект подлежит:

постановке на учет в реестре муниципального имущества;

государственному кадастровому учету и регистрации права муниципальной собственности в Росреестре (если Объект является объектом недвижимости).

4. Особенности передачи данных для тарифного и инвестиционного учета

4.1. При приемке и передаче Объекта эксплуатирующая организация и орган местного самоуправления обеспечивают формирование и передачу в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края комплекта исходных данных, необходимых для долгосрочного тарифного регулирования, включая:

паспортные характеристики оборудования и проектные параметры;

расчетные показатели энергоэффективности и удельных расходов электроэнергии;

плановые объемы ремонтных работ и замены оборудования на долгосрочный период;

данные о нормативах потерь воды и плановых показателях надежности.

4.2. При передаче Объекта, созданного в рамках концессионного соглашения, дополнительно передаются сведения об инвестиционной составляющей, параметрах возврата инвестиций и обязательствах концессионера (в объеме, предусмотренном соглашением и законодательством).

5. Эксплуатация и контроль

5.1. Муниципальным образованиям необходимо в течении 60 календарных дней после приемки Объекта обеспечить передачу в эксплуатацию специализированной организации в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Эксплуатирующая организация обязана:

обеспечить бесперебойную работу Объекта;

вести производственный контроль качества воды в соответствии с программой производственного контроля;

своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт;

представлять отчетность в уполномоченные органы в установленном порядке.

5.3. Контроль за соблюдением требований к эксплуатации Объекта осуществляет уполномоченный орган администрации муниципального образования совместно с надзорными органами.

5.4. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляет мониторинг исполнения Порядка и оказывает методическую поддержку органам местного самоуправления.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие в процессе приемки и передачи Объекта, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется путем издания соответствующего постановления Правительства Забайкальского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

(ФОРМА)

___________

дата

АКТ ПРИЕМА‑ПЕРЕДАЧИ № ____
 приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию станции водоподготовки
____________________, расположенной по адресу:__________________

наименование объекта                                                                                        адрес места нахождения

__________________________________________________________________

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением _____________________

наименование органа, №, дата

__________________________________________________________________,

в составе:

| Должность, организация | Ф.И.О. |
| --- | --- |

произвела осмотр и проверку готовности к эксплуатации станции водоподготовки ____________________________, расположенной по адресу:

наименование объекта

__________________________________________________________________

адрес места нахождения

1. Основание для приемки: _________________________________________

муниципальный контракт/концессионное соглашение/решение органа власти, №, дата

__________________________________________________________________

разрешение на строительство №, дата

2. Проектные характеристики объекта:

Производительность: __________________________________________ м³/сут

Основные технологические узлы: _____________________________________

Степень автоматизации: _____________________________________________

Энергопотребление (проектное): ______________________________ кВт·ч/м³

3. Проведенные проверки и испытания:

Гидравлические испытания: _________________________________________

результат

__________________________________________________________________

№ акта, дата

Комплексные испытания: ___________________________________________

результат

__________________________________________________________________

№ акта, дата

Комплексные испытания: ___________________________________________

результат

__________________________________________________________________

№ акта, дата

Качество воды (по ключевым показателям): _______________________

соответствие/несоответствие нормативам

__________________________________________________________________

реквизиты протоколов испытаний

4. Проверка документации:

Представлены и проверены: _________________________________________

перечень документов с реквизитами

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания по документации (при наличии):_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Выявленные замечания (дефекты) (при наличии):__________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Решение комиссии:

Станция водоподготовки ____________________________________________

наименование объекта

____________________________________________________ к эксплуатации.

готова/не готова

При наличии замечаний: «Объект считать готовым к эксплуатации после устранения замечаний в срок до ____________».

дата

Приложения:

- Протоколы испытаний качества воды на ______ л.

- Акты испытаний и пусконаладки на _____л.

- Исполнительная документация (перечень) на ______ л.

Председатель комиссии:

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

Члены комиссии:

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

С актом ознакомлен представитель подрядчика:

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

(ФОРМА)

___________

дата

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № ____

к акту приемочной комиссии № ______ от______________ по объекту: ____________________, расположенной по адресу:_______________________

наименование объекта                                                                                        адрес места нахождения

__________________________________________________________________

Комиссия установила следующие дефекты/недоделки на объекте:

| № п/п | Наименование дефекта/ недоделки | Место расположения (узел, помещение, отметка) | Требуемые работы по устранению | Срок устранения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |

Примечания (дополнительные пояснения, условия, особые требования к устранению)_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложения (фотофиксация, схемы, акты осмотра)______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии:

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

Члены комиссии:

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

Представитель подрядчика:

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

Представитель эксплуатирующей организации:

____________________ /______________________/

подпись                              Ф.И.О.

Отметки об устранении:

| Дата устранения | Подтверждающие документы (акт, фото) | Подпись ответственного | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку приемки и передачи в эксплуатацию станций водоподготовки и их передачи в муниципальную собственность на территории Забайкальского края

(ФОРМА)

___________

дата

АКТ ПРИЕМА‑ПЕРЕДАЧИ СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ № ____

Мы, нижеподписавшиеся:

от передающей стороны: ____________________________________________

наименование организации/органа власти

__________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., основание полномочий

__________________________________________________________________

от принимающей стороны: ___________________________________________

наименование органа местного самоуправления

__________________________________________________________________

должность, Ф.И.О., основание полномочий

__________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что передающая сторона передала, а принимающая сторона приняла в муниципальную собственность объект:

Наименование объекта: ____________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________

Кадастровый номер:_______________________________________________

Инвентарный номер:_______________________________________________

Год ввода в эксплуатацию: _________________________________________

Производительность:_________________________________________м³/сут

Состав объекта: ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Состояние на момент передачи: _____________________________________

удовлетворительное/требует ремонта

__________________________________________________________________

кратко описать видимые дефекты (при наличии)

__________________________________________________________________

Балансовая/остаточная стоимость: ______________________________руб.

Основание передачи: ______________________________________________

контракт/решение/соглашение; №, дата

__________________________________________________________________

Перечень передаваемой документации: ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Гарантийные обязательства: _______________________________________

срок, условия, реквизиты гарантийного письма/договора

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Особые условия: __________________________________________________

резервирование, ограничения, режимные требования и т. п

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Стороны подтверждают, что объект передан и принят в состоянии, пригодном (либо с оговорками) для эксплуатации по назначению. Претензий по объему и качеству передачи стороны не имеют (либо указать перечень претензий).

Приложения:

- Копия акта приемочной комиссии на _____ л.

- Копии правоустанавливающих документов_____ л.

- Перечень оборудования с инвентарными номерами _____ л.

Подписи сторон:

Передающая сторона:

____________________ /______________________/

М.П.          подпись                              Ф.И.О.

Принимающая сторона:

____________________ /______________________/

М.П.          подпись                              Ф.И.О.