## Приложение 4
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к региональной программе «Повышение качества водоснабжения Забайкальского края»
Этапы реализации региональной программы «Повышение качества водоснабжения Забайкальского края»
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | МР "Агинский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Централизованная система водоснабжения ГП «Орловский» ул. Школьная, 10 | строительство | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-10-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01
2 | МР "Балейский район" | Строительство водовода г. Балей | строительство | 2021-05-01 | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
3 | ГО "Город Петровск-Забайкальский" | Реконструкция на водоводе п. Елань | реконструкция | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-09-01
4 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС№14 | строительство | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
5 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС 243 СК | строительство | 2023-07-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
6 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Гайдара | строительство | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-10-01
7 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Забайкальская | строительство | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2023-03-01 | 2023-10-01
8 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Рахова» | строительство | 2019-09-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 2020-09-01
9 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС «Сапун-гора (Черновские)» | строительство | 2019-09-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 2020-10-01
10 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Угданская | строительство | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
11 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС ЧЗСК | строительство | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 2022-09-01
12 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС Читаавиа | строительство | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | 2023-03-01 | 2023-10-01
13 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора «Прибрежный (Кенонский)» | строительство | 2019-09-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-03-01 | 2020-10-01
14 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-11-01 | 2022-07-01
15 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС №2 | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2022-03-01 | 2022-10-01
16 | ГО "Город Чита" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС №3 | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2023-03-01 | 2023-10-01
17 | МР "Забайкальский район" | Строительство водовода п. Забайкальск | строительство | 2019-12-01 | 2020-05-01 | 2020-09-01 | 2021-04-01 | 2021-11-01
18 | МР "Могочинский район" | Строительство водовода г. Могоча | строительство | 2021-05-01 | 2022-04-01 | 2022-08-01 | 2024-01-01 | 2024-05-01
19 | МР "Могочинский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Тепловодоканал» подрусловый источник «Раздольное» | строительство | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 2022-10-01
20 | МР "Могочинский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ООО «Теплоснабжающая компания «ГП «Ксеньевское»» | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-04-01 | 2021-10-01
21 | МР "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" | Строительство водовода с установкой станций водоподготовки г. Краснокаменск | строительство | 2020-09-01 | 2021-08-01 | 2021-12-01 | 2022-05-01 | 2023-08-01
22 | МР "Нерчинский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин источник водоснабжения «Зыряниха» | строительство | 2019-12-01 | 2019-11-01 | 2020-02-01 | 2020-04-01 | 2020-10-01
23 | МР "Нерчинский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин источник водоснабжения «Малый остров» | строительство | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-03-01 | 2020-05-01 | 2020-11-01
24 | МР "Нерчинский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин с. Знаменка | строительство | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2024-05-01
25 | МР "Оловяннинский район" | Станция очистки воды в пгт Оловянная | строительство | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-04-01 | 2020-10-01
26 | МР "Приаргунский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ПАО "ТГК-14" | строительство | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 2022-10-01
27 | МР "Сретенский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Авангард плюс» подрусловый водозабор | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
28 | МР "Сретенский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Забайкальский тепловик» подрусловый водозабор | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
29 | МР "Тунгокоченский район" | Строительство станции водоподготовки воды из скважин на системе водоснабжения СП "Вершино-Дарасунском" | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
30 | МР "Улётовский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО «Коммунальник» | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
31 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на система централизованного водоснабжения Хилокское одиночная скважина №66-Ч-17 (ЦРБ) | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
32 | МР "Хилокский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора «Речной» №22-70, ЦВС Скважина группового водозабора «Речной» №22-70БИС | строительство | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-10-01
33 | МР "Чернышевский район" | Строительство водовода г. Чернышевск | строительство | 2021-04-01 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | 2023-10-01
34 | МР "Чернышевский район" | Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин с.Укурей | строительство | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 2022-04-01 | 2022-10-01
».