**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Экономическое развитие» на 2020 год**

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия,****ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления****контрольного события****(дата)** | **Объем ресурсного обеспечения, из бюджета Забайкальского края, тыс. рублей** | **Ожидаемые результаты реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I кв.** | **II кв.** | **III кв.** | **IV кв.** | **I полугодие**  | **II полугодие** |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Всего по государственной программе «Экономическое развитие»** |  |  |  |  |  | **543 104,8\*** |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма****«Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,****заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,** **начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б.Ванчикова,****начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  | **14090\*** |  |  |
| **1.1.** | **Основное мероприятие****«Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,****начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б.Ванчикова,** **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова,****Министерство инвестиционного развития Забайкальского края** |  |  |  |  | **4 265,5\*****(Мининвест – 3 362,7\*;****Минэконом – 902,8\*)** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1.1.Заключение Соглашений о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидииюридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ,оказанием услуг | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  | декабрь | 902,8\* |  | Количество получателей поддержки – 3 |
|  | Контрольное событие 1.1.2. Подготовка сводной информации об эффективности использования средств краевой государственной поддержки для рассмотрения на заседании Совета по вопросам кредитно-финансовой и инвестиционной политики края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова,Министерство инвестиционного развития Забайкальского края |  |  | август | декабрь | Х |  | Количество инвестиционных проектов, получающих государственную поддержку инвестиционной деятельности – 2 |
|  | Контрольное событие 1.1.3. Предоставление субсидий специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Забайкальском крае в целях технического сопровождения сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Забайкальский инвестиционный портал» | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»E.C.Реутская | в течение года | 3 362,7\* | Увеличение эффективности работы Забайкальского инвестиционного портала. | Обеспечение потенциального инвестора максимально полной, достоверной и актуальной информацией об инвестиционных возможностях Забайкальского края. |
| **1.2.** | **Основное мероприятие** **«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края, заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,****начальник отдела государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики** **М.Б. Ванчикова,****генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»****E.C.Реутская**  |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2.1. Обеспечение функционирования «одного окна» для инвесторов | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова,генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»E.C.Реутская | март | июнь | сентябрь | декабрь | Х | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении - 20 | Количество инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении - 20 |
|  | Контрольное событие 1.2.2. Реализация мер по улучшению инвестиционного климата | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова | март | июнь | сентябрь | декабрь | Х | Повышение позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата | Улучшение условий ведения бизнеса в Забайкальском крае |
| **1.3.** | **Основное мероприятие****«Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,**заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,** **начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б.Ванчикова,****генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края»****E.C.Реутская** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.3.1. Обновление информации в Перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Забайкальского края, Перечне инвестиционных предложений и перечне свободных производственных площадей и земельных участков на территории Забайкальского края, обеспечение размещения данной информации в сети «Интернет» на Забайкальском инвестиционном портале | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,** начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б.Ванчикова,генеральный директор АО«Корпорация развития Забайкальского края»E.C.Реутская |  | июнь |  |  | Х | Обеспечение информированности инвесторов об инвестиционном потенциале Забайкальского края | Обеспечение информированности инвесторов об инвестиционном потенциале Забайкальского края |
| **1.4.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов государственно-частного партнерства»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,** **отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.4.1.Ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,** отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края |  |  |  | декабрь | Х |  | Обеспечение мониторинга и учета заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве |
|  | Контрольное событие 1.4.2.Публикация в открытых источниках перечня объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения и соглашения о ГЧП | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,** отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края |  |  |  | декабрь | Х |  |  Создание дополнительных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в экономику края для создания и модернизации общественной инфраструктуры |
| **1.5.** | **Основное мероприятие «Создание и развитие на территории края индустриальных (промышленных) парков»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,** **отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 1.5.1. Размещение в телекоммуникационной сети «Интернет» информации о промышленных парках Забайкальского края для поиска потенциальных резидентов и инвесторов. | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,** отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края |  | июнь |  | декабрь | Х | Развитие на территории края промышленных парков | Развитие на территории края промышленных парков |
| **1.6.** | **Основное мероприятие****«Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края** |  |  |  |  | **9 824,5\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.6.1.Обеспечение функционирования организаций, осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности на территории ДФО | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края | в течение квартала | в течение квартала | в течение квартала | в течение квартала | 9 824,5\* | Обеспечение функционирования УК ТОР «Забайкалье» |
| **1.7.** | **Основное мероприятие****«Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация специализированного комплекса «Лесной Терминал» в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,****начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б. Ванчикова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.7.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  | август |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта  |
| **1.8.** | **Основное мероприятие****«Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация универсального терминально-логистического комплекса в пгт. Забайкальск, Забайкальского края»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,****начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б. Ванчикова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.8.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  | август |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта  |
| **1.9.** | **Основное мероприятие****«Реализация масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,****начальник отдела****государственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политики****М.Б. Ванчикова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 1.9.1. Подготовка сводной информации о реализации масштабного инвестиционного проекта | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,начальник отделагосударственной поддержки инвестиционной деятельности и налоговой политикиМ.Б. Ванчикова |  |  | август |  | Х |  | Оценка эффективности реализации масштабного инвестиционного проекта  |
| **2.** | **Подпрограмма** **«Развитие малого и среднего предпринимательства в Забайкальском крае»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,****начальник отдела****потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунованачальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **141 877,8\*** |  |  |
| **2.1.** | **Основное мероприятие****«Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства** **Н.В.Белова** |  |  |  |  | **24960,8\*** |  |  |
|  | **Мероприятие****«Субсидирование юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства** **Н.В.Белова** |  |  |  |  | **24960,8\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1.1.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  | сентябрь |  | Х |  | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |
|  | Контрольное событие 2.1.2.Подведение итогов конкурсных отборов для получения субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  | октябрь |  | Х |  | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 2.1.3.Предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  | октябрь |  | Х |  | Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовавшихся государственной поддержкой составит 24 ед. |
| **2.2.** | **Основное мероприятие****«Развитие потребительского рынка»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края** **Д.Г.Рысев,****начальника отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  | **82,8\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.1.Мониторинг проведения ярмарок в муниципальных районах (городских округах) Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова | январь, февраль, март | апрель, май, июнь | июль,август,сентябрь | октябрь, ноябрь, декабрь | Х |  | Работа с органами местного самоуправления по организации ярмарочной торговли, формирование ежемесячной отчетности о проведении ярмарок в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края для направления в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю. Количество проведенных ярмарок не менее 927 |
|  | **Мероприятие****«Организация участия организаций Забайкальского края в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,** **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  | **82,8\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.2.Проведение регионального конкурса по качеству товаров среди организаций Забайкальского края | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  | май |  |  |  | Привлечение к участию в федеральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших товаров» не менее 5 организаций края |  |
|  | **Мероприятие****«Мониторинг состояния системы защиты прав потребителей»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,** **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.3.Создание региональной системы обеспечения защиты прав потребителей  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  | декабрь | Х | Количество органов и организаций, входящих в систему защиты прав потребителей не менее 171 |
|  | **Мероприятие****«Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,** **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.4.Организация консультативной помощи в сфере защиты прав потребителей  | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  | декабрь | Х | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей не менее 1210 |
|  | **Мероприятие****«Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей»** | **Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев,** **начальник отдела потребительского рынка и денежных доходов****Л.В.Сверкунова** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2.5.Размещение и публикация в средствах массовой информации сообщений направленных на повышение потребительской грамотности | Заместитель министра экономического развития Забайкальского края Д.Г.Рысев, начальник отдела потребительского рынка и денежных доходовЛ.В.Сверкунова |  |  |  | декабрь | Х | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности не менее 60 |
| **2.3.** | **Основное мероприятие****«Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | 19 301,3\* |  |  |
|  | **Мероприятие****«Капитализация региональных гарантийных организаций»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  | Контрольное событие 2.3.1.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Х | **Х** |
|  | Контрольное событие 2.3.2.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов поручительств) | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Х | **Х** |
|  | Контрольное событие 2.3.3.Оказание поддержки гарантийными организациями (фондами поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | Х | **Х** |
|  | **Мероприятие****«Капитализация микрофинансовых организаций»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **19 301,3\*** |  | **Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП составит 1514 ед.** |
|  | Контрольное событие 2.3.4.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | январь |  |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.3.5.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на пополнение фондов (активов) микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | январь |  |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.3.6.Увеличение капитализации микрофинансовых организаций | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | февраль |  |  |  | 19 301,3\* |  | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП составит 622 ед. нарастающим итогом |
| **2.4.** | **Основное мероприятие****«Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **88 189,5\*** |  | **Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, 2,114 тыс. ед. нарастающим итогом** |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **46 502,65\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.1.Объявление приема документов для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | март |  |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.4.2.Подведение итогов приема документов по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | март |  |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.4.3. Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра «Мой бизнес» | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | апрель |  |  |  | 46 502,65\* |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.4.Предоставление услуг Центром «Мой бизнес» субъектам малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», составит 4% |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **14 387,37\*** |  | **В рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов** |
|  | Контрольное событие 2.4.5. Прием документов от муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | февраль |  |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.4.6.Подведение итогов рассмотрения документов муниципальных образований для предоставления их бюджетам субсидий на условиях софинансирования в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | март |  |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.4.7. Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | 14 387,37\* |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.8.Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 4 единицы |
|  | **Мероприятие****«Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **27 299,48\*** |  | **Количество субъектов, выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП составит 20 ед, нарастающим итогом** |
|  | Контрольное событие 2.4.9.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на создание и (или) развитие Центра поддержки экспорта  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | март |  |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.4.10.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства на создание и (или) развитие Центра поддержки экспорта | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.4.11. Предоставление субсидий на создание и (или) развитие Центра поддержки экспорта | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | 27 299,48\* |  |  |
|  | Контрольное событие 2.4.12Оказание поддержки Центром поддержки экспорта субъектам малого и среднего предпринимательства. | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 11 ед. |
| **2.5.** | **Основное мероприятие****«Региональный проект «Популяризация предпринимательства»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **9 343,4\*** |  | **Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере МСП по итогам участия в федеральном проекте составит 0,937 тыс. чел. нарастающим итогом** |
|  | **Мероприятие****«Субсидия на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.1.Объявление конкурсного отбора для предоставления субсидий на реализацию комплексных программ  | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 2.5.2.Подведение итогов конкурсного отбора по представлению субсидий на реализацию комплексных программ | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | Х | Распоряжение Министерства экономического развития Забайкальского края по предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидий и грантов в форме субсидий в рамках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие» |  |
|  | Контрольное событие 2.5.3.Предоставление субсидий на реализацию комплексных программ | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  | апрель |  |  | 9 343,4\* |  |  |
|  | Контрольное событие 2.5.4.Оказание поддержки в рамках реализации комплексных программ | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова |  |  |  | декабрь | Х |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, составит 0,703 ед. |
| **2.6.** | **Основное мероприятие****«Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | **Мероприятие****«Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** | **Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 2.6.1.Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых иди используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов | Начальник отдела малого и среднего предпринимательства Н.В.Белова | В течение года | Х | Отчет о реализации мероприятия |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Стимулирование и государственная поддержка инновационной деятельности в Забайкальском крае»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,** **отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края**  |  |  |  |  | **Х** |  |  |
| **3.1.** | **Основное мероприятие «Содействие формированию внутреннего спроса на инновации»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,** **отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.1.1. Осуществление мониторинга установления рекомендуемых значений доли инновационных товаров, работ, услуг в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями, в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 29 мая 2015 года № 270 | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,** отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края |  |  | июль |  | Х |  | Создание условий для закупок инновационных товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемых исполнительными органами государственной власти Забайкальского края, краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными предприятиями |
| **3.2.** | **Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае, обеспечивающей запуск и работу «инновационного лифта»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,** **отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.2.1.Мониторинг деятельности организаций инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,** отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края |  |  |  | декабрь | Х |  | Оценка доступности инфраструктуры поддержки инноваций в Забайкальском крае |
| **3.3.** | **Основное мероприятие «Создание условий для улучшения взаимодействия научных и производственных организаций»** | **Министерство инвестиционного развития Забайкальского края,** **отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края** |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 3.3.1. Мониторинг количества разработок ВУЗов и НИИ Забайкальского края, внедренных в производство | Министерство инвестиционного развития Забайкальского края**,** отдел инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства министерства экономического развития Забайкальского края |  |  |  | декабрь | Х |  | Организация взаимодействия научных и производственных организаций |
| **4.** | **Подпрограмма****«Повышение эффективности государственного и муниципального управления»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева****КГАУ «МФЦ Забайкальского края»** |  |  |  |  | **304 196,1\***  |  |  |
| **4.1.** | **Основное мероприятие****«Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева****КГАУ «МФЦ Забайкальского края»** |  |  |  |  | **304 196,1\***  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.1.«Внесение изменений в Перечень государственных услуг и государственных функций исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, для которых должны быть разработаны административные регламенты и информация о которых должна быть размещена в государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Забайкальского края» и в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Начальник отделасовершенствования государственного управления О.В.Игнатьева | март | июнь | сентябрь | декабрь | Х | Ежеквартальная актуализация перечня | Ежеквартальная актуализация перечня.Экспертиза проектовадминистративных регламентов. |
|  | Контрольное событие 4.1.2.«Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ» | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.ИгнатьеваКГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |   | октябрь | Х |   | Оценка качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ: доклад об итогах мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае; доклад об итогах мониторинга качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ в 2020 году.Направление рекомендаций по повышению качества услуг в РОИВ и ОМСУ. |
|  | **Мероприятие****«Обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева** |  |  |  |  | **304 196,1\***  |  |  |
|  | Контрольное событие 4.1.3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева, КГАУ «МФЦ Забайкальского края» |  |  |  | декабрь | **304 196,1\***  |  | Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в т.ч. в МФЦ.Обеспечение высокого рейтинга Забайкальского края по организации деятельности МФЦ. |
| **4.2.** | **Основное мероприятие****«Создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | **Мероприятие****«Организация и осуществление оценки эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.2.1. Проведение итоговой оценки, характеризующей достижение показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, уполномоченных ИОГВ Забайкальского края | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева | февраль |  |  |   | Х  |  Снижение уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности, а также на достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного вмешательства контрольно-надзорных органов в деятельность подконтрольных субъектов. |  |
|  | Контрольное событие 4.2.2. Разработка комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  | сентябрь |  | Х |  | Сводный доклад Забайкальского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 год |
| **4.3.** | **Основное мероприятие****«Снижение административных барьеров»** | **Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 4.3.1. Проведение оценки регулирующего воздействия всех проектов нормативных правовых актов, представленных на рассмотрение в Министерство экономического развития Забайкальского края и подлежащих оценке регулирующего воздействия | Начальник отдела совершенствования государственного управления О.В.Игнатьева |  |  |  | декабрь | Х |  | Исключение из проектов НПА избыточных и необоснованных обязательств, ограничений и требований для субъектов предпринимательской деятельности, а также положений, способствующих увеличению расходов бизнеса и краевого бюджета. |
| **5.** | **Подпрограмма** **«Совершенствование системы стратегического управления в Забайкальском крае»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования** **А.В.Ахметова,****начальник отдела развития экономики муниципальных образований** **Ж.Э.Бадмажапова,****начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования****И.Г.Яценко** |  |  |  |  | **669,5**\* |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие****«Разработка документов стратегического планирования Забайкальского края и мониторинг их реализации»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования** **А.В Ахметова,** **начальник отдела** **развития экономики****муниципальных образований****Ж.Э.Бадмажапова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 5.1.1. Корректировка государственной программы Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апреля 2014 года № 220 | Первый заместительминистра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова,Начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края | В течение года по мере необходимости | Х | Корректировка государственной программы «Экономическое развитие» |
|  | Контрольное событие 5.1.2. Внесение изменений в Перечень государственных программ Забайкальского края | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова |  |  | июль |  | Х | Корректировка перечня в соответствие с приоритетами развития Забайкальского края | Корректировка перечня в соответствие с приоритетами развития Забайкальского края  |
|  | Контрольное событие 5.1.3.Внесение изменений в региональную программу «Комплексное развитие моногородов Забайкальского края» | Первый заместительминистра экономического развития Забайкальского края, начальник отдела развития экономики муниципальных образований Ж.Э.Бадмажапова |  |  | сентябрь |  | Х |  | Внесение изменений в региональную программу «Комплексное развитие моногородов Забайкальского края» |
| **5.2.** | **Основное мероприятие** **«Реализация Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования** **А.В.Ахметова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 5.2.1. Подготовка Отчета об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2019 год | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова, начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края |  | апрельмай |  |  | Х | Подготовка Отчета о реализации Плана мероприятийпо реализации Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года за 2019 год |  |
| **5.3.** | **Основное мероприятие** **«Разработка прогнозов социально-экономического развития Забайкальского края»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования** **А.В.Ахметова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 5.3.1. Согласование с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Забайкальского края основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова,заинтересованные начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края  |  | майиюнь |  |  | Х | Формирование согласованных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края для разработки прогноза социально-экономического развития Забайкальского края |  |
|  | Контрольное событие 5.3.2. Разработка прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова,заинтересованные начальники отделов Министерства экономического развития Забайкальского края |  |  |  | октябрь | Х |  | Одобрение прогноза социально-экономического развития Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Правительством Забайкальского края |
| **5.4.** | **Основное мероприятие** **«Организация и осуществление оценки эффективности реализации государственных программ Забайкальского края»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования** **А.В.Ахметова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 5.4.1. Подготовка Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2019 год  | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования А.В.Ахметова | март | апрель |  |  | Х | Рассмотрение на заседании Правительства Забайкальского края Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Забайкальского края за 2019 год |  |
| **5.5.** | **Основное мероприятие** **«Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций реального сектора экономики»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела развития экономики муниципальных образований****Ж.Э.Бадмажапова** |  |  |  |  | **669,5\*** |  |  |
|  | Контрольное событие 5.5.1. Согласование проекта соглашения «Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета» | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийЖ.Э.Бадмажапова |  23 декабря 2019 года подписано Соглашение на 2020-2022 годы № 139-09-2020-037  |  |  |  | 669,5\* | Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)- 80%.Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)- 90%. |  |
| **5.6.** | **Основное мероприятие** **«Проведение мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозирования****И.Г.Яценко** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 5.6.1. Подготовка ежеквартального мониторинга социально-экономического развития Забайкальского края в Минэкономразвития России | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела мониторинга и отраслевого прогнозированияИ.Г.Яценко | февраль | май | август | ноябрь | Х | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края | Подготовка аналитической информации о проблемах и результатах социально-экономического развития Забайкальского края |
| **5.7.** | **Основное мероприятие «Методологическая и консультативная поддержка разработки и реализации документов стратегического планирования муниципальных образований»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела развития экономики муниципальных образований****Ж.Э.Бадмажапова** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие** **«Актуализация инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов»** | **Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,****начальник отдела развития экономики муниципальных образований****Ж.Э.Бадмажапова** |  |  |  |  | **Х** |  |  |
|  | Контрольное событие 5.7.1. Консультирование муниципальных районов (городских округов) по вопросу актуализации инвестиционных паспортов муниципальных районов и городских округов | Первый заместитель министра экономического развития Забайкальского края,начальник отдела развития экономики муниципальных образованийЖ.Э.Бадмажапова |  |  |  | декабрь | Х |  | Актуализированные инвестиционные паспорта муниципальных районов и городских округов – 34 |
| **5.** | **Обеспечивающая подпрограмма** | **Начальник отдела организационного обеспечения и контроля****В.В.Бутин** |  |  |  |  | **52 271,4\*** |  |  |
| **5.1.** | **Основное мероприятие** **«Обеспечение деятельности Министерства экономического развития Забайкальского края в установленной сфере деятельности»** | **Начальник отдела организационного обеспечения и контроля****В.В.Бутин** | январь |  |  |  | Х | Отчет о выполнении индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Министерства экономического развития Забайкальского края за 2019 год подготовлен |  |
| 6 | **Подпрограмма****«Развитие промышленности Забайкальского края»** | **Начальник отдела промышленной политики** **В.С.Белоногова** |  |  |  |  | **30 000,00 \*** |  |  |
| 6.1 | **Основное мероприятие****«Формирование Фонда развития промышленности Забайкальского края»**  | **Начальник отдела промышленной политики** **В.С.Белоногова** |  |  |  |  | **30 000,00 \*** |  |  |
|  | Контрольное событие 6.1.1. Пополнение активов Фонда развития промышленности Забайкальского края с целью выдачи займов субъектам деятельности в сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов  | Начальник отдела промышленной политики  В.С.Белоногова |  |  | июльавгуст | декабрь | 30 000,00 \* | Поддержка трех субъектов деятельности в сфере промышленности в форме займов на реализацию инвестиционных проектов |

\*- Общий объем ассигнований может быть скорректирован в соответствии с внесением изменений в Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_