**УТВЕРЖДЕН**

**приказом**

**Министерства здравоохранения**

**Забайкальского края**

**от «31» января 2020 года № 42/ОД**

**План реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Развитие здравоохранения Забайкальского края» на 2020 год**

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок наступления  контрольного события  (дата) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объем ресурсного обеспечения  (тыс. рублей) | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кв. | | | | II кв. | | | | | | | III кв. | | | | | | | | IV кв. | | | | | I полугодие | | | II полугодие | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | |
| **1.1** | **Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края,  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | Всего – 852 939,9,  в т.ч.  КБ – 142 138,3  ФБ – 710 801,7  МБ - 0  внебюджетные источники - 0 | | |  | | |  | |
| **1.1.1** | **Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.1.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 6 197,3 | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| **1.1.2.** | **Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.2.1  Приобретение для государственных учреждений здравоохранения иммунобиологических препаратов | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | |  | | | | | КБ – 10 000,0 | | | Приобретены иммунобиологические препараты | | | Приобретены иммунобиологические препараты | |
| **1.1.3.** | **Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.1  Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 500,0 | | | Обеспечен доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | | | Обеспечен доступ социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в сфере профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | |
| 1.1.3.2 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.2  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 1 016,1  ФБ – 15 917,7 | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации | |
| 1.1.3.3 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.3.3  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения реализации мероприятий по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 84,0  ФБ – 1 316,0 | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения реализации мероприятий по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения реализации мероприятий по повышению информированности граждан по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | |
| **1.1.4.** | **Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.4.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (центральные районные больницы, ГУЗ «Детский клинический медицинский центр г.Читы», ГУЗ «Клинический медицинский центр г.Читы») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 122 197,3 | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| 1.1.4.2 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.4.2  Проведение капитального ремонта ГУЗ «Хилокская ЦРБ» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 733,0  ФБ – 72 567,0 | | | Проведен капитальный ремонт ГУЗ «Хилокская ЦРБ» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | | | Проведен капитальный ремонт ГУЗ «Хилокская ЦРБ» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | |
| 1.1.4.4 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.4.4  Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 1 410,6  ФБ – 139 644,5 | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | |
| **1.1.7.** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.7.1  Приобретение мобильных медицинских комплексов | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 282 673,7 | | | Приобретены мобильные медицинские комплексы | | | Приобретены мобильные медицинские комплексы | |
| 1.1.7.2 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.7.2  Исполнение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при  создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 198 486,5 | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при  создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Забайкальского края в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при  создании и замене врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | |
| **1.1.8** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Забайкальский край)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8.1 | Контрольное событие подпрограммы 1.1.8.1  Исполнение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных  обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 196,3 | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных  обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных  обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | |
| **2.1** | **Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | Всего – 2 869 726,2 в т.ч.  КБ – 1 547 679,2  ФБ – 1 322 046,9  МБ – 0  внебюджетные источники – 0 | | |  | | |  | |
| **2.1.1.** | **Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.1.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический фтизиопульмонологический центр», ГКУЗ «Забайкальская краевая туберкулезная больница», ГКУЗ «Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 334 232,1 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| 2.1.1.2 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.1.2  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 373,5  ФБ – 5 850,5 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями,  в части финансового обеспечения закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | |
| **2.1.2.** | **Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.2.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 37 594,9 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| **2.1.3.** | **Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.3.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Краевой наркологический диспансер») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 88 462,9 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | |
| **2.1.4.** | **Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.4.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница имени В.Х. Кандинского», ГКУЗ **«Краевая психиатрическая больница №1**») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 563 462,5 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | |
| **2.1.7.** | **Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.7.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф», ГУЗ «Краевая детская клиническая больница», ГАУЗ «Краевая больница №4») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | Апрель  -июнь | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 165 184,7 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| 2.1.7.3 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.7.3  Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 30,1  ФБ – 2 983,9 | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | |
| 2.1.7.4 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.7.4  Проведение капитального ремонта ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 40 668,0  КБ – 532,0 | | | Проведен капитальный ремонт ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | | | Проведен капитальный ремонт ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | |
| **2.1.9.** | **Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.9.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.9.1  Проведение капитального ремонта ГУЗ "Городская клиническая больница №1", здания для травматологического пункта ГУЗ «Городская клиническая больница №1», ГУЗ «Городская клиническая больница № 2», ГБУЗ «Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 232 247,6  КБ – 2 497,5 | | | |  | | | Проведен капитальный ремонт ГУЗ "Городская клиническая больница №1", здания для травматологического пункта ГУЗ «Городская клиническая больница №1», ГУЗ «Городская клиническая больница № 2», ГБУЗ «Забайкальский краевой госпиталь ветеранов войн» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | |
| 2.1.9.2 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.9.2  Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 1 125,3  ФБ – 111 406,2 | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | |
| 2.1.9.3 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.9.3  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Краевая больница №3», ГАУЗ «Краевая больница №4», ГУЗ «Городская клиническая больница №1», ГУЗ «Городская больница №2», ГУЗ «Забайкальское краевое патологоанатомическое бюро», ГУЗ «Забайкальское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», ГУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 192 261,9 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| **2.1.10.** | **Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.10.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.10.1  Исполнение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 6000,0  ФБ – 1 642,0 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | | | Исполнено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | | |
| **2.1.11.** | **Основное мероприятие "Совершенствование службы крови"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.11.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.11.1  Приобретение медицинских  расходных материалов | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 73 223,9 | | | | Приобретены медицинские  расходные  материалы | | | Приобретены медицинские  расходные  материалы | |
| **2.1.12** | **Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Забайкальского края и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Забайкальского края, в сфере здравоохранения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.12.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.12.1  Проектирование туберкулезной больницы в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 7 619,4  ФБ – 42 566,0 | | | Осуществлено проектирование туберкулезной больницы в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | | | Осуществлено проектирование туберкулезной больницы в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | |
| **2.1.13. Основное мероприятие "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.13.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.13.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Городская больница №2», ГУЗ «Оловяннинская ЦРБ», ГУЗ «Краевая детская клиническая больница») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 35 301,9 | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| 2.1.13.2 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.13.2  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 2 408,4  ФБ – 37 731,2 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы паллиативной медицинской помощи | | |
| **2.1.14** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Забайкальский край)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.14.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.14.1  Исполнение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | ФБ – 433 467,0 | | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | |
| **2.1.15** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Забайкальский край)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.15.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.15.1  Исполнение Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 128 658,8 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | | | Исполнено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | |
| 2.1.15.2 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.15.2  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 66 830,1  КБ – 1 363,9 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | |
| **2.1.17** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Забайкальский край)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.17.1 | Контрольное событие подпрограммы 2.1.17.1  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 217 995,7  КБ – 36 004,3 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении закупок авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой специализированной медицинской помощи) | |
| **4.1** | **«Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края,  Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | Всего – 350 380,9, в т.ч.  КБ – 173 575,9  ФБ – 176 805,1  МБ – 0  внебюджетные источники – 0 | | | |  | | |  | |
| 4.1.1.2 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.1.2  Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Забайкальского края в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 624,3  ФБ – 61 800,8 | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | | | Приобретено медицинское оборудование для учреждений здравоохранения Забайкальского края | |
| 4.1.1.3 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.1.3  Проведение капитального ремонта ГУЗ «Городской родильный дом» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 59 949,4  КБ – 605,6 | | | | Проведен капитальный ремонт ГУЗ «Городской родильный дом» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | | | Проведен капитальный ремонт ГУЗ «Городской родильный дом» в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | |
| **4.1.2.** | **Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.2.1  Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | КБ – 4 000,0 | | | Приобретены медицинское оборудование и расходные материалы | | |  | |
| **4.1.4.** | **Основное мероприятие «Развитие специализированной помощи детям»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4.1 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.4.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГКУЗ «Краевой специализированный дом ребенка №1», ГКУЗ «Краевой специализированный дом ребенка №2») | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 155 586,4 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | |
| 4.1.8.1 | Контрольное событие подпрограммы 4.1.8.1  Проектирование Краевой детской клинической больницы в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 12 759,6  ФБ – 55 055,0 | | | Осуществлено проектирование Краевой детской клинической больницы в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | | | Осуществлено проектирование Краевой детской клинической больницы в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 24 мая 2019 года № 173-р | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **6.1** | **Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края,  Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | Всего – 338 758,1, в т.ч.  КБ – 207 158,1  ФБ – 131 600,0  МБ - 0  внебюджетные источники - 0 | | | |  | | |  | | |
| **6.1.2.** | **Основное мероприятие "Проведение работы по укреплению межсекторального партнерства в области подготовки, последипломного образования медицинских кадров для Забайкальского края"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.2.2 | Контрольное событие подпрограммы 6.1.2.2  Исполнение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии на осуществление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 8400,0  ФБ – 131 600,0 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии на осуществление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | | | Исполнено Соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Забайкальского края субсидии на осуществление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | | | |
| **6.1.4.** | **Основное мероприятие "Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4.1 | Контрольное событие подпрограммы 6.1.4.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (**ГПОУ «Агинский медицинский колледж им.В.Л.Чимитдоржиева», ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж», ГПОУ Борзинское медицинское училище», ГПОУ «Читинский медицинский колледж»)** | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 198 758,1 | | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | | | |
| **7.1** | **Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | Всего – 603 987,3  в т.ч.  КБ – 179 614,6  ФБ – 424 372,7  МБ - 0  внебюджетные источники - 0 | | | |  | | |  | | | |
| **7.1.1.** | **Основное мероприятие "Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными эффективными, безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1 | Контрольное событие программы 7.1.1.1  Осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами питания для детей–инвалидов | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 422 974,2 | | | | Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами питания для детей–инвалидов | | | Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами питания для детей–инвалидов | |
| **7.1.2.** | **Основное мероприятие "Организация обеспечения качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2.1 | Контрольное событие подпрограммы 7.1.2.1  Обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | ФБ – 1 398,5 | | | | Обеспечены расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | | | Обеспечены расходы на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации | |
| **7.1.3.** | **Основное мероприятие "Организация обеспечения отдельных категорий граждан качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3.1 | Контрольное событие подпрограммы 7.1.3.1  Осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | Октябрь-декабрь | | | | | | КБ – 107 191,1 | | | Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами больных страдающих социально-значимыми заболеваниями | | | Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами больных страдающих социально-значимыми заболеваниями | |
| **7.1.4.** | **Основное мероприятие "Организация обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратам лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4.1 | Контрольное событие подпрограммы 7.1.4.1  Осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами больных страдающих орфанными заболеваниями | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ - 72 423,5 | | | Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами больных страдающих орфанными заболеваниями | | Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами больных страдающих орфанными заболеваниями |
| **8.1** | **Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | Всего – 493 337,9  в т.ч.  КБ – 46 342,9  ФБ – 446 995,0  МБ - 0  внебюджетные источники - 0 | | |  |  | |
| 8.1.5.1 | Контрольное событие подпрограммы 8.1.5.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований деятельности государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр) | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | | | Апрель  -июнь | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 37 220,6 | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | Исполнены годовые бюджетные ассигнования деятельности государственных учреждений здравоохранения | |
| **8.1.6.** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Забайкальский край) "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.6.1 | Контрольное событие подпрограммы 8.1.6.1  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | Апрель  -июнь | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 9 122,3  ФБ – 446 995,0 | | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" | |
| **9.1** | **Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | Всего – 7  194 807,2  в т.ч.  КБ – 7 193 600,1  ФБ – 1 207,1  МБ – 0  внебюджетные источники - 0 | | | | | | |  |  | |
| **9.1.1** | **Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Забайкальского края"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | Контрольное событие подпрограммы 9.1.1.1  Исполнение годовых бюджетных ассигнований Министерства | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | | | Апрель  -июнь | | | | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 47 951,9  ФБ – 1 207,1 | | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования Министерства | | Исполнены годовые бюджетные ассигнования Министерства | |
| **9.1.2.** | **Основное мероприятие "Реализация Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Забайкальского края путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.2.1 | Контрольное событие подпрограммы 9.1.2.1  Исполнение расходных обязательств, в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 7 145 648,2 | | | Исполнены расходные обязательства, в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | | | Исполнены расходные обязательства, в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | |
| **10.1** | **Подпрограмма «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»** | Министерство здравоохранения Забайкальского края |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | Всего – 109 464,0  в т.ч.  КБ – 6 569,1  ФБ – 102 894,9  МБ – 0  внебюджетные источники - 0 | | |  | | |  | |
| **10.1.3.** | **Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.3.1 | Контрольное событие подпрограммы 10.1.3.1  Исполнение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | Министерство здравоохранения Забайкальского края | Январь-март | | | | Апрель  -июнь | | | | | | Июль-сентябрь | | | | | | | | | Октябрь-декабрь | | | | | КБ – 6 569,0  ФБ – 102 894,9 | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | | | Исполнено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | |