# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года № 679

пгт. Чернышевск

**Об утверждении муниципальной подпрограммы «Обеспечение коммунальной техникой поселений Чернышевского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и обеспечение градостроительной деятельности на территории Чернышевского района на 2018 - 2020 годы»**

В соответствии с Постановлениями администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года № 1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации» от 27.12.2016 года № 578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544), руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную подпрограмму «Обеспечение коммунальной техникой поселений Чернышевского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и обеспечение градостроительной деятельности на территории Чернышевского района на 2018 - 2020 годы» (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Чернышевский район» по территориальному развитию Суханова А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
4. Настоящее постановление разместить на сайте www.забайкальскийкрай.рф в разделе Местное самоуправление, Чернышевский район.

Глава муниципального района

«Чернышевский район» В.В. Наделяев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МР «Чернышевский район»

от 29 декабря 2017 г. № 679

**Подпрограмма «Обеспечение коммунальной техникой поселений Чернышевского района» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и обеспечение градостроительной деятельности на территории Чернышевского района на 2018 - 2020 годы»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Разделы паспорта подпрограммы | Содержание раздела |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и обеспечение градостроительной деятельности на территории Чернышевского района на 2018 - 2020 годы» |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение коммунальной техникой поселений Чернышевского района» |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 30.12.2015 года № 1207 «О порядке разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», от 27.12.2016 года № 578 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» (в редакции постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 25.10.2017 года № 544). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МР «Чернышевский район» |
| Разработчик подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации МР «Чернышевский район» |
| Соисполнители подпрограммы | Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации МР «Чернышевский район», сельские и городские поселения МР «Чернышевский район» |
| Цель (цели) подпрограммы | - снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий,  - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологиям и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в районе. |
| Задачи подпрограммы | - организация функционирования мест временного хранения твердых бытовых отходов в сельских поселениях муниципального района "Чернышевский район" Забайкальского края  - эффективное и надежное функционирование коммунальной сферы района;  - обновление парка техники. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы в один этап |
| Целевые индикаторы и показатели | Количество автомашин водовозки на базе ГАЗ-3309 к приобретению в период 2018-2020 годов - 2, в том числе по годам:  2018 – 0,  2019 – 1,  2020 – 1. |
| Объем финансирования из районного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета субъекта РФ и местных бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 4000,0 тыс. руб., в том числе:  бюджет Забайкальского края – 2 800,0 тыс. руб. (70%); бюджета муниципального района – 1 200,0 тыс. руб. (30%). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы должна обеспечить увеличение надежности техники, устранение преждевременных аварий, в случае их появления обеспечение быстроты возобновления нормального функционирования коммунальных систем. Показатели социально-экономической эффективности: - уменьшение расходов на содержание парка коммунальной техники. Качественное обеспечение населения водой. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы**

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности использования транспортных средств и коммунальной техники, необходимой для обслуживания населения муниципального района «Чернышевский район» и создание комфортной среды проживания.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию коммунальной сферы на территории муниципального района "Чернышевский район».

Разработка и реализация подпрограммы позволит комплексно подойти к обновлению подвижного состава парка коммунальной техники, осуществляющей работу по предотвращению и устранению аварий в коммунальной сфере, а также уменьшить общий процент мелких дорожно-транспортных происшествий на территории муниципального района "Чернышевский район»". Процесс обновления парка техники окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района "Чернышевский район".

В настоящее время общее количество специализированных транспортных средств и коммунальной техники, задействованной в коммунальной сфере, составляет 52 единицы. Год выпуска данной техники - от 1981 года до 2000 года. Общий износ транспортных средств составляет более 60%. Остаточная стоимость - менее 1,5 млн. руб.

В настоящее время специализированная и коммунальная техника, необходимая для муниципальных нужд, устарела, что сказывается не только на качестве обслуживания населения, но и влияет на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Еще один значимый минус устаревшей техники - это отсутствие ее надежности, что может повлечь усугубление аварийной ситуации и послужить причиной дискомфортного проживания населения.

# **Перечень приоритетов муниципальной подпрограммы**

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" являются повышение качества жизни населения путем повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Приоритетами государственной политики в жилищно-коммунальной сфере являются, в том числе, повышение комфортности условий проживания населения в сельских поселениях.

Качественное и поступательное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства будет служить одним из основных источников экономического развития поселений района В период финансовой нестабильности жилищно-коммунальное хозяйство является одним из наиболее стабильных секторов экономики Российской Федерации (в том числе благодаря наличию гарантированного спроса на производимые товары, работы и услуги).

1. **Цели и задачи подпрограммы**

**Целью** подпрограммы является обеспечение условий для выполнения полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, осуществления дорожной деятельности.

**Задачами** подпрограммы определяются ее конечной целью.

Основными задачами подпрограммы являются:

- замена устаревшей и аварийной коммунальной техники на более современную и энергоэффективную;

- обеспечение условий для выполнения полномочий муниципальных образований в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1. **Сроки и этапы реализации программы**

Программа рассчитана на период 2018-2020 гг. в один этап

1. **Перечень основных мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Необходимое количество, ед. | Финансирование, тыс. руб. | | |
| Всего | В том числе | |
| Доля бюджета Забайкальского края (70%) | Доля бюджетов органов местного самоуправления (30%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение автомашины водовозки на базе ГАЗ-3309 или аналога | 2 | 4000,0 | 2 800,0 | 1 200,0 |
|  | ИТОГО | 2 | 4000,0 | 2 800,0 | 1 200,0 |

1. **Перечень индикаторов программы**

Для контроля программных мероприятий определены целевые индикаторы, характеризующие прямой эффект от реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Показатели (по годам) | | | |
| 2018- 2020 гг. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Количество автомашин водовозки на базе ГАЗ-3309 к приобретению в период 2018-2020 годов | 2 | 0 | 1 | 1 |

**7. Информация по ресурсному обеспечению программы**

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета субъекта РФ и средства местных бюджетов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Потребность в финансовых ресурсах, тыс. руб | | | |
| всего  2018-2020 | В том числе по годам | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего, в т.ч.: | 4000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Бюджет МР | 1200 | 0 | 600,0 | 600,0 |
| Бюджет Забайкальского края | 2800 |  | 1400,0 | 1400,0 |

**8. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы**

Риски реализации подпрограммы разделены на:

-внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя подпрограммы;

-внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия внутренних и внешних рисков, а также повышение уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы.

К внутренним рискам реализации подпрограммы относится:

-несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий подпрограммы;

-недостаточная оперативность корректировки хода реализации подпрограммы при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками реализации подпрограммы являются детальное планирование хода реализации подпрограммы, оперативный мониторинг хода реализации подпрограммы, своевременная корректировка основных мероприятий подпрограммы и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации подпрограммы относятся:

-экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема средств муниципального бюджета, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы;

-законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и законодательства Забайкальского края в сфере энергосбережения.

Мерами управления внешними рисками реализации подпрограммы являются привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств, определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы, оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и законодательства Забайкальского края.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_