# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2020 года № 141

пгт. Чернышевск

**Об утверждении комплекса мероприятий («дорожной карты») по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чернышевском районе**

 В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (паспорт утвержден Губернатором Забайкальского края от 31 декабря 2019 года № Е2-76-2019/002 в системе ГИИС «Электронный бюджет»), внедрения на территории Забайкальского края Целевой модели дополнительного образования, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» **постановляет:**

1. Утвердить комплекс мероприятий («дорожную карту») по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чернышевском районе (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя администрации муниципального района «Чернышевский район» по социальным вопросам Корбут Н.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его опубликования (обнародования).

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте [www.чернышевск.забайкальскийкрай.рф](http://www.чернышевск.забайкальскийкрай.рф), в разделе Документы.

И.о. главы муниципального района

«Чернышевский район» А.В. Суханов

Приложение

к постановлению администрации

МР «Чернышевский район»

от 10 марта 2020г. № 141

**Комплекс мероприятий (дорожная карта)**

**по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Чернышевском районе**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Уровень** | **Описание планируемого результата** | **Форма отчетности** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.
 | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД)  | 10.02.2020 | Муниципальный | Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования | Принятый нормативно–правовой акт (НПА) |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях  | 29.02.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 80% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждениях, имеющих лицензию. |
|  | Подписание соглашений между Забайкальским краем и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | 29.02.2020 | Региональный | Подписаны Соглашения со 100% муниципальных образований | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Подписание соглашений между РМЦ ДОД Забайкальского края и МОЦ муниципальных образований Забайкальского края | 29.02.2020 | Региональный | Подписаны Соглашения со 100% МОЦ | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 15.03.2020 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем о 80% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ. |  |
| 1.
 | Расчет параметров персонифицированного финансирования:– определение номинала, числа и категорий сертификатов;– определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час;– формирование сходимости модели ПФ ДОД;– расчет разделения муниципального задания. | 31.03.2020 | Муниципальный | Подготовленные расчеты | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 03.04.2020 | Муниципальный | Направление служебной записки в финансовый орган | Служебная записка, направленная в финансовый орган |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 16.03.2020 | Региональный и муниципальный | Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ.Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД.Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД | 13.03.2020 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 30.04.2020 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 03.04.2020 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
| 1.
 | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления:– финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД;– полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании). | 24.04.2020 | Муниципальный | Принятые изменения в решение о бюджете | Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете |
| 1.
 | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 30.04.2020 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий | 17.04.2020 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 15.05.2020 | Муниципальный | Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04.2020 | Муниципальный | Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 30.04.2020 | Муниципальный | В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования. |  |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 20.05.2020 | Региональный и муниципальный | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания.Ответы на вопросы для СМИ.Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах.Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 04.09.2020 | Муниципальный | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов.Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов.Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 01.12.2020 | Муниципальный | Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_