ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2018 ГОДАХ СТРАТЕГИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОГО распоряжением Правительства

Российской Федерации от 23 декабря 2015 гОДА № 2648-р

Наименование субъекта Забайкальский край

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок исполнения по плану/фактический | Ответственные исполнители | Источники финансирования | | Задача Стратегии/оценка ее выполнения | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия |
| объем предусмотренных средств, тыс. руб. | объем фактически затраченных средств, тыс. руб. |
| I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 5. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | Ежегодно/  25.12.2018 | Администрация Губернатора Забайкальского края | Всего 99,67, в т.ч. 93,69 федеральный бюджет, 5,98 краевой бюджет | Всего 99,67, в т.ч. 93,69 федеральный бюджет, 5,98 краевой бюджет | обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации.  Задача выполнена | Количество гражданских и муниципальных служащих, прошедших переподготовку:  2017 г. 46 чел.,  2018 г. 41 чел. |
| II. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 8. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | постоянно | Администрация Губернатора Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | В 2018 году обращений граждан о фактах нарушений принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, при формировании кадрового резерва на региональном уровне, не поступало. |
| III. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | | | | | | | |
| 9. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2016 - 2018 годы |  | Всего 5517,425, в т.ч. Федеральный бюджет 4199,355;  Краевой бюджет 1318,07 | Всего 5517,425, в т.ч. Федеральный бюджет 4199,355;  Краевой бюджет 1318,07 | задача выполнена | Количество участников:  2016 г. 5870 чел.,  2017 г. 2114 чел.,  2018 г. 11967 чел. |
| 9.1. | Международному дню родного языка в регионах России | Ежегодно/ 28.02.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ОМСУ в сфере образования | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Популяризация изучения родных языков, сохранение и развитие языков народов России | Численность участников олимпиады по родному языку:  2016 г. 120 чел., 2017 г. 114 чел., 2018 г. 117 чел. |
| 9.2. | Международному дню коренных народов мира | Ежегодно/  09.08.2018 | Администрация Губернатора Забайкальского края, ЗРОО «Ассоциация КМНС Забайкальского края, Администрация муниципального района «Каларский район» | Всего 2167,825, в т.ч. Федеральный бюджет 2460,755;  Краевой бюджет 157,07 | Всего 2167,825, в т.ч.  Федеральный бюджет 2460,755;  Краевой бюджет 157,07 | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;  распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | Количество участников:  2018 г. 1000 чел. |
| 9.3. | Дню народного единства | Ежегодно/ 04.11.2018 | Администрация Губернатора Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Ассамблея народов Забайкальского края и краевая филармония им. О.Л.Лундстрема. | Всего 50,0, в т.ч. Федеральный бюджет 47,0; Краевой бюджет 3,0 | Всего 50,0, в т.ч. Федеральный бюджет 47,0; Краевой бюджет 3,0 | Формирование культуры межнационального общения в соответствии с нормами морали и традициями народов РФ | Количество участников:  2016 г. 500 чел.,  2018 г. 700 чел. |
| 9.4. | Празднование Дня славянской письменности | -/24.05.2018 | ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» | Краевой бюджет 150,0 | Краевой бюджет 150,0 | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа РФ | Количество участников:  2016 г. 500 чел.,  2018 г. 700 чел. |
| 9.5. | Празднование образования Забайкальского края «Именины земли Забайкальской» (Праздничная программа» День рождения Забайкальского края») | -/01.03.2018 | Министерство культуры Забайкальского края, ГУК «Забайкальская краевая филармония им.О.Л.Лундстрема» | Краевой бюджет 200,0 | Краевой бюджет 200,0 | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Забайкальского края | Количество участников:  2016 г. 700 чел.  2018 г. 700 чел. |
| 9.6. | Литературный праздник «Забайкальская осень» | -/01.09.2018 | Министерство культуры Забайкальского края | Краевой бюджет 300,0 | Краевой бюджет 300,0 | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Забайкальского края | Количество участников:  2016 г. 350 чел.  2018 г. 400 чел. |
| 9.7. | Празднование Нового года по лунному календарю «Сагаалган»  (Театрализованный концерт «Здравствуй, Белый месяц – Сагаалган!»; Площадное представление; Концерт «Встречи в Сагаалган»« | Ежегодно/  14.03.2018 | Министерство культуры Забайкальского края | Краевой бюджет 250,0 | Краевой бюджет 250,0 | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Забайкальского края | Количество участников:  2016 г. 700 чел.  2018 г. 1500 чел. |
| 9.8. | Казачий фестиваль «Забайкальскому краю - любо!» | -/15.07.2017 | Министерство культуры Забайкальского края ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества» | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Забайкальского края | Количество участников:  2017 г. 2000 чел. |
| 9.9. | Литературный вечер, «Диалог культур-национальная литература в истории современности» | -/11.10.2018 | Министерство культуры Забайкальского края ГУК «Забайк. универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина. | Всего 170,0, в т.ч. Федеральный бюджет 159,8; Краевой бюджет 10,20 | Всего 170,0, в т.ч. Федеральный бюджет 159,8; Краевой бюджет 10,20 | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | Количество участников:  2018 г. 550 чел. |
| 9.10. | Межнациональный конкурс красоты и грации | -/04.11.2018 | Администрация Губернатора Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Ассамблея народов Забайкальского края и краевая филармония им. О.Л.Лундстрема. | Всего 438,0, в т.ч. Федеральный бюджет 411,72; Краевой бюджет 26,28 | Всего 438,0, в т.ч. Федеральный бюджет 411,72; Краевой бюджет 26,28 | Формирование культуры межнационального общения в соответствии с нормами морали и традициями народов РФ | Количество участников:  2018 г. 500 чел. |
| 9.11. | Фестиваль дружбы народов Забайкальского края | -/08.11.2018 | Администрация Губернатора Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Ассамблея народов Забайкальского края и краевая филармония им. О.Л.Лундстрема. | Всего 770,0, в т.ч. Федеральный бюджет 723,8; Краевой бюджет 46,20 | Всего 770,0, в т.ч. Федеральный бюджет 723,8; Краевой бюджет 46,20 | Формирование культуры межнационального общения в соответствии с нормами морали и традициями народов РФ | Количество участников:  2018 г. 800 чел. |
| 9.12. | V Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» | -/17-20.08.2018 | Министерство культуры Забайкальского края, ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества» | Всего 1021,60, в т.ч. Федеральный бюджет 396,28 Краевой бюджет 625,32 | Всего 1021,60, в т.ч. Федеральный бюджет 396,28 Краевой бюджет 625,32 | Распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации | Количество участников:  2016 г. 3000 чел.  2018 г. 5000 чел. |
| IV. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | | | |
| 11. | Обеспечение функционирования и совершенствование системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации | постоянно | Администрация Губернатора Забайкальского края, ОМСУ Забайкальского края | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (эти системы должны базироваться на диверсификации источников информации и обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях).  Задача выполнена | Мониторинг состояния межэтнических и межконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявление религиозного и национального экстремизма проводится в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 20 мая 2013 года № 264-р «Об утверждении порядка мониторинга состояния межэтнических, межконфессиональных отношений и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма».  Органы местного самоуправления мониторинг проводится в соответствии с рекомендациями Администрации Губернатора Забайкальского края. Конфликтных и предконфликтных ситуаций в 2018 году в ходе мониторинга не выявлено.  Государственная система мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, разработанной Федеральным агентством по делам национальностей, в Забайкальском крае запущена в 2018 году. |
| 13. | Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | 2016 - 2018 годы/  сентябрь 2018 года | Администрация Губернатора Забайкальского края | Всего 172,00, в том числе:  федеральный бюджет 161,68,  краевой бюджет 10,32. | Всего 172,00, в том числе:  федеральный бюджет 161,68,  краевой бюджет 10,32. | создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций (эти системы должны базироваться на диверсификации источников информации и обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях)  Задача выполнена | В соответствии с государственным контрактом Обществом с ограниченной ответственностью «Витадини» проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения о межконфессиональных и межнациональных отношениях в Забайкальском крае.  Исследованием охвачены городские округа Забайкальского края и не менее 23 муниципальных районов Забайкальского края.  Целыми и задачами социологического исследования были:  - Получение оценок состояния межнациональных отношений в Забайкальском крае:  1) Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;  2) Уровень гражданской идентичности;  3) Доля граждан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, языка, религии, в общем количестве опрошенных граждан.  4) Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к мигрантам.  - Изучение общественного мнения по наиболее острым региональным проблемам в области межнациональных и межконфессиональных отношений:  1) Оперативное выявление зон повышенного социального напряжения с целью предупреждения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве;  2) Выявление типичных для Забайкальского края ситуаций, долгосрочных рисков, способных привести к обострению межнациональных и межконфессиональных отношений;  3) Выявление факторов и их взаимосвязей, влияющих на состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.  Результаты исследований направлены в Федеральное агентство по делам национальностей. |
| 15. | Проведение общественных слушаний, «круглых столов», научно-практических конференций по вопросам противодействия проявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в обществе | ежегодно |  | Всего 100,00, в т.ч. Краевой бюджет 100,00 | Всего 100,00, в т.ч. Краевой бюджет 100,00 | задача выполнена | Количество участников:  2016 г. 750 чел.,  2017 г. 1000 чел.,  2018 г. 100944 чел. |
| 15.1. | VII Всероссийская научно- практическая конференция «Актуальные проблемы современного детства: профилактика безнадзорности и правонарушений, защита прав и законных интересов несовершеннолетних «, посвященная 100-летию создания и деятельности  Комиссий по делам несовершеннолетних и  защите их прав в Российской Федерации | -/16.11.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Краевой бюджет 50,0 | Краевой бюджет 50,0 | Профилактика возникновения конфликтных ситуаций, направленных на подрыв общественно- политической стабильности, национального мира и согласия | Численность участников мероприятия:  2016 г. 400 чел.,  2017 г. 500 чел.,  2018 г. 500 чел. |
| 15.2. | Дискуссионная площадка  «Толерантность и интолерантность в аспекте асоциального поведения несовершеннолетних: границы допустимого» | -/16.11.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Поддержание межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, содействие диалогу между представителями различных этнических общностей | Численность участников мероприятия 2018 г. 22 чел. |
| 15.3. | Круглый стол по теме «Межведомственное взаимодействие в организации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | -/16.11.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, УМВД России по Забайкальскому  краю, Государственная служба занятости населения Забайкальского края | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Профилактика возникновения конфликтных ситуаций, направленных на подрыв общественно- политической стабильности, национального мира и согласия | Численность участников мероприятия 2018 г. 50 чел. |
| 15.4. | Правовые уроки в школах г. Читы | -/22.10-01.12.2018 | Прокуратура Забайкальского края, Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Профилактика конфликтных ситуаций | Численность участников мероприятия 2018 г. 2198 чел. |
| 15.5. | Акция «Всероссийский день правовой помощи детям» | -/20.11.2018 | Управление Министерства юстиции Российской федерации по Забайкальскому краю | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Профилактика конфликтных ситуаций | Численность участников мероприятия 2018 г. 174 чел. |
| 15.6. | День Конституции Российской Федерации (25-летие) | -/10-14.12.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ОМСУ в сфере образования | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Сохранение и приумножение межнационального согласия, российского патриотизма | Численность участников мероприятия 2018 г. 97,5 тыс. чел. |
| 15.7. | Краевое родительское собрание на тему «Вопросы профилактики противоправного поведения несовершеннолетних: взаимодействие школы, семьи и общества» | -/27.10.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ОМСУ в сфере образования, УМВД России по Забайкальскому краю | Краевой бюджет 50,0 | Краевой бюджет 50,0 | Профилактика возникновения конфликтных ситуаций, направленных на подрыв общественно- политической стабильности, национального мира и согласия | Численность участников мероприятия 2016 г. 350 чел.,  2017 г. 500 чел.,  2018 г. 500 чел. |
| V. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 16. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая национально-культурные автономии, религиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды | Ежегодно |  | Всего 46711,00, в т.ч. федеральный бюджет – 43701,0, краевой бюджет – 3010,0 | Всего 46711,00, в т.ч. федеральный бюджет – 43701,0, краевой бюджет – 3010,0 | Задача выполнена | Количество организаций:  2018 г. – 5. |
| 16.1. | Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям для реализации общественных проектов, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений в Забайкальском крае, в соответствии с Порядком определения объема и предоставления на конкурсной основе грантов, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 21 сентября 2018 года № 387. | 20.12.2018 | Администрация Губернатора Забайкальского края | Всего 1000,00, в т.ч. федеральный бюджет – 940,0, краевой бюджет – 60,0 | Всего 1000,00, в т.ч. федеральный бюджет – 940,0, краевой бюджет – 60,0 | Вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости. | Количество организаций:  2018 г. – 5.  Гранты предоставлены по результатам конкурсного отбора в целях финансового обеспечения затрат некоммерческой организации, связанных с реализацией проектов.  Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 20 декабря 2018 года. По итогам рассмотрения и оценки проектов конкурсная комиссия приняла решение о 5 некоммерческих организациях – победителях конкурса, чьи проекты набрали наибольшее количество баллов:  - Ассоциация библиотек «Библиотечное содружество Забайкалья». Проект «Солнечная книга Забайкалья»;  - Забайкальская региональная общественная организация «Клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт». Проект «Класс-музей военно-исторической реконструкции»;  - Забайкальская региональная общественная организация бурят. Проект «Мы разные – мы едины!»;  - Забайкальское региональное отделение союза журналистов России. Проект «Дружб народов в спорте крепчает!»;  - Забайкальскую региональную общественную организацию «Ассоциацию коренных малочисленных народов». - - Проект: «Ая̄врӣтурэн-Родная речь».  Субсидия по каждому гранту составила 200,00 тыс. руб. |
| 16.2. | Предоставление грантов Гражданского форума Забайкальского края | Июнь-сентябрь 2018 года | Администрация Губернатора Забайкальского края | Краевой бюджет 2950,00 | Краевой бюджет 2950,00 | Количество организаций:  2017 г. – 5,  2018 г. - 52. |
| 16.3. | Участие НКО Забайкальского края в конкурсах на получение Президентского гранта | В течение года | Администрация Губернатора Забайкальского края | Федеральный бюджет 42761,00 | Федеральный бюджет 42761,00 | Количество организаций:  2017 г. – 3,  2018 г. - 21. |
| 17. | Мониторинг реализации региональных целевых программ (государственных программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации), направленных на поддержку социального, экономического и этнокультурного развития народов России | Ежегодно/2018 год | Администрация Губернатора Забайкальского края | Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы государственной программы 8028,3 в т.ч. федеральный бюджет 7546,6, краевой бюджет 481,7 | Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы государственной программы 8028,3 в т.ч. федеральный бюджет 7546,6, краевой бюджет 481,7 | обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, интересов сбалансированного развития регионов, решения задач демографической политики путем активного воздействия на миграционные процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбыточных регионах;  создание благоприятных условий для экономического и социального развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях обеспечения свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан.  Задача выполнена | Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 383 (в редакции от 26.12.2018). Мероприятия по укреплению единства российской нации предусмотрены подпрограммой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае». |
| 18. | Мониторинг мер поддержки социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | Постоянно/2018 год | Администрация Губернатора Забайкальского края | Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы государственной программы 1276,8 в т.ч. федеральный бюджет 1076,8, краевой бюджет 200,0 | Общий объем финансового обеспечения реализации мероприятий подпрограммы государственной программы 1276,8 в т.ч. федеральный бюджет 1076,8, краевой бюджет 200,0 | повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;  обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания.  Задача выполнена | Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края» утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 383 (в редакции от 26.12.2018). Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития КМНС, предусмотрены подпрограммой «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Забайкальском крае».  Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации:  2016 г. 13,1 тыс. руб.,  2017 г. 13,8 тыс. руб.,  2018 г. 13,9 тыс. руб.,  Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по отношению к соответствующему показателю 2016 года  2017 г. 0,10 %,  2018 г. 0,12 %. |
| 19. | Реализация мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган | 2016 - 2018 годы/  04.11.2018 | Администрация Губернатора Забайкальского края | Всего 100,0, в т.ч. федеральный бюджет – 94,0, краевой бюджет – 6,0 | Всего 100,0, в т.ч. федеральный бюджет – 94,0, краевой бюджет – 6,0 | формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации.  Задача выполнена | Проведение «Дня цыган»: в День народного единства на сцене театра национальных культур «Забайкальские узоры» был представлен цыганский музыкальный спектакль «Золотая чаша». Спектакль поставлен по одноимённой книге руководителя организации «Романи черген» Ольги Ивановой.  Количество зрителей – 500 человек. |
| VI. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России | | | | | | | |
| 21. | Реализация программ этнографического и религиозного туризма | Ежегодно |  | Всего 639,2  в т.ч. краевой бюджет 639,2 | Всего 639,2  в т.ч. краевой бюджет 639,2 | задача выполнена | Количество участников:  2016 г. 1000 чел.,  2017 г. 1000 чел.,  2018 г. 2077 чел. |
| 21.1. | Международный фестиваль культуры «Семейская круговая» | -/17-20.08.2018 | Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края | Краевой бюджет 72,6 | Краевой бюджет 72,6 | Развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, расширение государственной поддержки национальных видов спорта | Количество участников:  2018 г. 100 чел. |
| 21.2. | Чемпионат Забайкальского края по национальной бурятской борьбе «Большой приз Алханая» | -/04.08.2018 | Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края | Краевой бюджет 63,4 | Краевой бюджет 63,4 | Количество участников:  2016 г. 1000 чел.,  2017 г. 1000 чел.,  2018 г. 1000 чел. |
| 21.3. | Посещение группами школьников зоопарка, ботанического сада, краеведческого музея | -/в течение года | Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края | Краевой бюджет 503,2 | Краевой бюджет 503,2 | Количество участников:  2018 г. 977 детей. |
| VII. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений | | | | | | | |
| 39. | Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Ежегодно |  | Краевой бюджет 101,0 | Краевой бюджет 101,0 | Задача выполнена | Численность участников мероприятий  2017 г. – 294 чел.,  2018 г.- 232 чел. |
| 39.1. | Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» | -/27.06.-03.07.2018, 05.07.-11.07.2018, 21.07.-27.07.2018, 06.08.-12.08.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ВУЗы Забайкальского края | Собственные средства участников | Собственные средства участников | Приобщение к истории, культуре, воинской славе городов России | Численность участников мероприятий 2018 г.- 11 чел. |
| 39.2. | Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», Республика Крым | -/25.08-31.08.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ВУЗы Забайкальского края | Собственные средства участников | Собственные средства участников | Приобщение к истории, культуре, воинской славе городов России | Численность участников мероприятия 2018 г. - 1 чел. |
| 39.3. | Молодежный форум ТИМ «Бирюса» Сибирского федерального округа, Красноярский край | -/30.07-05.08.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ВУЗы Забайкальского края | Собственные средства участников | Собственные средства участников | Приобщение к истории, культуре городов России | Численность участников мероприятия 2018 г. - 10 чел. |
| 39.4. | Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции, г. Москва | -/23.11-26.11.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ВУЗы Забайкальского края | Собственные средства участников | Собственные средства участников | Приобщение к истории, культуре, воинской славе городов России | Численность участников мероприятия 2018 г.- 1 чел. |
| 39.5. | Всероссийский конкурс «Послы Победы», в г. Москва, Волгоград, Санкт- Петербург | -/09.05.2018 | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ВУЗы Забайкальского края | Собственные средства участников | Собственные средства участников | Приобщение к истории, культуре, воинской славе городов России | Численность участников мероприятия 2018 г. - 9 чел. |
| 39.6. | Военно-исторический музей и Аллеи Славы при Доме офицеров Забайкальского края. | -/в течение года | Министерство международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края | Краевой бюджет 101,0 | Краевой бюджет 101,0 | Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Численность участников мероприятия  2018 г. 200 школьников. |
| VIII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России | | | | | | | |
| 44. | Мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации | постоянно |  | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Задача выполнена |  |
| 44.1. | Мониторинг состояния и развития русского языка (как государственного, как родного, как неродного, как иностранного) | постоянно | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ОМСУ в сфере образования | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | использование русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций | Численность школьников, изучающих русский язык:  2016 г. 142196 чел., 2017 г. 144439 чел., 2018 г. 145528 чел. |
| 44.2. | Мониторинг состояния и развития бурятского языка | постоянно | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ОМСУ в сфере образования | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | обеспечение прав граждан на изучение родного языка | Численность школьников, изучающих бурятский язык:  2016 г. 9250 чел., 2017 г. 9107 чел., 2018 г. 9100 чел. |
| 44.3. | Мониторинг состояния и развития эвенкийского языка | постоянно | Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, ОМСУ в сфере образования | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | обеспечение прав граждан на изучение родного языка | Численность школьников, изучающих эвенкийский язык:  2016 г. 81 чел.,  2017 г. 90 чел.,  2018 г. 102 чел. |
| 45. | Обобщение правоприменительной практики субъектов Российской Федерации по реализации языковой политики и подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части, касающейся сохранения, развития и использования государственного языка Российской Федерации, государственных языков субъектов Российской Федерации, языков народов Российской Федерации | 2016 год |  | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Задача выполнена |  |
| 45.1. | Заседание Комитета по социальной политике законодательного Собрания Забайкальского края по отзыву на проект федерального закона № 438863-7 | 06.06.2018 | Законодательное Собрание Забайкальского края, Минобразования Забайкальского края | - | - | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России | Количество предложений - 1 |
| 45.2. | Постановление Правительства Забайкальского края от 6.06.2018 «Об отзыве на проект федерального закона №438863-7» | 06.06.2018 | Правительство Забайкальского края, Минобразования Забайкальского края | - | - | создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России | Количество предложений - 1 |
| 47. | Разработка и апробация дополнительной профессиональной программы для педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций по обучению русскому языку детей, для которых он не является родным, в том числе детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации | 2016 - 2018 годы |  | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | Задача выполнена |  |
| 47.1. | Разработка дополнительной профессиональной программы «Подготовка учителя русского языка к обучению детей русскому языку как неродному в полиэтнической и поликультурной среде» | 2014 год | Минобразования Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской Федерации | Реализация программы по заявленной  потребности – 100 % |
| 47.2. | Введение в программы повышения квалификации учителей русского языка модуля «Методика обучения детей русскому языку как неродному и/или как иностранному» | 2015-2018 годы | Минобразования Забайкальского края, ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | в пределах финансового обеспечения деятельности органов власти и учреждений | обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской Федерации | Включение модуля в программы повышения квалификации - 100% |
| IX. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | | | | | | | |
| 51. | Реализация Государ­ственной про­граммы по оказанию со­действия доб­ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен­ников, про­живающих за рубежом | 2016- 2018 го­ды/2018 год | Министер­ство труда и социаль­ной защи­ты населе­ния Забай­кальского края | Всего средств - 292,6, в т.ч. субсидии из фе­дерального бюд­жета - 267,9,  средства регио­нального бюджета -24,7 | Всего средств - 169,8, в т.ч. субсидии из фе­дерального бюд­жета- 159,6 средства регио­нального бюджета -10,2 | Создание экономиче­ских и социальных условий для добро­вольного переселения в Российскую Феде­рацию соотечествен­ников, проживающих за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения. Задача выполнена | Увеличение количества сооте­чественников, переселившихся в рамках Государственной про­граммы по оказанию содей­ствия добровольному переселе­нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю­щих за рубежом:  2016 г.: план - 240, факт – 288.  2017 г.: план - 240, факт – 297.  2018 г.: план - 180, факт – 272. |
| 51.1. | разработка, утверждение и реализация субъектами Российской Федерации региональных программ переселения | 2016 - 2018 годы/2013 год | Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края | - | - | Задача выполнена | В регионе реализуется Государственная программа Забайкальского края по оказанию содействия добровольному переселению в Забайкальский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 03 сентября 2013 года № 375 |
| XI. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества | | | | | | | |
| 71. | Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах при заинтересованных федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций | постоянно | Администрация Губернатора Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края | - | - | Усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.  Задача выполнена | Распоряжением Губернатора Забайкальского края от 19.01.2018 № 15-р (в редакции 31.05.2018) утверждены состав и положение Комиссии по вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, противодействия экстремизму в Забайкальском крае. В состав Комиссии входят 11 представителей религиозных и национальных общественных организаций.  Распоряжением Правительства Забайкальского края от 20 декабря 2016 года № 532-р (в редакции 26.12.2018) утверждены состав и положение Комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае. В состав Комиссии входят 10 представителей общественных организаций эвенков Забайкальского края.  При исполнительных органах государственной власти Забайкальского края созданы общественные советы, в состав которых входят представители национальных общественных организаций Забайкальского края. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_