**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 октября 2019 г. № 517

город Балей

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие культуры Балейского района на 2020-2024 годы»**

       В целях создания условий для развития культуры и искусства в Балейском районе, совершенствования деятельности по организации досуга, нравственного, эстетического и патриотического воспитания населения муниципального района. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района «Балейский район» от 25.12.2015 года «Об утверждении порядка разработки и корректировки муниципальных программ муниципального района «Балейский район», осуществления мониторинга и контроля их реализации», ст.24 Устава муниципального района «Балейский район», администрация муниципального района «Балейский район»

 **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Балейского района на 2020-2024 годы» согласно приложению к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Балейский район» по социальным вопросам Т.Р.Соловьеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в газете «Балейская новь».

И.О. главы МР «Балейский район» В.А. Семибратов

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального района

«Балейский район»

от 10 октября 2019 г. № 517

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры Балейского района**

**на 2020-2024 годы»**

**город Балей**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие Культуры Балейского района**

**на 2020-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Развитие культуры Балейского района на 2020-2024 годы» |
| **Ответственный исполнитель программы** | Комитет культуры администрациимуниципального района «Балейский  район» |
| **Соисполнители программы** | Комитет по финансам администрациимуниципального района «Балейский район»; Муниципальное учреждение культуры «Балейский межпоселенческий культурно- досуговый центр»; Муниципальное учреждение культуры «Балейская межпоселенческая центральна районная библиотека»; Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» |
| **Цель программы** | Целью муниципальной программы «Развитие культуры Балейского района на 2020-2024 годы» (далее – программа) является повышение качестваи уровня жизни населения на основесбалансированного развития отрасликультуры Балейского района |
| **Задачи программы** | - Создание условий для обеспечения развития сферы культуры; - обеспечение единого культурного пространства Балейского района, равных возможностей доступа к культурным ценностям для представителей различных социальных групп; - поддержка культурных инноваций; - обеспечение необходимых безопасных условий для деятельности учреждений культуры, в связи с массовым пребыванием в них людей, с целью защиты жизни и здоровья массового посетителя; - улучшение технической оснащенности организаций культуры;- информатизация процессов создания, распространения и потребления культурных благ, формирование информационных сетей в сфере культуры; - обеспечение многообразия услуг организаций культуры, а также форм культурной деятельности; - сохранение и развитие кино, видеообслуживания населения Балейского района;  - развитие договорных отношений между учебными заведениями и работодателями, направленных на целевую подготовку  кадров. |
| **Сроки и этапы реализации программы** | 2020-2024 годы. Программа реализуется в один этап |
| **Источники и объемы финансирования** | Финансирование мероприятий за счет средств муниципального бюджета.Объемы финансирования:2020 год – **3 764,0** тыс. рублей2021 год – **3 728,7** тыс. рублей 2022 год – **3 769,1** тыс. рублей 2023 год – **3 574,2** тыс. рублей 2024 год – **3 820,9** тыс. рублей |
| **Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы** |  **-** укрепить материально-техническую базу и техническое оснащение учреждений культуры Балейского района; - увеличить доступность информации в  сфере культуры и расширить предложение населению культурных благ;  - стимулировать развитие профессионального и самодеятельного творчества; - совершенствовать систему повышения квалификации и переподготовку кадров;- повышение уровня комплексно безопасности учреждений культуры Балейского района по противопожарной и антитеррористической защите.  |

**Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа «Развитие культуры Балейского района на 2020-2024 годы» разработана в целях реализации основных направлений социально экономической политики в области культуры. Программа рассматривает культуру как важнейшую гуманитарную составляющую, реальный и эффективный ресурс и инструмент социально-экономического развития Балейского района, особенно его сельских территорий.

Программа предлагает стратегию культурной политики, ориентированную на сохранение самобытных традиций народной культуры, преемственности поколений.

В Балейском районе сохранена сеть учреждений культуры, работают творческие коллективы и объединения. Вместе с тем в условиях становления и развития рыночных отношений и демократизации общества накопленный потенциал культуры требует преобразований, на осуществление которых и направлена настоящая программа.

Серьезно в сфере культуры Балейского района стоит проблема материально-технического обеспечения. Большая часть учреждений культуры района расположена в неприспособленных помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям. Многие культурно-досуговые учреждения в районе требуют капитального ремонта и материально-технического оснащения.

В соответствии с требованиями сегодняшнего дня необходима модернизация библиотечной сферы - повышение эффективности работы библиотек, расширение их информационного потенциала, дальнейшее развитие информационных и сервисных услуг. Основными проблемами модернизации библиотечного дела являются недостаточное комплектование фонда документов, медленные темпы информатизации.

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства является важнейшей базой для художественного образования детей и подростков, их эстетического и нравственного воспитания, а также оно призвано выявлять художественно одаренных детей и подростков. Для успешного решения этих задач необходимо обеспечить условия для эффективного развития и модернизации учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в частности МУ ДО «Детская школа искусств» муниципального района «Балейский район».

Разрушительный кризис экономики остро сказался на техническом состоянии учреждений кинопоказа. В последние годы очень низкими темпами идет переоснащение и модернизация существующего кинооборудования.

В целях достижения позитивных изменений в сфере кино- и видеопоказа, удовлетворения интереса населения Балейского района к лучшим произведениям киноискусства требуется приобретение видеопроекционного оборудования в учреждения культуры, что позволит обеспечить более широкий доступ населения района к произведениям российского и мирового кино.

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность системы культуры за работу с массовым зрителем, обеспечивающую его безопасность и здоровье в учреждениях культуры. Учреждения культуры в современных условиях обеспечивающие обслуживание посетителей, не могут развиваться в полном объеме без комплексной защиты населения и полной готовности объектов к их жизнедеятельности.

 Программа включает в себя пожарную, электрическую, техническую (ремонт и оснащение оборудованием), антитеррористическую безопасность, профилактическую безопасность личности в системе культуры.

**Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В соответствии с основными направлениями Стратегии государственной культурной политики в Российской Федерации до 2030 года, Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Балейского района", Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Балейский район» на период до 2030 года, утвержденной Решением Совета муниципального района «Балейский район» от 27.11.2018г. № 248, определены приоритетные направления в сфере культуры:

- развитие единого культурного и информационного пространства района;

- сохранение и популяризация культурного наследия;

- развитие кадрового потенциала отрасли;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры;

**Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы "Развитие культуры Балейского района на 2020 - 2024 годы" является повышение качества и уровня жизни населения на основе сбалансированного развития отрасли культуры Балейского района.

Задачами программы являются:

 - Создание условий для обеспечения развития сферы культуры обеспечение единого культурного пространства Балейского района, равных

возможностей доступа к культурным ценностям для представителей различных социальных групп;

 - поддержка культурных инноваций;

 - обеспечение необходимых безопасных условий для деятельности учреждений культуры, в связи с массовым пребыванием в них людей, с целью защиты жизни и здоровья массового посетителя

 - улучшение технической оснащенности организаций культуры и дополнительного образования сферы культуры;

 - информатизация процессов создания, распространения и потребления

культурных благ;

 - формирование информационных сетей в сфере культуры;

 - обеспечение многообразия услуг организаций культуры, а также форм

культурной деятельности;

 - сохранение и развитие кино-видеообслуживания населения Балейского

района;

 - развитие договорных отношений между учебными заведениями и работодателями, направленных на целевую подготовку кадров.

 - сохранение жизни и здоровья посетителей культурно-досуговых учреждений, учащихся учреждений дополнительного образования сферы культуры.

**Раздел 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Срок реализации программы - 2020-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап.

**Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПРОГРАММЫ**

Для достижения целей и решения задач программы необходимо реализовать основные мероприятия, указанные в Разделе 6 настоящей программы.

**Раздел 6. БЮДЖЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** **реализации** **(годы)** | **Всего** | **Финансовые затраты тыс. руб.** |
| **В том числе по годам** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений** |
| 1.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы | 2020-2024 | 3 850,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| 1.2. |  Поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений района по организации и проведению социально-значимых мероприятий. | 2020-2024 | 3 965,0 | 745,0 | 775,0 | 795,0 | 815,0 | 835,0 |
| 1.3. |  Издательская деятельность | 2020-2024 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | **Итого:** | **2020-2024** | **7 865,0** | **1 525,0** | **1 555,0** | **1 575,0** | **1 595,0** | **1 615,0** |
| **2. Мероприятия по комплексной модернизации общедоступных библиотек** |
| 2.1. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы  | 2020-2024 | 1 085,0 | 244,0 | 244,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
| 2.2. | Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | 2020-2024 | 228,0 | 57,0 | 57,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 2.3.  | Комплектование библиотечных фондов | 2020-2024 | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.4. | Техническое сопровождение АБИС ИРБИС (сводный электронный каталог Забайкальского края) | 2020-2024 | 185,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | **Итого:** | **2020-2024** | **2 248,0** | **486,0** | **486,0** | **422,0** | **427,0** | **427,0** |
| **3. Улучшение и развитие материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств** |
| 3.1. | Оснащение ДШИ музыкальными инструментами, музыкальным оборудованием | 2020-2024 | 452,0 | 149,0 | 118,0 | 155,0 | 0 | 30,0 |
| 3.2. | Оснащение ДШИ оборудованием, сценическими костюмами, мебелью | 2020-2024 | 478,3 | 51,0 | 51,5 | 89,4 | 42,4 | 244,0 |
|  | **Итого:** | **2020-2024** | **930,3** | **200,0** | **169,5** | **244,4** | **42,4** | **274,0** |
|  | **4. Контрактно-целевая подготовка** **кадров** |
| 4.1. | Курсы повышения квалификации, семинары-практикумы по различным направлениям социокультурной деятельности учреждений | 2020-2024 | 227,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
|  | **Итого:** | **2020-2024** | **227,5** | **45,5** | **45,5** | **45,5** | **45,5** | **45,5** |
| **5.** **Комплексная безопасность, противопожарная защита** |
| 5.1. | Приобретение противопожарного инвентаря для учреждений культуры и ДШИ  | 2020-2024 | 108,0 | 31,5 | 21,0 | 19,5 | 18,0 | 18,0 |
| 5.2. | Установка систем видеонаблюдения, освещения, установка (ремонт) пожарной сигнализации, замена (ремонт) электропроводки | 2020-2024 | 2 000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 5.3. | Противопожарная пропитка чердачных помещений и конструкций | 2020-2024 | 114,4 | 33,6 | 21,9 | 32,9 | 14,5 | 11,6 |
| 5.4. | Обучение по пожарно-техническому минимуму для руководителей учреждений культуры | 2020-2024 | 61,6 | 22,4 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
|  | **Итого:** | **2020-2024** | **2 284,1** | **487,5** | **452,7** | **462,2** | **442,3** | **439,4** |
| **6. Обеспечение доступности объектов сферы культуры для инвалидов и других МГН** |
| 6.1. | Обеспечение доступности объектов сферы культуры для инвалидов и других МГН | 2020-2024 | 1 750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  | **Итого:** | **2020-2024** | **1 750,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** | **350,0** |
| **7. Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений** |
| 7.1. | Разработка проектно-сметной документации, строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры и ДШИ | 2020-2024 | 3 350,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 670,0 |
|  | **Итого:** | **2020-2024** | **3 350,0** | **670,0** | **670,0** | **670,0** | **670,0** | **670,0** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **2020-2024** | **18 656,0** | **3 764,0** | **3 728,7** | **3 769,1** | **3 574,2** | **3 820,9** |

**ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ» ПРИВЕДЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ № 1**

**Раздел 7. ОПИСАНИЕ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И МЕР ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Риск | Последствия наступления | Способы минимизации |
| Внешние |
| 1.1Финансовые риски |  Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение реализации программных мероприятий. | Способами ограничения финансовых рисков могут стать:ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; определение приоритетов для первоочередного финансирования;планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;привлечение внебюджетного финансирования. |
| 1.2. Риск усиления разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления организациями культуры | Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения и систем управления организациями культуры может послужить причиной существенного снижения качества и доступности государственных и муниципальных услуг.Возникновение риска обусловлено отсутствием в государственной программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации отрасли культуры. | Для снижения негативных последствий риска предусматривается организация модернизационных проектов за счет привлечения внебюджетных средств в рамках механизмов социального партнерства. |
|   |  |  |
|  Внутренние |
| 1.1.Административные риски | Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы. | Основными условиями минимизации административных рисков являются:формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;регулярная отчетность о ходе реализации муниципальной программы;повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. |
| 1.2Кадровые риски | Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг. | Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов. |

**Раздел 8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основании анализа исполнения целевых показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевой показатель | Ед. измерения | Значение целевых показателей | Методика расчета показателя |
|  |  |  | Итого по годам | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Прирост посещений общедоступных библиотек | % | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | П1-П, где П1-количество посещений общедоступных библиотек в анализируемом году; П – показатель предыдущего года  |
| 2 | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | % | 24 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | П1-П, где П1-количество посещений культурно-массовых мероприятий в анализируемом году; П – показатель предыдущего года |
| 3 | Прирост участников клубных формирований | % | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | У1-У, где У1-количество участников клубных формирований в анализируемом году; У – показатель предыдущего года |
| 4 | Прирост учащихся ДШИ | % | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | У1-У, где У1-количество учащихся ДШИ в анализируемом году; У – показатель предыдущего года |

Порядок расчета эффективности муниципальной программы:

Базовым значением (показателем 100%) по всем мероприятиям будем считать показатели 2019 года.

1. При ежегодном увеличении посещений общедоступных библиотек на 1-3%, посещаемость к 2024 году должна увеличится на 12% по отношению к показателям посещаемости в 2019 году.
2. При ежегодном увеличении посещений культурно-массовых мероприятий в клубах и домах культуры на 4-6%, посещаемость к 2024 году должна увеличится на 24% по отношению к показателям посещаемости в 2019 году.
3. При ежегодном увеличении участников клубных формирований на 1-2%, количество участников к 2024 году должно увеличится на 6% по отношению к количеству участников клубных формирований 2019 года.
4. При ежегодном увеличении учащихся детской школы искусств на 1-2%, количество учеников к 2024 году должно увеличится на 9% по отношению к количеству учеников 2019 года.

Приложение № 1

**ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БАЛЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ»**

 **Перечень мероприятий раздела № 6.**

**п.1. Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений.**

**п.п. 1.1.** Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы:

***Приобретение звукового, светового оборудования для проведения социально значимых мероприятий в филиалах МУК «Балейский МКДЦ» на сумму 3 400 000.00 рублей***

**2020 год на 680 000.00 рублей**  на 4 СДК

1.BEHRINGER B115MP3 - активная 2-х полосная акустическая система с МР3 проигрывателем (USB флеш, SD card, BlueTooth) 8 х 49 000.00= 392 000.00

2.Involight COBPAR150Zсветодиодный светильник эффектов со сменой цвета 8 х 22 000.00=176 000.00

3. Мультиэффект, лазер: 100 мВт 650 нм (красный) + 50 мВт 532 нм (зеленый), диско эффект: 3 х 10W LED RGBWA (5 в 1), строб: 8х3W White, DMX 512 (3/5/8 каналов), Master/Slave, авто, звуковая анимация 8 х 14 000.00=112 000.00

**2021 год на 680 000.00 рублей**  на 4 СДК

1.BEHRINGER B115MP3 - активная 2-х полосная акустическая система с МР3 проигрывателем (USB флеш, SD card, BlueTooth) 8 х 49 000.00= 392 000.00

2.Involight COBPAR150Zсветодиодный светильник эффектов со сменой цвета 8 х 22 000.00=176 000.00

3. Мультиэффект, лазер: 100 мВт 650 нм (красный) + 50 мВт 532 нм (зеленый), диско эффект: 3 х 10W LED RGBWA (5 в 1), строб: 8х3W White, DMX 512 (3/5/8 каналов), Master/Slave, авто, звуковая анимация 8 х 14 000.00=112 000.00

**2022 год на 680 000.00 рублей**  на 2 СДК и 2 СК

1.BEHRINGER B115MP3 - активная 2-х полосная акустическая система с МР3 проигрывателем (USB флеш, SD card, BlueTooth) 8 х 49 000.00= 392 000.00

2.Involight COBPAR150Zсветодиодный светильник эффектов со сменой цвета 8 х 22 000.00=176 000.00

3. Мультиэффект, лазер: 100 мВт 650 нм (красный) + 50 мВт 532 нм (зеленый), диско эффект: 3 х 10W LED RGBWA (5 в 1), строб: 8х3W White, DMX 512 (3/5/8 каналов), Master/Slave, авто, звуковая анимация 8 х 14 000.00=112 000.00

**2023 год на 680 000.00 рублей**  на 4 СК

1.BEHRINGER B115MP3 - активная 2-х полосная акустическая система с МР3 проигрывателем (USB флеш, SD card, BlueTooth) 8 х 49 000.00= 392 000.00

2.Involight COBPAR150Zсветодиодный светильник эффектов со сменой цвета 8 х 22 000.00=176 000.00

3. Мультиэффект, лазер: 100 мВт 650 нм (красный) + 50 мВт 532 нм (зеленый), диско эффект: 3 х 10W LED RGBWA (5 в 1), строб: 8х3W White, DMX 512 (3/5/8 каналов), Master/Slave, авто, звуковая анимация 8 х 14 000.00=112 000.00

**2024 год на 680 000.00 рублей**  на 2 СК и ОВОН

1. INVOTONE MX6FX – микшерный пульт, 2 микрофонных входа с 3-х полосным эквалайзером 2х10 000.00=20 000.00
2. INVOTONE EVO15WBA- активная 2-х полосная акустическая система 6 х 82 000.00=492 000.00
3. STAGE4 STAGE PAR 36x3XW Светодиодныи светильник сценических эффектов со сменоицвета RGBW 6 х28 000.00=168 000.00

***Приобретение компьютерной техники, фотоаппаратов для проведения социально значимых мероприятий в филиалах МУК «Балейский МКДЦ» на сумму 450 000.00 рублей***

**2020 год на 90 000.00 рублей**  на 3СДК

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 3х25 000.00=75  000.00

2.Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D body 1х10 000.00=15 000.00

**2021 год на 90 000.00 рублей**  на 3СДК

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 3х25 000.00=75  000.00

2.Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D body 1х10 000.00=15 000.00

**2022 год на 90 000.00 рублей**  на 3СДК

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 3х25 000.00=75  000.00

2.Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D body 1х10 000.00=15 000.00

**2023 год на 90 000.00 рублей**  на 1СДК и 2 СК

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 3х25 000.00=75  000.00

2.Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D body 1х10 000.00=15 000.00

**2024 год на 90 000.00 рублей**  на 3СК

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 3х25 000.00=75  000.00

2.Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 550D body 1х10 000.00=15 000.00

**п.п. 1.2. Поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений района по организации и проведению социально-значимых мероприятий.**

***Организация деятельности летнего отдыха детей и подростков в КДДЦ (культурно – досуговый детский центр) на сумму 275 000.00 рублей.***

**2020 год на 55 000.00 рублей**

На приобретение игрового инвентаря для 10 КДДЦ

Кегли 20 шт х 550.00 руб.=11 000.00 руб.

Мяч футбольный 20шт х 1 000.00 руб.=20 000.00 руб.

Мяч прыгун 20шт х 600.00 руб.=12 000.00 руб.

Скакалка 40 шт х 200.00 руб. = 8 000.00 руб.

Теннисный набор 20шт х 400.00 руб.= 4 000.00 руб.

**2021 год на 55 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 10 КДДЦ (Приобретение сувенирной продукции для участников КДДЦ )

10 х 5 500 руб.=55 000.00 руб.

**2022 год на 55 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 10 КДДЦ (Приобретение сувенирной продукции для участников КДДЦ )

10учр. х 5 500 руб.=55 000.00 руб.

**2023 год на 55 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 10 КДДЦ (Приобретение сувенирной продукции для участников КДДЦ )

10учр. х 5 500 руб.=55 000.00 руб.

**2024 год на 55 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 10 КДДЦ (Приобретение сувенирной продукции для участников КДДЦ )

10учр. х 5 500 руб.= 55 000.00 руб.

 ***Организация и проведение мероприятий культпоездом «Летняя мозаика» в школьных лагерях сельских поселений и загородном лагере «Красная Саранка» на сумму 75 000.00рублей***

**2020 год на 15 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 9 школьных лагерях сельских поселений (Приобретение подарочной продукции)

Шоколад 300шт х 50.00 руб.=15 000.00 руб.

**2021 год на 15 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 9 школьных лагерях сельских поселений (Приобретение подарочной продукции)

Шоколад 300шт х 50.00 руб.=15 000.00 руб.

**2022 год на 15 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 9 школьных лагерях сельских поселений (Приобретение подарочной продукции)

Шоколад 300шт х 50.00 руб.=15 000.00 руб.

**2023 год на 15 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 9 школьных лагерях сельских поселений (Приобретение подарочной продукции)

Шоколад 300шт х 50.00 руб.=15 000.00 руб.

**2024 год на 15 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 9 школьных лагерях сельских поселений (Приобретение подарочной продукции)

Шоколад 300шт х 50.00 руб.=15 000.00 руб.

 ***Поддержка юных дарований участие во всероссийских, международных, краевых, районных конкурсах, фестивалях на сумму 100 000.00рублей***

**2020 год на 20 000.00 рублей**

Оплата за организационный взнос дистанционных всероссийский, международных конкурсов.

72 х 200.00 руб.=14 400.00 руб.

Оплата за организационный взнос межрайонных мероприятий

2 х 1 000.00 руб.=2 000.00 руб.

Питание участников межрайонных мероприятий

2 х 150.00 руб.=300.0 руб.

На награждение районных мероприятий 3 300.00 руб.

**2021 год на 20 000.00 рублей**

Оплата за организационный взнос дистанционных краевых мероприятий

 4 х 500.00 руб.= 2 000.00 руб.

Оплата за организационный взнос дистанционных всероссийский, международных конкурсов.

36 х200.00 руб.=7 200.00 руб.

На награждение районных мероприятий 10 800.00

**2022 год на 20 000.00 рублей**

Оплата за организационный взнос дистанционных краевых мероприятий

 4 х 1 000.00 руб.= 4 000.00 руб.

Оплата за организационный взнос межрайонных мероприятий

4 х 1 000.00 руб.=4 000.00 руб.

Питание участников межрайонных мероприятий

4 х 150.00 руб.=600.0 руб.

Оплата за организационный взнос дистанционных всероссийский, международных конкурсов.

36 х200.00 руб.=7 200.00 руб.

На награждение районных мероприятий 4 200.00 руб.

**2023 год на 20 000.00 рублей**

Оплата за организационный взнос дистанционных краевых мероприятий

 4 х 1 000.00 руб.= 4 000.00 руб.

Оплата за организационный взнос дистанционных всероссийский, международных конкурсов.

36 х200.00 руб.=7 200.00 руб.

На награждение районных мероприятий 8 800.00 руб.

**2024 год на 20 000.00 рублей**

Оплата за организационный взнос дистанционных всероссийский, международных конкурсов.

54 х200.00 руб.=10 800.00 руб.

Оплата за организационный взнос межрайонных мероприятий

4 х 1 000.00 руб.=4 000.00 руб.

Питание участников межрайонных мероприятий

4 х 150.00 руб.=600.0 руб.

На награждение районных мероприятий 4 600.00 руб.

***Организация и проведение мероприятий, посвящённых ЗОЖ на сумму 450 000.00 рублей.***

**2020 год на 90 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 18 филиалах МУК «Балейский МКДЦ».

10 СДК на проведение конкурсных, игровых программ, акций -

60 мероприятий за год на сумму 60 000.00 р. по 1 000.00 рублей на 1 мероприятие;

8 СК на проведение конкурсных, игровых программ, акций - 32 мероприятия за год на сумму 16 000.00 по 500 рублей на 1 мероприятие.

На проведение 2-х районных мероприятий на сумму 14 000.00 рублей .

**2021 год на 90 000.00 рублей**

Распечатка буклетов на сумму 18 000.00 рублей на 18 филиалов.

На проведение мероприятий в филиалах на сумму 50 000.00 рублей

На участие в краевых мероприятиях на сумму 4 000.00 рублей (орг.взнос)

На проведение 2-х районных мероприятий на сумму 18 000.00 рублей .

**2022 год на 90 000.00 рублей**

На проведение 8 тематических дискотек в рамках передвижного творческого фургона «Мы вместе» на сумму 16 000.00 рублей.

На проведение мероприятий в филиалах на сумму 54 000.00 рублей

На проведение 2-х районных мероприятий на сумму 20 000.00 рублей .

**2023 год на 90 000.00 рублей**

Распечатка фото материалов по ЗОЖ для 18 филиалов на сумму 36 000.00 рублей.

На участие в краевых мероприятиях на сумму 4 000.00 рублей (орг.взнос)

На проведение мероприятий в филиалах на сумму 50 000.00 рублей

**2024 год на 90 000.00 рублей**

На проведение мероприятий в 18 филиалах МУК «Балейский МКДЦ»

10 СДК на проведение конкурсных программ, весёлых стартов, квест игр, акций

60 мероприятий за год на сумму 60 000.00 руб. по 1 000.00 рублей на 1 мероприятие

8 СК на проведение конкурсных, игровых программ, акций 32 мероприятия за год на сумму 16 000.00 по 500 рублей на 1 мероприятие.

На проведение 2-х районных мероприятий на сумму 14 000.00 рублей .

***Ежегодный межрайонный фестиваль ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» на сумму 75 000.00 рублей.***

**2020 год на 15 000.00 рублей**

Суточные участников 14 х150.00= 2 100.00

Оргвзнос 1х 1000.00=1 000.00

ГСМ 80л. х 48.00=3 840.00

Награждение на сумму 8 060.00

**2021 год на 15 000.00 рублей**

Суточные участников 14 х150.00= 2 100.00

Оргвзнос 1х 1000.00=1 000.00

Награждение на сумму 7 900.00

Оформление программы на сумму 4 000.00

**2022 год на 15 000.00 рублей**

Суточные участников 14 х150.00= 2 100.00

Оргвзнос 1х 1500.00=1 500.00

Награждение на сумму 6 400.00

Оформление программы на сумму 5 000.00

**2023 год на 15 000.00 рублей**

Суточные участников 15 х150.00= 2 250.00

Оргвзнос 1х 1500.00=1 500.00

Награждение на сумму 6 250.00

Оформление программы на сумму 5 000.00

**2024 год на 15 000.00 рублей**

Суточные участников 15 х150.00= 2 250.00

Оргвзнос 1х 1500.00=1 500.00

Награждение на сумму 7 250.00

Оформление программы на сумму 4 000.00

 ***Организация и проведение мероприятий посвящённых юбилейным датам в клубных учреждениях на сумму 300 000.00 рублей.***

**2020 год на 60 000.00 рублей**

СК с.Сарбактуй – 50 лет

СК с.Гробово – 120 лет

СДК с.Нижнее Гирюнино- 30 лет

СДК с.Нижний Ильдикан- 20 лет

**2021 год на 60 000.00 рублей**

СДК с. Подойницыно – 35 лет

СДК с.Ундино – Поселье – 65 лет

СДК с.Казаковский Промысел -50 лет

**2022 год на 60 000.00 рублей**

СК с.Новоивановка – 55 лет

СК с.Журавлёво – 95 лет

СК с.Ёлкино – 100 лет

**2023 год на 60 000.00 рублей**

СДК с.Матусово – 60 лет

СК с.большое Казаково -55 лет

**2024 год на 60 000.00 рублей**

СК с.Алия – 30 лет

СДК с.Унда – 65 лет

СДК с.Колобово – 55 лет

СДК с.Жидка – 50 лет

СДК с.Нижний Кокуй – 60 лет

 ***Организация и проведение мероприятий посвящённых новогодним и рождественским мероприятиям в клубных учреждениях на сумму 450 000.00 рублей (18 филиалов и ОВОН).***

**2020 год на 90 000.00 рублей**

 Приобретение подарочной и сувенирной продукции для мешка Деда Мороза

СДК 10 х 5 000.00 руб.= 50 000.0 руб.

СК 8 х 4 000.00 руб.=32 000.00 руб.

ОВОН 1 х 8 000 руб.=8 000.00 руб.

**2021 год на 90 000.00 рублей**

 Приобретение подарочной и сувенирной продукции для мешка Деда Мороза

СДК 10 х 5 000.00 руб.= 50 000.0 руб.

СК 8 х 4 000.00 руб.=32 000.00 руб.

ОВОН 1 х 8 000 руб.=8 000.00 руб.

**2022 год на 90 000.00 рублей**

 Приобретение подарочной и сувенирной продукции для мешка Деда Мороза

СДК 10 х 5 000.00 руб.= 50 000.0 руб.

СК 8 х 4 000.00 руб.=32 000.00 руб.

ОВОН 1 х 8 000 руб.=8 000.00 руб.

**2023 год на 90 000.00 рублей**

 Приобретение подарочной и сувенирной продукции для мешка Деда Мороза

СДК 10 х 5 000.00 руб.= 50 000.0 руб.

СК 8 х 4 000.00 руб.=32 000.00 руб.

ОВОН 1 х 8 000 руб.=8 000.00 руб.

**2024 год на 90 000.00 рублей**

 Приобретение подарочной и сувенирной продукции для мешка Деда Мороза

СДК 10 х 5 000.00 руб.= 50 000.0 руб.

СК 8 х 4 000.00 руб.=32 000.00 руб.

ОВОН 1 х 8 000 руб.=8 000.00 руб.

 ***Организация и проведение мероприятий по популяризации государственных символов в клубных учреждениях на сумму 100 000.00 рублей***

**2020 год на 20 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

СДК 10 х 1 500.00 руб.=15 000.00 руб.

СК 8 х 500.00 руб.=4 000.00 руб.

ОВОН 1 х 1 000.00 руб.=1 000.00 руб.

**2021 год на 20 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

СДК 10 х 1 500.00 руб.=15 000.00 руб.

СК 8 х 500.00 руб.=4 000.00 руб.

ОВОН 1 х 1 000.00 руб.=1 000.00 руб.

**2022 год на 20 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

СДК 10 х 1 500.00 руб.=15 000.00 руб.

СК 8 х 500.00 руб.=4 000.00 руб.

ОВОН 1 х 1 000.00 руб.=1 000.00 руб.

**2023 год на 20 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

СДК 10 х 1 500.00 руб.=15 000.00 руб.

СК 8 х 500.00 руб.=4 000.00 руб.

ОВОН 1 х 1 000.00 руб.=1 000.00 руб.

**2024 год на 20 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

СДК 10 х 1 500.00 руб.=15 000.00 руб.

СК 8 х 500.00 руб.=4 000.00 руб.

ОВОН 1 х 1 000.00 руб.=1 000.00 руб.

***Организация и проведение мероприятий посвящённых празднованию ВОВ в клубных учреждениях на сумму 420 000.00 рублей 18 филиалов и ОВОН***

**2020 год на 100 000.00 рублей**

На проведение мероприятий ( приобретение венков, цветов, подарочных наборов, оформление колонны митинга)

СДК 10 х  5 000.00 руб.=50 000.00 руб.

СК 8 х 4000.00 руб.=32 000.00 руб.

ОВОН 1 х 10 000.00=18 000.00 руб. ( проведение праздничных концертных программ в рамках передвижного творческого фургона «Мы вместе», приобретение ГСМ, распечатка буклетов)

**2021 год на 80 000.00 рублей**

На проведение мероприятий ( приобретение венков, цветов, подарочных наборов, оформление колонны митинга)

СДК 10 х  5 000.00 руб.=50 000.00 руб.

СК 8 х 3 500.00 руб.=28 000.00 руб.

ОВОН 1 х 2 000.00 руб.=2 000.00 руб. ( оформление машины для колонны митинга, распечатка буклетов)

**2022 год на 80 000.00 рублей**

На проведение мероприятий ( приобретение венков, цветов, подарочных наборов, оформление колонны митинга)

СДК 10 х  5 000.00 руб.=50 000.00 руб.

СК 8 х 3 500.00 руб.=28 000.00 руб.

ОВОН 1 х 2 000.00 руб.=2 000.00 руб. (приобретение ГСМ проведение праздничных концертных программ в рамках передвижного творческого фургона «Мы вместе»)

**2023 год на 80 000.00 рублей**

На проведение мероприятий ( приобретение венков, цветов, подарочных наборов, оформление колонны митинга)

СДК 10 х  5 000.00 руб.=50 000.00 руб.

СК 8 х 3 500.00 руб.=28 000.00 руб.

ОВОН 1 х 2 000.00 руб.=2 000.00 руб. (приобретение ГСМ проведение праздничных концертных программ в рамках передвижного творческого фургона «Мы вместе»)

**2024 год на 80 000.00 рублей**

На проведение мероприятий ( приобретение венков, цветов, подарочных наборов, оформление колонны митинга)

СДК 10 х  5 000.00 руб.=50 000.00 руб.

СК 8 х 3 500.00 руб.=28 000.00 руб.

ОВОН 1 х 2 000.00=2 000.00(приобретение ГСМ проведение праздничных концертных программ в рамках передвижного творческого фургона «Мы вместе»)

 ***Организация и проведение районных мероприятий на сумму 750 000.00 рублей***

**2020 год на 150 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

- Районный конкурс чтецов «Поэзии чудесная страна» на сумму 25 000.00 рублей

- Районный конкурс молодых специалистов «Мастера настроения» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный фестиваль творческих семей «Великое чудо семья» » на сумму 30 000.00 рублей

- Районный фото – конкурс «Какие наши годы» на сумму 5 000.00 рублей

- Районный смотр – конкурс «Лучшее учреждение клубного типа – 2020» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный смотр – конкурс «Юбилей Победы» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный смотр – конкурс «Золотой возраст» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный конкурс детского рисунка «Мир детства» на сумму 10 000.0 руб.

**2021 год на 150 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

- Районный фестиваль «Улыбок детских свет» на сумму 30 000.00 рублей

- Районный творческий конкурс «Край родной, любимая сторонка» на сумму 25 000.00 рублей

- Районный смотр – конкурс «Лучшее учреждение клубного типа – 2021» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный фестиваль – конкурс творческих коллективов «Созвучие 2021» на сумму 30 000.00 рублей

- Районный конкурс молодых специалистов «Успешный старт» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный конкурс чтецов «Поэзии пленительные строки» на сумму 25 000.00 рублей

**2022 год на 150 000.00 рублей**

На проведение мероприятий

- Районный смотр – конкурс «Лучшее учреждение клубного типа – 2022» на сумму 20 000.00 рублей

- Фестиваль творчества «Мы вместе» ( для инвалидов) на сумму 20 000.00 рублей.

- Районный конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия» на сумму 25 000.00 рублей.

- Районный фестиваль патриотической песни «Это всё о России» на сумму 25 000.00 рублей

- Районный фестиваль семейного творчества «Семья волшебный символ жизни» на сумму 30 000.00 рублей

- Районный конкурс специалистов культуры «Своей профессией горжусь» на сумму 30 000.00 рублей

**2023 год на 150 000.00 рублей**

- Районный конкурс детского рисунка «Детство в ладонях» на сумму 10 000.0 рублей

- Районный смотр – конкурс «Лучшее учреждение клубного типа – 2023» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный фестиваль «Улыбок детских свет» на сумму 35 000.00 рублей

- Районный конкурс молодых специалистов культуры «Молодость великий чародей» на сумму 30 000.00 рублей

- Районный конкурс чтецов «Среди полей, цветов и рек живёт счастливый человек» на сумму 25 000.00 рублей.

- Районный конкурс «Скатерть самобранка» на сумму 10 000.00 рублей.

- Районный творческий конкурс «Успех творческого союза» на сумму 20 000.00 рублей.

**2024 год на 150 000.00 рублей**

- Районный фестиваль «Улыбок детских свет» на сумму 30 000.00 рублей

- Районный творческий конкурс «Вдохновение. Творчество. Талант .» на сумму 25 000.00 рублей

- Районный смотр – конкурс «Лучшее учреждение клубного типа – 2024» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный фото конкурс «Фантазии» на сумму 20 000.00 рублей

- Районный конкурс молодых специалистов культуры «Радуга ярких талантов» на сумму 30 000.00 рублей

- Районный конкурс – фестиваль «На крыльях таланта» на сумму 25 000.00 рублей

 **«Сохранение нематериально – культурного наследия Балейского района»**

 ***Финансирование мероприятий по проекту «Наследие» (создание районного архивного фонда фольклорно-этнографических материалов)***

***на сумму 420 000.00 рублей***

Проблема сохранения фольклорных материалов является одной из актуальных.    Материально-техническое состояние клубных учреждений слабое, не хватает денежных средств для приобретения техники, необходимой для сбора и обработки фольклорных материалов. Фольклорно-этнографические материалы: аудиозаписи, видеозаписи, фотоматериалы, отражающие традиции народной культуры территории района

**2020 год 40 000.00 рублей**  на создание фонда рукописных материалов (рукописный фонд). Приобретение бумаги «Снегурочка», заправка картриджей для информационно – методического отдела и 18 филиалов

**2021 год 80 000.00 рублей** на создание фонда фотоматериалов (фотофонд).Приобретение фото аппарата, распечатка фотоматериалов.

**2022 год 90 000.00 рублей** на создание фонда аудиоматериалов (аудиофонд). Приобретение аудиокассет, дисков, флеш карт, музыкальной аппаратуры, диктафонов .

**2023 год 100 000.00 рублей** на создание фонда видеоматериалов (видеофонд). Приобретение флеш карт, видео камеры, ноутбука.

**2024 год 110 000.00 рублей**  наразработку и распечатку буклетов по разделам, проведение выездной экспедиционной работы (приобретение ГСМ)

**Организация и проведение мероприятий по направлению традиционная культура на сумму 550 000.00 рублей.**

**2020 год 90 000.00 рублей** На проведение мероприятий, посвящённых народным праздникам: Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купало, Спасы, Покров в 18 филиалах

**2021 год 100 000.00 рублей** На проведение мероприятий, посвящённых народным праздникам: Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купало, Спасы, Покров в 18 филиалах

**2022 год 110 000.00 рублей** На проведение мероприятий, посвящённых народным праздникам: Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купало, Спасы, Покров в 18 филиалах

**2023 год 120 000.00** рублей На проведение мероприятий, посвящённых народным праздникам: Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купало, Спасы, Покров в 18 филиалах

**2024 год 130 000.00 рублей** На проведение мероприятий, посвящённых народным праздникам: Крещение, Масленица, Пасха, Троица, Иван Купало, Спасы, Покров в 18 филиалах

**п.п.1.3. Издательская деятельность**

**Издательская деятельность на сумму 50 000**

**2020 год на 10 000.00 рублей**

Распечатка фотоматериалов , методических рекомендаций, обобщение опыта работы, анализ по итогам года на 2 отдела и 18 филиалов

**2021 год на 10 000.00 рублей**

Распечатка фотоматериалов , методических рекомендаций, обобщение опыта работы, анализ по итогам года на 2 отдела и 18 филиалов

**2022 год на 10 000.00 рублей**

Распечатка фотоматериалов , методических рекомендаций, обобщение опыта работы, анализ по итогам года на 2 отдела и 18 филиалов

**2023 год на 10 000.00 рублей**

Распечатка фотоматериалов , методических рекомендаций, обобщение опыта работы, анализ по итогам года на 2 отдела и 18 филиалов

**2024 год на 10 000.00 рублей**

Распечатка фотоматериалов , методических рекомендаций, обобщение опыта работы, анализ по итогам года на 2 отдела и 18 филиалов

**п.2. Мероприятия по комплексной модернизации общедоступных библиотек**

**п.п.2.1.** Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы

***Приобретение компьютерной техники, медиопроекторов и экранов, библиотечной мебели для организации работы филиалов МУК «Балейская БМЦРБ» на сумму 1 085 000.00 рублей***

**2020 год на 244 000.00 рублей**

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 2х25 000.00 руб.=50 000.00 руб.

2.Медиопроектор vivitek DS 234 3х26 000.00 руб.=78 000.00 руб.

3.Экран Cоnsul 152х152 MW 3х12 000.00 руб.=36 000.00 руб.

4.Стол письменный 8х5 000.00 руб.=40 000.00 руб.

5.Стул офисный 40шт.х1 000.00=40 000.00 руб.

**2021 год на 244 000.00 рублей**

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 2х25 000.00 руб.=50 000.00 руб.

2.Медиопроектор vivitek DS 234 3х26 000.00 руб.=78 000.00 руб.

3.Экран Cоnsul 152х152 MW 3х12 000.00 руб.=36 000.00 руб.

4.Стол письменный 8х5 000.00 руб.=40 000.00 руб.

5.Стул офисный 40шт.х1 000.00=40 000.00 руб.

**2022 год на 199 000.00 рублей**

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 1х25 000.00=25  000.00 руб.

2.Медиопроектор vivitek DS 234 3х26 000.00 руб.=78 000.00 руб.

3.Экран Cоnsul 152х152 MW 3х12 000.00 руб.=36 000.00 руб.

4.Стол письменный 6х5 000.00 руб.=30 000.00 руб.

5.Стул офисный 30шт.х1 000.00=30 000.00 руб.

**2023 год на 199 000.00 рублей**

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 1х25 000.00=25  000.00 руб.

2.Медиопроектор vivitek DS 234 3х26 000.00 руб.=78 000.00 руб.

3.Экран Cjnsul 152х152 MW 3х12 000.00 руб.=36 000.00 руб.

4.Стол письменный 6х5 000.00 руб.=30 000.00 руб.

5.Стул офисный 30шт.х1 000.00=30 000.00 руб.

**2024 год на 199 000.00 рублей**

1.HP 15-rb007ur черный ноутбук 1х25 000.00=25  000.00 руб.

2.Медиопроектор vivitek DS 234 3х26 000.00 руб.=78 000.00 руб.

3.Экран Cоnsul 152х152 MW 3х12 000.00 руб.=36 000.00 руб.

4.Стол письменный 6х5 000.00 руб.=30 000.00 руб.

5.Стул офисный 30шт.х1 000.00=30 000.00 руб.

**п.п. 2.2.** Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и оплата годового трафика

***Необходимо подключить к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 12 библиотек. Средняя стоимость подключения одной библиотеки с оплатой годового трафика 19 000.00 рублей, общая сумма составляет 228 000.00 рублей***

**2020 год на 57 000.00 руб.**

3 библ.х19 000.00 руб.=57 000.0 руб.

**2021 год на 57 000.00 руб.**

3 библ.х19 000.00 руб.=57 000.0 руб.

**2022 год на 38 000.00 руб.**

2 библ.х19 000.00 руб.=38 000.0 руб.

**2023 год на 38 000.00 руб.**

2 библ.х19 000.00 руб.=38 000.0 руб

**2024 год на 38 000.00 руб.**

2 библ.х19 000.00 руб.=38 000.0 руб

**п.п. 2.3.** Комплектование библиотечных фондов

***Необходимо ежегодное пополнение книжного фонда библиотек района не менее чем на 500 экземпляров. Средняя стоимость одной книги 300 рублей. Общая сумма на период с 2020 по 2024 годы составляет 750 000.00 рублей.***

**2020 год на 150 000.00 руб.**

500экз.х300 руб.=150 000.00 руб.

**2021 год на 150 000.00 руб.**

500экз.х300 руб.=150 000.00 руб.

**2022 год на 150 000.00 руб.**

500экз.х300 руб.=150 000.00 руб.

**2023 год на 150 000.00 руб.**

500экз.х300 руб.=150 000.00 руб.

**2024 год на 150 000.00 руб.**

500экз.х300 руб.=150 000.00 руб.

**п.п. 2.4.** Техническое сопровождение АБИС ИРБИС (сводный электронный каталог Забайкальского края)

***Балейский район участвует в программе по созданию сводного электронного каталога библиотек Забайкальского края. Для работы по пополнению электронного каталога имеется необходимое оборудование, приобретено и настроено необходимое программное обеспечение АБИС ИРБИС. Но для полноценной работы программного обеспечения необходимо его техническое обслуживание (регулярное обновление, подключение необходимых функций и опций, техническая поддержка работы в программе). Ежегодная оплата технического обслуживания составляет 35000 рублей. На период с 2020 до 2024 года для этих целей необходимо 185 000.00 рублей.***

**п.3. Улучшение и развитие материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств»**

***Для улучшения материально-технической базы МУ ДО «Детская школа искусств» на период с 2020 до 2024 года потребуются денежные средства в сумме 930 300.00 рублей***

**п.п. 3.1.**Оснащение ДШИ музыкальными инструментами, музыкальным оборудованием.

***На весь период с 2020 по 2024 годы потребуется 452 000 рублей***

**Фортепиано (пианино)** [**Ritmuller UP-110 R2 A107**](https://www.svetomuz.ru/catalog/muzykalnye_instrumenty/royali_i_fortepiano/akusticheskie_fortepiano/ritmuller_up_110_r2_a107.html) **- средняя стоимость одного инструмента 100000 рублей. Необходимо приобрести 3 инструмента на общую сумму 300000 рублей.**

**2020 год на 100 000.00 руб.**

1 инстр.х100000 руб.=100 000.00 руб.

**2021 год на 100 000.00 руб.**

1 инстр.х100000 руб.=100 000.00 руб.

**2022 год на 100 000.00 руб.**

1 инстр.х100000 руб.=100 000.00 руб.

**Шумовой оркестр** [**ALINA PSET-8A**](https://www.svetomuz.ru/catalog/muzykalnye_instrumenty/perkussiya/perkussionnye_nabory/pset_8a.html) **– стоимость комплекта инструментов 10000 рублей.**

**2022 год на 10 000.00 руб.**

1 комплект инстр. х 10000 руб.=10 000.00 руб.

**Синтезатор** [**CASIO CTK-3200**](https://www.svetomuz.ru/catalog/muzykalnye_instrumenty/elektronnye_muzykalnye_instrumenty/domashnie_sintezatory/ctk_3200.html) **– стоимость 1 инструмента 15000 рублей.**

**2022 год на 15 000.00 руб.**

1 инстр. х 15000 руб.=15 000.00 руб.

**Цифровое пианино** [**CASIO CDP-130**](https://www.svetomuz.ru/catalog/muzykalnye_instrumenty/elektronnye_muzykalnye_instrumenty/tsifrovye_fortepiano/cdp_130.html) **– стоимость 1 инструмента 30000 рублей.**

**2024 год на 30 000.00 руб.**

1 инстр. х 30000 руб.=30 000.00 руб.

**Активная 2-х полосная акустическая система с МР3 проигрывателем (USB флеш, SD card, BlueTooth) BEHRINGER B115MP3** **1 комплект х 49 000.00= 49 000.00**

**2020 год на 49 000.00 руб.**

1 инстр. х 49000 руб.=49 000.00 руб.

[**Музыкальный центр LG XBOOM FH6**](https://www.eldorado.ru/cat/detail/71190283/) **– средняя стоимость 18000 рублей.**

**2021 год на 18 000.00 руб.**

1 инстр. х 18000 руб.=18 000.00 руб.

**Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-17IKB - средняя стоимость 30000 рублей.**

**2022 год на 30 000.00 руб.**

1 инстр.х 30000 руб.=30 000.00 руб.

**п.п. 3.2.** Оснащение ДШИ оборудованием, сценическими костюмами, мебелью.

***На весь период с 2020 по 2024 годы потребуется 478 300 рублей***

### Переносной станок для хореографии 2 ряда. (Сосна) – стоимость 1 метра 3000 рублей.

**2022 год на 60 000.00 руб.**

20 метров х 3000 руб.=60 000.00 руб.

**Степ платформа – стоимость 1 платформы 1000 рублей.**

**2021 год на 15 000.00 руб.**

15 платформ х 1000 руб.=15 000.00 руб.

**Замена покрытия пола (паркет) – 234000 рублей.**

**2024 год на 234 000.00 руб.**

**Туфли народные – стоимость 1 пары 2200 рублей**

**2023 год на 15 400.00 руб.**

7 пар х 2200 = 15 400 руб.

**Стол ученический для рисования – стоимость 1 стола 1700 рублей.**

**2020 год на 34 000.00 руб.**

20 столов х 1700 руб.=34 000.00 руб.

**Стул ученический – стоимость 1 стула 850 рублей.**

**2020 год на 17 000.00 руб.**

20 столов х 850 руб.=17 000.00 руб.

**Мольберт каркасный "Хлопушка" 105х50 см со складной полкой 17х43 см планшет 50х70 вертикально – стоимость 1 мольберта 2500 рублей.**

**2021 год на 30 000.00 руб.**

12 мольбертов х 2500 руб.=30 000.00 руб.

**Мольберты складные напольные телескопические - стоимость 1 мольберта 1500 рублей.**

**2022 год на 18 000.00 руб.**

12 мольбертов х 1500 руб.=18 000.00 руб.

**Стул туристический, складной, 22 х 20 х 25 см, до 60 кг. – стоимость 1 стула 150 рублей.**

**2022 год на 2400.00 руб.**

16 стульев х 150 руб.=2400.00 руб.

**Стол для рисования песком, 42 × 60 см, с крышкой, фанера, оргстекло, подсветка цветная – стоимость 1 стола 6500 рублей.**

**2021 год на 6500.00 руб.**

1 стол х 6500 руб.=6500.00 руб.

**Столик-подставка для натюрмортов – стоимость 1 столика 4500 рублей.**

**2023 год на 9000.00 руб.**

2 стола х 4500 руб.=9000.00 руб.

# Доска поворотная меловая магнитная 150х100 см. WDK – стоимость 1 доски 9000 рублей.

**2022 год на 9000.00 руб.**

1 доска х 9000 руб.=9000.00 руб.

# Документкамера – стоимость 18000 рублей.

**2023 год на 18000.00 руб.**

1 шт. х 18000 руб.=18000.00 руб.

**Этюдник средний** **- стоимость 1 этюдника 5000 рублей.**

**2024 год на 10000.00 руб.**

1 шт. х 10000 руб.=10000.00 руб.

**п. 4. Контрактно-целевая подготовка** **кадров**

***п.п. 4.1.*** Курсы повышения квалификации, семинары-практикумы по различным направлениям социокультурной деятельности учреждений. ***Каждому сотруднику необходимо один раз в пять лет проходить курсы повышения квалификации. Сотрудники учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры проходят стажировки, практикумы, курсы повышения квалификации на базе ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. Пушкина. Планируем обучать 9 сотрудников в год. За весь период с 2020-2024 г.г. стажировки пройдут 45 сотрудников, будут потрачены средства в сумме 227 250.00 рублей.***

**2020 год на 45 450.00 рублей**  на 9 специалистов

1.Проезд 9чел. х 1600.00 руб.=14 400.00 руб. (Балей-Чита-Балей)

2.Проживание в гостинице 9чел. х 2 000.00 руб.=18 000.00 руб. (2 суток)

3.Оплата за учёбу 9 чел. х 1000.00=9 000.00 руб.

4.Суточные 9 чел. х 450 руб.=4 050.00 руб.

**2021 год на на 45 450.00 рублей**  на 9 специалистов

1.Проезд 9чел. х 1600.00 руб.=14 400.00 руб. (Балей-Чита-Балей)

2.Проживание в гостинице 9чел. х 2 000.00 руб.=18 000.00 руб. (2 суток)

3.Оплата за учёбу 9 чел. х 1000.00=9 000.00 руб.

4.Суточные 9 чел. х 450 руб.=4 050.00 руб.

**2022 год на на 45 450.00 рублей**  на 9 специалистов

1.Проезд 9чел. х 1600.00 руб.=14 400.00 руб. (Балей-Чита-Балей)

2.Проживание в гостинице 9чел. х 2 000.00 руб.=18 000.00 руб. (2 суток)

3.Оплата за учёбу 9 чел. х 1000.00=9 000.00 руб.

4.Суточные 9 чел. х 450 руб.=4 050.00 руб.

**2023 год на 45 450.00 рублей**  на 9 специалистов

1.Проезд 9чел. х 1600.00 руб.=14 400.00 руб. (Балей-Чита-Балей)

2.Проживание в гостинице 9чел. х 2 000.00 руб.=18 000.00 руб. (2 суток)

3.Оплата за учёбу 9 чел. х 1000.00=9 000.00 руб.

4.Суточные 9 чел. х 450 руб.=4 050.00 руб.

**2024 год на 45 450.00 рублей**  на 9 специалистов

1.Проезд 9чел. х 1600.00 руб.=14 400.00 руб. (Балей-Чита-Балей)

2.Проживание в гостинице 9чел. х 2 000.00 руб.=18 000.00 руб. (2 суток)

3.Оплата за учёбу 9 чел. х 1000.00=9 000.00 руб.

4.Суточные 9 чел. х 450 руб.=4 050.00 руб.

**п.5.** **Комплексная безопасность, противопожарная защита**

**п.п. 5.1.** Приобретение противопожарного инвентаря для учреждений культуры и ДШИ.

***Основным средством противопожарного инвентаря являются огнетушители. Огнетушители имеют сроки эксплуатации. В учреждения культуры и дополнительного образования огнетушители приобретались в разное время, по мере эксплуатации огнетушители необходимо заменять. Средняя стоимость огнетушителя весом 4 кг. – 1500 руб. За весь период с 2020-2024 г.г. на приобретение огнетушителей будут потрачены средства в сумме 108 000.00 рублей.***

**2020 год 31 500.00 руб.**

21 шт.х1500 руб.=31 500.00 руб.

**2021 год 21 000.00 руб.**

14 шт.х1500 руб.=21 000.00 руб.

**2022 год 19 500.00 руб.**

13 шт.х1500 руб.=19 500.00 руб.

**2023 год 18 000.00 руб.**

12 т.х1500 руб.=18 000.00 руб.

**2024 год 18 000.00 руб.**

12 шт.х1500 руб.=18 000.00 руб.

**п.п. 5.2.** Установка систем видеонаблюдения, освещения здания и прилегающей территории, установка (ремонт) пожарной сигнализации, замена (ремонт) электропроводки.

***На основании Акта обследования и категорирования объектов ( территории) учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры проведенного в 2018 году комиссией по обследованию и категорированию объектов сферы культуры Балейского района, в учреждениях культуры необходимо провести работы по установлению систем видеонаблюдения, освещения и по установлению и ремонту систем пожарной сигнализации на сумму*** **2 000 000.00 рублей.**

**2020 год 400 000 руб.**

**2021 год 400 000 руб.**

**2022 год 400 000 руб.**

**2023 год 400 000 руб.**

**2024 год 400 000 руб.**

**п.п. 5.3.** Противопожарная пропитка чердачных помещений и конструкций.

***В соответствии с прейскурантом услуг Филиала «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ ИП Кутищев Виктор Николаевич (ИНН 753500483708; ОГРН 317753600002042) средняя стоимость проведения огнебиозащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений с ежегодным проведением испытаний огнезащитной эффективности огнезащитного состава составляет 21,5 рублей за 1 кв.м.. Учитывая площади учреждений культуры, внесенных в перечень мест массового пребывания людей на территории Балейского района, для обработки противопожарной пропиткой чердачных помещений этих учреждений в период с 2020-2024 г.г. понадобятся средства в сумме 114 444.00 рублей.***

**2020 год 33 604,50 руб.**

4 учреждения - общая площадь 1563 кв.м. х 21,5руб.=33 604,50 руб.

**2021 год 21 908,50 руб.**

4 учреждения - общая площадь 1019 кв.м. х 21,5руб.=21 908,50 руб.

**2022 год 32 938.00 руб.**

4 учреждения - общая площадь 1532 кв.м. х 21,5руб.=32 938.00 руб.

**2023 год 14 448.00 руб.**

4 учреждения - общая площадь 672 кв.м. х 21,5руб.=14 448.00 руб.

**2024 год 11 545.00 руб.**

3 учреждения - общая площадь 537 кв.м. х 21,5руб.=11 545.00 руб.

**п.п. 5.4.** Обучение по пожарно-техническому минимуму для руководителей учреждений культуры

***Сотрудники учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры периодически проходят обучение по пожарно-техническому минимуму. Оплата обучения по ПТМ (дистанционно)за одного человека составляет 1 400.00 рублей. За период с 2020 по 2024 годы планируем обучить 44 человека на сумму 61 600.00 рублей.***

**2020 год 22 400.00 руб.**

16 чел. х 1400,0 тыс.руб.=22 400.00 руб.

**2021 год 9 800.00 руб.**

7 чел. х 1400,0 тыс.руб.=9 800.00 руб.

**2022 год 9 800.00 руб.**

7 чел. х 1400,0 тыс.руб.=9 800.00 руб.

**2023 год 9 800.00 руб.**

7 чел. х 1400,0 тыс.руб.=9 800.00 руб.

**2024 год 9 800.00 руб.**

7 чел. х 1400,0 тыс.руб.=9 800.00 руб.

**п.6. Обеспечение доступности объектов сферы культуры для инвалидов и других МГН**

***На мероприятия по обеспечению доступности объектов сферы культуры для инвалидов и других МГН на период запланировано 1 750 000.00 рублей на проведение следующих мероприятий:***

***-обеспечение возможности беспрепятственного и безбарьерного входа в учреждения культуры и выхода из них (пандусы, выравнивание пола и т.д.) (большая часть учреждений культуры в Балейском районе не оснащена пандусом);***

***-для обслуживания читателей с нарушением зрения необходимо оборудовать стеллажи для литературы с укрупненным шрифтом и места для чтения в читальном зале дополнительным освещением.***

***-оснащение учреждений кнопками вызова персонала для помощи МГН;***

***-оборудование в районе входа в здание зоны для отдыха инвалидов на колясках.***

***На проведение данных работ на одно учреждение культуры в среднем понадобится 70000.00 рублей. в данных работах нуждаются 25 учреждений (зданий).***

**2020 год 350 000.00 руб.**

5 учреждений. х 70,0 тыс.руб.=350 000.00 руб.

**2021 год 350 000.00 руб.**

5 учреждений. х 70,0 тыс.руб.=350 000.00 руб.

**2022 год 350 000.00 руб.**

5 учреждений. х 70,0 тыс.руб.=350 000.00 руб.

**2023 год 350 000.00 руб.**

5 учреждений. х 70,0 тыс.руб.=350 000.00 руб.

**2024 год 350 000.00 руб.**

5 учреждений. х 70,0 тыс.руб.=350 000.00 руб.

**п.7. Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений**

**п.п. 7.1.** Разработка проектно-сметной документации, строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры

***Учреждения культуры Балейского района и Детская школа искусств располагаются в 29 зданиях. Во всех учреждениях культуры ежегодно должен проводиться косметический ремонт (побелка, покраска и т. д.). Площадь зданий учреждений разная, но в среднем на одно учреждение ежегодно требуется 20 000 рублей. Исходя из этого, на период с 2020 по 2024 годы на косметические ремонты учреждений культуры потребуются финансовые средства в сумме 2 900 000.00 рублей.***

**2020 год 580 000.00 руб.**

29 учреждений. х 20,0 тыс.руб.=580 000.00 руб.

**2021 год 580 000.00 руб.**

29 учреждений. х 20,0 тыс.руб.=580 000.00 руб.

**2022 год год 580 000.00 руб.**

29 учреждений. х 20,0 тыс.руб.=580 000.00 руб.

**2023 год год 580 000.00 руб.**

29 учреждений. х 20,0 тыс.руб.=580 000.00 руб.

**2024 год год 580 000.00 руб.**

29 учреждений. х 20,0 тыс.руб.=580 000.00 руб.

***В 25 учреждениях культуры требуется текущий или капитальный ремонт на которые потребуются большие финансовые затраты. Привлечь эти средства в бюджет МР «Балейский район» планируем через участие в государственной программе Забайкальского края «Развитие культуры в Забайкальском крае», участвуя в конкурсных мероприятиях в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края. Для участия в данных проектах необходимо разработать проектно-сметную документацию на ремонт учреждений культуры и пройти на нее государственную экспертизу в ГАУ «Госэкспертиза Забайкальского края». Средняя стоимость составления одной сметы - 6000 рублей; средняя стоимость госэкспертизы на проверку достоверности определения сметной стоимости – 12000 рублей; Итого стоимость проектно-сметной документации на одно учреждение в среднем – 6000+12000=18 000 рублей.***

***На разработку проектно-сметной документации для 25 учреждений необходимо – 25 учр. х 18000 руб. = 450 000 рублей.***

**2020 год – 90 000.0 рублей** – ПСД для 5 учреждений культуры;

**2021 год – 90 000.0 рублей** – ПСД для 5 учреждений культуры;

**2022 год - 90 000.0 рублей** – ПСД для 5 учреждений культуры;

**2023 год - 90 000.0 рублей** – ПСД для 5 учреждений культуры.