Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**по Плану реализации государственной программы Забайкальского края**

**«Совершенствование государственного управления Забайкальского края»,**

**утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 383, за 2023 год**

| **№**  **п/п** | **Наименование программ, подпрограмм,**  **контрольного события подпрограммы** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события**  **(выполнено/**  **не выполнено)** | **Результат реализации**  **мероприятия** | **Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Государственная программа Забайкальского края «Совершенствование государственного управления Забайкальского края», утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года №  383** | Администрация Губернатора Забайкальского края |  |  |  |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы и резерва управленческих кадров Забайкальского края»** | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края,  Управление проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края),  Управление делами Губернатора Забайкальского края | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие резерва управленческих кадров Забайкальского края» | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края | х | х | х |
| 1.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере профессионального развития специалистов, включенных в управленческий резерв, и кандидатов, претендующих на включение в управленческий резерв» | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края | Выполнено | Освоено 2 412,4 тыс. рублей. Проведено 23 образовательных мероприятия для 552 специалистов, включенных в управленческий резерв, и кандидатов, претендующих на включение в управленческий резерв | х |
| 1.1.2. | Мероприятие «Проведение школы государственного администрирования» | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края | Не выполнено | Финансирование на 2023 год не предусмотрено |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Реализация кадрового проекта Губернатора Забайкальского края «Забайкальский призыв» | Управление государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского края | Выполнено | Освоено 1 200,0 тыс. рублей. Проведено 13 мероприятий кадрового проекта «Забайкальский призыв» | х |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация проектной деятельности в Забайкальском крае» | Управление проектной деятельности (проектный офис Забайкальского края),  Управление делами Губернатора Забайкальского края | х | х | х |
| 1.2.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Забайкальского края и муниципальных служащих в сфере проектного управления» | - | Выполнено | Освоено 211,4 тыс. рублей, обучено 54 специалиста | х |
| 1.2.2 | Мероприятие «Техническая поддержка информационной системы управления проектной деятельностью» | - | Выполнено | Освоено 788,3 тыс. рублей, заключен 1 контракт на указанную сумму | х |
| 1.2.3. | Мероприятие «Нематериальная мотивация участников проектной деятельности» | - | Не выполнено | Из-за смены состава проектных команд в исполнительных органах Забайкальского края мероприятие не проводилось. | х |
| **2.** | **Подпрограмма «Содействие развитию местного самоуправления в Забайкальском крае»** | Министерство развития гражданского общества, муниципальных образований и молодежной политики Забайкальского края | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация подготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальных образований Забайкальского края» | - | х | х | х |
| 2.1.1. | Мероприятие «Реализация мероприятий по профессиональному развитию лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальных образований Забайкальского края» | - | Не выполнено | В связи с отсутствием финансирования на выполнение мероприятия в 2023 году | Предложения: на 2024 год на реализацию мероприятия в бюджете Забайкальского края предусмотрено 90,0 тыс. рублей |
| 2.2. | Основное мероприятие «Повышение престижа муниципальной службы в муниципальных образованиях Забайкальского края, поддержка лучших практик местного самоуправления» | - | х | х | х |
| 2.2.1. | Мероприятие «Краевой конкурс среди субъектов территориального общественного самоуправления» | - | Выполнено | По итогам краевого конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления «Решаем сами» в 2023 году поддержано 66 проектов на сумму 8 406,5 тыс. рублей |  |
| 2.2.2 | Мероприятие «Проведение конкурса «Лучший сельский староста в Забайкальском крае» | - | Не выполнено | В связи с отсутствием заявок на участие, конкурс не состоялся | Предложения: в связи с отсутствием заинтересованности со стороны сельских старост, конкурс «Лучший сельский староста в Забайкальском крае» утратил свою актуальность и, начиная с 2024 года, проводиться не будет, средства предусмотрены на реализацию другого мероприятия по направлению «Развитие местного самоуправления» |
| **3.** | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Забайкальском крае»** | Управление  Губернатора  Забайкальского края по вопросам противодействия коррупции | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на создание условий для противодействия коррупции» | - | х | х | х |
| 3.1.1. | Мероприятие «Организация обучения должностных лиц, специалистов исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, органов местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений в сферах государственного и муниципального управления» | - | Выполнено | Освоено 64,3 тыс. рублей. Обучено 48 должностных лиц исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Забайкальского края |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Взаимодействие с населением по вопросам противодействия коррупции» | - | х | х | х |
| 3.2.1. | Мероприятие «Организация проведения социологических опросов среди населения Забайкальского края о деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и органов местного самоуправления в целях выявления мнения об уровне коррупции в данных органах, о степени их информационной открытости» | - | Выполнено | Освоено 310,0 тыс. рублей. Проведено социологическое исследование оценки уровня, структуры и специфики коррупции в Забайкальском крае, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер |  |
| **4.** | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений»** | Управление по вопросам территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края, Аппарат антитеррористической комиссии в Забайкальском крае | х | х | х |
| 4.1. | Основное мероприятие «Профилактика и снижение преступности среди несовершеннолетних» | Управление по вопросам территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края | х | х | х |
| 4.1.1 | Мероприятие «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании, в том числе и среди несовершеннолетних» | - | Выполнено | Первичная заболеваемость наркологическими расстройствами» на 100 тыс. населения в Забайкальском крае фактически составила 204,2 |  |
| 4.1.2. | Мероприятие «Трудоустройство в летний период через учреждения социального обслуживания несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» | - | Выполнено | Трудоустроено 150 несовершеннолетних |  |
| 4.1.3. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по добровольной выдаче гражданами органам внутренних дел или в подразделения (органы) войск национальной гвардии незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов на возмездной основе» | - | Выполнено | 3 гражданами сдано 2 ствола огнестрельного оружия и 212 патронов на сумму 10,6 тыс. рублей | В случае низкой активности населения по возмездной сдаче оружия и боеприпасов предполагается дополнительное повышение расценок |
| 4.1.4. | Мероприятие «Проведение ежегодного краевого конкурса «Лучшая народная дружина по охране общественного порядка» и «Лучший народный дружинник» | Управление по вопросам территориальной обороны и национальной безопасности Губернатора Забайкальского края | Выполнено | Освоено 100,0 тыс. рублей | В конкурсе участвовало 6 дружин из запланированных 8, что связано с отсутствием материального стимулирования дружинников |
| 4.2. | Основное мероприятие «Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности» | Аппарат антитеррористической комиссии в Забайкальском крае | х | х | х |
| 4.2.1. | Мероприятие «Квест-игра, направленная на противодействие идеологии терроризма в молодежной среде» | - | Не выполнено | Мероприятие не проведено в связи с отсутствием заявок на проведение конкурса. Денежные средства возвращены в бюджет Забайкальского края. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_