Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2018 г. N 2985-р

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=D9052B22098BCF7AAEEBCA6672D8B196DF6BCA14096CC6A206B4F2D542BDB2AFBE4F46947EF033529FE973914582C84D0FCF490DC1B282C7ABV7B) Правительства РФ от 11.06.2020 N 1540-р) |

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года" утвердить прилагаемый [план](#P26) мероприятий по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

2. ФАДН России осуществлять контроль за реализацией [плана](#P26), утвержденного настоящим распоряжением, с представлением докладов о ходе его выполнения в Правительство Российской Федерации с 2020 года ежегодно, до 15 марта.

3. Финансовое обеспечение мероприятий [плана](#P26), утвержденного настоящим распоряжением, осуществляется федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет внебюджетных источников.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить региональные планы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на очередной период.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 28 декабря 2018 г. N 2985-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 - 2021 ГОДАХ СТРАТЕГИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=D9052B22098BCF7AAEEBCA6672D8B196DF6BCA14096CC6A206B4F2D542BDB2AFBE4F46947EF033529FE973914582C84D0FCF490DC1B282C7ABV7B) Правительства РФ от 11.06.2020 N 1540-р) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Источники финансирования | Основные направления государственной национальной политики | Индикаторы (количественные или качественные) для контроля исполнения мероприятия | Документы, подтверждающие исполнение мероприятия |
| I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | 2019 - 2021 годы | ФАДН России,  Минтруд России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Минтруду России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва;  принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности | количество обращений граждан;  наличие (отсутствие) фактов нарушения принципа равенства граждан | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 2. | Мониторинг освещения в средствах массовой информации фактов нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях | 2019 - 2021 годы | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва | количество фактов, получивших освещение в средствах массовой информации | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | | | |
| 3. | Содействие проведению торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам в истории народов России, в том числе посвященных: | 2019 - 2021 годы | ФАДН России,  Минпросвещения России,  Минкультуры России при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Минпросвещения России, Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников мероприятий | отчеты на официальных сайтах ФАДН России, Минпросвещения России, Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Международному дню родного языка | ежегодно | ФАДН России,  Минпросвещения России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий и общественных объединений | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Минпросвещения России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников мероприятий | отчеты на официальных сайтах ФАДН России и Минпросвещения России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Дню славянской письменности и культуры | ежегодно | Минкультуры России,  Минпросвещения России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, Минпросвещения России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников мероприятий | отчеты на официальных сайтах Минкультуры России и Минпросвещения России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Дню России | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий и общественных объединений | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество мероприятий;  количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Международному дню коренных народов мира | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | Дню народного единства | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованных национально-культурных автономий и общественных объединений | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 3(1). | Проведение Международного научного форума "Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия" | ежегодно | Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников форума не менее 100 человек ежегодно | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| (п. 3(1) введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D9052B22098BCF7AAEEBCA6672D8B196DF6BCA14096CC6A206B4F2D542BDB2AFBE4F46947EF033529BE973914582C84D0FCF490DC1B282C7ABV7B) Правительства РФ от 11.06.2020 N 1540-р) | | | | | | | |
| 4. | Реализация комплекса мер по поддержке и развитию этнографического туризма, в том числе: | ежегодно | Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Ростуризму, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта | количество разработанных туристских маршрутов;  количество туристов | отчет на официальном сайте Ростуризма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | проведение всероссийской выставки туристских маршрутов "Дорогами казаков" | ежегодно | Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Ростуризму, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта | не менее 11 войсковых казачьих обществ, принимающих участие в формировании и развитии этнокультурных казачьих кластеров | отчет на официальном сайте Ростуризма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | организация работы Всероссийской молодежной школы туризма (Южный федеральный округ) | ежегодно | Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Ростуризму, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа | развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта | количество участников школы не менее 150 человек | отчет на официальном сайте Ростуризма в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 5. | Проведение Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников лагеря не менее 100 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 6. | Мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации или подпрограмм государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку этнокультурного развития народов России | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;  разработка, реализация, обеспечение отраслевого и межотраслевого соответствия государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | количество субъектов Российской Федерации, реализующих программы, направленные на поддержку социального, экономического и этнокультурного развития народов России;  объем средств, предусмотренных на поддержку социального, экономического и этнокультурного развития народов России на региональном уровне;  количество мероприятий, реализованных в рамках программ (подпрограмм) | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 7. | Мониторинг мер поддержки социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 2019 - 2021 годы | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение уровня адаптации традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации к современным экономическим условиям наряду с обеспечением защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни | объем средств, предусмотренных на поддержку социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на региональном уровне;  количество участников мероприятий, направленных на сохранение культур и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации;  уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 8. | Реализация мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган | 2019 - 2021 годы | ФАДН России при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | количество реализованных мероприятий;  количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации | | | | | | | |
| 9. | Всероссийская просветительская акция "Большой этнографический диктант" | ежегодно | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | формирование гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей | количество участников акции не менее 300 тыс. человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 10. | Поддержка проведения Всероссийского конгресса этнографов и антропологов | 2019 год, 2021 год | ФАДН России,  Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Минобрнауки России, и средств федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук | государственная поддержка и популяризация научных исследований, научно-популярных публикаций, произведений литературы, искусства, кино и телевидения, народного художественного творчества, интернет-ресурсов, освещающих значимые исторические события и пропагандирующих достижения народов Российской Федерации | количество участников не менее 500 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 11. | Проведение смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации | ежегодно | Минкультуры России,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, ФАДН России | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество привлеченных самодеятельных коллективов этнокультурных центров не менее 10;  количество зрителей не менее 1000 человек | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 12. | Организация и проведение Всероссийского молодежного форума коренных малочисленных народов "Российский Север" | ежегодно | Росмолодежь,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Росмолодежи, ФАДН России | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников форума не менее 100 человек | отчет на официальном сайте Росмолодежи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 13. | Проведение ежегодного Культурного форума национальных меньшинств | ежегодно | Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России | вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество | количество участников самодеятельных коллективов не менее 300 человек ежегодно;  количество зрителей не менее 3000 человек ежегодно | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 14. | Проведение Всероссийского фестиваля - конкурса национальных музыкальных инструментов народов России "Многоликая Россия" | ежегодно | Минкультуры России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 15. | Проведение Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" | ежегодно | Минкультуры России при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры | количество участников;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 16. | Проведение Всероссийского фестиваля "Цыгане под небом России" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры | количество участников мероприятия не менее 500 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 17. | Проведение Международного фестиваля искусств "Мир Кавказу" | ежегодно | Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников;  количество творческих коллективов | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 18. | Проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" | ежегодно | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации; распространение в обществе установок о неприятии и недопущении пропаганды идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания | количество участников мероприятия не менее 1000 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 19. | Организация и проведение Всероссийского форума тюркской молодежи "Золото тюрков" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников форума не менее 100 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 20. | Проведение Всероссийского фольклорного конкурса "Казачий круг" | ежегодно | Минкультуры России,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкультуры России, ФАДН России | популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры | количество участников конкурса;  количество творческих коллективов | отчет на официальном сайте Минкультуры России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 21. | Проведение молодежного этнокультурного лагеря "Диалог культур" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников лагеря не менее 50 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 22. | Проведение Всероссийской историко-патриотической акции "Линейка памяти" | ежегодно | Ростуризм при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Ростуризму, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников не менее 150 человек | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 23. | Поддержка проекта "Аудиовизуальная энциклопедия этнокультур России" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации | количество снятых фильмов | доклад в Правительство Российской Федерации  (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 24. | Поддержка проекта "САМОВАРФЕСТ - фестиваль русского гостеприимства" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников фестиваля не менее 1000 человек | доклад в Правительство Российской Федерации  (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 25. | Поддержка проекта "Маяки дружбы - Башни Кавказа" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия и потенциала многонационального народа Российской Федерации (российской нации) посредством пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия | количество участников не менее 100 человек | доклад в Правительство Российской Федерации  (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 26. | Проведение международного фотоконкурса "Русская цивилизация" | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | популяризация и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры | количество участников в номинациях фотоконкурса не менее 100 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| V. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации | | | | | | | |
| 27. | Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка, на 2019 - 2021 годы, в том числе за рубежом | ежегодно | Минпросвещения России,  Минобрнауки России,  Россотрудничество при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России, Минобрнауки России, Россотрудничеству, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации | количество проведенных мероприятий;  количество участников | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 28. | Мониторинг сохранения и развития языков народов России | 2019 - 2021 годы | Минпросвещения России,  ФАДН России,  Минкомсвязь России,  Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук",  федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия образования" при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России, ФАДН России, Минкомсвязи России, Минобрнауки России, федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук", средств федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования" и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации | количество языков, охваченных системой мониторинга;  количество проблемных ситуаций, выявленных в ходе мониторинга;  количество рекомендаций, подготовленных для субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации  (ежегодно, до 1 ноября отчетного года) |
| 29. | Проведение научных исследований языковой ситуации в Российской Федерации | 2019 - 2021 годы | Минобрнауки России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;  оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, аудио- и видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании печатной продукции на языках народов Российской Федерации | количество проведенных исследований и подготовленных на их основе аналитических записок | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 30. | Информационное обеспечение деятельности по поддержке и продвижению русского языка, образования на русском языке, российской культуры, науки в глобальном информационном пространстве | 2019 - 2021 годы | Минкомсвязь России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минкомсвязи России | создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;  оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, аудио- и видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании печатной продукции на языках народов Российской Федерации | количество передач и публикаций, посвященных использованию русского языка в информационном пространстве | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 31. | Проведение форума-диалога "Языковая политика: общероссийская экспертиза" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации | количество участников форума-диалога не менее 100 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 32. | Проведение всероссийского семинара-совещания "Языковая политика в сфере образования: инструмент формирования общероссийской гражданской идентичности" | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации | количество участников семинара-совещания не менее 100 человек | итоговый документ семинара-совещания |
| 33. | Создание и трансляция еженедельной программы "Знаем русский" | 2019 год | закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания "МИР" (по согласованию) | в пределах средств закрытого акционерного общества "Межгосударственная телерадиокомпания "МИР" | создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество программ | доклад в ФАДН России  (до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| VI. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество | | | | | | | |
| 34. | Совершенствование законодательства в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | 2019 - 2021 годы | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;  разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество | количество нормативных правовых актов | доклад в Правительство Российской Федерации  (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 35. | Анализ миграционной ситуации в субъектах Российской Федерации в целях выявления факторов, способных оказать негативное влияние на общественно-политическую обстановку | 2019 - 2021 годы | МВД России,  ФАДН России при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МВД России, ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий | количество выявленных факторов | доклад в Правительство Российской Федерации  (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
| 36. | Разработка [методического пособия](consultantplus://offline/ref=D9052B22098BCF7AAEEBCA6672D8B196DF68C71E086AC6A206B4F2D542BDB2AFBE4F46947EF033539EE973914582C84D0FCF490DC1B282C7ABV7B) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации "О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации" | 2020 год | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти | недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;  разработка, внедрение и реализация государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;  повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги | количество субъектов Российской Федерации, использующих методическое пособие | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 37. | Распространение знаний об основах российской государственности, истории, культуры, а также традиций народов региона пребывания и правил поведения среди детей иностранных граждан, особенно в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях | 2019 - 2021 годы | Минпросвещения России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минпросвещения России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги | количество методических рекомендаций и памяток | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| VII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 38. | Реализация мероприятий, связанных с проведением Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне" | ежегодно | ФАДН России,  Минюст России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Минюсту России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников конкурса | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| 39. | Проведение ежегодных всероссийских и окружных совещаний с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам укрепления единства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов, обеспечения эффективной работы системы мониторинга состояния межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | повышение эффективности системы координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;  совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия | ежегодное проведение 1 всероссийского совещания и 8 окружных совещаний с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | резолюции и рекомендации совещаний |
| 40. | Обеспечение функционирования государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, базирующейся на диверсификации источников информации и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в субъектах Российской Федерации, и совершенствование ее работы | 2019 - 2021 годы | ФАДН России при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | совершенствование государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций | количество межэтнических и межрелигиозных противоречий, выявленных системой мониторинга;  количество органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, использующих систему мониторинга не реже трех раз в неделю | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 41. | Проведение социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | 2019 - 2021 годы | ФАДН России,  ФСО России,  научные организации, образовательные организации высшего образования, подведомственные Минобрнауки России, при участии заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных ФАДН России, ФСО России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество методических рекомендаций, подготовленных по итогам исследований | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения исследований) |
| 42. | Проведение научных экспедиционных и полевых исследований, включая этносоциологические исследования, осуществление научных публикаций по вопросам этничности, мониторинга и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных, конфессиональных и миграционных отношений | 2019 - 2021 годы | Минобрнауки России,  федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки России, и средств федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук | совершенствование научного и экспертного обеспечения реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество проведенных научных исследований;  количество публикаций | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 43. | Осуществление проверки деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных попыток распространения экстремистской идеологии и литературы | 2019 - 2021 годы | Минюст России,  МВД России при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минюсту России, МВД России, Генеральной прокуратуре Российской Федерации | совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия | количество внеплановых проверок;  количество мер правового реагирования, принятых по результатам проверок | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 44. | Дополнительное профессиональное образование федеральных государственных гражданских служащих, к полномочиям которых отнесены вопросы реализации государственной национальной политики, по направлениям "Государственная политика в области обеспечения национальной безопасности" и "Государственная национальная политика" и методическое обеспечение их служебной деятельности в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации | ежегодно | Минтруд России,  Минобрнауки России,  ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Минтруду России, Минобрнауки России, ФАДН России | обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество федеральных государственных гражданских служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 45. | Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями, по утвержденным в установленном порядке учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих органов местного самоуправления, занимающихся проблемами межнациональных и межконфессиональных отношений, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации;  количество субъектов Российской Федерации, в которых образовательные организации осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации по учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 46. | Разработка методических рекомендаций по созданию на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разделов, посвященных вопросам реализации государственной национальной политики | 2019 год | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в целях укрепления гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), сохранения межнационального мира и согласия | методические рекомендации;  количество официальных сайтов, на которых в соответствии с рекомендациями созданы соответствующие разделы | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 47. | Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных органах при заинтересованных федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации представителей этнокультурных общественных объединений и религиозных организаций | 2019 - 2021 годы | ФАДН России,  заинтересованные федеральные органы исполнительной власти при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество | количество представителей национальных общественных объединений и религиозных организаций, включенных в состав общественных советов, иных экспертно-консультативных органов | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным) |
| 48. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 2019 - 2021 годы | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | сохранение и развитие культуры межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации);  вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество | количество организаций, получивших поддержку;  количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 49. | Оказание поддержки федеральным национально-культурным автономиям | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество | количество поддержанных мероприятий;  количество участников мероприятий | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 50. | Проведение на площадке Общественной палаты Российской Федерации конференций, посвященных вопросам межнациональных отношений, в том числе: | 2019 - 2020 годы | ФАДН России,  Общественная палата Российской Федерации (по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Общественной палате Российской Федерации, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации | - | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | окружных конференций на тему "Национальные и исторические традиции - источник общероссийского единства" | 2019 - 2020 годы | ФАДН России,  Общественная палата Российской Федерации (по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Общественной палате Российской Федерации, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации | проведение не менее 1 конференции в каждом из федеральных округов;  количество участников конференций | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | конференции "Общероссийское единство и задачи гражданского общества" | 2019 год | ФАДН России,  Общественная палата Российской Федерации (по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Общественной палате Российской Федерации, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников конференции не менее 100 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | конференции "Общероссийское единство и ценности классической русской культуры | 2020 год | ФАДН России,  Общественная палата Российской Федерации (по согласованию) при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, Общественной палате Российской Федерации, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | привлечение Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов Российской Федерации к выработке управленческих решений, направленных на реализацию государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников конференции не менее 100 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
| IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 51. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия,  в том числе: | ежегодно | ФАДН России,  Минкомсвязь России | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных ФАДН России, Минкомсвязи России | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области | - | доклад в Правительство Российской Федерации  (ежегодно, до 15 марта года, следующего за отчетным) |
|  | выпуск информационных материалов разных форматов по теме межнациональных отношений на основных ресурсах федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", в том числе публикация комментариев экспертов, интервью и выступлений общественных и религиозных деятелей, руководителей диаспор, лидеров национальных общественных объединений, направленных на укрепление общегражданского согласия | 2019 - 2021 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество информационных материалов | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | создание на базе информационного портала "Россия для всех" федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" и обеспечение функционирования национального информационного ресурса, направленного на поддержку, сохранение и развитие литератур народов Российской Федерации | 2019 - 2021 годы | Роспечать,  федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Роспечати, федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество размещенных материалов | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | проведение в Международном мультимедийном пресс-центре федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" тематических пресс-конференций, видеомостов с подключением гг. Астаны, Баку, Бишкека, Минска | 2019 - 2021 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество пресс-конференций, видео-мостов | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | проведение пресс-конференций, онлайн-конференций, круглых столов, лекций с использованием современных средств коммуникаций, включая медиасеминары по проблемам межрелигиозной нетерпимости с участием представителей основных конфессий Российской Федерации и средств массовой информации | 2019 - 2021 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество пресс-конференций, круглых столов, лекций | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | проведение обучающих семинаров в сфере государственной национальной политики для региональных журналистов | 2019 - 2021 годы | федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" | подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество семинаров;  количество участников | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | оказание на конкурсной основе государственной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск, распространение) и (или) тиражирование социально значимых проектов в области средств массовой информации, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, распространение знаний о традициях и культуре народов России, продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, недопущение проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве | ежегодно | Минкомсвязь России,  Роспечать,  ФАДН России | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минкомсвязи России, Роспечати, ФАДН России | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области | количество поддержанных проектов;  доля проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, в общем числе поддержанных проектов | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | оказание содействия в освещении государственными средствами массовой информации вопросов и мероприятий в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | 2019 - 2021 годы | Минкомсвязь России,  государственные средства массовой информации | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минкомсвязи России, государственным средствам массовой информации | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области;  создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | количество публикаций ежегодно | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
|  | поддержка проведения Всероссийского конкурса журналистов "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений (для печатных и электронных средств массовой информации) | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия | вовлечение в позитивное освещение межнациональной тематики не менее 600 федеральных и региональных средств массовой информации;  мониторинг и отбор не менее 3500 публикаций в средствах массовой информации;  участие во Всероссийском конкурсе журналистов "СМИротворец" средств массовой информации из всех федеральных округов | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | поддержка проекта "Школа межэтнической журналистики" | ежегодно | ФАДН России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России, и средств, предусмотренных бюджетами субъектов Российской Федерации | подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации | количество участников школы не менее 300 человек | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (в течение месяца после проведения мероприятия) |
|  | поддержка издания журнала "Вестник российской нации" | ежегодно | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | создание и распространение рекламной и иной информационной продукции для реализации целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации | издание 2 раза в год тиражом 1000 экземпляров | размещение электронной версии журнала на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
| 51(1). | Проведение фестиваля военно-патриотических телевизионных программ "Щит России" | 2020 - 2021 годы | Роспечать,  заинтересованные средства массовой информации | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Роспечати | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=D9052B22098BCF7AAEEBCA6672D8B196DF6FCC14086CC6A206B4F2D542BDB2AFBE4F46947EF0335394E973914582C84D0FCF490DC1B282C7ABV7B) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области | количество участников фестиваля | доклад в ФАДН России (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| (п. 51(1) введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=D9052B22098BCF7AAEEBCA6672D8B196DF6BCA14096CC6A206B4F2D542BDB2AFBE4F46947EF033539AE973914582C84D0FCF490DC1B282C7ABV7B) Правительства РФ от 11.06.2020 N 1540-р) | | | | | | | |
| 52. | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посвященных вопросам межнациональных отношений, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики национального и религиозного экстремизма | 2019 - 2021 годы | ФАДН России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете ФАДН России | привлечение средств массовой информации, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, к выполнению целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также принятие мер по стимулированию создания ими проектов в этой области | количество информационно-аналитических материалов, подготовленных по итогам мониторинга | отчет на официальном сайте ФАДН России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  (ежеквартально) |
| X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации | | | | | | | |
| 53. | Оказание содействия участию представителей российских этнокультурных, общественных и религиозных объединений в международных мероприятиях для привлечения внимания зарубежной общественности к положительному опыту Российской Федерации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений | 2019 - 2021 годы | МИД России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России | содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан | количество представителей институтов гражданского общества, участию которых в международных мероприятиях оказано содействие | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 54. | Развитие структур, координирующих деятельность объединений соотечественников (в том числе проведение Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом (2021 год), всемирных тематических конференций соотечественников (2019 - 2020 годы), ежегодных всемирных молодежных форумов российских соотечественников, форумов общественных объединений соотечественников, международных, региональных и страновых конференций, круглых столов, заседаний Всемирного координационного совета российских соотечественников, региональных и страновых координационных советов) | ежегодно | МИД России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России | содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, в целях более эффективного обеспечения своих прав в государствах проживания, сохранению связей с исторической Родиной | количество мероприятий ежегодно;  количество участников ежегодно | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 55. | Содействие проведению объединениями соотечественников комплексных мероприятий в рамках празднования Дня Победы, Дня русского языка, Дня России и Дня народного единства | ежегодно | МИД России,  Россотрудничество | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России, Россотрудничеству | реализация мер, направленных на противодействие любым проявлениям неонацизма, современных форм расизма, национализма, ксенофобии, русофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов | количество мероприятий ежегодно | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 56. | Организация и проведение культурно-образовательных поездок по историческим местам Российской Федерации "Здравствуй, Россия" для проживающих за рубежом молодых соотечественников - победителей конкурсов на знание российской истории, культуры и русского языка | ежегодно | Россотрудничество | в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Россотрудничеству | обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и российской культуры | количество культурно-образовательных поездок, количество участников культурно-образовательных поездок | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 57. | Формирование ежегодного сводного плана выступлений в российских центрах науки и культуры российских исполнителей, выезжающих на зарубежные гастроли по линии Минкультуры России | ежегодно | Россотрудничество,  Минкультуры России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете Россотрудничеству, Минкультуры России | содействие формированию положительного образа Российской Федерации за рубежом, отношения к ней как к демократическому государству, гарантирующему удовлетворение национально-культурных потребностей (этнокультурных потребностей) граждан | количество выступлений российских исполнителей в российских центрах науки и культуры за рубежом | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |
| 58. | Содействие проектам общественной дипломатии, в том числе по линии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова | ежегодно | МИД России | в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете МИДу России | использование ресурса общественной дипломатии посредством вовлечения институтов гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами | количество реализованных проектов ежегодно | доклад в ФАДН России  (ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным) |