ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Забайкальском крае

на 1 января 2025 года

муниципальный район «Агинский район»

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Отчет о ходе реализации мероприятия по состоянию на 31 декабря 2024 года | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках Забайкальского края |  |  |  |  |
| - Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Проведение торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в форме электронного аукциона в отношении всего объема твердых коммунальных отходов, образующихся в зоне (зонах) его деятельности разделение региональным оператором на большее количество лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты участниками аукционов по которым которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. | 2022-2025 годы | Транспортирование ТКО выполняет ООО «Олерон+» на основании заключенных договоров с организациями, хозяйствующими субъектами и населением | Министерство природных ресурсов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию), Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды | 2022-2025 годы | В 2024 г. в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроены тротуары в п. Новоорловск, построены велодорожка протяженностью более одного километра и скейт-площадка с освещением в селе Амитхаша. По проекту «Добрые дела» произведено освещение центрального стадиона села Хойто-Ага. За 5 лет в рамках краевого конкурса «Решаем сами» ТОСы района получили 42 гранта на сумму 6,7 млн. руб. Благодаря работе ТОСов в 2024 году в конкурсе «Народная премия» от информационного агентства «Чита.Ру» Агинский район занял 1 место в номинации «Лучший муниципалитет Забайкальского края». | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |
| 1.13.1 | Осуществление мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке поставки сжиженного газа в баллонах | 2022-2025 годы | Доставка сжиженного газа в баллонах осуществляется самими потребителями газа путем самовывоза из поселка Агинское. | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. В случае наличия такого документа, внесение необходимых изменений | 2022-2025 годы | Разработан и утвержден План организации и развития регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального района «Агинский район» | Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок кадастровых и землеустроительных работ |  |  |  |  |
| 1.20.1 | Обеспечение выявления правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимого имущества и вовлечение их в налоговый оборот | 2022-2025 годы | Администрациями городских и сельских поселений ведется работа по выявлению и вовлечению в налоговый оборот ранее неучтенных объектов недвижимости. В 2023-2024гг. отработано 809 объектов, в т.ч. на 251 ранее учтенный объект недвижимости гражданами оформлено право собственности по упрощенному порядку, остальные сняты с кадастрового учета как несуществующие объекты. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 1.28.1 | Содействие входу на рынок нефтепродуктов хозяйствующих субъектов путем проведения аукциона по продаже права на заключения договора аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции | 2022-2025 годы | Определен земельный участок для предоставления потенциальному хозяйствующему субъекту для строительства заправочной станции. Ведется поиск инвесторов. | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 1.28.2 | Актуализация перечня земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, муниципальной собственности, и земельных участков на территории Забайкальского края, государственная собственность на которые не разграничена, для предоставления их в аренду без проведения торгов предпринимателям под строительство комплекса зданий, сооружений и коммуникаций, предназначенных для организации приема, хранения, отпуска и учета нефтепродуктов | 2022-2025 годы | В реестре имеется 1 земельный участок | Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Забайкальского края (по согласованию) |
| - Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 1.33.1 | Недопущение создания государственных и муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы | 2022-2025 годы | Муниципальных предприятий, оказывающих услуги в сфере наружной рекламы, не имеется и создание таких не планируется. | Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| Раздел 2. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Забайкальском крае |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заключение Соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) между Правительством Забайкальского края и муниципальными образованиями Забайкальского края | 2022-2025 годы | Полномочия переданы в КГУ «Центр закупок Забайкальского края» | Министерство финансов Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных барьеров |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Обеспечение прозрачности и публичности мероприятий по устранению административных барьеров и избыточного регулирования посредством функционирования рабочих групп по направлениям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата | 2022-2025 годы | На официальном сайте администрации муниципального района "Агинский район" создан раздел «Инвестиционная деятельность» (https://aginsk.75.ru/deyatel-nost/investicionnaya-deyatel-nost) | Министерство экономического развития Забайкальского края, исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| - Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Забайкальского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Определение состава муниципального имущества, несоответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления с последующей приватизацией, либо перепрофилированием (изменение целевого назначения имущества). Организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества, перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества). | 1 января 2024 года | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, обеспечена его приватизация. Сформирован прогнозный план приватизации муниципального имущества. В 2024 году реализовано 9 ед. автотранспорта | Органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.13. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Забайкальского края и работников их подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2.13.1 | Участие представителей Управления Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю в обучающих мероприятиях, организованных исполнительными органами государственной власти Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края | 2022-2025 годы | Обучающих мероприятий не проведено | Управление Федеральной антимонопольной службы по Забайкальскому краю (по согласованию), исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.16. Мероприятия, направленные на развитие торговли |  |  |  |  |
| 2.16.2 | Формирование графика проведения ярмарок в муниципальных районах, городских округах Забайкальского края и размещение его на официальном сайте Министерства экономического развития Забайкальского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ежегодно | План проведения ярмарок на 2024 год утвержден распоряжением администрации муниципального района "Агинский район" от 20.12.2023г. №477, направлен в министерство экономического развития Забайкальского края для размещения на официальном сайте. В соответствии с планом в 2024 году на территории района проведено 7 ярмарок. В 2025 году запланировано проведение 21 ярмарки. | Министерство экономического развития Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.18. Мероприятия, направленные на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 2.18.1 | Обеспечение реализации мероприятий по поэтапному доступу негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | 2022-2025 годы | Ведется работа по участию некоммерческих организаций в конкурсах- грантах на предоставление социальных услуг населению. В рамках регионального проекта «Добрые дела» освоено 1,5 млн. рублей на устройство наружного водоснабжения и водоотведения Кункурской и Сахюртинской школ и приобретение промышленного оборудования для пищеблоков детских садов сел Южный Аргалей и Челутай. По национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" построены 5 благоустроенных глэмпингов на туристической базе «Кочевник». На средства гранта Агротуризма построен гостиничный комплекс в местности Мустанг, на туристической базе «Приононье» установлены юрты. | Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство здравоохранения Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21. Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на рынке ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 2.21.1 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание реестра кладбищ и мест захоронений на них, с включением сведений о существующих кладбищах и местах захоронений на них и размещение на портале государственных и муниципальных услуг Забайкальского края | 2023-2025 годы | Работа по инвентаризации кладбищ проводится. | развитию муниципальных образований Забайкальского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края, органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |
| 2.21.3 | Организация оказания услуг по организации похорон по принципу «одного окна» на основе конкуренции с предоставлением лицам, ответственным за захоронения, полной информации об указанных хозяйствующих субъектах, содержащейся в таких реестрах | 31 декабря 2025 года | (Не заполняется. Первый отчетный период – 2025 год) | Министерство экономического развития Забайкальского края, Краевое государственное автономное учреждение «Многофункцио-нальный центр Забайкальского края» (по согласованию), органы местного самоуправления Забайкальского края (по согласованию) |