Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Приложением администрации 
Агинского муниципального округа от 15.09.2026 №626
                                                                                                                                                                                                                         
План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации муниципальных услуг «Запись ребенка в детский сад» и «Запись ребенка в 1 класс»
в рамках реализации проекта «1-0-1» в 2026 году 
на территории Агинского муниципального  округа

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Дата начала
	Дата завершения[footnoteRef:1] [1:  Оптимизацию государственных/муниципальных услуг необходимо завершить в срок до 30.10.2026] 

	Ответственный
	Результат

	1.
	Назначение ответственного должностного лица за реализацию плана мероприятий («дорожной карты»)
	01.09.2026
	15.09.2026
	Дашинимаева Цыцык Цыбенжаповна председатель комитета образования
	Распоряжение администрации Агинского муниципального округа №626 от 15.09.2026

	2.
	Муниципальные услуги «Запись ребенка в детский сад» и «Запись ребенка в 1 класс»


	2.1.
	Организационные мероприятия 

	2.1.1
	Назначение должностного лица, ответственного за оптимизацию услуги 
	01.09.2026
	15.09.2026
	Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования
	Распоряжение администрации Агинского муниципального округа №626 от 15.09.2026

	2.1.2.
	Определение структурного подразделения (структурных подразделений), ответственного за реализацию плана мероприятий
	01.09.2026
	15.09.2026
	Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования
	[bookmark: _GoBack]Распоряжение администрации Агинского муниципального округа №626 от 15.09.2026

	2.2.
	Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем)

	2.2.1.
	Подключение к концентраторной форме услуги на ЕПГУ в целях обеспечения достижения целевого состояния услуги (при необходимости)
	01.09.2026
	30.10.2026
	Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования
	Отчет о реализации

	2.3.
	Мероприятия по внесению изменений в НПА

	2.3.1.
	Организация предоставления типовой муниципальной услуги в соответствии с оптимизированным стандартом
	01.09.2026
	15.09.2026
	Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования
	Отчет о реализации

	2.3.2.
	Внесение изменений в нормативный акт, регулирующий порядок предоставления государственной/муниципальной услуги (принятие нормативного акта) в целях обеспечения достижения целевого состояния услуги (при необходимости)
	01.09.2026
	30.10.2026
	Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования
	Ведомственный акт с внесенными изменениями

	2.3.3.
	Направление в федеральные органы исполнительной власти предложений по внесению изменений в федеральные НПА в целях обеспечения достижения целевого состояния услуги (при необходимости)
	01.09.2026
	16.09.2026
	Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования
	Отчет о реализации



