Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Приложением администрации

Агинского муниципального округа от 15.09.2026 №626

План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации муниципальных услуг «Запись ребенка в детский сад» и «Запись ребенка в 1 класс»

в рамках реализации проекта «1-0-1» в 2026 году

на территории Агинского муниципального  округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного должностного лица за реализацию плана мероприятий («дорожной карты») | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Дашинимаева Цыцык Цыбенжаповна председатель комитета образования | Распоряжение администрации Агинского муниципального округа №626 от 15.09.2026 |
| 2. | Муниципальные услуги «Запись ребенка в детский сад» и «Запись ребенка в 1 класс» |  |  |  |  |
| 2.1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Назначение должностного лица, ответственного за оптимизацию услуги | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования | Распоряжение администрации Агинского муниципального округа №626 от 15.09.2026 |
| 2.1.2. | Определение структурного подразделения (структурных подразделений), ответственного за реализацию плана мероприятий | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования | Распоряжение администрации Агинского муниципального округа №626 от 15.09.2026 |
| 2.2. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Подключение к концентраторной форме услуги на ЕПГУ в целях обеспечения достижения целевого состояния услуги (при необходимости) | 01.09.2026 | 30.10.2026 | Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования | Отчет о реализации |
| 2.3. | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация предоставления типовой муниципальной услуги в соответствии с оптимизированным стандартом | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования | Отчет о реализации |
| 2.3.2. | Внесение изменений в нормативный акт, регулирующий порядок предоставления государственной/муниципальной услуги (принятие нормативного акта) в целях обеспечения достижения целевого состояния услуги (при необходимости) | 01.09.2026 | 30.10.2026 | Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования | Ведомственный акт с внесенными изменениями |
| 2.3.3. | Направление в федеральные органы исполнительной власти предложений по внесению изменений в федеральные НПА в целях обеспечения достижения целевого состояния услуги (при необходимости) | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Дармаева Туяна Дашиевна, заместитель председателя комитета образования | Отчет о реализации |

Оптимизацию государственных/муниципальных услуг необходимо завершить в срок до 30.10.2026