**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«АКШИНСКИЙ РАЙОН»**

**РЕШЕНИЕ**

11 июля 2022 г. № 31

**с. Акша**

**О мероприятиях по реализации Закона Забайкальского края**

**от 29 июня 2022 года № 2072-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края, в Акшинский муниципальный округ Забайкальского края**

В целях осуществления согласованных действий органов местного самоуправления при реализации Закона Забайкальского края от 29 июня 2022 года № 2072-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края в Акшинский муниципальный округ Забайкальского края» по формированию бюджета Акшинского муниципального округа, решению текущих вопросов местного значения, переоформлению прав собственности, формированию казны Акшинского муниципального округа, оценке правовых актов органов местного самоуправления и подготовке к созданию правовой базы Акшинского муниципального округа, подготовке реорганизационных процедур юридических лиц, другим текущим вопросам местного значения, руководствуясь Уставом муниципального района «Акшинский район», Совет муниципального района «Акшинский район», **р е ш и л:**

1. Утвердить План мероприятий по реализации Закона Забайкальского края от 29 июня 2022 года № 2072-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края, в Акшинский муниципальный округ Забайкальского края» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. До момента утверждения структуры администрации Акшинского муниципального округа утвердить временную схему управления Акшинским муниципальным округом согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Утвердить Основные положения по реализации временной схемы управления Акшинским муниципальным округом согласно приложению   
№ 3 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования (обнародования).

5. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Сельская новь» и разместить на сайте муниципального района «Акшинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://akshin.75.ru>).

И.о. главы муниципального района «Акшинский район» К.А.Зверев

И.о. председателя Совета муниципального района

«Акшинский район» Е.А.Иванова

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к решению Совета муниципального района « Акшинский район»  от 11 июля 2022 г. № 31 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Закон Забайкальского края от 29 июня 2022 года № 2072-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края, в Акшинский муниципальный округ Забайкальского края»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Мероприятие** | **Вид документа** | **Срок выполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Разработка и принятие решения Совета муниципального района «Акшинский район» «О мероприятиях по реализации Закона Забайкальского края от 29 июня 2022 года № 2072-ЗЗК «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Акшинский район» Забайкальского края, в Акшинский муниципальный округ Забайкальского края» | Решение Совета | 11 июля 2022 года | Глава муниципального района  Председатель Совета муниципального района |
| 2 | Назначение выборов депутатов первого состава Акшинского муниципального округа, первого главы Акшинского муниципального округа и опубликование в СМИ | Решение ТИК  публикация | 01 августа 2022 года | ТИК |
| 3 | Введение временной схемы управления Акшинским муниципальным округом, переоформление трудовых отношений (при необходимости) | Решение Совета | 11 июля 2022 года | Глава муниципального района |
| 4 | Назначение публичных слушаний и официальное опубликование (обнародование) проекта Устава Акшинского муниципального округа |  | До 31 августа 2022 года | Администрация муниципального района |
| 5 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту Устава Акшинского муниципального округа | Постановление главы МР | До 30 сентября 2022 года | Глава муниципального района |
| 6 | Выборы депутатов Совета муниципального округа, избрание главы муниципального округа |  | До 01 ноября 2022 года | ТИК |
| 7 | Проведение первого организационного заседания Совета муниципального округа | Решения Совета МО об избрании председателя,  О бюджете муниципального округа на 2023 год,  Устав муниципального округа,  Организационные основы Совета (регламент, комитеты и т.п) | До 01 декабря 2022 года | Совет муниципального округа |
| 8 | Утверждение структуры администрации муниципального округа | Решение Совета муниципального округа | До 01 июля 2023 года | Глава муниципального округа  Совет муниципального округа |
| 9 | Переоформление трудовых отношений  (при необходимости) |  | До 01 июля 2023 года | Администрация муниципального округа |
| 10 | Завершение реорганизационных процедур в налоговом органе |  | До 01 июля 2023 года | Администрация муниципального округа |

Приложение № 2

к решению Совета муниципального района «Акшинский район»

от 11 июля 2022 г. № 31

**Временная схема управления**

**Акшинским муниципальным округом**

1. Глава муниципального района «Акшинский район»;

2. Заместитель главы муниципального района «Акшинский район» - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района «Акшинский район»;

3. Заместитель главы муниципального района «Акшинский район» по социальным вопросам;

4. Управляющий делами – начальник управления делами администрации муниципального района «Акшинский район»;

Территориальные органы администрации

муниципального района «Акшинский район»

5. Сельские администрации:

5.1. Акшинская сельская администрация;

5.2. Бытэвская сельская администрация;

5.3. Курулгинская сельская администрация;

5.4. Могойтуйская сельская администрация;

5.5. Нарасунская сельская администрация;

5.6. Новокургатайская сельская администрация;

5.7. Оройская сельская администрация;

5.8. Тохторская сельская администрация;

5.9. Убур-Тохторская сельская администрация;

5.10. Улачинская сельская администрация;

5.11. Урейская сельская администрация;

5.12. Усть-Илинская сельская администрация.

Отраслевые (функциональные) органы

администрации муниципального района «Акшинский район»

с правами юридического лица

6. Комитет по финансам администрации муниципального района «Акшинский район»:

Структурные единицы комитета по финансам:

- бюджетный отдел;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности.

7. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района «Акшинский район»:

Структурные единицы комитета:

- отдел архитектуры, имущественных и земельных отношений;

- отдел ЖКХ, экономики и сельского хозяйства.

8. Комитет образования администрации муниципального района «Акшинский район»:

Структурные единицы комитета образования:

- отдел опеки и попечительства;

- отдел общего образования.

Отраслевые (функциональные) структурные подразделения

администрации муниципального района «Акшинский район»

9. Управление делами администрации муниципального района «Акшинский район»:

Структурные единицы управления делами:

- отдел по кадровой работе и по делам архивов;

- отдел по правовой работе.

Структурные единицы администрации

муниципального района «Акшинский район»

10. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального района «Акшинский район»;

11. Отдел муниципальных закупок администрации муниципального района «Акшинский район»;

12. Бухгалтерский отдел администрации муниципального района «Акшинский район»;

13. Специалисты.

**Глава муниципального района**

**Временная схема управления в Акшинском муниципальном округе**

Комитет по финансам

Отдел бухгалтерского учета и отчётности

Заместитель главы - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района «Акшинский район»

Заместитель главы по социальным вопросам

ЕДДС, Служба 112

Бюджетный отдел

Отдел архитектуры, имущественных и земельных отношений

Отдел ЖКХ, экономики и сельского хозяйства

Муниципальные унитарные предприятия

Отдел культуры, спорта и молодежной политики

Комитет образования

Учреждения культуры

Учреждения образования

Отдел по кадровой работе и по делам архивов

Бухгалтерский отдел

Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района «Акшинский район»

Управляющий делами

Отдел общего образования

Специалист – ответственный секретарь КДН и ЗП

Управление делами

Отдел по правовой работе

Отдел опеки и попечительства

Специалист по ГО и ЧС

Специалист по мобилизационной подготовке

Отдел муниципальных закупок

МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения

Специалист по муниципальному контролю

Сельские администрации

Приложение № 3

к решению Совета муниципального района «Акшинский район»

от 11 июля 2022 года № 31

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

по реализации временной схемы управления

Акшинским муниципальным округом

1. С целью решения вопросов местного значения в соответствии с федеральным законодательством во вновь образованном Акшинском муниципальном округе в переходный период установить временную схему управления Акшинского муниципального округа (далее – округ).

2. Возложить полномочия по координации работы во временной схеме Акшинского муниципального округа на администрацию муниципального района «Акшинский район» (далее - администрация района) до момента формирования администрации округа.

3. Установить, что решение вопросов местного значения округа осуществляется на основании правовых актов администрации района после утверждения Советом района и вступления в силу временной схемы управления округом.

Администрация района самостоятельно на основании муниципального правового акта определяет структуры, входящие в схему управления округом, ответственные за реализацию вопросов местного значения.

4. Порядок деятельности и полномочия структур, входящих в схему управления округом, в переходный период регулируются муниципальными правовыми актами администрации района.

5. Установить, что вопросы правопреемства органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Забайкальского края и иных субъектов государственной власти Забайкальского края, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами подлежат урегулированию правовыми актами администрации округа.

6. Установить следующий порядок исполнения обязательств финансового и имущественного характера в переходный период:

6.1. Обязательства финансового и имущественного характера исполняются органами местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований до момента формирования органов местного самоуправления Акшинского муниципального округа.

6.2. С момента формирования органов местного самоуправления обязательства финансового и имущественного характера, а также имущественные права, ранее возникшие у органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований, переходят к органам местного самоуправления Акшинского муниципального округа.

6.3. В процессе ликвидации Советов поселений все финансовые обязательства Советов перед кредиторами исполняются за счет средств бюджетов поселений.

6.4. В процессе реорганизации администраций преобразуемых муниципальных образований их финансовые и имущественные обязательства, а также имущественные права переходят к администрации вновь образованного Акшинского муниципального округа.

7[[1]](#footnote-1)\*. Установить, что переоформление прав и переименование муниципальных учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории округа, осуществляется в срок не позднее 30 июня 2023 года.

8. Установить следующие сроки реорганизации администрацией сельских поселений преобразуемых муниципальных образований:

8.1. начало реорганизационных процедур – 1 ноября 2022 года.

8.2. завершение реорганизационных процедур – 1 июля 2023 года.

9. Установить следующие сроки ликвидации Советов поселений преобразуемых муниципальных образований:

9.1. начало ликвидационных процедур – 1 ноября 2022 года.

9.2. завершение ликвидационных процедур – 1 июля 2023 года.

10. Установить сроки переоформления трудовых правоотношений со структурами, входящими в схему управления округом:

10.1. начало переоформления трудовых правоотношений глав поселений и работников администраций поселений – 1 ноября 2022 года;

10.2. завершение переоформления трудовых правоотношений с главами поселений и работников администраций поселений – 1 июля 2023 года.

11. Установить, что переоформление трудовых отношений с работниками органов местного самоуправления поселений и муниципального района в переходный период осуществляется в соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

12. Вопросы переоформления трудовых отношений с работниками органов местного самоуправления поселений и муниципального района в переходный период регулируются правовыми актами органов местного самоуправления преобразуемых муниципальных образований, органов местного самоуправления муниципального района и округа.

13. Вопросы, неурегулированные настоящим Положением, в переходный период регулируются правовыми актами администрации района и органов местного самоуправления округа.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. \*Здесь и далее ориентировочные даты [↑](#footnote-ref-1)