**СОВЕТ АКШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**29 ноября 2024 года №89**

с. Акша

**«О ходе реализации основных направлений развития по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Акшинский район» на период до 2030 года за 2023 год»**

Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета муниципального района «Акшинский район» от 11.04. 2018 года №12 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Акшинский район» на период до 2030 года», Совет Акшинского муниципального округа  **РЕШИЛ**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации основных направлений развития по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Акшинский район» на период до 2030 года за 2023 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение обнародовать на стендах в помещениях сельских администраций и администрации Акшинского муниципального округа Забайкальского края и разместить на официальном сайте https://akshin.75.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Акшинского муниципального округа

Забайкальского кая П. М. Капустин

Председатель Совета Акшинского

муниципального округа Забайкальского края М.Ю. Вологдина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению

Совета

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

**от 29 ноября 2024 года №89**

**Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития Акшинского муниципального округа Забайкальского края**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица  измерения | план | факт |  |
|  |
| **Цель 1. Повышение качества жизни населения** | | | | |  |
| 1 | Численность постоянного населе­ния (на начало года) | тыс. человек | 9,2 | 8,5 |  |
| 2 | Коэффициент миграционного прироста (убыли) | на 1000 человек населения | -1,7 | -9,2 |  |
| *Задача 1.1.* *Содействовать в повышении доступности медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг* | | | | |  |
| 3 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений  в смену | 260 | 250 |  |
| 4 | Число больничных учреждений/ФАПов | ед. | 1/14 | 1/14 |  |
| 5 | Число больничных коек (круглосуточных) | ед. | 55 | 51 |  |
| 6 | Численность врачей | чел. | 26 | 24 |  |
| 7 | Численность среднего медицинского персонала | чел. | 96 | 74 |  |
| 8 | Коэффициент естественного прироста | на 1000 человек населения | -0,8 | -7,9 |  |
| *Задача 1.2.* *Обеспечить повышение доступности и качества образования* | | | | |  |
| 9 | Число мест в ДОУ | мест | 567 | 458 |  |
| 10 | Число детей, посещающих ДОУ | чел. | 505 | 420 |  |
| 11 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | % | 112,3 | 90,0 |  |
| 12 | Численность педагогических работников в ДОУ | чел. | 49 | 44 |  |
| 13 | Число учащихся в образовательных учреждениях | чел. | 1370 | 1326 |  |
| 14 | Численность учителей | чел. | 191 | 146 |  |
| 15 | Охват детей общим образованием | % | 100,0 | 100,0 |  |
| *Задача 1.3.* *Обеспечить устойчивое развитие культурно-досуговой сферы, физической культуры и спорта* | | | | |  |
| 16 | Дома культуры | ед. | 14 | 14 |  |
| 17 | Библиотеки | ед. | 15 | 15 |  |
| 18 | Численность постоянно занимающихся физкультурой и спортом | чел. | 1490 | 2473 |  |
| 19 | Численность штатных физкультурных работников | чел. | 25 | 23 |  |
| *Задача 1.4. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья* | | | | |  |
| 20 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 1,2 | 0,2 |
| *Задача 1.5. Обеспечить снижение уровня социального и имущественного неравенства населения* | | | | |  |
| 21 | Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке | чел. | 3985 | 3898 |  |
| *Задача 1.6. Содействовать в реализации мероприятий по активной политике занятости населения* | | | | |  |
| 22 | Среднесписочная численность работников (без совместителей) | чел. | 1890 | 1523 |  |
| 23 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников) | руб. | 32519,0 | 46028,0 |  |
| 24 | Годовой фонд оплаты труда, включая совмещение | млн. руб. | 701,5 | 841,2 |  |
| 25 | Уровень официально зарегистрированной безработицы | % | 4,5 | 1,8 |  |
| **Цель 2. Развитие экономического потенциала территории.** | | | | |  |
| *Задача 2.1. Обеспечить повышение инвестиционной привлекательности территории* | | | | |  |
| 26 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 107,0 | 121,0 |  |
| 27 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 103,5 | 113,0 |  |
| *Задача 2.2. Обеспечить благоприятную среду для развития малого и среднего предпринимательства* | | | | |  |
| 28 | Число субъектов малого  предпринимательства | ед. | 145 | 135 |  |
| 29 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 39,1 | 109,5 |  |
| 30 | Продукция промышленности | млн. руб. | 37,6 | 109,5 |  |
| 31 | Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 102,6 | 202,4 |  |
| *Задача 2.3. Обеспечить благоприятную среду для развития агропромышленного комплекса* | | | | |  |
| 32 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 738,1 | 364,0 |  |
| 33 | Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 102,1 | 112,0 |  |
| **Цель 3. Эффективная работа органов местного самоуправления.** | | | | |  |
| *Задача 3.1. Обеспечить повышение эффективности муниципального управления.* | | | | |  |
| 34 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального округа (без учёта субвенций) | % | 18 | 20 |  |