**Утверждаю:**

**Председатель КСП Акшинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Агарышева**

**23.12.2024 г**

**ОТЧЕТ**

**По результатам проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Акшинского муниципального округа направленных на выполнение реализации мероприятий по муниципальной программе «Культура Акшинского района на 2023 год» в Комитете культуры, спорта и молодежной политики Акшинского муниципального округа Забайкальского края**

**с.Акша 23 декабря 2024 г.**

**Проверяемый период деятельности:**  2023 г

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: поручение № 21 от

27 ноября 2024 года;

**Перечень проверенных органов или организаций:** Комитет культуры, спорта и молодежной политики Акшинского муниципального округа Забайкальского края;

**Должностные лица Контрольно-счетной палаты Акшинского муниципального округа, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия:**  председатель КСП Акшинского муниципального округа Агарышева Н.С.

**Срок проведения контрольного мероприятия**: с 27 ноября 2024 г по 17 декабря 2024 г.

**Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия:** № 20-24/КФ-А-КСП от 19.12.2024 г

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. При проведении проверки контрольно-счетной палатой установлено, что на муниципальном уровне не разработаны и не приняты следующие нормативно-правовые документы (п.1 ст.78.1 БК РФ):

* «Порядок разработки и корректировки муниципальных программ Акшинского муниципального округа»;

2. Муниципальная целевая программа «Культура Акшинского района» принята в целях сохранения культурного наследия Акшинского района, обеспечения широкого доступа всех слоев населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры.

3. Потребность финансирования по данной программе составляет 3 930 000,00 рублей. Решением Совета Акшинского муниципального округа №43 от 23.12.2022 г « О бюджете Акшинского муниципального округа Забайкальского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»» на реализацию данной программы предусмотрено 1 250 000,00 рублей. С учетом изменений в течении 2023 года по состоянию на 31.12.2023 г в бюджете Акшинского муниципального округа предусмотрено на программу «Культура Акшинского района» в сумме 1 123 254,45 рублей . Исполнено по данной программе за 2023 год в сумме 935 602,00 рубля.

4.В ходе проверки установлено , что одному учреждению выделены бюджетные ассигнования в сумме 6 400,00 рублей на проведения мероприятий не включенную в паспорт программы.

Также в одном учреждении не достигнута цель программы в связи с тем, что приобретенные строительные материалы на сумму 76 525,00 рублей не смонтированы. Что говорит об отсутствии внутреннего контроля в Комитете культуры, спорта и молодежной политики за выполнением мероприятий , отраженных в паспортах муниципальных программ.

5. Исполнение Программы «Культура Акшинского района» в 2023 году составило 24% от потребности , процент исполнения от общей суммы планируемых объемов составил 84%. Это связано в первую очередь с отсутствием бюджетных средств и финансовыми возможностями округа.

6.При проверке установлено неполное представление уведомлений на изменение бюджетных ассигнований на сумму 662 661,14 рублей;.

**Выводы по результатам контрольного мероприятия:**

1. На муниципальном уровне не разработан Порядок разработки и корректировки муниципальных программ Акшинского муниципального округа».
2. Предусмотрено по программе «Культура Акшинского района на 2023 год» в бюджете 28,6 % от потребности.
3. Одному из подведомственных учреждений выделены бюджетные ассигнования в сумме 6 400,00 рублей на проведения мероприятий не включенных в паспорт программы.
4. В одном из подведомственных учреждений не достигнута цель программы.
5. Установлено неполное представление уведомлений на изменение бюджетных ассигнований на сумму 662 661,14 рублей по МУК МСКО.

**Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1.Провести работу по устранению всех имеющихся нарушений в полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.Принимать меры по недопущению фактов использования средств бюджета муниципального округа на мероприятия не предусмотренные программами.

3. При разработке мероприятий к муниципальным программам учитывать наличие финансовых ресурсов в бюджете муниципального округа.

4. Регулярно и на постоянной основе проводить мониторинг по выполнению программ, осуществлять внутренний контроль за выполнением мероприятий.

5. Провести мероприятия по полному выполнению программы в учреждении МБУ ДО ДШИ с.Акша.

6. При планировании программ в обязательном порядке для проведения ремонта оформлять необходимые дефектные акты, расчет необходимых материалов.

Аудитор КСП Акшинского муниципального округа Л.В.Силинская