**Утверждаю:**

**Председатель КСП Акшинского**

**муниципального округа**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Агарышева**

**09.12.2024 г**

**ОТЧЕТ**

**По результатам встречной проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Акшинского муниципального округа направленных на выполнение реализации мероприятий по муниципальной программе «Культура Акшинского района на 2023 год» в Муниципальном учреждении культуры «Межпоселенческое социально-культурное объединение»**

**с.Акша 09 декабря 2024 г.**

**Проверяемый период деятельности:**  2023 г

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: поручение № 20 от

26 ноября 2024 года;

**Перечень проверенных органов или организаций:** МУК МСКО Акшинского муниципального округа Забайкальского края;

**Должностные лица Контрольно-счетной палаты Акшинского муниципального округа, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия:**  аудитор КСП Акшинского муниципального округа Силинская Л.В.

**Срок проведения контрольного мероприятия**: с 26 ноября 2024 г по 04 декабря 2024 г.

**Реквизиты акта, составленного по результатам контрольного мероприятия:** № 17-24/КФ-А-КСП от 04.12.2024 г

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

1. Уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 10.01.2023 года № 9, учреждению МУК МСКО доведены субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания ( на реализацию программы «Культура Акшинского района») на 2023 год в сумме 1 070 000,00 рублей. Изменения вносились 4 раза, по последнему изменению от 19.12.2023 года сумма плановых назначений составила 938 284,28 руб. К проверке не предоставлены уведомления о изменении бюджетных ассигнований по данному учреждению на сумму 662 661,14 руб..
2. Исполнение по мероприятиям реализации программы «Культура Акшинского района» на 2023 год по МУК МСКО за 2023 год составило в сумме 754 102,00 руб. В целом исполнение составило 80,4 %.
3. Комитетом культуры, спорта и молодежной политики Администрации Акшинского муниципального округа заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета Комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Акшинского муниципального округа субсидии на реализацию муниципальной программы «Культура Акшинского района» на 2023 год № 4 от 16.12.2023 года с МУК МСКО без внесения изменений в программу «Культура Акшинского района» на 2023 год по мероприятию «Изготовление баннера» в сумме 6 400,00 руб.
4. Окончательная оплата по договору от 13.02.2023 г № 03-23 с ООО «Спектр» за услуги строительного контроля проведена ранее окончательного Акта приемки выполненных работ по объекту, что могло привести к риску некачественного проведения контроля за проведением капитального ремонта объекта. Что могло повлечь за собой некачественное выполнение работ по капитальному ремонту.
5. Мероприятия Программы использованы по целевому назначению.
6. Уровень эффективности реализации Программы средний. Это связано в первую очередь с невыполнение ряда мероприятий в связи с финансовыми возможностями бюджета округа.

**Выводы по результатам контрольного мероприятия:**

1. К проверке не предоставлены уведомления о изменении бюджетных ассигнований по данному учреждению на сумму 662 661,14 руб..
2. В целом исполнение по программе «Культура Акшинского района на 2023 г» составило 80,4 %.
3. Мероприятие «Изготовление баннера» в сумме 6 400,00 руб. не внесено в программу.
4. Сроки оплаты по договорам производятся ранее выполненных услуг.
5. Финансовые возможности бюджета ограничены, что приводит к неполному выполнению мероприятий по программам.

**Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1. Предоставить уведомления на сумму 662 661,14 руб.
2. Усилить контроль за соблюдением выполнения условий договоров в плане полного соблюдения качества, объемов и сроков оплаты выполненных работ.

Аудитор КСП Акшинского муниципального округа Л.В.Силинская