ИНВЕСТИЦИОННАЯ      ПРОГРАММА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИВА»

Акшинского муниципального округа

Забайкальского края

в сфере теплоснабжения

на 2024- 2033 годы

2024 г.

ПАСПОРТ

Инвестиционной программы ООО УК «ИВА»

«Теплоснабжение  на 2024- 2033 гг.»

| Наименование Программы | Инвестиционная программа «Теплоснабжение на 2024 – 2033 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ■ Техническое задание на разработку инвестиционной программы. ■ Федеральный Закон от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ■ Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». ■ Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» ■ Постановление Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения» |
| Разработчик Программы | ООО УК «ИВА» |
| Сроки реализации | 2024 – 2033 гг. |
| Основные цели Программы | •повышение качества и надёжности теплоснабжения Потребителей в границах Акшинского муниципального округа; • снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии; • повышение эффективности производства тепловой энергии и поставки их Потребителям; • снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой энергии. |
| Основные задачи Программы | ■ модернизация на основе современных технологий и материалов объектов системы теплоснабжения в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг; ■ энергосбережение за счет ремонта котельных; ■ сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов; ■ уменьшение расходов на котельную №4 путем присоединения потребителей к централизованным сетям Центральной котельной; ■ ресурсосбережение за счет замены котлов на новые; ■ повышение рентабельности деятельности ООО УК «ИВА» по теплоснабжению. |
| Исполнители Программы | ООО УК «ИВА» |
| Ожидаемые конечные результаты | ■ круглосуточное бесперебойное снабжение потребителей ООО УК «ИВА» услугами теплоснабжения; ■ снижение аварийности на тепловых сетях на 2%; ■ доведение качества поставляемой тепловой энергии до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; ■ сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов; ■ уменьшение объемов потребления воды на технологические нужды котельной; ■ обеспечение экономии энергоресурсов в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения до 1 % от существующего уровня потребления; ■ повышение рентабельности деятельности ООО УК «ИВА» по теплоснабжению до 5 % в год. |
| Организация контроля над реализацией Программы | ООО УК «ИВА» |
| Объемы финансирования: |  |

| объект | Описание мероприятия | Предельные расходы на создание, техническое перевооружение и реконструкцию (тыс.руб.) | Сроки ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепло-водо трасса | Строительство тепло-водотрассы от ТК 30 до ул. Советская, 18, протяженностью 471 метр, диаметром труб 108мм, 50мм | 5404,59 | 2024 |
| Тепло-водо трасса | Строительство тепло-водосетей для подключения ДШИ, ДХШ, МК, ЦЗН к централизованным тепло-водосетям, протяженностью 152 метра с диаметром труб 57, 25 см | 2672,09 | 2024 |
| Тепло-водо трасса | Модернизация централизованной системы тепло-водоснабжения от Ефремова 16-Лазо 11-Лазо 21, от ТК 4 протяженностью 308м., с заменой труб диметром 50мм от ТК 4 на трубы диаметром 100мм до ул. Лазо 21 | 5208,84 | 2025 |
| Котел КВм 1,5БК | Замена котла КВм 1,25 БК 2011 г.в. на КВм 1,5 БК в котельной №2 по адресу: с. Акша ул. Ефремова, 12 | 3732,91 | 2025 |
| МБОУ СОШ с.Акша | Модернизация централизованной системы тепло-водоснабжения МБОУ СОШ с.Акша, протяженностью 340 метров с заменой трубы ТС с диаметра 108 мм на 125мм от ТК 18 до ТК 22,. Модернизация ТК 18 и ТК 23 с установкой задвижек и гидранта пожаротушения. | 9028,43 | 2026 |
| Теплосеть ТК10 | Модернизация теплосети от ТК 10 до ОВО, районный суд, протяженностью 86 м., диаметр трубы 59мм, с устройством теплового колодца. | 2224,66 | 2026 |
| Котельная ЦРБ | Реконструкция здания котельной ЦРБ, расположенной с. Акша ул. Ленина 1с заменой мягкой кровли на асбестоцементные листы, замена кирпичной кладки стены, замена окон деревянных на ПВХ, создание системы водоотвода | 7881,79 | 2027 |
| Котельная ЦК | Замена котла КВм 1,74 БК 2016 г.в. на КВм 2,5 БК в Центральной котельной расположенной с. Акша ул. Ононская, 48 | 5974,27 | 2027 |
| Котельная №2 | Реконструкция здания котельной №2, расположенной с. Акша ул. Ефремова, 12 с заменой мягкой кровли на асбестоцементные листы, замена деревянных колод на стальные трубы, создание и обустройство туалетной комнаты, замена кирпичной кладки стены, создание системы водоотвода. | 5865,11 | 2028 |
| Котельная ЦК | Реконструкция здания котельной Центральной, расположенной с. Акша ул. Ононская, 50 с заменой мягкой кровли на асбестоцементные листы, замена окон деревянных на ПВХ, замена деревянных ворот и дверей на железные, реконструкция кирпичных стен. | 4134,48 | 2029 |
| Котел | Замена котла КВм 2,0 БК 2018 г.в. на КВм 2,5 БК в котельной ЦРБ, расположенной по адресу: с. Акша ул. Ленина, 1 | 6798,30 | 2031 |
| Котельная ЦРБ | Устройство ямы для накопления золошлаковых отходов котельной ЦРБ по ул. Ленина 1 | 4636,92 | 2031 |
| Котельная №2 | Устройство ямы для накопления золошлаковых отходов котельной №2 по ул. Ефремова 12 | 8527,73 | 2032 |
| Центральная котельная | Устройство ямы для накопления золошлаковых отходов центральной котельной по ул. Ононская 48 | 15800,75 | 2033 |
|  | ИТОГО: | 87890,87 |  |

Инвестиционная программа

ООО УК  «ИВА»

«Теплоснабжение  на 2024 - 2033 гг.»

Введение

Инвестиционная программа «Теплоснабжение на 2024 -2033 г. г.» (далее – Инвестиционная программа) разработана для осуществления ее реализации в рамках перспективного развития системы теплоснабжения в муниципальном округе «Акшинский» на период 2024-2033 г.г.

Целью разработки Инвестиционной программы является:

повышение качества и надёжности тепло-водоснабжения  Потребителей в границах сельского поселения «Акшинское»;

•	снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии;

•	повышение эффективности производства тепловой энергии и холодной воды и поставки их Потребителям;

•	снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой энергии.

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей ООО УК «ИВА» тепловой энергией;

- повышение эффективности деятельности ООО УК «ИВА», направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в  2024-2033 г.г.;

-  обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения  в процессе выработки тепловой энергии.

Реализация Инвестиционной программы должна улучшить обеспечение качественной  и бесперебойной подачи тепла населению с.Акша муниципального округа   «Акшинский ».

Основными задачами Инвестиционной программы являются:

- модернизация на основе современных технологий и материалов объектов системы теплоснабжения в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- энергосбережение за счет ремонта котельных;

- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов;

- уменьшение расходов на котельную №4 путем присоединения потребителей к централизованным сетям Центральной котельной;

- ресурсосбережение за счет замены котлов на новые;

■ повышение рентабельности деятельности ООО УК «ИВА»  по теплоснабжению. Инвестиционная программа ООО УК «ИВА» по развитию системы теплоснабжения на 2024 – 2033 г. г. предлагается к финансированию за счет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги теплоснабжения на период регулирования 2024-2033 г.г.

- Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта.

Инвестиционная программа ООО УК «ИВА» по развитию системы теплоснабжения на 2023–2033г. г. разработана Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ИВА», сокращенное наименование ООО УК «ИВА»  (далее – Предприятие).

ООО УК «ИВА»  зарегистрировано Администрацией СП «Акшинское» в 2012 г.

Предприятие поставлено на учет в налоговом органе 14.05.2012г., свидетельство о постановке на учет 75 № 002236966 выдано 14.05.2012г., присвоен идентификационный номер налогоплательщика 7501003171.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1127515000216.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава.

Предприятие осуществляет деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг и является комплексным: оказывает коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Имущество, задействованное в процессе оказания коммунальных услуг потребителям, находится в собственности администрации СП «Акшинское» передано Предприятию на праве хозяйственного ведения.

Местонахождение Предприятия: 674230, Забайкальский край, с.Акша,

ул.Ононская 52.

Юридический адрес Предприятия: 674230, Забайкальский край, с.Акша, ул.Лазо 21.

Телефон: 8 (30231) 3-10-44.

Директор: Иванкин Вячеслав Анатольевич.

Главный бухгалтер: Кузнецова Лариса Михайловна

2.  Общие сведения об Инвестиционной программе.

При составлении Инвестиционной программы Предприятие руководствовалось следующими нормативно-методическими документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 07.05.2009 г.);

- Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 24.07.2007 г.);

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

-ПП РФ от 22 октября 2012 г№1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

- Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99;

- Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100;

- Уставом Общества с ограниченной ответственность Управляющая компания «ИВА».

Объектом Инвестиционной программы является коммунальный комплекс теплоснабжения ООО УК «ИВА».

Целью реализации настоящей Инвестиционной программы является:

- обеспечение надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей ООО УК «ИВА» тепловой энергией;

- повышение эффективности деятельности ООО УК «ИВА», направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности в  2024-2033 г.г.;

-  обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения  в процессе выработки тепловой энергии.

Инвестиционная программа разработана на основании мероприятий, предусмотренных Концессионным соглашением № 3 от 30.08.2024г. в отношении комплекса объектов теплоснабжения, расположенных на территории с. Акша.

Для достижения целей Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы при решении следующих основных задач:

- модернизация на основе современных технологий и материалов объектов системы теплоснабжения в соответствии государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- повышение стабильного качества обработанной воды в процессе работы водоподготовительной установки (далее – ВПУ) котельных;

- сокращение расходов на ремонт тепловых сетей и котлов за счет снижения коррозии и накипеобразования в котлах и тепловых сетях;

- энергосбережение, путем установки на котельных экономайзеров;

- ресурсосбережение за счет уменьшения потребления воды на технологические нужды котельных;

- повышение рентабельности деятельности ООО УК «ИВА» по теплоснабжению.

Финансирование работ по модернизации объектов системы теплоснабжения в период 2024 - 2033 г. г. планируется обеспечить за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение.

Финансовая потребность Предприятия на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по модернизации объектов системы теплоснабжения составляет   87 890,87 тыс. рублей.

Администрация Акшинского муниципального округа, расположенного по адресу: с. Акша ул. Партизанска, 20, в лице Главы Капустина П.М. утверждает и согласовывает настоящую программу.

РСТ Забайкальского  края согласовывает настоящую программу.

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности по теплоснабжению инициатора инвестиционного проекта.

В настоящее время выработка тепловой энергии Предприятием производится котельными, расположенными на территории с. Акша муниципального района «Акшинский район». Выработанная  тепловая энергия расходуется на хозяйственные, коммунальные и производственные нужды населения, социальных,  бюджетных организаций и предприятий с.Акша.

## В муниципальной системе теплоснабжения муниципального района «Акшинский район» Предприятием эксплуатируется  4 котельных, общее количество котлов в котельных составляет 10 шт., из них

- водогрейные -  10 шт.;

- паровые -       0 шт.

Суммарная тепловая мощность (производительность) 12,75 Гкал/час, в том числе:

- водогрейные  – 12,75  Гкал/час;

- паровые   - 0 Гкал/час.

Основными видами топлива, используемыми для производства тепловой энергии, являются природный бурый уголь. В качестве резервного топлива может использоваться дрова.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 4,2 км, в том числе:

0 км – надземная прокладка;

-   4,2 км – подземная прокладка.

Износ системы теплоснабжения составляет на 01.09.2024г. – 40%

Основные стоимостные характеристики системы теплоснабжения муниципального округа «Акшинский », находящейся на балансе МО «Акшинский » и обслуживаемой ООО УК «ИВА» представлены в следующей таблице:

| Показатель | Ед. изм. | Значение на 01.01.2024 г. |
| --- | --- | --- |
| Балансовая стоимость ОС | руб. | 15 584 900 |

Натуральные показатели деятельности Предприятия по теплоснабжению в динамике за 2018 - 2023 г.г. представлены в следующей таблице:

| Показатели | Ед.изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведено тепловой энергии всего, в том числе: | Гкал | 8959 | 9072 | 9443 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии в котельной | Гкал | 261 | 261 | 261 |
| В процентах от произведенной тепловой энергии | % | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 8708 | 8811 | 9182 |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1661 | 1661 | 1836 |
| В процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть | % | 19 | 19 | 20 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 7047 | 7150 | 7346 |
| Удельный расход электроэнергии на производство теплоносителя | кВт.час/ Гкал | 55 | 62 | 58 |
| Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | Т.у.т./Гкал | 0,26 | 0,26 | 0,25 |
| Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |
| Износ объектов теплоснабжения, | % | 53 | 50 | 40 |
| Прекращение теплоснабжения по причине аварий на объектах теплоснабжения и теплосетях 1 на 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ожидаемый объем произведенной тепловой энергии  в 2024-25 г. увеличится на  500 Гкал или на 6 % по отношению к объему произведенной тепловой энергии 2023 г., в результате подключения новых  потребителей .

Ожидаемый к концу 2033 г. объем отпуска тепловой энергии бюджетным потребителям увеличится на 1371 Гкал. или  на 24,8 % по отношению к объему  отпуска тепловой энергии в 2023 г.

Структура полезного отпуска тепловой энергии Предприятия на 2018 -2023 г.г. по группам потребителей приведена в следующей таблице:

| Наименование показателей | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпущено тепловой энергии потребителям, всего, в том числе: | 7047 | 7150 | 7345 |
| Население | 1939 | 1939 | 1939 |
| Бюджетные потребители | 4785 | 4888 | 5083 |
| Прочие потребители | 323 | 323 | 323 |
| Собственное потребление | 578 | 578 | 578 |

Основная доля потребления услуг теплоснабжения Предприятия приходится на группу «Бюджетные предприятия»: 2021 год – 67 %, 2022 год – 68 %, 2023-69%.

Годовой объем реализации услуг по теплоснабжению всех категорий потребителей в 2023 году составил –7345. Гкал, в 2024-25 году ожидаемый объем реализации составляет 7548  Гкал.

Ожидаемый прогноз объема реализации услуг теплоснабжения к 2033 г. г. по предварительным расчетам составит  8800,00 Гкал в год.

4. Анализ существующих проблем в системе теплоснабжения ООО УК «ИВА» и тенденций изменения объема услуг теплоснабжения.

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг теплоснабжения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения в начале 2024 года имеют место проблемы с качеством поставляемой тепловой энергии, а также с энергосбережением.

Особо необходимо отметить:

-	 недостаточность развития системы теплоснабжения для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения  на территории с.Акша муниципального округа «Акшинский»;

- отсутствие возможностей по обеспечению экономии электроэнергии в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения;

-  недостаточность оборотных средств на ремонт котлов и тепловых сетей.

При детальной проработке проблем теплоснабжения населения с. Акши муниципального округа «Акшинский» качественной тепловой энергией  установлено, что существующие сооружения и оборудование изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны.

Из 4-х котельных, находящихся в хозяйственном ведении ООО УК «ИВА», основная доля выработки тепловой энергии приходится на центральную котельную, расположенную по адресу с.Акша, ул. Ононская 48.

С целью уменьшения затрат на производство тепловой энергии ,предлагается   проект строительства новых  и  модернизации действующих котельных и тепловых сетей:

По расчету Предприятия модернизация котельных установок  позволит обеспечить экономический эффект в сумме  1117,6   тыс. руб. в год, а именно:

- экономию воды собственных нужд в размере 0,5 тыс. куб.м. в год или  5,6 тыс. руб. в год;

- экономию топлива на подогрев теплоносителя в размере до 250 т. или 962 тыс. руб. в год;

- экономию электроэнергии до 23,0 тыс.  кВт. час. в год или 150,т. руб. в год;

Кроме этого, в целях экономии топлива в процессе эксплуатации объектов системы теплоснабжения, предприятием планируется:  замена котлов.

Таким образом, мероприятия позволят обеспечить экономию электроэнергии и топлива до 3% в год. За счет экономии затраты на электроэнергию и топливо могут быть сокращены на сумму до 0,5 млн.руб. в год. Сэкономленные денежные средства могут быть направлены, в свою очередь, на финансирование мероприятий по дальнейшему развитию системы теплоснабжения и повышению эффективности деятельности ООО УК «ИВА».

Структура себестоимости по услугам теплоснабжения представлена в следующей таблице:

| Наименование показателей | 2023 |  |
| --- | --- | --- |
|  | факт тыс. руб. | Структура, % |
| Материалы на технологические нужды | * | 1,9 |
| Топливо на технологические нужды | * | 53,7 |
| Электроэнергия | * | 8,0 |
| Оплата труда | * | 25,1 |
| Отчисления на социальные нужды | * | 7,6 |
| Текущий и капитальный ремонт | * | 1,9 |
| Налоги и другие обязательные платежи и сборы | * | 0,9 |
| Общехозяйственные расходы | * | 5 |
| Полная себестоимость | * | 100 |
| Полезный отпуск тепловой энергии гКал | 7345 |  |

Выводы:

Система теплоснабжения муниципального округа «Акшинский» в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов.

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

- снижение, финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет прибыльной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить вышеуказанные проблемы.

Для кардинального улучшения эффективности функционирования системы теплоснабжения, улучшения качества поставляемой тепловой энергии, обеспечения энергосбережения Предприятием разработана настоящая инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения на период 2020 – 2023 гг.

5. Система программных мероприятий Инвестиционной программы

Основной задачей, стоящей перед руководством ООО УК «ИВА» является эффективное развитие системы коммунального теплоснабжения муниципального округа «Акшинский».

Мероприятия Инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения.

| объект | Описание мероприятия | Предельные расходы на создание, техническое перевооружение и реконструкцию (тыс.руб.) | Сроки ввода объекта в эксплуатацию | Ожидаемый эффект. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло-водо трасса | Строительство тепло-водотрассы от ТК 30 до ул. Советская, 18, протяженностью 471 метр, диаметром труб 108мм, 50мм | 5404,59 | 2024 | . повышение качества и надёжности тепло-водоснабжения Потребителей в границах сельского поселения «Акшинское»; • снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии; • повышение эффективности производства тепловой энергии и холодной воды и поставки их Потребителям; • снижение себестоимости поставляемой Потребителям тепловой энергии. - снижение затрат на ремонтные работы котлов и теплосети; - подключение дополнительных абонентов с объемом потребления тепловой энергии 500 Гкал. - сокращение потерь тепла экономия электроэнергии и топлива |
| Тепло-водо трасса | Строительство тепло-водосетей для подключения ДШИ, ДХШ, МК, ЦЗН к централизованным тепло-водосетям, протяженностью 152 метра с диаметром труб 57, 25 см | 2672,09 | 2024 |  |
| Тепло-водо трасса | Модернизация централизованной системы тепло-водоснабжения от Ефремова 16-Лазо 11-Лазо 21, от ТК 4 протяженностью 308м., с заменой труб диметром 50мм от ТК 4 на трубы диаметром 100мм до ул. Лазо 21 | 5208,84 | 2025 |  |
| Котел КВм 1,5БК | Замена котла КВм 1,25 БК 2011 г.в. на КВм 1,5 БК в котельной №2 по адресу: с. Акша ул. Ефремова, 12 | 3732,91 | 2025 |  |
| МБОУ СОШ с.Акша | Модернизация централизованной системы тепло-водоснабжения МБОУ СОШ с.Акша, протяженностью 340 метров с заменой трубы ТС с диаметра 108 мм на 125мм от ТК 18 до ТК 22,. Модернизация ТК 18 и ТК 23 с установкой задвижек и гидранта пожаротушения. | 9028,43 | 2026 |  |
| Теплосеть ТК10 | Модернизация теплосети от ТК 10 до ОВО, районный суд, протяженностью 86 м., диаметр трубы 59мм, с устройством теплового колодца. | 2224,66 | 2026 |  |
| Котельная ЦРБ | Реконструкция здания котельной ЦРБ, расположенной с. Акша ул. Ленина 1с заменой мягкой кровли на асбестоцементные листы, замена кирпичной кладки стены, замена окон деревянных на ПВХ, создание системы водоотвода | 7881,79 | 2027 |  |
| Котельная ЦК | Замена котла КВм 1,74 БК 2016 г.в. на КВм 2,5 БК в Центральной котельной расположенной с. Акша ул. Ононская, 48 | 5974,27 | 2027 |  |
| Котельная №2 | Реконструкция здания котельной №2, расположенной с. Акша ул. Ефремова, 12 с заменой мягкой кровли на асбестоцементные листы, замена деревянных колод на стальные трубы, создание и обустройство туалетной комнаты, замена кирпичной кладки стены, создание системы водоотвода. | 5865,11 | 2028 |  |
| Котельная ЦК | Реконструкция здания котельной Центральной, расположенной с. Акша ул. Ононская, 50 с заменой мягкой кровли на асбестоцементные листы, замена окон деревянных на ПВХ, замена деревянных ворот и дверей на железные, реконструкция кирпичных стен. | 4134,48 | 2029 |  |
| Котел | Замена котла КВм 2,0 БК 2018 г.в. на КВм 2,5 БК в котельной ЦРБ, расположенной по адресу: с. Акша ул. Ленина, 1 | 6798,30 | 2031 |  |
| Котельная ЦРБ | Устройство ямы для накопления золошлаковых отходов котельной ЦРБ по ул. Ленина 1 | 4636,92 | 2031 |  |
| Котельная №2 | Устройство ямы для накопления золошлаковых отходов котельной №2 по ул. Ефремова 12 | 8527,73 | 2032 |  |
| Центральная котельная | Устройство ямы для накопления золошлаковых отходов центральной котельной по ул. Ононская 48 | 15800,75 | 2033 |  |
|  | ИТОГО: | 87890,87 |  |  |

Финансовый план ООО УК «ИВА» в сфере теплоснабжения на 2024-2033

| Источники финансирования |
| --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Собственные средства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет тарифа | 8076,68 | 8941,75 | 11253,09 | 5974,27 | 5865,11 | 4134,48 |  | 6798,3 | 8527,73 | 5800,75 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации мероприятий за счет инвестиционной надбавки к тарифу на теплоснабжение на период 2024 г.- 2033 г.г. составляет 87890,87 тыс. руб.,

6. Оценка риска для развития инфраструктуры коммунального теплоснабжения муниципального района «Акшинский район» при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы сопряжена с рядом потенциальных рисков.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1. Превышение фактической стоимости мероприятий Программы над плановой.

Причины:

-	 изменения в законодательстве Российской Федерации;

-	 фактический уровень инфляции, превышающий уровень инфляции, учтенный при планировании программы;

-	 иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы.

2. Нехватка финансовых средств при реализации мероприятий Программы.

Причины:

-	 временные разрывы между периодом поступления денежных средств от реализации услуг со сроками финансирования Проектов (превышающие запланированные);

-	 неточность прогнозирования стоимости работ для реализации Программы.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по модернизации объектов в рамках выполнения Программы по причине несвоевременного выполнения работ подрядными организациями.

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Все выше перечисленное может привести к следующим последствиям:

-	 привлечение заемных средств, что приведет к значительному удорожанию стоимости отдельных Проектов;

-	 использование собственных средств Предприятия.

Возмещение данных расходов возможно лишь за счет доходов Предприятия от регулируемых видов деятельности, что может привести к срыву выполнения производственных программ по теплоснабжению.

7. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

При разработке Инвестиционной программы выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов на теплоснабжение в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость услуги теплоснабжения.

Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование следующих нормативов:

- цены;

- инфляции;

- налогов.

Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тарифов) на услуги теплоснабжения с учетом индексов-дефляторов 4%.

8. Оценка экономической эффективности от реализации Инвестиционной программы.

В результате реализации инвестиционной программы ООО УК «ИВА» по развитию системы теплоснабжения на 2024 – 2033 г. г. потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения от ООО  УК «ИВА»

Кроме того, модернизация котельных позволит обеспечить качественными услугами теплоснабжения всех потребителей услуг теплоснабжения от ООО УК «ИВА».

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.

Работы по модернизации  объектов системы теплоснабжения  соотносятся ко всему объему теплопотребления за период 2024-2033 г. г., в том числе и на собственные производственные нужды Предприятия.

10. Контроль

Мониторинг выполнения инвестиционной программы ООО УК «ИВА» по развитию системы теплоснабжения на 2024–2033 года осуществляется администрацией муниципального округа «Акшинский».

Генеральный директор

ООО УК «ИВА»                                                       В.А. Иванкин