

**Администрация муниципального района**

**«Александрово-Заводский район»**

**Забайкальского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Александровский Завод

18 марта 2021 года № 173

**Об организации проведения мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом на территории Александрово-Заводского района.**

С целью подготовки и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории района, администрация муниципального района «Александрово-Заводский район» **постановляет**:

1. Вопросы координации работы по подготовке и проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом возложить на санитарно противоэпидемиологическую комиссию Александрово-Заводского района (Фатхутдинов Р.Н.)
2. Утвердить комплексный план мероприятий проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом на территории Александрово-Заводского района (приложение №1)
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Александрово-Заводский район» по социальному развитию Фатхутдинова Р.Н.

Глава администрации

муниципального района

«Александрово-Заводский район» С.Н. Акулов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Главы администрации МР

«Александрово-Заводский район»

«18» марта 2021г

**Комплексный план мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2021 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. **В администрации района** | | | |
| 1.1. | Организовать заседание межведомственного штаба (совещания) с участием органов местного самоуправления, специалистов учреждений здравоохранения, районных отделов муниципальных СМИ и других заинтересованных ведомств и организаций для обсуждения согласования комплексного плана мероприятий по проведению Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2021 году на территории Александрово-Заводского района | 18 марта | Заместитель главы администрации МР «Александрово-Заводский район» Фатхутдинов Р.Н. |
| 1.2. | Проведение СПЭК «О совершенствовании противотуберкулезной работы в районе». | март | Заместитель главы администрации МР «Александрово-Заводский район» Фатхутдинов Р.Н. Главный врач ЦРБ Акалинская О.Ю.  Главный специалист-эксперт ТО Макарова И.М. |
| 1. **Работа с кадрами** | | | |
| 2.1. | Провести обучающие семинары по раннему выявлению туберкулёза для медицинских работников района. | вторая декада  марта | Зам. главного врача по МОН |
| 1. **Организационно - методическая работа** | | | |
| 3.1. | Подготовить графики флюорографического обследования населения в период месячника. Организовать Дни открытых дверей с приглашением населения на флюорографическое обследование. | март | Главный врач ЦРБ Акалинская О.Ю. |
| 3.2. | Разработка и тиражирование памяток и листовок по профилактике туберкулёза. | март-апрель | Главный врач ЦРБ Акалинская О.Ю. |
| 3.3. | Проведение работы с социально неблагополучными лицами, отказывающимися от флюорографического обследования. | в течение года | Главный врач ЦРБ Акалинская О.Ю. |
| 3.4. | Проведение разъяснительной работы среди населения длительно не проходивших флюорографию о необходимости флюорографического обследования | в течение года | Главный врач ЦРБ Акалинская О.Ю. |
| 3.5. | Разместить информацию для населения о проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом, профилактике туберкулеза в территориальном отделе, на ФАПах, поликлинике, стационаре ГУЗ Александрово-Заводской ЦРБ, а также на доступных интернет ресурсах (интернет-сайтах районных администраций, центральной районной больницы, в социальных сетях | март-апрель | Заместитель главы администрации МР «Александрово-Заводский район» Фатхутдинов Р.Н. Главный врач ЦРБ  Акалинская О.Ю.  Главный специалист-эксперт ТО Макарова И.М. |
| **4. Работа по ГО и ВН населения района.** | | | |
| 4.1. | Оформление уголков здоровья в стационаре, поликлинике, ФАПах, ДДУ, СОШ:  **Тема – «** Профилактика туберкулёза» | март | Медицинские работники, тдиректора школ |
| 4.2. | Организовать возможность проведения флэш-моба (пройди ФЛГО, сделай фото и выложи в социальных сетях с хэштегом - **#дышисвободно**). | март |  |
| 4.3. | Работа лектория «Здоровье» в отделениях стационара ЦРБ по профилактике туберкулёза. | в течение года | кабинет медпрофилактики, м/сестра фтизиатрического кабинета |
| 4.4. | Проведение лекций среди школьников старших и средних классов по профилактике туберкулёза. | апрель | районный педиатр Мартьянова О.Г. |
| 4.5. | Проведение совместной акции с СОШ с. Алек- Завод «Профилактика туберкулёза»  выход в организации и учреждения района с раздачей памяток, листовок, проведением лекций и бесед. | 23-25 марта | кабинет медпрофилактики,  Директора МОУ Алек-Заводская СОШ, МОУ Бохтинская СОШ |
| 4.6. | Проведение конкурсов детских рисунков, «уроки здоровья», «классные часы» по профилактике туберкулеза среди детей и подростков. | март | Комитет образования молодежной политики и спорта администрации МР «Александрово-Заводский район» |
| 4.7. | Беседы с пациентами по профилактике туберкулёза. | в течение года | врачи – специалисты фельдшера  медсестры |
| 4.8 | Размещение информационных материалов по профилактике туберкулёза на сайте ЦРБ, районной администрации, районного отдела образования, СОШ. | вторая декада марта | кабинет медпрофилактики |
| 4.9 | Анкетирование на выявление уровня информированности населения по вопросам профилактики туберкулеза.  Анкетирование среди школьников на выявление уровня знаний по вопросам профилактики туберкулеза | март | Главный врач ЦРБ Акалинская О.Ю.  Комитет образования администрации МР Н.В.Соколова |
| 4.10 | Выпуск санбюллетеней на тему: «Профилактика туберкулёза» в ГУЗ «Алек-Заводская ЦРБ» | март-апрель | кабинет медпрофилактики, медсестра фтизиатрического кабинета |
| 4.11 | Оформление Уголков здоровья на тему: «Профилактика туберкулеза» в МО, на ФАПах. | март | кабинет медпрофилактики, медицинские работники ФАПов |
| 4.12 | Трансляция видео роликов по видеопанели на тему: «Профилактика туберкулеза» в поликлинике и стационаре | постоянно | кабинет медпрофилактики |
| **5.Работа со средствами массовой информации** | | | |
| 5.1. | Статьи в газету «Заря» на тему:  «Профилактика туберкулёза»  «Флюорографическое обследование ранний метод выявления туберкулёза» | март  апрель | Территориальный отдел  кабинет медпрофилактики |