РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29»  декабря 2015г.                                                                           № 868

г.Балей

О разработке долгосрочного плана социально-экономического развития муниципального района «Балейский район»

на 2016-2030 годы.

Для разработки долгосрочного плана социально-экономического развития муниципального района «Балейский район» на 2016-2030 годы (далее - долгосрочный план):

1.Создать рабочую группу по разработке долгосрочного плана в составе согласно приложения № 1.

2.Утвердить календарный график работы над долгосрочным планом согласно приложения № 2.

3. Внести долгосрочный план на рассмотрение Совета муниципального района «Балейский район» в срок до 01.11.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём официального опубликования в газете «Балейская новь».

6. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Балейская новь» и разместить на официальном сайте  муниципального района «Балейский район».

И.о. руководителя администрации

муниципального района «Балейский район                         Т.А.Тихоньких

Исполнила: Степаненко В.Н.

5-13-87

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района

«Балейский район»

от «29» декабря 2015г. № 868

Рабочая группа

по разработке долгосрочного плана социально-экономического развития муниципального района «Балейский район» на 2016-2030 годы.

Тихоньких Т.А.               и.о. руководителя администрации муниципального

района «Балейский район», председатель рабочей

группы.

Ваулина Н.А.                начальник отдела экономического планирования,

прогнозирования и мониторинга управления

экономики администрации муниципального района

«Балейский район»,зам.председателя рабочей группы.

Мухаметнурова  А.И.   ведущий специалист по экономическим вопросам

управления экономики администрации

муниципального района «Балейский район»,

секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Соловьёва Т.Р.               зам.руководителя администрации муниципального

района«Балейский район» по социальным вопросам.

Эмрих З.С.                        председатель Комитета образования администрации

муниципального района «Балейский район».

Черкашина Н.Н.               председатель Комитета по финансам администрации

муниципального района «Балейский район».

Лаврентьева Н.Н.           председатель комитета культуры администрации

муниципального района «Балейский район»

Перминова Н.В.             начальник отдела сельского хозяйства

администрации муниципального района «Балейский

район».

Аксёнова Л.В.                начальник отдела капитального строительства и

ЖКХ администрации муниципального района

«Балейский район».

Шевчугов Н.В.              начальник отдела имущественных и земельных

отношений администрации муниципального района

«Балейский район».

Кириченко Б.М.            главный специалист по труду и социальному

развитию администрации муниципального района

«Балейский район».

Парамонов Е.Н.            главный специалист по юридическим вопросам

администрации муниципального района

«Балейский район».

Щербакова Е.Б.              главный специалист по физической культуре и

спорту администрации М.Р. «Балейский район».

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального района

«Балейский район»

от «29» декабря 2015г. № 868

Календарный график работы над долгосрочным планом.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принять постановления о начале разработки Плана мероприятий. | В срок не более 3-х месяцев со дня утверждения решения о разработке Стратегии | Руководитель администрации муниципального района «Балейский район» |
| 2 | - Разработать комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ муниципального района «Балейский район», обеспечивающих реализацию стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального района «Балейский район». | На 01 января года разработки долгосрочного плана | Структурные подразделения администрации муниципального района «Балейский район», ОМС и заинтересованные участники стратегического планирования в части их компетенции |
| 3 | Организовать разработку Плана мероприятий. | Декабрь 2015 года, после принятия решения о разработке Стратегии | Управления экономики администрации муниципального района «Балейский район» |
| 4 | Создать рабочую группу по разработке проекта Плана мероприятий | В момент принятия постановления о разработке Плана | Управления экономики администрации муниципального района «Балейский район» |
| 5 | Обеспечить информационное взаимодействие органов местного самоуправления, других заинтересованных участников стратегического планирования при разработке Плана мероприятий. | После принятия решения о разработке Стратегии, постоянно | Управления экономики администрации муниципального района «Балейский район» |
| 6 | Методическое руководство при разработке Плана мероприятий органами местного самоуправления. Согласование Плана мероприятий | После принятия решения о разработке Стратегии, постоянно | Управления экономики администрации муниципального района «Балейский район» |
| 7 | Согласование Плана мероприятий | Не позднее 30 дней до момента принятия решения об утверждении Стратегии | Управления экономики администрации муниципального района «Балейский район» |
| 8 | Проект Плана мероприятий размещается на официальном сайте муниципального района «Балейский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) | Не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения общественного обсуждения | Администрация муниципального района «Балейский район» |
| 9 | Общественное обсуждение Плана мероприятий. | Не позднее, чем за 1 месяц до срока его утверждения | Администрация муниципального района «Балейский район» |
| 10 | Утверждение Плана мероприятий | В момент утверждения Стратегии, на период реализации Стратегии на основе ее положений. | Администрация муниципального района «Балейский район» |
| 11 | Постановление о корректировке Плана мероприятий | По мере необходимости, но не чаще чем 1 раз в год | Администрация муниципального района «Балейский район» |
| 12 | Корректировка Плана мероприятий | В течение одного месяца со дня вступления в силу постановления о корректировке плана и внесённых изменениях | Управления экономики администрации муниципального района «Балейский район» |
| 13 | Регистрация Плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования. | В течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий | Администрация муниципального района «Балейский район» |
| 14 | Размещение Плана мероприятий в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района «Балейский район», а также опубликование в газете «Балейская новь | В течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий | Администрация муниципального района «Балейский район» |
| 15 | Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий | Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. | Структурными подразделениями Администрации в части их компетенции на постоянной основе и координируется Управлением экономики администрации муниципального района «Балейский район». |
| 16 | Контроль за реализацией Плана мероприятий | Не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом | Совет муниципального района «Балейский район». |
| 17 | Ежегодный отчет о ходе реализации Плана мероприятий подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Балейский район» и опубликованию в газете «Балейская новь», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. | Не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным годом | Администрация муниципального района «Балейский район» |