**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Балейский район»**

**за 2022 г.**

**Введение**

В рамках совершенствования программно – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на территории муниципального района «Балейский район» осуществляется реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Балейский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Балейский район от 02 марта 2020 г. № 64 (далее - Порядок), на основе отчетов о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, и данных комитета по финансам администрации муниципального района «Балейский район» с учетом актуальных редакций муниципальных программ.

Целью подготовки Сводного доклада является анализ исполнения муниципальных программ, оценка эффективности их реализации.

Сводный доклад содержит:

- общие сведения о муниципальных программах муниципального района «Балейский район»;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Балейский район», связанных с реализацией муниципальных программ;

- сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

- предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

1. **Общие сведения о муниципальных программах муниципального района «Балейский район**

В 2022 г. осуществлялось финансирование по 18 муниципальным программам в соответствии с Перечнем муниципальных программ, финансируемых из бюджета муниципального района «Балейский район» на 2022 г., утвержденного Решением Совета муниципального района «Балейский район» от 27.12.2022 г. № 219 "О бюджете муниципального района "Балейский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов":

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Балейский район" на 2020-2022 годы;
2. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района "Балейский район" на 2021 - 2025 годы;
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы
4. Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2020-2022 годы;
5. Молодежь Балейского района на 2019 -2023 годы;
6. Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы;
7. Развитие системы дошкольного образования Балейского района на 2019-2021 годы
8. Об организации учета муниципальной собственности муниципального района «Балейский район» на 2020-2022 годы
9. Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления (2019-2021 г.)
10. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Балейский район" на 2020 - 2024 годы;
11. Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район» на 2021-2025 гг.;
12. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ( 2021-2025 годы)
13. Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы;
14. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Балейский район" на 2021-2023 годы;
15. Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Балейский район в 2020-2022 годах

16) МП «Чистая вода» на 2022-2024 годы

17) МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 20222-2024 годы.

18) «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» на 2021-2023 годы.

1. **Cведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год**

На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ уровня достижения значений целевых показателей.

По итогам 2022 года плановые значения достигнуты по 26 индикаторам из 66 или 39%.

Уровень достижения запланированных значений индикаторов в разрезе каждой муниципальной программы представлены в таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | | | Отклонение | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | | | | отчетный год | | | | | |
| план | | | факт | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | **6** | | | **7** | **8** |
| **1** | **МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Балейский район" на 2020-2022 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в процентах | % | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | 0 |  |
| 1.2 | Количество руководителей и специалистов по охране труда муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в процентах от плана | % | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | 0 |  |
| 1.3 | Количество рабочих мест в муниципальных бюджетных организациях, на которых проведена специальная оценка условий труда в процентах от общего количества | % | 100 | | 100 | | | 100 | | | | | 0 |  |
| 1.4. | Количество случаев производственного травматизма в муниципальных бюджетных учреждениях | % | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |  |
| **2** | **МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района "Балейский район" на 2021 - 2025 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения, охваченного информационными мероприятиями, в общей численности населения МР Балейский район по формированию у граждан непринятия идеологии | % | 20 | | 25 | | | 25 | | | | | 0 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных образовательных организаций с наличием инженерно -технической защищенности и общем количестве образовательных организаций | % | 10 | | 11 | | | 11 | | | | | 0 |  |
| 2.3 | Недопущение совершенных на территории муниципального района «Балейский район» террористических актов | Ед. | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |  |
| 2.4 | Недопущение совершенных на территории муниципального района «Балейский район» актов экстремистской направленности против прав и свобод человека | Ед. | 0 | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |  |
| **3** | **МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Снижение количества аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Ед. | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 |  |
| 4 | **МП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления (2021-2023 г.)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок | % | 2 | | | 2 | | | | 10 | | | +8 |  |
| **5** | **МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2020-2022 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в числе выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 91.5 | | | 90 | | | | 94 | | | +4 |  |
| 5.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 91.5 | | | 90 | | | | 93.9 | | | +6.1 |  |
| 5.3 | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организация | % | 57.3 | | | 90 | | | | 58.7 | | | -31.3 | Снижение посещаемости кружков дополнительного образования |
| 5.4 | Удельный вес учащихся, участвующих в районных, региональных, всероссийских конкурсах, мероприятиях по направлению дополнительного образования | % | 62 | | | 80 | | | | 68 | | | -12 | Снижение участвующих в мероприятиях по дополнительному образованию |
| **6** | **МП "Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Прирост посещений общедоступных библиотек | % | 104.7 | | | 102 | | | | 109. | | | +7 |  |
| 6.2 | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | % | 82.6 | | | 106 | | | | 98,0 | | | -8 | К 2021 году показатель перевыполнен на 18%. Но к базовому показателю 2019 года снижение показателя в связи с ограничительными мероприятиями, также с проводимыми ремонтными работами |
| 6.3 | Прирост участников клубных формирований | % | 94.1 | | | 101 | | | | 97 | | | -4 | К 2021 году показатель перевыполнен на 3 %. По отношению к базовому 2019 году невыполнение в связи с ограничениями в предыдущие 2 года, клубные учреждения деятельность прекратили, участники формирований учреждения не посещали, в 2022 году набор участников формирований производился, но пока не достиг необходимого уровня |
| 6.4 | Прирост учащихся ДШИ | % | 102 | | | 102 | | | | 115 | | | +13 |  |
| **7** | **МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Балейский район" на 2020 - 2024 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Сокращение числа правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних и молодых людей, путем вовлечения их в работу спортивных секций | % | 0.6 | | | 0,3 | | | | 0.4 | | | +0.1 | Массовые мероприятия не проводились в полном объеме из -за отсутствия финансирования |
| 7.2 | Увеличение числа населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 7.02 | | | 6 | | | | 12.6 | | | +6.5 |  |
| 7.3 | Пополнение материально – спортивной базы учреждений физической культуры и спорта | % | 11.1 | | | 4.4 | | | | 1 | | | -3.4 | Отсутствие финансирования |
| **8** | **МП "Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район» на 2021-2025 гг."** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Снижение количества преступлений | % | 2.1 | | 2 | | | | | 2 | | | 0 |  |
| 8.2 | Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними лицами или при их соучастии | % | 6. 2 | | 2 | | | | | 10 | | | +8 | Рост преступлений среди несовершеннолетних |
| 8.3 | снижение количества наркозависимых лиц | % | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | 0 |  |
| 8.4 | Доля подростков вовлеченных в профилактические мероприятия к обшей численности указанной категории | % | 15.4 | | 80 | | | | | 80 | | | 0 |  |
| 8.5 | Увеличение охвата лечением и реабилитацией больных алкоголизмом | % | 5 | | 5 | | | | | 5 | | | 0 |  |
| 8.6 | Увеличение обучающихся родителей и волонтеров привлеченных к профилактическим мероприятиям | % | 10 | | 10 | | | | | 10 | | | 0 |  |
| **9** | **МП "Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Площадь введенного (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | м2 | 0 | | 144 | | | | | 0 | | | -144 | Свидетельства не получены в связи с тем, что из ФБ и КБ сумма финансирования не соответствовала заявке на улучшение жилищных условий района |
| 9.2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 0 | | 3 | | | | | 0 | | | - 3 | Не прошли по конкурсу в 2021 году в МСХ Забайкальского края на 2022 год |
| 9.3 | Количество семей, улучшивших семейные условия | Ед. | 0 | | 2 | | | | | 0 | | | -2 | Свидетельства не получили в 2022 году. Ввода объекта не осуществлялось |
| 9.4 | Количество реконструированных, модернизированных объектов по современному облику сельских территорий | Ед. | 0 | | 12 | | | | | 0 | | | -12 | Не прошли по конкурсу в МСХ РФ |
| 9.5 | Площадь реконструируемых автомобильных дорог с твердым покрытием | Тыс.кв. м | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |  |
| **10** | **МП "Ремонт дорог и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Балейский район на 2021 - 2023 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 76, 2 | | 87,1 | | | | | | 73,1 | | -14 | Отсутствие финансирования |
| 10.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Балейский район» в соответствии с нормативными документами | км | 347,813 | | 346,935 | | | | | | 346,935 | | 0 |  |
| **11** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Балейский район в 2020-2022 годах"** | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 4 | | 5 | | | | | 3 | | | -2 | Не смогли реализовать свидетельства |
| **12** | **МП "Доступная среда на 2019-2023 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Доля объектов образования, на которых созданы или улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 0 | | 4 | | | | | 0 | | | -4 | Нет финансирования |
| 12.2 | Доля объектов культуры, на которых созданы или улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | Не запланировано |
| 12.3 | Доля объектов физкультуры и спорта, на которых созданы или улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов | % | 0 | | 4 | | | | | 0 | | | -4 | Нет финансирования |
| **13 МП «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организациях муниципального района «Балейский район»( 2020-2022)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности в которых установлена система видеонаблюдения | % | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | - |
| 13.2 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых установлена автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления эвакуацией | %% | 3 | | 23 | | | | | 3  3 | | | 0 | Недостаточная обеспеченность  финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы |
| **14 МП »Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального**  **района» Балейский район» на 2022-2024** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Доля молодых специалистов педагогов, привлеченных в образовательные организации | % | - | 10 | | | | | 0 | | | | 0 | Отсутствие молодых специалистов |
| 14.2 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовку | % | - | 30 | | | | | 0 | | | | 0 | Отсутствие финансирования |
| 15 **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2021-2025»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Снижение расхода электроэнергии | % | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | 0 |  |
| 15.2 | Снижение уровня потребления тепловой энергии | % | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | 0 |  |
| 15.3 | Снижение уровня потребления воды | % | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | 0 |  |
| 16 МП «Об организации учета муниципальной собственности муниципального района «Балейский район» на 2020-2022» | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Изготовление технических паспортов на объекты нед-вижимости, находящиеся в муниципальной собствен-ности МР «Балейский район» | количество | 0 | 3 | | | | | 0 | | | | -3 | Отсутствие финансирования |
| 16.2 | Изготовление технических паспортов на бесхозяйные объекты недвижимости, расположенные на территории муниципального района «Балейский район» | количестсво | - | - | | | | | - | | | | - |  |
| 16.3 | Проведение кадастровых работ в отношении зе-мельных участков, распо-ложенных под объектами, находящимися в муници-пальной собственности | количество | 0 | 3 | | | | | 0 | | | | - 3 | Отсутствие финансирования |
| 164 | Проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения долевой собственности в целях исполнения закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | количество | 0 | 0 | | | | | 2 | | | | +2 |  |
| 165. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, необходимые для lреализации муниципальных полномочий | количество | - | - | | | | | - | | | | - | Отсутствие полного финансирования |
| **17 МП «Чистая вода на 2022-2024»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | Шт. | - | 50 | | | | | | 10 | | | -40 | Отсутствие финансирования |
| 17.1 | Увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой | % | - | 60 | | | | | | 60 | | | - |  |
| 18 МП «О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории муниципального района» Балейский район» на2020-2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | Привлечение молодых специалистов для работы в ГУЗ Балейская центральная районная больница | чел | 0 | 3 | | | | | | 0 | | | -3 | Отсутствие молодых специалистов в ЦРБ, нет финансирования |
| 18.2 | Увеличение процента укомплектованности штатных должностей врачей в ГУЗ Балейская ЦРБ | % | 0 | 83 | | | | | | 0 | | | -83 | Отсутствие молодых специалистов в ЦРБ, нет финансирования |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | | |  |  |
| 19 МП» Развитие системы дошкольного образования Балейского района на 2022-2024» | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | Увеличение охвата детей в возрасте от 1-7 лет дошкольным образование | % | - | 70 | | | | | | 82 | | | +12 |  |
| 19.2 | Доля зданий МБДОУ Требующих капитального ремонта | % | - | 73 | | | | | | 62.5 | | | 9.5 | Капитального ремонта не было |
| 20 МП «Молодежь Балейского района на 2019-2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой, экологической и культурной направленности | % | 7.1 | 8 | | | | | | 7 | | | -1 | Снижение количества проводимых мероприятий ., отсутствие финансирования |
| 20.2 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению и сопровождению молодых талантов | % | 4.1 | 5 | | | | | | 4 | | | -1 | Снижение количества проводимых мероприятий , отсутствие финансирования |
| 20.3 | Увеличение числа молодых людей, активно-занимающихся физической культурой и спортом, пропагандирующих здоровый образ жизни | % | - | 5 | | | | | | 12.5 | | | +7.5 |  |
| 20.4 | Сокращение числа правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних и молодых людей | % | 25 | 2 | | | | | | 25 | | | +23 | Рост преступлений среди несовершеннолетних, снижение количества проводимых мероприятий, отсутствие финансирования |
| 21 **МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» нам 2022-2025 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства на территории района,( в % к предыдущему году) | % | - | 101 | | | | | | 179 | | | +78 |  |
| 22 МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1 | Доля детей и подростков от 7- до 18 лет, охваченных различнымиформами летнего отдыха | % | 20 | 40 | | | | | | 22 | | -18 | | Нет загородных лагерей, есть лагеря дневного пребывания, вследствие снижение посещений |
| 22.2 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами летнего отдыха, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 20.4 | 50 | | | | | | 46.1 | | -3.9 | | Нет загородных лагерей, есть лагеря дневного пребывания, вследствие снижение посещений |
| 22.3 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без родителей, охваченных различными формами летнего отдыха | % | 15.3 | 30 | | | | | | 18.2 | | -12 | | Нет загородных лагерей, есть лагеря дневного пребывания, вследствие снижение посещений |

**3. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Балейский район», связанных с реализацией муниципальных программ**

Информация о финансировании муниципальных программ муниципального района «Балейский район» подготовлена на основе данных, представленных ответственными исполнителями, и анализа исполнения муниципальных программ, представленного комитетом по финансам администрации муниципального района «Балейский район».

Расходы на муниципальные программы в разрезе мероприятий представлены в Таблице 2.

**Таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования | | | | | | | | | |
| Общий объем финансирования | | В том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
| Федеральный | | Краевой | | Бюджет | | Внебюджетные | |
| бюджет | | бюджет | | района | | источники | |
| План\* | Факт | План\* | Факт | План\* | Факт | План\* | Факт | План\* | Факт |
| **1** | **МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Балейский район" на 2020-2022 годы"** | **190.6** | **190.6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.6** | **190.6** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных бюджетных организациях района | 75.7 | 61.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.7 | 61.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Организация и проведение конкурса на лучшее состояние охраны труда среди организаций района | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов | 78.9 | 93.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.9 | 93.12 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района "Балейский район" на 2016 - 2020 годы"** | **20,00** | **20.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных учреждений недопущению совершенных на территории муниципального района « Балейский Район» | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Проведение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального района «Балейский район» | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | МП «По профилактике правонарушений на территории муниципального района »Балейский район» на2021-2025 годы | 100.0 | 99999..25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 99999.25 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Участие в проведении проверок семей подростков, состоящих на учете в КДН муниципального района, склонных к употреблению наркотических и токсических веществ | 10.0 | 9992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 9992.25 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Подготовка и выпуск информационных материалов по профилактике негативных явлений в молодежной среде | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях района по правовому воспитанию, конкурсов, викторин. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально- прикладной подготовке и т.д | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Разработка и реализация мер по поддержке различных форм интеллектуального, нравственного, физического развития молодых граждан в целях их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, активизации их участия в культурной жизни общества | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | Оказание адресной помощи детям, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете в категории «Социально-опасные» | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Участие в региональных акциях «Классный час», «Родительский урок», «Летний лагерь-территория здоровья», «Спорт вместо наркотиков» | 15.00 | 19.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 19.5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Проведение комплекса спортивно-физкультурных мероприятий в ходе акции «За здоровый образ жизни» | 0.00 | 11.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9 | Приобретение гербицидов | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10 | Открытие на базе лагеря дневного пребывания при МКУ ДО «ДЮСШ» смены по профилактике здорового образа жизни «Юные спортсмены» | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.11 | Проведение обследований приусадебных участков граждан с целью обнаружения и уничтожения незаконных посевов мака и конопли | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы»** | **783915.93** | **783915.90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **783915.90** | **783915.90** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Количество модернизированных объектов | 642235.68 | 642235.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642235.68 | 642235.68 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Подготовка объкектов к отопительному сезону | 141680.23 | 141680.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141680.23 | 141680.23 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2020-2022 годы»** | **100.0** | **100.0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **100.00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 24.897 | 24.897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.897 | 24.897 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Проведение праздника выпускников. Грант выпускникам-медалистам | 00.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Выезд в Читу на Губернаторскую елку, организация и проведение новогодних мероприятий в ОО | 5.103 | 5.103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.103 | 5.103 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Участие в краевом слете-конкурсе ученических производственных бригад сельских школ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | Районная спартакиада работников образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Организация и проведение единого государственного экзамена выпускников 11 классов, итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов | 70,0 | 70.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.0 | 70.0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Организация и проведение августовской районной конференции работников системы образования | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Юбилейные даты в ОО | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Муниципальный этап конкурса «Лучший учитель», участие в краевом конкурсе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.10 | Приобретение канцелярских товаров к 1 сентября для детей из малообеспеченных семей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.11 | Военно-спортивный конкурс, посвященный дню защитника отечества | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.12 | Пятидневные учебные сборы сучащимися 10 классов( ГСМ, питание) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **6** | **МП «Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы»** | **350,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.1** | **Улучшение и развитие материально-технической базы МУ ДО «ДШИ»** | **40.7** | **40.7** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.7** | **40.7** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1.1 | Оснащение ДШИ музыкальными инструментами, музыкальным оборудованием | 40.7 | 40.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.7 | 40.7 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2** | **Комплексная безопасность, противопожарная защита** | **71.2** | **71.2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71.2** | **71.2** | **0,00** | **0,00** |
| 6.2.1 | Установка систем видеонаблюдения, освещения, установка (ремонт) пожарной сигнализации, замена (ремонт) электропроводки | 71,2 | 71.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.2 | 71.2 | 0,00 | 0,00 |
| **6.3** | **Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений** | **228.1** | **228.1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **228.1** | **228.1** | **688.9** | **0,00** |
| 6.3.1 | Разработка проектно-сметной документации, строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры и ДШИ | 228.1 | 228.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.1 | 228.1 | 688.9 | 0,00 |
| **6.4** | **Содействие развитию и поддержка Местной общественной организации «Фортуна»** | **10.0** | **10.0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.0** | **10.0** | **0,00** | **0,00** |
| 6.4.1 | Создание и обеспечение деятельности организации, осуществление отчетности, создание и обслуживание сайта, развитие организации и укрепление материально-технической базы | 10.0 | 10.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.0 | 10.0 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Балейский район» на 2020 – 2024 годы»** | **300.0** | **299999.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **300,00** | **299999.75** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1 | **1. Проведение комплекса спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта** | **25.0** | **24999.88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.0** | **24999.88** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1.1 | Участие команды на краевом этапе спартакиады молодежи допризывного возраста | 5.0 | 4999.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.0 | 4999.88 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | Спартакиада молодежи допризывного возрасти | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20..00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | **2. Проведение спортивно-массовых мероприятий, ориентированных на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и спортом** | **65.00** | **64978.68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.0** | **64978.68** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.1 | Соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» | 10,00 | 9979.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9979.33 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3 | Межмуниципальный турнир по волейболу среди мужских ветеранских команд, посвященный памяти «Отличника народного образования», учителя физической культуры А.Г. Филиппова | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.4 | Традиционный турнир по футболу среди юношеских и взрослых команд памяти Героя Советского союза А.А. Золотарева | 15,00 | 14999.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14999.35 | 0,00 | 0,00 |
| 7.25 | Первенство района по волейболу среди мужских команд | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | Турнир по боксу на кубок главы МР «Балейский район» | 25.00 | 25.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.0 | 25.0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.6 | Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.7 | Межрайонные соревнования по легкой атлетике памяти С.А .Шильникова | 5.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | **Проведение мероприятий по сохранению, развитию материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Балейского района** | **210.0** | **210020.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **210.0** | **210020.75** | **0,00** | **0,00** |
| 7.3.1 | Ремонтные работы на спортивных объектах | 62.4 | 62.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.4 | 62.4 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2 | Строительство спортивных универсальных площадок в ***с. Ундино-Поселье***, с. Жидка, с. Казаковский Промысел, с. Подойницыно, с. Ильдикан | 77.6 | 77.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.6 | 77.6 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 33.7 | 33.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.7 | 33.7 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4 | Подготовка хоккейных коробок к зимнему сезону (ремонтные работы, заливка) | 36.361 | 36360.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.361 | 36360.75 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.5 | Подготовка проектно -сметной документации и прохождение государственной экспертизы по строительству спортивных площадок | 105.5 | 105.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 105.5 | 0.00 | 0.00 |
| **8** | **МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» на 2022-2025 годы** | **100.0** | **100.0** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00** |
| 8.1 | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, руб | 63.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.0 | 63.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2 | Организация и проведение ярмарок | 35.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 35.6 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 | Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад в социально-экономическое развитие района | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | МП «Отдых и оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы | 150.0 | 146057.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ,0.00 | 150.0 | 146057.26 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | Оплата труда несовершеннолетних, трудоустроенных через ЦЗН | 150.0 | 146057.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.0 | 146057.26 | 0.00 | 0.00 |
| **10** | **Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Балейский район» на 2018-2020 годы** | **11150.6** | **7813.6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11150.6** | **7813.6** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Балейский район», автомобильных дорог расположенных в границах поселений МР «Балейский район». | 2.9 | 2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.9 | 2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения | 11147.66 | 7810.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11147.66 | 7810.7 | 0.00 | 0.00 |
| **11** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Балейский район в 2020-2022 годах»** | **76.1** | **76.0** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76.1** | **76.0** | **0,00** | **0,00** |
| 11.1 | Софинансирование мероприятия | 76.1 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.1 | 76.0 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **МП «Доступная среда на 2019-2023 годы»** | **00,00** | **00,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **00,00** | **00,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12,1 | Оборудование социально значимых объектов социальной структуры с целью обеспечения доступности для инвалидов | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | МП «Об организации учета муниципальной собственности на 2020-2022 годы | 750.0 | 749.924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 749.924 | 0.00 | 0.00 |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ для оформления земельных участков в муниципальную собственность (согласно приложению по объектам), установление границ населённым пунктам и территории-альным зонам (согласно приложению) | 454.157 | 454.157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.157 | 454.157 | 0.00 | 0.00 |
| 13.2 | Проведение оценки муниципального имущества в рамках федерального закона «Об оценочной деятельности в ФЗ» списание и утилизация муниципального имущества, транспортировка муниципального имущества | 55.0 | 55.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 55.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13.3 | Приобретение программного обеспечения | 33.816 | 33.816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.816 | 33.816 | 0.00 | 0.00 |
| 13.4 | Оснащение информационно-вычислительной техникой, расходными материалами и офисной мебелью | 36.645 | 36.569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.645 | 36.569 | 0.00 | 0.00 |
| 13.5 | Ремонт (обслуживание) и охрана объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности МР «Балейский район» | 131.875 | 131.875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.875 | 131.875 | 0.00 | 0.00 |
| 13.6 | Проведение комплексных кадастровых работ | 38.507 | 38.507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.507 | 38.507 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | МП «Чистая вода» на (2019-2021) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | МП «Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального района «Балейский район» на 2019-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1.1 | Профессиональная переподготовка педагогический работников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1..2 | Повышение квалификации педагогических работников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | МП» Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организация муниципального района «Балейский район»( 2020-2022) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.1 | Обеспечение пожарной безопасности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.2 | Обеспечение электрической безопасности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | МП» О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории муниципального района «Балейский район» на 2020-2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ,0.00 |
| 17.1 | Единовременная денежная выплата молодым специалистам (подъемные) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | МП Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления( 2019-2021) | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18.1 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | МП» Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности(2021-2025) | 300.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19.1 | Внедрение энергоэффективного оборудования и технологий | 300.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы | 810.9 | 810.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.0 | 810.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20.1 | Благоустройство сельских территорий | 10.9 | 10.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.9 | 10.9 | 0.00 | 0.00 |
| 20.2 | Современный облик сельских территорий | 800.0 | 800.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.0 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | МП «Развитие системы дошкольного образования Балейского района на 2019-2021 | 72.2 | 72.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 72.2 | 0.00 | 0.00 |
| 21.1 | Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | 72.2 | 72.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.2 | 72.2 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | МП «Молодежь Балейского района» на 2019-2023 | 80.0 | 80.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.0 | 80.0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Проведение акций, мероприятий различной направленности, в том числе экологических, по пропаганде здорового образа жизни | 7.844 | 7.844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.844 | 7.844 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Акция» Дед Мороз» с участием волонтерского отряда» Феникс» | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Туристический марш бросок «Герои победы» | 4.844 | 4.844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.844 | 4.844 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Организация проведения районной спартакиады для юношей и девушек школьных патриотических объединений ( игра «зарница», «игра» граница») | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Игра» Зарница» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Приобретение электронной мишенной установки для стрельбы из пневматической винтовки | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Участие в краевых форумах и слетах | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Участие в краевых слетах волонтеров | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Мероприятия посвященные празднованию различных всероссийских праздников | 3.915.36 | 3915.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.915-36 | 3.915-36 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 | Мероприятия, посвященные Дню конституции | 2.036-44 | 2.036-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.036-44 | 2.036-44 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Чествование отцов многодетных семей, отцов-одиночек в честь празднования Дня Отца | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Мероприятия, посвященные Дню России | 1.268-92 | 1.268-92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.268-92 | 1.268-92 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Мероприятия, посвященные Дню Народного Единства | 0.610 | 0.610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.610 | 0.610 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Поощрения активной молодежи проявившей себя или отличившейся в чем либо, значимом для района | 26.998-23 | 26.998-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.998-23 | 26.998-23 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Традиционная встреча Главы МР «Балейский район» с молодежью | 14.998-23 | 14.998-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.998-23 | 14.998-23 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Поощрение молодых людей волонтерских объединений и организаций за проделанную работу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Организация и проведение Выпускного бала для учащихся 11 классов района | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Проведение районного конкурса на лучший волонтерский отряд | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | 6.0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Чествование молодых семей в честь празднования Дня Семьи, Любви и Верности | 8.930 | 8.930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.930 | 8.930 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Районный слет волонтеров | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Поощрения молодых людей, призванных к службе в вооруженных силах | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Приобретение цветного принтера, фотобумаги и картриджа для изготовления фотографий, грамот 34.485д45.485л0.00я0.00 использования на выставках, форумах, слетах соревнованиях | 8.941 | 8.941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.941 | 8.941 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Работа с детьми из семей мобилизованных граждан | 12.291-41 | 12.291-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.291-41 | 12.291-41 | 0.00 | 0.00 |
| 10.1 | Проведение краевого мероприятия «Школа роста» | 12.291-41 | 12.291-41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.291-41 | 12.291-41 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Районный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Районный фестиваль патриотической песни | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Мероприятия , посвященные празднованию различных народных праздников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,.00 |
| 14 | Мероприятия, посвященные празднованию юбилейных дат города и района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Проведение районной спартакиады молодых педагогов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Мероприятия, посвященные ВОВ(мероприятия в рамках патриотических акций, волонтерских движений) | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| 17.1 | Питание участников «Почетного караула» | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | Итого | 15534.4 | 12193.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15534.4 | 12193.4 | 0.00 | 0.00 |

*\*плановые значения финансового обеспечения программы из бюджета муниципального района представляются в соответствии с данными, содержащимися в актуальных редакциях муниципальных программ (раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы»). Плановые значения по остальным источникам финансирования – на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.*

**4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ за 2022 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Балейский район», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Балейский район» от 02.03.2020 г. №64 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Балейский район».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки уровня финансирования реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа признается:

- **высокоэффективной** – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет более 1;

**- эффективной –** в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0.8;

- **удовлетворительный уровень эффективности –** в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0.5;

**- неэффективной** – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 0.5.

По итогам 2022 г. составлен следующий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Сдц** | **УФ** | **Эмп** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы** |
| 1 | МП "Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы | 0 | 1 | 1 | Эффективная |
| 2 | МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2020-2022 годы» | 0.9 | 1 | 1.9 | Высокоэффективная |
| 3 | МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Балейский район" на 2020-2022 годы" | 0.75 | 1 | 1.75 | Высокоэффективная |
| 4 | МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Балейский район в 2020-2022 годах" | 0.6 | 0,99 | 1,59 | Высокоэффективная |
| 5 | МП "Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы" | 1.0 | 1 | 2.0 | Высокоэффективная |
| 6 | МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района "Балейский район" на 2021 - 2025 годы" | 0. 5 | 1 | 1.5 | Высокоэффективная |
| 7 | МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы» | 0 | 1 | 1 | Эффективная |
| 8 | МП» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (2021-2025 годы» | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 9 | МП» Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Балейский район" на 2021-2023 годы | 0.95 | 0.7 | 1.65 | Высокоэффективная |
| 10 | МП "Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район» на 2021-2025 гг." | 0,9 | 0.99 | 1.89 | Высокоэффективная |
| 11 | МП "Развитие системы дошкольного образования Балейского района нам2022-2024 годы» | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 12 | МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Балейский район" на 2020 - 2024 годы" | 1.0 | 0,99 | 1.99 | Высокоэффективная |
| 13 | МП» Молодежь Балейского района на2019-2023 | 1.1 | 1 | 2.1 | Высокоэффективная |
| 14 | МП «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организациях муниципального района» Балейский район»(2020-2022 годы) | 1 | 0 | 1 | Эффективная |
| 15 | МП» Об организации учета муниципальной собственности муниципального района «Балейский район» на 2020-2022 годы» | 0 | 0.99 | 0.99 | Эффективная |
| 16 | МП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления(2021-2023) | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 17 | МП «Чистая вода» ( 2022-2024 годы» | 0.6 | 1 | 1.6 | Высокоэффективная |
| 18 | МП» Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального района «Балейский район»на 2022-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |
| 19 | МП «Доступная среда» на2019-2023 годы | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |
| 20 | МП « О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории муниципального района «Балейский район» на 2020-2023 годы. | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |
| 21 | МП «поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» на 2022-2025 годы» | 1.77 | 1 | 2.77 | Высокоэффективная |
| 22 | МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы» | 0.69 | 0.97 | 1.66 | Высокоэффективна |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации 22 муниципальных программ в 2022 году оценка эффективности: 15 муниципальных программ - признаны высокоэффективными, 4 программы – эффективной, 3 программы – имеют неэффективный уровень реализации программ.

**4. Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;**

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по:

– максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

– усилению взаимодействия с Правительством Забайкальского края для выделения в полном объеме запланированного финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию программных мероприятий;

– своевременному внесению изменений в программы (в части объемов финансирования мероприятий, перечня и значений индикаторов);

– повышению уровня взаимодействия с соисполнителями программных мероприятий и оперативному управлению муниципальными программами.

На основании этого ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы в части объемов финансирования, перечня и значений целевых индикаторов;

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных,

- соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.