**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Балейский район»**

**за 2023 г.**

**Введение**

В рамках совершенствования программного – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на территории муниципального района «Балейский район» осуществляется реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Балейский район», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Балейский район от 02 марта 2020 г. № 64 (далее - Порядок), на основе отчетов о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, и данных комитета по финансам администрации муниципального района «Балейский район» с учетом актуальных редакций муниципальных программ.

Целью подготовки Сводного доклада является анализ исполнения муниципальных программ, оценка эффективности их реализации.

Сводный доклад содержит:

- общие сведения о муниципальных программах муниципального района «Балейский район»;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Балейский район», связанных с реализацией муниципальных программ;

- сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

- предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

1. **Общие сведения о муниципальных программах муниципального района «Балейский район**

В 2023 г. осуществлялось финансирование по 18 муниципальным программам в соответствии с Перечнем муниципальных программ, финансируемых из бюджета муниципального района «Балейский район» на 2023 г., утвержденного Решением Совета муниципального района «Балейский район» от 22.12.2022 г. № 344 "О бюджете муниципального района "Балейский район" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов":

1. Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Балейский район" на 2023-2025 годы;
2. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района "Балейский район" на 2021 - 2025 годы;
3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы
4. Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2023-2025 годы;
5. Молодежь Балейского района на 2019 -2023 годы;
6. Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы;
7. Об организации учета муниципальной собственности муниципального района «Балейский район» на 2023-2025 годы
8. Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления (2021-2023 г.)
9. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Балейский район" на 2020 - 2024 годы;
10. Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район» на 2021-2025 гг.;
11. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ( 2021-2025 годы)
12. Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы;
13. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Балейский район" на 2021-2023 годы;
14. Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Балейский район в 2023-2025 годах

 15) МП «Чистая вода» на 2022-2024 годы

 16) МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы.

 17) «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» на 2021-2023 годы.

 18) Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы.

1. **Cведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год**

 На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ уровня достижения значений целевых показателей.

 По итогам 2023 года плановые значения достигнуты по 25 индикаторам из 80 или 31%.

 Уровень достижения запланированных значений индикаторов в разрезе каждой муниципальной программы представлены в таблице 1.

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор) (наименование)  | Ед. измерения  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Балейский район" на 2023-2025 годы"** |
| 1.1 | Количество выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в процентах | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.2 | Количество руководителей и специалистов по охране труда муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в процентах от плана | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.3 | Количество рабочих мест в муниципальных бюджетных организациях, на которых проведена специальная оценка условий труда в процентах от общего количества | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.4. | Количество случаев производственного травматизма в муниципальных бюджетных учреждениях | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2** | **МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района "Балейский район" на 2021 - 2025 годы"** |
| 2.1 | Доля населения, охваченного информационными мероприятиями, в общей численности населения МР Балейский район по формированию у граждан непринятия идеологии | % | 25 | 30 | 30 | 0 |  |
| 2.2 | Доля муниципальных образовательных организаций с наличием инженерно -технической защищенности и общем количестве образовательных организаций | % | 11 | 12 | 12 | 0 |  |
| 2.3 | Недопущение совершенных на территории муниципального района «Балейский район» террористических актов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Недопущение совершенных на территории муниципального района «Балейский район» актов экстремистской направленности против прав и свобод человека | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **3** | **МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы»** |
| 3.1 | Снижение количества аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано |
| 4 | **МП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления (2021-2023 г.)** |
| 4.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок | % | 10 | 2 | 1 | -1 | Отсутствие финансовых средств |
| **5** | **МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2023-2025 годы»** |
| 5.1 | Доля обучающихся, участвующих в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, мероприятиях по направлению дополнительного образования | % | 68 | 70 | 70 | 0 |  |
| 5.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 93.9 | 75 | 99 | +24 | 1 выпускник из 66 человек не получил аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |
| 5.3 | Доля обучающихся, участвующих в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах патриотической направленности | % | 74.5 | 60 | 60 | 0 |  |
| **6** | **МП "Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы"** |
| 6.1 | Прирост посещений общедоступных библиотек | % | 107 | 107 | 95.5 | -4.5 | Сокращение сети библиотек: ликвидация филиала в с. Буторино, не работает филиал в с. Сарбактуй по причине утраты здания в связи с пожаром 19.12.2022 года |
| 6.2 | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | % | 92 | 119 | 75.6 | -24.4 | Прирост показателя сельских КДУ 2,3%, но уменьшение показателя городских КДУ на 29,8% (причина: уменьшение посещений на массовых мероприятиях в 2023 году) |
| 6.3 | Прирост участников клубных формирований | % | 96 | 114 | 91.6 | -8.4 | Не работает филиал в с. Сарбактуй по причине утраты здания в связи с пожаром 19.12.2022 года |
| 6.4 | Прирост учащихся ДШИ | % | 113 | 117 | 104.4 | +4.4 |  |
| **7** | **МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Балейский район" на 2020 - 2024 годы"** |
| 7.1 | Сокращение числа правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних и молодых людей, путем вовлечения их в работу спортивных секций | % | 0.44 | 0,33 | 0.26 | 0, 07 | Число преступлений уменьшилось |
| 7.2 | Увеличение числа населения, занимающегося физической культурой и спортом | % | 12.6 | 24.9 | 26.6 | +1.7 | Доля систематически занимающихся ФК и спортом увеличилась за счет оттока населения |
| 7.3 | Пополнение материально – спортивной базы учреждений физической культуры и спорта | % | 1 | 1 | 2,8 | +1 | Построена 1 универсальная спортивная площадка в с. Казаковский промысел, введен спортивный зал в МКОУ ООШ №4, закрыт 1 спортивный зал в МКОУ Жетковская ООШ. |
| **8** | **МП "Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район» на 2021-2025 гг."** |
| 8.1 | Снижение количества преступлений | % | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 8.2 | Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними лицами или при их соучастии | % | 10 | 2 | 10 | -12 | Рост количества совершенных преступлений несовершеннолетними |
| 8.3 | снижение количества наркозависимых лиц | % | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| 8.4 | Доля подростков вовлеченных в профилактические мероприятия к обшей численности указанной категории | % | 80 | 80 | 80 | 0 |  |
| 8.5 | Увеличение охвата лечением и реабилитацией больных алкоголизмом | % | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| 8.6 | Увеличение обучающихся родителей и волонтеров привлеченных к профилактическим мероприятиям | % | 10 | 10 | 10 | 0 |  |
| **9** | **МП "Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы** |
| 9.1 | Площадь введенного (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | м2 | 123 | 0 | 0 | 0 | Свидетельства не получены в связи с тем, что сумма выделенных средств не соответствовала поданной заявки. Нужно было добавлять основную сумму из средств местного бюджета или собственных средств. |
| 9.2 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | ед. | 3 | 1 | 1 | 0 | В 2023 году выполнен проект « Алиинский дворик» в с.п «Нижнеильдиканское |
| 9.3 | Количество семей улучшивших жилищные условия | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | Свидетельства не получали в 2023 году. Ввода объекта не осуществлялось |
| 9.4 | Количество реконструированных, модернизированных объектов по современному облику сельских территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Не прошли по конкурсу в МСХ Российской Федерации в 2022 году на 2023 год. |
| 9.5 | Площадь реконструируемых автомобильных дорог с твердым покрытием | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9.6 | Количество выполненных кадастровых работ, количество изготовленных технических планов на биотермические ямы | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 9.7 | Количество разработанных ПСД | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.8 | Количество проведенных государственных экспертиз ПСД | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **10** | **МП "Ремонт дорог и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Балейский район на 2021 - 2023 годы"** |
| 10.1 | Сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 87.7 | 86.7 | 71.84 | -14.86 | Недостаточность финансовых средств |
| **11** | **МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Балейский район в 2023-2025 годах"** |
| 11.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 2 | 5 | 2 | -3 | Не достаточная сумма субсидии по сравнению с ценами на жилье |
| **12** | **МП "Доступная среда на 2019-2023 годы"** |
| 12.1 | Доля объектов образования, на которых созданы или улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 0 | 4 | 0 | -4 | Отсутствие финансирования |
| 12.2 | Доля объектов культуры, на которых созданы или улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 0 | 4 | 0 | -4 | Отсутствие финансирования |
| 12.3 | Доля объектов физкультуры и спорта, на которых созданы или улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов | % | 0 | 4 | 0 | -4 | Отсутствие финансирования |
| **13 МП «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организациях муниципального района «Балейский район»( 2023-2025)** |
| 13.1 | Доля обеспеченности оборудованием | % | 0 | 42.8 | 0 | -42.8 | Отсутствие финансирования |
| 13.2 | Доля обеспеченности оборудованием | % | 0 | 30 | 0 | -30 | Отсутствие финансирования |
| 13.3 | Доля обеспеченности оборудованием | % | 0 | 33.3 | 0 | -33,3 | Отсутствие финансирования |
| **14 МП »Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального****района» Балейский район» на 2022-2024** |
| 14.1 | Доля молодых специалистов, работающих в системе образования муниципального района "Балейский район" | % | - | 11 | 0 | -11 | Недостаточность обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы |
| 14.2 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | % | - | 65 | 30 | -35 | Недостаточность обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы |
| 15 **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2021-2025»** |
| 15.1 | Снижение расхода электроэнергии | % | 5 | 5 | 5 | 0 |  |
| 15.2 | Снижение уровня потребления тепловой энергии | % | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 15.3 | Снижение уровня потребления воды | % | 3 | 3 | 3 | 0 |  |
| 16 **МП «Об организации учета муниципальной собственности муниципального района «Балейский район» на 2023-2025**» |
| 16.1 | Изготовление технических паспортов на объекты нед-вижимости, находящиеся в муниципальной собственности МР «Балейский район» | шт | 0 | 1 | 0 | -1 | Отсутствие финансирования |
| 16.2 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под объ-ектами, находящимися в муниципальной собственности | шт | - | 1 | 0 | -1 | Отсутствие финансирования |
| 16.3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, которые, необходимы для реализации муниципальных полномочий | шт | 0 | 3 | 1 | - 2 | Отсутствие финансирования |
| **17 МП «Чистая вода на 2022-2024»** |
| 17.1 | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | Шт. | 10 | 30 | 0 | -30 | Недостаточность финансового обеспечения программы |
| 17.1 | Увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой | % | 60 | 70 | 70 | - |  |
| **18 МП «О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории муниципального района» Балейский район» на2020-2023** |
| 18.1 | Привлечение молодых специалистов для работы в ГУЗ Балейская центральная районная больница | чел | 0 | 3 | 0 | -3 | Отсутствие молодых специалистов в ЦРБ, нет финансирования |
| 18.2 | Увеличение процента укомплектованности штатных должностей врачей в ГУЗ Балейская ЦРБ | % | 0 | 100 | 0 | -100 | Отсутствие молодых специалистов в ЦРБ, нет финансирования |
| **19 МП» Развитие системы дошкольного образования Балейского района на 2022-2024**» |
| 19.1 | Увеличение охвата детей в возрасте от 1-7 лет дошкольным образование | % | 82 | 75 | 79.1 | +4.1 |  |
| 19.2 | Доля зданий МБДОУ Требующих капитального ремонта | % | 73 | 60 | 0 | -60 | Отсутствие финансирования |
| **20 МП «Молодежь Балейского района на 2019-2023** |
| 20.1 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой, экологической и культурной направленности | % в пред. году | 7 | 9 | 6.6 | -2.3 | Увеличение в количественном выражении в связи с СВО ( подключаются организации к плетению сетей, изготовлению блиндажных свечей и т.д.) |
| 20.2 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению и сопровождению молодых талантов | % к пред. году | 4 | 6 | 1.1 | -4.8 | Недостаточность финансирования |
| 20.3 | Увеличение числа молодых людей, активно-занимающихся физической культурой и спортом, пропагандирующих здоровый образ жизни | % к пред. году | 12.5 | 6 | 1 | -5 | Число занимающихся осталось на том же уровне, в связи с недофинансированием |
| 20.4 | Сокращение числа правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних и молодых людей | % к пред. году | 25 | 3 | 40 | +37 | Сокращение числа преступлений |
| 20.5 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Не запланировано |
| 21 **МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» нам 2022-2025 годы»** |
| 21.1 | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства на территории района,( в % к предыдущему году) | % | 100 | 101,5 | 109.9 | +9.9 |  |
| **22 МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы»** |
| 22.1 | Доля детей и подростков от 7- до 18 лет, охваченных различнымиформами летнего отдыха | % | 22 | 40 | 24 | -16 | Значение целевых показателей (индикаторов) ниже, в связи с охватом детей только начальной школы |
| 22.2 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами летнего отдыха, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 46.1 | 50 | 50 | 0 |  |
| 22.3 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без родителей, охваченных различными формами летнего отдыха | % | 18.2 | 30 | 30 | 0 |  |
| **23 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального района «Балейский район» на 2023-2025 год** |
| 23.1 | Увеличение охвата населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением | % | 0 | 0.1 | 0 | -0.1 | Отсутствие финансирования |

1. **Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Балейский район», связанных с реализацией муниципальных программ**

Информация о финансировании муниципальных программ муниципального района «Балейский район» подготовлена на основе данных, представленных ответственными исполнителями, и анализа исполнения муниципальных программ, представленного комитетом по финансам администрации муниципального района «Балейский район».

Расходы на муниципальные программы в разрезе мероприятий представлены в Таблице 2.

**Таблица 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования |
| Общий объем финансирования | В том числе по источникам финансирования |
| Федеральный | Краевой | Бюджет | Внебюджетные |
| бюджет | бюджет | района | источники |
| План\* | Факт | План\* | Факт | План\* | Факт | План\* | Факт | План\* | Факт |
| **1** | **МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Балейский район» на 2023-2025 годы»** | **50.0** | **50.0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.0** | **50.0** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных бюджетных организациях района | 50.0 | 50.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.0 | 50.0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Организация и проведение конкурса на лучшее состояние охраны труда среди организаций района | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района «Балейский район» на 2021 – 2025 годы»** | **20,00** | **20.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Комплекс мер по обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных учреждений недопущению совершенных на территории муниципального района « Балейский Район» | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Проведение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального района «Балейский район» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремисткой деятельности и минимизации их последствий | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | **МП «По профилактике правонарушений на территории муниципального района »Балейский район» на2021-2025 годы** | 266.1 | 266.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.1 | 266.1 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Участие в проведении проверок семей подростков, состоящих на учете в КДН муниципального района, склонных к употреблению наркотических и токсических веществ | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Подготовка и выпуск информационных материалов по профилактике негативных явлений в молодежной среде | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях района по правовому воспитанию, конкурсов, викторин. | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально- прикладной подготовке и т.д | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Разработка и реализация мер по поддержке различных форм интеллектуального, нравственного, физического развития молодых граждан в целях их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, активизации их участия в культурной жизни общества | 5.0 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | Оказание адресной помощи детям, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете в категории «Социально-опасные» | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Участие в региональных акциях «Классный час», «Родительский урок», «Летний лагерь-территория здоровья», «Спорт вместо наркотиков» | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Проведение комплекса спортивно-физкультурных мероприятий в ходе акции «За здоровый образ жизни» | 10.00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9 | Приобретение гербицидов | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10 | Открытие на базе лагеря дневного пребывания при МКУ ДО «ДЮСШ» смены по профилактике здорового образа жизни «Юные спортсмены» | 10.0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.11 | Проведение обследований приусадебных участков граждан с целью обнаружения и уничтожения незаконных посевов мака и конопли | 161.1 | 161.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.1 | 161.1 | 0.00 | 0.00 |
| 3.12 | Проведение медицинского обследования на наличие у несовершеннолетнихх детей заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также прохождение ПМПК в г. Чите. | 8.7 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.7 | 8.7 | 0.00 | 0.00 |
| 3.13 | Проведение мероприятий по оформлению и вручению паспортов лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также оказание материально-правовой помощи по восстановлению документов категории граждан, нуждающихся в этом | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.14 | Организация антиалкогольных массовых мероприятий в районе-я и здоровый образ жизни-конкурсы рисунков«Мы за здоровую Россию | 4.2 | 4.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы»** | **350.0** | **350.0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350.0** | **350.0** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | Осуществление работ по строительству, реконструкция (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Приобретение и восстановление дизельных электростанций на объектах коммунальной инфраструктуры | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Осуществление капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | 350.0 | 350.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.0 | 350.0 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2023-2025 годы»** | **150.0** | **150.0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150,00** | **150.00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 24.897 | 24.897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.897 | 24.897 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Проведение праздника выпускников. Грант выпускникам-медалистам | 00.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Выезд в Читу на Губернаторскую елку, организация и проведение новогодних мероприятий в ОО | 5.103 | 5.103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.103 | 5.103 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Участие в краевом слете-конкурсе ученических производственных бригад сельских школ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | Районная спартакиада работников образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Организация и проведение единого государственного экзамена выпускников 11 классов, итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов | 70,0 | 70.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.0 | 70.0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Организация и проведение августовской районной конференции работников системы образования | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Юбилейные даты в ОО | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Муниципальный этап конкурса «Лучший учитель», участие в краевом конкурсе | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.10 | Приобретение канцелярских товаров к 1 сентября для детей из малообеспеченных семей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.11 | Военно-спортивный конкурс, посвященный дню защитника отечества | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.12 | Пятидневные учебные сборы сучащимися 10 классов( ГСМ, питание) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **6** | **МП «Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы»** | **112.6** | **112.6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112.6** | **112.6** | **0,00** | **0,00** |
| **6.1** | **Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений** | **2.00** | **2.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.00** | **2.00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.1.1 | Обеспечение и развития и укрепления материально-технической базы | 2.00 | 2.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.00 | 2.00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.2** | **Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений** | **100.6** | **100.6** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.6** | **100.6** | **0.00** | **0,00** |
| 6.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры и ДШИ | 100.6 | 100.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.6 | 100.6 | 0.00 | 0,00 |
| **6.3** | **Содействие развитию и поддержка Местной общественной организации «Фортуна»** | **10.0** | **10.0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.0** | **10.0** | **0,00** | **0,00** |
| 6.3.1 | Создание и обеспечение деятельности организации, осуществление отчетности, создание и обслуживание сайта, развитие организации и укрепление материально-технической базы | 10.0 | 10.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.0 | 10.0 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Балейский район» на 2020 – 2024 годы»** | **100.0** | **100.0** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100,00** | **100.0** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1 | **1. Проведение комплекса спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта** | **0.00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0.00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1.1 | Участие команды на краевом этапе спартакиады молодежи допризывного возраста | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.2 | Спартакиада молодежи допризывного возрасти | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | **2. Проведение спортивно-массовых мероприятий, ориентированных на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и спортом** | **35.00** | **35.00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35.0** | **35.00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.2.1 | Соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» | 20,00 | 20.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3 | Межмуниципальный турнир по волейболу среди мужских ветеранских команд, посвященный памяти «Отличника народного образования», учителя физической культуры А.Г. Филиппова | 15.0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.4 | Традиционный турнир по футболу среди юношеских и взрослых команд памяти Героя Советского союза А.А. Золотарева | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.25 | Первенство района по волейболу среди мужских команд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | Турнир по боксу на кубок главы МР «Балейский район» | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.6 | Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.7 | Межрайонные соревнования по легкой атлетике памяти С.А .Шильникова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | **Проведение мероприятий по сохранению, развитию материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Балейского района** | **65.0** | **65.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **65.0** | **65.00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.3.1 | Ремонтные работы на спортивных объектах | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2 | Строительство спортивных универсальных площадок в ***с. Ундино-Поселье***, с. Жидка, с. Казаковский Промысел, с. Подойницыно, с. Ильдикан | 32.0 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 32.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4 | Подготовка хоккейных коробок к зимнему сезону (ремонтные работы, заливка) | 33.0 | 33.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.0 | 33.0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.5 | Подготовка проектно -сметной документации и прохождение государственной экспертизы по строительству спортивных площадок | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8** | **МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» на 2022-2025 годы** | **29.5.** | **29.5** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **29.5** | **29.5** | **0.00** | **0.00** |
| 8.1 | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2 | Организация и проведение ярмарок | 29.5 | 29.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.5 | 29.5 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 | Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад в социально-экономическое развитие района | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | **МП «Отдых и оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы** | 196.7 | 191.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ,0.00 | 196.7 | 191.4 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | Оплата труда несовершеннолетних, трудоустроенных через ЦЗН | 50.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9.2 | Проведение дератизации в помещениях | 53.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.4 | 48.1 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3 | Обследование на рото - и на норовирусные инфекции | 93.3 | 93.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.3 | 93.3 | 0.00 | 0.00 |
| **10** | **Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Балейский район» на 2021-2023 годы** | **11502.7** | **6586.5** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11502.7** | **6586.5** | **0,00** | **0,00** |
| 10.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Балейский район», автомобильных дорог расположенных в границах поселений МР «Балейский район». | 3.0 | 3.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.0 | 3.0 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Балейский район» | 11499.69 | 6583.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11499.69 | 6583.5 | 0.00 | 0.00 |
| **11** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Балейский район в 2023-2025 годах»** | **100.0** | **100.0** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **100.0** | **100.00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0,00 | 0,00 |
| **12** | **МП «Доступная среда на 2019-2023 годы»** | **00,00** | **00,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **00,00** | **00,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12,1 | Оборудование социально значимых объектов социальной структуры с целью обеспечения доступности для инвалидов | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | **МП «Об организации учета муниципальной собственности на 2023-2025 годы** | 174.0 | 172.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.0 | 172.5 | 13 | 0.00 |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ для оформления земельных участков в муниципальную собственность | 165.5 | 164.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.5 | 164.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13.2 | Проведение оценки муниципального имущества в рамках федерального закона «Об оценочной деятельности в ФЗ» списание и утилизация муниципального имущества, транспортировка муниципального имущества | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | 6.5 | 0.00 | 0.00 |
| 13.3 | Приобретение программного обеспечения | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.4 | Оснащение информационно-вычислительной техникой, расходными материалами и офисной мебелью | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.5 | Ремонт (обслуживание) и охрана объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности МР «Балейский район» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.6 | Проведение кадастровых работ по уточнению границ земельных участков | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.7 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров в сфере имущественно земельных отношений | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.8 | Техническая паспортизация объектов недвижимости(изготовление кадастровых и технических паспортов) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.9 | Снятие, постановка на учет и проведение технического осмотра транспортных средств | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | **МП «Чистая вода» на (2022-2024)** | 50.00 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 |
| 14.1 | **Проведение лабораторных исследований** | 50.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | **МП «Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального района «Балейский район» на 2022-2024** | 100.00 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 69.1 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций района | 100. 0 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 69.1 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1.1 | Профессиональная переподготовка педагогических работников | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1..2 | Повышение квалификации педагогических работников | 100.0 | 69.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 69.1 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | **МП» Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организация муниципального района «Балейский район»( 2023-2025)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.1 | Обеспечение пожарной безопасности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.2 | Обеспечение антитеррористической безопасности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16.3 | Обеспечение санитарно эпидемиологической защищенности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | **МП Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления( 2021-2023)** | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.1 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 50.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 50.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | **МП» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности(2021-2025)** | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 |
| 18.1 | Внедрение энергоэффективного оборудования и технологий | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | **МП «Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы** | 56.8 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 56.8 | 0.00 | 0.00 |
| 19.1 | Благоустройство сельских территорий | 56.8 | 56.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.8 | 56.8 | 0.00 | 0.00 |
| 19.2 | Современный облик сельских территорий | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | **МП «Развитие системы дошкольного образования Балейского района на 2022-2024** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.1 | Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС(текущий ремонт, приобретение оборудования) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.2 | Капитальный ремонт кровли МКДОУ детских садов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | **МП «Молодежь Балейского района» на 2019-2023** | 30.0 | 30.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.0 | 30.0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Проведение акций, мероприятий различной направленности, в том числе экологических, по пропаганде здорового образа жизни** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Акция» Дед Мороз» с участием волонтерского отряда» Феникс» | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Туристический марш бросок «Герои победы» | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | **Организация проведения районной спартакиады для юношей и девушек школьных патриотических объединений ( игра «зарница», «игра» граница»)** | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Игра» Зарница» | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Приобретение электронной мишенной установки для стрельбы из пневматической винтовки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Игра «Граница» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Участие в краевых слетах волонтеров | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **Мероприятия посвященные празднованию различных всероссийских праздников** | 0,873 | 0.873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.873 | 0.873 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 | Мероприятия, посвященные Дню конституции | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Чествование отцов многодетных семей, отцов-одиночек в честь празднования Дня Отца | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Мероприятия, посвященные Дню России | 0.873 | 0.873 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.873 | 0.873 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Мероприятия, посвященные Дню Народного Единства | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | **Поощрения активной молодежи проявившей себя или отличившейся в чем либо, значимом для района** | 5.227 | 5.227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.227 | 5.227 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Традиционная встреча Главы МР «Балейский район» с молодежью | 2.227 | 2.227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.227 | 2.227 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Поощрение молодых людей волонтерских объединений и организаций за проделанную работу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | Организация и проведение Выпускного бала для учащихся 11 классов района | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Проведение районного конкурса на лучший волонтерский отряд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | **Чествование молодых семей в честь празднования Дня Семьи, Любви и Верности** | 5.9 | 5.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | 5.9 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | **Районный слет волонтеров** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | **Поощрения молодых людей, призванных к службе в вооруженных силах** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | **Приобретение цветного принтера, фотобумаги и картриджа для изготовления фотографий, грамот 34.485д45.485л0.00я0.00 использования на выставках, форумах, слетах соревнованиях** | 15.00 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | **Работа с детьми из семей мобилизованных граждан** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.1 | Проведение краевого мероприятия «Школа роста» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | **Районный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | **Районный фестиваль патриотической песни** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | **Мероприятия , посвященные празднованию различных народных праздников** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,.00 |
| 14 | **Мероприятия, посвященные празднованию юбилейных дат города и района** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | **Проведение мероприятий, посвященных празднованию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | **Проведение районной спартакиады молодых педагогов** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | **Мероприятия, посвященные ВОВ(мероприятия в рамках патриотических акций, волонтерских движений)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17.1 | Питание участников «Почетного караула» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. МП Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального района «Балейский район» на2023-2025 годы |
| 22.1 | . Строительство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжениямуниципального района «Балейский район»:- село Колобово(с/п «Жидкинское»);- село Ложниково, село Буторино (с/п «Подойницынское»);- село Ложниково (с/п «Нижнегирюнинское | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. МП «О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории муниципального района» Балейский район» на2020-2023 |
| 23.1 | Единовременная денежная выплата молодым специалистам (подъемные) | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

*\*плановые значения финансового обеспечения программы из бюджета муниципального района представляются в соответствии с данными, содержащимися в актуальных редакциях муниципальных программ (раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы»). Плановые значения по остальным источникам финансирования – на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.*

**4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ за 2023 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Балейский район», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Балейский район» от 02.03.2020 г. №64 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Балейский район».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки уровня финансирования реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа признается:

- **высокоэффективной** – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет более 1;

**- эффективной –** в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0.8;

- **удовлетворительный уровень эффективности –** в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0.5;

**- неэффективной** – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 0.5.

По итогам 2023 г. составлен следующий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Сдц** | **УФ** | **Эмп** | **Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы** |
| 1 | МП "Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы | 0,4 | 1 | 1.4 | Высокоэффективная |
| 2 | МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2023-2025 годы» | 1.1 | 1 | 2.1 | Высокоэффективная |
| 3 | МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе "Балейский район" на 2023-2025 годы" | 0.75 | 1 | 1.75 | Высокоэффективная |
| 4 | МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Балейский район в 2023-2025 годах"  | 0.4 | 1 | 1,4 | Высокоэффективная |
| 5 | МП "Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы" | 0.85 | 1 | 1.85 | Высокоэффективная |
| 6 | МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района "Балейский район" на 2021 - 2025 годы" | 0. 5 | 1 | 1.5 | Высокоэффективная |
| 7 | МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы» | 0 | 1 | 1 | Эффективная |
| 8 | МП» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (2021-2025 годы» | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 9 | МП» Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Балейский район" на 2021-2023 годы | 0.83 | 0.57 | 1.4 | Высокоэффективная |
| 10 | МП "Профилактика правонарушений на территории муниципального района «Балейский район» на 2021-2025 гг." | 0,84 | 1 | 1.84 | Высокоэффективная |
| 11 | МП "Развитие системы дошкольного образования Балейского района нам2022-2024 годы» | 0.52 | 0 | 0.52 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| 12 | МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Балейский район" на 2020 - 2024 годы" | 1.55 | 1 | 2,55 | Высокоэффективная |
| 13 | МП» Молодежь Балейского района на2019-2023 | 2.8 | 1 | 3.8 | Высокоэффективная |
| 14 | МП «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организациях муниципального района» Балейский район»(2023-2025 годы) | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |
| 15 | МП» Об организации учета муниципальной собственности муниципального района «Балейский район» на 2023-2025 годы» | 0,11 | 0.99 | 1.1 | Высокоэффективная |
| 16 | МП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления(2021-2023) | 0,5 | 1 | 1,5 | Высокоэффективная |
| 17 | МП «Чистая вода» ( 2022-2024 годы» | 0.5 | 0.99 | 1.49 | Высокоэффективная |
| 18 | МП» Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального района «Балейский район»на 2022-2024 годы» | 0,23 | 0.69 | 0,92 | Эффективная |
| 19 | МП «Доступная среда» на2019-2023 годы | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |
| 20 | МП « О привлечении и закреплении медицинских кадров на территории муниципального района «Балейский район» на 2020-2023 годы. | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |
| 21 | МП «поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» на 2022-2025 годы» | 1.08 | 1 | 2.08 | Высокоэффективная |
| 22 | МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы» | 0.87 | 0.97 | 1.84 | Высокоэффективная |
| 23 | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального района «Балейский район» на 2023-2025 годы | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации по 23 муниципальных программ в 2023 году оценка эффективности: 16 муниципальных программ - признаны высокоэффективными, 2 программы – эффективной, 4 программы – имеют неэффективный уровень реализации программы, 1 программа- удовлетворительный уровень.

**4. Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;**

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по:

– максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

– усилению взаимодействия с Правительством Забайкальского края для выделения в полном объеме запланированного финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию программных мероприятий;

– своевременному внесению изменений в программы (в части объемов финансирования мероприятий, перечня и значений индикаторов);

– повышению уровня взаимодействия с соисполнителями программных мероприятий и оперативному управлению муниципальными программами.

На основании этого ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы в части объемов финансирования, перечня и значений целевых индикаторов;

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных,

- соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.