Проект вносит

Глава муниципального района

«Балейский район»

**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

25 июня 2024 года №

город Балей

**Об утверждении ежегодного отчета**

**о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Балейский район» на период до 2030 года**

**за 2023 год**

В целях реализации решения Совета муниципального района «Балейский район» от 23.09. 2015 года № 310 «О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Балейский район» в соответствии со ст. 22 Устава муниципального района «Балейский район», Совет муниципального района «Балейский район» **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый Ежегодный отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Балейский район» на период до 2030 года за 2023 год.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Балейская новь».

Председатель Совета

муниципального района

«Балейский район» И.Г.Акулова

УТВЕРЖДЕН

решением Совета муниципального

района «Балейский район»

от 25 июня 2024 г. № \_\_

Ежегодный отчет

о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Балейский район» на период до 2030 года

за 2023 год

**Раздел I.** Целевые показатели, на достижение которых направлены мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития 2030 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2023** | **2023** |
| **план (прогноз)** | **факт** |
| ***Цель 1.* *Формирование благоприятной среды, обеспечивающей повышение качества жизни населения.*** | | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 17,1 | 15,4 |
| Коэффициент миграционного прироста (убыли)  на 1000 человек населения | 6,4 | - 4,5 |
| **Содействовать в реализации мероприятий занятости населения** | | |
| Численность экономически активного населения (среднегодовая), тыс. человек | 8,9 | 10,1 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. человек | 4,7 | 5,0 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 3,2 | 2,7 |
| Количество созданных рабочих мест, единиц | 80 | 118 |
| Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | 37950 | 69320 |
| Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 17420 | 28745 |
| ***Обеспечить повышение качества образования*** | | |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 72,5 | 69,31 |
| Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 90,0 | 84 |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений, % | 1,0 | 1,5 |
| Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве общеобразовательных учреждений, % | 13,5 | 30,8 |
| Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, % | 10 | 17,5 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы, % | 70,1 | 69 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 6,0 | 55,18 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 19,2 | 26,7 |
| *Содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья* | | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, кв. м | 22,7 | 24,48 |
| в том числе  введенная в действие  за год, кв. м | 0,08 | 0,05 |
| ***Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения и благоприятной экологической обстановки*** | | |
| Число зарегистрированных преступлений, единиц | 400 | 282 |
| ***Цель 2. Развитие экономического потенциала*** | | |
| *Обеспечить благоприятные условия для развития многопрофильного промышленного производства* | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей | 5138,3 | 7964,8 |
| Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 100,9 | 129,9 |
| ***Активизировать развитие производства сельскохозяйственной******продукции*** | | |
| Объём произведённой продукции сельского хозяйства на душу населения, тыс. рублей | 33,1 | 45,6 |
| Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 105 | 104,9 |
| ***Обеспечить благоприятную среду для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности территории*** | | |
| Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 1790,3 | 1869,1 |
| Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 104,2 | 123,2 |
| Объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. рублей | 1640,0 | 1509,3 |
| Темп роста объёма работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | 100,3 | 191,6 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 984,7 | 992,5 |
| Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения, единиц | 152 | 144 |
| Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике, % | 29 | 37,4 |
| ***Цель 3. Развитие инфраструктуры экономического развития*** | | |
| ***обеспечить надёжность и эффективность функционирования объектов и систем коммунальной инфраструктуры*** | | |
| Доля протяжённости сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей теплоснабжения, % | 5,0 | 10 |
| Доля протяжённости сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей водоснабжения, % | 3,0 | 10 |
| Доля протяжённости сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей водоотведения, % | 8,4 | 33,3 |
| ***обеспечить устойчивое развитие и повышение безопасности транспортной инфраструктуры*** | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 60,1 | 62,3 |
| Количество отремонтированных дорог, км | 38,0 | 55,1 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % | 1,7 | 1,7 |
| *создать условия для наиболее полного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и экономики района в информационно-телекоммуникационных услугах.* | | |
|
| Число телефонизированных сельских населённых пунктов, ед | 28 | 30 |
| ***Цель 4. Создание благоприятных экологических условий жизнедеятельности.*** | | |
| ***обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении производственной деятельности, предоставлении коммунальных услуг, обращении с отходами производства и потребления, биологическими отходами;*** | | |
| Доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 100 | 0 |
| Наличие полигона размещения и захоронения (утилизации) твёрдых коммунальных отходов (да / нет) | да | нет |
| ***обеспечить охрану и воспроизводство природных ресурсов.*** | | |
| Проведение приема рекультивированных земель, да/нет | да | да |
| ***Цель 5. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.*** | | |
| ***Участие гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых органами местного самоуправления*** | | |
| Процент выполнения плана проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам местного значения муниципального района «Балейский район», % | 100,0 | 100 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных | 33,2 | 60 |
| ***обеспечить повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг*** | | |
| Степень удовлетворённости получателей муниципальных услуг качеством и доступностью их предоставления, % от числа опрошенных | 100 | 100 |

**Демография**

Среднегодовая численность населения на 1 января 2023 года составила 15,4 тыс. человек.

В 2023 году в районе родилось 148 человек, на 61 человека меньше, чем в 2022 году. Коэффициент рождаемости по району составил 9,6 на 1 тыс. человек населения.

Умерло в 2022 году 293 жителя района, что на 12 человек меньше, чем в 2022 году. Коэффициент смертности составил 18,3 на 1 тыс. человек населения.

Естественный прирост (убыль) составила минус 145 человек (2022 год - минус 96), миграционный прирост (убыль) минус 69 человек (2022 год – минус 127).

**Труд и занятость**

Среднегодовая численность работающих по полному кругу организаций за 2023 год составила 5,0 тыс. человек.

По состоянию на 01.01.2024 в районе численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 483 человека, что ниже предыдущего года на 1,2 %

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению составила 2,7% и снизился по сравнению с предыдущим годом на 0,3 %

Количество вновь созданных рабочих мест составило 118 единиц, основную массу рабочих мест создали предприятия по добыче полезных ископаемых, ряд предпринимателей зарегистрировали свою деятельность, а также создали дополнительные рабочие места.

Среднемесячная заработная плата одного работника за 2023 год в районе составила 69320 рубля и увеличилась к уровню 2022 года 22,8%, при этом превысив показатель, утвержденный в Стратегии на 82,6%.

Среднедушевые денежные доходы населения за 2023 год составили 28745 рублей и превысили показатель, утвержденный в Стратегии на 2022 год.

**Развитие социальной сферы**.

Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в общей численности детей от 1-6 лет составила 69,31 % превысила 2022 год на 1,3%, но не достигла плановых показателей, утвержденных в Стратегии (план, утвержденный в Стратегии на 2023 год – 72,5%).

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, составила 17,5% (план на 2023 год – 10%).

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных учреждений составила 1,5 % и снизилась к уровню на 4,6% (плановый показатель, утвержденный в Стратегии 1,0 %).

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы составил 69 %, что составляет 98,4 % к значению, утвержденному в Стратегии.

Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа составляет 100%, однако доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составляет 55,18 % и превышают показатели, утвержденные в Стратегии в 9 раз, Проведение ремонтов культурных учреждений проводится крайне низкими темпами. В 2023 году ни одного культурного учреждения не было отремонтировано.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе составила 26,7 %, что выше показателей, утвержденных в Стратегии и выше показателя 2022 года . Несомненно, положительным результатам способствует установка в городе и районе уличных тренажеров, строительство спортивных площадок, приобретение спортивного оборудования. В 2023 году построена многофункциональная площадка в с.Казаковский Промысел.

**Промышленность**

Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение теплоэнергии, водоснабжение и водоотведение. Обрабатывающие производства представлены обработкой древесины, производством хлеба, производством мясных полуфабрикатов.

По району, за отчетный год, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах составил 7964,8 млн. руб. или 155% к плановому показателю 2023 года и выше уровня 2022 года на 3385,5 млн. руб., основная причина – увеличение объемов производимой продукции и увеличение цены на продукцию, производимую горнорудными предприятиями.

В 2023 году добыто на территории района свыше 1 тонны металла, основной объём добычи у АО ЗРК «Омчак».

**Сельское хозяйство**

В 2023 году произведено продукции сельского хозяйства всех форм собственности на сумму 707,9 млн. рублей Индекс производства продукции сельского хозяйства (рассчитан с учетом удельного веса видов продукции) составил 104,9 %. В расчете на душу населения данный показатель также имеет рост и составляет 45,6 % к плановым показателям. Увеличение произошло в большей мере за счет увеличения стоимостных показателей.

**Инвестиции**

В 2023 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в целом по району составил 1869,1 млн. руб.

Основной источник инвестиций в экономику района – капитальные вложения предприятий, функционирующих на территории района, в том числе наибольший удельный вес объема инвестиций по отрасли «Добыча полезных ископаемых».

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 1509,3 млн. руб., и не достиг показателя, утвержденного в Стратегии на 8 %

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 населения составило 144 единицы.

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике составила 37,4 %.

**Транспорт. Дороги.**

Протяженность автомобильных дорог муниципального района «Балейский район составляет 346,935км

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 62,3% (план, утвержденный Стратегией 60,1%)

Количество отремонтированных дорог в 2023 году составило 55,1 км (план, утвержденный в Стратегии – 38,0 км)

**Экология**

В районе постоянно проводится работа по приему рекультивированных земель предприятий, осуществляющих добычу полезных ископаемых, проводится работа по выявлению и пресечению нелегальной добычи полезных ископаемых.

**Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления**

Процент выполнения плана проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам местного значения муниципального района «Балейский район» составляет 100%

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района по данным опроса составляет 60 %, что выше плановых показателей и выше уровня 2022 года.

Степень удовлетворённости получателей муниципальных услуг качеством и доступностью их предоставления составляет 100 % от числа опрошенных.

**Раздел II**

**Итоги выполнения программных мероприятий социально-экономического развития МР «Балейский район» в 2023 году, финансируемых из бюджета муниципального района**

**"Балейский район"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | |
| План | Факт | |
| **1** | **МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Балейский район» на 2023-2025 годы»** | **50.0** | **50.0** | |
| 1.1 | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных бюджетных организациях района | 50.0 | 50.0 | |
| 1.2 | Организация и проведение конкурса на лучшее состояние охраны труда среди организаций района | 0.00 | 0.00 | |
| 1.3 | Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов | 0.00 | 0.00 | |
| **2** | **МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района «Балейский район» на 2021 – 2025 годы»** | **20,00** | **20.00** | |
| 2.1 | Комплекс мер по обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных учреждений недопущению совершенных на территории муниципального района « Балейский Район» | 20,00 | 20,00 | |
| 3 | **МП «По профилактике правонарушений на территории муниципального района »Балейский район» на2021-2025 годы** | 266.1 | 266.1 | |
| 3.1 | Участие в проведении проверок семей подростков, состоящих на учете в КДН муниципального района, склонных к употреблению наркотических и токсических веществ | 15.0 | 15.0 | |
| 3.2 | Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях района по правовому воспитанию, конкурсов, викторин. | 5.00 | 5.00 | |
| 3.3 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально- прикладной подготовке и т.д | 20.00 | 20.00 | |
| 3.4 | Разработка и реализация мер по поддержке различных форм интеллектуального, нравственного, физического развития молодых граждан в целях их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, активизации их участия в культурной жизни общества | 5.0 | 5.0 | |
| 3.5 | Оказание адресной помощи детям, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете в категории «Социально-опасные» | 8.00 | 8.00 | |
| 3.6 | Участие в региональных акциях «Классный час», «Родительский урок», «Летний лагерь-территория здоровья», «Спорт вместо наркотиков» | 5.00 | 5.00 | |
| 3.7 | Проведение комплекса спортивно-физкультурных мероприятий в ходе акции «За здоровый образ жизни» | 10.00 | 10.0 | |
| 3.8 | Приобретение гербицидов | 10.0 | 10.0 | |
| 3.9 | Открытие на базе лагеря дневного пребывания при МКУ ДО «ДЮСШ» смены по профилактике здорового образа жизни «Юные спортсмены» | 10.0 | 10.00 | |
| 3.10 | Проведение обследований приусадебных участков граждан с целью обнаружения и уничтожения незаконных посевов мака и конопли | 161.1 | 161.1 | |
| 3.11 | Проведение медицинского обследования на наличие у несовершеннолетнихх детей заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также прохождение ПМПК в г. Чите. | 8.7 | 8.7 | |
| 3.12 | Проведение мероприятий по оформлению и вручению паспортов лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также оказание материально-правовой помощи по восстановлению документов категории граждан, нуждающихся в этом | 4.00 | 4.00 | |
| 3.13 | Организация антиалкогольных массовых мероприятий в районе  -я и здоровый образ жизни  -конкурсы рисунков  «Мы за здоровую Россию | 4.2 | 4.2 | |
| **4.** | **МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2023 годы»** | **350.0** | **350.0** | |
| 4.1 | Осуществление капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры | 350.0 | 350.0 | |
| **5.** | **МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского района на 2023-2025 годы»** | **150.0** | **150.0** | |
| 5.1 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 42,322 | 42,322 | |
| 5.2 | Региональный этап Декабристских чтений | 15,678 | 15,678 | |
| 5.3 | Выезд в Читу на Губернаторскую елку, организация и проведение новогодних мероприятий в ОО | 16,2 | 16,2 | |
| 5.4 | Выпускной бал. Грант выпускникам-медалистам | 5,0 | 5,0 | |
| 5.5 | Районная спартакиада работников образования | 5,00 | 5,00 | |
| 5.6 | Организация и проведение единого государственного экзамена выпускников 11 классов, итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов | 60,8 | 60,8 | |
| 5.7. | Муниципальный этап «Учитель года», участие в краевом конкурсе | 1,565 | 1,565 | |
| 5.8 | Муниципальный этап военно-патриотической игры «Граница» | 3,435 | 3,435 | |
| **6.** | **МП «Развитие Культуры Балейского района на 2020-2024 годы»** | **112.6** | **112.6** | |
| **6.1** | **Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений** | **2.00** | **2.00** | |
| 6.1.1 | Обеспечение и развития и укрепления материально-технической базы | 2.00 | 2.00 | |
| **6.2** | **Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений** | **100.6** | **100.6** | |
| 6.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры и ДШИ | 100.6 | 100.6 | |
| **6.3** | **Содействие развитию и поддержка Местной общественной организации «Фортуна»** | **10.0** | **10.0** | |
| 6.3.1 | Создание и обеспечение деятельности организации, осуществление отчетности, создание и обслуживание сайта, развитие организации и укрепление материально-технической базы | 10.0 | 10.0 | |
| **7.** | **МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Балейский район» на 2020 – 2024 годы»** | **100.0** | **100.0** | |
| 7.1 | **Проведение спортивно-массовых мероприятий, ориентированных на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и спортом** | **35.00** | **35.00** | |
| 7.1.1 | Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» | 20,00 | 20.00 | |
| 7.2.3 | Межмуниципальный турнир по волейболу среди мужских ветеранских команд, посвященный памяти «Отличника народного образования», учителя физической культуры А.Г. Филиппова | 15.0 | 15,00 | |
| 7.2 | **Проведение мероприятий по сохранению, развитию материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Балейского района** | **65.0** | **65.00** | |
| 7.2.1 | Строительство спортивных универсальных площадок в ***с. Ундино-Поселье***, с. Жидка, с. Казаковский Промысел, с. Подойницыно, с. Ильдикан | 32.0 | 32.00 | |
| 7.2.2 | Подготовка хоккейных коробок к зимнему сезону (ремонтные работы, заливка) | 33.0 | 33.0 | |
| **8.** | **МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном районе «Балейский район» на 2022-2025 годы** | **29.5** | **29.5** | |
| 8.1 | Организация и проведение ярмарок | 29.5 | 29.5 | |
| 9. | **МП «Отдых и оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи муниципального района «Балейский район» на 2022-2024 годы** | 196.7 | 191.4 | |
| 9.1 | Оплата труда несовершеннолетних, трудоустроенных через ЦЗН | 50.0 | 50.0 | |
| 9.2 | Проведение дератизации в помещениях | 53.4 | 48.1 | |
| 9.3 | Обследование на рото - и норовирусные инфекции | 93.3 | 93.3 | |
| **10.** | **Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Балейский район» на 2021-2023 годы** | **11502.7** | **6586.5** | |
| 10.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Балейский район», автомобильных дорог расположенных в границах поселений МР «Балейский район». | 3.0 | 3.0 | |
| 10.2 | Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Балейский район» | 11499.69 | 6583.5 | |
| **11.** | **МП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Балейский район в 2023-2025 годах»** | **100.0** | **100.0** | |
| 11.1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | 100.0 | 100.0 | |
| 12 | **МП «Об организации учета муниципальной собственности на 2023-2025 годы** | 174.0 | 172.5 | |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для оформления земельных участков в муниципальную собственность | 165.5 | 164.0 | |
| 12.2 | Проведение оценки муниципального имущества в рамках федерального закона «Об оценочной деятельности в ФЗ» списание и утилизация муниципального имущества, транспортировка муниципального имущества | 6.5 | 6.5 | |
| 12.3 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров в сфере имущественно земельных отношений | 2.00 | 2.00 | |
| 13 | **МП «Чистая вода» на (2022-2024)** | 50.00 | 49.5 | |
| 13.1 | **Проведение лабораторных исследований** | 50.0 | 49.5 | |
| 14 | **МП «Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций муниципального района «Балейский район» на 2022-2024** | 100.00 | 69.1 | |
| 14.1 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций района | 100. 0 | 69.1 | |
| 14.1.1. | Повышение квалификации педагогических работников | 100.0 | 69.1 | |
| 15 | **МП Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района «Балейский район» при обращении с отходами производства и потребления( 2021-2023)** | 50.00 | 50.00 | |
| 15.1 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 50.0 | 50.0 | |
| 16 | **МП» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности(2021-2025)** | 100.0 | 100.0 | |
| 16.1 | Внедрение энергоэффективного оборудования и технологий | 100.0 | 100.0 | |
| 17 | **МП «Комплексное развитие сельских территорий Балейского района на 2021-2025 годы** | 56.8 | 56.8 | |
| 17.1 | Благоустройство сельских территорий | 56.8 | 56.8 | |
| 18 | **МП «Молодежь Балейского района» на 2019-2023** | 30.0 | 30.0 | |
| 18.1 | **Организация проведения районной спартакиады для юношей и девушек школьных патриотических объединений ( игра «зарница», «игра» граница»)** | 3.00 | 3.00 | |
| 18.1.1 | Игра» «Зарница» | 3.00 | 3.00 | |
| 18.2 | **Мероприятия посвященные празднованию различных всероссийских праздников** | 0,873 | 0.873 | |
| 18.2.2 | Мероприятия, посвященные Дню России | 0.873 | 0.873 | |
| 18.3 | **Поощрения активной молодежи проявившей себя или отличившейся в чем либо, значимом для района** | 5.227 | 5.227 | |
| 18.3.1 | Традиционная встреча Главы МР «Балейский район» с молодежью | 2.227 | 2.227 | |
| 18.3.2 | Организация и проведение Выпускного бала для учащихся 11 классов района | 3.00 | 3.00 | |
| 18.4 | Чествование молодых семей в честь празднования Дня Семьи, Любви и Верности | 5.9 | 5.9 | |
| 18.5 | Приобретение цветного принтера, фотобумаги и картриджа для изготовления фотографий, грамот использования на выставках, форумах, слетах соревнованиях | 15.00 | 15.0 | |
|  | **ИТОГО** | 13438,4 | 8484 | |