Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ  администрации

Балейского муниципального округа Забайкальского края за 2025 г.

Введение

В рамках совершенствования программного – целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на территории Балейского муниципального округа Забайкальского края осуществляется реализация муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Балейского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Балейского муниципального округа от 18 марта 2025 г. № 339 (далее - Порядок), на основе отчетов о реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, и данных комитета по финансам администрации Балейского муниципального округа с учетом актуальных редакций муниципальных программ.

Целью подготовки Сводного доклада является анализ исполнения муниципальных программ, оценка эффективности их реализации.

Сводный доклад содержит:

- общие сведения о муниципальных программах  Балейского муниципального округа ;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств  Балейского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ;

- сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

-  предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

Общие сведения о муниципальных программах Балейского муниципального округа

В 2025 г. осуществлялось финансирование по 23 муниципальным программам и по 5 программам софинансирование в соответствии с Перечнем муниципальных программ, финансируемых из бюджета Балейского муниципального округа на 2025 г., утвержденного Решением Совета Балейского муниципального округа от 25.12.2024 г. № 68 "О бюджете Балейского муниципального округа  на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы":

1. Улучшение условий и охраны труда в Балейском муниципальном округе на 2023-2025 годы;

2. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории  Балейского муниципального округа на 2021 - 2025 годы;

3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2024-2026 годы

4. Комплексная модернизация общего образования Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы;

5. Развитие Культуры Балейского  муниципального округа на 2025-2029 гг. годы;

6. Об организации учета муниципальной собственности  Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы

7. Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения  Балейского муниципального округа при обращении с отходами производства и потребления (2024-2026 г.)

8. Развитие физической культуры и спорта в  Балейском муниципальном округе на 2020 - 2024 годы;

9. Профилактика правонарушений на территории   Балейского муниципального округа на 2021-2025 гг.;

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балейском муниципальном округе ( 2021-2025 годы)

11. Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы;

12. Обеспечение жильем молодых семей Балейского муниципального округа в 2023-2025 годах

13. МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи  Балейского муниципального округа на 2022-2024 годы.

14. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в  Балейском муниципальном округе на 2022-2025 годы.

15. Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций Балейского муниципального округа  на 2022-2024 годы.

16. Развитие системы дошкольного образования Балейского  муниципального округа на 2022-2024 годы.

17. Развитие туризма на территории на территории Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы.

18. Описание и постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон населенных пунктов Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы.

19. Молодежь Балейского муниципального округа на 2024-2028 годы.

20. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балейского муниципального округа 2023-2025 годы

21. Чистая вода на 2025-2027 годы

22)Комплексное развитие сельских территорий  Балейского муниципального округа на 2021-2025 годы

23. Формирование современной городской среды  Балейского муниципального округа на 2025-2030 годы

- Cведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год

На основе данных, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, проведен анализ уровня достижения значений целевых показателей.

По итогам 2025 года плановые значения достигнуты по 51 индикаторам из 91 или 56 %.

Уровень достижения запланированных значений индикаторов в разрезе каждой муниципальной программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 1 |  | МП "Улучшение условий и охраны труда в Балейском муниципальном округе на 2023-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в процентах |  | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество руководителей и специалистов по охране труда муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в процентах от плана |  | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Количество рабочих мест в муниципальных бюджетных организациях, на которых проведена специальная оценка условий труда в процентах от общего количества |  | % | 100 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Количество случаев производственного травматизма в муниципальных бюджетных учреждениях |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Балейского муниципального округа на 2021 - 2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля населения, охваченного информационными мероприятиями, в общей численности населения МO по формированию у граждан непринятия идеологии |  | % | 30 | 40 | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Доля муниципальных образовательных организаций с наличием инженерно -технической защищенности в общем количестве образовательных организаций |  | % | 12 | 14 | 14 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Недопущение совершенных на территории Балейского МО территористических актов |  | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Недопущение совершенных на территории Балей ского МО актов экстремистской направленности против прав и свобод человека |  | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Снижение количества аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  | Ед | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | МП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Балейского муниципального округа при обращении с отходами производства и потребления (2024-2026 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок |  | % | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Доля обучающихся, участвующих в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, мероприятиях по направлению дополнительного образования |  | % | 70 | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  | % | 95.3 | 85 | 95,6 | 10.6 |  |  |  |  |  | 3 выпускника из 69 человек не получили аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций |  |
| 5.3 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших социальные сертификаты |  | % | 25 | 25 | 26 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Доля обучающихся, участвующих в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах патриотической направленности |  | % | 60 | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | МП "Развитие Культуры Балейского муниципального округа на 2025-2029 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (в т.ч. по Пушкинским картам), в год |  | % | - | 101 | 382.4 | 282.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Прирост участников клубных формирований, в год |  | Ед. | 92 | 95 | 106 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, в год |  | % | - | 100.2 | 107.4 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Прирост посещений платных библиотечных мероприятий (в т.ч. по Пушкинским картам), в год |  | % | - | 101 | 209 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей, обучающихся в школах искусств, в год |  | % | - | 103 | 85.7 | 14.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Увеличение количества капитально и (или) частично отремонтированных объектов учреждений культуры, в год |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Увеличение количества объектов учреждений культуры оборудованных современными техническими средствами (системами видеонаблюдения, противопожарными системами) по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности |  | Ед. | 7 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | Увеличение количества специалистов учреждений культуры и дополнительного образования прошедших обучение или повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку |  | Ед. | 18 | 23 | 40 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | МП "Развитие физической культуры и спорта в Балейском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Сокращение числа правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних и молодых людей, путем вовлечения их в работу спортивных секций |  | % к предыд году | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0. 04 |  |  |  |  |  | Число преступлений уменьшилось |  |
| 7.2 |  | Увеличение числа населения, занимающегося физической культурой и спортом |  | % к пред. году | 31.71 | 31.7 | 31.8 | +0.1 |  |  |  |  |  | Доля систематически занимающихся ФК и спортом увеличилась за счет оттока населения. |  |
| 7.3 |  | Пополнение материально – спортивной базы учреждений физической культуры и спорта |  | % к пред .году | 37 | 37 | 37 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | МП "Профилактика правонарушений на территории Балейского муниципального округа на 2021-2025 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Снижение количества преступлений |  | % | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними лицами или при их соучастии |  | % | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | снижение количества наркозависимых лиц |  | % | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | Доля подростков вовлеченных в профилактические мероприятия к обшей численности указанной категории |  | % | 80 | 80 | 80 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | Увеличение охвата лечением и реабилитацией больных алкоголизмом |  | % | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | Увеличение обучающихся родителей и волонтеров привлеченных к профилактическим мероприятиям |  | % | 10 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | МП "Комплексное развитие сельских территорий Балейского муниципального округа на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Площадь введенного (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | . |  |  |
| 9.2 |  | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы на конкурс не подавались |  |  |
| 9.3 |  | Количество семей улучшивших жилищные условия |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Свидетельства не получали в 2025 году. Ввода объекта не осуществлялось. |  |  |
| 9.4 |  | Количество реконструированных, модернизированных объектов по современному облику сельских территорий |  | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Не подавали на конкурс документы |  |  |
| 9.5 |  | Площадь реконструируемых автомобильных дорог с твердым покрытием |  | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |
| 9.6 |  | Выполнение кадастровых работ, количество изготовленных технических планов на биотермические ямы |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Биотермические ямы переданы в собственность Забайкальского края |  |  |
| 9.7 |  | Количество разработанных ПСД |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы на конкурс не подавались |  |  |
| 9.8 |  | Количество проведенных государственных экспертиз ПСД |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Документы на конкурс не подавались |  |  |
| 9.9 |  | Количество приобретенного ГСМ для участия в проведении зонального совещания |  | руб | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | Приняли участие в зональном совещании |  |  |
| 9.10 |  | Количество приобретенных похозяйственных книг |  | ед. | 0 | 81 | 81 | 0 |  |  |  |  | Похозяйственные книги приобретены на все сельские администрации |  |  |
| 9.11 |  | Количество приобретенных материальных запасов и расходных материалов |  | ед. | 0 | 23 | 32 | 9 |  |  |  |  | Приобрели материальные запасы и расходные материалы |  |  |
| 10 |  | МП "Ремонт дорог и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Балейского муниципального округа на 2024 - 2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Сокращение доли автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям |  | % | 774.5 | 87.1 | 75.7 | -11.4 |  |  |  |  |  | Недостаточность финансовых средств |  |
| 11 |  | МП "Обеспечение жильем молодых семей в Балейском муниципального округе на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |  | ед. | 3 | 5 | 3 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | МП "Развитие туризма на территории Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Ремонт объектов культурного комплекса, памятников истории и культуры, благоустройство прилегающих к ним территорий |  | ед. | 0 | 2 | 29 | +27 |  |  |  | Финансирование данного мероприятия за счет муниципальной программы составило 114490 рублей |  |  |  |
| 12.2 |  | Организация работ по благоустройству туристических зон |  | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 |  |  |  | Недостаточность финансовых средств |  |  |  |
| 12.3 |  | Количество информационных вывесок, указателей согласно туристской символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур |  | ед. | 0 | 2 | 0 | -2 |  |  |  | Туристические маршруты не утверждены в связи с отсутствием специалиста, имеющего специальную квалификацию |  |  |  |
| 12.4 |  | Издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий) |  | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 |  |  |  | Туристические маршруты не утверждены |  |  |  |
| 12.5 |  | Создание Координационного районного совета по туризму - проведение заседаний координационного районного совета по туризму, «круглых столов», семинаров и участие в краевых аналогичных мероприятиях -организация обучения и подготовки (переподготовки) специалистов туристической индустрии района на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах |  | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 |  |  |  | Необходимости в проведении Координационного районного совета по туризму в 2025 году не было. В 2025 году должность специалиста вакантна, обучение и переподготовка не пройдены |  |  |  |
| 12.6 |  | Подготовка и проведение экскурсий по объектам культуры, истории и природы |  | ед. | 0 | 12 | 227 | 215 |  |  |  | Экскурсии в городском краеведческом музее |  |  |  |
| 12.7 |  | Разработка туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов по лесным и скальным массивам |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие специалиста |  |  |  |
| 12.8 |  | Организация фестивалей, конкурсов, праздников |  | ед. | 0 | 1 | 2019 | +2018 |  |  |  | Проведено более 2000 конкурсов, праздников. конкурсов |  |  |  |
| 12.9 |  | Проведение выставочно - ярмарочных мероприятий |  | ед. | 0 | 1 | 2019 | +2018 |  |  |  | Проведены ярмарки, выставки в учреждениях культуры района, а также в рамках краевого фестиваля «Люди и солнце» |  |  |  |
| 12.10 |  | Оказание информационно-консультативной и методической помощи по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма предпринимателям и инвесторам |  | ед. | 0 | 1 | 0 | -1 |  |  |  | Обращений от предпринимателей и инвесторов не было |  |  |  |
| 13 МП «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организациях Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Доля обеспеченности оборудованием |  |  | % | 0 | 28.6 | 0 | -28.6 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |
| 13.2 | Доля обеспеченности оборудованием |  |  | % | 0 | 30 | 0 | -30 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |
| 13.3 | Доля обеспеченности оборудованием |  |  | % | 0 | 33.3 | 0 | -33,3 |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |
| 14 МП »Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций Балейского муниципального округа на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Доля молодых специалистов, работающих в системе образования Балейского муниципального округа |  |  | % | 0 | 3 | 0 | -3 |  |  | Недостаточность обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| 14.2 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки |  |  | % | 14 | 34 | 8 | -26 |  |  | Недостаточность обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| 15 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балейском муниципальном округе на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Снижение расхода электроэнергии |  |  | % | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Снижение уровня потребления тепловой энергии |  |  | % | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Снижение уровня потребления воды |  |  | % | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 МП «Об организации учета муниципальной собственности Балейского муниципального округа на 2023-2025годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Изготовление технических паспортов на объекты нед-вижимости, находящиеся в муниципальной собственности Балейского муниципального округа |  |  | шт | 1 | 6 | 2 | -4 |  | Работы перенеслись на 2026 год |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под объ-ектами, находящимися в муниципальной собственности |  |  | шт | 3 | 4 | 3 | -1 |  | Кадастровые работы были закончены в 2026 году |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, которые, необходимы для реализации муниципальных полномочий |  |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 МП «Чистая вода на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Снижение уровня износа объектов водоснабжения |  |  | Шт. | 0 | 30 | 0 | -30 |  | Недостаточность финансового обеспечения программы |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой |  |  | % | 0 | 60 | 0 | -60 |  | Недостаточность финансового обеспечения программы |  |  |  |  |  |
| 18 МП « Описание и постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон населенных пунктов Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  |  | Количество объектов (границ населенных пунктов Балейского муниципального округа), в отношении которых проведены работы по координатному описанию границ, к количеству объектов в отношении которых принято решение о проведении таких работ. | % | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  |  | Количество объектов (территориальных зон населенных пунктов Балейского муниципального округа), в отношении которых проведены работы по координатному описанию границ, к количеству объектов в отношении которых принято решение о проведении таких работ. | % | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 МП» Развитие системы дошкольного образования Балейского муниципального округа на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Увеличение охвата детей в возрасте от 1-7 лет дошкольным образование |  |  | % | 77.4 | 75 | 87.4 | 12.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Доля обеспеченности медицинских кабинетов оборудованием, соответствующим лицензионным требованиям |  |  | % | 0 | 40 | 0 | -40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Доля обеспеченности холодильно-технологическим оборудованием |  |  | % | 0 | 30 | 9 | -21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.4 | Доля обеспеченности мягким инвентарем |  |  | % | 0 | 40 | 36 | -4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.5 | Доля обеспеченности компьютерной оргтехникой |  |  | % | 0 | 36 | 55 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 МП «Молодежь Балейского муниципального округа на 2024-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Увеличение числа молодежи, занимающейся физической культурой и спортом |  |  | % в пред. году | 1 | 3.8 | 0.5 | -3.3 |  | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению талантливой и активной молодежи |  |  | % к пред. году | 0.4 | 5 | 0.22 | -4.78 |  | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Увеличение числа молодежи, участвующей в общественно-политической и социально-экономической жизни района |  |  | % к пред. году | 2.4 | 0.7 | 0.1 | -0.6 |  | Недостаточность финансирования |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Сокращение числа правонарушений и преступлений с участием несовершеннолетних и молодых людей |  |  | % к пред. году | 33 | 100 | 87.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Балейском муниципальном округе на 2022-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Увеличение числа субъектов малого предпринимательства на территории района,( в % к предыдущему году) |  |  | % | 100 | 102.0 | 102.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи Балейского муниципального округа на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Доля детей и подростков от 7- до 18 лет, охваченных различными формами летнего отдыха |  |  | % | 32.1 | 40 | 31.7 | -8.3 |  | Значение целевых показателей (индикаторов) ниже, в связи с охватом детей только начальной школы |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Доля детей и подростков, охваченных различными формами летнего отдыха, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | % | 50 | 50 | 28.6 | -21.4 |  | Не обращались за путевками в лагеря дневного пребывания |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Доля детей в возрасте от 5-18 лет, получивших сертификаты |  |  | % | 25 | 25 | 26 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Доля детей сирот и детей, оставшихся без родителей, охваченных различными формами летнего отдыха |  |  | % | 30 | 30 | 30.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балейского муниципального округа на 2023-2025 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Увеличение охвата населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением |  |  | % | 0 | 0.1 | 0.025 | 0.075 |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |  |  |
| 24.»Укрепление общественного здоровья на территории Балейского муниципального округа на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Увеличение доли населения, направленных на формирование ЗОЖ |  |  | % | 4869 | 4990 | 4998 |  | +33.5 |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Увеличение охвата населения диспансеризацией |  |  | % к прошлому году | 6718 | 8690 | 8920 |  | +32.7 |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Снижение уровня заболеваемости алкоголизмом |  |  | % к прошлому году | 394 | 410 | 407 |  | +3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 24.4 | Увеличение доли населения систематически занимающихся физкультурой и спортом |  |  | % | 31.17 | 32.0 | 32.9 |  | +1.73 |  |  |  |  |  |  |
| 24.5 | Снижение заболеваемости ковид |  |  | % к прошлому году | 380 | 370 | 226 |  | -40 |  |  |  |  |  |  |
| 25 МП «Формирование современной городской среды Балейского муниципального округа на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Количество и площадь благоустроенных территорий общественного пользования |  |  | ед, | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий |  |  | ед, | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения о выполнении расходных обязательств Балейского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ

Информация о финансировании муниципальных программ Балейского  муниципального округа подготовлена на основе данных, представленных ответственными исполнителями, и анализа исполнения муниципальных программ, представленного комитетом по финансам администрации Балейского муниципального округа.

Расходы на муниципальные программы в разрезе мероприятий представлены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий объем финансирования |  |  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный |  | Краевой |  | Бюджет |  | Внебюджетные |  |
|  |  |  |  |  | бюджет |  | бюджет |  | района |  | источники |  |
|  |  | План* |  | Факт | План* | Факт | План* | Факт | План* | Факт | План* | Факт |
| 1 | МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном в Балейском муниципальном округе на 2023-2025 годы» | 175.9 |  | 175.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.9 | 175.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных бюджетных организациях района | 97.2 |  | 97.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.2 | 97.0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Организация и проведение конкурса на лучшее состояние охраны труда среди организаций района | 17.0 |  | 17.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов | 61.7 |  | 61.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.7 | 61.7 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | МП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Балейского муниципального округа на 2021 – 2025 годы» | 20,00 |  | 20.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Комплекс мер по обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных учреждений недопущению совершенных на территории муниципального района « Балейский Район» | 20,00 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Проведение информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности на территории муниципального района «Балейский район» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | Проведение комплекса мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремисткой деятельности и минимизации их последствий | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | МП «По профилактике правонарушений на территории Балейского муниципального округа на 2021-2025 годы | 300.0 |  | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Участие в проведении проверок семей подростков, состоящих на учете в КДН муниципального района, склонных к употреблению наркотических и токсических веществ | 6.1 |  | 6.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 6.1 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Подготовка и выпуск информационных материалов по профилактике негативных явлений в молодежной среде | 4.5 |  | 4.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | 4.5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях района по правовому воспитанию, конкурсов, викторин. | 1.00 |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально- прикладной подготовке и т.д | 38.7 |  | 38.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.7 | 38.7 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Разработка и реализация мер по поддержке различных форм интеллектуального, нравственного, физического развития молодых граждан в целях их приобщения к ценностям общечеловеческой и национальной культуры, активизации их участия в культурной жизни общества | 1.5 |  | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 | Оказание адресной помощи детям, которые воспитываются в семьях, состоящих на учете в категории «Социально-опасные» | 9.00 |  | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Участие в региональных акциях «Классный час», «Родительский урок», «Летний лагерь-территория здоровья», «Спорт вместо наркотиков» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Проведение комплекса спортивно-физкультурных мероприятий в ходе акции «За здоровый образ жизни» | 0.00 |  | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9 | Приобретение гербицидов | 10.0 |  | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 3.10 | Открытие на базе лагеря дневного пребывания при МКУ ДО «ДЮСШ» смены по профилактике здорового образа жизни «Юные спортсмены» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.11 | Проведение обследований приусадебных участков граждан с целью обнаружения и уничтожения незаконных посевов мака и конопли | 205.8 |  | 205.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.8 | 205.8 | 0.00 | 0.00 |
| 3.12 | Проведение медицинского обследования на наличие у несовершеннолетних детей заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также прохождение ПМПК в г. Чите. | 16.4 |  | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 16.4 | 0.00 | 0.00 |
| 3.13 | Проведение мероприятий по оформлению и вручению паспортов лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также оказание материально-правовой помощи по восстановлению документов категории граждан, нуждающихся в этом | 7.0 |  | 7.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.14 | Организация антиалкогольных массовых мероприятий в районе -я и здоровый образ жизни -конкурсы рисунков «Мы за здоровую Россию | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.15 | Выявление семей «групп риска», в которых имеются несовершеннолетние дети | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.16 | Выявлено, совместно с заинтересованными службами, несовершеннолетних лиц, склонных к употреблению ПАВ | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.17 | Выполнение соглашения о взаимодействии ГУЗ «Балейская ЦРБ», КНД И ЗП | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.18 | Организация проведения общеобразовательных учреждений района мероприятий по профилактике правонарушений, совместно со специальными службами | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.19 | Оказание профилактической антинаркотической помощи семье (консультирование, тренинги, семинары, практикумы, родительские собрания) | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.20 | Оказание практической и материальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в получении документов, удостоверяющих личность и т.д. | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.21 | Организация экскурсий для детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.22 | Проведение конкурса среди ТОСов(НКО) на лучшую профилактическую работу «Территория закона»Итого | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.23 | Оснащение учебных, культурных учреждений правовыми стендам | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы» | 247.2 |  | 247.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.2 | 247.1 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Осуществление работ по строительству, реконструкция (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры | 73.1 |  | 73.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.1 | 73.0 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона | 174.1 |  | 174.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.1 | 174.1 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 2645.6 |  | 2643.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2645.6 | 2643.8 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам | 57.0 |  | 57.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.0 | 57.0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Региональный этап Декабристских чтений | 4.8 |  | 3.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.8 | 3.0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Выезд в Читу на Губернаторскую елку, организация и проведение новогодних мероприятий в ОО | 10.0 |  | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Выпускной бал на городской площади. Грант выпускникам-медалистам | 55.0 |  | 55.0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 55.0 | 55.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | Муниципальная спартакиада работников образования | 5.00 |  | 5.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.0 | 5.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Организация и проведение единого государственного экзамена выпускников 11 классов, итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов | 30.0 |  | 30.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.0 | 30.0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7 | Организация и проведение августовской районной конференции работников системы образования | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Юбилейные даты в ОО | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Муниципальный этап конкурса «Учитель года», участие в краевом конкурсе | 5.00 |  | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.10 | Приобретение канцелярских товаров к 1 сентября для детей из малообеспеченных семей | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.11 | Муниципальный этап военно-патриотической игры «Граница» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.12 | Пятидневные учебные сборы сучащимися 10 классов( ГСМ, питание) | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.13 | Региональные научно-практические конференции, спортивные соревнования школьников | 15.0 |  | 15.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 15.0 | 0.00 | 0.00 |
| 5.14 | Районный слет-конкурс ученических производственных бригад сельских школ | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.15 | Краевой слет-конкурс ученических производственных бригад сельских школ | 35.0 |  | 35.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.0 | 35.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15.6 | Военно-спортивный конкурс, посвященный Дню защитника Отечества | 0.00 |  | 0.00 | 0 | .00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.7 | Районные мероприятия среди отрядов военно-патриотического направления «Юнармия», участие в региональных | 28.2 |  | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 28.2 | 0.00 | 0.00 |
| 15.8 | Оказание муниципальных услуг в социальной сфере при формировании муниципального заказа | 2400.6 |  | 2400.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.6 | 2400.6 | 0.00 | 0.00 |
| 15.9 | Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», участие в в краевом этапе | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.10 | Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.11 | Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.12 | Муниципальный этап конкурса «Учитель года», участие в краевом этапе | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.13 | Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры » | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.14 | Региональный этап Забайкальского образовательного форума | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.15 | Психолого – медико-педагогическая комиссия | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.16 | .Районные мероприятия среди дружин юных пожарных | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.17 | Муниципальный этап конкурса юных инспекторов дорожного движений «Безопасное колесо», участие в краевом этапе | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15.18 | . Муниципальный этап Декабристских чтений | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | МП «Развитие Культуры Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 435.0 |  | 435.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.0 | 435.0 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Мероприятия по созданию условий для сохранения культурного потенциала клубных учреждений | 50.0 |  | 130.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.00 | 130.48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.1 | Обеспечение и развития и укрепления материально-технической базы | 13.00 |  | 13.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.00 | 13.02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | Поддержка деятельности культурно-досуговых учреждений района по организации и проведению социально-значимых мероприятий (софинансирование по созданию виртуального зала в ДК «Горняк»-10307,15 рублей, оплата выступления Яременко – 54600,0, 79980,55- приобретение сувениров и сладких призов для проведения Новогодних мероприятий) | 37.0 |  | 117.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.0 | 117.46 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и сооружений | 63.60 |  | 63.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.6 | 63.6 | 0.00 | 0,00 |
| 6.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, строительство, ремонт, реконструкция зданий учреждений культуры и ДШИ | 63.6 |  | 63.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.6 | 63.6 | 0.00 | 0,00 |
| 6.3 | Содействие развитию и поддержка Местной общественной организации «Фортуна» | 16.0 |  | 16.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.0 | 16.0 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 | Создание и обеспечение деятельности организации, осуществление отчетности, создание и обслуживание сайта, развитие организации и укрепление материально-технической базы | 16.0 |  | 16.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.0 | 16.0 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Мероприятия по комплексной модернизации общедоступных библиотек | 40.1 |  | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.1 | 65.13 | 0.00 | 0.00 |
| 6.4.1 | Комплектование библиотечных фондов (приобретение бибтехники-15000,0 рублей) | 01.6 |  | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.6 | 26.63 | 0.00 | 0.00 |
| 6.4.2 | Техническое сопровождение АБИС ИРБИС (сводный электронный каталог Забайкальского края | 38.5 |  | 38.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.5 | 38.05 | 0.00 | 0.00 |
| 6.5 | Укрепление и развитие материально-технической базы органов управления сферы культуры | 265.3 |  | 144.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.3 | 144.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6.5.1 | Оснащение оборудованием, мебелью и другими материалами) | 265.3 |  | 144.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.3 | 144.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6.6 | Комплексная безопасность, противопожарная защита | 0 |  | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15.64 | 0.00 | 0.00 |
| 6.6.1 | Приобретение противопожарного инвентаря для объектов сферы культуры | 0 |  | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15.64 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Балейском муниципальном округе на 2025 – 2029 годы» | 150.0 |  | 150.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,00 | 150.0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | 1. Проведение комплекса спортивно-массовых мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта | 31.0 |  | 31.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.0 | 31.0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.11 | Соревнования допризывной молодежи, посвященные памяти Владимира Тарасова | 2.0 |  | 2.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.0 | 2.0.0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.12 | Спартакиада молодежи допризывного возрасти | 7.00 |  | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .00 | 8,0 | 0.00 | 0.00 |
| 7.13 | Первенство округа по тяжелой атлетике «Народный жим» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.14 | Командные соревнования, посвященные памяти Владимира Мазурантова | 2.00 |  | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.15 | Турнир по шахматам, посвященный Всемирному дню шахмат | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.16 | Кубок города среди школьников по шахматам | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.18 | Соревнования по регби среди школьников | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.19 | Выезд команды регбистов в г.Красноярск | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.20 | Соревнования по баскетболу среди школьников «КЭС-Баскет» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.21 | Кубок города по баскетболу среди юниоро | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.22 | Турнир по футболу среди учащихся, памяти учителя физической культуры Константина Федоровича Луговцева | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.23 | Открытое личного первенство по шахматам в с. Нижний Кокуй, памяти погибшего на СВО Федотова Михаила | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.24 | Участие команды на Краевом этапе Спартакиады молодежи допризывного возраста | 20.0 |  | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 20.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | 2. Проведение спортивно-массовых мероприятий, ориентированных на здоровый образ жизни и занятия физической культурой и спортом | 76.0 |  | 76.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.0 | 76.0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | Соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.2 | Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» | 20,00 |  | 20.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3 | Межмуниципальный турнир по волейболу среди мужских ветеранских команд, посвященный памяти «Отличника народного образования», учителя физической культуры А.Г. Филиппова | 15.0 |  | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.4 | Традиционный турнир по футболу среди юношеских и взрослых команд памяти Героя Советского союза А.А. Золотарева | 10,00 |  | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.5 | Первенство района по волейболу среди мужских команд | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.5 | Турнир по боксу на кубок главы МР «Балейский район» | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.6 | Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.7 | Межрайонные соревнования по легкой атлетике памяти С.А .Шильникова | 7,0 |  | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.8. | Традиционный турнир по волейболу среди мужских команд памяти полного кавалера орденов Славы ВОВ В.И. Толочкина | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2.9 | Первенство района по волейболу среди мужских команд | 24.0 |  | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.0 | Турнир по хоккею среди дворовых команд | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.1 | Ежегодная Спартакиада сельских поселений, организаций и учреждений Балейского района | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.2 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.3 | Всероссийский день бега «Кросс Наций» | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.4 | Выезд на краевые и муниципальные соревнования по видам спорта | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3 | Проведение мероприятий по сохранению, развитию материально-спортивной базы учреждений физической культуры и спорта Балейского района | 43.00 |  | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.1 | Ремонтные работы на спортивных объектах | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.2 | Строительство спортивных универсальных площадок в с. Ундино-Поселье, с. Жидка, с. Казаковский Промысел, с. Подойницыно, с. Ильдикан | 0.0 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | 0.00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4 | Подготовка хоккейных коробок к зимнему сезону (ремонтные работы, заливка) | 43.00 |  | 43.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.0 | 43.0 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.5 | Строительство спортивных универсальных площадок в с. Ундино-Поселье, с.Жидка, с. Казаковский промысел, с.Подойницыно, с.Ильдикан, и прохождение необходимых экспертиз по качеству , а также строительный контроль и юридические услуги | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Балейском муниципальном округе на 2022-2025 годы | 100.0 |  | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 100.0 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1 | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, руб | 70.4 |  | 70.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.4 | 70.4 | 0.00 | 0.00 |
| 8.2 | Организация и проведение ярмарок | 29.6 |  | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 29.6 | 0.00 | 0.00 |
| 8.3 | Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее значимый вклад в социально-экономическое развитие района | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | МП «Отдых и оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи Балейского муниципального округа на 2025-2027 годы | 201.0 |  | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 |
| 9.1 | Приобретение моющих и дезинфицирующих средств | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.2 | Проведение дератизации в помещениях | 112.7 |  | 112.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.7 | 112.7 | 0.00 | 0.00 |
| 9.3 | Приобретение канцелярии, настольных игр | 44.3 |  | 44.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.3 | 44.3 | 0.00 | 0.00 |
| 9.4 | Приобретение медицинских аптечек на лагеря с дневным пребыванием при ОО района | 44.0 |  | 44.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.0 | 44.0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Ремонт дорог и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы | 11393.4 |  | 10802.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11393.4 | 10802.0 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Балейский район», автомобильных дорог расположенных в границах поселений МР «Балейский район». | 2.9 |  | 2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.9 | 2.9 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Балейский район» | 11390.53 |  | 10799.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11390.53 | 10799.1 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | МП «Обеспечение жильем молодых семей Балейского муниципального округа в 2023-2025 годах» | 1632960.0 |  | 6040952.0 | 305641 | 305641 | 165894 | 165894 | 100.0 | 100.00 | 1061424 | 5469416.0 |
| 11.1 | Предоставление социальной выплаты молодым семьям | 1632960.0 |  | 6040952.0 | 305641.0 | 305641 | 165894.78 | 165894.78 | 100.0 | 100.0 | 1061424.0 | 5469416.0 |
| 12 | МП «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организациях Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 0,00 |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,1 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией | 0,00 |  | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | МП «Об организации учета муниципальной собственности Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы | 1880.6 |  | 1857.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1880.6 | 1857.8 | 0.00 | 0.00 |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ для оформления земельных участков в муниципальную собственность | 80.5 |  | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 34.05 | 0.00 | 0.00 |
| 13.2 | Проведение оценки муниципального имущества в рамках федерального закона «Об оценочной деятельности в ФЗ» списание и утилизация муниципального имущества, транспортировка муниципального имущества | 90.0 |  | 88.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 88.0 | 0.00 | 0.00 |
| 13.3 | Приобретение программного обеспечения | 20.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.4 | Оснащение информационно-вычислительной техникой, расходными материалами и офисной мебелью | 181.7 |  | 210.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.7 | 210.4 | 0.00 | 0.00 |
| 13.5 | Ремонт (обслуживание) и охрана объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности МР «Балейский район» | 1126..1 |  | 1118.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1126.1 | 1118.2 | 0.00 | 0.00 |
| 13.6 | Проведение кадастровых работ по уточнению границ земельных участков | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.7 | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров в сфере имущественно земельных отношений | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13.8 | Техническая паспортизация объектов недвижимости(изготовление кадастровых и технических паспортов) | 350.3 |  | 375.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.3 | 375.3 | 0.00 | 0.00 |
| 13.9 | Снятие, постановка на учет и проведение технического осмотра транспортных средств | 32.0 |  | 31.815 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 31.815 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | МП «Чистая вода» на (2025-2027) | 250.0 |  | 250.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14.1 | Модернизация, ремонт, строительство объектов водоснабжения | 100.0 |  | 157.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0 | 157.9 | 0.00 | 0.00 |
| 14.2 | Проведение лабораторных исследований | 130.0 |  | 92.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.0 | 92.0 | 0.00 | 0.00 |
| 14.3 | Очистка охранных зон | 20.0 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | МП «Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций Балейского муниципального округа на 2025-2027 | 37.4 |  | 37.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.4 | 37.4 | 0.00 | 0.00 |
| 15.1 | Профессиональная переподготовка педагогических работников | 20.0 |  | 20.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.0 | 0.00 | 0.00 |
| 15.2 | Повышение квалификации педагогических работников | 17.4 |  | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 17.4 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | МП «Описание и постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон населенных пунктов Балейского муниципального округа 2024-2026 годы» | 1212.74 |  | 1212.74 | 0.00 | 0.00 | 940.0 | 940.0 | 272.22 | 272.22 | 0.00 | 0.00 |
| 16.1 | Проведение работ по подготовке документации для кадастрового учета границ населенных пунктов | 1086.36 |  | 1086,36 | 0.00 | 0.00 | 940.0 | 940.0 | 145.84 | 145.84 | 0.00 | 0.00 |
| 16.2 | Проведение работ по подготовке документации для кадастрового учета границ населенных пунктов | 126.38 |  | 126.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.38 | 126.38 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | МП Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Балейского муниципального округа при обращении с отходами производства и потребления ( 2024-2026) | 9446.4 |  | 496.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9446,4 | 496,0 | 0.00 | 0.00 |
| 17.1 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | 9446,4 |  | 496,0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9446,4 | 496,0 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | МП» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балейском муниципальном округе (2021-2025) | 71.9 |  | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 71.9 | 0.00 | 0.00 |
| 18.1 | Внедрение энергоэффективного оборудования и технологий | 71.9 |  | 71.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 71.9 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Балейского муниципального округа на 2021-2025 годы | 138.5 |  | 138.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 138.5 | 0.00 | 0.00 |
| 19.1 | Благоустройство сельских территорий | 116.7 |  | 116.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.7 | 116.7 | 0.00 | 0.00 |
| 19.2 | Современный облик сельских территорий | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.3 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (развитие транспортной инфраструктуры) | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19.4 | Создание условий для обеспечения жильем на сельских территориях | 21.8 |  | 21.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.8 | 21.8 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | МП «Развитие системы дошкольного образования Балейского муниципального округа на 2025-2027 | 1016.5 |  | 1016.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1016.5 | 1016.5 | 0.00 | 0.00 |
| 20.1 | Оснащение медицинских кабинетов оборудованием, соответствующим лицензионным требованиям) | 10.0 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.2 | Замена холодильно-технологического оборудования | 50.0 |  | 51.8 | 0.00 | 0,.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 |
| 20.3 | Приобретение мебели | 50.0 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20.4 | Обновление мягкого инвентаря | 267.6 |  | 737.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.6 | 737.8 | 0.00 | 0.00 |
| 20.5 | Обновление копьютерной оргтехники | 638.9 |  | 226.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.9 | 226.9 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | МП «Молодежь Балейского муниципального округа на 2024-2028 | 80.00 |  | 80.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.00 | 80.00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1 | 1. Гражданин России | 50.00 |  | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.2 | 1.2 . Молодая семья | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.3 | 2. Творчество молодых и активных | 30.00 |  | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.4 | 3. Здоровое поколение | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | МП Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балейского муниципального округа на2023-2025 годы | 200.0 |  | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 |
| 22.1 | Строительство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения муниципального района «Балейский район»: - село Колобово (с/п «Жидкинское»); - село Ложниково, село Буторино (с/п «Подойницынское»); - село Ложниково (с/п «Нижнегирюнинское |  | 200.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.0 | 150.3 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | МП «Укрепление общественного здоровья на территории Балейского муниципального округа на 2022-2026 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | МП «Развитие туризма на территории Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы» |  | 300.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.0 | 300.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2422424.24.11 | Приобретение материалов для ремонта объектов культурного наследия и благоустройства прилегающих территорий во всех поселениях района) 150 |  | 233.9 | 233.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.9 | 233.9 | 0.00 | 0.00 |
| 2424.224,24 .2224.24.24 | Организация фестивалей, конкурсов, праздников |  | 66.1 | 66.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.1 | 66.1 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | МП «Формирование современной городской среды Балейского муниципального округа на 2025-2030 годы» |  | 17195.97 | 17195.97 | 16680.0 | 16680.0 | 168.48 | 168.48 | 347.49 | 347.49 | 0.00 | 0.00 |
| 25.25.11 | Улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Балейского муниципального округа Забайкальского края |  | 7156,74 | 7156.74 | 6930.0 | 6930,0 | 70.00 | 70.00 | 156.74 | 156.74 | 0.00 | 0.00 |
| 25,2 | Улучшение состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов |  | 10039.23 | 10039.23 | 9750.0 | 9750.0 | 98.48 | 98.48 | 190.75 | 190.75 | 0.00 | 0.00 |

*плановые значения финансового обеспечения программы из бюджета муниципального района  представляются в соответствии с данными, содержащимися в актуальных редакциях муниципальных программ (раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы»). Плановые значения по остальным источникам финансирования – на основании сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

4. Сведения об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ за 2025 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ  Балейского муниципального округа, утвержденной постановлением администрации  Балейского муниципального округа от 18.03.2025 г. №  339 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Балейского муниципального округа».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости  от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки уровня финансирования реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа признается:

- высокоэффективной – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет более 1;

- эффективной – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0.8;

- удовлетворительный уровень эффективности – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет не менее 0.5;

- неэффективной – в случае если значение эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 0.5.

По итогам 2025 г. составлен следующий рейтинг эффективности реализации муниципальных программ:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Сдц | УФ | Эмп | Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Комплексное развитие сельских территорий Балейского муниципального округа на 2021-2025 годы | 0.31 | 1 | 1.31 | Высокоэффективная |
| 2 | МП «Комплексная модернизация общего образования Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 1.04 | 0.99 | 2.03 | Высокоэффективная |
| 3 | МП "Улучшение условий и охраны труда в Балейском муниципальном округе на 2023-2025 годы" | 0.75 | 0.99 | 1.74 | Высокоэффективная |
| 4 | МП "Обеспечение жильем молодых семей Балейского муниципального округа в 2023-2025 годах" | 0.6 | 1 | 1,6 | Высокоэффективная |
| 5 | МП "Развитие Культуры Балейского муниципального округа на 2025-2029 годы" | 1.33 | 1 | 2.33 | Высокоэффективная |
| 6 | МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Балейского муниципального округа на 2021 - 2025 годы" | 0. 5 | 1 | 1.5 | Высокоэффективная |
| 7 | МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы» | 1 | 0.99 | 1.99 | Высокоэффективная |
| 8 | МП» Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Балейского муниципального округа на 2021-2025 годы» | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 9 | МП» Ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы | 0.87 | 0.95 | 1.82 | Высокоэффективная |
| 10 | МП "Профилактика правонарушений на территории Балейского муниципального округа на 2021-2025 гг." | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 11 | МП "Развитие системы дошкольного образования Балейского муниципального округа на 2025-2027 годы» | 0.78 | 1 | 1.78 | Высокоэффективная |
| 12 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Балейском муниципальном округе на 2025 - 2029 годы" | 0.95 | 1 | 1.95 | Высокоэффективная |
| 13 | МП» Молодежь Балейского муниципального округа на 2024-2028 годы | 0.29 | 1 | 1.29 | Высокоэффективная |
| 14 | МП «Комплексная безопасность в муниципальных образовательных организациях Балейского муниципального округа (2023-2025 годы) | 0 | 0 | 0 | Неэффективная |
| 15 | МП» Об организации учета муниципальной собственности Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы» | 0,36 | 0.98 | 1.34 | Высокоэффективная |
| 16 | МП «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Балейского муниципального округа при обращении с отходами производства и потребления(2024-2026) | 1 | 0.5 | 1.05 | Высокоэффективная |
| 17 | МП «Чистая вода» ( 2022-2024 годы» | 0 | 1 | 1 | Эффективная |
| 18 | МП» Обеспечение педагогическими кадрами образовательных организаций Балейского муниципального округа на 2025-2027 годы» | 0,12 | 0.95 | 1.07 | Высокоэффективная |
| 19 | МП «Укрепление общественного здоровья на территории Балейского муниципального округа на 2022-2026 годы | 1.75 | 0 | 1.75 | Высокоэффективная |
| 20 | МП «Описание и постановка на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон населенных пунктов Балейского муниципального округа на 2024-2026 годы | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 21 | МП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Балейском муниципальном округе на 2022-2025 годы» | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |
| 22 | МП «Отдых, оздоровление, временная трудовая занятость детей и молодежи Балейского муниципального округа на 2025-2027 годы» | 0.86 | 1 | 1.86 | Высокоэффективная |
| 23 | МП «Развитие туризма на территории Балейского муниципального округа на 2023-2025 г | 3.74 | 1 | 4.74 | Высокоэффективная |
| 24 | МП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Балейского муниципального округа на 2023-2025 годы | 0.25 | 0.75 | 1 | Эффективная |
| 25 | МП «Формирование современной городской среды Балейского муниципального округа» 2025-2030) | 1 | 1 | 2 | Высокоэффективная |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации  по 25 муниципальным программам в

2025 году оценка эффективности: 22 муниципальных программы - признаны высокоэффективными, 2 программы – эффективной,1 программа – признана неэффективной.

4. Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

По итогам проведенного анализа необходимо отметить, что для повышения качества реализации муниципальных программ должны быть приняты меры по:

– максимальному привлечению средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников;

– усилению взаимодействия с Правительством Забайкальского края для выделения в полном объеме запланированного финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию программных мероприятий;

– своевременному внесению изменений в программы (в части объемов финансирования мероприятий, перечня и значений индикаторов);

– повышению уровня взаимодействия с соисполнителями программных мероприятий и оперативному управлению муниципальными программами.

На основании этого ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо:

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения;

- усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы в части объемов финансирования, перечня и значений целевых индикаторов;

- обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных,

- соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком.