АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от «___»___________2026 года
	№______


г. Балей

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 32 Устава Балейского муниципального округа Забайкальского края, администрация Балейского муниципального округа Забайкальского края, 
п о с та н о в л я е т:
1. [bookmark: _Hlk237432632]Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.
1. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Балейского муниципального округа по жилищно-коммунальному хозяйству.
1. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Балейская новь».
1. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Балейское обозрение» (https://бал-ейская-новь.рф).
1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Балейского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://baleysk.75.ru/)».


Глава Балейского 
муниципального округа
Забайкальского края                                                                            Е.В. Ушаков 
















Исполнила :Орел Л.В 5-15-62































УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Балейского муниципального округа 
Забайкальского края
от «___» _________ 2026 г. № _____


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения по объектам в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа Забайкальского края 
на 2026-2035 годы

I. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа Забайкальского края на 2026-2035 годы (далее по тексту – техническое задание) разработано на основании:
– Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
– Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

II. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
Целями разработки и реализации инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан Балейского муниципального округа на 2026-2035 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) являются:
– повышение надежности, качества и эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
– стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями СанПиН 2.1.4.1074-01;
– модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;
– повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;
– снижение аварийности и износа сетей водоснабжения и водоотведения;
– улучшение экологической и санитарной обстановки на территории г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан.
Задачами инвестиционной программы являются:
– осуществить мероприятия по модернизации и реконструкции трубопроводов систем водоснабжения;
– осуществить мероприятия по реконструкции канализационного коллектора системы водоотведения;
– обеспечить бесперебойную подачу качественной воды от источника до потребителя.

III. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения устанавливаются в инвестиционной программе, с учетом их соответствия требованиям действующего законодательства.
Фактические значения качества воды и плановые показатели подлежат определению в инвестиционной программе на основании данных производственного контроля.

IV. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания.

V. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – организация, осуществляющая деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории г. Балей, с. Унда, с. Нижний Ильдикан (далее по тексту – ООО «Энергия Шилка»).

VI. Требования к инвестиционной программе
Разработку инвестиционной программы необходимо осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:
– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
При разработке инвестиционной программы необходимо:
– выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем;
– разработать план мероприятий по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;
– определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
– собственные средства организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации;
– займы и кредиты;
– прочие источники.
В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по источникам финансирования с распределением по годам реализации инвестиционной программы.
Инвестиционная программа должна содержать:
1. паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
2. целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на каждое из мероприятий (в прогнозных ценах соответствующего года), описание и место расположения объектов, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятия;
4. сроки реализации мероприятий инвестиционной программы;
5. источники финансирования инвестиционной программы с разделением по годам;
Срок реализации инвестиционной программы: 2026 – 2035 годы.

VII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу
Перечень мероприятий указан в приложении к настоящему техническому заданию.

VIII. Согласование и утверждение инвестиционной программы
В срок не более одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания проект инвестиционной программы направляется на согласование в Администрацию Балейского муниципального округа Забайкальского края.
После согласования проекта инвестиционной программы Администрацией Балейского муниципального округа Забайкальского края проект программы направляется ООО «Энергия Шилка» в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края для утверждения в установленном законом порядке.
_________________________________




Приложение 
к техническому заданию

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование и описание мероприятия
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания реализации мероприятия

	
	
	
	
	

	Водоснабжение (модернизация)

	1
	г. Балей
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-6 до УТ-1 Ду 100мм, L= 125 м
	2027
	2027

	2
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-3-2-13 до ТК-3-2-14 Ду 50мм, L= 30 м
	2027
	2027

	3
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4-1 до ТУ-4-4 Ду 80мм, L= 105 м
	2028
	2028

	4
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4-10 до УТ-58 Ду 50мм, L= 110 м
	2029
	2029

	5
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4 до ТК-5 Ду 50мм, L= 110 м
	2030
	2030

	6
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-5 до ТК-6 Ду 80мм, L= 390 м
	2031
	2031

	7
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-5-7-6 до МКЖД ул. Ленина, д. 6 «А», до здания Балейского медицинского колледжа Ду 50мм, L= 179 м
	2032
	2032

	8
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-4 до здания средней общеобразовательной школы № 6 г. Балей Ду 50мм, L= 98 м
	2033
	2033

	9
	ВНС-2
	Приобретение резервного источника электроэнергии (дизельно-генераторная установка) в соответствии с установленной мощностью электрооборудования котельной 158,7 кВт
	2027
	2027

	10
	
	Модернизация водо-насосной станции № 2: 1. создания резервуарного парка; 2. обустройство здания колодца; 3. восстановление стен колодца, путем опускания Жб колец
	2027
	2027

	11
	с. Унда
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-2 до водонапорной башни с. Унда Ду 70мм, L= 200 м
	2028
	2028

	12
	с. Нижний Ильдикан
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от котельной с. Нижний Ильдикан до ТК-1 Ду 70мм, L= 148 м
	2027
	2027

	13
	
	Модернизация (замена сетей водоснабжения) от ТК-1 до здания Нижнеильдиканской сельской администрации Ду 50мм, L= 167 м
	2028
	2028

	Водоотведение (модернизация)

	1
	г. Балей
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-5 до КК-7 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.
	2027
	2029

	2
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-7 до КК-9 диаметром=200 мм, протяженностью L=51м.
	2027
	2029

	3
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-9 до КК-11 диаметром=200 мм, протяженностью L=7м.
	2027
	2028

	4
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-11 до КК-13 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.
	2027
	2029

	5
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-13 до КК-15 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.
	2027
	2029

	6
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-15 до КК-17 диаметром=200 мм, протяженностью L=42м.
	2027
	2029

	7
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-17 до КК-19 диаметром=200 мм, протяженностью L=42м.
	2027
	2029

	8
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-19 до КК-21 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.
	2027
	2029

	9
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-21 до КК-23 диаметром=200 мм, протяженностью L=46м.
	2027
	2029

	10
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-23 до КК-25 диаметром=200 мм, протяженностью L=40м.
	2027
	2029

	11
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-25 до КК-29 диаметром=200 мм, протяженностью L=45м.
	2029
	2031

	12
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-29 до КК-31 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.
	2029
	2031

	13
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31 до КК-31.1 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.
	2029
	2031

	14
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.1 до КК-31.2 диаметром=200 мм, протяженностью L=50м.
	2029
	2031

	15
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.2 до КК-31.3 диаметром=200 мм, протяженностью L=48м.
	2029
	2031

	16
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.3 до КК-31.4 диаметром=200 мм, протяженностью L=42м.
	2029
	2031

	17
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.4 до КК-31.5 диаметром=200 мм, протяженностью L=47м.
	2029
	2031

	18
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.5 до КК-31.7 диаметром=200 мм, протяженностью L=52м.
	2029
	2031

	19
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.7 до КК-31. Б диаметром=200мм, протяженностью L=33м.
	2029
	2031

	20
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31. Б до КК-31.11 диаметром=200мм, протяженностью L=20м.
	2029
	2031

	21
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.11 до КК-31.13 диаметром=200мм, протяженностью L=101м.
	2031
	2033

	22
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.13 до КК-31.15 диаметром=200мм, протяженностью L=52м.
	2031
	2033

	23
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.15 до КК-31.17 диаметром=200мм, протяженностью L=58м.
	2031
	2033

	24
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.17 до КК-31.19 диаметром=200мм, протяженностью L=33м.
	2031
	2033

	25
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.19 до КК-31.21 диаметром=200мм, протяженностью L=48м.
	2031
	2033

	26
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.21 до КК-31.23 диаметром=200мм, протяженностью L=32м.
	2031
	2033

	27
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.23 до КК-31.25 диаметром =200мм, протяженностью L=36м.
	2033
	2035

	28
	
	Модернизация (замена сетей водоотведения) участка сети канализации с заменой труб на полиэтиленовые от КК-31.25 до КК-31.27 диаметром=200мм, протяженностью L=98м.
	2033
	2035


________________________________________
