**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«АЛЕУРСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14 » октября 2020 года № 44 а

с. Алеур

«О разработке стратегии социально-экономического развития

сельского поселения «Алеурское» до 2030 года и плана

мероприятий по ее реализации»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации сельского поселения от 14 октября 2020 г. № 44 в «Об утверждении порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально – экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития сельского поселения «Алеурское» , руководствуясь Уставом сельского поселения «Алеурское» , администрация сельского поселения «Алеурское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Алеурское» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (Приложение).

 2 Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на информационных стендах и разместить на официальном сайте: спалеурское.чернышевск.забайкальскийкрай.РФ.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации

сельского поселения «Алеурское» С.А. Рожнёва

**Приложение**

 **к постановлению администрации**

**сельского поселения «Алеурское»**

От 14.10. 2020 г. №

План мероприятий по разработке стратегии социально-экономического развития сельского поселения «Алеурское» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 этап. Организация разработки стратегии (сентябрь 2020 - октябрь 2020 г.) |
| Формирование рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (далее – рабочая группа) | Сентябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Организация установочного заседания рабочей группы | сентябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское |
| Обсуждение концепции проекта стратегии социально-экономического развития Речушинского СП до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации на заседании рабочей группы  | сентябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское |
| 2 этап. Аналитический этап разработки стратегии (октябрь 2020 г.) |
| Оценка стартовых условий и основных тенденций развития по итогам 2018 и 2019 годов  | Октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское, члены рабочей группы |
| 3 этап. Этап целеполагания (формулировка целей и постановка задач стратегии) (Октябрь 2020 года.) |
| Проектирование главных стратегических целей развития сельского поселения «Алеурское» до 2030 года (в соответствии с целями и приоритетами РФ, Забайкальского края ) | Октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское» члены рабочей группы |
| Обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сбор предложений и замечаний | Октябрь 2020 года | Рабочая группа |
| Уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития Речушинского сельского поселения всоответствии с поступившимипредложениями и замечаниями) | Октябрь 2020 года | Рабочая группа |
| 4 этап. Проектирование стратегии (сентябрь-октябрь 2020 г.) |
| Разработка структуры стратегии на основе системы целей, приоритетов и направлений развития Речушинского сельского поселения | Октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Разработка разделов стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достиженияцелей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария) | Октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское», члены рабочей группы, руководители организаций и предприятий, расположенных на территории с.п. «Алеурское» , депутаты с.п. «Алеурское» , граждане.  |
| Формирование проекта стратегии | Октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| 5 этап. Обсуждение проекта стратегии (октябрь 2020 г.) |
| Размещение проекта стратегии на официальном информационном сайте Речушинского СП | Октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | Октябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Предоставление проекта стратегии в Министерство экономического развития Иркутской области на согласование | до 1 ноября 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту стратегии | октябрь 2019 года | Администрация сельского поселения «Алеурское» , члены рабочей группы |
| Доработка проекта стратегии по итогам общественного обсуждения и заключения министерства экономического развития Иркутской области | октябрь 2019 года | Администрация сельского поселения «Алеурское» , члены рабочей группы |
| 6 этап. Утверждение стратегии (октябрь-декабрь 2020 г.) |
| Организация проведения публичных слушаний по проекту стратегии. | ноябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Доработка проекта стратегии по итогам публичных слушаний | ноябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Обеспечение внесения проекта об утверждении стратегии социально-экономического развития Речушинского СП до 2030 года на Думу Речушинского СП | ноябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Опубликование стратегии вСМИ в качестве официального документа | ноябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Государственная регистрация стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | ноябрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Речушинского СП до 2030 года | не позднее 2-х месяцев с момента утверждения стратегии | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |
| Государственная регистрация плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | декабрь 2020 года | Администрация сельского поселения «Алеурское»  |

Руководитель администрации сельского

поселения «Алеурское» С.А. Рожнёва