# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2024 года № 589

пгт. Чернышевск

**Об утверждении сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» за 2023 год**

В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 Федерального закона от 06 октября 2013 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 47 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ « О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления администрации муниципального района «Чернышевский район» от 10.09.2018г №454 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район», а также статьёй 25 Устава муниципального района «Чернышевский район», администрация муниципального района «Чернышевский район» **постановляет:**

1.Утвердить годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Чернышевский район» за 2023 год (прилагается).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте [https://chernishev.75.ru/](https://checklink.mail.ru/proxy?es=mC%2Bq3NxLbpy4BTE3q%2FIsVKN1PkwSA13OeKECIndcgvI%3D&egid=%2FZmDWjdxPwbYzEl%2FQlhPALFG21V94rRFMA5MwD9jsKY%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchernishev.75.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da330e057fb5db064&uidl=17326715271124966574&from=orlovaia.adm%40mail.ru&to=larchenkogalina%40mail.ru&email=larchenkogalina%40mail.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Деятельность», «Исполнение программ», а так же в газете «Наше время».

3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

Глава муниципального района

 «Чернышевский район» А.В.Подойницын

Приложение

к проекту постановления

администрации МР «Чернышевский район»

от 23 декабря 2024№ 589

**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район»**

**за 2023 год.**

Общие сведения о муниципальных программах МР «Чернышевский район»

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» подготовлен в соответствии с пунктом 56 порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район», утверждённого постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 10 сентября 2018 года №454, на основе сведений, представленных ответственными за разработку и реализацию муниципальных программ (далее – ответственные исполнители) и сведений о кассовом исполнении муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2023 год, представленных комитетом финансов администрации МР «Чернышевский район».

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов. Основные направления реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район» в 2023 году соответствуют приоритетам социально-экономического развития МР «Чернышевский район».

Оценка эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» проведена ответственными исполнителями в соответствии с пунктом 50-51 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» и представлена в составе годовых отчётов.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2023 год подготовлен отделом экономики, труда и инвестиционной политики администрации МР «Чернышевский район».

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального «Чернышевский район» за 2023 год. включает информацию о ходе реализации и об оценке эффективности 11 муниципальных программ, включающих в себя 9 муниципальных подпрограмм МР «Чернышевский район».

Сводный годовой доклад содержит:

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2023 год;

-сведения о выполнении расходных обязательств муниципального района «Чернышевский район», связанных с реализацией муниципальных программ;

-оценка эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район»

-предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

**1.Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год.**

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район»**

**(ответственный исполнитель — Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта МР «Чернышевский район»)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район» «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 01 марта 2023 года № 83. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом – 2023-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 75%, достигнуты плановые показатели 1 из 2(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 100%.В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» предусмотрено544,300 тыс. руб.(Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» составило 0,75. Уровень эффективности муниципальной «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» -**удовлетворительный**(0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» в 2023 году, является отклонение значения показателя, отражающего процент молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Один претендент на улучшение жилищных условий исключен из списка, второй претендент не освоил денежные средства, предоставленные по Сертификату до указанного срока и включен в список претендентов на 2025 го**д.**

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель — Отдел экономики, труда и инвестиционной политики МР «Чернышевский район»)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 24 мая 2021 года № 247. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 80%, достигнуты плановые показатели 0 из 3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 5 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» предусмотрено 370,0 тыс. руб, направлено 20,0 тыс.руб. На выделенные средства проведён конкурс по охране труда «Лучшая организация работы по охране труда в МР «Чернышевский район» за 2023 год.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» составила 0,04. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» **- неэффективный** (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» 2021-2025 годы» в 2023 году является недостаточный объём финансовых средств,не достижение цели (факт/план) целевых показателей «Количество организаций, охваченных специальной оценкой условий труда» и «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты»

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель — Отдел экономики, труда и инвестиционной политики МР «Чернышевский район»)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 02 ноября 2021 года № 569. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 62%, достигнуты плановые показатели 2 из 7(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 100 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025» предусмотрено 20,1 тыс. руб. На выделенные средства проведены информационные семинары, круглые столы с предпринимателями по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства в 2023 году.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025» составила 0,62. Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025» - **удовлетворительный** (0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чернышевском районе» в 2023 году является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель —Администрация МР «Чернышевский район»)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 30 июля 2021 года № 371. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 63%, достигнуты плановые показатели 3 из 6(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 100 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» предусмотрено 34,0 тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» составила 0,63. Уровень эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» - **удовлетворительный** (0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» является не достижением цели (факт/план) целевых показателей «Количество проведенных профилактических рейдов в местах скопления молодежи» и «Количество публикаций в СМИ, направленных на пропаганду ценностей добрососедства и толерантности».

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель —Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район»)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 28 января 2021 года № 23. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 110%, достигнуты плановые показатели 11 из 17(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 101,1%.Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» предусмотрено 3818,46 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -204,5 тыс. руб. Плановый объем финансирования из краевого бюджета составил 2604,25тыс .руб, направлено из бюджета 5600,1тыс.руб. Плановый объем финансирования муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» из федерального бюджета составил 27336,92тыс .руб, направлено из федерального бюджета 28289,6тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» составила 1,1. Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» - **высокоэффективный**  (более 1) (Таблица3).

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» включает в себя 5 муниципальных подпрограмм:

**1.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений».**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 63%, достигнуты плановые показатели 2 из 5(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 23 %, к плановым показателям-23% (Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» предусмотрено 497 тыс. руб ,направлено из бюджета 115,1 тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» составила 0,1. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений», **неэффективная** (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие библиотечных учреждений» является не достижение цели (план /факт) целевых показателей «Число книговыдачмуниципальных библиотек» и «Увеличение количества библиографических записей» (уменьшение связано сотключением программы занесения ИРБИС из-за отсутствия финансирования из муниципального бюджета).

**2.Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 75%, достигнуты плановые показатели 0 из 2(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» отсутствует. В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» предусмотрено 30 тыс.руб, фактически финансирование не проводилось.(Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» составила 0. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры», **неэффективный** (меньше 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры» является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

**3.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры».**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 157%, достигнуты плановые показатели 4 из 4(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» к потребностям финансовых средств на реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году составило 463%, к плановым показателям-463%. В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» предусмотрено 1459,41 тыс. руб, направлено на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального района -89,4тыс. руб. Плановый объем финансирования из краевого бюджета составил 416,83тыс .руб, направлено из бюджета 5600,1тыс.руб. Плановый объем финансирования муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» из федерального бюджета составил 5462,75тыс .руб, направлено из федерального бюджета 28289,6тыс.руб. (Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» составила 7,3. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры**»-высокоэффективный** ( более 1) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры» является значительное превышение ожидаемых значений всех 4 целевых показателей , а так же фактическое исполнение финансового обеспечение на реализацию подпрограммы составило 463%. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»проведены мероприятия (с участием софинансирования средств ФБ и РБ): произведен текущий ремонт Центра досуга с. Гаур, установка модульной конструкции Центра досуга с. Мильгидун.

**4.Муниципальная подпрограмма «Развитие музея».**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 180 %, достигнуты плановые показатели 2 из 2(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие музея» отсутствует. В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие музея» не предусмотрено . (Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие музея» составила 0. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие музея»-**неэффективный** ( меньше 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Развитие музея » является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

**5.Муниципальная подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе».**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 100 %, достигнуты плановые показатели 3 из 4(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе» отсутствует. В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе» не предусмотрено (Таблица2)

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе» составила 0. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе- **неэффективный** (меньше 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе» является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район».

 **Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**« Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района«Чернышевский район» на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель — отдел имущественных и земельных отношений администрации МР «Чернышевский район»)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района«Чернышевский район» на 2021-2025 годы утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 30 декабря 2021 года № 393. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 161%, достигнуты плановые показатели 8 из 10(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района«Чернышевский район» на 2021-2025 годы» в 2023 году составило 48 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района«Чернышевский район» на 2021-2025 годы» предусмотрено 744 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -359,6 тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района«Чернышевский район» на 2021-2025 годы» составила 0,77. Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025» - **удовлетворительный** (0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» в 2023 году является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район».

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**« Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе«Чернышевский район» на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель — Отдел развития сельского хозяйства администрации муниципального района «Чернышевский район»)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе« Чернышевский район» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 30 декабря 2019 года №714. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2020-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 33%, достигнуты плановые показатели 1 из 3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» в 2023 году составило 100 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы « Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» предусмотрено 302,23 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -302,23 тыс. руб. Из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы направлено 1960 тыс.руб, при плане 1960 тыс.руб; из краевого бюджета направлено 40 тыс.руб, при плане 40 тыс. руб , а также направлены внебюджетные средства в сумме 2405,33 тыс. руб., при плане 2405,33 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» составила 0,33. Уровень эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» **- неэффективная**

(менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» в 2023 году является отклонение значения показателя, отражающего количество семей, улучшивших жилищные условия за счет представления социальных выплат и показателя, отражающего количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий**.**

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Профилактикаи предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель —Администрации муниципального района «Чернышевский район»**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 29.03.2024 года №153. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 163%, достигнуты плановые показатели 4 из 9(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы « Профилактикаи предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»» в 2023 году составило 3 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»» предусмотрено 282,1тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -9,8тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район»» составила 0,05. Уровень эффективности муниципальной программы «» на 2021-2025 годы» - **неэффективная** ( менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы» в 2023 году является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район».

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель — МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»**)

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от15 февраля 2021 года № 58. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 110%, достигнуты плановые показатели 5 из 14(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 80 %.(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» предусмотрено 20163,5 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -9437,4.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» составила 0,9. Уровень эффективности муниципальной программы «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» **- эффективная** (0,8-1) (Таблица3).

Муниципальная программа «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы» включает в себя 4 муниципальных подпрограмм:

**1.Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дошкольного образования»**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 60%, достигнуты плановые показатели 1из 3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году составило 40 %. (Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» предусмотрено 3371,4 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -463,4. Плановый объем финансирования из краевого бюджета составил 6200 тыс .руб, направлено из бюджета 3659,9 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» составила 0,2. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дошкольного образования» - **неэффективная** (меньше 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы«Повышение качества и доступности дошкольного образования**»** в 2023 году является не достижение цели (план /факт) показателей « Доля зданий ДОУ, требующих модернизации» и «Обеспечение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений»., а так же отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

**2. Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 60%, достигнуты плановые показатели 1из 5(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 90 %.(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» предусмотрено 12762,1тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -6712,6 тыс.руб. Плановый объем финансирования из краевого бюджета составил 5564,9 тыс .руб, направлено из бюджета 5564,9 тыс.руб. Из федерального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» направлено 29460,2 тыс.руб, при плановом объеме финансирования29460,2 тыс. руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» составило 0,5. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности общего образования» - **удовлетворительный** (0,5-0,79) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы«Повышение качества и доступности общего образования**»** в 2023 году является не достижение цели (план /факт) 4 показателей из 5: «Доля зданий общеобразовательных учреждений, требующих технической модернизации», «Обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений», «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах, конкурсах в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций», «Удельный вес численности обучающихся ОВЗ общеобразовательных организаций, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, об общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» а так же отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

**3. Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования »**

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 116%, достигнуты плановые показатели 2из 5(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 80 %. Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования» предусмотрено 3830 тыс. руб, направлено на реализацию программы из бюджета муниципального района -2030 тыс.руб. Плановый объем финансирования из краевого бюджета составил 4079,4 тыс .руб, направлено из бюджета 4079,4 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования» составило 0,92. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Повышение качества и доступности дополнительного образования» - **эффективная**(0,8-1) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы«Повышение качества и доступности дошкольного образования**»** в 2023 году является не достижение цели (план /факт) показателей « «Удельный вес численности детей ,получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет», « Проведение образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов, праздников, соревнований для обучающихся МР «Чернышевский район», «Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7-18 лет», » а так же отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район» .

**4. Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района**»

Степень достижения показателей муниципальной подпрограммы составила 210%, достигнуты плановые показатели 1из 1(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной подпрограммы в 2023 году составило 98 %.(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района» предусмотрено 200 тыс. руб, направлено на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального района -195,4 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной подпрограммы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района» составило 2. Уровень эффективности муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского района» - **высокоэффективная**( более 1) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной подпрограммы «Содействие занятости населения Чернышевского район» в 2023 году является недофинансирование финансовых средств в размере 4,6 тыс. руб из бюджета МР «Чернышевский район».

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель--** **Администрация МР «Чернышевский район», соисполнители-** **Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район**»**)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 25.12.2019 года № 700. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 180%, достигнуты плановые показатели 3 из 3(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 0 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» предусмотрено 38,0 тыс. руб, направлено 0 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» составила 0. Уровень эффективности муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» **-неэффективный** (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» в 2023 году является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район».

**Муниципальная программа МР «Чернышевский район»**

**«Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы»**

**(ответственный исполнитель--** **Администрация МР «Чернышевский район», соисполнители- ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»,**  **Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район**»**)**

Муниципальная программа МР «Чернышевский район «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» утверждена постановлением администрации МР «Чернышевский район» от 07.06.2021 года № 292. Срок реализации муниципальной программы в соответствии с паспортом - 2021-2025 годы.

Степень достижения показателей муниципальной программы составила 157 %, достигнуты плановые показатели 21 из 28(Таблица1).

Фактическое исполнение финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» к потребности финансовых средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году составило 0 %(Таблица2). В утверждённом бюджете МР «Чернышевский район» на 2023 год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» предусмотрено 40,0 тыс. руб, направлено 0 тыс.руб.

В соответствии с результатами оценки эффективности муниципальной программы, представленными в составе годового отчёта за 2023 год, значение показателя эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» составила 0. Уровень эффективности муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» **- неэффективный** (менее 0,5) (Таблица3).

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы» в 2023 году является отсутствие финансовых средств в бюджете МР «Чернышевский район».

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальных программ за 2023 год**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя****(индикатора) муниципальной программы МР «Чернышевский район»** | **Единица измерения** | **Значение показателя муниципальной программы МР «Чернышевский район»** | **Степень достижения установленного значения показателя, %** | **Обоснование отклонения значения показателя на конец отчётного года** |
|  |  |  | **2022г** | **2023 год** |  |
|  |  |  | **план** | **факт** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. **Муниципальная программа«Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории «Чернышевский район» на 2023-2025годы**

**»****» (2018-2020гг)****1.1.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»2018-2020 г** |
| 1 | Количество молодых семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий» | % | 6 | 4 | 4 | 1 |  |
| 2 | Процент молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении условий | % | 100 | 4 | 2(50%) | 0,5 | Один из претендентов исключен из списка, второй не освоил денежные средства  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0.75** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **2.Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» 2021-2025 годы»** |
| 1 | Количество рабочих мест ,соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям | % | Показатель не мониторился | 15 | Прказатель не мониторился | - | Показатель не мониторился |
| 2 | Количество организаций, ,охваченных специальной оценкой условий труда | организаций | Показатель не мониторилсямониторился | 100 | 80 | 0,8 |  |
| 3 | **Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты** | **человек** | **Показатель не мониторился** | **90** | **75** | **0,8** |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,8** |  |
| **3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2025 г»** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 392 | 401 | 397 | 0,99 | Увеличение МРОТ, введение онлайн-касс, введение маркировки товаров |
| 2 | Количество рабочих мест | человек | 2352 | 2377 | 2382 | 1,06 |  |
| 3 | Число СМСП, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета от общего количества СМПС | человек | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество проведенных информационных семинаров Круглых столов с предпринимателями по актуальным вопросам поддержки и развития предпринимательства | единиц | 1 | 4 | 3 | 0,75 |  |
| 5 | Количество организованных и проведенных конкурсов | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество оказанной субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» имущественной поддержки в виде передаче во владение и пользование муниципального имущества, свободного от права третьих лиц | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество оказанной информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | 43 | 25 | 39 | 1,56 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,62** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **4. Муниципальная программа ««Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы»** |
| 1 | Количество проведенных заседаний антитеррористических комиссий | заседаний | 4 | 4 | 5 | 1,25 |  |
| 2 | Количество проведенных профилактических рейдов в местах скопления молодежи | рейд | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество правонарушений экстремистской и террористической направленности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Увеличение учащихся, вовлеченных в мероприятия по профилактике терроризма | % | 50 | 60 | 70 | 1,16 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | мероприятий | 6 | 8 | 8 | 1 |  |
| 6 | Количество публикаций в СМИ, направленных на пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | единиц | 12 | 10 | 4 | 0,4 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,63** |  |
|  **5. Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе» на 2021-2025 годы****5.1.Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»** |
| 1 | Книговыдача | экземпляров | 271545 | 283914 | 270974 | 0,9 |  |
| 2 | Посещаемость библиотек | человек | 152475 | 147876 | 157944 | 1,1 | Увеличение количества массовых мероприятий и кличества посетителей в них |
| 3 | Количество капитально отремонтированных объектов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Увеличение библиографических записей | Записи | 1378 | 11288 | 547 | 0,05 | Отключение программ занесения ИРБИС из-за отсутствия финансирования |
| 5 | Доля публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет, в общем количестве библиотек Чернышевского района | % | 57 | 52 | 57 | 1,1 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,63** |  |
| **5.2. Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»**  |
| 6 |  Увеличение количества учащихся | человек | 237 | 275 | 241 | 0,9 |  |
| 7 | Увеличение количества обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования детская школа искусств, участвующих в муниципальных,0 региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях | % | 57 | 52 | 57 | 0,6 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,75** |  |
|  **5.3. Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры»** |
| 8 | Увеличение количества проводимых мероприятий | единиц | 3091 | 3130 | 3347 | 1,1 |  |
| 9 | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам | человек | 28231 | 13208 | 41236 | 3,1 | Увеличение количества онлайн-мероприятий |
| 10 | Увеличение количества участников творческих коллективов (клубных формирований) | человек | 1506 | 1456 | 1459 | 1,1 |  |
| 11 | Увеличение количества отремонтированных зданий и улучшение МТБ учреждений | единиц | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **1,57** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **5.4.Муниципальная подпрограмма «Развитие музея»** |
| 12 | Увеличение количества выставочных проектов | единиц | 17 | 12 | 21 | 1,8 | Увеличение за счет пожеланий групповых заявок |
| 13 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 0,17 | 0,12 | 0,21 | 1,8 | Увеличение количества экспозиций и предметов в них |
|  | **итого** |  |  |  |  | **1,8** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.5. Муниципальная подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе»** |
| 14 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общего количества населения) | % | 40,8 | 48 | 42,5 | 0,9 |  |
| 15 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | мероприятий | 66 | 50 | 63 | 1,3 |  |
| 16 | Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий | человек | 3267 | 3500 | 3927 | 1,1 |  |
| 17 | Увеличение спортивных сооружений на территории Чернышевского района | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **1,0** |  |

|  |
| --- |
| **6. Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом МР «Чернышевский район»2021-2025гг** |
| 1 | Осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | объекты | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | Поставлены на кадастровый учет объекты недвижимости | объекты | 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| 3 | Сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки | участки | 3 | 7 | 10 | 1,5 |  |
| 4 | Сформированы земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным граждан | единицы | 5 | 6 | 7 | 1,2 |  |
| 5 | Увеличение поступлений арендной платы за пользование муниципальным имуществом | тысяч рублей | 573,4 | 671,0 | 821,7 | 1,2 |  |
| 6 | Увеличение доходов от реализации земельных участков | тысяч рублей | 1800,3 | 1392,0 | 2379,3 | 1,7 |  |
| 7 | Количество электронных цифровых подписей | единицы | 2 | 2 | 3 | 1,5 |  |
| 8 | Количество приобретенных жилых помещенийдля специалистов | единицы | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Количество субсидирований найма за оплату жилых помещений для специалистов | единицы | 1 | 2 | 0 | 0 |  |
| 10 | Количество зданий, в которых произведен капитальный ремонт | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **1,61** |  |

|  |
| --- |
| **7. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы** |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставления социальных выплат | семья | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество реализованных проектов по благоустройству | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Количество реализованных проектовкомплексного развития сельских территорий | единицы | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,33** |  |
| **8**. **Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе в Чернышевском районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** |
| 1 | Количество случаев первичной заболеваемости употребления наркотических веществ с вредными последствиями | случаев | 40 | 35 | 34 | 0,97 |  |
| 2 | Доля больных наркоманией ,находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет30 | % | 30 | 35 | 32 | 0,91 |  |
| 3 | Количество распространенных памяток и листовок антинаркотической, антиалкогольной направленности | единицы | 500 | 500 | 3572 | 7,14 |  |
| 4 | Увеличение охвата учащихся образовательных учреждений мероприятиями направленными на профилактику профилактику злоупотребления психоактивными веществами ,алкоголизмом и табакокурением | % | 60 | 70 | 80 | 1,14 |  |
| 5 | Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом | % | 46 | 48 | 44 | 0,92 |  |
| 6 | Число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | единицы | 31 | 20 | 15 | 0,75 |  |
| 7 | Доля раскрытых преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом наркотических средств,% от числа раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | % | 88,9 | 100 | 92,3 | 0,92 |  |
| 8 | Проведено мероприятий по пресечению незаконной продажи населению этилового спирта | мероприятий | 12 | 12 | 12 | 1,0 |  |
| 9 | Обеспечение полного уничтожения очагов произрастания дикорастущей конопли от общей площади выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **1,63** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **9.Муниципальная программа « Развитие образования в Чернышевском районе « на 2021-2025 годы** |
| **Муниципальная подпрограмма «Повышен**и**е качества и доступности дошкольного образования»** |
| 1 |  Охват детей в возрасте от 1,5тдо 7 лет дошкольным образованием | % | 46 | 47 | 48 | 1 | План- от стоящих в очереди,факт –от общего количества детей данного возраста в районе |
| 2 | Доля зданий ДОУ, требующих технической модернизации (реконструкции,ремонта) | % | 78,9 | 12 | 78,9 | 0 |  |
| 3 | Обеспечение материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | % | 8 | 54 | 12 | 0,22 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,6** |  | **9.1Муниципальная подпрограмма»Повышение качества и доступности дошкольного образования»** |
| **Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности общего образования»** |
| 4 | Доля образовательных организаций общего образования, реализующих федеральные проекты в рамках национального проекта «Образование» | % | 90 | 90 | 90 | 1 |  |
| 5 | Доля зданий общеобразовательных учреждений, требующих технической модернизации (реконструкции ,ремонта) | % | 92 | 23,8 | 88 | 0 |  |
| 6 | Обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | % | 8 | 60 | 12 | 0,2 |  |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составит не менее | % | 37 | 45 | 40 | 0,88 |  |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций,, обеспеченных сбалансированным двухразовым питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 6 | 8 | 7 | 0,88 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **0,6** |  |
| **93 Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования»** |
| 9 |  Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 51 | 78,5 | 56 | 0,71 |  |
| 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 8 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, от общего количества детей от 5 до 18 лет | % | 18 | 20 | 20 | 1 |  |
| 11 | Проведение муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей муниципального района «Чернышевский район» муниципальных слетов, фестивалей, конкурсов ,праздников, соревнований для обучающихся МР «Чернышевский район» | единицы | 31 | 42 | 39 | 0,92 |  |
| 12 | Доля школьников, охваченных программами каникулярного отдыха, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте 7-18 лет | % | 24 | 33 | 32 | 0,97 |  |
| 13 | Доля детей в возрасте от5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 51 | 25 | 56 | 2,2 |  |
|  |  **итого** |  |  |  |  | **1,16** |  |
| **9.1Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения Чернышевского района»** | **9.1Муниципальная подпрограмма «Повышение качества и доступности дополнительного образования»** |
|  | Обеспечение временной занятостью несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 121 | 78 | 168 | 2,1 |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | **2,1** |  |
|  | **10. Муниципальная программа « Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района «Чернышевский район»** |
| 1 | Количество участников в праздничных мероприятиях, выставках, посвященных общегосударственным и национальным праздничным датам не менее  | человек | 1700 | 1800 | 6954 | 3,9 |  |
| 2 | Количество конференций, круглых столов, семинаров, методических совещаний по вопросам гармонизации межнациональных ,межконфессиональных и межкультурных отношений в Чернышевском районе | единицы | 4 | 5 | 5 | 1 |  |
| 3 | Количество несовершеннолетних и молодежи, принявших участие в молодежных фестивалях, творческих вечерах национальных культур и иных социально-культурных мероприятиях, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев | человек | 200 | 300 | 726 | 2,4 |  |
| 4 | Количество учебно-методических и информационных материалов | единицы | 20 | 25 | 0 | 0 |  |
| **итого** |  |  |  |  | **1,8** |  |
| **11. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годах»** |
| 1 | Разработка и внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочем месте в муниципальных учреждениях | единицы | 6 | 6 | 13 | 2,1 |  |
| 2 | Проведение встреч с населением (консультаций) по вопросам пропаганды здорового образа жизни населения, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, изменения отношения к своему здоровью и к вредным привычкам, профилактике неинфекционных заболеваний (лекции ,круглые столы, конференции, мастер-классы ,дни здоровья) | единицы | 11 | 11 | 64 | 5,8 |  |
| 3 | Проведение мероприятий «Всемирный день сердца», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день трезвости», направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания | единицы | 4 | 4 | 34 | 8,5 |  |
| 4 | Формирование культуры здорового образа жизни обучающихся через урочную и внеурочную деятельность | % | 80 | 80 | 90 | 1,2 |  |
| 5 | Проведение конкурсов, фестивалей, спортивных мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков позитивного отношения к здоровому образу жизни:-районный конкурс «Здоровячок» Европейская неделя иммунизации;-конкурс «Мы выбираем здоровье»;-открытый фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют»;-соревнования по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений;-спортивные соревнования «Семейная спартакиада» среди муниципальных образовательных учреждений;-чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» | единицы | 7 | 7 | 8 | 1,1 |  |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового питания среди детей и подростков:-интегрированные уроки, внеклассные мероприятия и классные часы по пропаганде и обучению основам здорового питания;-школьный конкурс стенгазет, плакатов, рисунков «Как правильно питаться»;-классные родительские собрания по пропаганде здорового питания;-школьная конференция «О вкусной и здоровой пище», «Здоровое питание в семье и в школе» | % | 80 | 80 | 85 | 1,1 |  |
| 7 | Организация продажи здорового питания, формирование отдельных прилавков с эко-продуктами путем информирования через районные средства массовой информации и официальный сайт администрации МР «Чернышевский район» | единицы | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 8 | Проведение культурно-просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, интерактивных занятий | единицы | 10 | 12 | 35 | 2,9 |  |
| 9 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории МР «Чернышевский район» для всех возрастных категорий | человек | 3200 | 3500 | 5080 | 1,5 |  |
| 10 | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на внутридомовых спортивных площадках | единицы | 15 | 20 | 42 | 2,1 |  |
| 11 | Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства | человек | 300 | 350 | 350 | 1 |  |
| 12 | Информирование населения по вопросам профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения (ежемесячные публикации на сайте администрации , подготовка, издание и распространение среди населения санитарно – просветительных материалов в виде листовок, информационных бюллетеней). | человек/% | 135/794 | 132/7811 | 140/6700 | 1,1/0,9 |  |
| 13 | Проведение диспансеризации взрослого населения, профилактических осмотров | % | 80 | 85 | 43,5 | 0,5 |  |
| 14 | Повышение выявляемости хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития в ходе диспансеризации взрослого населения (в мероприятии указано) | % | 10 | 10,5 | 10 | 1 |  |
| 15 | Обеспечение контроля за проведением периодических, профилактических медицинских осмотров взрослого населения | % | 80 | 85 | 72,6 | 0,9 |  |
| 16 | Размещение информационных материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий для всех возрастных категорий граждан на информационных ресурсах: сайтах, в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбуке и Инстаграм) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 17 | Размещение баннеров, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров | штук | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 18 | Размещение на официальном сайте администрации МР «Чернышевский район» информации, направленной на необходимость ведения населением здорового образа жизни | единицы | 12 | 12 | 12 | 1 |  |
| 19 | Направление и размещение информационных материалов (пресс-релизы, буклеты, листовки) о прохождении диспансеризации, профилактике заболеваний на информационных ресурсах организаций МР «Чернышевский район» | единицы | 8 | 8 | 4 | 0,5 |  |
| 20 | Повышение информированности населения о поведенческихи алиментарно зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания путем разработки и тиражирования печатных материаловдля населения (буклеты, брошюры, памятки)по различным аспектам здорового питания; организация трансляции видеороликовпо здоровому питаниюна информационных панелях промышленных предприятий различной формы собственностии в подведомственных учреждениях органов местного самоуправления; ежемесячные публикациив газетах, информацияна сайтах учреждений здравоохранения, направленные на формирование культуры здорового питания, снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела. | единицы | 6 | 6 | 6 | 1 |  |
| 21 | Организация межведомственного Совета по общественному здоровью в МР «Чернышевский район» | единицы | 4 | 4 | 4 | 1 |  |
| 22 | Организация работы по информированию общественных, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления МР «Чернышевский район» по вопросам профилактики заболеваний и пропаганду здорового образа жизни | единицы | 12 | 12 | 12 | 1 |  |
| 23 | Методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и реализации мероприятий, программ повышения уровня знаний сотрудников организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения | единицы | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
| 24 | Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителей бизнеса, руководителей сельхозпредприятий, общественных и социально ориентированных некоммерческих организаций, религиозных конфессий по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией и табакокурения | единицы | 6 | 4 | 8 | 2 |  |
| **25** | Поддержка проектов, идей и программ в том числе молодежных, ориентированных на формирование здорового образа жизни | единицы | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 26 | Организация и проведение смотров-конкурсов среди образовательных организаций, иных организаций и предприятий на лучшие практики | единицы | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| **27** | Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций | единицы | 4 | 3 | 12 | 4 |  |
| 28 | Развитие волонтёрства (добровольчества) по формированию здорового образа жизни среди школьников, лиц старше трудоспособного возраста | единицы | 7 | 7 | 7 | 1 |  |
|  |  **Итого:** |  |  |  |  | **1,57** |  |

**Сведения о выполнении расходных обязательств МР «Чернышевский район», связанных с реализацией муниципальных программ в 2023 году Таблица2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Потребность финансовых средств для реализации муниципальных программ на 2023 год, тыс. руб.** | **Плановое значение, тыс.(утверждено в бюджете на 31.12.23г) руб.** | **Фактическое значение, тыс. (исполнено)руб.** | **% выполнения от потребности финансовых средств для реализации муниципальных программ, %** | **% выполнения от планового значения, %** |
| 1 | 2 | 3 |   | 5 | 6 |   |   |
|  | **ВСЕГО по программам:в том числе:** |   | **159208,653** | **108487,213** | **94470,883** | **60,1** | **87,1** |
| **федеральный бюджет** | **87370,687** | **61013,487** | **61966,167** | **70,9** | **101,56** |
| **краевой бюджет** | **13777,306** | **18711,706** | **19167,456** | **139,1** | **102,4** |
| **местный бюджет** | **55720,26** | **26356,69**  | **10931,93** | **19,6** | **41,5** |
| **внебюджетные источники** | **2190,4**  | **2405,33** | **2405,33** | **109,0** | **100** |
|  |  | **бюджет поселений** | **150,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00**  |
| **1** |  **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей , проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» на 2023-2025 годы** | **всего** | **3023,823** | **3023,823** | **3023,823** | **100** | **100** |
| федеральный бюджет | 2256,367 | 2256,367 | 2256,367 | 100 | 100 |
| краевой бюджет | 223,156 | 223,156 | 223,156 | 100 | 100 |
| местный бюджет | 544,300 | 544,300 | 544,300 | 100 | 100 |
| **2** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы** | **всего** | **370,0** | **370,0** | **20,0** | **5,4** | **5,4** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 370,0 | 370,0 | 20,0 | 5,4 | 5,4 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского район» на 2021-2025** | **всего** | **600,0** | **20,1** | **20,1** | **3** | **100** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| местный бюджет | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 3 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **4** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе «на 2021-2025 годы** | **всего** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **100** | **100** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | **34,0** | **34,0** | **34,0** | **100** | **100** |
| **внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе» на 2021-2025 годы** | всего | **33759,63** | **33759,63** | **34094,2** | **101,1** | **101,1** |
| федеральный бюджет | 27336,92 | 27336,92 | 28289,6 | 103,4 | 103 ,4 |
| краевой бюджет | 2604,25 | 2604,25 | 5600,1 | 215,0 | 215,0 |
| местный бюджет | 3818,46 | 3818,46 | 204,5 | 5,3 | 5,3 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 51. | **Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечных учреждений»** | всего | **497,0** | **115,1** | **115,1** | **23,2** | **23,2** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 497,0 | 115,1 | 115,1 | 23,2 | 23,2 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.2 | **Муниципальная подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»** | всего | **30,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.3 | **Муниципальная подпрограмма «Развитие музея»** | **всего** | **24543,64** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет** | 21874,17 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **краевой бюджет** | 2187,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **местный бюджет** | 482,05 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 5.4 | **Муниципальная подпрограмма «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры** | всего | **7338,99** | **7338,99** | **33979,1** | **463** | **463** |
| федеральный бюджет | 5462,75 | 5462,75 | 28289,6 | 517,8 | 517,8 |
| краевой бюджет | 416,83 | 416,83 | 5600,1 | 1343,0 | 1343,0 |
| местный бюджет | 1459,41 | 1459,41 | 89,4 | 6,1 | 6,1 |
| внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| 5.5 | **Муниципальная подпрограмма «Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе** | **всего** | **1350,0** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1350,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 6 | **Муниципальная программа « Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | **всего** | **9002,0** | **744,0** | **359,6** | **3,9** | **48,3** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 9002,0 | 744,0 | 359,6 | 3,9 | 48,3 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | **всего** | **48098,6** | **4707,56** | **4707,56** | **9,7** | **100** |
| федеральный бюджет | 37977,4 | 1960,0 | 1960,0 | 5,2 | 100 |
| краевой бюджет | 5354,4 | 40,0 | 40,0 | 0,1 | 100 |
| местный бюджет | 2426,4 | 302,23 | 302,23 | 12,5 | 100 |
|  |  | бюджет поселений | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 2190,4 | 2405,33 | 2405,33 | 109,8 | 100 |
| 8 | **Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе в Чернышевском районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | **всего** | **282,1** | **282,1** | **9,8** | **3,1** | **3,1** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 282,1 | 282,1 | 9,8 | 3,1 | 3,1 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Муниципальная программа « Развитие образования в Чернышевском районе « на 2021-2025 годы** | **всего** | **63960,5** | **65468,0** | **52201,8** | **82** | **80,0** |
| федеральный бюджет | 19800,0 | 29460,2 | 29460,2 | 148  | 100 |
| краевой бюджет | 5595,5 | 15844,3 | 13304,2 | 237 | 80 |
| местный бюджет | 38565 | 20163,5 | 9437,4 | 24 | 50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.1** | **Муниципальная подпрограмма** **« Повышение качества и доступности дошкольного образования»** | **всего** | **1818,0** | **9571,4** | **4159,3** | **228** | **40** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 1400,0 | 6200,0 | 3695,9 | 264 | 60 |
| местный бюджет | 418,0 | 3371,4 | 463,4 | 110 | 14 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | **Муниципальная подпрограмма** **« Повышение качества и доступности общего образования»** | всего | **33170,4** | **47787,2** | **41737,7** | **125** | **87** |
| федеральный бюджет | 19800,0 | 29460,2 | 29460,2 | 148 | 100 |
| краевой бюджет | 0,00 | 5564,9 | 5564,9 | 0,00 | 100 |
| местный бюджет | 13370,4 | 12762,1 | 6712,6 | 50 | 53 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | **Муниципальная подпрограмма** **« Повышение качества и доступности дополнительного образования»** | **всего** | **28221,1** | **7907,4** | **6109,4** | **21** | **77** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 4195,5 | 4079,4 | 4079,4 | 97 | 100 |
| местный бюджет | 24025,6 | 3830,0 | 2030,0 | 8 | 53 |
| внебюджетные источники(средства дорожного фонда Заб. края) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | **Муниципальная подпрограмма** **«Содействие занятости населения Чернышевского района»** | **всего** | **751,0** | **200,0** | **195,4** | **26** | **98** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 751,0 | 200,0 | 195,4 | 26 | 98 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  **Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы** | всего | **38,0** | **38,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 38,0 | 38,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 11 | **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы** | всего | **40,0** | **40,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей**

**в части, касающейся реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2023 год**

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование государственной программы Забайкальского края** | **Ответственный исполнитель****муниципальной программы****МР «Чернышевский район»** | **Уровень эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Уровень эффективности реализации муниципальной программы МР «Чернышевский район»** |
| **1.** | **Муниципальная программа « Обеспечение жильём молодых семей ,проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» на 2023-2025 годы»** | Отдел строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и транспорта МР «Чернышевский район») | 0,75 (**удовлетворительный уровень**-05-079) |
| **2.** | **Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | Отдел экономики, труда и инвестиционной политики | 0,04(**неэффективная** <0.5) |
| **3.** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2023 годы»** | Отдел экономики, труда и инвестиционной политики | 0,62 (**удовлетворительный уровень** - 05-0,79) |
| **4.** | **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы»** | Администрация МР «Чернышевский район» | 0,63(**удовлетворительный уровень**-0,5-0,79) |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе» на 2021-2025 годы** | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» | 1,1(**высокоэффективная**- более 1) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **5.1** | **Муниципальная подпрограмма " Сохранение и развитие библиотечных учреждений»"** | Комитет культуры и спорта администрации МР «Чернышевский район» | 0,1 (**неэффективная**<0.5)) |
| **5.2** | **Муниципальная подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры»** | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 0(**неэффективная <**0.5). |
| **5.3** | **Муниципальная подпрограмма "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, традиционной народной культуры"** | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 7,3 **(высокоэффективная** более 1) ).  |
| **5.4** | **Муниципальная подпрограмма "Развитие музея"** | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 0 (**неэффективная** <0.5). |
| **5.5** | **Муниципальная подпрограмма "Развитие физкультуры и спорта в Чернышевском районе"** | Комитет образования и молодёжной политики администрации МР "Чернышевский район" | 0 (**неэффективная** <0.5). |
| **6.** | **Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | Отдел имущественных и земельных отношений администрации МР «Чернышевский район» | 0,77 (**удовлетворительный уровень** - 0,5-0,79) |
| 7. | **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | Отдел развития сельского хозяйства администрации муниципального района «Чернышевский район») | 0,33 (**неэффективная** <0,5) |
| 8. |  **Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе в Чернышевском районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | Администрация МР «Чернышевский район» | 0,48(**неэффективная** <0,5) |
| **9** | **Муниципальная программа « Развитие образования в Чернышевском районе « на 2021-2025 годы** | МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район» | 0,9 (**эффективная** 0,8-1) |
| 1 | 2 | 3 |  |
| **9.1** | **Муниципальная подпрограмма** **« Повышение качества и доступности дошкольного образования»** | **МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»** | 0,2(**неэффективная** <0.5) |
| **9.2** | **Муниципальная подпрограмма** **« Повышение качества и доступности общего образования»** | **МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»** | 0,5 (**удовлетворительный уровень** 0,5-0,79) |
| **9.3** | **Муниципальная подпрограмма** **« Повышение качества и доступности дополнительного образования»** | **МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»**  | 0,92(**эффективная** 0,8-1) |
| **9.4** | **Муниципальная подпрограмма** **«Содействие занятости населения Чернышевского района»** | **МКУ «Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район»**  | 2(**высокоэффективная** более 1) |
| 10. | **Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы»** | **Администрация МР «Чернышевский район», соисполнители-** **Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район**»**)** | 0 (**неэффективная**, менее 0,5) |
| **11.** | **Муниципальная программа « Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы** | **Администрация МР «Чернышевский район», соисполнители- ГУЗ «Чернышевская ЦРБ»**  **Комитет культуры, спорта администрации МР «Чернышевский район», Комитет образования и молодёжной политики администрации МР «Чернышевский район**»**)** | 0 (**неэффективная,** менее 0,5) |

**5. Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район».**

В ходе анализа и оценки эффективности реализации муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2023 год были выявлено, что из 11 муниципальных программ:

- высокоэффективной признана 1 муниципальная программа - «Развитие культуры и спорта в Чернышевском районе на 2021-2025 годы;

-эффективной признана 1 муниципальная программа - «Развитие образования в Чернышевском районе на 2021-2025 годы»;

 - имеющие удовлетворительный уровень развития признаны 4 муниципальных программы-«Обеспечение жильём молодых семей ,проживающих на территории муниципального района «Чернышевский район» на 2023-2025 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чернышевского района на 2021-2023 годы», **«**Профилактика терроризма и экстремизма в Чернышевском районе на 2021-2025 годы», «Управление земельно-имущественным комплексом муниципального района «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»;

 -неэффективными признаны 5 муниципальных программ «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы», **«**Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»,«Профилактика и предупреждение употребления наркотических средств алкоголизма, пьянства, табакокурения в муниципальном районе «Чернышевский район» на 2021-2025 годы»,Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального района Чернышевский район» на 2021-2025 годы» и «Укрепление общественного здоровья в МР «Чернышевский район» в 2021-2025 годы»,

 Причинами неэффективности муниципальных программ послужило:

-невысокое качество планирования значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ;

 -неполнота информации, необходимой для формирования итогового отчёта об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

 -низкий уровень зависимости достижения значений целевых показателей от предусмотренных использованных объёмов финансирования;

 -отсутствие должного контроля за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

 -низкий уровень программно-целевого управления,. 45 % муниципальных программ признаны неэффективными.

 -недостаточное финансирование из бюджета МР «Чернышевский район»

 Проведённый анализ представленных годовых отчётов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ МР «Чернышевский район» за 2023 год показал, что ответственным исполнителям в рамках повышения качества работы с муниципальными программами необходимо:

 -продолжить совершенствование системы показателей муниципальных программ для установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программ;

 -пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий;

 - усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением на официальном сайте;

 -проанализировать причины, повлиявшие на результат оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

 - повысить ответственность исполнителей (соисполнителей) программ, в том числе обеспечить качественное и своевременное предоставление отчетных данных, а так же сведений о внесении изменений в муниципальные программы;

 - принять рекомендации и использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.